桃矿办发［2020］8号

关于印发《桃矿街道第七次全国人口普查

工作方案》的通知

各居委会，各办（中心）：

按照国务院、湖南省、岳阳市和临湘市人普办的精神，经桃矿街道第七次全国人口普查领导小组决定，现将《桃矿街道第七次全国人口普查工作方案》印发给你们，请遵照执行。

2020年4月10日

临湘市桃矿街道党政办公室               2020年4月10日印发

（共印20份）

桃矿街道第七次全国人口普查工作方案

根据《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》(国发〔2019〕24号)和《全国人口普查条例》，2020年正式开展第七次全国人口普查。为了切实做好我街道第七次全国人口普查，特制定本方案。

一、基本原则

（一）主要意义。第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，目的在于查清2010年以来我国人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况，为科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。

（二）组织形式。按照“办事处统一领导、部门分工协作、各方共同参与”的原则进行。各有关部门按照各自职能，各负其责、通力协作、密切配合。

（三）经费保障。在保证高质量完成普查任务和厉行节约的原则下，由办事处财政单独列支，费用按实报实销原则保障到位。

（四）质量控制。人口普查实行严格的质量控制制度，办事处人口普查小组对办事处人口普查数据质量负总责，确保人口普查数据的真实、准确、可靠。

二、标准时间、对象和内容

（一）普查标准时点。2020年11月1日零时。

（二）普查对象。这次人口普查的对象是普查标准时点在桃矿街道行政区域内居住的自然人，以及户籍登记地在我街道、现在街道外居住的自然人，不包括在我街道行政区域内短期停留的境外人员。

（三）普查内容。普查主要调查人口和住户的基本情况，包括姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。

（四）人口普查采用按现住地登记的原则。每个人必须在现住地进行登记。普查对象不在户口登记地居住的，户口登记地要登记相应信息。

（五）本次普查主要调查人口和住户的基本情况，内容包括：姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。

三、宣传工作

（一）街道人普办要制定宣传工作方案，组织开展广泛深入的宣传工作。

（二）街道人普办要组织协调新闻媒体，在人口普查的各个阶段，通过报刊、广播、电视、互联网和户外广告等多种渠道，宣传人口普查的重大意义、政策规定和工作要求，动员居民积极参加人口普查。

（三）街道人普办要采取多种方式，积极做好人口普查各个阶段的宣传工作，做好居民的思想发动工作，广泛动员社会各阶层支持参与人口普查工作，为人口普查工作的开展营造良好的社会氛围。

四、两员选聘和培训

（一）人口普查的登记工作，由普查员承担，普查指导员负责对普查员的工作进行指导、检查。每个普查小区至少配备一名普查员，每个普查区至少配备一名普查指导员。

（二）选聘的普查指导员和普查员的劳动报酬，由街道办事处在人口普查经费中予以安排。

（三）普查指导员和普查员的招聘工作于2020年5月底前完成。

（四）普查指导员和普查员的培训工作由市级人口普查机构统一组织进行，并于2020年9月15日前完成。

五、入户登记准备工作

（一）人口普查按照划分的普查区域进行。

（二）设备采购工作。根据普查方案要求，为了保证普查区划分和标绘工作顺利进行，每个普查区至少配备1台PAD，人口集中的普查区要配备2台或以上PAD，并做好数据传输流量卡采购工作，为数据检查及系统保障人员配备能够上网的便携式计算机，普查办应配备满足与工作要求的台式机、激光打印机、大容量移动硬盘等设备，确保互联网接入带宽不低于50Mb。设备采购工作于2020年5月底前完成。

（三）开展人口普查试点工作。街道人普办将开展普查方案和PAD操作试点工作。通过试点从整体上模拟普查业务流程、主要环节，重点检验第七次全国人口普查方案和配套软件的科学性、可行性，达到发现问题、总结经验、锻炼队伍、培养骨干、推动工作的预期目标。综合试点工作于2020年6月底前完成。

（四）普查区域的划分坚持地域的原则。以社区居民委员会所辖区域为基础划分普查区，每个普查区按照一个普查员所能承担的工作量，划分成若干个普查小区。各普查小区在地域上不能交叉、重叠和遗漏。普查小区划分工作于2020年8月20日前完成。

（五）派出所应按照《中华人民共和国户口登记条例》和第七次全国人口普查户口整顿方案的要求进行户口整顿。户口整顿应当按照普查区域的范围，摸清常住人口、流动人口、无户口和应销未销户口等情况。户口整顿有关资料应当提交同级人口普查机构，供普查登记时参考。户口整顿工作于2020年8月底前完成。

（六）房源摸底工作。按照这次普查要求，房源摸底工作应按照户籍所在地摸排，综合行政执法大队具体负责普查前的摸排工作。房源摸底工作于2020年8月底前完成。

（七）社区卫生服务中心负责开展普查登记信息与卫生健康相关行政记录的比对工作，为相关行政记录的比对工作提供数据支撑；提供住院分娩、出生医学证明、死亡人口等相关行政记录。卫生健康行政记录对比工作于2020年8月底前完成。

（八）在人口普查机构统一领导下，各成员单位按普查职责要求各司其职、各负其责、部门联动、密切配合，做好人口普查各阶段工作。

（九）人口普查登记以前，普查员要做好摸底工作，明确普查小区的地域范围、摸清人口和居住情况、绘制普查小区图、编制普查小区各户户主姓名底册。摸底工作于2020年10月底前完成。

六、登记和复查

（一）人口普查的登记工作，从2020年11月1日开始到11月15日结束。

（二）人口普查登记的方法，采用普查员手持智能设备（PAD）入户，查点询问、当场填报的方式进行。普查员应当按照普查表列出的项目逐户逐人询问清楚，逐项进行填写，做到不重不漏、准确无误。

（三）普查登记结束后，普查指导员应当组织普查员按照规定的方法进行全面复查，发现差错，经核实后，予以改正。复查工作于2020年11月30日前完成。

附：桃矿街道第七次全国人口普查工作进度表

桃矿街道第七次全国人口普查工作进度表

| 工作项目 | 序号 | 工作内容 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、建立各级普查机构 | 1 | 成立街道人口普查领导小组和办公室 | 2020.04 |
|  | 2 | 划分单位职责分工 | 2020.04 |
|  | 3 | 召开街道人口普查工作动员会议 | 2020.04 |
|  | 4 | 设立居委会人口普查小组 | 2020.06-2020.07 |
| 二、制定工作计划 | 5 | 制定人口普查工作进度 | 2020.04-2020.05 |
| 三、试点 | 6 | 普查区试点 | 2020.05-2020.06 |
| 四、工作部署 | 7 | 召开人口普查工作会议 | 2020.04-2020.06 |
| 普查区划制度和 地址码 | 8 | 相关基础地图资料准备 | 2019.12-2020.05 |
|  | 9 | 核定村级及以上区划名称、地址代码和村级城乡属性 | 2020.05-2020.06 |
|  | 10 | 核实修订普查区及区域边界 | 2020.06-2020.07 |
|  | 11 | 普查区建筑物标绘 | 2020.07-2020.08 |
|  | 12 | 划分普查小区、编制普查小区码 | 2020.07-2020.08 |
|  | 13 | 绘制普查小区图 | 2020.09-2020.10 |
| 六、宣传动员 | 14 | 制订宣传工作规划 | 2020.01-2020.04 |
|  | 15 | 编写宣传提纲、印制宣传材料 | 2020.01-2020.05 |
|  | 16 | 开展人口普查宣传月活动 | 2020.10 |
|  | 17 | 组织开展普查登记阶段宣传工作 | 2020.11-2020.12 |
| 七、户口整顿 | 18 | 全面户口整顿 | 2020.04-2020.08 |
|  | 19 | 户口整顿资料移交人口普查办公室 | 2020.08-2020.09 |
| 八、整理部门数据 | 20 | 有关部门行政登记资料移交人口普查机构 | 2020.05-2020.12 |
|  | 21 | 整理行政登记资料 | 2020.06-2020.12 |
| 九、数据处理准备工作 | 22 | 制定数据处理方案 | 2020.07-2020.09 |
|  | 23 | 培训技术人员 | 2020.08-2020.10 |
| 十、经费及其物质准备 | 24 | 街道财政所经费列支 | 实时实销 |
|  | 25 | 落实所需电子采集设备及相关配件 | 2020.01-2020.05 |
|  | 26 | 进行普查物资准备 | 2020.03-2020.06 |
|  | 27 | 发放普查文件及普查用品 | 2020.08-2020.10 |
| 十一、普查人员的选聘和培训 | 28 | 选聘普查指导员和普查员 | 2020.03-2020.05 |
|  | 29 | 普查培训 | 2020.06-2020.10 |
| 十二、摸底 | 30 | 绘制普查小区图 | 2020.09-2020.10 |
|  | 31 | 编制、上报户主姓名底册 | 2020.09-2020.10 |
|  | 32 | 开展入户登记宣传 | 2020.10.16-10.31 |
| 十三、登记复查 | 33 | 短表登记、上报 | 2020.11.01-11.15 |
|  | 34 | 比对复查 | 2020.11.16-11.30 |
|  | 35 | 长表抽样、登记、上报 | 2020.12.01-12.15 |