附件2

临湘市2021度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称     临湘市林业局（机关）

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年9月15日

临湘市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |
| --- |
| 联系人 | 徐涔达 | 联络电话 | 18873039619 |
| 人员编制 | 181 | 实有人数 | 161 |
| 职能职责概述 | (1).负责全市林业及其生态建设的监督管理。 (2).组织、协调、指导和监督全作为市政府的市造林绿化工作。 (3).承担森林资源保护发展监督管理的责任。 (4).组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。 (5).组织协调、指导和监督全市石漠化防治工作。 (6).组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。 (7).负责林业系统自然保护区的监督管理。 (8).承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。 (9).制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展。 (10).承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。 (11).参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。 (12).组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设。 (13).承办市人民政府交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：加强生态保护，筑牢绿色防线。 任务2：加强生态修复，推进生态提质。 任务3：加强生态惠民，促进产业增效。 任务4：加强党建引领，提升队伍建设。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 一是林长制工作。按照省、岳阳市统一部署，层层召开动员会、调度会，出台《实施方案》，组建机构。二是林木采伐限额。科学编制采伐限额，促进森林资源良性循环发展，并在采伐审批过程严格把关。三是有害生物防治、野生动植物保护、森林火灾防控，稳步发展。四是超额完成营造林任务超额完成。五是加速建设生态廊道。六是稳步推进森林城市创建。七是实做好湿地管理。八是持续推进自然保护地整合优化。九是林下经济和园区建设蓬勃发展。十是狠抓学习教育。十一是加强基层组织建设。十二是深入推进群众工作。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| 年度收入情况（万元） |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
|  |  | 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 4621.53 |  | 4621.53 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
|  |  | 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
|  |  |  | 人员支出 | 公用支出 |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 5241.26 | 2392.37 | 1785.89 | 606.48 | 2848.89 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： |
|  |  | 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 47.8 | 27.8 | 20 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 |
|  |  | 在用固定资产 | 出租固定资产 |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 1680.68 | 1680.68 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
|  | 经济效益：林业投入增长率≥10%， 环境效益：保护环境提升空气质量，维持生态平衡；增强森林防护能力，改善环境，提高生态质量。 | 2021年度林业系统财政投入较上年相比投入增长达到11.99%； 同时生态环境得到有效提升。 |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
|  | 产出目标 | 质量指标 | 枯死木清除率100% | 100% |
|  |  | 数量指标 | 松材线虫病枯死木清理＞15592株 | 36780株 |
|  |  | 时效指标 | 2021年完成枯死木清理和销毁 | 2022年3月 |
|  |  | 成本指标 | 枯死木清理和销毁 50元/株 | 50元/株 |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 缓解疫情，加强老百姓对松材线虫病法律知识的认知，保护林业生态建设成果，促进社会可持续发展 | 完成 |
|  |  | 经济效益 | 有效降低松材线虫病的扩散，保护20万亩松林资源，促进旅游业发展 | 完成 |
|  |  | 生态效益 | 保护森林资源水土涵养 | 完成 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 群众对松材线虫病防治的满意度 | 满意 |
| 绩效自评综合得分 | 100 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 李焱辉 | 副局长 | 林业局 |  |
| 陈元 | 会计 | 林业局 |  |
| 王智光 | 党建办主任 | 林业局 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 临湘市北依长江、南伴洞庭湖，京广铁路、武广高铁、京珠高速、杭端高速、107国道在境内交会贯通，素称“湘北门户”。截止目前，全市森林覆盖率达56.8%，活立木总蓄积量为318.17万立方米，蓄积增长率为4%；林地保有量为143.26万亩，森林火灾受害率控制在0.9‰ 临湘市林业局是主管全市林业工作的临湘市政府组成部门，主要承担贯彻执行林业法规政策，开展造林绿化，执行森林限额采伐，组织指导林地林权管理、林业产权交易、森林防火、森林病虫害防治、野生动植物资源保护和湿地保护工作。 临湘市林业局（机关本级）共设有9个内设股室11个二级机构（不含林场、林科所、保护区），分别是：办公室、造林绿化股、行政审批股、森林资源管理股、野生动植物保护股、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、规划财务股、人事股、临湘市森林火灾防御事务中心、临湘市国有林和森林公园服务站、临湘市林业科技推广站、临湘市湿地保护中心、临湘市林业产权交易中心、临湘市森防检疫站、临湘市林业调查规划设计院、临湘市林业行政综合执法大队、临湘市临湘木材检查站、临湘市贺畈木材检查站、临湘市羊楼司木材检查站。 截止2021年12月，林业局机关实有工作人员161人。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 林业局2021年共下达本级财政资金1629.89万元，其中，基本支出1537.89万元，项目支出92万元。 基本支出主要用于人员工资福利和日常林业工作开支，其中，财政追加下达死亡抚恤资金15.66万元；预留工资1.81万元（用于工资提标）。 项目支出主要用于动植物保护、森林防火和林业行政执法。其中，林业有害生物防治资金42万元，主要用于松线虫病的防治与除治开支；林业改革发展资金10万元，主要用于林业行政执法车辆开支；野生动物保护10万元，主要用于野生动物的保护和宣传；森林防火30万元，主要用于森林防火的防控与预防。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出共计：主要用于人员工资福利和日常林业工作开支。 其中，工资福利性支出1404.43万元（主要用于人员工资、津贴、绩效、五险一金等）； 商品服务性支出112.96万元（主要用于办公费用和工作经费的开支）； 对个人和家庭的补助支出20.5万元（主要用于死亡抚恤和遗属补助） 2021年度“三公”经费共计47.8万元，其中：公务用车运行维护费20万元，占41.84%。公务接待费决算27.8万元，占58.16%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。与上年相比下降了14.09元，下降了22.77%。下降的主要原因是，积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待、公务用车行为。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2021年度林业局共获得临湘财政下达专项资金92万元，其中，松材线虫病防治资金52万元（含林业发展改革资金10万元），主要用于松线虫病的除治工作和林业执法车辆开支；野生动物保护资金10万元，主要用野生动物的保护和疫源疫病的监测；森林防火经费30万元，主要用于森林火灾的防控和预防监督等。所有专项资金已经全部落实拨付到位。 专项资金实际使用情况分析 ①松材线虫病防治资金共42万元全部用于松材线虫病枯死松木清理和销毁，政策宣传、技术指导、检疫执法等工作费用。 松材线虫病防治资金的使用，严格遵守调查、设计、验收的工作流程：镇（街道）制订防治作业设计，市级制订了松材线虫病除治工作方案并通过省林业局批复；政策宣传等经费开支，均办理了政府采购手续；枯死松木清理和销毁经过镇、县、市、省四级核查，确保工作质量，各疫点镇（街道）与专业除治队伍签订绩效承包合同，把小班施工质量、疫木流失责任与资金结算挂钩，县级验收合格兑付80%、完成绩效目标兑付20%，资金直接打卡到指定账户。 ②林业发展改革资金10万元，全部用于林业行政执法车辆的日常开支，该资金的使用，有力的提升了林业行政执法能力，为打击林业违法行政案件提供了有力的支撑。 ③森林防火资金30万元，主要用于森林防灭火指挥部前线办公室建设、视频会议安装、森林防火、法律法规宣传等工作费用。 森林防火工作经费的使用，严格按照相关法律法规和制度认真执行，坚决做好资金使用的相关工作。 ④野生动物保护经费10万元，主要用于野生动植物保护和生物多样性的宣传工作以及陆生野生动物疫源疫病的监测防控。 在2021年度，我们主要开展了“世界野生动植物日”、“爱鸟周”、“国际生物多样性日”等一系列宣传活动，同时对陆生野生动物疫源疫病进行动态监测。以上工作的开展，进一步增强了广大人民群众对于保护野生动植物、维护生态平衡的意识，为我市野生动植物保护和生物多样性保护营造了良好的氛围。 专项资金管理情况分析 我局项目资金管理设有专账，安排有专人管账，做到专款专用。同时，为规范项目资金管理，专门出台了《临湘市林业项目资金管理办法》，为做好林业项目资金管理，夯实了制度基础。在项目的执行过程中做到了合理、合法、合规。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 我局在项目组织实施过程中，严格遵守各项财经纪律以及规章制度，在项目实施前，根据项目实际情况制度了相应的实施方案、工作计划等。同时，项目在实施过程中涉及到采购相关业务时，全都严格执行政府采购程序，进行招投标与相关采购程序。项目在完成时，由项目相关的主管股室进行检查验收，确保项目如期如质完成。 其中，松材线虫病防治项目。松材线虫病防治是由镇（街道）属地负责，根据疫情分布情况下达防治任务，全面推行镇（街道）专业除治队伍绩效承包 ，镇（街）负责旁站监督、工作协调和自查验收；林业局定期开展随机抽查、委托第三方开展所有小班的全面核查，验收合格经领导批准后拨付，统筹用于松材线虫病防治相关开支。 专项管理情况分析 为使用好、管理好项目专项资金，我局设立了项目资金专帐，安排有专人管账，做到专款专用。出台了《临湘市林业项目资金管理办法》，在项目资金的拨付时，强化资金支付管理，严把支付程序，严格按照实施方案、项目实施进度进行资金的拨付和使用，确保每笔项目资金与申报计划相符合，并由局财务负责资金初审，再由单位相关领导签字后才能拨付，做到项目资金支出合理、合法和合规。同时，做好项目事中监督与指导，在项目的实施过程中，由项目的主管股室，开展定期与不定期的项目指导检查，帮助各项目实施主体，完善项目实施，并在项目完成时进行检查验收，确保各项目能保质保量完成。 其中，松材线虫病防治项目，严格遵守财务管理制度和林业有害生物防治相关技术规程，有完善的事前监测调查和作业设计、事中技术指导和业务培训、事后验收评估和资金拨付审批等程序。 部门（单位）整体支出绩效情况 规范资金管理，严格支付审批程序，做到专款专用，认真开展了项目数据收集，各项目实施主体都对照要求撰写了项目自评报告和绩效自评表，提供了项目实施具体材料，对每个项目实施、推进和完成情况均进行了现场勘验检查核实。 我单位按照上级要求圆满的完成各项任务，取得了良好的社会、生态、经济效益，对认真贯彻落实习总书记的“绿水青山就是金山银山”生态文明理念，起到推动作用。同时我单位按要求对松材线虫病防治项目进行了自评，自评结果为优秀。 存在的主要问题 松材线虫病防治难度大、资金需求量大、扩散蔓延速度快，对森林资源形成极大威胁。 同时，由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，在如何确保项目顺利实施绩效自评跟上去，相关制度建设还有待进一步加强。 六、改进措施和有关建议 1、加大资金投入。例如：国家林业局和草原局、省林业局对我市“十四五”期间松材线虫病工作提出的目标任务为：拔除2个疫点镇（街道），疫情发生面积压缩20%。为保证目标任务按时按质完成，市财政应按照上级要求保障松材线虫病资金投入，以确保疫情得到及时控制，维护生态安全。 2、加强业务培训。松材线虫病防治工作技术要求高，质量管控环节多，需要一支高素质的专业队伍。建议在资金使用方向上增加业务培训支出比例。 3、加强检疫监管。加强检疫监管，打击非法运输、使用松材线虫病疫木的违法行为，是控制松材线虫病人为扩散的重要要手段。由于木材检查站撤除、植物检疫费停征、木材加工许可取消，检疫监管难度加大。建议按财政部、国家发改委文件规定，将检疫费纳入财政预算，保障植物检疫、疫木监管工作顺利开展。