临湘市公安局2022年辅协警工作经费

绩效评价报告书

# 湘恒兴专审字（2023）第31号

# 湖南恒兴联合会计师事务所

二〇二三年六月

临湘市公安局2022年辅协警工作经费

重点绩效评价报告

项目名称 临湘市公安局2022年辅协警工作经费

项目单位   临湘市公安局

委托单位   临湘市财政局

评价机构   湖南恒兴联合会计师事务所

评价类型 事前评价□ 事中评价□ 事后评价√

评价方式：部门（单位绩效自评）□ 财政部门组织评价√

评价机构：中介机构√ 部门（单位评价组）□财政评价组□

评价时间：二〇二三年六月

# 目  录

# 一、项目概况

（一）项目评价依据

（二）项目单位基本情况

（三）项目基本情况

（四）项目绩效目标及项目的主要内容

1、项目总体目标

2、具体目标

（五）项目资金情况

1、项目预算

2、资金来源和到位情况

3、实际使用资金情况

4、资金结余情况

5、资金管理制度情况

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

（二）绩效评价原则、指标体系及标准和评价方法

1、绩效评价原则

2、绩效指标体系及标准

3、绩效评价方法和内容

（三）绩效评价工作实施过程

1、前期准备

2、组织实施过程

3、分析评价

（四）绩效目标的实现程度

1、项目产出完成情况及分析

2、产出质量情况分析

3、产出时效

4、成本控制

5、项目公开、公正

6、项目完成后效果

（五）项目绩效评价结论

三、存在问题及原因分析

（一）项目目标方面

（二）项目支出与财务管理方面

四、有关建议

五、其他需要说明的问题

## 湖南恒兴联合会计师事务所

# HUNAN HENGXING UNITED C.P.A OFFICE

# 湘恒兴专审字（2023）第31号

# 临湘市公安局2022年辅协警工作经费

# 重点绩效评价报告

临湘市财政局：

我们接受委托，对临湘市公安局（以下简称：“公安局”）组织实施的“临湘市公安局2022年辅协警工作经费”（以下称“项目”）的项目支出实施绩效评价。

公安局应当对其所提供的项目绩效评价资料的真实性、合法性和完整性负责。我们的责任是对这些资料发表绩效评价意见。我们的绩效评价意见是根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、中国注册会计师协会《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》等有关文件要求进行的。在绩效评价过程中，我们结合绩效评价项目具体情况及委托要求，对项目资金支出实施绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目评价依据

1、《临湘市财政局关于全面开展2023年财政资金绩效评价工作的通知》（临财绩〔2023〕32号），以下简称《通知》。

2、《岳阳市预算绩效管理实施办法》（岳办发〔2020〕4号）

3、《行政事业单位财务管理制度》等相关规定。

4、项目单位绩效自评资料、年度工作总结、财务资料等其他相关资料。

（二）项目单位基本情况

临湘市公安局是财政全额拨款的行政单位，工作职责为加强治安管理，严密社会面控制，搞好治安巡逻，依法打击刑事犯罪活动，侦查刑事犯罪案件，预防和打击重大劫持和恐怖等严重犯罪活动。全局共有二级机构40个，其中，副科级机构13个，正股级机构27个；共有三级机构29个，其中，副科级机构1个，正股级机构28个。政法专项编制386名，截止2022年底，在职民警、职工375人，局属支部38个；全局目前有辅警545人，其中劳务派遣266人，驻村辅警161人，交通辅警118人。

（三）项目基本情况

1、根据《临湘市财政局关于全面开展2023年财政资金绩效评价工作的通知》（临财绩〔2023〕32号），本项目绩效评价范围为：临湘市公安局2022年辅协警工作经费。

2、该项目为辅协警工作经费,根据市政府批准,公开招聘266名辅协警，财政按每人每年3万元预算发放薪酬，保障辅协警队伍正常运转。

（四）项目绩效目标及项目的主要内容

1、项目总体目标

辅协警协助民警维护社会治安、打击违法犯罪、服务人民群众方面提供经济保障。

- 具体目标

（1）在2022年12月份之前招聘266名辅警，按每人每年3万元按时拨付。

（2）保障辅警的招聘符合录用标准。

（五）项目资金情况

1、项目预算：798万元

2、资金来源和到位情况

（1）项目资金来源均为财政拨款。

（2）资金到位及时情况：该项目共计收到资金798万元，资金到位率100%。

3、实际使用资金情况

临湘市公安局2022年辅协警工作经费共计支出941.29万元，其中付辅警工资927.77万元，付司机加班补助4.32万元，付辅警服装购置费7.7万元，付辅协警培训用品支出1.5万元。明细见下表：

| 项目支出明细情况 |
| --- |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 付辅警工资 | 5,675.46 | 2022年1月26号凭证 |  |
| 付服装购置费 | 43,600.00 | 2022年1月33号凭证 |  |
| 付辅警工资 | 1,141,539.63 | 2022年3月107号凭证2022年3月108号凭证 |  |
| 付辅警工资 | 1,364,140.00 | 2022年4月85号凭证 2022年4月86号凭证 |  |
| 付局机关司机加班补助 | 4,960.00 | 2022年4月87号凭证 |  |
| 付国保大队协警加班补助 | 1,600.00 | 2022年4月119号凭证 |  |
| 付局机关司机加班补助 | 4,960.00 | 2022年6月3号凭证 |  |
| 付辅警工资 | 1,339,102.00 | 2022年6月14号凭证 2022年6月15号凭证 |  |
| 付司机加班补助 | 4,960.00 | 2022年6月78号凭证 |  |
| 付辅警工资 | 861,663.00 | 2022年7月19号凭证 |  |
| 付司机加班补助 | 4,960.00 | 2022年7月77号凭证 |  |
| 付辅警工资 | 912,811.00 | 2022年8月28号凭证 |  |
| 付司机加班补助 | 4,960.00 | 2022年8月80号凭证 |  |
| 付辅警工资 | 909,934.00 | 2022年9月57号凭证 |  |
| 付国保大队司机加班补助 | 1,920.00 | 2022年10月2号凭证 |  |
| 付辅协警培训用品支出 | 15,000.00 | 2022年10月31号凭证 |  |
| 付机关司机加班补助 | 4,960.00 | 2022年10月48号凭证 |  |
| 付服装购置费 | 18,328.00 | 2022年10月49号凭证 |  |
| 付机关司机加班补助 | 4,960.00 | 2022年11月74号凭证 |  |
| 付辅警工资 | 1,586,098.00 | 2022年11月15号凭证2022年11月70号凭证 |  |
| 付辅警服装购置 | 15,088.00 | 2022年12月66号凭证 |  |
| 付辅警工资 | 1,156,744.91 | 2022年12月88号凭证 |  |
| 付机关司机加班补助 | 4,960.00 | 2022年12月1788号凭证 |  |
| 支出合计 | 9,412,924.00 |  |  |

4、资金结余情况：实际共支出941.29万元，无结余。

5、资金管理制度情况

公安局制定的《临湘市公安局2022年财务管理办法》中包含了财务报账程序、审批制度等相关内容；制定的《临湘市公安局警务辅助人员管理办法》中设置了警务辅助人员招录标准、职责与权利、考核、纪律责任与处分、保障与待遇等相关内容，管理制度比较完善。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

通过对项目的绩效评价，了解该项目基本立项情况；项目的资金来源、投向和管理情况；项目组织工作实施情况；项目投入是否达到预期目标；总结经验，分析问题，优化项目资金管理。

（二）绩效评价原则、指标体系及标准和评价方法

1. 绩效评价原则

遵循科学规范、公正公开和绩效相关的原则。

2. 绩效指标体系及标准

指标体系包括共性和个性指标两部分，本次主要参照了岳阳市财政局制定的《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》共性指标体系相关内容，根据项目实施的具体情况对个性指标进行了调整细化，形成了《临湘市公安局2022年辅协警工作经费绩效评价指标体系》（附件1）及评价标准《临湘市公安局2022年辅协警工作经费绩效评分表》（附件2）。

- 绩效评价方法和内容

本次绩效评价方法为逻辑分析法、比较法、因素分析法、公众评判法和实地查验等评价方法。评价内容包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容。主要围绕资金投向、资源配置、项目管理等方面客观分析项目的产出，体现从投入－产出－预期效果对绩效的影响，通过对项目实施活动中的检查评价，及时发现项目实施中的问题，分析产生的原因，评价项目的目标是否达到，项目的效益指标是否实现。并有针对性地提出解决问题的对策和措施，以便决策者及时总结经验，分析问题，优化项目资金管理。

（三）绩效评价工作实施过程

1. 前期准备

按《通知》及相关工作要求，前期准备工作分为三个阶段。

第一阶段，成立了绩效评价工作小组，确定了项目评价负责人，配置相应的评价人员，并对评价参与人员进行相关培训。

第二阶段，2023年4月25日绩效评价工作小组在临湘市财政局绩效评价股的带领下，听取了公安局对项目的情况介绍，初步了解被评价项目的有关基本情况，向公安局提交了《绩效评价所需资料清单》。

第三阶段，根据临湘市财政局绩效评价股的指导意见，绩效评价工作小组制订了绩效评价方案、评价体系指标、调查问卷表等。

2. 组织实施过程

2023年4月，绩效评价工作小组调阅项目单位相关资料、核实资金拨付情况、询问等方式对项目展开考评。

（1）资料收集，确定项目目标。绩效评价工作小组搜集并认真学习研究了项目相关的政策性文件和业务文件、管理办法等，进行认真研究。

（2）核实账目资金。

（3）调查问卷。调查问卷共10题，内容主要涉及到居住地治安、公安办事效率等方面内容。发放调查问卷共20份，回收有效问卷20人/次，回收率100%。

3. 分析评价

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系制订了评价指标底稿，每个底稿均有扣分、得分依据、附件内容、评价人员意见等，根据底稿汇总，制订了绩效评价评分汇总表，最终形成《临湘市公安局2022年辅协警工作经费绩效评价报告书》。

（四）绩效目标的实现程度

1、项目产出完成情况及分析

2022年来，临湘市公安局结合自身实际，立足辅警队伍现状，圆满完成2022年招聘266名辅警目标任务，积极探索辅警队伍管理新思路。一是高标准动员部署，全盘统筹推进。8月5日，公安局召开辅警队伍集中教育工作动员部署会，成立由副市长、局党委书记、局长杜卫东为组长的工作领导小组，制定《临湘市公安局辅警队伍集中教育培训活动方案》，从组织领导、工作制度、后勤保障等方面为辅警队伍集中教育工作保驾护航。二是高站位政治教育，补足精神之钙。进一步筑牢了全局辅警的政治忠诚，强化管理监督，提升综合素质，8月12日，临湘市公安局组织全体辅警在市第六中学大礼堂开展政治轮训，从全局精选的5名教官分别从政治教育、法纪教育、英模教育、政策教育等四个方面进行培训，引导全体辅警树立正确的价值观、世界观和人生观，从思想层面为全体辅警“正衣冠”。三是高质量问题查纠，坚持严管厚爱。集中问题查纠是辅警队伍集中教育动真碰硬、触及要害、见到实效的关键环节。截止目前，有511名辅警查摆的问题属苗头性的隐患问题，拟对责成其单位对其进行批评教育；有12名辅警查摆的问题属一般性问题，根据《湖南省公安机关警务辅助人员责任追究规定》，其中有2人拟处以诫勉谈话，7人拟处以警告，1人拟处以留用察看，2人拟处以开除；暂未发现有违法犯罪等突出问题的辅警。四是高要求集中培训，加满工作之油。临湘市公安局结合实际克服工学矛盾，于9月1日和2日组织辅警分批开展集中业务培训活动。从全局精选9名政治过硬，实战经验丰富的民警担任教官，从保密条例、信息采集、公文写作、现场勘验和保护、宣传工作、矛盾纠纷调解、警务实战等方面对全体辅警开展培训。通过三项机制，确保培养一支拉得出、冲得上、打得赢，具有战斗能力的辅警队伍，从而大力缓解了公安机关警力不足的问题，切实加强了社会治安管控，维护了全市治安大局稳定。

2、产出质量情况分析

（1）项目运行质量：良好。

（2）服务质量：通过问卷调查，公安局为项目提供的服务质量、服务态度、办事效率情况满意度高。

（3）通过问卷调查、查询相关通报及公开网络，未发现有举报公安局工作人员在项目运行中发生违规违纪等廉政方面问题。

3、产出时效：该项目2022年项目实施完成。

4、成本控制：本项目预算成本798万元，实际使用资金941.29万元，超预算143.29万元，超预算17.96%。

5、项目公开、公正性。规范审批程序，公示审批流程，确保了项目资金发放的快速、高效、公开、透明。

6、项目完成后效果

辅警是专门协助或配合公安机关维护国家安全和社会治安秩序，是充分体现群众性的辅助警力，2022年各类案件发案率较往年有所下降，人民群众安居乐业，群众安全感、满意度明显提升，美化了市容市貌，促进了社会和谐发展，改善了人居环境、提高了城市品味，辅警已经成为维护社会治安稳定的重要辅助力量，辅警的日常工作也一定程度上缓解了临湘市公安局警力供需矛盾，充实了基层警力，更好地服务于全市经济社会发展，总体上来说辅警的工作开展维护了临湘市社会政治稳定，带来了较好的经济效益与社会效益。

（五）项目绩效评价结论

该项目完成全年目标任务，通过预算安排与精心组织，各项目绩效指标完成的较好，但由于多种原因的影响，存在项目绩效申报指标未细化、人员流动大、专项资金混用等现象。通过对项目进行绩效评价，得分90分，项目完成任务“优”。其中：

目标决策总分20分，该项目得分16分，扣4分。

项目管理总分25分，该项目得分21分，扣4分。

项目绩效总分55分，该项目得分53分，扣2分。

具体见《临湘市公安局2022年辅协警工作经费绩效评分表》（附件2）。

三、存在问题及原因分析

（一）项目决策方面

项目单位提供的绩效目标申报表申报的绩效目标缺乏细化和量化指标，具体目标不明确，仅以“为辅协警协助民警维护社会治安、打击违法犯罪、服务人民群众方面提供经济保障。”一句话带过，影响项目的整体评价质量。

评价人员认为：项目单位应严格按照财政部门、主管部门的要求，应及时提供具体的财政支出绩效目标及可细化和量化的项目实际产出的资料。

（二）项目支出与财务管理方面

1.2022年辅协警工作经费超预算143.29万元

2022年辅协警工作经费预算798万元，实际支付941.29万元，预算成本798万元，实际使用资金941.29万元，超过自评表中目标值，每年每人三万元工资发放标准，超预算金额143.29万元，超预算比例17.96%。不符合《预算法》中的“各级政府、各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据,未列入预算的不得支出”相关规定。

评价人员认为：项目单位应健全完善预算监督管理办法，加强对预算支出的管理和监督，严禁安排超预算支出。加强对预算执行过程的控制，监控相关预算的支出进度，不得办理超预算支出事项。强化预算约束意识，编实编细预算，合理编制预算，为预算执行奠定良好的基础。

2.未按预算要求使用项目经费

2022年财政下达指标单中写明，本级财政预算798万元全部用于委托业务费，但实际支付941.29万元中，支付辅警工资927.77万元，付司机加班补助4.32万元，付辅警服装购置费7.7万元，付辅协警培训用品支出1.5万元；未按要求使用项目经费，不符合《预算法》中的“各级政府、各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出”等规定。

评价人员认为：项目单位应按照年初预算安排严格执行，如有特殊情况，应及时向财政申请按照人员调动和划转情况调整预算和使用预算资金。

3、专项资金混用

一村一辅警工作经费与辅协警工作经费混合使用，例如一村一辅警2-4月份的工资在辅协警经费中支出143.29万元，也未将购置服装7.7万元中城区辅警与乡村辅警购置经费分开，两项经费混合共同使用。

评价人员认为：专项资金应分开使用，或者在年初预算时，将两项资金当做一个专项资金申请预算，混合使用导致辅协警经费超预算，一村一辅警有结余资金，否定了年初绩效申报和预算批复的重要性。

4、辅警变动流通过高

一是辅警人员的流失率过高，队伍不稳定。辅警人员的不断流失，形成了招收、流失、再招收、再流失的恶性循环，队伍长期处于不稳定的状态，辅警的培训疲与应付，队伍整体素质提高不快，所以，流失率过高已成为影响辅警队伍凝聚力和战斗力的重要的因素。二是人员总体的文化水平偏低，高中及以下文化的辅警占多数。

评价人员认为：辅警人员变动率较大、团队整体文化程度无法提高的原因为薪酬太低，扣除“养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险”等基本保险后，拿到手上的实际工资只有一千左右，与地区经济消费水平不够匹配，基层辅警在打击犯罪、社会治安、综合防范等工作方面加班加点，从体力劳动上来讲，和正式民警一样在超负荷运转，但却没有加班补贴，工作量与收入相差太大，造成辅警人员存在情绪，不利于开展工作，大多数能干事、干好事的辅警往往因为薪资原因而选择离职，导致人才流失。

四、有关建议

1、项目单位严格按照《湖南省财政支出绩效评价管理办法》（湘财资[2009]9号）的规定，及时制订绩效目标，严格按照财政部门、主管部门的要求，应及时提供具体的财政支出绩效目标及可细化和量化的项目实际产出的资料。

2、规范预算调整。对预算追加与调整行为要进一步加以规范，严格按照单位情况合理编制和使用预算，杜绝混支现象再次发生。严格执行预算，无预算的项目不安排或推迟安排。

3、项目单位应建立规范的辅警经费保障制度。一是公安机关在确保辅警人员经费的同时，还应商请财政部门，出台统一的辅警公用经费定额标准，明确办公费、差旅费、培训费、装备和服装费等日常开支标准，并纳入年度部门预算，从而提高辅警工作待遇，稳定辅警队伍；二是健全完善适应岗位特点、满足用人需要、符合经济社会发展实际的工资报酬标准体系，建立岗位、履职与报酬相关联，注重工作绩效的、呈梯级晋升的薪资办法，逐步减少报酬与岗位要求不相符的矛盾。三是对辅警岗位进行优化。根据工种、工作性质、劳动强度的不同，减少不必要的辅警岗位，最大程度的整合辅警人员，使辅警经费发挥最大效益。四是根据实际情况完善现行考核实施办法及相关管理制度，从辅警人员的管理、考核、奖惩、责任追究等方面作出统一管理规定。并将完善后的相关制度下发至下属单位，要求各单位严格按办法执行，绩效考核结果将进行审查、汇总及通报，实行辅警管理连带责任制，健全日常督察机制。

五、其他需要说明的问题

1、本报告数据仅根据项目单位提供的文件、资料、原始凭证、清单数据及内容进行的评价，绩效评价意见和观点是在规定时点的基础上出具的，本报告不包含之后项目的动态变化情况。

2、本报告仅供临湘市公安局2022年辅协警工作经费绩效评价评分表提供的绩效评价依据，不能作为其他用途。

以上因使用不当造成任何后果与本报告执业注册会计师及本事务所无关。

附件：

1、《临湘市公安局2022年辅协警工作经费绩效评价指标体系》

2、《临湘市公安局2022年辅协警工作经费绩效评分表》

湖南恒兴联合                 中国注册会计师:

会计师事务所                 中国注册会计师：

湖南.岳阳                 二〇二三年六月十三日