临湘市创建省级现代公共文化服务体系

示范区实施方案(2015—2017年)

为进一步推进我市公共文化服务体系建设，切实保障人民群众的基本文化权益，力争在三年内建成省级现代公共文化服务体系示范区，根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的通知》（中办发〔2015〕2号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（湘办发〔2015〕39号）和《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省现代公共文化服务体系示范区创建工作方案〉的通知》（湘政办发〔2015〕56号）要求，结合我市实际，制定本方案。

一、指导思想和基本原则

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照党的十八大和十八届三中、四中、五中全会有关“构建现代公共文化服务体系”的具体要求，结合我市“强工兴农，靓城富民”打造强势湘北门户的奋斗目标，充分发挥政府的主导作用，深化公共文化服务体系体制机制改革，创建覆盖城乡，便捷高效的现代公共文化服务体系，促进公共文化服务体系标准化、均等化发展；坚持以市、乡、村、屋场四级公共文化服务体系建设为重点，遵循科学规划、争创一流，健全制度、创新机制，统筹城乡、突出特色，保证基本、惠及大众，共建共享五个基本原则，着力提高公共文化产品和服务供给能力，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的基本文化权益问题，推动我市文化建设与经济建设、政治建设、社会建设协调发展，为全省现代公共文化服务体系构建探索路径，积累经验，提供示范。

二、主要任务和主要指标

（一）主要任务。按照突出重点、以点带面、分步实施、稳步推进的指导方针，不断巩固强项、提升弱项，到2017年全面完成创建省级现代公共文化服务体系示范区所需的软硬件建设，达到或者超过《湖南省现代公共文化服务体系示范区创建标准》要求，聘请专家学者参与制度建设，通过制度规范创建工作，以城带乡、以镇带村、以点带面，全面推动全市现代公共文化服务体系创建工作，形成具有临湘特色且可面向湖南成功复制的创建模式。

1.公共文化阵地工程

（1）加强市级公共文化设施的提质建设。升级改造文化馆、博物馆、图书馆、影剧院等文化场馆，整合临湘花鼓戏传承研究所、美术馆、青少年学生校外活动中心和莼湖书院资源，加快建设白云湖文化服务中心和白云湖文化主体公园，开展“绿色网吧”、“示范娱乐场所”评选活动，充分发挥其示范引领作用。

（2）加快乡镇公共文化平台的升级改造。全面建成面积不低于300平方米、具备文体活动、书刊阅览、教育培训、网络信息、科普宣传和广播影视服务功能的乡镇（街道）综合文化站。实行“星级乡镇（街道）综合文化站”评定，使乡镇（街道）综合文化站在建、管、用方面成为全省示范。

（3）推动村级公共文化服务网络无缝覆盖。所有行政村（社区）建成面积不低于200平方米、配有标准的电子阅览室、书刊阅读、多功能文化活动室和广播室，并建有一个300—500平方米的文化广场的村级（社区）综合性文化服务中心；开展“文化示范村”、“示范农家书屋”评选活动，充分发挥其示范引领作用。实施广播电视“村村通”和应急广播“村村响”全覆盖工程，全面提升文化信息数字化建设的服务质量和水平。

（4）推进屋场公共文化主阵地的联动互动。在人口相对集中的屋场，利用祠堂、闲置学校、屋场议事厅等场所，推动屋场书吧、农民聚艺厅建设，开展“示范文化屋场”评选活动，促进市、乡、村、屋场四级文化设施网络全覆盖，加快构建城市10分钟文化圈、乡村15分钟文化圈。

2.公共文化惠民工程

（1）公益文化普惠工程。积极推进社区文化、校园文化、企业文化、屋场文化建设，全面实行公益性文化场馆免费开放，不断提升免费开放的内容与质量。年举办各类讲座、展览、培训等活动60场次，下基层流动文化服务次数40次，送书下乡5000册，年送戏下乡180场，一元剧场演出12场，通过直播卫星为居民提供不少于17套广播节目和25套电视节目，年公益电影放映500场次，年提供数字电影放映服务3465场次。文化站年举办大型文化活动4次，各类讲座、展览、培训等活动不少于12场次；村级综合文化服务中心年举办活动5场次，开展主题读书活动3次，确保群众人均每周参与文体活动的时间不少于6小时，实现“天天有活动、周周有演出、月月有比赛”。

（2）公共文化品牌孵化工程。设立文艺创作奖励基金，重奖能更多反映临湘风土人情、城乡变化、群众喜闻乐见的文艺精品。坚持“因地制宜，突出特色”的原则，大力实施特色品牌战略。做大做强“草根文化艺术节”、“湘鄂赣非遗艺术节”特色活动品牌。唱响“草根大舞台”、“流动大戏台”、“文化志愿者大比武”、“百姓才艺大展演”等公共文化品牌。挖掘、整理与打造临湘嗡琴戏、白羊田天狮舞、江南渔鼓、聂市十样锦等本土民俗文化品牌。巩固“书画之乡”、“民间文化艺术之乡”、“诗词楹联之乡”创建成果。

（3）特殊群体春雨工程。面向外来务工人员、残疾人、空巢老人、留守儿童等特殊群体，以外来务工人员文化活动之家、留守儿童、空巢老人关爱基地、残疾人就业培训基地为载体，每年为其开展不同形式、不同内容的服务活动，把外来务工人员作为公共文化服务重点对象，引导外来务工人员集中的企业建设文化活动设施，纳入公共文化服务设施网络。文化馆、图书馆、青少年学生校外活动中心、综合文化站每年开展2次面向外来务工人员及其子女的免费公共文化培训。

（4）公共文化共建共享工程。充分发挥市场机制作用，引导社会力量以举办实体、赞助或冠名等多种形式参与公共文化服务，搭建人人参与、人人享受公共文化平台。加强对文化类社会组织的扶持力度，以不同的方式对60个民间文艺团队，21个民间剧团进行扶持。加快推进文化馆、图书馆、博物馆的数字化建设，整合农家书屋、农村党员现代远程教育站点、共享工程基层服务点、村图书室等公共文化资源，建立农村信息服务中心；在城区和乡镇公共文化服务场所增设wifi无线上网服务，让群众在共享共建工程中享受方便、快捷、优质的公共文化服务。

3.公共文化队伍工程

（1）加大本土文化人才的培养力度。三年内公开招聘各类文化专业人才10名，招募文化志愿者2000名，配齐村(社区)专（兼）职文化员。建立常态化、系统化的人才培训投入机制，完善文化人才的薪酬待遇管理制度，逐步提高文化人才的经济待遇，建立灵活多样的分配激励机制，支持以管理入股、文化品牌入股、创作成果入股、科技成果入股等方式参与分配。落实对文化人才奖励、津贴制度，努力培养一支德才兼备、锐意创新、结构合理、规模宏大的文化人才队伍。

（2）加大文艺骨干的培训力度。培训“三个一百”代表性非遗传承人，即100名临湘嗡琴戏传承人、100名聂市十样锦传承人、100名白羊田天狮舞传承人。培训“三个一千”文艺活动骨干，即1000名广场舞队员，1000名书画诗词骨干，1000名器乐演奏员。培训“三个一批”文化能手，即一批不少于200人的群文活动策划高手，一批不少于300人的演讲能手，一批不少于400人的农民歌手。

4.公共文化保障工程。强化责任，把文化工作“四纳入”（纳入党委、政府议事日程，纳入经济社会发展规划及年度计划，纳入财政预算，纳入领导班子任期目标责任考核）。加大财政投入，把公共文化产品和服务项目、公益性文化活动经费纳入本级财政预算，并确保公共财政对文化投入的比例高于全省平均水平。完善政策扶持，通过“政府补贴、企业赞助、村集体自筹、个人捐资”等众筹方式，引导和鼓励社会力量资助、赞助文化事业。建立公共文化服务绩效评估制度，按照部颁标准将公共文化服务体系创建工作纳入考核范畴，将服务基层和群众满意作为重要考核指标，形成政府、社会、群众共同参与的测评考核体系。加大考核力度，将公共文化惠民工程建设纳入乡镇(村)、街道（社区）和相关责任单位的年度考核范围，提高文化工作所占分值，调动为群众服好务的工作热情，促进公共文化惠民工程的大发展、大繁荣。

（二）主要指标。

通过创建，到2017年全面或超过以下指标（见附件1）。

三、工作步骤

第一阶段：动员部署期（2015年7月-2015年12月）

成立创建工作领导小组 ,部署全市创建省级现代公共文化服务体系示范区工作。市政府召开推进会与各乡镇（街道）、市直各单位签订责任状，明确创建工作任务。

第二阶段：全面创建期（2016年1月-2017年3月）

各乡镇（街道）、市直各单位对照省级创建标准和我市创建实施方案，履行创建职责（具体任务见附件1）。按照省级标准，对创建工作实施目标管理，及时总结推广创建工作的先进经验。

第三阶段：评估迎检期（2017年4月-2017年9月）

完成创建任务，整理汇报材料，迎接检查验收，全面展示我市现代公共文化建设成果，推动公共文化服务向更高效能、更广覆盖转变。

四、保障措施

（一）加强组织领导。为加强创建省级现代公共文化服务体系示范区的组织领导，确保各项创建工作有序进行，成立以市委书记任顾问，市长任组长，市委宣传部长、市人大、市政府和市政协分管（联系）领导任副组长，各乡镇（街道）、市直有关部门的主要负责人为成员的临湘市创建省级现代公共文化服务体系示范区工作领导小组。领导小组下办公室，办公室设市文广新局，由市文广新局局长任办公室主任，各乡镇（街道）、市直有关部门要成立相应的创建工作领导小组，将创建工作纳入政府重要议事日程。同时选派优秀文化干部下乡镇（街道）、驻村组指导公共文化创建工作，确保创建工作圆满完成。

（二）完善投入机制。充分发挥政府公共财政的主导作用，继续加大对公共文化服务的投入，研究制定创建公共文化服务体系示范区专项资金的管理制度，加强对中央、省、市补助资金的管理，确保专款专用。积极引导和鼓励社会力量参与公共文化服务体系建设，形成以政府主导、社会资本积极支持的公共文化服务体系建设投入机制。

（三）注重整合资源。整合公共财政投入和资源配置，整合区域内不同部门、行业、系统的公共文化服务资源和项目，统筹设施管理使用，统筹资金项目安排，统筹重大活动开展，提高创建综合效率和整体服务能力。

（四）强化舆论宣传。充分发挥新闻媒体作用，进一步加大创建工作宣传力度，广泛开展宣传发动工作。在市属媒体上设立创建专栏。通过形式多样的宣传活动，及时报道我市创建工作进展情况，宣传创建工作典型事迹，为我市顺利创建省级现代公共文化服务体系示范区营造良好的社会氛围。

附件：1.临湘市创建省级现代公共文化服务体系主要指标

一览表

2.临湘市创建省级现代公共文化服务体系示范区任

务分解表

附件1

临湘市创建省级现代公共文化服务体系

主要指标一览表

一、公共文化设施建设主要指标一览表

| 标 准 项 目 | 省级 标准 | 临湘 现状 | 发展 目标 | 差距 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图书馆、文化馆、博物馆、美术馆、剧院达到部颁等级 | ≥二级 |  |  |  |
| 公共图书馆人均占有藏书/册 | ＞0.8 |  |  |  |
| 县级图书馆平均每册藏书年流通率/次 | ＞0.8 |  |  |  |
| 人均年增新书/册 | ＞0.05 |  |  |  |
| 人均到馆次数/次 | ＞0.4 |  |  |  |
| 乡镇（街道）有单独设置的综合文化站建设率/%（管理按国家标准） | ≥80% |  |  |  |
| 综合文化站室内应具备文体活动、书刊阅览、教育培训、网络信息、科普宣传和广播影视服务等功能 | 100% |  |  |  |
| 行政村（社区）面积不低于200平方米的文化活动室（中心）建成数/% | 60% |  |  |  |
| 全国文化信息资源共享工程基层服务点建成数/% | 100% |  |  |  |
| 行政村建立农家书屋/% | ≥60 |  |  |  |
| 农家书屋藏书2000册以上/% | 100% |  |  |  |
| 乡镇（街道）、行政村（社区）标准配置的公共电子阅览室建成率/% | 100% |  |  |  |
| 人均拥有公共文化体育设施面积（㎡） | 2 |  |  |  |

二、公共文化服务供给主要指标一览表

| 标 准 项 目 | 省级 标准 | 临湘 现状 | 发展 目标 | 差距 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 群众人均每周参与文体活动的时间/小时 | ≥5 |  |  |  |
| 美术馆、图书馆、文化馆（站）、博物馆有品牌服务项目数/个 | ≥2 |  |  |  |
| 图书馆每周开放时间/小时 | ≥56 |  |  |  |
| 文化馆（站）、博物馆每年开放时间不少于/月 | 10 |  |  |  |
| 行政村（社区）每月看电影场数/场 | ≥1 |  |  |  |
| 中小学生每学期免费观看爱国主义教育影片不少于/部 | ≥2 |  |  |  |
| 乡镇（街道）每年免费观看地方戏曲等文艺演出场数/场 | ≥5 |  |  |  |
| 城乡居民每年参加群众文体活动不少于/次 | ≥5 |  |  |  |
| 城乡居民每年参加公益性艺术培训不少于/次 | ≥3 |  |  |  |
| 城乡居民每年观看公益性专题文化艺术展览不少于/次 | ≥2 |  |  |  |
| 每年举办大型全民阅读推广活动和科普知识竞赛不少于/次 | ≥1 |  |  |  |
| 图书馆、文化馆配备流动服务车/台 | 1 |  |  |  |
| 图书馆每年下基层流动服务次数/次 | ≥30 |  |  |  |
| 文化馆每年组织流动演出场数/场 | ≥10 |  |  |  |
| 文化馆每年组织流动展览场数/场 | ≥6 |  |  |  |
| 基层群众享受文化信息资源率/% | 100% |  |  |  |
| 图书馆可用数字资源数/TB | ≥3 |  |  |  |

三、公共文化服务保障主要指标一览表

| 标 准 项 目 | 省级 标准 | 临湘 现状 | 发展 目标 | 差距 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇（街道）综合文化站每站配备有编制总数/名 | ≥2 |  |  |  |
| 行政村（社区）有财政补贴的文化管理人员数/名 | ≥1 |  |  |  |
| 行政村（社区）公共文化服务中心设有政府购买的公益性文化岗位 | 有 |  |  |  |
| 县级公益性文化事业单位业务人员占职工总数比例不低于/% | ≥80 |  |  |  |
| 行政村（社区）有业余文艺团队数/支 | ≥2 |  |  |  |
| 把公共文化服务内容纳入干部培训计划和当地党校教学体系 | 纳入 |  |  |  |
| 县级文化单位在职员工年脱产参加培训时间/天 | ≥15 |  |  |  |
| 乡镇（街道）、行政村（社区）基层文化专兼职人员年参加集中培训时间/天 | ≥5 |  |  |  |
| 县、乡、村、屋场基层文化专兼职人员年参加全国基层文化队伍远程教育网络培训时间/课时 | ≥50 |  |  |  |
| 建立县、乡两级政府主导、社会资金参与的乡镇（街道）、行政村（社区）文化活动基金 | 有 |  |  |  |

附件2

临湘市创建省级现代公共文化服务体系示范区任务分解表

一、公共文化设施建设

| 项目 | 创建标准 | 牵头单位 | 相关单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 县市区 骨干性 文体设施 | 1．人均拥有公共文化体育设施面积≥2平方米。 2．公共图书馆、文化馆、博物馆、美术馆、剧院等公共文化设施完善，达到部颁二级以上标准。 3．每千人占有公共文化服务设施面积达到本省的平均水平。 | 市文广新局 | 市财政局 市体育局 市建设局 市规划局 |
| 乡镇 （街道） 综合 文化站 | 1．乡镇（街道）建有独立设置的综合文化站，设施建设、设备配置、人员配备、管理服务等达到国家发展改革委、住房与城乡建设部制定的《乡镇综合文化站建设标准》和文化部制定的《乡镇综合文化站管理办法》等文件的要求，达到部颁二级以上标准。 2．综合文化站室内应具备文体活动、书刊阅览、教育培训、网络信息、科普宣传和广播影视服务等功能。 | 市发改局 市文广新局 各乡镇（街道） | 市建设局 市规划局 |
| 行政村（社 区）文化活动中心 | 60%的行政村（社区）统筹建有集宣传文化、党员教育、科技普及、普法教育等多功能于一体的基层综合性文化服务中心，建筑面积不少于200平方米,配套建设群众文化活动广场。配有标准的公共电子阅览室、书刊阅读室、多功能活动室和广播室。可供借阅的实用图书不少于1600种、2000册，报纸期刊不少于5种，电子音像制品不少于100种。年新增图书不少于60种。 | 市委宣传部 市财政局 市文广新局 各乡镇（街道） | 市建设局 市规划局 市体育局 市国土资源局 市广播电视台 |
| 公共 文化 服务圈 | 纳入城乡一体化建设范围的小城市、中心镇、特色镇综合文化服务中心建有数字电影放映点、文化体育广场、综合文化服务中心，构筑城区步行10分钟、农村中心镇和特色镇15分钟、农村一般村镇20分钟的公共文化服务圈。 |  |  |
| 流动 服务 设施 | 1.在交通便利、人口集中、需求旺盛的街区可设24小时自助图书馆。 2.公共图书馆、文化馆均配备1台流动文化服务车。图书馆每年下基层的流动服务次数不低于30次，文化馆每年组织流动演出10场以上，流动展览6场以上。探索县图书馆及乡镇（街道）、行政村（社区）以总分馆等多种形式形成服务体系，实现通借通还。县图书馆、文化馆具有数字资源提供能力和远程服务能力。 | 市委宣传部 市财政局 市文广新局 | 市规划局 市建设局 |
| 辅助 设施 | 公共文化设施为残障人士配备无障碍设施，有条件的公共文化设施配备安全检查设备。 | 市规划局 市文广新局 | 市财政局 市残联 |

二、公共文化服务供给

| 项目 | 创建标准 | 牵头单位 | 相关单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免费 开放 | 公共图书馆、文化馆（站）、博物馆（纪念馆）、美术馆、乡镇（街道）综合文化站、行政村（社区）文化活动室（中心）、农家书屋等公共文化场馆基本公共文化服务项目健全并全部实施免费开放，错时开放时间不低于开放时间的三分之一；县级图书馆周开放时间不少于56小时；文化馆、博物馆每年开放时间不少于10个月。 | 市财政局 市文广新局 各乡镇（街道） |  |
| 文化 活动 | 每个乡镇（街道）每年可以免费观看地方戏曲等文艺演出不少于5场。每个城乡居民每年可以参加的群众文体活动不少于5次，公益性艺术培训不少于3次，观看公益性专题文化艺术展览不少于2次。 | 市委宣传部 市财政局 市文广新局 | 市广播电视台 各乡镇（街道） |
| 广播 影视 | 保证每村每月放映1场电影，其中国产影片（院线上映不超过两年）比例不少于三分之一，中小学生每学期免费观看2部爱国主义教育影片。 |  |  |
| 阅读 服务 | 1.县级公共图书馆人均占有藏书0.8册以上，平均每册藏书年流通率0.8次以上，人均年增新书0.05册以上，人均到馆0.4次以上。 2.公共场所阅报栏免费为群众提供阅读服务，至少提供五类报纸（党报类、三农类、科普类、文化生活类、健康文摘类），每天更新不少于2份报纸。 3.每年至少举办一次大型全民阅读推广活动和科普知识竞赛。 | 市委宣传部 市文广新局 | 市财政局 |
| 数字文化服务 | 县级公共文化机构建有面向群众的网站，免费提供wifi无线上网服务。 县级图书馆可用数字资源不低于3TB。乡镇（街道)、行政村（社区）公共文化服务场所配备数字文化设施，具备数字文化服务能力，基层群众可以通过固定上网终端、网络电视、手机等多种方式使用文化共享工程数字服务产品，以及图书馆、文化馆、博物馆、美术馆等的数字服务资源。构建标准统一、互联互通的公共数字文化服务平台，在基层实现共建共享。 | 市文广新局 各乡镇（街道） | 市电信公司 |
| 特殊群体服务 | 保障特殊群体公共文化服务。设有针对老年人、未成年人、残疾人、农民工、农村留守妇女儿童、生活困难群众的公共文化服务项目。将农民工文化建设纳入本地公共文化服务体系，以公共文化机构、社区和用工企业为实施主体，满足农民工群体尤其是新生代农民工的基本文化需求。 | 市教育局 团市委 市文广新局 | 市人社局 市财政局 市规划局 市残联 市妇联 |

三、公共文化服务保障

| 项目 | 创建标准 | 牵头单位 | 相关单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织保障 | 建立由政府主要领导牵头、相关职能部门参与的公共文化服务体系建设协调机制，在规划编制、政策衔接、标准制定和实施等方面加强统筹，整体设计，协调推进。发挥本地基层政府作用，建立统一的基层公共文化服务平台，加强各类重大文化项 目的统筹实施，实现共建共享，提升综合效益。 | 市委宣传部 市编办 市发改局 市文广新局 各乡镇（街道） | 市政府法制办 市规划局 市民政局 市工商局 |
| 经费保障 | 建立健全县、乡两级公共文化服务财政保障机制，落实提供基本公共文化服务项目所必需的资金。人均文化事业费（按常住人口计算）高于本省平均水平。建立县、 乡两级政府主导、社会资金参与的乡镇（街道）、行政村（社区）文化活动基金。 | 市委宣传部 市发改局 市财政局 各乡镇（街道） |  |
| 人才保障 | 1. 县级公益性文化事业单位业务人员占职工总数比例不低于80%。 2. 乡镇（街道）综合文化站每站配备有编制人员1至2人，规模较大的乡镇适当增 加；行政村(社区)公共服务中心设有由政府购买的公益文化岗位。 3．加强业余文化骨干、文化志愿者队伍建设，每个行政村（社区）业余文艺团队不少于2支。 - 把公共文化服务内容纳入干部培训计划和当地党校、行政学院、干部学院教学体系。县级公益性文化单位在职员工参加脱产培训时间每年不少于15天，乡镇（街道）、行政村（社区）基层文化专兼职人员参加集中培训时间每年不少于5天。县、乡、 村、屋场基层文化专兼职人员参加全国基层文化队伍远程网络培训时间每年不少于50课时。 | 市委宣传部 市编办 市委党校 市文广新局 各乡镇（街道） |  |

四、公共文化服务体制机制建设

| 项目目目 | 创建标准 第二类 第三类 | 牵头单位 | 相关单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会化建设 | 1.建立健全政府向社会力量购买公共文化服务机制，逐步将政府购买公共文化服务资金纳入本地财政预算，促进公共文化服务提供主体和提供方式多元化。鼓励和支持社会力量通过投资或捐助设施设备、兴办实体、资助项目、赞助活动、提供产品和服务等方式参与公共文化服务体系建设。 2.发展文化志愿服务，结合本地实际，建立和完善文化志愿者注册招募、服务记录、管理评价和激励保障机制。创新服务内容、工作方式和活动载体，探索具有地方或行业特色的文化志愿服务模式。 3.培育和促进文化消费，通过票价补贴、剧场运营补贴等方式，支持艺术表演团体提供公益性演出。鼓励在商业演出和电影放映中安排低价场次或门票。 4.培育和发展文化类社会组织，实施群众文化团队扶持项目，探索群众文化团队建设运行长效机制，建立群众文化活动交流平台。 | 市委宣传部 市财政局 市文广新局 各乡镇（街道） | 市民政局 市招商局 市工商联 市人社局 |
| 运行管理 | 1.坚持设施建设和运行管理并重，健全公共文化设施运行管理和服务标准体系，规范本地公共文化机构服务项目和服务流程，完善内部管理制度，提高服务水平。 2.建立事业单位法人治理结构，推动公共图书馆、博物馆、文化馆、科技馆等组建理事会，吸纳有关方面代表、专业人士、各界群众参与管理，健全决策、执行和监督机制。 | 市文广新局 | 市财政局 市编办 |
| 绩效 考评 | 1.以效能为导向，制定政府公共文化服务考核指标，作为考核评价当地领导班子和领导干部政绩的重要内容，纳入科学发展考核体系。 2.建立公共文化机构绩效考评制度，考评结果作为确定预算、收入分配与负责人奖惩的重要依据。 3.对重大文化项目资金使用、实施效果、服务效能等实行监督和评估。 4.研究制定公众满意度指标，建立群众评价和反馈机制，探索引进公共文化服务第三方评价机制。 | 市委宣传部 市政府督查考评办 市文广新局 |  |

说明： 1.涉及新闻出版、广播电视、体育等部门的工作内容，按照部门要求达到相应标准。

2.涉及工会、共青团、妇联、科协、教育等部门的工作内容，达到中央和省关于公共文化服务体系建设的相关政策要求。