## Sheet1
临湘市集中式饮用水水源地龙源水库环境问题清单
统计时间：2018年3月1日
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 保护区类型（一级/二级） | 问题类型 | 修改建议 | 问题具体情况 | 修改 建议 | 具体整改措施 | 修改建议 | 计划完成整改时间
323 | 岳阳市 临湘市 | 龙源水库饮用水源保护区 | 一级 | 生活面源污染 |  | 龙源水库管理所办公用房无生活污水处理设施 |  | 建设污水处理设施，现在正在清理沟渠，待居民整体搬迁完成后进行工程建设。 |  | 2018年6月30日前
324 | 岳阳市 临湘市 | 龙源水库饮用水源保护区 | 一级 | 交通穿越 |  | 548米县道X020处无硬隔离措施、无截水沟、无警示标志、无应急预案 | 一级保护区内有县道穿越 | 一是在桥梁上设置警示标识；二是禁止危化品、危险品运输车辆通行，设立禁止通行标识；三是在桥梁两侧安装防撞护栏；四是建设桥面径流收集设施，污水异地处置或处理达标引至保护区外排放；五是制定环境应急预案并设立应急措施。 | 改道，避开饮用水源一级保护区，同时对现有道路做好以下防护措施：1、傍水道路做硬隔离。2、路面做截排水沟，地面雨水引流，不进入库区。3、设置警示标识，禁止危化车辆进入。4、编制应急预案。 | 2018年6月30日前
325 | 岳阳市 临湘市 | 龙源水库饮用水源保护区 | 一级 | 生活面源污染 |  | 保护区内有50户居民 | 一级保护区内有居民 | 拆除50户住房，已签订拆迁合同，正在准备动工拆除。 | 拆除一级保护区内居民，场地清理并恢复生态。 | 2018年6月30日前
326 | 岳阳市 临湘市 | 龙源水库饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 |  | 3家木材加工坊 | 一级保护区内有3家木材加工坊 | 拆除3家木材加工作坊，已鉴定拆迁合同，正在准备动工拆除。 | 拆除一级保护区内木材加工作坊，场地清理并恢复生态。 | 2018年6月30日前
327 | 岳阳市 临湘市 | 龙源水库饮用水源保护区 | 二级 | 生活面源污染 |  | 保护区内有723户居民 | 二级保护区内居民生活污染未按要求进行污染整治 | 建设工程防护措施，已全面启动工程，现已完成52%。 | 建设配套生活污染治理设施。 | 2018年6月30日前
328 | 岳阳市 临湘市 | 龙源水库饮用水源 | 二级 | 旅游餐饮 |  | 瑶之梦休闲山庄 | 二级保护区内有瑶之梦休闲山庄 | 停止对外营业，做办公用房，已责令该休闲山庄吊销营业执照，拆除相关广告招牌。 | 取缔山庄对外经营项目，建设配套生活污染治理设施。 | 2018年6月30日前
329 | 岳阳市 临湘市 | 龙源水库饮用水源 | 输水渠道 | 其他 |  | 明渠改暗渠 |  | 明渠改暗渠，初步方案已制定，正在报政府审定之中。 | 1、在居民稠密的引水渠段设置箱涵工程。2、在人烟稀少或无人区的引水渠段设置铁丝网护栏工程。3、在无污染或者地势较高处，污染物随地表径流，进不了引水渠内，不造成水质污染，设置双“T板”工程。 | 2018年6月30日前