## Sheet1
临湘市集中式饮用水水源地龙源水库环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位（盖章）： | [5 empty] | 填报时间：2018年3月28日
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 保护区类型（一级/二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整改措施 | 计划完成整治时间 | 备注
1 | 岳阳市临湘市 | 岳阳临湘市龙源水库饮用水水源保护区 | 一级 | 生活面源污染 | 龙源水库管理所办公用房无生活污水处理设施 | 建设污水处理设施，现在正在清理沟渠，等居民搬迁完成后进行工程建设 | 2018-06-30
2 | 岳阳市临湘市 | 岳阳临湘市龙源水库饮用水水源保护区 | 一级 | 交通穿越 | 548米县道X020处无硬隔离措施、无截水沟、无警示标志，无应急预案。 | 建设工程防护措施和截水沟，设标志，编制应急预案，初步方案已制定完成，工程准备启动。 | 2018-06-30
3 | 岳阳市临湘市 | 岳阳临湘市龙源水库饮用水水源保护区 | 一级 | 生活面源污染 | 保护区内有50户居民 | 拆除50户住房，已签订拆迁合同，正在准备动工拆除。 | 2018-06-30 | 现已完成近一半的污水防治设施
4 | 岳阳市临湘市 | 岳阳临湘市龙源水库饮用水水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 3家木材加工作坊 | 拆除3家木材加工作坊，已签订拆迁合同，正在准备动工拆除 | 2018-06-30 | 龙源水库管理所已完成清沟，生活污水处理设施准备施工
5 | 岳阳市临湘市 | 岳阳临湘市龙源水库饮用水水源保护区 | 二级 | 生活面源污染 | 保护区内有723户居民 | 建设工程防护措施，已全面启动工程，现已完成35% | 2018-06-30 | 警示标志已立，应急预案已做，施工队准备进行施工硬隔离措施和截水沟
6 | 岳阳市临湘市 | 岳阳临湘市龙源水库饮用水水源保护区 | 二级 | 旅游餐饮 | 一处休闲山庄 | 终止对外营业，做办公用房。已责令该休闲山庄吊销营业执照，拆除相关广告招牌 | 2018-06-30
7 | 岳阳市临湘市 | 岳阳临湘市龙源水库饮用水水源保护区 | 输水渠道 |  | 明渠改暗渠 | 明渠改暗渠。初步方案已制定，正在报政府审定之中 | 2018-06-30
填表人：李楚 | [5 empty] | 联系方式：13874091466
|  |  | 生活面源污染，保护区内有80户居民 | 餐饮旅游，一处休闲山庄