## Sheet1
临湘市集中式饮用水水源地龙源水库环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位（盖章）： |  |  |  | 填报时间：2018年4月25日
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注
276 | 岳阳市临湘市 | 岳阳临湘市龙源水库饮用水水源保护区 | 生活面源污染，保护区内有80户居民 | 正在整治（该保护区实为50户居民） | 否 | 该问题与280问题是同问题
277 | 岳阳市临湘市 | 岳阳临湘市龙源水库饮用水水源保护区 | 餐饮旅游，一处休闲山庄 | 休闲山庄已退出营业 | 否
278 | 岳阳市临湘市 | 岳阳临湘市龙源水库饮用水水源保护区 | 生活面源污染，保护区内有723户居民 | 整治进度完成40% | 否 | 现已完成近一半的污水防治设施
279 | 岳阳市临湘市 | 岳阳临湘市龙源水库饮用水水源保护区 | 生活面源污染，龙源水库管理所办公用房无生活污水处理设施 | 整治进度完成50% | 否 | 龙源水库管理所已完成清沟，生活污水处理设施准备施工
280 | 岳阳市临湘市 | 岳阳临湘市龙源水库饮用水水源保护区 | 交通穿越，548米县道X020处无硬隔离措施、无截水沟、无警示标志，无应急预案。 | 整治进度完成40% | 否 | 警示标志已立，应急预案已做，施工队准备进行施工硬隔离措施和截水沟
281 | 岳阳市临湘市 | 岳阳临湘市龙源水库饮用水水源保护区 | 生活面源污染，保护区内有50户居民；其中公路右侧临水有23栋住户，公路左侧27栋住户。 | 整治进度完成40% | 否 | 拆迁协议已签订，现在正在紧张拆迁，5月中旬可以全部拆迁完毕
282 | 岳阳市临湘市 | 岳阳临湘市龙源水库饮用水水源保护区 | 工业企业，有3家木材加工作坊 | 整治进度完成100% | 是
283 | 岳阳市临湘市 | 岳阳临湘市龙源水库饮用水水源保护区 | 其他，明渠改暗渠 | 整治进度完成10% | 否 | 方案优化通过，施工队准备进场施工
填表人：李楚 |  |  |  | 联系方式：13874091466