2018年临湘市

茶叶病虫害绿色防控示范推广项目

实施方案

临湘市地处湘北边陲，素称“湘北门户”。临湘气候温和，雨量充沛，土壤肥沃，物产丰富，自古就以产茶闻名，是南方茶马古道的起点之一，是中国青砖茶的发源地，现有可摘茶园面积10.8万亩，是全国十大产茶县（市）和边销茶定点县（市）之一。

2018年，省植保植检站安排我市继续实施茶叶病虫害绿色防控示范推广项目。为了落实项目各项措施，提升茶叶病虫害绿色防控技术水平，提高茶产业效益，促进我市茶产业持续健康发展，结合我市实际情况，制定如下实施方案。

一、目标任务

在临湘市桃林镇白石茶场创建茶叶病虫害绿色防控示范基地800亩，以轻控轻防技术为主，配套农业防治、生物防治、物理防治和化学调控等措施，集中开展茶叶病虫害绿色防控示范推广。全年组织技术培训300人次以上，进行现场指导10次以上，关键技术到位率达到95%以上；更新高效施药器械，协调岳阳永乐农业发展有限公司，开展茶叶病虫害统防统治模式探索；确保茶叶病虫害为害程度明显减轻，总损失率控制在8%以下；大幅度提高绿色防控技术应用面积，降低或禁止化学农药使用；实现产品质量安全合格率100%，每亩新增种植效益300元以上目标。

二、实施地点

项目实施地点确定在临湘市桃林镇白石茶场，承担实施单位为临湘市白石千车岭茶业有限公司。

临湘市白石千车岭茶业有限公司前身为白石茶场，始建于1956年，茶园基地位于五尖山西麓，总面积1500亩，海拔高度500至600米，常年云雾缭绕，年平均无霜期265天，气温16.9度，降水量1762.0毫米，相对湿度80%，日照率35%。土壤为板页岩进化形成，PH值4.5至6.5，植被覆盖率90%以上，生物多样性丰富，方圆10公里居民稀少，无工矿企业，零污染，是得天独厚的优质宜茶区域，也是我市唯一的高山茶叶生产基地。

公司主产品——白石毛尖，白石绿茶（岩茶），生产历史悠久，内含物丰富。据国家农副产品质量检测中心（湖南），湖南省茶叶检测中心检验：“天车岭”牌白石毛尖茶中天然含晒，茶多酚含量32.25%，氨基酸含量2.645%，咖啡碱含量4.9%，水浸出物高达44.7%。凭借独特的自然条件和悠久的生产工艺， 1982年白石毛尖被评为湖南省八大名茶，至今，先后多次荣获国际国内及省内奖项，“天车岭”注册商标被认定为湖南省著名商标。

三、技术措施

调查统计，危害示范基地的主要病虫害为：茶小绿叶蝉、茶尺蠖、茶毛虫、茶炭疽病等。整体发生趋势是：虫害重于病害，小虫重于大虫，代数由少变多，危害由蓬面移至丛中，特别是茶尺蠖危害较重。因此，我市确定2018年茶叶病虫害绿色防控方案为轻控轻防：

（一）轻控：利用非化防治技术来控制茶叶病虫害，用于压低茶园基数。

1、农艺措施：结合冬季施肥翻耕，剪除茶树下部拖地茶枝，减少越冬基数；根据防控对象和茶树长势进行勤采摘、轻修剪，减轻茶丛中上部及茶蓬面的小绿叶蝉等病虫害危害，对茶毛虫等群集性害虫在田间操作时摘除卵块和虫群；冬季清园时可喷施SK矿物油100-150倍液或石硫合剂300克/亩进行封园。

2、灯诱：推广使用风吸式太阳能诱虫灯。设置密度20-25亩/台，光源距茶蓬40cm，根据防控对象在每代成虫羽化期天黑后开灯，开灯时间6-8小时。

3、色诱：示范推广使用可降解色板。对于叶蝉危害比较重的地方，设置密度20-25块/亩，色板距茶蓬10-20cm，发生期挂板，色板东西朝向。色板粘满应及时更换。

（二）轻防：指病虫害危害达到一定程度，轻控不能解决问题的情况下，采用病毒、申嗪霉素、苦参碱、藜芦碱、印楝素、矿物油等生物农药、植物源农药、矿物源农药进行防控。

1、主要病虫防治指标

叶蝉虫口高于12头/百叶；茶尺蠖幼虫每平方米7头以上；茶毛虫百丛卵块5个以上。

2、主要病虫轻防方法

叶蝉虫口达到防治指标时，每亩喷施0.3%印楝素120-150ml，或0.5%藜芦碱600-800倍液。

茶尺蠖虫口达到防治指标时喷施100亿孢子/毫升短稳杆菌700-800倍液，或0.6%苦参碱60-75ml/亩, 第1、2代可用1千万PIB/毫升2000IU/微升茶核·苏云菌100-150 ml/亩。

茶毛虫虫口达到防治指标时喷施橄榄鲨（获得南京国环有机认证），使用剂量为60-75ml/亩，或16000IU/毫克苏云金杆菌800-1600倍液。

炭疽病高于防治水平，选用1%申嗪霉素500倍液喷雾，或绿颖矿物油（采摘季节，时间间隔期保持在7天以上）100-200倍液。

（三）应急防控技术

间歇性，爆发性发生的病虫害，如茶毛虫、茶尺蠖等在轻防不能控制的情况下，虫口密度或发病率大大高于防治指标，有成灾趋势，则辅助于化学农药进行防控。

1、叶蝉虫口爆发期喷施茚虫威17-22ml/亩或唑虫酰胺15-25ml/亩或联苯菊酯2000倍液。

2、灰茶尺蠖和茶毛虫口爆发期喷施茚虫威20-30ml/亩。

四、实施进度

1、2018年2月至3月：确定项目实施地点，制定实施方案，组织开展培训会，安装杀虫灯，黄蓝板；

2、2018年4月至9月：开灯杀虫，发布病虫情报，根据对茶叶病虫害发生的实际情况，采取针对性的轻防措施。

3、2018年10月至11月：召开培训会进行现场观摩，做好项目总结，喷施石硫合剂封园。

五、资金安排

项目总资金为15万元，资金使用分物化补助和资金补助两种方式使用。

补助对象为临湘市白石千车岭茶业有限公司和临湘市植保植检站。资金使用计划为：

1、项目总资金的60%用于物化补助，约为9万元。通过政府采购办集中采购风吸式杀虫灯15盏，资金约5.25万元；可降解黄板16000片，资金约3.75万元。

2、项目总资金的40%用于资金补助，约为6万元。其中4.5万元补助给白石千车岭茶业有限公司，主要用于杀虫灯配套设施及黄板安插的人工费用；1.5万元补助给临湘市植保植检站，主要用于印发技术资料，组织开展技术培训。

六、保障措施

1、加强组织领导。农业局成立了以局长为组长，主管领导任任副组长，植保站、经作站、茶叶办、执法大队、农产品质量安全股等科室负责人以及当地农技站长任成员的茶叶绿色防控工作领导小组。紧紧围绕茶叶病虫草防控目标，积极开展技术指导、编制技术方案、信息上报、督促检查，确保工作措施落实到位。

2、广泛宣传培训。我们以示范区为重点，以技术措施为内容，以开会教、现场做、资料学等形式，广泛宣传发动，着力推进茶叶绿色防控技术的运用与普及，提高茶农绿色防控意识，营造茶叶病虫害绿色防控的良好氛围。

3、狠抓措施落实。在项目实施时，狠抓科学配方施肥、合理修剪、多轮次采摘、清园管理配套安装杀虫灯、黄板等措施的落实，有效控制茶叶病虫害的发生流行，杜绝茶叶病虫害爆发性灾害发生，确保项目取得实效。

4、严格项目管理。领导小组加强对项目的督促检查，建立项目资金专帐，严格按照项目任务书要求做好项目实施，确保取得实效。

临湘市植保植检站

2018年2月15日