附件2

2018年度省级专项资金支出

绩效自评报告

专项名称：   现代农业发展专项

使用方向：    一化四体系与三产融合

单位名称（盖章）

一、部门、单位基本情况

临湘市农业局是临湘市人民政府组成部门，承担全市农业技术推广、农业行政执法与管理、农业发展规划与监管工作、指导乡镇农技站和乡镇企业办的业务开展等职能职责。下设粮油站、经作站、植保植检站、土肥农环站、科教站、乡企办（产业化办）、法规股（农业执法大队）、农产品质量安全股，内设股室有办公室、计财股、人事股、企管计生站，下属单位有示范茶场、园艺场、种子技术推广中心、农科所、农业服务公司、农村经营管理中心、农业机械技术推广中心、畜牧水产中心。

二、专项资金安排和管理情况

2018年度一化四体系与三产融合省级专项资金共安排48万元，其中2017年提前下达第一批资金33万元（湘财农指【2017】234号，临湘市农业农村局18万元，临湘市农业机械技术推广中心15万元），2018年下达到临湘市农业农村局第二批资金15万元（湘财农指【2018】126号）。

资金下达后，临湘市农业农村局按照文件要求，及时将资金通过国库集中支付直接拨付到相关合作社。2018年12月前资金全部拨付完毕，其中拨付给临湘市三丰农产品专业合作社农业产业化水果生产基地建设资金8万元，临湘市湖光虾色养殖专业合作社龙虾养殖基地建设资金10万元，临湘市天昊黄鳝养殖专业合作社养殖基地建设资金15万元。资金拨付到位后，相关专业合作社严格按照项目要求，将资金用于基地基础设施建设，生产设备购置等方面。

临湘市农业机械技术推广中心在我市聂市镇兆丰农机专业合作社种植基地建立一个集中实验点，直接负责实施南方水田双季稻作业区保护性耕地作模式研究实验工作。中心根据项目实施方案和资金管理办法，专款专用，共支付项目资金共15万元，主要用于技术培训咨询、宣传、租田、租用全套农机设备、仪器采购（土壤养分速测仪、容重器）等设备、租用合作社农户帮忙管理。

三、专项资金支出绩效情况

临湘市三丰农产品专业合作社新建露天葡萄覆盖大棚20亩，供排水系统逐步完善。每亩增加产量10%，增加产量5000公斤，增加产值9万元。同时，减轻了劳动强度，增加采摘人员就业，收到了良好的经济与社会效益。

临湘市天昊黄鳝养殖专业合作社改造15亩鱼塘，为养殖创造了良好的条件，生产安全性大大提高；新修建350米水泥路，极大的方便了养殖生产的需要；加洲鲈鱼共养殖24000尾，成活率达到98﹪，养殖效益可观，亩纯收入达8000元，已有三户社员加入2019年养殖计划，起到了示范带头作用。

临湘市湖光虾色养殖专业合作社修建道路2千米，扩大了养殖规模，养殖面积增加到150亩，年产龙虾6万斤。产值120万元。在合作社的带动下，周边50余户农户自主加入龙虾养殖行列，面积达400余亩，创收200余万元。

临湘市农业机械技术推广中心在聂市镇建立一个集中实验点，探索适合双季稻地区水田土壤保护性耕作的技术方案，提高秸秆综合利用率，减少环境污染，为粮食安全生产提供科学依据。南方水田双季稻作业区保护性耕作模式研究项目发挥了省级财政资金的导向作用。通过技术的标准化、减少投入、改善品质、调整水田耕作模式，增加水田生产效益、促进农民增收，总体上产量和潜力显著提高。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1、资金投入额度较小且分散，难以发挥更大的经济效益。

2、缺乏技术方面的支持，部分合作社基础设施建设标准不高，降低了生产效益。

3、项目分项预算执行不够规范，部分前提工作准备不够充分。

（二）下一步改进措施

1、加大资金投入力度，集中力量打造亮点，起到显著的示范带头作用。

2、地方主管部门积极提供技术指导，提高农业产业的专业化程度。

3、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制，严格项目的资金管理，确保专款专用，切实促进农业产业化的发展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

一化四体系与三产融合项目资金投入到位，管理规范，合理使用，取得了良好的社会效益和经济效益，基本达到了预期的绩效目标。

六、其他需要说明的情况

无

附件： 2018年度省级专项资金绩效目标自评表

附件3-2

2018年度省级专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 现代农业发展专项-一化四体系与三产融合 |  |  | 负责人 及电话 | 廖敏丽 15115017106 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级主管部门 |  |  | 湖南省农业农村厅-计划财务处 |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 临湘市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 临湘市农业农村局 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 48 | 48 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级资金 |  | 48 | 48 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 支持1个葡萄生产基地建设、1个龙虾养殖基地建设、1个黄鳝养殖基地建设，1个南方水田双季稻作业区保护性耕地模式研究集中实验点，提高产业化程度，注重可持续发展。 |  |  |  |  | 新增葡萄大棚20亩，扩大龙虾养殖面积，引进美国鲈鱼2.4万尾；共修建道路3.35千米，水沟2千米；建立一个集中实验点，按计划完成实验任务。 |  |  |  |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 |  | 农业产业化支持县市区、种植大户、家庭农场和龙头企业的数量（个） |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 道路建设长度（千米） |  | 3.35 | 3.35 |  |  |
|  |  |  |  | 生产设备购置套数（套） |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 农业科研体系建设支持的农业科研研究院所、实验基地和实验室的数量（个） |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 新设立的农业科研项目数量（个） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 科研设备采购套数（套） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 农技推广体系建设支持的县数量（个） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 农作物新品种新技术推广数量（） |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 农产品质量安全体系建设县级农业和省直有关部门数量（个） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量安全执法设备购置套数（套） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 农作物疫病防控体系建设支持的机构、县市区和省直有关部门的数量（个） |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 支持的农业科研机构发表的农业相关的论文或报告数量（篇） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 重大病虫害发生次数（次） |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益 |  | 对农业产业化的促进程度（简单描述） |  | 促进农业产业专业化、规模化，增强辐射力、带动力 | 扩大生产规模、提高专业化水平，起到示范带动作用 |  |  |
|  |  | 经济效益 |  | 带动支持企业、合作社等机构的农作物产量增量（公斤） |  | 80000 | 81000 |  |  |
|  |  |  |  | 因农作物疫病导致损失金额减少量（万元） |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 支持的企业、部门、单位的满意度（%） |  | 100% | 100% |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各级部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。