2018年度百片千园万民工程—现代农业特色产业园省级示范园奖补专项资金

绩

效

评

价

材

料

湖南家乐粮油有限公司

2019年5月9日

2018年度现代农业特色产业园省级示范园

奖补专项资金绩效评价资料目录

一、2018年度省级专项资金绩效目标自评表

二、2018年度省级专项资金支出绩效自评报告（附绩效自评报告计分表）

三、企业营业执照

四、省级龙头企业证书

五、专项资金下达文件及资金到账凭证

六、管理制度

七、项目及专项资金支出凭证及合同

2018年度省级专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  | 百片千园万民工程—现代农业特色产业园省级示范园奖补 |  | 负责人及电话 | 李玉吾 15115010208 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级主管部门 |  | 湖南省农业农村厅—发展规划处 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 临湘市农业农村局 |  | 实施单位 | 湖南家乐粮油有限公司 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A） |
|  |  | 年度资金总额 | 200 | 200 |  | 100 |
|  |  | 其中：中央补助 | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 | 100 | 100 |  | 100 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 建成生态稻虾种养产业园1200亩 |  |  | 完成1200亩 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 奖补省级示范产业园个数 | 1 | 1 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 解决就业人数（人） | 11 | 11 |  |
|  |  | 经济效益 | 带动对全省现代农业特色产业园投资（万元） | 200 | 200 |  |
|  |  |  | 产业园区农业总收入（万元） | 562 | 576 |  |
|  |  |  | 产业园区农业总收入增量（万元） | 73.5 | 87.5 |  |
|  |  |  | 带动相关产业产值增长额（万元） | 2200 | 3000 |  |
|  |  |  | 园区农民平均收入增长量（元） | 1500 | 1800 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 奖补产业园满意度（%） | 100 | 100 |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 |  |  |  |  |  |

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2018年度省级专项资金支出

绩效自评报告

专项名称：百片千园万民工程

—现代农业特色产业园省级示范园奖补

使用方向：现代农业特色产业园

湖南家乐粮油有限公司

2018年度省级专项资金支出

绩效自评报告

一、项目实施单位基本情况

湖南家乐粮油有限公司成立于2014年1月，注册资本金2000万元，主要从事粮食产品的烘干、收储、加工、销售及生态稻虾综合种养等经营项目，是一家民营有限责任公司。

公司总部设临湘市三湾工业园，占地面积65亩，厂房及科研用房1.2万平方米，已建成自动化大米加工生产线一条，统糠生产线二条，稻谷烘干设备20组，原材料存放仓容量1.5万吨。公司创办的生态稻虾综合种养特色产业园规划面积3200亩，建成面积1200亩，企业固定资产总投资3500多万元。2018年湖南省人民政府授予公司农业产业化龙头企业称号。

二、专项资金安排和管理情况

（一）2018年度省级专项资金分配安排情况

1、2018年12月10日湖南省财政厅湘财指[2018]160号下达2018年现代农业特色产业园创建奖补资金100万元。

2、2019年1月24日临湘市财政局拨付专项资金60万元。1月31日拨付10万元，两次共拨付我公司70万元。

（二）专项资金使用管理情况

1、专项资金使用情况

专项资金主要支出项目如下：

（1）2019年1月7日支付稻虾生态种养特色产业园购置、安装水泵4台及水泵房4座，付款52.73万元；2019年1月支付小龙虾养殖沟开挖及防逃设施工程款42万元；2019年1月支付生态大米销售网点装修工程款8万元；2019年1月支付稻虾生态种养产业园路基拓宽及砂石铺张工程款10万元；2019年1月支付购买小龙虾优良种苗款12.5万元；2019年3月支付稻虾生态种养产业园专变及高低压线路安装款35万元。

合计已支付160.23万元，还有专变及高低压线路工程及养殖设备添置等资金60多万元正在结算中。

2、专项资金管理情况

（1）制订了严密的资金使用方案，并严格按审批后的方案执行。

（2）制订了专项资金管理办法。对专项资金和项目配套资金的使用范围，管理机构，监督机制，使用申报流程及追责机制都在办法中作了详细规定，并自始至终贯彻执行。

（3）建立了严格的财务管理制度。除了专项资金管理办法，公司还建立了严格的财务管理制度，对公司的财务机构、财务部门职能、会计凭证和账簿、内部稽核机制、现金管理、收支审批程序都进行了制度规定。

（4）对专项资金实行了专账核算，专人管理。

（5）对专项工程的各个项目均进行了严格的质量把关和验收，确保了专项资金的高效使用。

三、专项资金支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

设定2018年度建成生态稻虾种养产业园1200亩，实际完成1200亩，占设定目标的100%，为实现目标，按计划完成的工作量包括：

1、安装专变1台；2、架设高低压线路7800米；3、安装抽水泵4台及建设泵房4座；4、产业园环形路基拓宽及路面砂石铺张1200米；5、稻田挖小龙虾养殖沟32300米；6、购置充氧设备40台；7、购买和投放优质小龙虾品种2500公斤；8、建成产品销售网点1处。

（二）产出和效益情况

1、社会效益

（1）解决就业人员11人；

（2）带动周边农民开展生态稻虾种养260户，培训周边农民280人次，带动全市近万亩农田开展稻虾综合种养；

（3）有效改善了当地交通、灌溉、用电等基础设施；

（4）减少了农业污水排放量，有利园区生态环境；

（5）为城乡居民提供了优质可靠食品；

2、经济效益

2017年园区基地面积1000亩，共生产优质稻404吨，小龙虾86.2吨，其中虾苗10吨，销售总收入488.54万元，实现利润302.67万元。

2018年园区基地面积1200亩，共生产优质稻540吨，其中有机稻260吨；生产小龙虾98吨，销售总收入576万元，比年初预定的计划562万元增加14万元，增长2.5%；比2017年增收87.5万元，增长17.9%；实现利润334万元，比2017年增加31.3万元，增长10.3%。

由于特色产业园成为当地的带动企业，附近的农民有260多户加入稻虾综合种养。目前，全市稻虾生态综合种养面积已突破万亩，带动相关产业增长量近3000万元。在园区的农民人平增收1800元。

四、存在的主要问题及改进措施

在项目实施过程中还存在如下3个方面的问题：

1、制订计划时调查不细，导致部分项目预算不准。

2、宣传发动工作缺乏力度，导致产业园区除公司1200亩核心基地集中连片外，园区大范围内还存在少部分农户没有加入生态稻虾综合种养项目，形成插花式生产形式。

3、有机大米的产品宣传工作有待进一步加强，园区生产的有机米虽然品质优良，但外界知名度较低，市场份额有待扩大。

3、改进措施

为了顺利推进产业园建设，决定采取如下改进措施：

（1）严格执行园区建设规划，确保2020建成生态稻虾综合种养特色产业园3200亩。

（2）加大宣传力度，动员园区农民全部加入稻虾综合种养行列，充分发挥园区的带动作用，带动农民增收。

（3）加大产品品牌建设，园区内产品统一使用注册品牌及商标对外销售；有机大米实行品牌和认证销售。

（4）加大产品宣传力度，尽快建立电商平台，使园区优质农产品及时销售到用户手中。

2019年5月9日

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 是否设立了项目绩效目标，目标是否明确、细化、量化 | 设有目标（1分）、目标明确（1分）、目标细化（1分）、目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合《关于2018-2020年全省现代农业特色产业园创建工作的通知》（湘农联【2015】107号）的要求 | 项目符合（湘农联【2018】107号）的要求（2分），能解决问题、满足需求（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、评审、立项批准程序是否符合相关管理办法；项目变更是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、评审、立项批准程序符合相关管理办法（2分），项目变更履行相应手续（1分） | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配方法 | 3 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分），办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关项目管理办法；分配结果是否科学合理。 | 符合相关项目管理办法（2分） 分配科学合理（3分） | 5 |
| 项目管理 | 20 | 资金到位 | 4 | 到位率 | 2 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 8 | 资金使用 | 6 | 是否存在支出依据不合规，虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况；是否存在超预算情况 | 虚列（套取）扣4-6分，支出依据不合规扣2分，截留、挪用、挤占项目资金扣2-5超标准开支扣2-5分，超预算扣2-3分 | 6 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 2 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全，严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 2 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目实施 | 3 | 项目是否按计划开始；是否按计划进度开展；是否按计划完成 | 按计划开始（1分），按计划进度开展（1分），按计划完成（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 4 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关管理制度 | 建立健全项目管理制度（1分），严格执行相关管理制度（3分） | 4 |
| 项目绩效 | 60 | 项目产出 | 20 | 产出数量 | 6 | 项目数量是否达到绩效目标 | 按照年度绩效目标进行评价（6分） | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 6 | 产品是否达到“有机”或“绿色”产品要求。 | 按照产品质量进行评价（6分） | 6 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 4 | 项目是否按计划进度完成 | 按照项目进展进行评价（4分） | 4 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 4 | 项目成本是否按绩效目标控制 | 按照项目经费管理办法进行评价（4分） | 4 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 通过实施项目，促进了经济效益提升。 | 根据项目结题提供的数据进行评价。80%的结题项目数据显示经济效益得到提升（4分），每提高一个百分点加1分。 | 7 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 通过实施项目，产生良好的社会效益。 | 根据项目结题提供的数据进行评价。80%的结题项目数据显示取得良好社会效益（4分），每提高一个百分点加1分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 通过实施项目，促进了资源节约和环境保护。 | 根据项目结题提供的数据进行评价。80%的相关结题项目数据显示取得良好环境效益（4分），每提高一个百分点加1分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 制定项目是否能得到实施，作用能否持续有效发挥 | 项目能得到实施（4分）；作用能持续有效发挥（4分） | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意度 | 公开项目征集程序，并对项目结果应用的相关方进行满意度调查，满意度大于90%。（8分） | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 98 |