临农发〔2018〕42号

关于印发《2018年临湘市绿肥生产与留种基地

示范实施方案》的通知

各镇（街道）农技站，局属各单位：

经局党组研究同意，现将《2018年临湘市绿肥生产与留种基地示范实施方案》印发给你们，请认真遵照执行。

2018年9月25日

2018年临湘市绿肥生产与留种基地

示范实施方案

为彻做好2018年省级新增耕地保护与地力提升，根据（湘农办土肥〔2018〕202号《关于2018年省级新增耕地保护与地力提升专项示范县的通知》和《湖南省财政厅关于下达中央农业资源与环境保护项目资金的通知》（湘财农指〔2018〕168号））精神，通过恢复发展绿肥生产，改良土壤，培肥地力，调减化肥用量，改善环境，促进粮食稳定增产、农业提质增效、农民节本增收。结合本市实际，制订本方案。

一、指导思想

以财政补贴项目为依托，通过绿肥高效种植技术创新与示范展示，逐步建立适应我市稻田耕作制度的绿肥生产体系。通过政府采购，实行绿肥种子和根瘤菌补贴，鼓励农民恢复发展绿肥生产，改良土壤，培肥地力，调优肥料施用结构，减少污染，促进生态环境改善与耕地地力提升，增强农业发展后劲。

二、目标任务

在绿肥种植基础较好、冬闲田面积较大、种植绿肥不影响粮食和主要经济作物发展的地方，集中连片发展绿肥生产，全市计划种植绿肥5万亩，其中绿肥生产与留种核心示范面积4000亩，计划亩产种子达到50-60公斤以上，通过绿肥生产与留种示范减少化肥用量，降低农业生产成本，减轻不合理施肥对农田生态环境的污染，促进高产、优质、高效、安全、生态农业的发展。

三、主要实施内容

2018年我市耕地地力提升专项绿肥生产示范拟建立4000亩绿肥高产栽培示范片。统一推广绿肥（紫云英），示范片选定在群众基础好交通便利、水稻面积较大的江南镇、聂市镇、坦渡镇和长塘镇，示范片做到“五有”,即：有专人负责，有对比示范丘块，有示范标志牌，有观察记载，有试验示范总结。通过示范使项目区90%以上的农民主动掌握和应用先进实用技术，起到较好的带动和引导作用。

（一）种植面积。项目区分布在交通方便、种植习惯较好的乡镇，要求项目区种植绿肥不影响粮食和主要经济作物发展。

（二）种子采购与发放。原计划种子统一招标采购，由于时间紧等原因紫云英种子由农业经营主体与农民专业合作社、农户于9月前自行采购，及时做好与供种单位及相关服务合同，做好绿肥种子联系调运与发芽率试验等。及时将种子分发到实施项目地块、农户，做好种子发放。

（三）建立种植基地。建立市级中心基地4处，每片种植面积1000亩以上，示范片设在江南晓洲村、聂市黄盖村、坦渡百万村、长塘共同村。通过基地示范，带动引导农民种植绿肥，提高用地养地意识。

绿肥基地建设情况表

| 乡 镇 | 种植基地面积 | 经营主体 |
| --- | --- | --- |
| 江南镇 | 1000亩 | 乡镇农技推广中心 |
| 聂市镇 | 1000亩 | 临湘市召丰水稻种植专业合作社 |
| 长塘镇 | 1500亩 | 湖南志茂种植专业合作社 |
| 羊楼司镇 | 500亩 | 湖南龙窖山生态农业有限公司 |

（四）宣传培训。切实加强舆论宣传，营造良好的社会氛围，多渠道积极宣传冬种绿肥在耕地质量建设中的重要性和紧迫性。同时通过田间指导、举办培训班、会议等多种形式开展技术培训与服务，提高技术到位率。

（五）总结上报。指定专人负责，及时报送项目实施进展情况，总结工作亮点，收集项目实施过程的音像、图片等资料，编制项目工作和技术总结报告。

四、应用模式与技术要点

（一）推广应用模式

我市冬季光热资源丰富，广大农户有冬种绿肥的传统习惯。紫云英作为我市冬种绿肥主要品种，发展冬种紫云英等绿肥潜力巨大。冬种紫云英绿肥是我市土壤有机质提升主要推广应用技术模式。

（二）主要技术要点

（1）品种选择。种子净度、纯度、发芽率、水分含量等指标达到国家三级种子标准。

（2）种子处理。包括选种、擦种、浸种和拌种等环节。用5%盐水选种，按种子量加1-2倍细沙进行擦种，用清水浸种10-12小时，新种植区域必须用根瘤菌接种。

（3）适时播种。在晚稻收割前20-25天播种，亩播种量1.5～2公斤，播种时稻田土壤保持湿润，力争做到均匀。

（4）田间管理。紫云英既怕渍、又怕旱，水稻收割后，要开好“井”字沟和田边沟，达到沟沟相通，排灌自如，保持田面湿润而不积水；播种时亩基施磷肥20～25公斤（过磷酸钙或钙镁磷肥）。开春后，看苗施春发肥，每亩施2-3公斤尿素，实现“以小肥换大肥、用无机肥换有机肥”的目的。紫云英的主要病虫害有菌核病和潜叶蝇、蓟马等。菌核病发生在春季，可用1000倍异菌脲、波尔多液、可杀得等进行防治。潜叶蝇、蓟马、蚜虫等可用1000倍蚜虱净、灭蝇胺等进行防治。

（5）收割和脱粒

①收割期：紫云英属无限花序，种荚自下而上成熟当有80％左右的花序种荚变黑或变黄，茎秆失水变干时为适宜收割期，应及时收割。

②脱粒后秸秆和荚皮的处理：紫云英虽易落荚，但脱粒困难，在脱粒后的秸秆和荚皮中往往带有种子。这些秸秆和荚皮，还可再利用，可以均匀施于计划播种绿肥的田间，既可肥田，又可利用其中的种子，一般都能达到要求的苗数。

五、补贴对象与标准

中央财政绿肥生产与留种基地示范61万元。资金主要用于二个方面：

一是绿肥生产示范补助。对项目示范区建设、田间开沟管理等方面给予适当补助。

二是绿肥留种基地建设补助。对创建4000亩留种基地建设、以种代补、及留种采收，按每亩100元补助。市农业局、财政局组织冬种绿肥项目验收组，对实施项目的农业经营主体、农民专业合作社进行验收，根据验收结果（面积）确定补贴金额。

1、绿肥留种基地建设4000亩，按以种代补每亩100元补助，共40万元。

2、田间管理、开沟、收购、宣传等项目相关工作21万元。

六、组织实施与管理

1、强化组织领导。市政府成立了以主管副市长为组长，市农业局、财政局、纪监委负责人为副组长，以市农业局分管副局长、市财政局副局长、支付中心、采购股负责人及全市10个镇（街道）分管领导为成员的“耕地质量保护与地力提升工作领导小组”，加强组织协调，强化行政推动，统筹行政、技术、企业三方力量，将部门行为变为政府行为和社会行为。

2、强化技术指导。成立以市农业局分管副局长副组长，市农业局办公室、计财股、土肥站、粮油站、农技推广中心、植保站、经作站、各镇（街道）农业服务中心负责人为成员的“项目技术指导小组”，负责项目实施的相关技术指导和管理工作，负责制定项目实施方案、技术规程并组织项目实施，保质保量按时完成项目建设内容，建立项目档案，搜集项目实施全过程的技术资料，撰写项目工作总结、技术总结。提高土壤肥料检测化验和试验能力，构建面向农民的技术服务网络，为测土配方施肥和化肥减量增效示范提供技术支掌。

3、强化资金监管。按照《湖南省财政厅关于下达中央农业资源与环境保护项目资金的通知》（湘财农指〔2018〕168号）的规定，实行专账管理，做到专款专用。

4、强化质量监督。对补助应用的物化产品和设施（备）实行政府公开招标，并进行跟踪质量抽检，确保农业安全生产。没有招标的按已购代补得方式进行补贴，对示范片设立区域、示范推广的物化产品及其补助标准等予以公示，接受社会监督。

5、强化痕迹管理。及时收集整理创建方案、协议、总结等文档和照片资料，装订成册、归档立案。及时将项目实施进展、效果、总结等报省农委（省土肥站）。项目完成后及时申请验收，积极创造条件，委托第三方验收。

七、进度安排

2018年8月份，做好项目的宣传发动工作，完成全市摸底调查，制定项目实施方案。

2018年8月份，确定适宜绿肥品种与数量，完成紫云种子采购。

2018年9月份-10月份，完成绿肥种子调运，发放登记造册，完成播种。

2018年10月-12月，田间管理适时进行开沟排水、覆盖稻草、施肥防病，组织实施相应试验示范、效果监测等。

2019年3月份，组织召开现场观摩会。

2019年4-5月份，收获种子，编写技术和工作总结。