临湘市植保植检站

2019年临湘市

中央农业生产救灾（农作物病虫害防治）补助资金项目

实 施 方 案

2019年，省财政厅下达我市的中央农业生产救灾（农作物病虫害防治）补助资金共计50万元。湖南省植保植检站《关于下发<湖南省2019年中央农业生产救灾（农作物病虫害防治）补助资金实施方案>的通知》（湘植保〔2019〕5号）确定我市承担农业生物灾害预防等4个子项目的具体实施。结合我市农作物病虫害发生实际，特制定项目实施细则，确保项目资金规范使用和取得实效。

2019年5月20日

一、水稻等农作物重大病虫疫情监测预警项目

实施方案

（一）项目实施目标：开展水稻等农作物重大病虫疫情调查监测，掌握病虫动态，及时预报预警，为防灾减灾决策和实施提供信息支撑。

（二）项目实施主体：承担水稻等农作物重大病虫疫情监测预警任务的植保机构。

（三）项目实施内容：临湘市共设有四个农作物病虫害田间观测站：桃林镇汤桥村观测场，坦渡镇定湖村监测站，江南镇盛塘村监测站，聂市镇黄盖村监测站。分别由桃林镇、坦渡镇、江南镇、和聂市镇农业技术推广站负责实施。

项目实施的主要工作内容为：在3月10日监测站开启杀虫灯起至10月20日期间，各监测站派专职技术员统计灯下虫数据，分别在每周二、周五报送至市植保植检站。

（四）项目补助资金：补助资金主要用于开展农作物病虫害调查监测。本项目补助资金额度共计4万元。桃林镇、坦渡镇、江南镇、聂市镇农业技术推广站分别补助1万元。

（五）项目补助程序：各监测站接市植保植检站通知关闭监测点杀虫灯后，本项目实施结束。

项目实施完成后，由承担各监测站实施的主体单位：镇农业技术推广站填写项目资金审批表，经植保植检站审核后，报局相关领导审批，最后由局财务科从项目资金中拨付。

二、开展水稻等农作物重大病虫疫情大面积防控项目

实施方案

（一）项目实施目标：根据水稻等农作物重大病虫发生面积和程度，科学制定病虫防控方案，指导大面积防治，确保水稻等农作物重大病虫疫情防治处置率达到95%以上，专业化统防统治服务面积力争达到30万亩，绿色防控技术应用面积21万亩，防治效果达到85%以上，单个病虫危害损失率控制在3%以内，总体病虫危害损失率控制在5%以内。确保水稻田化学农药使用量实现零增长，杜绝违禁农药下稻田，不出现稻谷农残超标事件。

（二）项目实施主体：承担水稻等农作物重大病虫害疫情预防和控制任务的农业生产者，包括种田大户、专业合作组织、家庭农场等。

（三）项目实施地点：全市范围内以水稻生产为主的乡镇、村。

（四）项目实施内容：

1、防治任务：组织全市开展水稻病虫防治面积180万亩次，其中二化螟55万亩次，稻飞虱40万亩次（含“治虱防矮”面积），稻纵卷叶螟50万亩次，纹枯病36万亩次，稻瘟病2万亩次，稻曲病2万亩次。

2、防控策略：2019年全市水稻重大病虫防控总体上采取“预防为主、综合防治、突出重点、分区治理”的防控策略。各类型稻田以“三虫三病”即二化螟、稻飞虱、稻纵卷叶螟、纹枯病、稻瘟病、稻曲病为重点防治对象。由于二化螟在我市发生较轻，早稻可结合绿色防控示范开展，重点是抓好中晚稻飞虱、稻纵卷叶螟控防；8、9月份，要适时抓好中晚稻稻曲病预防。稻瘟病要根据水稻品种抗感特性和气候条件，在山丘区、老病区要重点关注。稻水象甲等检疫性害虫及稻飞虱、稻纵卷叶螟等迁飞性害虫，要与邻近县市区加强信息沟通，开展联防联控。

3、技术措施：植保植检站要认真做好水稻病虫监测，落实综合防治技术措施，宣传和推广湖南省水稻病虫绿色防控技术规程（湘农业办质〔2014〕20号文件）。在科学合理用药技术上需遵循以下原则：一要根据病虫监测信息，强化精准施药。二要按照新修订的《湖南省主要农作物有害生物防控科学用药推荐名录》（湘农办植〔2017〕100号），因地因时制宜，从推介品种中选择适合本地的高效、环保药剂，提倡不同作用机理药剂合理轮用与混配现用，避免长期、单一使用同一类型药剂，尤其不能单年度内重复使用同种药剂。稻虾、稻鱼、稻蟹等稻田综合种养区域，不要应用含阿维菌素、甲维盐、噻嗪酮、吡虫啉、醚菊酯、吡唑醚菌酯、嘧菌酯、丁硫克百威、氟虫腈及有机磷等药剂。三要普及种子处理技术，强化秧田期病虫害防治，尤其是要提高稻瘟病、恶苗病、南方水稻黑条矮缩病、稻蓟马等的预防效果。注重芸苔素内酯等优良植物生长调节剂科学施用。四要注重施药技术，提高药剂防治效果。避开高温和强光照时段施药。用足水量，常规喷雾情况下亩用水量不少于15公斤，水稻生长后期应加大用水量。五要严格按照农药使用操作规程，注意农药安全间隔期，确保稻米质量安全。

（五）补助资金额度：本项目补助资金共计16万元。具体实施规模和补助资金计划见下表：

（六）项目补助方式：分为物化补助和资金补助。

（1）物化补助部分：按照60%的比例实行物化补助，其中：绿色防控非化防产品（含生物农药、性诱剂、杀虫灯等）的采购不能低于物化补助部分的20%。采购农药品种必须在湖南省农业委员会办公室下发的《湖南省主要农作物有害生物防控科学用药推荐名录（第三次修订）的通知》（湘农办植〔2017〕100号）的推荐品种中选择。

（2）资金补助部分：按照40%的比例实行资金补助，补贴给专业化统防统治服务组织开展统防统治作业。

（七）工作要求：

1、市、乡植保部门技术人员，要确保监测调查到位，充分利用电视预报、手机短信、病虫情报、病虫防治通知单等形式，准确发布病虫预报、警报，千方百计提高病虫信息和防治技术入户率。

2、按照中央财政救灾资金管理有关要求，项目实施要求，严格通过政府集中采购部门，做好防控物资储备，确保防控物资供应。

3、建立农作物病虫害防控工作督查制度，强化督促检查，坚持问题导向，督促各乡镇、病虫害统防统治服务组织针对存在问题立行立改，确保防控措施及时到位。

三、农作物病虫害专业化统防统治标准化区域服务站模式创新示范项目实施方案

根据湖南省植保植检站印发的《2019年专业化统防统治标准化区域服务站创建示范活动实施方案》（湘植保〔2019〕4 号），为更好完成绩效评估指标，特制订本实施方案。

（一）项目实施目标

在全市范围内开展标准化区域服务站创建，通过形式上建站，搭建服务平台，树立植保形象；通过内容上建站，延伸服务，增加服务组织赢利点；通过规范化建站，提升服务水平，提高服务对象认知度。构建植保部门、服务组织、新型农业生产经营主体、农资农机企业“四位一体”的市场化运作协同推进机制，服务组织在承包服务区推行药、机、种、肥“四位一体”的服务模式，实现服务组织赢利能力和服务水平的显著提升。达到如下标准：

1、区域服务站建设内容齐全，规格一致，上墙公示。

2、全面更新高效植保机械，作业队伍健全或施药环节接受全程托管服务。

3、逐步实现农药、机械（施药施肥机械）、种子、肥料“四位一体”服务模式。

4、服务站站长全面履职，无服务引起的纠纷矛盾，无人为风险。

5、从业人员收入大幅度提高。

6、服务对象农作物增产增收，实惠明显。

7、服务组织效益每亩不低于20元。

（二）项目实施内容

1、区域服务站建设内容：严格按照《农作物病虫害专业化统防统治服务操作规程》（HNZ057－2014）要求建设区域服务站。服务站应悬挂省站授权颁发的《湖南省农作物病虫害专业化统防统治服务组织标志使用授权书》复印件和县站授权颁发的《湖南省农作物病虫害专业化统防统治服务组织区域服务站标志使用授权书》原件，服务合同、收费标准、服务公约、赔偿标准、从业人员职责等内容应按规范要求制作上墙公示。

2、服务规模：每站服务规模连片面积3000亩（播种面积）以上，山丘区2000亩以上。

3、施药作业：服务站通过更新高效施药机械，组建机防队，单机日作业面积200亩以上。或者服务站与农田管家等公司签约，防治作业由专业化服务队伍（飞防、机防大队等）托管。

（三）项目实施单位

经服务组织自主申报，省植保植检站审批，2019年我市实施标准化区域服务站创建的单位有：岳阳田园牧歌农业综合服务有限公司、岳阳永乐农业发展有限责任公司、临湘市万众种植专业合作社、临湘市兴农水稻专业合作社、临湘市召丰水稻种植专业合作社、临湘市湘北优质稻产销专业合作社、岳阳市宏恩农业综合服务有限公司等7家。

（三）项目实施时间

5个标准化区域服务站应于2019年7月31日前建成。

（四）项目实施地点

植保植检站与服务组织根据统防统治服务的需要，选择交通条件相对便利、人流相对集中、易产生良好示范效应、房舍条件较好的地点（具体建设地点见附件1）。

（五）项目补助资金

本项目补助资金共18万元。每个标准化区域服务站补助2万元。

（六）考核验收

本项目纳入了湖南省人民政府绩效考核，由省植保植检站和省人民政府委托第三方机构进行考核。省植保植检站制定了具体绩效评估办法。

项目实施通过省级考核后，各实施单位填好项目资金申请表向临湘市农业局申请拨付项目补助资金。

附件1：临湘市2019年农作物病虫害专业化统防统治标准化区域服务站建设情况一览表

| 服务站名称 | 建设 地点 | 服务 站长 | 服务 规模 | 实施单位 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳阳田园牧歌农业综合服务有限公司病虫害专业化统防统治盛塘服务站 | 江南镇 盛塘村 | 徐希明 | 5950 | 岳阳田园牧歌农业综合服务有限公司 | 罗度河 | 18873008161 |
| 岳阳田园牧歌农业综合服务有限公司病虫害专业化统防统治韩桥服务站 | 坦渡镇 韩桥村 | 来再生 | 3585 | 岳阳田园牧歌农业综合服务有限公司 | 罗度河 | 18873008161 |
| 临湘市万众种植专业病虫害专业化统防统治合作社白羊服务站 | 白羊田镇 白羊田社区 | 刘显保 | 3520 | 临湘市万众种植专业合作社 | 谢志新 | 13762780740 |
| 临湘市湘北优质稻产销专业合作社病虫害专业化统防统治新洲服务站 | 江南镇 新洲村 | 叶新花 | 4150 | 临湘市湘北优质稻产销专业合作社 | 李华平 | 13907400598 |
| 临湘市湘北优质稻产销专业合作社病虫害专业化统防统治水圳服务站 | 长塘镇 水圳村 | 黄泽茂 | 5585 | 临湘市湘北优质稻产销专业合作社 | 李华平 | 13907400598 |
| 临湘市兴农水稻专业合作社病虫害专业化统防统治石壁服务站 | 羊楼司镇 石壁村 | 张辉勇 | 3700 | 临湘市兴农水稻专业合作社 | 刘之富 | 13575094686 |
| 岳阳永乐农业发展有限责任公司病虫害专业化统防统治骆新湖服务站 | 定湖镇 新湖村 | 卢德祥 | 5200 | 岳阳永乐农业发展有限责任公司 | 李志明 | 13762095699 |
| 岳阳宏恩农业综合服务有限责任公司病虫害专业化统防统治孙洲服务站 | 江南镇 孙洲村 | 吕和平 | 3990 | 岳阳宏恩农业综合服务有限责任公司 | 段兴斌 | 18207306462 |
| 临湘市召丰水稻种植专业合作社病虫害专业化统防统治江南服务站 | 江南镇 江南村 | 张建华 | 4698 | 临湘市召丰水稻种植专业合作社 | 张兵驹 | 13574047048 |

附件2：

农作物病虫害专业化统防统治标准化区域服务站模式创新示范项目绩效评估办法

一、评估时效

标准化区域服务站应于2019年7月31日前建成。

二、评估内容

（一）宣传标语

病虫防治专业化   安全高效乐万家（横式，规格：600cmX80cm，材质：亚光不锈钢）

（二）站长办公室

1、服务站站牌

XX合作社（公司）专业化统防统治XX区域服务站（竖式，规格：200cmX35cm，材质：亚光不锈钢。力求体现植保、突出病虫害专业化统防统治）。

2、墙上制度

（1）湖南省植保植检站授予的农作物病虫害专业化统防统治服务组织标志授权书（复印件）；

（2）县（市区）植保植检站授予的农作物病虫害专业化统防统治服务组织标志区域服务站授权书；

（3）服务公约（规格：75cm×45cm，材质：亚克力，下同)；

（4）服务合同；

（5）防治标准（水稻、柑橘等病虫）；

（6）农药安全使用操作规程；

（7）赔偿标准（水稻、柑橘等病虫）；

（8）服务区域分布示意图；

（9）站长职责；

（10）机防队照片（含托管）；

（11）机防队服务章程；

（12）队长职责；

（13）队员职责；

（14）企业荣誉等。

3、其他

服务组织与农民合同、服务组织与站长合同、服务组织与机防队员合同（或托管合同）、办公桌椅、文件柜、文件夹、咨询点、台账（近2年防治方案、农药使用情况、防效调查等）等。

（三）器械室

（1）植保器械（无人植保飞机、超远程喷枪喷雾机、背负式喷雾机、担架式喷雾机等）；自走式喷杆喷雾机可另存放。

（2）机械维修保养须知。

（四）农资储存室

1、农药、种子、肥料等农资；

2、农药、种子、肥料安全存储、使用技术要点。

以上有关示范挂牌请以省植保植检站所发的电子稿为基本模板，结合服务组织自身企业文化进行设计与制作。

三、整体要求

服务组织应根据统防统治服务的需要，选择交通条件相对便利、人流相对集中、易产生良好示范效应、房舍条件较好的地点建设服务站。

应严格按照《农作物病虫害专业化统防统治服务操作规程》（HNZ057－2014）要求建设，因地制宜，外观美观大方，内部功能区域布局合理，明亮整洁，周边环境卫生良好，方便服务对象前来学习、咨询、联系相关事务。

四、评分方法

（一）以100分为满分，考核内容及计分标准见附表。

1、完成规定数量的标准化区域服务站建设和硬件建设，计20分。

2、化学农药使用量比上年减少10%以上，计20分。

3、区域服务站服务规模达到要求计20分。

4、施药作业三种方式选其一计20分。

5、服务站站长全面履职，切实履行合同条款计20分。

（二）考核结果划分为四个等级。实施项目县（市区）区域服务站全部考核优秀，该县方为优秀；如果有一个区域服务站考核不合格，该县即为不合格。

1、100分为优秀。

2、≥90分为良好。

3、≥80分为合格。

4、<80分为不合格。

附件3

县（市区）区域服务站考核打分表      考核人签字：

| 区域站 名称 | 总分（满分 100分） | 服务站建设情况 |  |  |  | 化学农药使用量 |  |  |  | 服务规模（亩） |  | 施药作业 |  | 服务合同履行情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硬件建 设完成 情况 | 计 分 | 软件建 设完成 情况 | 计 分 | 比上年 ±% | 计 分 | 防治方 案作业 记录是 否完备 | 计 分 | 实际面积 | 计 分 | 施药 方式 | 计 分 | 合同 是否 完备 | 计 分 | 是否 履行 到位 | 计 分 |

说明：1、服务站硬件建设包括宣传标语、三室、上墙制度、服务站整体布局等，分优秀、良好、合格、不合格4个等次，分别计10分、8分、6分、0分（如整体不协调扣3分，材质不合要求扣3分）。软件建设是指服务站站长是否熟悉统防统治业务，分精通、熟悉、基本熟悉、不熟悉4个等次，分别计10分、8分、6分、0分。

2、化学农药使用量比上年减少10%以上，计10分，减少量低于10%，酌情扣分；近2年防治方案、作业记录是否完备，计10分，缺一年一项扣5分，扣完为止。

3、区域服务站服务规模符合要求计20分，每少100亩扣2分，最多扣20分。

4、施药作业三种方式选其一，计20分，被服务对象自防面积提高10%，扣2分，最多扣20分（现场抽查农户）。

5、近2年合同完备计10分，每缺一年扣5分，扣完为止；合同履行到位计10分，履行不到位或发生服务纠纷1例，扣5分，扣完为止。

6、根据区域服务站总分结果划分为四个等级（100分为优秀；≥90分为良好，≥80分为合格；< 80分为不合格）。

四、支持专业化统防统治服务组织开展应急防控项目

实施方案

为提升农作物病虫害专业化统防统治服务组织服务能力，做好稻飞虱、稻纵卷叶螟、稻瘟病等迁飞性、流行性病虫害的应急防控工作，提升我市病虫害应急防控水平，根据湖南省植保植检站关于支持专业化统防统治服务组织开展应急防控的通知（湘植保〔2019〕7号）文件的精神和要求。就我市2019年支持专业化统防统治服务组织开展应急防控项目实施，制定如下方案。

（一）项目实施目标：提升农作物病虫专业化统防统治服务组织能力，做好稻飞虱，稻纵卷叶螟、稻瘟病和南方黑条矮缩病、稻水象甲等迁飞性、流行性、检疫性病虫害的应急防控工作，提升我市病虫害应急防控水平。

（二）项目实施单位：经省植保植检站批准，确定岳阳永乐农业发展有限责任公司为全省2019年农作物病虫害应急防控队伍。承担临湘市2019年度农作物病虫害应急防控项目实施。

（三）项目实施地点：临湘市范围内所有乡镇。

（四）项目实施规模：全年计划计划完成1.2万亩次生物灾害应急防控任务。

（五）项目补助标准：按10元/亩次实行补贴。

（六）项目补助资金：本项目补助资金共计12万元。

（七）工作要求：服务组织实施应急防控后，应及时总结项目实施情况，包括取得经验、存在问题和建议等。市植保植检站对服务组织应急防控完成面积、物质采购、防控效果和防控记录等方面进行检查核实，核查结果上报市州植保站。省植保站对应急防控组织进行考核验收。考核验收合格，由服务组织向市农业局申请拨付项目补助资金。