## 2020年第一批国省计划 (hidden)
附表2-2
2020年普通国省干线公路建设投资计划表 | [95 empty] | 续建项目 | 2172 | 新开工 | #REF!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |  |  |  |  | 单位:万元
项目所在地区 |  | 1: 项目名称; 2: 初审结果; 3: 路线编码; 4: 路线行政等级; 5: 计划类别; 6: 是否部计划; 7: 贫困县类别; 8: 建设规模（公里）/（延米）; 15: 建设年限; 17: 建设年限-原始; 19: 批复投资; 21: 至2019年底计划安排情况; 22: 至2019年底累计安排国省补助; 23: 至2019年底累计完成投资; 24: 2019年预调整计划; 26: 2020年投资建议计划-市州上报; 31: 累计投资安排比例; 32: 累计国省安排比例; 33: 2020年投资建议计划; 38: 累计投资安排比例; 39: 累计国省安排比例; 40: 2020年投资建议计划-修改补助资金; 45: 累计投资安排比例; 46: 累计国省安排比例; 47: 2020年投资建议计划-修改投资; 52: 累计投资安排比例; 53: 累计国省安排比例; 55: 2020年投资建设计划 | 累计投资安排比例 | 累计国省安排比例 |  | 前期工作情况 |  | 审核情况 | 初审结果 | 省公路事务中心意见 |  |  | 对省公路事务中心意见的初步建议 | 备注 | [9 empty] | 审核情况 | [8 empty] | 系统审核
市州 | 县区 | [7 empty] | 合计 | 一级 公路 | 二级 公路 | 三级 公路 | 四级 公路 | 桥梁 | 隧道 | 开工年 | 完工年 | 开工年 | 完工年 | 总投资 | 国省补助 | 累计安排投资 |  |  | 调减未完成投资 | 调减国省补助计划 | 年度投资 | 国省补助 | 国省补助-原始 | 主要 建设内容 | 预计新增 生产能力 |  |  | 年度投资 | 国省补助 | 国省补助-原始 | 主要 建设内容 | 预计新增 生产能力 |  |  | 年度投资 | 国省补助 | 国省补助-原始 | 主要 建设内容 | 预计新增 生产能力 |  |  | 年度投资 | 国省补助 | 国省补助-原始 | 主要 建设内容 | 预计新增 生产能力 |  |  |  | 年度投资 | 国省补助资金 |  |  | 市州上报国省补助资金 | 主要 建设内容 | 预计新增生产能力 |  |  |  | 工可或核准 批复文号 | 初步设计批复文号 |  |  |  | 补助资金安排调整比例 | 预计新增 生产能力-按公路中心意见 | [11 empty] | 资金承诺函 |  |  |  |  | 地图 | 备注 | 前期工作是否满足要求
|  | 56: 小计; 57: 应拨往年资金; 58: 第一批国省资金 | [21 empty] | 有无资金承诺函 | 资金承诺函是否符合要求 | 施工许可 | 工可 | 初设 |  |  |  |  | 公式代码 | 描述
一、新改建 |  | 131 | [6 empty] | 2996 | 884 | 1867 | 140 |  | 24439 | 11275 |  |  | ###### | ###### | 7007924 | 1888075 | 2109292 | 710760 | 2517311 | 305220 | 8160 | 1282942 | 297863 | 316167 |  | 527 | 59 | 62 | 1259095 | 233986 | 316167 |  | 432 | 57 | 55 | 1282942 | 342016 | 316167 |  | 432 | 59 | 65 | 1096004 | 236988 | 316167 |  | 432 | 56 | 55 | ####### | 1160892 | 273006 | 147948 | 135557 | 316167 |  | 442
41个贫困县 |  | 54 | [6 empty] | 1348 | 172 | 1088 | 70 |  | 9452 | 9705 |  |  | 76650 | 76757 | 2210651 | 895511 | 784471 | 334685 | 892705 | 154590 | 8160 | 539728 | 147925 | 156565 |  | 279 | 27 | 28 | 515881 | 115367 | 156565 |  | 184 | 25 | 24 | 539728 | 167258 | 156565 |  | 184 | 27 | 29 | 458897 | 119369 | 156565 |  | 184 | 25 | 25 | ####### | 423590 | 107057 | 61701 | 45356 | 156565 |  | 184 | [9 empty] | 94
51个贫困县 |  | 67 | [6 empty] | 1691 | 305 | 1252 | 116 |  | 9910 | 9705 |  |  | 96823 | 96956 | 2907904 | 1118585 | 1028107 | 389555 | 1138271 | 202659 | 8160 | 699188 | 209610 | 218250 |  | 279 | 34 | 34 | 675341 | 177052 | 218250 |  | 184 | 32 | 30 | 699188 | 232354 | 218250 |  | 184 | 34 | 36 | 588295 | 181054 | 218250 |  | 184 | 31 | 31 | ####### | 565088 | 172016 | 80868 | 91148 | 218250 |  | 184 | [9 empty] | 94
I 续建项目 小计 |  | 96 | [6 empty] | 2398 | 679 | 1567 | 119 |  | 20596 | 9845 |  |  | ###### | ###### | 5589946 | 1608350 | 2084675 | 708119 | 2467763 | 303060 | 8160 | 1013868 | 229198 | 247502 |  | 504 | 51 | 53 | 1013868 | 173515 | 247502 |  | 432 | 51 | 47 | 1013868 | 268676 | 247502 |  | 432 | 51 | 55 | 871774 | 173515 | 247502 |  | 432 | 49 | 47 | ####### | 868254 | 250042 | 147177 | 113364 | 247502 |  | 422 | [9 empty] | 195
II 新开工项目 小计 |  | 35 | [6 empty] | 599 | 205 | 300 | 21 |  | 3843 | 1430 |  |  | 36328 | 36366 | 1417978 | 279725 | 24617 | 2641 | 49548 | 2160 |  | 269074 | 68665 | 68665 |  | 23 | 8 | 10 | 245227 | 60471 | 68665 |  |  | 7 | 8 | 269074 | 73340 | 68665 |  |  | 8 | 10 | 224230 | 63473 | 68665 |  |  | 7 | 8 | ####### | 292639 | 22964 | 771 | 22193 | 68665 |  | 20
1.国道项目 小计 |  | 45 | [6 empty] | 938 | 465 | 467 |  |  | 5953 | 1465 |  |  | 50427 | 50498 | 2910572 | 755396 | 862567 | 327979 | 853717 | 180292 |  | 563870 | 118148 | 118148 |  | 79 | 18 | 19 | 548070 | 94733 | 118148 |  | 72 | 17 | 16 | 563870 | 125206 | 118148 |  | 72 | 18 | 19 | 417118 | 97350 | 118148 |  | 72 | 16 | 17 | ####### | 452987 | 192563 | 107642 | 92586 | 118148 |  | 57 | [9 empty] | 31
2.省道项目 小计 |  | 72 | [6 empty] | 1833 | 377 | 1315 | 115 |  | 15034 | 9810 |  |  | ###### | ###### | 3497403 | 1083590 | 1044383 | 371638 | 1382566 | 113889 | 8160 | 611252 | 166634 | 183938 |  | 408 | 34 | 36 | 603205 | 128376 | 183938 |  | 320 | 33 | 32 | 611252 | 201396 | 183938 |  | 320 | 34 | 38 | 571515 | 129761 | 183938 |  | 320 | 33 | 32 | ####### | 597436 | 66813 | 36588 | 33059 | 183938 |  | 325 | [9 empty] | 149
3.其他项目 小计 |  | 14 | [6 empty] | 225 | 42 | 85 | 25 |  | 3452 |  |  |  | 20172 | 20198 | 599949 | 49089 | 202342 | 11143 | 281028 | 11039 |  | 107820 | 13081 | 14081 |  | 40 | 7 | 7 | 107820 | 10877 | 14081 |  | 40 | 7 | 7 | 107820 | 15414 | 14081 |  | 40 | 7 | 8 | 107371 | 9877 | 14081 |  | 40 | 7 | 6 | ####### | 110469 | 13630 | 3718 | 9912 | 14081 |  | 60 | [9 empty] | 15
长沙市 汇总 | [5 empty] | 10 |  |  | 134 | 57 | 63 | 13 |  |  | 1090 |  |  | 6052 | 6061 | 646613 | 94443 | 194967 | 39843 | 178977 |  |  | 92966 | 4525 | 4525 |  | 15 | 2 | 2 | 92966 | 2025 | 4525 |  | 15 | 2 | 2 | 92966 | 7303 | 4525 |  | 15 | 2 | 3 | 92966 | 2025 | 4525 |  | 15 | 2 | 2 |  | 129111 | 9559 | 8647 | 912 | 4525 |  | 15 | [9 empty] | 15
|  | 1: 续建小计; 5: 3; 8: 40; 9: 40; 19: 415583; 20: 57406; 21: 194967; 22: 39072; 23: 178977; 26: 92966; 27: 4525; 28: 4525; 30: 15; 33: 92966; 34: 2025; 35: 4525; 37: 15; 40: 92966; 41: 7303; 42: 4525; 44: 15; 47: 92966; 48: 2025; 49: 4525; 51: 15; 55: 85111; 56: 8788; 57: 7876; 58: 912; 59: 4525; 61: 15 | [9 empty] | 15
长沙市 | 浏阳市 | G319、S109浏阳集里-焦溪 | 前期批件齐备项目 | G319 | 国道 | 续安排 | 报部计划 | 非贫 | 17 | 17 | [5 empty] | 2016 | 2021 | 2016 | 2021 | 229613 | 51584 | 91845 | 36109 | 70000 |  |  | 26000 | 2500 | 2500 | 路基 |  | 1 | 1 | 26000 |  | 2500 | 路基 |  | 1 | 1 | 26000 | 5000 | 2500 | 路基 |  | 1 | 1 | 26000 |  | 2500 | 路基 |  | 1 | 1 | -133613 | 26000 | 6816 | 6816 |  | 2500 | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 湘发改基础〔2016〕499号 | 长交批〔2018〕20号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 目前路基只完成30%，建议国省补助比例不超过70% | 1 |  | 建议采纳 |  | 缓建复建 | [7 empty] | 部停缓建 | [11 empty] | G319、S109浏阳集里-焦溪
长沙市 | 望城区 | S213桥驿-汨罗 | 前期批件齐备项目 | S213 | 省道 | 续安排 |  | 非贫 | 8 | 8 | [5 empty] | 2018 | 2021 | 2018 | 2020 | 52939 | 2782 | 10000 | 835 | 8000 |  |  | 27057 | 1113 | 1113 | 路基 |  | 1 | 1 | 27057 | 1113 | 1113 | 路基 |  | 1 | 1 | 27057 | 1391 | 1113 | 路基 |  | 1 | 1 | 27057 | 1113 | 1113 | 路基 |  | 1 | 1 | -17882 | 27057 |  |  |  | 1113 | 路基 |  | 1 | 0 | 续建 | 长发改审[2018]43号 | 长交批[2018]6号 | 施工许可预计2019年年底完成 | 正式计划项目 | 无意见 | [10 empty] | 10000 | 835 | 路基 |  |  | 承诺2019年年底完成 |  |  | 未上传地图附件 | [5 empty] | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 岳宁大道凤凰山互通至南田坪公路 | 前期批件齐备项目 | 其他 | 其他 | 续安排 |  | 非贫 | 15 | 15 | [5 empty] | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | 133031 | 3040 | 93122 | 2128 | 100977 |  |  | 39909 | 912 | 912 | 路面 | 15 | 1 | 1 | 39909 | 912 | 912 | 路面 | 15 | 1 | 1 | 39909 | 912 | 912 | 路面 | 15 | 1 | 1 | 39909 | 912 | 912 | 路面 | 15 | 1 | 1 |  | 32054 | 1972 | 1060 | 912 | 912 | 路面 | 15 | 1 | 1 | 完工 | 长发改审〔2017〕333号 | 长交批〔2017〕14号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 无意见 |  | 15 | [8 empty] | 17122 | 1288 | 路基 | [11 empty] | 岳宁大道凤凰山互通至南田坪公路
|  | 新开工小计 |  |  |  | 7 |  |  | 94 | 17 | 63 | 13 |  |  | 1090 |  |  |  |  | 231030 | 37037 |  | 771 | [31 empty] | -187030 | 44000 | 771 | 771
长沙市 | 浏阳市 | 1: G106浏阳绕城线; 2: 前期批件齐备项目; 3: G106; 4: 国道; 5: 新开工; 7: 非贫; 8: 9; 9: 9; 15: 2020; 16: 2023; 19: 49876; 20: 5142; 22: 771; 54: -29876; 55: 20000; 56: 771; 57: 771; 60: 桥梁、隧道 |  |  |  | 湘发改基础[2013]1539号 | 湘交批〔2016〕248号 | [7 empty] | 停工复建
长沙市 | 浏阳市 | 1: S326线浏阳市普迹至雨花区跳马; 2: 前期批件齐备项目; 3: S326; 4: 省道; 5: 新开工; 7: 非贫; 8: 14; 10: 14; 15: 2020; 16: 2022; 19: 46817; 20: 5075; 54: -33817; 55: 13000; 60: 路基 |  |  |  | 湘发改基础〔2016〕345号 | 湘交批〔2016〕130号 | [7 empty] | 停工复建
长沙市 | 宁乡市 | 1: S324线望城区格塘至宁乡县白马桥; 2: 前期批件齐备项目; 3: S324; 4: 省道; 5: 新开工; 7: 非贫; 8: 6; 9: 6; 15: 2020; 16: 2022; 19: 25772; 20: 2591; 54: -18772; 55: 7000; 60: 路基 |  |  |  | 湘发改基础〔2016〕344号 | 湘交批〔2016〕131号 | [7 empty] | 停工复建
长沙市 | 宁乡市 | 1: G354宁乡段（宗师庙-道林-联湖塘）; 4: 国道; 5: 新开工; 7: 非贫; 8: 22; 10: 22; 15: 2020; 16: 2022; 19: 23024; 20: 8965; 54: -22024; 55: 1000 |  |  |  |  | 预计2020年05月批复
长沙市 | 宁乡市 | 1: S327宁乡伍家-五里堆; 4: 省道; 5: 新开工; 7: 非贫; 8: 13; 11: 13; 15: 2020; 16: 2020; 19: 10500; 20: 3780; 54: -9500; 55: 1000 |  |  |  | 预计2020年04月批复 | 预计2020年06月批复
长沙市 | 浏阳市 | 1: G319浏阳天马山隧道; 4: 国道; 5: 新开工; 7: 非贫; 8: 2; 9: 1; 14: 1090; 15: 2020; 16: 2021; 19: 16916; 20: 3494; 54: -15916; 55: 1000 |  |  |  | 湘发改基础〔2019〕385号 | 预计2020年05月批复
长沙市 | 宁乡市 | 1: S327宁乡澎家湾-沩山; 4: 省道; 5: 新开工; 7: 非贫; 8: 27; 10: 27; 15: 2020; 16: 2022; 19: 58125; 20: 7990; 54: -57125; 55: 1000 |  |  |  | 预计2020年04月批复 | 预计2020年06月批复
株洲市 汇总 | [5 empty] | 4 |  |  | 122 | 35 | 85 |  |  | 3454 | 480 |  |  | 8065 | 8076 | 251186 | 63055 | 156948 | 34547 | 108766 | 48182 |  | 118310 | 22734 | 22734 |  | 109 | 4 | 4 | 118310 | 9593 | 22734 |  | 109 | 4 | 3 | 118310 | 24658 | 22734 |  | 109 | 4 | 4 | 118310 | 9593 | 22734 |  | 109 | 4 | 3 | -24110 | 118310 | 26168 | 3434 | 22734 | 22734 |  | 99 | [9 empty] | 11
|  | 1: 株洲续建小计; 5: 4; 8: 122; 9: 35; 10: 85; 13: 3454; 14: 480; 19: 251186; 20: 63055; 21: 156948; 22: 34547; 23: 108766; 24: 48182; 26: 118310; 27: 22734; 28: 22734; 30: 109; 33: 118310; 34: 9593; 35: 22734; 37: 109; 40: 118310; 41: 24658; 42: 22734; 44: 109; 47: 118310; 48: 9593; 49: 22734; 51: 109; 54: -24110; 55: 118310; 56: 26168; 57: 3434; 58: 22734; 59: 22734; 61: 99 | [9 empty] | 11
株洲市 | 芦淞区,醴陵市 | S331醴陵市周家冲至芦淞区栗塘 | 前期批件齐备项目 | S327 | 省道 | 续安排 |  | 非贫 | 14 | 14 |  |  |  | 314 |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2018 | 69788 | 9468 | 34894 | 4734 | 34894 |  |  | 34894 | 4734 | 4734 | 路面 | 14 | 1 | 1 | 34894 | 1894 | 4734 | 路面 | 14 | 1 | 1 | 34894 | 4734 | 4734 | 路面 | 14 | 1 | 1 | 34894 | 1894 | 4734 | 路面 | 14 | 1 | 1 |  | 34894 | 4734 |  | 4734 | 4734 | 路面 | 14 | 1 | 1 | 完工 | 湘发改基〔2016〕137号 | 湘交批〔2016〕100号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 项目处于暂停状态，建议国省补助比例不超过70%，且新增生产能力为0. | 1 |  |  | ` | 缓建复建 | [7 empty] | 省停缓建 | 无资金承诺 |  | 有 |  |  | 未上传地图附件 | 停缓建 |  | 省停缓建 |  |  | S331醴陵市周家冲至芦淞区栗塘
株洲市 | 茶陵县 | G356茶陵浣溪-太英 | 前期批件齐备项目 | G356 | 国道 | 续安排 |  | 国贫 | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2019 | 5855 | 3628 | 4868 | 2540 | 4868 |  |  | 987 | 1088 | 1088 | 路面 | 7 | 1 | 1 | 987 |  | 1088 | 路面 | 7 | 1 | 1 | 987 | 1088 | 1088 | 路面 | 7 | 1 | 1 | 987 |  | 1088 | 路面 | 7 | 1 | 1 |  | 987 | 1451 | 363 | 1088 | 1088 | 路面 | 7 | 1 | 1 | 完工 | 湘发改基础〔2016〕1022号 | 湘交批〔2017〕92号 | 施工许可承诺2019年6月完成 | 正式计划项目 | 项目处于暂停状态，建议国省补助比例不超过70%，且新增生产能力为0. | 1 | [9 empty] | 1088 |  | 路基 | 有资金承诺 |  | 承诺2019年6月完成 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 路基 |  |  | G356茶陵浣溪-太英
株洲市 | 醴陵市 | G106醴陵城区绕城线（王仙-龙源冲） | 前期批件齐备项目 | G106 | 国道 | 续安排 | 报部计划 | 非贫 | 13 | 12 |  |  |  | 1707 |  | 2017 | 2021 | 2017 | 2020 | 80364 | 19248 | 40182 | 5775 |  | 40182 |  | 56254 | 7699 | 7699 | 路基 |  | 1 | 1 | 56254 | 7699 | 7699 | 路基 |  | 1 | 1 | 56254 | 9623 | 7699 | 路基 |  | 1 | 1 | 56254 | 7699 | 7699 | 路基 |  | 1 | 1 | -24110 | 56254 | 7699 |  | 7699 | 7699 | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 湘发改基础〔2017〕1019号 | 株交函〔2017〕223号 | 施工许可预计2019年7月，未盖章 | 正式计划项目 | 无意见 |  |  |  |  | 缓建复建 | [7 empty] | 部停缓建 | 有资金承诺 |  | 预计2019年7月，未盖章 |  |  | 未上传地图附件 | 停缓建 |  | 部停缓建 |  |  | G106醴陵城区绕城线（王仙-龙源冲）
株洲市 | 荷塘区,芦淞区,醴陵市,云龙区 | 株洲云龙楠山铺-醴陵塘坊 | 前期批件齐备项目 | S104 | 省道 | 续安排 | 报部计划 | 非贫 | 88 | 9 | 78 |  |  | 1433 | 480 | 2016 | 2020 | 2016 | 2019 | 95179 | 30711 | 77004 | 21498 | 69004 | 8000 |  | 26175 | 9213 | 9213 | 路面 | 88 | 1 | 1 | 26175 |  | 9213 | 路面 | 88 | 1 | 1 | 26175 | 9213 | 9213 | 路面 | 88 | 1 | 1 | 26175 |  | 9213 | 路面 | 88 | 1 | 1 |  | 26175 | 12284 | 3071 | 9213 | 9213 | 路面 | 78 | 1 | 1 | 完工 | 湘发改基础〔2016〕579号 | 湘交批〔2017〕12、13号 | 施工许可预计2019年7月，未盖章 | 正式计划项目 | 项目处于暂停状态，建议国省补助比例不超过70%，且新增生产能力为11公里 | 1 | 11 | 建议采纳 | [7 empty] | 8000 | 4758 | 路基 | 有资金承诺 |  | 预计2019年7月，未盖章 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 路基 |  |  | 株洲云龙楠山铺-醴陵塘坊
湘潭市 汇总 |  | 5: 7; 8: 175; 9: 110; 10: 62; 13: 3284; 19: 1126160; 20: 120432; 21: 119372; 22: 56082; 23: 198205; 24: 14077; 26: 46077; 27: 6877; 28: 16541; 33: 46077; 34: 6877; 35: 16541; 40: 46077; 41: 20270; 42: 16541; 47: 31662; 48: 6877; 49: 16541; 54: -892293; 55: 35662; 56: 11872; 57: 5808; 58: 6064; 59: 16541
|  | 湘潭续建小计 |  |  |  | 3 |  |  | 157 | 101 | 53 |  |  | 3284 |  |  |  | 6051 | 6065 | 1064343 | 111452 | 117212 | 56082 | 198205 | 11917 |  | 41917 | 4572 | 14236 |  |  | 0 | 1 | 41917 | 4572 | 14236 |  |  | 0 | 1 | 41917 | 17576 | 14236 |  |  | 0 | 2 | 27502 | 4572 | 14236 |  |  | 0 | 1 | -834636 | 31502 | 10380 | 5808 | 4572 | 14236
湘潭市 | 雨湖区,湘潭县,湘乡市,韶山市 | G320湘潭绕城线伏林大道-湘乡 | 前期批件齐备项目 | G320 | 国道 | 续安排 | 报部计划 | 非贫 | 51 | 51 | [5 empty] | 2017 | 2021 | 2017 | 2020 | 331254 | 29150 | 42017 | 4373 | 30100 | 11917 |  | 16917 | 4572 | 4572 | 路基 |  | 0 | 0 | 16917 | 4572 | 4572 | 路基 |  | 0 | 0 | 16917 | 4572 | 4572 | 路基 |  | 0 | 0 | 9650 | 4572 | 4572 | 路基 |  | 0 | 0 | -291504 | 9650 | 8945 | 4373 | 4572 | 4572 | 路基 |  | 0 | 0 | 续建 | 潭交函[2018]994号 | 潭交函[2019]100号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 无意见 |  |  |  |  | 缓建复建 | [7 empty] | 部停缓建 | 有资金承诺 |  | 放的红仑大道二期，其中一段 |  |  | 路线指向正确，但未使用设计路线中心线 | 停缓建 |  | 部停缓建 |  |  | G320湘潭绕城线伏林大道-湘乡
湘潭市 | 湘潭县 | 下摄司-易俗河-土桥(含下摄司大桥) | 前期批件齐备项目 | S536 | 省道 | 续安排 |  | 非贫 | 24 | 23 |  |  |  | 884 |  | 2017 | 2021 | 2017 | 2025 | 370433 | 29826 | 31600 | 12214 | 33510 |  |  | 20000 |  | 8664 | 路基 |  | 0 | 0 | 20000 |  | 8664 | 路基 |  | 0 | 0 | 20000 | 11646 | 8664 | 路基 |  | 0 | 1 | 12852 |  | 8664 | 路基 |  | 0 | 0 | -324071 | 12852 | 1168 | 1168 |  | 8664 | 路基 |  | 0 | 0 | 续建 | 潭发改投〔2016〕595号.潭发改审〔2017〕109号 | 潭交函〔2017〕119号.120号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 无意见 | [10 empty] | 19800 | 10438 | 路基 | 有资金承诺 |  | 有 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 路基 |  |  | 下摄司-易俗河-土桥(含下摄司大桥)
湘潭市 | 雨湖区 | 伏林大道（含杨梅洲大桥） | 前期批件齐备项目 | 其他 | 其他 | 续安排 |  | 非贫 | 11 | 9 |  |  |  | 2400 |  | 2017 | 2021 | 2017 | 2020 | 218462 | 3580 | 23200 | 1506 | 99943 |  |  | 5000 |  | 1000 | 路基 |  | 0 | 0 | 5000 |  | 1000 | 路基 |  | 0 | 0 | 5000 | 1358 | 1000 | 路基 |  | 0 | 1 | 5000 |  | 1000 | 路基 |  | 0 | 0 | -113519 | 5000 | 267 | 267 |  | 1000 | 路基 |  | 0 | 0 | 续建 | 潭发改投〔2011〕237号 | 潭住建函 〔2016〕41号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 无意见 |  |  |  |  | 缓建复建 | [7 empty] | 省停缓建 | 有资金承诺 |  | 有 |  |  | 未上传地图附件 | 停缓建 |  | 省停缓建 |  |  | 伏林大道（含杨梅洲大桥）
湘潭市 | 韶山市 | 1: G354韶山-月山-水府庙; 4: 国道; 5: 续安排; 7: 非贫; 8: 53; 10: 53; 15: 2016; 16: 2020; 19: 45437; 20: 31302; 21: 20395; 22: 20395; 23: 17326; 54: -27111; 55: 1000 |  |  |  | 湘发改基础[2015]638号 | 湘交办函[2015]750、751号
湘潭市 | 九华区 | 1: G320湘潭绕城线二期(红易路至芙蓉路段及湘江路至伏林大道段）; 4: 国道; 5: 续安排; 7: 非贫; 8: 18; 9: 18; 15: 2015; 16: 2020; 19: 98757; 20: 17594; 22: 17594; 23: 17326; 54: -78431; 55: 3000 |  |  |  | 湘发改基础[2015]940号 | 湘交批[2016]70号
|  | 湘潭新开工小计 |  |  |  | 2 |  |  | 18 | 9 | 9 | [8 empty] | 61817 | 8980 | 2160 |  |  | 2160 |  | 4160 | 2305 | 2305 |  |  |  |  | 4160 | 2305 | 2305 |  |  |  |  | 4160 | 2694 | 2305 |  |  |  |  | 4160 | 2305 | 2305 |  |  |  |  | -57657 | 4160 | 1492 |  | 1492 | 2305
湘潭市 | 湘乡市,韶山市 | G240沪昆高铁韶山站-湘乡连接线 | 前期批件齐备项目 | G240 | 国道 | 新开工 | 报部计划 | 非贫 | 9 | 9 | [5 empty] | 2020 | 2022 | 2018 | 2020 | 54617 | 6270 | [5 empty] | 2000 | 1492 | 1492 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 2000 | 1492 | 1492 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 2000 | 1881 | 1492 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 2000 | 1492 | 1492 | 施工许可 |  | 0 | 0 | -52617 | 2000 | 1492 |  | 1492 | 1492 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 新开工 | 湘发改基础〔2017〕963号 | 潭交函〔2018〕20号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 无意见 | [13 empty] | 有资金承诺 | 湘乡段 |  | 真实 | 真实 | 已上传坐标 |  | 满足 |  |  |  | G240沪昆高铁韶山站-湘乡连接线
湘潭市 | 雨湖区 | 湘潭桐子坪-姜畲 | 前期批件齐备项目 | S219 | 省道 | 新开工 |  | 非贫 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 2020 | 2022 | 2018 | 2020 | 7200 | 2710 | 2160 |  |  | 2160 |  | 2160 | 813 | 813 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 2160 | 813 | 813 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 2160 | 813 | 813 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 2160 | 813 | 813 | 施工许可 |  | 0 | 0 | -5040 | 2160 |  |  |  | 813 | 施工许可 |  | 0 |  | 新开工 | 潭发改审〔2017〕122号 | 潭交函〔2018〕96号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 无意见 |  |  |  |  | 停工复工 | [6 empty] | -813 | 省停缓建 | 有资金承诺 | 符合要求 |  |  |  | 已上传地理坐标 |  |  | 省停缓建 |  |  | 湘潭桐子坪-姜畲
衡阳市 汇总 | [5 empty] | 2 |  |  | 202 | 100 | 83 | [6 empty] | 4034 | 4038 | 409115 | 133819 | 47922 | 30984 | 102690 | 7012 |  | 7512 | 4406 | 4406 |  |  | 1 | 1 | 7512 | 4406 | 4406 |  |  | 1 | 1 | 7512 | 5515 | 4406 |  |  | 1 | 2 | 7063 | 4406 | 4406 |  |  | 1 | 1 | -279762 | 26663 | 3225 | 6890 | 4000 | 4406 |  | 20
|  | 衡阳续建小计 |  |  |  | 5 |  |  | 145 | 71 | 75 | [6 empty] | 4034 | 4038 | 297886 | 108357 | 47922 | 30984 | 102690 | 7012 |  | 7512 | 4406 | 4406 |  |  | 1 | 1 | 7512 | 4406 | 4406 |  |  | 1 | 1 | 7512 | 5515 | 4406 |  |  | 1 | 2 | 7063 | 4406 | 4406 |  |  | 1 | 1 | -186933 | 8263 | -775 | 6890 |  | 4406
衡阳市 | 祁东县 | 祁东县太和堂-四明山 | 前期批件齐备项目 | S575 | 省道 | 续安排 |  | 省贫 | 14 |  | 14 |  |  |  |  | 2017 | 2021 | 2017 | 2019 | 12512 | 3515 | 8758 | 1054 | 4700 | 4058 |  | 4058 | 1406 | 1406 | 路基 |  | 1 | 1 | 4058 | 1406 | 1406 | 路基 |  | 1 | 1 | 4058 | 1758 | 1406 | 路基 |  | 1 | 1 | 4058 | 1406 | 1406 | 路基 |  | 1 | 1 | -3754 | 4058 | -485 | -485 |  | 1406 | 路基 |  | 1 | 0 | 续建 | 衡发改审〔2017〕81号 | 衡市交规字〔2017〕327号 | 施工许可承诺2019年3月完成 | 正式计划项目 | 无意见 | [10 empty] | 4058 |  | 路基 | 有资金承诺 |  | 承诺2019年3月完成 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 路基 |  |  | 祁东县太和堂-四明山
衡阳市 | 祁东县 | 祁东金桥-风石堰 | 前期批件齐备项目 | 其他 | 其他 | 续安排 |  | 省贫 | 31 |  | 31 |  |  |  |  | 2017 | 2021 | 2017 | 2019 | 27363 | 7515 | 19154 | 2255 | 16200 | 2954 |  | 3454 | 3000 | 3000 | 路基 |  | 1 | 1 | 3454 | 3000 | 3000 | 路基 |  | 1 | 1 | 3454 | 3757 | 3000 | 路基 |  | 1 | 1 | 3005 | 3000 | 3000 | 路基 |  | 1 | 1 | -8158 | 3005 | -290 | -290 |  | 3000 | 路基 |  | 1 | 0 | 续建 | 衡发改审[2017]82 | 衡市交规字〔2017〕326号 | 施工许可承诺2019年3月完成 | 正式计划项目 | 无意见 | [10 empty] | 2954 |  | 路基 | 有资金承诺 |  | 承诺2019年3月完成 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 路基 |  |  | 祁东金桥-风石堰
衡阳市 | 祁东县 | 1: G322祁东县城改线; 3: G322; 4: 国道; 5: 续安排; 7: 省贫; 8: 20; 9: 20; 15: 2016; 16: 2021; 19: 51808; 20: 34866; 21: 13384; 22: 13384; 23: 49090; 54: -2618; 55: 100 |  |  |  | 湘发改基础[2015]1093号 | 湘交批[2016]118号 | [7 empty] | 安排转贷资金项目
衡阳市 | 耒阳市 | 1: G107耒阳绕城公路; 3: G107; 4: 国道; 5: 续安排; 7: 非贫; 8: 23; 9: 23; 15: 2015; 16: 2021; 19: 51180; 20: 36911; 21: 6626; 22: 6626; 23: 32700; 54: -17880; 55: 600 |  |  |  | 湘发改基础[2012]1985号 | 湘交计统[2013]427号 | [7 empty] | 安排转贷资金项目
衡阳市 | 常宁市 | 1: G234常宁新河-蒲竹; 3: G234; 4: 国道; 5: 续安排; 7: 非贫; 8: 57; 9: 28; 10: 30; 15: 2017; 16: 2020; 19: 155023; 20: 25550; 22: 7665; 54: -154523; 55: 500; 57: 7665 |  |  |  | 湘发改基础[2017]960号 | 湘路工建[2019]3号 | [7 empty] | 安排转贷资金项目
|  | 衡阳新开工小计 |  |  |  | 3 |  |  | 57 | 29 | 8 | [8 empty] | 111229 | 25462 | [33 empty] | -92829 | 18400 | 4000 |  | 4000 |  |  | 20
衡阳市 | 衡东县 | 1: 罗荣桓故居旅游通景路; 4: 其他; 5: 新开工; 7: 非贫; 8: 20; 15: 2020; 16: 2020; 19: 5400; 20: 5281; 55: 5400; 56: 4000; 58: 4000; 61: 20
衡阳市 | 祁东县 | 1: G234祁东洪桥-归阳; 4: 国道; 5: 新开工; 7: 省贫; 8: 29; 9: 29; 15: 2020; 16: 2022; 19: 97468; 20: 17244; 54: -87468; 55: 10000 |  |  |  | 湘发改基础〔2018〕777号 | 衡市交规字〔2018〕240号
衡阳市 | 衡山县 | 1: G240衡山长青-白果; 4: 国道; 5: 新开工; 7: 非贫; 8: 8; 10: 8; 15: 2018; 16: 2021; 19: 8361; 20: 2937; 54: -5361; 55: 3000 |  |  |  | 预计2019年12月批复 | 预计2019年12月批复
邵阳市 汇总 |  | 5: 11; 8: 296; 9: 14; 10: 232; 11: 48; 13: 360; 14: 1615; 19: 365805; 20: 142703; 21: 135975; 22: 70376; 23: 103195; 24: 33913; 26: 82329; 27: 22266; 28: 30906; 30: 72; 33: 82329; 34: 11586; 35: 30906; 40: 82329; 41: 30906; 42: 30906; 47: 82329; 48: 10586; 49: 30906; 54: -185868; 55: 76743; 56: 7172; 57: 7172; 59: 30906
|  | 邵阳续建小计 |  |  |  | 9 |  |  | 275 | 7 | 218 | 48 |  | 360 | 1615 |  |  | 12103 | 12119 | 311553 | 133828 | 135975 | 70376 | 103195 | 33913 |  | 66829 | 18253 | 26893 |  | 72 | 3 | 4 | 66829 | 7823 | 26893 |  |  | 3 | 4 | 66829 | 26893 | 26893 |  |  | 3 | 5 | 66829 | 7823 | 26893 |  |  | 3 | 4 | -147116 | 61243 | 7172 | 7172 |  | 26893
邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步南山牧场至绥宁古龙岩公路 | 前期批件齐备项目 | S251、S341 | 省道 | 续安排 | 报部计划 | 国贫 | 48 |  |  | 48 |  |  |  | 2017 | 2021 | 2017 | 2019 | 38710 | 19049 | 29097 | 13334 | 24526 | 4571 |  | 9987 | 4634 | 4634 | 路面 | 32 | 1 | 1 | 9987 |  | 4634 | 路基 |  | 1 | 1 | 9987 | 4634 | 4634 | 路基 |  | 1 | 1 | 9987 |  | 4634 | 路基 |  | 1 | 1 | -7742 | 6442 | 5136 | 5136 |  | 4634 | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 湘发改基础〔2017〕354号 | 湘交批〔2017〕131号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 目前路基只完成30%，建议国省补助比例不超过70%，且新增生产能力为0. | 1 |  | 建议与市州进一步核实2020年建设计划和整体工期安排后再研究是否调整 | [7 empty] | 14571 |  | 路基 | 有资金承诺 |  | 有 | [5 empty] | 路基 |  |  | 城步南山牧场至绥宁古龙岩公路
邵阳市 | 隆回县,洞口县 | 隆回丁山-西洋江-洞口县城 | 前期批件齐备项目 | S334 | 省道 | 续安排 |  | 国贫 | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 2016 | 2021 | 2016 | 2020 | 51795 | 25987 | 25898 | 18191 | 25898 |  |  | 12900 | 5796 | 5796 | 路面 | 40 | 1 | 1 | 12900 |  | 5796 | 路基 |  | 1 | 1 | 12900 | 5796 | 5796 | 路基 |  | 1 | 1 | 12900 |  | 5796 | 路基 |  | 1 | 1 | -15539 | 10359 |  |  |  | 5796 | 路面 |  | 1 | 1 | 续建 | 湘发改基础〔2016〕493号 | 湘交批〔2017〕6号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 目前路基只完成20%，建议国省补助比例不超过70%，且新增生产能力为0. | 1 |  | 建议与市州进一步核实2020年建设计划和整体工期安排后再研究是否调整 |  | 16365 | 32% | 3273 | 35430 | 68% | 7086 | 14638 |  | 路基 | 有资金承诺 | 不符合要求 | 有 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 路基 |  |  | 隆回丁山-西洋江-洞口县城
邵阳市 | 新邵县 | 新邵县雀塘-太芝庙 | 前期批件齐备项目 | S232 | 省道 | 续安排 |  | 国贫 | 24 |  | 24 |  |  | 126 |  | 2018 | 2021 | 2018 | 2020 | 28720 | 10144 | 10616 | 3043 | 5860 | 4756 |  | 12856 | 4058 | 4058 | 路基 |  | 1 | 1 | 12856 | 4058 | 4058 | 路基 |  | 1 | 1 | 12856 | 4058 | 4058 | 路基 |  | 1 | 1 | 12856 | 4058 | 4058 | 路基 |  | 1 | 1 | -10004 | 12856 | 1099 | 1099 |  | 4058 | 路基 |  | 1 | 0 | 续建 | 湘发改基础〔2017〕485号 | 邵市交计统〔2017〕231号 | 施工许可承诺2019年完成 | 正式计划项目 | 无意见 | [10 empty] | 7616 |  | 路基 | 有资金承诺 | 不符合要求 | 承诺2019年完成 | [5 empty] | 路基 |  |  | 新邵县雀塘-太芝庙
邵阳市 | 邵阳县 | 邵阳县黄豆园-黄亭市 | 前期批件齐备项目 | S336 | 省道 | 续安排 |  | 国贫 | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 2017 | 2021 | 2017 | 2020 | 20571 | 8325 | 6611 | 5180 | 3351 | 3260 |  | 3760 |  |  | 路基 |  | 0 | 1 | 3760 |  |  | 路基 |  | 0 | 1 | 3760 |  |  | 路基 |  | 0 | 1 | 3760 |  |  | 路基 |  | 0 | 1 | -13460 | 3760 |  |  |  |  | 路基 |  | 0 | 1 | 续建 | 湘发改基础〔2017〕392号 | 邵市交计统〔2017〕306号 | 施工许可未批，取得施工许可后上报 | 正式计划项目 | 无意见 | [10 empty] | 3260 |  | 施工许可 | 有资金承诺 | 不符合要求 | 取得施工许可后上报，2018年 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 施工许可 |  |  | 邵阳县黄豆园-黄亭市
邵阳市 | 隆回县 | 隆回大花-善缘亭 | 前期批件齐备项目 | S552 | 省道 | 续安排 |  | 国贫 | 19 | 7 | 12 |  |  |  |  | 2018 | 2021 | 2018 | 2020 | 43276 | 9412 | 12320 | 2823 | 31000 |  |  | 4000 | 3765 | 3765 | 路基 |  | 0 | 1 | 4000 | 3765 | 3765 | 路基 |  | 0 | 1 | 4000 | 3765 | 3765 | 路基 |  | 0 | 1 | 4000 | 3765 | 3765 | 路基 |  | 0 | 1 | -8276 | 4000 | 937 | 937 |  | 3765 | 路基 |  | 0 | 0 | 续建 | 市发改基础〔2018〕17号 | 邵市交计统〔2019〕7号 | 施工许可承诺2019年11月完成 | 正式计划项目 | 无意见 | [10 empty] | 12320 | 663 | 路基 | 有资金承诺 | 不符合要求 | 承诺2019年11月完成 | [5 empty] | 路基 |  |  | 隆回大花-善缘亭
邵阳市 | 新宁县 | 新宁县江口桥-黄皮坳 | 前期批件齐备项目 | S341 | 省道 | 续安排 |  | 国贫 | 53 |  | 51 |  |  | 234 | 1615 | 2017 | 2021 | 2017 | 2020 | 73158 | 21600 | 22326 | 6480 | 1000 | 21326 |  | 23326 |  | 8640 | 路基 |  | 0 | 0 | 23326 |  | 8640 | 路基 |  | 0 | 0 | 23326 | 8640 | 8640 | 路基 |  | 0 | 1 | 23326 |  | 8640 | 路基 |  | 0 | 0 | -48832 | 23326 |  |  |  | 8640 | 路基 |  | 0 | 0 | 续建 | 市发改基础〔2017〕383号 | 邵市交基建〔2018〕172号 | 施工许可承诺2019年12月完成 | 正式计划项目 | 无意见 | [10 empty] | 22326 |  | 路基 | 有资金承诺 | 不符合要求 | 承诺2019年12月完成 | [5 empty] | 路基 |  |  | 新宁县江口桥-黄皮坳
邵阳市 | 武冈市 | 1: S245武冈邓家铺至新宁狮子寨公路; 4: 省道; 5: 续安排; 7: 国贫; 8: 8; 10: 8; 15: 2016; 16: 2020; 19: 5969; 20: 4565; 21: 3167; 22: 3167; 23: 5644; 54: -225; 55: 100 |  |  |  | 湘发改基础[2014]1184号 | 湘交计统[2014]133号 | [7 empty] | 安排转贷资金项目
邵阳市 | 邵阳县 | 1: G356邵阳县罗城-黄豆园; 4: 国道; 5: 续安排; 7: 国贫; 8: 19; 10: 19; 15: 2017; 16: 2020; 19: 20346; 20: 14324; 21: 12082; 22: 8457; 23: 3427; 54: -16819; 55: 100 |  |  |  | 湘发改基础[2016]346号 | 湘交批[2017]15号 | [7 empty] | 安排转贷资金项目
邵阳市 | 邵阳县 | 1: 邵阳县长阳铺-九公桥; 4: 省道; 5: 续安排; 7: 国贫; 8: 26; 10: 26; 15: 2017; 16: 2020; 19: 29008; 20: 20422; 21: 13858; 22: 9701; 23: 2489; 54: -26219; 55: 300 |  |  |  | 湘发改基础 [2016]775号 | 湘交批[2017]11号 | [7 empty] | 安排转贷资金项目
|  | 邵阳新开工小计 |  |  |  | 2 |  |  | 21 | 7 | 14 | [8 empty] | 54252 | 8875 | [5 empty] | 15500 | 4013 | 4013 |  |  |  |  | 15500 | 3763 | 4013 |  |  |  |  | 15500 | 4013 | 4013 |  |  |  |  | 15500 | 2763 | 4013 |  |  |  |  | -38752 | 15500 |  |  |  | 4013
邵阳市 | 新邵县 | 新郡县小庙头至石背垅 | 前期批件齐备项目 | S238 | 省道 | 新开工 |  | 国贫 | 12 | 7 | 5 |  |  |  |  | 2020 | 2022 | 2018 | 2020 | 49706 | 6710 | [5 empty] | 12500 | 2013 | 2013 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 12500 | 2013 | 2013 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 12500 | 2013 | 2013 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 12500 | 2013 | 2013 | 施工许可 |  | 0 | 0 | -37206 | 12500 |  |  |  | 2013 | 施工许可 |  | 0 |  | 新开工 | 湘发改基础[2017]486号 | 邵市交计统〔2019〕17号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 无意见 | [13 empty] | 有资金承诺 | 符合要求 |  | 真实，但扫描规格不正确 | 真实 | 真实 |  | 满足 |  |  |  | 新郡县小庙头至石背垅
邵阳市 | 北塔区 | 北塔区应安亭-陈家桥 | 前期批件齐备项目 | 其他 | 其他 | 新开工 |  | 非贫 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 2020 | 2022 | 2019 | 2021 | 4546 | 2165 | [5 empty] | 3000 | 2000 | 2000 | 路基 |  | 1 | 1 | 3000 | 1750 | 2000 | 路基 |  | 1 | 1 | 3000 | 2000 | 2000 | 路基 |  | 1 | 1 | 3000 | 750 | 2000 | 路基 |  | 1 | 0 | -1546 | 3000 |  |  |  | 2000 | 路基 |  | 1 |  | 新开工 | 邵市发改基础〔2019〕116号 | 邵市交计统〔2019〕21号 | 初设未批2019年10月完成 | 预备计划项目 | 未批复初步设计，建议国省补助资金不超过30% | 0 |  | 建议与市州进一步核实2020年建设计划和整体工期安排后再研究是否调整 | [10 empty] | 有资金承诺 | 符合要求 |  | 真实 | 2019年10月完成 | 已上传坐标，准确性待核实 |  | 基本满足 |  |  |  | 北塔区应安亭-陈家桥
岳阳市 汇总 |  | 5: 14; 8: 258; 9: 110; 10: 89; 11: 8; 19: 654635; 20: 129328; 21: 84497; 22: 36495; 23: 152266; 26: 134363; 27: 29975; 28: 29975; 30: 48; 33: 110516; 34: 22031; 35: 29975; 37: 25; 40: 134363; 41: 34261; 42: 29975; 44: 25; 47: 89519; 48: 26033; 49: 29975; 51: 25; 54: -395337; 55: 107033; 56: 11815; 57: 7287; 58: 5000; 59: 29975; 61: 25 | [9 empty] | 25
|  | 岳阳续建小计 |  |  |  | 6 |  |  | 104 | 44 | 59 | [6 empty] | 2017 | 2020 | 257272 | 67796 | 84497 | 36495 | 152266 |  |  | 15195 | 3972 | 3972 |  | 25 | 1 | 1 | 15195 | 3972 | 3972 |  | 25 | 1 | 1 | 15195 | 3972 | 3972 |  | 25 | 1 | 1 | 15195 | 3972 | 3972 |  | 25 | 1 | 1 | -78911 | 26095 | 6815 | 7287 |  | 3972 |  | 25 | [9 empty] | 25
岳阳市 | 临湘市 | 临湘鸭栏-长安 | 前期批件齐备项目 | S501 | 省道 | 续安排 |  | 非贫 | 25 | 25 | [5 empty] | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 76571 | 13240 | 61376 | 9268 | 61376 |  |  | 15195 | 3972 | 3972 | 路面 | 25 | 1 | 1 | 15195 | 3972 | 3972 | 路面 | 25 | 1 | 1 | 15195 | 3972 | 3972 | 路面 | 25 | 1 | 1 | 15195 | 3972 | 3972 | 路面 | 25 | 1 | 1 |  | 15195 | 1450 | 1450 |  | 3972 | 路面 | 25 | 1 | 1 | 完工 | 湘发改基础〔2017〕185号 | 湘交批〔2017〕169号 | 施工许可承诺2018年年底完成 | 正式计划项目 | 无意见 |  | 25 | [8 empty] | 22971 |  | 路基 | 有资金承诺 |  | 承诺2018年年底完成 | [5 empty] | 路基 |  |  | 临湘鸭栏-长安
岳阳市 | 岳阳楼区 | 1: G353岳阳东站至三荷机场快速通道; 2: 前期批件齐备项目; 3: G353; 4: 国道; 5: 续安排; 7: 非贫; 8: 19; 9: 19; 15: 2017; 16: 2020; 19: 111871; 20: 9518; 22: 6663; 23: 52259; 54: -49612; 55: 10000; 56: 5365; 57: 5365; 60: 路基、路面 |  |  |  | 湘发改基础〔2017〕321号 | 湘交批〔2017〕158号 | [7 empty] | 1
岳阳市 | 平江县 | 1: G536平江县青冲至伍市; 4: 国道; 5: 续安排; 7: 国贫; 8: 13; 10: 13; 15: 2016; 16: 2021; 19: 12222; 20: 8203; 21: 7084; 22: 7084; 23: 10397; 54: -1725; 55: 100 |  |  |  | 湘发改基础[2015]174号 | 湘交批[2016]92号 | [7 empty] | 安排转贷资金项目
岳阳市 | 华容县 | 1: 华容梅田湖大桥; 4: 省道; 5: 续安排; 7: 非贫; 8: 6; 10: 5; 15: 2017; 16: 2020; 19: 13056; 20: 8878; 21: 4938; 22: 4938; 23: 9869; 54: -3087; 55: 100; 57: 472 |  |  |  | 湘发改基础[2016]500号 | 湘交批[2017]188号 | [7 empty] | 安排转贷资金项目
岳阳市 | 岳阳楼区 | 1: 岳阳楼牌坊-枣树; 4: 省道; 5: 续安排; 7: 非贫; 8: 13; 10: 13; 15: 2015; 16: 2020; 19: 11688; 20: 7882; 21: 2577; 22: 2577; 23: 5148; 54: -6340; 55: 200 |  |  |  | 湘发改基础[2014]1031号 | 湘交计统[2015]8号 | [7 empty] | 安排转贷资金项目
岳阳市 | 华容县 | 1: 岳阳长江经济带沿江公路（华容段）; 4: 省道; 5: 续安排; 7: 非贫; 8: 28; 10: 28; 15: 2016; 16: 2019; 19: 31864; 20: 20075; 21: 8522; 22: 5965; 23: 13217; 54: -18147; 55: 500 |  |  |  | 湘发改基础[2016]1025号 | 湘交批[2017]16号 | [7 empty] | 安排转贷资金项目
|  | 岳阳新开工小计 |  |  |  | 8 |  |  | 154 | 66 | 30 | 8 | [7 empty] | 397363 | 61532 | [5 empty] | 119168 | 26003 | 26003 |  | 23 |  |  | 95321 | 18059 | 26003 |  |  |  |  | 119168 | 30289 | 26003 |  |  |  |  | 74324 | 22061 | 26003 |  |  |  |  | -316426 | 80938 | 5000 |  | 5000 | 26003
岳阳市 | 岳阳楼区 | G353洞庭湖大桥至岳阳东站 | 前期批件齐备项目 | G353 | 国道 | 新开工 |  | 非贫 | 16 | 16 | [5 empty] | 2020 | 2023 | 2018 | 2021 | 139976 | 8800 | [5 empty] | 41993 | 2640 | 2640 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 41993 | 2640 | 2640 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 41993 | 3520 | 2640 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 20996 | 2640 | 2640 | 施工许可 |  | 0 | 0 | -118980 | 20996 |  |  |  | 2640 | 施工许可 |  | 0 |  | 新开工 | 岳港发改〔2017〕50号 | 岳港规划〔2017〕36号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | [5 empty] | 未拨 | [19 empty] | G353洞庭湖大桥至岳阳东站
岳阳市 | 汨罗市 | S210汨罗至杨桥公路 | 前期批件齐备项目 | S210 | 省道 | 新开工 |  | 非贫 | 35 | 35 | [5 empty] | 2020 | 2022 | 2019 | 2021 | 134987 | 14415 | [5 empty] | 20000 | 4325 | 4325 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 20000 | 4325 | 4325 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 20000 | 5766 | 4325 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 20000 | 4325 | 4325 | 施工许可 |  | 0 | 0 | -114987 | 20000 |  |  |  | 4325 | 施工许可 |  | 0 |  | 新开工 | 岳发改审〔2018〕52号 | 岳交规划〔2018〕282号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 无意见 | [13 empty] | 有资金承诺 | 符合要求 |  | 真实 | 真实 | 不符合要求，上传dwg文件 |  | 基本满足 | 否 |  |  | S210汨罗至杨桥公路
岳阳市 | 平江县 | S201平江县加义-芦头林场 | 前期批件齐备项目 | S201 | 省道 | 新开工 |  | 国贫 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 4973 | 3139 | [5 empty] | 4973 | 3139 | 3139 | 路面 | 8 | 1 | 1 | 2487 | 2197 | 3139 | 路基 |  | 1 | 1 | 4973 | 3139 | 3139 | 路面 |  | 1 | 1 | 2487 | 2197 | 3139 | 路基 |  | 1 | 1 | -2487 | 2487 |  |  |  | 3139 | 路基 |  | 1 |  | 新开工 | 平发改审〔2018〕519号 | 岳交规委〔2019〕20号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 新开工项目，建议国省补助资金不超过70%，且新增生产能力为0. | 1 |  | 建议与市州进一步核实2020年建设计划和整体工期安排后再研究是否调整 | [10 empty] | 有资金承诺 | 符合要求 |  | 真实 | 真实 | 不符合要求，上传pdf文件 |  | 基本满足 |  |  |  | S201平江县加义-芦头林场
岳阳市 | 平江县 | G106平江三合-长冲 | 前期批件齐备项目 | G106 | 国道 | 新开工 |  | 国贫 | 7 | 7 | [5 empty] | 2020 | 2020 | 2019 | 2020 | 31600 | 6541 | [5 empty] | 31600 | 6541 | 6541 | 路面 | 7 | 1 | 1 | 15800 | 1962 | 6541 | 路基 |  | 1 | 0 | 31600 | 6541 | 6541 | 路面 |  | 1 | 1 | 15800 | 4579 | 6541 | 路基 |  | 1 | 1 | -15800 | 15800 |  |  |  | 6541 | 路基 |  | 1 |  | 新开工 | 湘发改基础〔2019〕472号 | 岳交规划[2019] 141号 | 工可、初设未批，未明确预计批复时间，上传了工可批复请示，预计19年10月完成初设批复 | 预备计划项目 | 未批复初步设计，建议国省补助资金不超过30%，且新增生产能力为0. | 0 |  | 建议与市州进一步核实2020年建设计划和整体工期安排后再研究是否调整 | [10 empty] | 有资金承诺 | 符合要求 |  | 未批复，未明确预计批复时间，上传了工可批复请示 | 未批复，预计19年10月完成批复 | 不符合要求，上传pdf文件 |  | 基本满足 |  |  |  | G106平江三合-长冲
岳阳市 | 平江县 | S206、S313平江县过大洲、梅仙和余坪集镇段道路改建工程 | 前期批件齐备项目 | S206、S313 | 省道 | 新开工 |  | 国贫 | 8 | 8 | [5 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 10984 | 3461 | [5 empty] | 11122 | 3461 | 3461 | 路面 | 8 | 1 | 1 | 5561 | 1038 | 3461 | 路基 |  | 1 | 0 | 11122 | 3461 | 3461 | 路面 |  | 1 | 1 | 5561 | 2423 | 3461 | 路基 |  | 1 | 1 | -5423 | 5561 |  |  |  | 3461 | 路基 |  | 1 |  | 新开工 | 平发改审〔2019〕428号 | 岳交规划[2019]159号 | 初设未批承诺2019年11月完成初设 | 预备计划项目 | 未批复初步设计，建议国省补助资金不超过30%，且新增生产能力为0. | 0 |  | 建议与市州进一步核实2020年建设计划和整体工期安排后再研究是否调整 | [10 empty] | 有资金承诺 | 符合要求 |  | 真实 | 未批复，承诺2019年11月完成初设 | 不符合要求，上传pdf文件 | 承诺函存在拼接？ | 基本满足 |  |  |  | S206、S313平江县过大洲、梅仙和余坪集镇段道路改建工程
岳阳市 | 君山区 | 1: 长江干堤公路; 4: 其他; 5: 新开工; 7: 非贫; 8: 50; 15: 2020; 16: 2020; 19: 5714; 20: 5000; 55: 5714; 56: 5000; 58: 5000
长沙市,岳阳市 | 望城区,湘阴县 | 1: 湘阴县武警机场公路延伸线; 4: 其他; 5: 新开工; 7: 非贫; 8: 3; 10: 3; 15: 2019; 16: 2020; 19: 7344; 20: 521; 54: -6444; 55: 900; 60: 施工许可 |  |  |  | 湘交函〔2019〕33号
岳阳市 | 平江县 | S316平江县长庆-童市 | 前期批件齐备项目 | S316 | 省道 | 新开工 |  | 国贫 | 27 |  | 27 |  |  |  |  | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 61785 | 19655 | [5 empty] | 9480 | 5897 | 5897 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 9480 | 5897 | 5897 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 9480 | 7862 | 5897 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 9480 | 5897 | 5897 | 施工许可 |  | 0 | 0 | -52305 | 9480 |  |  |  | 5897 | 施工许可 |  | 0 |  | 新开工 | 平发改审〔2019〕427号 | 岳交规划[2019]146号 | 初设未批未明确预计批复时间 | 预备计划项目 | 无意见 |  |  |  | 备选项目 | [9 empty] | 有资金承诺 | 符合要求 |  | 真实 | 未批复，未明确预计批复时间 | 不符合要求，上传dwg文件 |  | 基本满足 | 否 |  |  | S316平江县长庆-童市
常德市 汇总 |  | 5: 14; 8: 286; 9: 118; 10: 150; 11: 11; 13: 3350; 14: 375; 19: 649298; 20: 201482; 21: 232791; 22: 77484; 23: 342879; 24: 36743; 26: 221727; 27: 33630; 28: 33630; 30: 75; 33: 221727; 34: 23130; 35: 33630; 37: 75; 40: 221727; 41: 33630; 42: 33630; 44: 75; 47: 181094; 48: 23130; 49: 33630; 51: 75; 54: -161484; 55: 144935; 56: 22279; 57: 23395; 58: 1246; 59: 33630; 61: 75 | [9 empty] | 19
|  | 常德续建小计 |  |  |  | 12 |  |  | 219 | 118 | 83 | 11 |  | 3350 | 375 |  |  | 16135 | 16155 | 562405 | 173515 | 232791 | 77484 | 340524 | 36743 |  | 162209 | 15337 | 15337 |  | 75 | 8 | 8 | 162209 | 4837 | 15337 |  | 75 | 8 | 6 | 162209 | 15337 | 15337 |  | 75 | 8 | 8 | 121576 | 4837 | 15337 |  | 75 | 7 | 6 | -124964 | 96917 | 22279 | 23395 | 1246 | 15337 |  | 75 | [9 empty] | 19
常德市 | 澧县,临澧县 | 沅澧城镇快速干线G207澧县张公庙至临澧太平 | 前期批件齐备项目 | G207 | 国道 | 续安排 | 报部计划 | 非贫 | 15 | 15 | [5 empty] | 2017 | 2020 | 2017 | 2019 | 84768 | 20681 | 42384 | 14477 | 30000 | 12384 |  | 54768 | 6204 | 6204 | 路面 | 15 | 1 | 1 | 54768 |  | 6204 | 路面 | 15 | 1 | 1 | 54768 | 6204 | 6204 | 路面 | 15 | 1 | 1 | 29338 |  | 6204 | 路面 | 15 | 1 | 1 | -25430 | 29338 | 6322 | 6322 |  | 6204 | 路基 |  | 1 | 1 | 完工 | 湘发改基础〔2016〕939号 | 湘交批[2017]51号 | 施工许可承诺2018年10月30日完成 | 正式计划项目 | 项目处于暂停状态，建议国省补助比例不超过70%，且新增生产能力为0. | 1 |  | 建议与市州进一步核实2020年建设计划和整体工期安排后再研究是否调整 | [7 empty] | 33066 |  | 路基 | 有资金承诺 |  | 承诺2018年10月30日完成 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 路基 |  |  | 沅澧城镇快速干线G207澧县张公庙至临澧太平
常德市 | 石门县 | G353石门火车站至新关樟木渡 | 前期批件齐备项目 | G353 | 国道 | 续安排 | 报部计划 | 国贫 | 22 | 14 | 6 |  |  | 928 | 375 | 2017 | 2021 | 2017 | 2020 | 36979 | 12977 | 23313 | 10774 | 2500 | 20813 |  | 38070 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 38070 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 38070 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 38070 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | -21979 | 12500 | 10774 | 10774 |  |  | 路基 |  | 0 | 1 | 续建 | 湘发改基础〔2017〕1017号 | 常交发〔2017〕91号 | 施工许可承诺2019年3月完成 | 正式计划项目 | 项目路基完成10%，建议国省补助比例不超过70% | 1 | [9 empty] | 22713 |  | 路基 | 有资金承诺 |  | 承诺2019年3月完成 |  | 项目分两期实施，只批复一期 | 未上传地图附件 |  |  | 路基 |  |  | G353石门火车站至新关樟木渡
常德市 | 安乡县 | S231安乡黄山头至出口洲公路(夹夹至出口洲段) | 前期批件齐备项目 | S223 | 省道 | 续安排 |  | 非贫 | 19 |  | 17 |  |  | 2422 |  | 2016 | 2021 | 2016 | 2020 | 37784 | 12157 | 26449 | 8510 | 22903 | 3546 |  | 7092 | 600 | 600 | 路基 |  | 1 | 1 | 7092 |  | 600 | 路基 |  | 1 | 1 | 7092 | 600 | 600 | 路基 |  | 1 | 1 | 7092 |  | 600 | 路基 |  | 1 | 1 | -11335 | 3546 | 175 | 175 |  | 600 | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 湘发改基础〔2015〕1095号 | 湘交批〔2016〕108号、125号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 项目仅在施工张九台大桥，建议国省补助比例不超过70% | 1 |  | 建议采纳 | [7 empty] | 9025 |  | 路基 | 有资金承诺 |  | 只有一页 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 路基 |  |  | S231安乡黄山头至出口洲公路(夹夹至出口洲段)
常德市 | 鼎城区 | S224鼎城区东北湾至崇河 | 前期批件齐备项目 | S224 | 省道 | 续安排 |  | 非贫 | 19 | 19 | [5 empty] | 2017 | 2020 | 2017 | 2019 | 65315 | 7636 | 45720 | 5345 | 45720 |  |  | 19595 | 2291 | 2291 | 路面 | 19 | 1 | 1 | 19595 | 2291 | 2291 | 路面 | 19 | 1 | 1 | 19595 | 2291 | 2291 | 路面 | 19 | 1 | 1 | 19595 | 2291 | 2291 | 路面 | 19 | 1 | 1 |  | 19595 | 2380 | 2380 |  | 2291 | 路面 | 17 | 1 | 1 | 完工 | 湘发改基础〔2017〕745号 | 常交发〔2017〕78号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 建议新增生产能力19公里 |  | 19 |  |  | 未拨 | [5 empty] | 20720 | 3054 | 路基 | 有资金承诺 |  | 有 |  |  | 文件不真实 |  |  | 路基 |  |  | S224鼎城区东北湾至崇河
常德市 | 临澧县 | 临澧烽火-县城 | 前期批件齐备项目 | S517 | 省道 | 续安排 |  | 非贫 | 10 | 10 | [5 empty] | 2017 | 2020 | 2017 | 2019 | 76013 | 4154 | 50218 | 2908 | 50218 |  |  | 25795 | 1246 | 1246 | 路面 | 10 | 1 | 1 | 25795 |  | 1246 | 路面 | 10 | 1 | 1 | 25795 | 1246 | 1246 | 路面 | 10 | 1 | 1 | 10592 |  | 1246 | 路面 | 10 | 1 | 1 | -15203 | 10592 | 1745 | 499 | 1246 | 1246 | 路面 | 10 | 1 | 1 | 完工 | 常发改基础〔2017〕625号 | 常交计统〔2018〕2号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 项目路基完成10%，建议国省补助比例不超过70%，且新增生产能力为0. | 1 |  | 建议与市州进一步核实2020年建设计划和整体工期安排后再研究是否调整 | [7 empty] | 28696 | 1662 | 路基 | 有资金承诺 |  | 有 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 路基 |  |  | 临澧烽火-县城
常德市 | 临澧县 | 临澧合口大桥至杉板卜家村 | 前期批件齐备项目 | S233 | 省道 | 续安排 |  | 非贫 | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 2017 | 2020 | 2017 | 2019 | 15286 | 3634 | 5400 | 1090 | 9770 |  |  | 9886 | 2545 | 2545 | 路面 | 12 | 1 | 1 | 9886 | 1454 | 2545 | 路面 | 12 | 1 | 1 | 9886 | 2545 | 2545 | 路面 | 12 | 1 | 1 | 9886 | 1454 | 2545 | 路面 | 12 | 1 | 1 |  | 5516 | 644 | 644 |  | 2545 | 路面 | 12 | 1 | 0 | 完工 | 常发改基础〔2018〕35号 | 常交计统〔2018〕6号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 项目路基完成10%，建议国省补助比例不超过70%，且新增生产能力为0. | 1 |  | 建议与市州进一步核实2020年建设计划和整体工期安排后再研究是否调整 |  | 缓建复建 | [7 empty] | 省停缓建 | 有资金承诺 |  | 有 |  |  | 未上传地图附件 | 停缓建 |  | 省停缓建 |  |  | 临澧合口大桥至杉板卜家村
常德市 | 鼎城区 | 贺家山乐兴八队牌坊-加油站牌坊 | 前期批件齐备项目 | S513 | 省道 | 续安排 |  | 非贫 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 7007 | 2400 | 4905 | 1440 | 4905 |  |  | 2102 | 960 | 960 | 路面 | 8 | 1 | 1 | 2102 | 240 | 960 | 路面 | 8 | 1 | 1 | 2102 | 960 | 960 | 路面 | 8 | 1 | 1 | 2102 | 240 | 960 | 路面 | 8 | 1 | 1 |  | 2102 | 239 | 239 |  | 960 | 路面 | 8 | 1 | 1 | 完工 | 湘发改基础〔2017〕1074号 | 常交计统〔2018〕8号 | 资金承诺函不符合要求，施工许可承诺2018年10月完成 | 正式计划项目 | 项目尚未实质开工，建议国省补助比例不超过70%，且新增生产能力为0. | 1 |  | 建议与市州进一步核实2020年建设计划和整体工期安排后再研究是否调整 | [7 empty] | 4905 |  | 路基 | 有资金承诺 | 不符合要求 | 承诺2018年10月完成 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 路基 |  |  | 贺家山乐兴八队牌坊-加油站牌坊
常德市 | 汉寿县 | 三角堤至西湖镇公路 | 前期批件齐备项目 | 其他 | 其他 | 续安排 |  | 非贫 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 2017 | 2020 | 2017 | 2019 | 6458 | 2130 | 2101 | 639 | 2101 |  |  | 4901 | 1491 | 1491 | 路面 | 11 | 1 | 1 | 4901 | 852 | 1491 | 路面 | 11 | 1 | 1 | 4901 | 1491 | 1491 | 路面 | 11 | 1 | 1 | 4901 | 852 | 1491 | 路面 | 11 | 1 | 1 |  | 4357 |  |  |  | 1491 | 路面 | 11 | 1 | 0 | 完工 | 西发改投〔2017〕10号 | 常交计统〔2019〕5号 | 施工许可未批，拟定2019年开工 | 正式计划项目 | 项目未实质开工，建议国省补助比例不超过70%，且新增生产能力为0. | 1 |  | 建议与市州进一步核实2020年建设计划和整体工期安排后再研究是否调整 | [7 empty] | 2101 | 144 | 施工许可 | 有资金承诺 |  | 拟定2019年开工 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 施工许可 |  |  | 三角堤至西湖镇公路
常德市 | 桃源县 | 1: S240常张高速河洑互通至桃源火车站公路改线; 4: 省道; 5: 续安排; 7: 非贫; 8: 28; 9: 28; 15: 2016; 16: 2020; 19: 108677; 20: 20953; 23: 100306; 55: 8371; 60: 路面; 61: 17 |  |  |  | 湘发改基础[2016]31号 | 湘交批[2016]36号 | [6 empty] | 2019年已建成5km
常德市 | 安乡县 | 1: G353县城至安障公路; 4: 国道; 5: 续安排; 7: 非贫; 8: 10; 10: 10; 15: 2016; 16: 2021; 19: 7307; 20: 5018; 21: 3559; 22: 3559; 23: 5606; 54: -1601; 55: 100 |  |  |  | 湘发改基础[2015]1096号 | 湘交批[2016]215号 | [7 empty] | 安排转贷资金项目
常德市 | 桃源县 | 1: 桃源火车站-龙潭段; 4: 省道; 5: 续安排; 7: 非贫; 8: 32; 9: 32; 15: 2017; 16: 2020; 19: 93944; 20: 67376; 21: 19783; 22: 19783; 23: 57527; 54: -35717; 55: 700; 57: 1708 |  |  |  | 湘发改基础[2017]520号 | 湘交批[2017]136号 | [7 empty] | 安排转贷资金项目
常德市 | 津市市 | 1: 津市新洲--岳山; 4: 省道; 5: 续安排; 7: 非贫; 8: 33; 10: 30; 15: 2016; 16: 2020; 19: 22867; 20: 14399; 21: 8959; 22: 8959; 23: 8968; 54: -13699; 55: 200; 57: 654 |  |  |  | 湘发改基础[2016]846号 | 湘交批[2017]28号 | [7 empty] | 安排转贷资金项目
|  | 常德新开工小计 |  |  |  | 2 |  |  | 67 |  | 67 | [8 empty] | 86893 | 27967 |  |  | 2355 |  |  | 59518 | 18293 | 18293 |  |  |  |  | 59518 | 18293 | 18293 |  |  |  |  | 59518 | 18293 | 18293 |  |  |  |  | 59518 | 18293 | 18293 |  |  |  |  | -36520 | 48018 |  |  |  | 18293
常德市 | 石门县 | 石门柳家娅-黄连尖 | 前期批件齐备项目 | S302/S303 | 省道 | 新开工 |  | 国贫 | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 2020 | 2022 | 2019 | 2021 | 63578 | 19834 | [5 empty] | 45518 | 12600 | 12600 | 路基 |  | 1 | 1 | 45518 | 12600 | 12600 | 路基 |  | 1 | 1 | 45518 | 12600 | 12600 | 路基 |  | 1 | 1 | 45518 | 12600 | 12600 | 路基 |  | 1 | 1 | -18060 | 45518 |  |  |  | 12600 | 路基 |  | 1 |  | 新开工 | 石发改工〔2017〕18号 | 湘路工建〔2019〕91号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 无意见 |  |  |  | 备选项目 | [9 empty] | 有资金承诺 | 符合要求 |  | 真实 | 真实 | 不符合要求，上传1个坐标 |  | 基本满足 | 否 |  |  | #N/A
常德市 | 安乡县 | 安乡三岔河至黄山头公路 | 前期批件齐备项目 | S512 | 省道 | 新开工 |  | 非贫 | 27 |  | 27 |  |  |  |  | 2020 | 2022 | 2017 | 2019 | 23315 | 8133 |  |  | 2355 |  |  | 14000 | 5693 | 5693 | 路基 |  | 1 | 1 | 14000 | 5693 | 5693 | 路基 |  | 1 | 1 | 14000 | 5693 | 5693 | 路基 |  | 1 | 1 | 14000 | 5693 | 5693 | 路基 |  | 1 | 1 | -18460 | 2500 |  |  |  | 5693 | 路基 |  | 0 |  | 新开工 | 湘发改基础〔2017〕519号 | 湘交批〔2017〕161号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 无意见 |  |  |  |  | 停工复工 | [6 empty] | -2440 | 省停缓建 | 有资金承诺 | 符合要求 |  |  |  | 已上传地理坐标 |  |  | 省停缓建 |  |  | 安乡三岔河至黄山头公路
张家界市 汇总 |  | 5: 4; 8: 100; 9: 28; 10: 72; 13: 322; 19: 253046; 20: 94012; 21: 61320; 22: 20166; 23: 30100; 24: 31220; 26: 143600; 27: 45963; 28: 45963; 33: 143600; 34: 45642; 35: 45963; 40: 143600; 41: 45963; 42: 45963; 47: 83104; 48: 45642; 49: 45963; 54: -139842; 55: 83104; 56: 62291; 57: 18132; 58: 44159; 59: 45963
|  | 张家界续建小计 |  |  |  | 4 |  |  | 100 | 28 | 72 |  |  | 322 | [5 empty] | 253046 | 94012 | 61320 | 20166 | 30100 | 31220 |  | 143600 | 45963 | 45963 |  |  |  |  | 143600 | 45642 | 45963 |  |  |  |  | 143600 | 45963 | 45963 |  |  |  |  | 83104 | 45642 | 45963 |  |  |  |  | -139842 | 83104 | 62291 | 18132 | 44159 | 45963
张家界市 | 慈利县 | G353慈利至张家界城区（慈利段） | 前期批件齐备项目 | G353 | 国道 | 续安排 | 报部计划 | 国贫 | 64 |  | 64 |  |  |  |  | 2017 | 2021 | 2017 | 2021 | 79058 | 30375 | 21600 | 9112 | 6800 | 14800 |  | 47800 | 12150 | 12150 | 路基 |  | 1 | 1 | 47800 | 12150 | 12150 | 路基 |  | 1 | 1 | 47800 | 12150 | 12150 | 路基 |  | 1 | 1 | 16917 | 12150 | 12150 | 路基 |  | 0 | 1 | -55341 | 16917 | 21263 | 9113 | 12150 | 12150 | 路基 |  | 0 | 1 | 续建 | 湘交函〔2016〕592号 | 张交计字[2018]9号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | [5 empty] | 缓建复建 | [19 empty] | G353慈利至张家界城区（慈利段）
张家界市 | 永定区 | G241武陵源铁厂-永定两岔 | 前期批件齐备项目 | G241 | 国道 | 续安排 | 报部计划 | 省贫 | 28 | 28 | [5 empty] | 2019 | 2021 | 2019 | 2020 | 148064 | 58611 | 31700 | 9019 | 22000 | 9700 |  | 81645 | 32009 | 32009 | 路基 |  | 1 | 1 | 81645 | 32009 | 32009 | 路基 |  | 1 | 1 | 81645 | 32009 | 32009 | 路基 |  | 1 | 1 | 52032 | 32009 | 32009 | 路基 |  | 1 | 1 | -74032 | 52032 | 41028 | 9019 | 32009 | 32009 | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 湘发改基础[2018]216号 | 张交计字〔2019〕3号 | 施工许可未批，承诺2019年12月完成 | 正式计划项目 | [16 empty] | 施工许可未批，承诺2019年12月完成 | [8 empty] | G241武陵源铁厂-永定两岔
张家界市 | 桑植县 | 桑植县长潭坪大桥 | 前期批件齐备项目 | S524 | 省道 | 续安排 |  | 国贫 | 1 |  | 1 |  |  | 322 |  | 2017 | 2021 | 2017 | 2019 | 9245 | 1792 | 3780 | 1075 | 1300 | 2480 |  | 2480 | 500 | 500 | 路基 |  | 0 | 1 | 2480 | 179 | 500 | 路基 |  | 0 | 1 | 2480 | 500 | 500 | 路基 |  | 0 | 1 | 2480 | 179 | 500 | 路基 |  | 0 | 1 | -5465 | 2480 |  |  |  | 500 | 路基 |  | 0 | 1 | 续建 | 张发改审批〔2017〕70号 | 湘路工建〔2018〕248号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 项目尚未实质动工，建议国省补助比例不超过70% | 1 |  | 建议采纳 | [7 empty] | 3780 |  | 路基 | 有资金承诺 |  | 有 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 路基 |  |  | 桑植县长潭坪大桥
张家界市 | 永定区 | 永定教子垭-温塘（二期） | 前期批件齐备项目 | S303 | 省道 | 续安排 |  | 省贫 | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 16679 | 3234 | 4240 | 960 |  | 4240 |  | 11675 | 1304 | 1304 | 路基 |  | 1 | 1 | 11675 | 1304 | 1304 | 路基 |  | 1 | 1 | 11675 | 1304 | 1304 | 路基 |  | 1 | 1 | 11675 | 1304 | 1304 | 路基 |  | 1 | 1 | -5004 | 11675 |  |  |  | 1304 | 路基 |  | 1 | 0 | 续建 | 张发改审批〔2017〕21号 | 张交计字〔2019〕2号 | 施工许可未批，承诺2019年10月完成 | 正式计划项目 | 无意见 | [10 empty] | 4240 |  | 施工许可 | 有资金承诺 |  | 承诺2019年10月完成 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 施工许可 |  |  | 永定教子垭-温塘（二期）
益阳市 汇总 | [5 empty] | 11 |  |  | 248 | 65 | 167 |  |  | 8377 | 5465 |  |  | 18153 | 18177 | 615378 | 150565 | 264475 | 75124 | 322484 |  |  | 80568 | 36106 | 36106 |  | 66 | 6 | 7 | 80568 | 30823 | 36106 |  | 66 | 6 | 7 | 80568 | 36106 | 36106 |  | 66 | 6 | 7 | 80568 | 30823 | 36106 |  | 66 | 6 | 7 | -189041 | 103853 | 25263 | 24003 | 1260 | 36106 |  | 66 | [9 empty] | 66
|  | 1: 益阳续建小计; 5: 9; 8: 225; 9: 57; 10: 154; 13: 5864; 14: 5465; 19: 531510; 20: 135720; 21: 264475; 22: 73254; 23: 315584; 26: 71741; 27: 35206; 28: 35206; 30: 66; 33: 71741; 34: 29923; 35: 35206; 37: 66; 40: 71741; 41: 35206; 42: 35206; 44: 66; 47: 71741; 48: 29923; 49: 35206; 51: 66; 54: -125185; 55: 90741; 56: 25263; 57: 24003; 58: 1260; 59: 35206; 61: 66 | [9 empty] | 66
益阳市 | 资阳区,赫山区 | G234资阳区长春至赫山区谢林港公路（含青龙洲资江大桥） | 前期批件齐备项目 | G234 | 国道 | 续安排 | 报部计划 | 非贫 | 19 | 17 |  |  |  | 1666 |  | 2017 | 2021 | 2017 | 2020 | 165864 | 23290 | 102600 | 16303 | 102600 |  |  | 13505 | 3494 | 3494 | 路基 |  | 1 | 1 | 13505 |  | 3494 | 路基 |  | 1 | 1 | 13505 | 3494 | 3494 | 路基 |  | 1 | 1 | 13505 |  | 3494 | 路基 |  | 1 | 1 | -49759 | 13505 | 8663 | 8663 |  | 3494 | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 湘发改基础〔2017〕318号 | 湘交批〔2017〕198号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 项目路基完成20%，建议国省补助比例不超过70% | 1 |  | 建议采纳 | [7 empty] | 28000 | 9316 | 路基 | 有资金承诺 |  | 有 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 路基 |  |  | G234资阳区长春至赫山区谢林港公路（含青龙洲资江大桥）
益阳市 | 赫山区,桃江县 | G234赫山区谢林港至桃江石洞公路 | 前期批件齐备项目 | G234 | 国道 | 续安排 | 报部计划 | 非贫 | 24 |  | 24 |  |  |  |  | 2017 | 2021 | 2017 | 2020 | 31675 | 8526 | 15837 | 5968 | 15838 |  |  | 6335 | 1279 | 1279 | 路基 |  | 1 | 1 | 6335 |  | 1279 | 路基 |  | 1 | 1 | 6335 | 1279 | 1279 | 路基 |  | 1 | 1 | 6335 |  | 1279 | 路基 |  | 1 | 1 | -9502 | 6335 | 4697 | 4697 |  | 1279 | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 益发改基础〔2017〕835号 | 益交计统〔2017〕286号 | 施工许可未批，承诺2019年8月完成 | 正式计划项目 | 项目处于暂停状态，建议国省补助比例不超过70% | 1 |  | 建议采纳 | [7 empty] | 665 |  | 路基 | 有资金承诺 | 不符合要求 | 承诺2019年8月完成 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 路基 |  |  | G234赫山区谢林港至桃江石洞公路
益阳市 | 桃江县 | G207武潭镇区改线工程 | 前期批件齐备项目 | G207 | 国道 | 续安排 | 报部计划 | 非贫 | 4 | 4 | [5 empty] | 2018 | 2021 | 2018 | 2020 | 22094 | 2196 | 12328 | 1537 | 12328 |  |  | 3419 | 510 | 510 | 路基 |  | 1 | 1 | 3419 |  | 510 | 路基 |  | 1 | 1 | 3419 | 510 | 510 | 路基 |  | 1 | 1 | 3419 |  | 510 | 路基 |  | 1 | 1 | -6347 | 3419 | 1082 | 1082 |  | 510 | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 湘发改基础〔2017〕832号 | 益交计统〔2017〕303号 | 施工许可未批，承诺2019年6月完成 | 正式计划项目 | 项目尚未实质动工，建议国省补助比例不超过70% | 1 |  | 建议采纳 | [7 empty] | 6628 |  | 路基 | 有资金承诺 |  | 承诺2019年6月完成 | [5 empty] | 路基 |  |  | G207武潭镇区改线工程
益阳市 | 安化县 | G354安化烟溪段城改线工程 | 前期批件齐备项目 | G354 | 国道 | 续安排 |  | 国贫 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 2017 | 2021 | 2017 | 2019 | 10861 | 3150 | 3920 | 945 | 3920 |  |  | 3682 | 1260 | 1260 | 路基 |  | 1 | 1 | 3682 | 1260 | 1260 | 路基 |  | 1 | 1 | 3682 | 1260 | 1260 | 路基 |  | 1 | 1 | 3682 | 1260 | 1260 | 路基 |  | 1 | 1 | -3259 | 3682 | 2205 | 945 | 1260 | 1260 | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 湘发改基础〔2018〕127号 | 益交发〔2019〕13号 | 施工许可未批，预计2020年年初 | 正式计划项目 | 项目尚未实质动工，建议国省补助比例不超过70% | 1 |  | 原计划安排与省公路事务中心意见一致 |  | 缓建复建 | [7 empty] | 部停缓建 | 有资金承诺 |  | 预计2020年年初 |  |  |  | 停缓建 |  | 部停缓建 |  |  | G354安化烟溪段城改线工程
益阳市 | 安化县 | S324安化东坪-梅城 | 前期批件齐备项目 | S321 | 省道 | 续安排 |  | 国贫 | 66 |  | 66 |  |  |  |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2019 | 81226 | 31479 | 63859 | 25086 | 63859 |  |  | 17367 | 6273 | 6273 | 路面 | 66 | 1 | 1 | 17367 | 6273 | 6273 | 路面 | 66 | 1 | 1 | 17367 | 6273 | 6273 | 路面 | 66 | 1 | 1 | 17367 | 6273 | 6273 | 路面 | 66 | 1 | 1 |  | 17367 | 8510 | 8510 |  | 6273 | 路面 | 66 | 1 | 1 | 完工 | 湘发改基础〔2013〕1524号 | 湘交计统〔2013〕523号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 建议新增生产能力66公里 |  | 66 |  |  | 未拨 | [5 empty] | 8214 |  | 路基 | 有资金承诺 |  | 有 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 路基 |  |  | S324安化东坪-梅城
益阳市 | 安化县 | S328安化东坪至渠江公路 | 前期批件齐备项目 | S328 | 省道 | 续安排 |  | 国贫 | 41 |  | 33 |  |  | 3195 | 5465 | 2017 | 2021 | 2017 | 2020 | 92562 | 40152 | 46272 | 12046 | 46272 |  |  | 18521 | 20000 | 20000 | 路基 |  | 1 | 1 | 18521 | 20000 | 20000 | 路基 |  | 1 | 1 | 18521 | 20000 | 20000 | 路基 |  | 1 | 1 | 18521 | 20000 | 20000 | 路基 |  | 1 | 1 | -27769 | 18521 |  |  |  | 20000 | 路基 |  | 1 | 0 | 续建 | 湘发改基础〔2017〕42号 | 湘交批〔2017〕199号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 项目尚未实质动工，建议国省补助比例不超过70% | 1 |  | 建议采纳 | [7 empty] | 34272 |  | 路基 | 有资金承诺 |  | 有 | [5 empty] | 路基 |  |  | S328安化东坪至渠江公路
益阳市 | 安化县 | 安化龙塘-江南（含江南资江大桥） | 前期批件齐备项目 | S236 | 省道 | 续安排 |  | 国贫 | 10 |  | 9 |  |  | 838 |  | 2018 | 2021 | 2018 | 2020 | 17764 | 6000 | 5184 | 2810 | 5184 |  |  | 6912 | 1390 | 1390 | 路基 |  | 1 | 1 | 6912 | 1390 | 1390 | 路基 |  | 1 | 1 | 6912 | 1390 | 1390 | 路基 |  | 1 | 1 | 6912 | 1390 | 1390 | 路基 |  | 1 | 1 | -5668 | 6912 |  |  |  | 1390 | 路基 |  | 1 | 0 | 续建 | 湘发改基础〔2017〕1075号 | 益交计统〔2017〕344号 | 施工许可未批，承诺2019年7月完成 | 正式计划项目 | 无意见 | [10 empty] | 5184 |  | 路基 | 有资金承诺 |  | 承诺2019年7月完成 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 路基 |  |  | 安化龙塘-江南（含江南资江大桥）
益阳市 | 南县 | 1: 南县东河至茅草街; 2: 前期批件齐备项目; 4: 省道; 5: 续安排; 7: 非贫; 8: 38; 9: 36; 15: 2017; 16: 2020; 19: 88785; 20: 15190; 22: 4512; 23: 51107; 54: -18678; 55: 19000; 60: 路面 |  | 0 |  | 益发改基础[2017]361号 | 益交计统[2018]37号 | [7 empty] | 缓建复建
益阳市 | 沅江市 | 黄茅洲大桥至赤山公路 | 前期批件齐备项目 | S220 | 省道 | 续安排 |  | 非贫 | 18 |  | 17 |  |  | 165 |  | 2017 | 2021 | 2017 | 2019 | 20679 | 5737 | 14475 | 4047 | 14476 |  |  | 2000 | 1000 | 1000 | 路基 |  | 1 | 1 | 2000 | 1000 | 1000 | 路基 |  | 1 | 1 | 2000 | 1000 | 1000 | 路基 |  | 1 | 1 | 2000 | 1000 | 1000 | 路基 |  | 1 | 1 | -4203 | 2000 | 106 | 106 |  | 1000 | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 益发改基础〔2017〕262号 | 益交计统〔2018〕329号 | 施工许可未批，放的工可批复 | 正式计划项目 | 项目尚未实质动工，建议国省补助比例不超过70% | 1 |  | 建议采纳 | [7 empty] | 5575 |  | 路面 | 有资金承诺 |  | 放的工可 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 路面 |  |  | 黄茅洲大桥至赤山公路
|  | 益阳新开工小计 |  |  |  | 2 |  |  | 23 | 8 | 13 |  |  | 2513 |  |  |  | 2017 | 2020 | 83868 | 14845 |  | 1870 | 6900 |  |  | 8827 | 900 | 900 |  |  | 0 | 1 | 8827 | 900 | 900 |  |  | 0 | 1 | 8827 | 900 | 900 |  |  | 0 | 1 | 8827 | 900 | 900 |  |  | 0 | 1 | -63856 | 13112 |  |  |  | 900
益阳市 | 沅江市 | 沅江市草尾至八形汊公路（含草尾大桥） | 前期批件齐备项目 | 其他 | 其他 | 新开工 |  | 非贫 | 7 |  | 5 |  |  | 1052 |  | 2020 | 2023 | 2017 | 2020 | 24182 | 1298 | [5 empty] | 8827 | 900 | 900 | 路基 |  | 0 | 1 | 8827 | 900 | 900 | 路基 |  | 0 | 1 | 8827 | 900 | 900 | 路基 |  | 0 | 1 | 8827 | 900 | 900 | 路基 |  | 0 | 1 | -15355 | 8827 |  |  |  | 900 | 路基 |  | 0 |  | 新开工 | 益发改基础〔2017〕291号 | 益交计统〔2017〕350号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 无意见 |  |  |  |  | 停工复工 | [6 empty] | -813 | 省停缓建 | 有资金承诺 | 符合要求 |  |  |  | 已上传地理坐标 |  |  | 省停缓建 |  |  | 沅江市草尾至八形汊公路（含草尾大桥）
益阳市 | 南县 | 1: S307南县三仙湖至思乐公路; 4: 省道; 5: 新开工; 7: 非贫; 8: 16; 9: 8; 10: 8; 13: 1461; 15: 2020; 16: 2021; 19: 59686; 20: 13547; 22: 1870; 23: 6900; 54: -48501; 55: 4285 |  |  |  | 益发改基础〔2017〕360号 | 益交发〔2018〕314号
郴州市 汇总 |  | 5: 7; 8: 142; 9: 30; 10: 112; 13: 262; 19: 242900; 20: 71563; 21: 88545; 22: 35214; 23: 105685; 26: 43984; 27: 10365; 28: 10365; 30: 59; 33: 43984; 34: 10365; 35: 10365; 37: 59; 40: 43984; 41: 10365; 42: 10365; 44: 59; 47: 43984; 48: 10365; 49: 10365; 51: 59; 54: -81833; 55: 55382; 56: 12184; 57: 2970; 58: 9214; 59: 10365; 61: 59 | [9 empty] | 59
|  | 郴州续建小计 |  |  |  | 4 |  |  | 97 | 9 | 88 |  |  | 262 |  |  |  | 4033 | 4039 | 134045 | 52139 | 66088 | 35214 | 79685 |  |  | 22784 | 6220 | 6220 |  | 59 | 2 | 2 | 22784 | 6220 | 6220 |  | 59 | 2 | 2 | 22784 | 6220 | 6220 |  | 59 | 2 | 2 | 22784 | 6220 | 6220 |  | 59 | 2 | 2 | -28178 | 26182 | 9190 | 2970 | 6220 | 6220 |  | 59 | [9 empty] | 59
郴州市 | 临武县 | G234临武梓木-楚江 | 前期批件齐备项目 | G234 | 国道 | 续安排 | 报部计划 | 非贫 | 31 |  | 31 |  |  |  |  | 2017 | 2020 | 2017 | 2019 | 38854 | 10822 | 27198 | 7576 | 27200 |  |  | 11656 | 3246 | 3246 | 路面 | 31 | 1 | 1 | 11656 | 3246 | 3246 | 路面 | 31 | 1 | 1 | 11656 | 3246 | 3246 | 路面 | 31 | 1 | 1 | 11656 | 3246 | 3246 | 路面 | 31 | 1 | 1 |  | 11654 | 3246 |  | 3246 | 3246 | 路面 | 31 | 1 | 1 | 完工 | 湘发改基础〔2017〕747号 | 郴交计基发〔2017〕169号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 无意见 |  | 31 | [8 empty] | 12528 |  | 路基 | 有资金承诺 |  | 有 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 路基 |  |  | G234临武梓木-楚江
郴州市 | 苏仙区 | 1: G107苏仙区良田绕镇公路; 2: 前期批件齐备项目; 3: G107; 4: 国道; 5: 续安排; 7: 非贫; 8: 9; 9: 9; 15: 2016; 16: 2020; 19: 29814; 20: 7178; 22: 5742; 23: 24581; 54: -2233; 55: 3000; 60: 路面 |  |  |  | 湘发改基础〔2015〕446号 | 湘交批〔2016〕107号
郴州市 | 汝城县 | S562汝城热水-三江口 | 前期批件齐备项目 | S562 | 省道 | 续安排 |  | 国贫 | 28 |  | 28 |  |  | 262 |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | 37092 | 11944 | 25964 | 8970 | 25964 |  |  | 11128 | 2974 | 2974 | 路面 | 28 | 1 | 1 | 11128 | 2974 | 2974 | 路面 | 28 | 1 | 1 | 11128 | 2974 | 2974 | 路面 | 28 | 1 | 1 | 11128 | 2974 | 2974 | 路面 | 28 | 1 | 1 |  | 11128 | 5944 | 2970 | 2974 | 2974 | 路面 | 28 | 1 | 1 | 完工 | 湘发改基础〔2017〕242号 | 湘交批〔2017〕217号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 无意见 |  | 28 |  | ` | 缓建复建 | [7 empty] | 省停缓建 | 有资金承诺 | 不符合要求 | 有 |  |  | 未上传地图附件 | 停缓建 |  | 省停缓建 |  |  | S562汝城热水-三江口
郴州市 | 汝城县 | 1: G357汝城永丰-集龙（丰州坳）; 4: 国道; 5: 续安排; 7: 国贫; 8: 29; 10: 29; 15: 2016; 16: 2020; 19: 28285; 20: 22195; 21: 12926; 22: 12926; 23: 1940; 54: -25945; 55: 400 |  |  |  | 湘发改基础[2015]637号 | 湘交批[2016]4号 | [7 empty] | 安排转贷资金项目
|  | 郴州新开工小计 |  |  |  | 3 |  |  | 45 | 21 | 24 | [8 empty] | 108855 | 19424 | 22457 |  |  |  |  | 21200 | 4145 | 4145 |  |  |  |  | 21200 | 4145 | 4145 |  |  |  |  | 21200 | 4145 | 4145 |  |  |  |  | 21200 | 4145 | 4145 |  |  |  |  | -79655 | 29200 | 2994 |  | 2994 | 4145
郴州市 | 资兴市 | G240资兴高码-东江 | 前期批件齐备项目 | G240 | 国道 | 新开工 | 报部计划 | 非贫 | 8 | 8 | [5 empty] | 2020 | 2022 | 2018 | 2020 | 44914 | 4279 | 22457 |  | 26000 |  |  | 9000 | 2994 | 2994 | 路基 |  | 1 | 1 | 9000 | 2994 | 2994 | 路基 |  | 1 | 1 | 9000 | 2994 | 2994 | 路基 |  | 1 | 1 | 9000 | 2994 | 2994 | 路基 |  | 1 | 1 | -9914 | 9000 | 2994 |  | 2994 | 2994 | 路基 |  | 1 | 1 | 新开工 | 湘发改基础〔2017〕964号 | 郴交计基发〔2017〕202号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 无意见 |  |  |  |  | 停工复工 | [6 empty] | -2995 | 省停缓建 | 有资金承诺 | 符合要求 |  |  |  | 已上传地理坐标 |  |  | 省停缓建 |  |  | G240资兴高码-东江
郴州市 | 嘉禾县 | 1: G234嘉禾汉石-梓木圩; 2: 前期批件齐备项目; 3: G234; 4: 国道; 5: 续安排; 7: 非贫; 8: 24; 10: 24; 15: 2020; 16: 2022; 19: 23287; 20: 11309; 54: -15287; 55: 8000; 60: 施工许可 |  |  |  | 湘发改基础〔2017〕319号 | 湘交批〔2017〕116号 | [7 empty] | 停工复工
郴州市 | 安仁县 | 攸县五丰至安仁县城公路（安仁段） | 前期批件齐备项目 | 其他 | 其他 | 新开工 |  | 国贫 | 13 | 13 | [5 empty] | 2020 | 2023 | 2017 | 2020 | 40654 | 3836 | [5 empty] | 12200 | 1151 | 1151 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 12200 | 1151 | 1151 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 12200 | 1151 | 1151 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 12200 | 1151 | 1151 | 施工许可 |  | 0 | 0 | -28454 | 12200 |  |  |  | 1151 | 施工许可 |  | 0 |  | 新开工 | 郴发改发〔2017〕20号 | 郴交计基发〔2017〕199号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 无意见 |  |  |  |  | 停工复工 | [6 empty] | -2685 | 省停缓建 | 有资金承诺 | 符合要求 |  |  |  | 已上传地理坐标 |  |  | 省停缓建 |  |  | 攸县五丰至安仁县城公路（安仁段）
永州市 汇总 |  | 5: 14; 8: 369; 9: 146; 10: 176; 11: 46; 13: 2813; 14: 340; 19: 684683; 20: 186149; 21: 282462; 22: 60250; 23: 249460; 24: 47295; 26: 116214; 27: 34435; 28: 34435; 33: 116214; 34: 34435; 35: 34435; 40: 116214; 41: 37730; 42: 34435; 47: 116214; 48: 34435; 49: 34435; 54: -319009; 55: 116214; 56: 40491; 57: 18001; 58: 22490; 59: 34435
|  | 永州续建小计 |  |  |  | 10 |  |  | 293 | 98 | 148 | 46 |  | 1483 | [5 empty] | 458439 | 127107 | 282462 | 60250 | 235167 | 47295 |  | 87513 | 25429 | 25429 |  |  |  |  | 87513 | 25429 | 25429 |  |  |  |  | 87513 | 28724 | 25429 |  |  |  |  | 87513 | 25429 | 25429 |  |  |  |  | -135759 | 87513 | 31784 | 18001 | 13783 | 25429
永州市 | 江永县 | G538江永大地铺至永济亭（湘桂界） | 前期批件齐备项目 | G538 | 国道 | 续安排 | 报部计划 | 省贫 | 12 | 12 | [5 empty] | 2017 | 2021 | 2017 | 2020 | 25528 | 7108 | 17870 | 2132 | 15840 | 2030 |  | 3030 | 2844 | 2844 | 路基 |  | 1 | 1 | 3030 | 2844 | 2844 | 路基 |  | 1 | 1 | 3030 | 2844 | 2844 | 路基 |  | 1 | 1 | 3030 | 2844 | 2844 | 路基 |  | 1 | 1 | -6658 | 3030 | 3873 | 1029 | 2844 | 2844 | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 湘发改基础〔2017〕286号 | 湘交批[2017]189号 | 施工许可未批，批复后上传，批复说明未注明时间、盖章 | 正式计划项目 | 无意见 | [10 empty] | 4010 |  | 路基 | 有资金承诺 |  | 未批复，批复后上传，未注明时间、盖章 | [5 empty] | 路基 |  |  | G538江永大地铺至永济亭（湘桂界）
永州市 | 宁远县 | G357二广高速宁远东互通至天堂 | 前期批件齐备项目 | G357 | 国道 | 续安排 | 报部计划 | 省贫 | 25 | 25 | [5 empty] | 2017 | 2021 | 2017 | 2020 | 83471 | 14784 | 47573 | 4435 | 40350 | 7223 |  | 13907 | 5175 | 5175 | 路基 |  | 1 | 1 | 13907 | 5175 | 5175 | 路基 |  | 1 | 1 | 13907 | 5913 | 5175 | 路基 |  | 1 | 1 | 13907 | 5175 | 5175 | 路基 |  | 1 | 1 | -29214 | 13907 | 10349 | 4435 | 5914 | 5175 | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 湘发改基础〔2017〕1073号 | 永交发[2017]194号 | 施工许可未批，批复后上传，批复说明未注明时间、盖章 | 正式计划项目 | 无意见 | [10 empty] | 21073 |  | 路基 | 有资金承诺 |  | 未批复，批复后上传，未注明时间、盖章 | [5 empty] | 路基 |  |  | G357二广高速宁远东互通至天堂
永州市 | 宁远县 | G537宁远仁和-冷水（蓝山界） | 前期批件齐备项目 | G537 | 国道 | 续安排 | 报部计划 | 省贫 | 19 | 19 |  |  |  | 357 |  | 2017 | 2021 | 2017 | 2020 | 51630 | 12561 | 34315 | 3768 | 29950 | 4365 |  | 6191 | 4397 | 4397 | 路基 |  | 1 | 1 | 6191 | 4397 | 4397 | 路基 |  | 1 | 1 | 6191 | 5024 | 4397 | 路基 |  | 1 | 1 | 6191 | 4397 | 4397 | 路基 |  | 1 | 1 | -15489 | 6191 | 8793 | 3768 | 5025 | 4397 | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 湘发改基础〔2017〕1072号 | 永交发〔2017〕195号 | 施工许可未批，批复后上传，批复说明未注明时间、盖章 | 正式计划项目 | 无意见 | [10 empty] | 12265 |  | 路基 | 有资金承诺 |  | 未批复，批复后上传，未注明时间、盖章 | [5 empty] | 路基 |  |  | G537宁远仁和-冷水（蓝山界）
永州市 | 宁远县,蓝山县 | 蓝山湘江源-宁远九嶷山 | 前期批件齐备项目 | S347 | 省道 | 续安排 |  | 省贫 | 57 |  | 11 | 46 |  | 101 |  | 2017 | 2021 | 2017 | 2020 | 47335 | 18771 | 33135 | 6154 | 21493 | 11642 |  | 12642 | 6048 | 6048 | 路基 |  | 1 | 1 | 12642 | 6048 | 6048 | 路基 |  | 1 | 1 | 12642 | 6985 | 6048 | 路基 |  | 1 | 1 | 12642 | 6048 | 6048 | 路基 |  | 1 | 1 | -13200 | 12642 | 1531 | 1531 |  | 6048 | 路基 |  | 1 | 0 | 续建 | 湘发改基础〔2017〕698号，湘发改基础〔2017〕1212号 | 永交发〔2017〕203号，永交发〔2017〕166号 | 施工许可未批，批复后上传，批复说明未注明时间、盖章 | 正式计划项目 | 项目尚未实质开工，建议国省补助比例不超过70% | 1 |  | 原计划安排与省公路事务中心意见一致 |  | 25446 | 54% | 6796 | 21889 | 46% | 5846 | 21642 |  | 路基 | 有资金承诺 |  | 未批复，批复后上传，未注明时间、盖章 | [5 empty] | 路基 |  |  | 蓝山湘江源-宁远九嶷山
永州市 | 蓝山县 | G537蓝山祠堂圩-岭脚 | 前期批件齐备项目 | G537 | 国道 | 续安排 | 报部计划 | 非贫 | 27 | 27 | [5 empty] | 2017 | 2021 | 2017 | 2020 | 71095 | 14743 | 37118 | 10320 | 30025 | 7093 |  | 16187 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 16187 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 16187 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 16187 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | -24883 | 16187 | 5897 | 5897 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 湘发改基础[2017]957号 | 永交发〔2017〕193号 | 施工许可未批，批复后上传，批复说明未注明时间、盖章 | 正式计划项目 | 项目路基完成20%，建议国省补助比例不超过70% | 1 |  | 原计划安排与省公路事务中心意见一致 | [7 empty] | 16093 | 5897 | 路基 | 有资金承诺 |  | 未批复，批复后上传，未注明时间、盖章 | [5 empty] | 路基 |  |  | G537蓝山祠堂圩-岭脚
永州市 | 道县 | S354道县上关-湘源温泉 | 前期批件齐备项目 | S347 | 省道 | 续安排 |  | 非贫 | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 2016 | 2021 | 2016 | 2020 | 49945 | 18911 | 34962 | 13238 | 30962 | 4000 |  | 6000 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 6000 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 6000 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 6000 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | -12983 | 6000 | 181 | 181 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 湘发改基础[2016]134号 | 湘交批〔2016〕182号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 项目路基完成20%，建议国省补助比例不超过70% | 1 |  | 原计划安排与省公路事务中心意见一致 | [7 empty] | 9432 |  | 路基 | 有资金承诺 | 不符合要求，放的新田县城-土桥 | 有 | [5 empty] | 路基 |  |  | S354道县上关-湘源温泉
永州市 | 祁阳县 | S227（原S231）祁阳长虹至白竹塘公路 | 前期批件齐备项目 | S227 | 省道 | 续安排 |  | 非贫 | 16 | 15 |  |  |  | 1025 |  | 2017 | 2021 | 2017 | 2020 | 50047 | 15529 | 16917 | 4659 | 16917 |  |  | 15614 | 5436 | 5436 | 路基 |  | 1 | 1 | 15614 | 5436 | 5436 | 路基 |  | 1 | 1 | 15614 | 6211 | 5436 | 路基 |  | 1 | 1 | 15614 | 5436 | 5436 | 路基 |  | 1 | 1 | -17516 | 15614 | 445 | 445 |  | 5436 | 路基 |  | 1 | 0 | 续建 | 湘发改基础〔2017〕1213号 | 永交发〔2017〕204号 | 施工许可未批，承诺2018年年底完成 | 正式计划项目 | 无意见 | [10 empty] | 7017 | 2799 | 路基 | 有资金承诺 | 不符合要求 | 承诺2018年年底完成 |  |  | 路线指向正确，但未使用设计路线中心线 |  |  | 路基 |  |  | S227（原S231）祁阳长虹至白竹塘公路
永州市 | 东安县 | 东安大庙口-紫花坪 | 前期批件齐备项目 | S340 | 省道 | 续安排 |  | 非贫 | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 2017 | 2021 | 2017 | 2020 | 10174 | 3605 | 7122 | 2524 | 6122 | 1000 |  | 2000 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 2000 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 2000 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 2000 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | -2052 | 2000 | 190 | 190 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 湘发改基础〔2017〕186号 | 湘交批〔2017〕125号 | 施工许可未批，批复后上传，批复说明未注明时间、盖章 | 正式计划项目 | 无意见 | [10 empty] | 2642 | 1442 | 路基 | 有资金承诺 |  | 未批复，批复后上传，未注明时间、盖章 | [5 empty] | 路基 |  |  | 东安大庙口-紫花坪
永州市 | 道县,宁远县 | S234宁远柏家坪-道县柑子园 | 前期批件齐备项目 | S234 | 省道 | 续安排 |  | 省贫 | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 2016 | 2021 | 2016 | 2020 | 40724 | 16726 | 33507 | 11709 | 31650 | 1857 |  | 2857 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 2857 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 2857 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 2857 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | -6217 | 2857 | 160 | 160 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 湘发改基〔2016〕139号 | 湘交批〔2016〕236号 | 施工许可未批，批复后上传，批复说明未注明时间、盖章 | 正式计划项目 | 项目处于暂停状态，建议国省补助比例不超过70% | 1 |  | 原计划安排与省公路事务中心意见一致 |  | 14888 | 89% | 2543 | 1838 | 11% | 314 | 5357 |  | 路基 | 有资金承诺 |  | 未批复，批复后上传，未注明时间、盖章 | [5 empty] | 路基 |  |  | S234宁远柏家坪-道县柑子园
永州市 | 零陵区 | 零陵区人民桥-涧岩头（周家大院） | 前期批件齐备项目 | 其他 | 其他 | 续安排 |  | 非贫 | 22 |  | 22 |  |  |  |  | 2017 | 2021 | 2017 | 2020 | 28490 | 4369 | 19943 | 1311 | 11858 | 8085 |  | 9085 | 1529 | 1529 | 路基 |  | 1 | 1 | 9085 | 1529 | 1529 | 路基 |  | 1 | 1 | 9085 | 1747 | 1529 | 路基 |  | 1 | 1 | 9085 | 1529 | 1529 | 路基 |  | 1 | 1 | -7547 | 9085 | 365 | 365 |  | 1529 | 路基 |  | 1 | 0 | 续建 | 永发改工〔2017〕306号 | 永交发〔2017〕158号 | 施工许可未批，批复后上传，批复说明未注明时间、盖章 | 正式计划项目 | 无意见 | [10 empty] | 13085 |  | 路基 | 有资金承诺 |  | 未批复，批复后上传，未注明时间、盖章 | [5 empty] | 路基 |  |  | 零陵区人民桥-涧岩头（周家大院）
|  | 永州新开工小计 |  |  |  | 4 |  |  | 76 | 48 | 28 |  |  | 1330 | 340 |  |  |  |  | 226244 | 59042 |  |  | 14293 |  |  | 28701 | 9006 | 9006 |  |  |  |  | 28701 | 9006 | 9006 |  |  |  |  | 28701 | 9006 | 9006 |  |  |  |  | 28701 | 9006 | 9006 |  |  |  |  | -183250 | 28701 | 8707 |  | 8707 | 9006
永州市 | 双牌县 | 双牌县漯屋至何家洞 | 前期批件齐备项目 | S343 | 省道 | 新开工 |  | 省贫 | 28 |  | 28 |  |  |  |  | 2020 | 2023 | 2017 | 2020 | 66671 | 18339 |  |  | 14293 |  |  | 20001 | 5502 | 5502 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 20001 | 5502 | 5502 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 20001 | 5502 | 5502 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 20001 | 5502 | 5502 | 施工许可 |  | 0 | 0 | -32377 | 20001 |  |  |  | 5502 | 施工许可 |  | 0 |  | 新开工 | 湘发改基础〔2016〕905号 | 湘交批[2017]171号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 无意见 |  |  |  |  | 停工复工 | [6 empty] | -5502 | 省停缓建 | 有资金承诺 | 符合要求 |  |  |  | 已上传地理坐标 |  |  | 省停缓建 |  |  | 双牌县漯屋至何家洞
永州市 | 新田县 | S229、S227新田关口至黄沙溪公路 | 前期批件齐备项目 | S229 | 省道 | 新开工 |  | 国贫 | 19 | 19 | [5 empty] | 2020 | 2023 | 2017 | 2020 | 48624 | 11679 | [5 empty] | 8700 | 3504 | 3504 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 8700 | 3504 | 3504 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 8700 | 3504 | 3504 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 8700 | 3504 | 3504 | 施工许可 |  | 0 | 0 | -39924 | 8700 |  |  |  | 3504 | 施工许可 |  | 0 |  | 新开工 | 永发改〔2017〕476号 | 永交发[2017]209号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 无意见 |  |  |  |  | 停工复工 | [6 empty] | -1752 | 省停缓建 | 有资金承诺 | 符合要求 |  |  |  | 已上传地理坐标 |  |  | 省停缓建 |  |  | S229、S227新田关口至黄沙溪公路
永州市 | 新田县、宁远县 | 1: 新田县城至宁远保安互通公路（S345新田县宋家湾至二广高速宁远互通）; 2: 前期批件齐备项目; 3: S345; 4: 省道; 5: 新开工; 7: 国贫; 8: 17; 9: 17; 15: 2020; 16: 2022; 19: 56492; 20: 9834; 54: -56492; 56: 2950; 58: 2950; 60: 路基 |  |  |  | 永发改核[2019]65号 | 永交发[2019]15号
永州市 | 新田县 | 1: 新田县城至宁远保安互通公路（S345新田田家至枧头）; 2: 前期批件齐备项目; 3: S345; 4: 省道; 5: 新开工; 7: 国贫; 8: 12; 9: 12; 13: 1330; 14: 340; 15: 2020; 16: 2022; 19: 54457; 20: 19190; 54: -54457; 56: 5757; 58: 5757; 60: 路基 | 1 | 1 |  | 永发改核[2019]64号 | 永交发[2019]14号 | [14 empty] | -1752 | 省停缓建 | 有资金承诺 | 符合要求 |  |  |  | 已上传地理坐标 |  |  | 省停缓建 |  |  | #N/A
怀化市 汇总 | [5 empty] | 9 |  |  | 260 | 29 | 230 |  |  | 516 |  |  |  | 10083 | 10099 | 388813 | 243703 | 136664 | 73156 | 257044 |  |  | 24849 | 9700 | 9700 |  | 44 | 4 | 3 | 24849 | 4000 | 9700 |  | 44 | 4 | 3 | 24849 | 9700 | 9700 |  | 44 | 4 | 3 | 24849 | 4000 | 9700 |  | 44 | 4 | 3 | -101081 | 30688 | 7157 | 772 | 6385 | 9700 |  | 44
|  | 怀化续建小计 |  |  |  | 7 |  |  | 220 | 29 | 190 |  |  | 516 |  |  |  | 8066 | 8079 | 337099 | 225633 | 136664 | 73156 | 257044 |  |  | 12849 | 5700 | 5700 |  | 44 | 3 | 3 | 12849 |  | 5700 |  | 44 | 3 | 3 | 12849 | 5700 | 5700 |  | 44 | 3 | 3 | 12849 |  | 5700 |  | 44 | 3 | 3 | -65977 | 14078 | 7157 | 772 | 6385 | 5700 |  | 44
怀化市 | 新晃侗族自治县 | 1: G242新晃县城-平伦坳; 2: 前期批件齐备项目; 3: G242; 4: 国道; 5: 续安排; 7: 国贫; 8: 48; 10: 48; 15: 2016; 16: 2021; 17: 2016; 18: 2020; 19: 38301; 20: 21734; 21: 30800; 22: 15214; 23: 30800; 26: 100; 29: 路基; 31: 1; 32: 1; 33: 100; 36: 路基; 38: 1; 39: 1; 40: 100; 43: 路基; 45: 1; 46: 1; 47: 100; 50: 路基; 52: 1; 53: 1; 54: -7401; 55: 100; 60: 路基 | 1 | 1 | 续建 | 湘发改基础〔2017〕001号 | 湘交批〔2017〕19号 | 施工许可未批，承诺2018年12月20日完成 | 正式计划项目 | 无意见 | [10 empty] | 8200 |  | 路基 | 有资金承诺 |  | 承诺2018年12月20日完成 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 路基 |  |  | G242新晃县城-平伦坳
怀化市 | 麻阳苗族自治县 | S262麻阳县岩门-拖冲 | 前期批件齐备项目 | S254 | 省道 | 续安排 | 报部计划 | 国贫 | 44 |  | 43 |  |  | 516 |  | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 37325 | 19002 | 26247 | 13302 | 26247 |  |  | 11249 | 5700 | 5700 | 路面 | 44 | 1 | 1 | 11249 |  | 5700 | 路面 | 44 | 1 | 1 | 11249 | 5700 | 5700 | 路面 | 44 | 1 | 1 | 11249 |  | 5700 | 路面 | 44 | 1 | 1 |  | 11078 | 5700 |  | 5700 | 5700 | 路面 | 44 | 1 | 1 | 完工 | 湘发改基础〔2017〕830号 | 怀交批〔2017〕50号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 项目路基完成30%，建议国省补助比例不超过70%，且新增生产能力为0. | 1 |  | 建议与市州进一步核实2020年建设计划和整体工期安排后再研究是否调整 | [7 empty] | 8847 |  | 路基 | 有资金承诺 |  | 有 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 路基 |  |  | S262麻阳县岩门-拖冲
怀化市 | 中方县,洪江市 | 中方县新路河-洪江市硖州 | 前期批件齐备项目 | S249 | 省道 | 续安排 |  | 国贫 | 21 |  | 21 |  |  |  |  | 2017 | 2021 | 2017 | 2019 | 18695 | 8374 | 13087 | 5862 | 13087 |  |  | 1000 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 1000 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 1000 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 1000 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | -4608 | 1000 | 772 | 772 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 湘发改基础〔2017〕744号 | 怀交批〔2017〕52号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 项目处于暂停状态，建议国省补助比例不超过70% | 1 |  | 原计划安排与省公路事务中心意见一致 |  | 缓建复建 | #VALUE! | #VALUE! | 12554 | 67% | 672 |  |  | 省停缓建 | 有资金承诺 | 不符合要求 | 有 |  |  | 未上传地图附件 | 停缓建 |  | 省停缓建 |  |  | 中方县新路河-洪江市硖州
怀化市 | 靖州苗族侗族自治县 | S344靖州县响水坝-星子界 | 前期批件齐备项目 | S578 | 省道 | 续安排 |  | 国贫 | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 2016 | 2021 | 2016 | 2020 | 38335 | 19150 | 30000 | 12720 | 30000 |  |  | 500 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 500 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 500 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 500 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | -7835 | 500 | 685 |  | 685 |  | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 湘发改基础〔2019〕116号 | 怀交批〔2019〕12号 | 施工许可未批，承诺2019年11月30日完成 | 正式计划项目 | 无意见 |  |  |  |  | 缓建复建 | [7 empty] | 部停缓建 | 有资金承诺 | 不符合要求 | 承诺2019年11月30日完成 |  |  | 未上传地图附件 | 停缓建 |  | 部停缓建 |  |  | S344靖州县响水坝-星子界
怀化市 | 辰溪县 | 1: 泸溪-辰溪公路辰溪段; 4: 省道; 5: 续安排; 7: 国贫; 8: 18; 10: 18; 15: 2016; 16: 2021; 19: 28010; 20: 20779; 21: 10637; 22: 7446; 23: 24600; 54: -3310; 55: 100 |  |  |  | 湘发改基础[2017]352号 | 湘交批[2016]153号 | [7 empty] | 安排转贷资金项目
怀化市 | 芷江县 中方县 | 1: 中方-芷江; 4: 省道; 5: 续安排; 7: 国贫; 8: 29; 9: 29; 15: 2017; 16: 2021; 19: 156131; 20: 122162; 21: 18875; 22: 13212; 23: 125100; 54: -30031; 55: 1000 |  |  |  | 湘发改基础[2017]351号 | 怀交批[2017]39号 | [7 empty] | 安排转贷资金项目
怀化市 | 通道县 | 1: G209通道县绕城公路; 4: 国道; 5: 续安排; 7: 国贫; 8: 12; 10: 12; 15: 2017; 16: 2022; 19: 20302; 20: 14432; 21: 7018; 22: 5400; 23: 7210; 54: -12792; 55: 300 |  |  |  | 湘发改基础[2017]355号 | 湘交批[2017]106号 | [7 empty] | 安排转贷资金项目
|  | 怀化新开工小计 |  |  |  | 2 |  |  | 40 |  | 40 | [6 empty] | 2017 | 2020 | 51714 | 18070 | [5 empty] | 12000 | 4000 | 4000 |  |  | 0 | 0 | 12000 | 4000 | 4000 |  |  | 0 | 0 | 12000 | 4000 | 4000 |  |  | 0 | 0 | 12000 | 4000 | 4000 |  |  | 0 | 0 | -35104 | 16610 |  |  |  | 4000
怀化市 | 辰溪县 | 辰溪县伍家湾-辰溪 | 前期批件齐备项目 | S320 | 省道 | 新开工 |  | 国贫 | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 2020 | 2023 | 2017 | 2020 | 39714 | 13570 | [5 empty] | 12000 | 4000 | 4000 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 12000 | 4000 | 4000 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 12000 | 4000 | 4000 | 施工许可 |  | 0 | 0 | 12000 | 4000 | 4000 | 施工许可 |  | 0 | 0 | -27714 | 12000 |  |  |  | 4000 | 施工许可 |  | 0 |  | 新开工 | 怀发改基础〔2017〕14号 | 怀发改基础〔2018〕2号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 无意见 |  |  |  |  | 停工复工 | [6 empty] | -4072 | 省停缓建 | 有资金承诺 | 符合要求 |  |  |  | 已上传地理坐标 |  |  | 省停缓建 |  |  | 辰溪县伍家湾-辰溪
怀化市 | 芷江侗族自治县 | 1: 芷江罗旧-水宽; 4: 其他; 5: 新开工; 7: 国贫; 8: 15; 10: 15; 15: 2020; 16: 2020; 19: 12000; 20: 4500; 54: -7390; 55: 4610 |  |  |  | 怀发改基础[2019]9号 | 怀交批[2019] 19 号
娄底市 汇总 | [5 empty] | 6 |  |  | 96 | 9 | 85 |  |  | 106 | 1910 |  |  | 10081 | 10098 | 116270 | 42323 | 62983 | 23317 | 56932 | 8194 |  | 14176 | 2849 | 2849 |  | 6 | 4 | 4 | 14176 | 117 | 2849 |  | 6 | 4 | 4 | 14176 | 2849 | 2849 |  | 6 | 4 | 4 | 14176 | 117 | 2849 |  | 6 | 4 | 4 | -47963 | 11375 | 1336 | 1536 | -200 | 2849 |  | 6
|  | 娄底续建小计 |  |  |  | 5 |  |  | 68 | 9 | 57 |  |  | 106 | 1910 |  |  |  |  | 88270 | 32523 | 62983 | 23317 | 56932 | 8194 |  | 14176 | 2849 | 2849 |  | 6 |  |  | 14176 | 117 | 2849 |  | 6 |  |  | 14176 | 2849 | 2849 |  | 6 |  |  | 14176 | 117 | 2849 |  | 6 |  |  | -21963 | 9375 | 1336 | 1536 | -200 | 2849 |  | 6
娄底市 | 新化县 | S240新化县塘梅冲至黄泥坳 | 前期批件齐备项目 | S236 | 省道 | 续安排 |  | 国贫 | 6 | 6 | [5 empty] | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | 12503 | 3888 | 9360 | 3389 | 11503 |  |  | 3143 | 499 | 499 | 路面 | 6 | 1 | 1 | 3143 |  | 499 | 路面 | 6 | 1 | 1 | 3143 | 499 | 499 | 路面 | 6 | 1 | 1 | 3143 |  | 499 | 路面 | 6 | 1 | 1 |  | 1000 | 499 |  | 499 | 499 | 路面 | 6 | 1 | 1 | 完工 | 湘发改基础〔2015〕1052号 | 湘交批〔2016〕124号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 项目处于暂停状态，建议国省补助比例不超过70%，且新增生产能力为0. | 1 |  | 建议与市州进一步核实2020年建设计划和整体工期安排后再研究是否调整 | [9 empty] | 路面 | 有资金承诺 | 不符合要求 | 有 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 路面 |  |  | S240新化县塘梅冲至黄泥坳
娄底市 | 新化县 | 琅塘镇至天门乡公路 | 前期批件齐备项目 | S240 | 省道 | 续安排 |  | 国贫 | 20 |  | 18 |  |  | 106 | 1910 | 2016 | 2021 | 2016 | 2020 | 31371 | 13261 | 23460 | 9283 | 23460 |  |  | 1600 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 1600 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 1600 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 1600 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | -6311 | 1600 | 125 | 125 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 湘发改基础〔2016〕903 号 | 湘交批〔2017〕17号 | 要素齐备符合要求 | 正式计划项目 | 无意见 | [10 empty] | 5500 |  | 路基 | 有资金承诺 | 不符合要求 | 有 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 路基 |  |  | 琅塘镇至天门乡公路
娄底市 | 新化县,冷水江市 | S238新化温塘至金湾 | 前期批件齐备项目 | S235 | 省道 | 续安排 |  | 国贫 | 29 |  | 29 |  |  |  |  | 2016 | 2021 | 2016 | 2020 | 28387 | 10559 | 19871 | 7391 | 15871 | 4000 |  | 4000 | 1500 | 1500 | 路基 |  | 1 | 1 | 4000 |  | 1500 | 路基 |  | 1 | 1 | 4000 | 1500 | 1500 | 路基 |  | 1 | 1 | 4000 |  | 1500 | 路基 |  | 1 | 1 | -8516 | 4000 | 1056 | 1056 |  | 1500 | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 湘发改基础〔2016〕726号 | 湘交批〔2017〕10号 | 施工许可未批，承诺2019年10月 | 正式计划项目 | 项目尚未实质开工，建议国省补助比例不超过70% | 1 |  | 建议采纳 |  | 4965 | 17% | 700 | 23422 | 83% | 3300 | 5000 |  | 路基 | 有资金承诺 | 不符合要求 | 承诺2019年10月 | [5 empty] | 路基 |  |  | S238新化温塘至金湾
娄底市 | 冷水江市 | S334冷水江井湾里-乙伍塘 | 前期批件齐备项目 | S326 | 省道 | 续安排 |  | 非贫 | 3 | 3 | [5 empty] | 2016 | 2021 | 2016 | 2019 | 9144 | 1165 | 5486 | 699 | 4017 | 1469 |  | 2658 | 350 | 350 | 路基 |  | 1 | 1 | 2658 | 117 | 350 | 路基 |  | 1 | 1 | 2658 | 350 | 350 | 路基 |  | 1 | 1 | 2658 | 117 | 350 | 路基 |  | 1 | 1 | -5127 |  | -699 |  | -699 | 350 | 路基 |  | 0 |  | 续建 | 湘发改基础〔2016〕727号 | 湘交批〔2016〕234号 | 施工许可未批，承诺未明确具体时间，9月24日承诺 | 正式计划项目 | 项目尚未实质开工，建议国省补助比例不超过70% | 1 |  | 建议采纳 | 项目计划转路网有效衔接 | [8 empty] | 省停缓建 | 有资金承诺 | 不符合要求 | 承诺未明确具体时间，9月24日承诺 |  |  | 未上传地图附件 | 停缓建 |  | 省停缓建 |  |  | S334冷水江井湾里-乙伍塘
娄底市 | 冷水江市 | 禾青至石槽公路改建 | 前期批件齐备项目 | S235 | 省道 | 续安排 |  | 非贫 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 2017 | 2021 | 2017 | 2019 | 6865 | 3650 | 4806 | 2555 | 2081 | 2725 |  | 2775 | 500 | 500 | 路基 |  | 1 | 1 | 2775 |  | 500 | 路基 |  | 1 | 1 | 2775 | 500 | 500 | 路基 |  | 1 | 1 | 2775 |  | 500 | 路基 |  | 1 | 1 | -2009 | 2775 | 355 | 355 |  | 500 | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 湘发改基础〔2016〕502号 | 湘交批〔2017〕31号 | 施工许可未批，承诺2019年10月 | 正式计划项目 | 项目尚未实质开工，建议国省补助比例不超过70% | 1 |  | 建议采纳 |  | 缓建复建 | [7 empty] | 省停缓建 | 有资金承诺 | 不符合要求 | 承诺2019年10月 |  |  |  | 停缓建 |  | 省停缓建 |  |  | 禾青至石槽公路改建
|  | 娄底新开工小计 |  |  |  | 1 |  |  | 28 |  | 28 | [8 empty] | 28000 | 9800 | [33 empty] | -26000 | 2000
娄底市 | 双峰县 | 1: S227双峰仁山至青树坪; 4: 省道; 5: 新开工; 7: 省贫; 8: 28; 10: 28; 15: 2020; 16: 2022; 19: 28000; 20: 9800; 54: -26000; 55: 2000 |  |  |  | 预计2019年11月批复 | 预计2019年11月批复
湘西州 汇总 | [5 empty] | 12 |  |  | 308 | 33 | 260 | 14 |  | 1595 | [5 empty] | 604022 | 214498 | 240371 | 77722 | 308628 | 78584 | 8160 | 156267 | 34032 | 34032 |  | 33 | 5 | 5 | 156267 | 28956 | 34032 |  | 33 | 5 | 5 | 156267 | 42760 | 34032 |  | 33 | 5 | 6 | 130166 | 28956 | 34032 |  | 33 | 5 | 5 | -173574 | 121820 | 32194 | 19901 | 12293 | 34032 |  | 33
|  | 湘西续建小计 |  |  |  | 12 |  |  | 308 | 33 | 260 | 14 |  | 1595 | [5 empty] | 604022 | 214498 | 240371 | 77722 | 308628 | 78584 | 8160 | 156267 | 34032 | 34032 |  | 33 | 5 | 5 | 156267 | 28956 | 34032 |  | 33 | 5 | 5 | 156267 | 42760 | 34032 |  | 33 | 5 | 6 | 130166 | 28956 | 34032 |  | 33 | 5 | 5 | -173574 | 121820 | 32194 | 19901 | 12293 | 34032 |  | 33 | [32 empty] | #N/A
湘西州 | 吉首市 | G209、G319吉首过境（二期） | 前期批件齐备项目 | G209、G319 | 国道 | 续安排 |  | 国贫 | 19 |  | 19 |  |  |  |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 39304 | 12536 | 27513 | 8775 | 27513 |  |  | 11791 | 3761 | 3761 | 路面 | 19 | 1 | 1 | 11791 |  | 3761 | 路面 | 19 | 1 | 1 | 11791 | 3761 | 3761 | 路面 | 19 | 1 | 1 | 11791 |  | 3761 | 路面 | 19 | 1 | 1 |  | 11791 | 2220 | 2220 |  | 3761 | 路面 | 19 | 1 | 1 | 完工 | 湘发改交能[2010]547号 | 湘交计统计〔2013〕377号 | 施工许可未批，承诺2018年年底完成 | 正式计划项目 | 项目处于暂停状态，建议国省补助比例不超过70%且新增生产能力为0. | 1 |  | 建议与市州进一步核实2020年建设计划和整体工期安排后再研究是否调整 |  | 缓建复建 | [7 empty] | 省停缓建 | 有资金承诺 |  | 承诺2018年年底完成 |  |  |  | 停缓建 |  | 省停缓建 |  |  | G209、G319吉首过境（二期）
湘西州 | 吉首市,凤凰县 | G352吉首乾州至凤凰腊尔山公路 | 前期批件齐备项目 | G352 | 国道 | 续安排 |  | 国贫 | 43 |  | 43 |  |  |  |  | 2017 | 2021 | 2017 | 2019 | 32296 | 13766 | 25866 | 5770 | 10000 | 15866 |  | 17366 | 7600 | 7600 | 路基 |  | 1 | 1 | 17366 | 7600 | 7600 | 路基 |  | 1 | 1 | 17366 | 7600 | 7600 | 路基 |  | 1 | 1 | 17366 | 7600 | 7600 | 路基 |  | 1 | 1 | -9689 | 12607 | 13370 | 5770 | 7600 | 7600 | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 湘发改基础〔2019〕334号 | 州交基建〔2019〕179号 | 施工许可未批，承诺2020年5月完成 | 正式计划项目 | 无意见 |  |  |  |  | 缓建复建 |  |  | 32296 |  | 32296 |  |  | 部停缓建 | 有资金承诺 |  | 承诺2020年5月完成 |  | 项目分两段实施，只批复一段 |  | 停缓建 |  | 部停缓建 |  |  | #N/A
湘西州 | 凤凰县 | G354凤凰至大兴公路一期工程（凤凰至拉毫公路） | 前期批件齐备项目 | G354 | 国道 | 续安排 | 报部计划 | 国贫 | 15 | 14 |  |  |  | 1295 |  | 2017 | 2021 | 2017 | 2020 | 83810 | 11735 | 42919 | 3521 | 9000 | 33919 |  | 49667 | 4693 | 4693 | 路基 |  | 1 | 1 | 49667 | 4693 | 4693 | 路基 |  | 1 | 1 | 49667 | 4693 | 4693 | 路基 |  | 1 | 1 | 32905 | 4693 | 4693 | 路基 |  | 1 | 1 | -41905 | 32905 | 6414 | 1721 | 4693 | 4693 | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 湘发改基础〔2017〕673号 | 湘交批〔2017〕204号 | 施工许可未批，承诺2019年10月完成 | 正式计划项目 | 无意见 | [10 empty] | 40919 |  | 路基 | 有资金承诺 |  | 承诺2019年10月完成 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 路基 |  |  | G354凤凰至大兴公路一期工程（凤凰至拉毫公路）
湘西州 | 永顺县 | 永顺龙寨至永顺县城公路 | 前期批件齐备项目 | S247 | 省道 | 续安排 |  | 国贫 | 35 |  | 35 |  |  |  |  | 2017 | 2021 | 2017 | 2019 | 46693 | 13920 | 32685 | 4176 | 3886 | 28799 |  | 28799 | 5000 | 5000 | 路基 |  | 1 | 1 | 28799 | 5000 | 5000 | 路基 |  | 1 | 1 | 28799 | 5568 | 5000 | 路基 |  | 1 | 1 | 19460 | 5000 | 5000 | 路基 |  | 0 | 1 | -32807 | 10000 | 1040 | 1040 |  | 5000 | 路基 |  | 0 | 0 | 续建 | 湘发改基础〔2017〕182号 | 州交基建〔2017〕297号 | 施工许可未批，承诺2018年11月完成 | 正式计划项目 | 无意见 | [10 empty] | 28799 |  | 路基 | 有资金承诺 | 不符合要求 | 承诺2018年11月完成 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 路基 |  |  | 永顺龙寨至永顺县城公路
湘西州 | 吉首市,保靖县 | 保靖夯沙至吉首德夯公路 | 前期批件齐备项目 | 其他 | 其他 | 续安排 |  | 国贫 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | 19510 | 4348 | 9425 | 2250 | 14552 |  |  | 10085 | 2098 | 2098 | 路面 | 14 | 1 | 1 | 10085 | 783 | 2098 | 路面 | 14 | 1 | 1 | 10085 | 2098 | 2098 | 路面 | 14 | 1 | 1 | 10085 | 783 | 2098 | 路面 | 14 | 1 | 1 |  | 4958 | 2237 | 2237 |  | 2098 | 路面 | 14 | 1 | 1 | 完工 | 州发改基础〔2017〕391号 | 州交基建〔2017〕378号 | 施工许可未批，承诺2018年10月30日完成 | 正式计划项目 | 项目处于暂停状态，建议国省补助比例不超过70%且新增生产能力为0. | 1 |  | 建议与市州进一步核实2020年建设计划和整体工期安排后再研究是否调整 |  | 缓建复建 | 未拨 | [6 empty] | 省停缓建 | 有资金承诺 | 不符合要求 | 承诺2018年10月30日完成 |  |  | 未上传地图附件 | 停缓建 |  | 省停缓建 |  |  | 保靖夯沙至吉首德夯公路
湘西州 | 花垣县 | 湘西里耶机场进场道路 | 前期批件齐备项目 | 其他 | 其他 | 续安排 |  | 国贫 | 5 | 5 | [5 empty] | 2017 | 2021 | 2017 | 2019 | 66795 | 1506 | 35397 | 1054 | 35397 |  |  | 11359 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 11359 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 11359 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 11359 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | -20039 | 11359 | 79 | 79 |  |  | 路基 |  | 1 | 1 | 续建 | 州发改基础〔2016〕322号 | 州交计划〔2017〕257号 | 施工许可未批，放的初设批复 | 正式计划项目 | 无意见 | [10 empty] | 10497 | 602 | 路基 | 有资金承诺 | 不符合要求 | 放的初设批复 |  |  | 未上传地图附件 |  |  | 路基 |  |  | 湘西里耶机场进场道路
湘西州 | 保靖县 | S262保靖迁陵至夯沙 | 前期批件齐备项目 | S262 | 省道 | 续安排 |  | 国贫 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | 100448 | 27200 | 20400 | 8160 | 20400 |  | 8160 | 27200 | 10880 | 10880 | 路基 |  | 0 | 0 | 27200 | 10880 | 10880 | 路基 |  | 0 | 0 | 27200 | 19040 | 10880 | 路基 |  | 0 | 1 | 27200 | 10880 | 10880 | 路基 |  | 0 | 0 | -52848 | 27200 |  |  |  | 10880 | 路基 |  | 0 |  | 续建 | 州发改审〔2019〕195号 | 州交基建〔2019〕286号 | 施工许可未批，承诺2020年2月完成，初设未批，预计10月10号 | 预备计划项目 | 无意见 | [10 empty] | 20400 | 8160 | 施工许可 | 有资金承诺 |  | 承诺2020年2月完成 |  | 未批，预计10月10号 | 未上传地图附件 |  |  | 施工许可 |  |  | S262保靖迁陵至夯沙
湘西州 | 泸溪县 | 1: 泸溪能滩至浦市; 4: 省道; 5: 续安排; 7: 国贫; 8: 69; 10: 69; 15: 2016; 16: 2020; 19: 79438; 20: 31536; 23: 80397; 54: 959; 60: 路面 |  |  |  | 湘发改基础[2016]658号 | 湘交批[2016]205号
湘西州 | 凤凰县 | 1: 凤凰乌巢河大桥; 3: S256; 4: 省道; 5: 续安排; 7: 国贫; 8: 1; 10: 1; 13: 300; 15: 2017; 16: 2020; 19: 3000; 20: 1660; 22: 996; 55: 3000 |  |  |  | 州发改基础（2018）187号 | [8 empty] | 市州申报2020年第二批计划
湘西州 | 龙山 | 1: G353龙山狮子村至湘鄂情大桥（湘鄂界）公路; 4: 国道; 5: 续安排; 7: 国贫; 8: 8; 9: 8; 15: 2017; 16: 2021; 19: 24101; 20: 17715; 21: 8392; 22: 8392; 23: 20900; 54: -2201; 55: 1000; 56: 3357; 57: 3357 |  |  |  | 湘发改基础[2016]1021号 | 湘交批[2017]21号 | [7 empty] | 安排转贷资金项目
湘西州 | 古丈县 | 1: G352古丈至罗依溪公路; 4: 国道; 5: 续安排; 7: 国贫; 8: 6; 9: 6; 15: 2017; 16: 2021; 19: 73342; 20: 52404; 21: 24878; 22: 24878; 23: 63323; 54: -7019; 55: 3000; 56: 3477; 57: 3477 |  |  |  | 湘发改基础[2016]804号 | 湘交批[2017]8号 | [7 empty] | 安排转贷资金项目
湘西州 | 花垣县 | 1: 花垣吉卫螺丝懂经董马库-保靖夯沙; 4: 省道; 5: 续安排; 7: 国贫; 8: 43; 10: 43; 15: 2016; 16: 2021; 19: 35285; 20: 26172; 21: 12896; 22: 9750; 23: 23260; 54: -8025; 55: 4000 |  |  |  | 湘发改基础[2016]847号 | 州交计划[2016]321号 | [7 empty] | 安排转贷资金项目
二、停缓建项目（含未开工项目） |  | 8: 1970; 9: 413; 10: 1458; 11: 63; 13: 14840; 14: 4173; 19: 3441412; 20: 682732; 22: 148295
长沙市 汇总 |  | 8: 385; 9: 103; 10: 272; 11: 7; 13: 3019; 19: 336700; 20: 57319; 22: 7833
长沙市 | 浏阳市 | 1: 大浏高速茶林互通-白沙（二期）; 3: S202、S319; 4: 省道; 8: 17; 10: 10; 11: 7; 15: 2017; 16: 2020; 19: 8200; 20: 5100 |  |  |  | 湘发改基础[2012]661号
长沙市 | 浏阳市、长沙县、开福区、望城区、宁乡市 | 1: S324线浏阳市大围山（湘赣界）至宁乡横市公路; 3: S324; 4: 省道; 8: 206; 9: 87; 10: 116; 13: 3019; 15: 2017; 16: 2020; 19: 199500; 20: 29547; 22: 4432 |  |  |  | 湘发改基础[2017]1016号 | 湘路工建[2018]29号
长沙市 | 浏阳市、雨花区、天心区、岳麓区、湘潭市、宁乡市 | 1: S326线浏阳市澄潭江至宁乡沙田公路; 3: S326; 4: 省道; 8: 162; 9: 16; 10: 146; 15: 2017; 16: 2020; 19: 129000; 20: 22672; 22: 3401 |  |  |  | 湘发改基础[2017]1018号 | 湘路工建[2018]28号
株洲市 汇总 |  | 8: 138; 9: 52; 10: 86; 19: 341588; 20: 26902; 22: 2511
株洲市 | 天元区,株洲县 | 1: S210株洲市王家坪-朱亭; 3: S210; 4: 省道; 8: 52; 9: 52; 15: 2014; 16: 2020; 19: 269056 |  |  |  | 湘发改基础[2014]227号 | 湘交计统[2014]140号
株洲市 | 醴陵市 | 1: S331醴陵屏山至黄沙; 3: S327; 4: 省道; 8: 11; 10: 11; 15: 2018; 16: 2020; 19: 9351; 20: 3587; 22: 2511 |  |  |  | 湘发改基础[2016]136号 | 湘交批[2017]71号
株洲市 | 茶陵县 | 1: 茶陵夏乐-浣溪; 3: S205; 4: 省道; 8: 15; 10: 15; 15: 2016; 16: 2020; 19: 11774; 20: 6139 |  |  |  | 湘发改基础[2016]1022号 | 湘交批[2017]92号
株洲市 | 醴陵市 | 1: 醴陵挫断坳-大障; 3: S204; 4: 省道; 8: 45; 10: 45; 15: 2017; 16: 2021; 19: 38907; 20: 14176 |  |  |  | 株发改审[2017]146号 | 株交批[2017]224号
株洲市 | 攸县 | 1: 界头-高枧; 3: 其他; 4: 其他; 8: 6; 10: 6; 15: 2017; 16: 2020; 19: 5300; 20: 1200 |  |  |  | 株发改审[2017]147号
株洲市 | 攸县 | 1: 老漕-莲花公路（攸县段）; 3: 其他; 4: 其他; 8: 9; 10: 9; 15: 2017; 16: 2020; 19: 7200; 20: 1800 |  |  |  | 株发改审[2018] 33号
湘潭市 汇总 |  | 8: 35; 9: 14; 10: 21; 15: 6051; 16: 6060; 19: 71460; 20: 16794; 22: 12685
湘潭市 | 湘潭县 | 1: 武广高铁株洲站-沪昆高铁韶山站连接线（马景坳-七里铺）; 3: S330; 4: 省道; 8: 14; 9: 14; 15: 2017; 16: 2020; 19: 54660; 20: 12685; 22: 12685 |  |  |  | 湘发改基础[2012]416号 | 湘交批[2015]54号
湘潭市 | 雨湖区,湘潭县 | 1: 湘潭县烟山-雨湖区峡金塘; 3: 其他; 4: 其他; 8: 16; 10: 16; 15: 2018; 16: 2020; 19: 12000; 20: 3173
湘潭市 | 湘潭县 | 1: 湘水缘陵园环线公路项目; 3: 其他; 4: 其他; 8: 5; 10: 5; 15: 2016; 16: 2020; 19: 4800; 20: 936 |  |  |  | 潭发改审[2018]8号
衡阳市 汇总 |  | 8: 132; 9: 15; 10: 105; 11: 11; 13: 1013; 19: 164093; 20: 38206; 22: 4119
衡阳市 | 衡东县 | 1: 衡东杨林-高湖; 3: S207; 4: 省道; 8: 11; 11: 11; 15: 2016; 16: 2020; 19: 7372; 20: 2142; 22: 2142 |  |  |  | 衡发改工[2015]03号 | 衡市交计基字[2015]252号
衡阳市 | 衡南县 | 1: 衡南龙泉-向阳桥; 3: 其他; 4: 其他; 8: 16; 9: 15; 13: 1013; 15: 2017; 16: 2020; 19: 53868; 20: 4375; 22: 1977 |  |  |  | 湘发改基础[2013]1038号 | 湘交计统[2013]429号
衡阳市 | 衡南县,祁东县 | 1: 衡南泉湖-祁东老白鹤铺; 3: 其他; 4: 其他; 8: 13; 10: 13; 15: 2017; 16: 2020; 19: 18722; 20: 3982
衡阳市 | 常宁市 | 1: 常宁庙前-塔山; 3: S343; 4: 省道; 8: 30; 10: 30; 15: 2017; 16: 2020; 19: 25200; 20: 9004
衡阳市 | 衡东县、衡南县、珠晖区 | 1: 衡东碰塘-衡南川口-珠晖酃湖公路; 3: S337、S213; 4: 省道; 8: 62; 10: 62; 15: 2017; 16: 2020; 19: 58931; 20: 18703
邵阳市 汇总 |  | 8: 143; 9: 19; 10: 120; 13: 2442; 14: 1716; 19: 310507; 20: 59067; 22: 6056
邵阳市 | 大祥区 | 1: 邵阳市戴家坪-罗市桥; 3: 其他; 4: 其他; 8: 19; 10: 19; 15: 2016; 16: 2020; 19: 36398; 20: 5967; 22: 4177 |  |  |  | 湘发改基础[2014]1208号 | 湘交批[2017]85号
邵阳市 | 双清区,邵阳县 | 1: 邵阳市-邵东机场快线; 3: 其他; 4: 其他; 8: 21; 9: 19; 13: 2026; 15: 2017; 16: 2020; 19: 134166; 20: 5257; 22: 1879
邵阳市 | 洞口县 | 1: 绥宁草寨至洞口安顺; 3: S334; 4: 省道; 8: 31; 10: 29; 13: 251; 14: 1716; 15: 2017; 16: 2020; 19: 53402; 20: 19976 |  |  |  | 湘发改基础[2017]383号 | 湘路公建[2017]216号
邵阳市 | 绥宁县 | 1: 绥宁鹅公经朝仪至寨市公路; 3: S251; 4: 省道; 8: 37; 10: 37; 15: 2017; 16: 2020; 19: 48541; 20: 14674 |  |  |  | 市发改基础[2017]481号
邵阳市 | 新邵县 双清区 | 1: 邵阳市渡头桥-新邵县雀塘; 3: S232; 4: 省道; 8: 20; 10: 20; 13: 165; 15: 2017; 16: 2020; 19: 27000; 20: 8693
邵阳市 | 新宁县 | 1: 新宁县崀山景区石田-烟竹旅游公路; 3: 其他; 4: 其他; 8: 15; 10: 15; 15: 2016; 16: 2020; 19: 11000; 20: 4500
岳阳市 汇总 |  | 8: 113; 9: 16; 10: 88; 13: 6088; 14: 2160; 19: 346634; 20: 60980; 22: 987
岳阳市 | 岳阳楼区 | 1: 屈原区推山咀码头-三州桥; 3: 其他; 4: 其他; 8: 7; 10: 7; 15: 2017; 16: 2020; 19: 9629; 20: 1410; 22: 987 |  |  |  | 岳发改审[2017]56号 | 岳交规划[2017]321号
岳阳市 | 岳阳楼区 | 1: 岳阳洞庭湖大桥(G353)与沿湖大道(G240)交叉改建工程; 3: G353、G240; 4: 国道; 8: 2; 13: 1722; 15: 2017; 16: 2020; 19: 10847; 20: 5965 |  |  |  | 湘发改基础[2017]1078号 | 岳交规划[2017]306号
岳阳市 | 岳阳楼区 | 1: 岳阳市康王-湖滨; 3: 其他; 4: 其他; 8: 9; 9: 9; 15: 2017; 16: 2020; 19: 55000; 20: 1800
岳阳市 | 临湘市 | 1: 临湘路口-新球; 3: S501、S206; 4: 省道; 8: 18; 10: 18; 15: 2017; 16: 2020; 19: 20258; 20: 5400 |  |  |  | 湘发改基础[2017]320号 | 岳交规划[2017]330号
岳阳市 | 岳阳楼区 | 1: G240岳阳楼区洞庭湖大桥至湖滨; 3: G240; 4: 国道; 8: 14; 9: 7; 13: 4366; 14: 2160; 15: 2017; 16: 2021; 19: 194200; 20: 27505
岳阳市 | 汨罗市 | 1: 汨罗三江-磊石; 3: S322; 4: 省道; 8: 63; 10: 63; 15: 2017; 16: 2020; 19: 56700; 20: 18900
常德市 汇总 |  | 8: 211; 9: 74; 10: 136; 13: 1026; 19: 572063; 20: 90824; 22: 15881
常德市 | 石门县 | 1: G241石门壶瓶山至磨市; 3: G241; 4: 国道; 8: 32; 9: 32; 15: 2018; 16: 2021; 19: 261541; 20: 27277; 22: 8183 |  |  |  | 湘发改基础[2017]1077号 | 湘路工建[2017]273号
常德市 | 桃源县 | 1: 常吉高速公路杨家桥互通至桃花源金盘村; 3: S238; 4: 省道; 8: 17; 10: 17; 15: 2017; 16: 2020; 19: 22382; 20: 6457; 22: 1938 |  |  |  | 湘发改基础[2017]834号 | 常交发[2017]77号
常德市 | 桃源县 | 1: 常张高速热市互通-黄石; 3: S238; 4: 省道; 8: 32; 10: 32; 15: 2017; 16: 2020; 19: 44628; 20: 10797; 22: 3239 |  |  |  | 湘发改基础[2017]965号 | 常交发[2017]94号
常德市 | 汉寿县 | 1: 汉寿牛路滩-丰家铺; 3: 其他; 4: 省道; 8: 20; 10: 20; 15: 2017; 16: 2020; 19: 25000; 20: 5886; 22: 883
常德市 | 汉寿县 | 1: 汉寿太子庙火车站至园盘; 3: 其他; 4: 省道; 8: 3; 9: 3; 15: 2017; 16: 2020; 19: 7000; 20: 1200; 22: 720
常德市 | 桃源县 | 1: 桃源火车站-桃花源; 3: S238; 4: 省道; 8: 15; 9: 15; 15: 2017; 16: 2020; 19: 53550; 20: 6885; 22: 918
常德市 | 安乡县 | 1: 安乡黄山头至出口洲公路(黄山头至夹夹); 3: S223; 4: 省道; 8: 21; 10: 20; 13: 1026; 15: 2017; 16: 2021; 19: 27979; 20: 8722 |  |  |  | 湘发改基础[2017]397号 | 湘交批[2017]117、124号
常德市 | 鼎城区 | 1: S241鼎城飞机场至鄂子湾; 3: S241; 4: 省道; 8: 26; 10: 26; 15: 2018; 16: 2020; 19: 21000; 20: 7800
常德市 | 鼎城区 | 1: S320鼎城黄土店-花岩溪; 3: S320; 4: 省道; 8: 16; 10: 16; 15: 2018; 16: 2020; 19: 12000; 20: 4800
常德市 | 鼎城区 | 1: 鼎城双桥坪-岳山; 3: S516; 4: 省道; 8: 5; 10: 5; 15: 2017; 16: 2020; 19: 3500; 20: 1560
常德市 | 安乡县 | 1: 安乡县城至陈家嘴; 3: S223; 4: 省道; 8: 24; 9: 24; 15: 2017; 16: 2021; 19: 93483; 20: 9440
张家界市 汇总 |  | 8: 231; 9: 18; 10: 213; 19: 438555; 20: 101970; 22: 33185
张家界市 | 永定区 | 1: G353慈利-张家界城区（永定段）; 3: G353; 4: 国道; 8: 24; 10: 24; 15: 2018; 16: 2020; 19: 43317; 20: 13950; 22: 4185
张家界市 | 慈利县 | 1: G241通津铺至石门泉坡; 3: G241; 4: 国道; 8: 31; 10: 31; 15: 2018; 16: 2020; 19: 30000; 20: 13950; 22: 4185
张家界市 | 慈利县 | 1: G353慈利万福至甑山公路; 3: G353; 4: 国道; 8: 10; 9: 10; 15: 2017; 16: 2020; 19: 73220; 20: 8056; 22: 2417 |  |  |  | 湘发改基础[2017]1210号
张家界市 | 慈利县 | 1: 永定西溪坪至慈利溪口（慈利段）; 3: S520; 4: 省道; 8: 16; 10: 16; 15: 2017; 16: 2020; 19: 17270; 20: 6488; 22: 4541 |  |  |  | 慈发改投资[2016]321号 | 慈交计字[2017]7号
张家界市 | 永定区 | 1: 永定三家馆-鸭坪; 3: 其他; 4: 其他; 8: 8; 10: 8; 15: 2017; 16: 2020; 19: 10716; 20: 2475; 22: 742 |  |  |  | 张发改投资[2017]12号 | 张交字[2017]160号
张家界市 | 桑植县 | 1: 武陵源中湖至桑植瑞塔铺; 3: 其他; 4: 其他; 8: 18; 10: 18; 15: 2017; 16: 2020; 19: 55495; 20: 5387; 22: 1616 |  |  |  | 张发改投资[2017]13号 | 张交字[2017]159号
张家界市 | 永定区 | 1: 桑植定家峪-永定大溶溪（二期）; 3: S246; 4: 省道; 8: 56; 10: 56; 15: 2017; 16: 2020; 19: 95188; 20: 22400; 22: 6720
张家界市 | 永定区 | 1: 永定西溪坪至慈利溪口（永定段）; 3: S520; 4: 省道; 8: 11; 10: 11; 15: 2017; 16: 2020; 19: 9142; 20: 4464; 22: 1339 |  |  |  | 张发改投资[2017]50号
张家界市 | 慈利县 | 1: 慈利岩泊渡至朝阳; 3: S307; 4: 省道; 8: 21; 10: 21; 15: 2018; 16: 2020; 19: 19000; 20: 8400; 22: 2520
张家界市 | 桑植县 | 1: 桑植定家峪-永定区大溶溪(一期); 3: S246; 4: 省道; 8: 19; 10: 19; 15: 2017; 16: 2020; 19: 19237; 20: 7600; 22: 2280 |  |  |  | 张发改审批[2017]10号
张家界市 | 桑植县 | 1: 桑植官地坪-瑞塔铺(二期); 3: S524; 4: 省道; 8: 9; 10: 9; 15: 2017; 16: 2020; 19: 23000; 20: 3600; 22: 1080
张家界市 | 桑植县 | 1: 桑植县城-高铁站; 3: S306; 4: 其他; 8: 8; 9: 8; 15: 2017; 16: 2020; 19: 42970; 20: 5200; 22: 1560
益阳市 汇总 |  | 8: 65; 9: 42; 10: 23; 19: 116798; 20: 24190
益阳市 | 赫山区 | 1: G319菁华铺至益阳公路（一级）; 3: G319; 4: 国道; 8: 32; 9: 32; 15: 2017; 16: 2020; 19: 70000; 20: 17600
益阳市 | 南县 | 1: 大通湖区朝天口至有成; 3: 其他; 4: 其他; 8: 23; 10: 23; 15: 2017; 16: 2020; 19: 15200; 20: 4600
益阳市 | 桃江县 | 1: 桃江县灰山港至宁乡市煤炭坝公路桃江段; 3: 其他; 4: 其他; 8: 10; 9: 10; 15: 2017; 16: 2020; 19: 31598; 20: 1990 |  |  |  | 益发改基础[2017]261号 | 益交计统[2017]303号
郴州市 汇总 |  | 8: 130; 9: 5; 10: 80; 11: 45; 13: 286; 19: 141257; 20: 42197; 22: 11833
郴州市 | 汝城县 | 1: 汝城水口-东江湖凉滩码头; 3: 其他; 4: 其他; 8: 21; 11: 21; 13: 286; 15: 2016; 16: 2020; 19: 18626; 20: 6233; 22: 4363 |  |  |  | 郴发改基础[2017]21号 | 郴发改基础[2017]211号
郴州市 | 永兴县 | 1: S349永兴马田-三塘; 3: S345; 4: 省道; 8: 21; 10: 21; 15: 2016; 16: 2020; 19: 18004; 20: 7350; 22: 3150
郴州市 | 汝城县 | 1: 汝城岭秀至丫头坳; 3: S205; 4: 省道; 8: 24; 11: 24; 15: 2016; 16: 2020; 19: 20037; 20: 7302; 22: 4320 |  |  |  | 湘发改基础[2017]284号 | 郴交计基发[2017]243号
郴州市 | 苏仙区 | 1: S207苏仙区白露塘-大奎上; 3: S214; 4: 省道; 8: 23; 10: 23; 15: 2017; 16: 2020; 19: 32430; 20: 9607 |  |  |  | 湘发改基础[2015]941号 | 湘交批[2016]232号
郴州市 | 永兴县 | 1: 永兴县城-灵坎桥; 3: 其他; 4: 其他; 8: 5; 9: 5; 15: 2017; 16: 2020; 19: 18160; 20: 905 |  |  |  | 郴发改批[2017]28号
郴州市 | 桂阳县 | 1: 桂阳敖泉岔路口-青兰; 3: S345; 4: 省道; 8: 36; 10: 36; 15: 2017; 16: 2020; 19: 34000; 20: 10800
永州市 汇总 |  | 8: 103; 9: 27; 10: 76; 13: 676; 19: 185972; 20: 42825; 22: 11493
永州市 | 新田县 | 1: G234新田县城-土桥; 3: G234; 4: 国道; 8: 26; 10: 26; 15: 2016; 16: 2020; 19: 22846; 20: 15151; 22: 11493 |  |  |  | 湘发改基础[2016]580号 | 湘交批[2016]218号
永州市 | 道县 | 1: G357道县白马渡-李家园; 3: G357; 4: 国道; 8: 13; 9: 13; 15: 2018; 16: 2020; 19: 62179; 20: 7150
永州市 | 冷水滩区 | 1: 二广高速冷水滩上岭桥互通-泉南高速祁阳大忠桥互通连接线; 3: 其他; 4: 其他; 8: 21; 10: 21; 15: 2019; 16: 2020; 19: 14731; 20: 4101 |  |  |  | 湘发改基础[2015]870号 | 湘交批[2016]33号
永州市 | 蓝山县 | 1: 蓝山火市-毛俊水库; 3: S231; 4: 省道; 8: 8; 10: 8; 13: 310; 15: 2017; 16: 2020; 19: 9800; 20: 3537 |  |  |  | 蓝发改投[2017]8号 | 蓝交发[2017]99号
永州市 | 零陵区,东安县 | 1: S228永州港零陵作业区至东安港区石期市作业区连接线; 3: S228; 4: 省道; 8: 17; 10: 17; 13: 111; 15: 2019; 16: 2020; 19: 29000; 20: 6447 |  |  |  | 永发改[2017]459号] | 永交发[2017]197号
永州市 | 蓝山县 | 1: S232、S107蓝山县城-火市; 3: S231; 4: 省道; 8: 14; 9: 14; 13: 255; 15: 2018; 16: 2020; 19: 44216; 20: 5639 |  |  |  | 湘发改基础[2017]959号 | 永交发[2017]201号
永州市 | 东安县 | 1: 东安监狱公路（AB门前G207改道）; 3: 其他; 4: 其他; 8: 4; 10: 4; 15: 2018; 16: 2020; 19: 3200; 20: 800
怀化市 汇总 |  | 8: 95; 9: 15; 10: 80; 13: 290; 19: 144287; 20: 44363; 22: 18223
怀化市 | 芷江侗族自治县 | 1: G320芷江绕城公路; 3: G320; 4: 国道; 8: 11; 9: 11; 13: 290; 15: 2017; 16: 2020; 19: 23600; 20: 10018; 22: 6011
怀化市 | 沅陵县 | 1: G241、S313沅陵县黄草尾-白田落仙处; 3: S318; 4: 省道; 8: 4; 10: 4; 15: 2017; 16: 2020; 19: 11064; 20: 3600
怀化市 | 新晃侗族自治县 | 1: 新晃县扶罗-凳寨; 3: S335; 4: 省道; 8: 37; 10: 37; 15: 2017; 16: 2020; 19: 37308; 20: 14796; 22: 4439 |  |  |  | 怀发改基础[2017]7号 | 怀交批[2017]51号
怀化市 | 洪江区 | 1: 洪江区萝卜湾大桥-桂花园加油站; 3: S334; 4: 省道; 8: 3; 10: 3; 15: 2016; 16: 2020; 19: 3311; 20: 1113; 22: 1113 |  |  |  | 湘发改基础[2017]219号 | 怀交批[2017]46号
怀化市 | 溆浦县 | 1: 溆浦县桥江-思蒙; 3: S249; 4: 省道; 8: 23; 10: 23; 15: 2017; 16: 2020; 19: 37452; 20: 9360; 22: 5760 |  |  |  | 湘发改基础[2017]748号
怀化市 | 新晃侗族自治县 | 1: 新晃县省级工业园集中区连接线; 3: 其他; 4: 其他; 8: 6; 10: 6; 15: 2017; 16: 2020; 19: 4800; 20: 1800; 22: 540
怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 1: 麻阳县城-滕代远故居; 3: 其他; 4: 其他; 8: 8; 9: 4; 10: 4; 15: 2017; 16: 2020; 19: 24352; 20: 2476; 22: 360 |  |  |  | 怀发改基础[2017]10号
怀化市 | 沅陵县 | 1: 沅陵县高砌头段改线工程; 3: S525; 4: 省道; 8: 3; 10: 3; 15: 2017; 16: 2020; 19: 2400; 20: 1200
娄底市 汇总 |  | 8: 48; 9: 5; 10: 42; 14: 297; 19: 46310; 20: 18249; 22: 14150
娄底市 | 娄星区,涟源市 | 1: 娄星区双江至七星公路; 3: S543; 4: 省道; 8: 16; 10: 15; 14: 297; 15: 2016; 16: 2020; 19: 14077; 20: 6410; 22: 4487 |  |  |  | 娄发改行审[2017]53 | 娄交计[2017]211号
娄底市 | 双峰县 | 1: 双峰县青树坪至太平寺公路; 3: S227; 4: 省道; 8: 27; 10: 27; 15: 2016; 16: 2019; 19: 17233; 20: 9589; 22: 8313 |  |  |  | 湘发改基础[2014]552号 | 湘交批[2016]210号、湘发改基础[2017]35号
娄底市 | 娄星区 | 1: 娄底高冲至仙女路; 3: S226; 4: 省道; 8: 5; 9: 5; 15: 2017; 16: 2020; 19: 15000; 20: 2250; 22: 1350
湘西自治州 汇总 |  | 8: 141; 9: 8; 10: 116; 19: 225188; 20: 58846; 22: 9339
湘西州 | 吉首市 | 1: G209、G319吉首社塘坡至花垣排碧公路; 3: G319; 4: 国道; 8: 30; 10: 30; 15: 2017; 16: 2020; 19: 67500; 20: 13500
湘西州 | 花垣县 | 1: 黄土坪经金龙至排碧; 3: 其他; 4: 其他; 8: 19; 10: 19; 15: 2017; 16: 2020; 19: 17868; 20: 5559; 22: 3891 |  |  |  | 州发改基础[2016]340号 | 州交计划[2016]354号
湘西州 | 龙山县 | 1: 里耶绕城公路; 3: S256、S320; 4: 省道; 8: 12; 10: 12; 15: 2017; 16: 2020; 19: 25000; 20: 4800
湘西州 | 永顺县 | 1: 永顺绕城线; 3: S247; 4: 省道; 8: 8; 9: 8; 15: 2016; 16: 2020; 19: 37473; 20: 5077; 22: 3900 |  |  |  | 湘发改基础[2017]353号 | 湘路工建函[2017]144号
湘西州 | 保靖县 | 1: 花垣吉卫螺丝懂经董马库-保靖夯沙（保靖段）; 3: 其他; 4: 其他; 8: 17; 15: 2016; 16: 2020; 19: 22347; 20: 5160; 22: 1548
湘西州 | 泸溪县 | 1: G319吉首-洗溪公路; 3: G319; 4: 国道; 8: 55; 10: 55; 15: 2016; 16: 2020; 19: 55000; 20: 24750

## 部省规划资金拨付（年报数据） (hidden)
附表1
“十三五”期湖南省国家规划内普通国省道项目2020年-2022年资金需求表
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
项目所在地区 |  | 1: 规划项目名称; 2: 线路行政等级; 3: 建设性质; 4: 建设年限; 6: 建设规模-含桥隧（公里）/（延米）; 10: 总投资; 12: 省定额补助资金; 13: 车购税情况; 16: 至2019年12月省累计拨付资金; 18: 合计; 19: 2016年; 20: 2017年; 21: 2018年; 22: 2019年; 23: 至2019年12月投资情况; 25: 投资进度比例; 26: 转贷市县债券资金建议方案; 28: 剩余可申请国省补助资金; 29: 可申请转贷资金额度; 30: 目前进展情况; 33: 2020年资金需求; 38: 2021年资金需求; 43: 2022年资金需求; 48: 是否已安排投资计划; 49: 备注; 50: 项目状态; 52: 规划类别; 54: 贫困地区属性; 55: 项目所在地区
市（州） | 县（市、区） |  |  |  | 开工年 | 完工年 | 合计 | 一级 公路 | 二级 公路 | 三级 公路 |  | 其中：建安费 |  | 核定车购税资金 | 拟申请车购税资金 | 车购税下达情况 | [7 empty] | 累计完成投资 | 剩余投资 |  | 按剩余地方自筹全额安排测算 | 按项目概算建安费全额安排测算 |  |  | 工可文号 | 初步批复文号 | 建设进度（已建成、在建、停工、拟新开工、未开工） | 完成投资 | 国省补助资金需求 | 申请转贷资金 | 地方自筹 | 建设内容 | 完成投资 | 国省补助资金需求 | 申请转贷资金 | 地方自筹 | 建设内容 | 完成投资 | 国省补助资金需求 | 申请转贷资金 | 地方自筹 | 建设内容 | [7 empty] | 市（州） | 县（市、区）
合计 | [6 empty] | 2841.252 | 1084.312 | 1638.244 | 124.106 | 7122786.7764 | 4858094.4707 | 1617947.764 | 1396592.67 | 1899709.616 | 1090708.27 | 1009714.3 | #REF! | 2858626.5 | 291508.2 | 942300 | 528358.8 | 408047.6 | 2884081.31 | 4185704.4664 |  | 3559567.6764 | 3229181.496 | 627846.89 | 2324291.1622 |  |  |  | 1196099.396 | 152619.8871 | 833477.0704 | 169465.8166 |  | 1297721.3604 | 193024.6329 | 788860.8218 | 332043.4927 |  | 1057810.326 | 138230.83 | 586090.1159 | 329280.0161 | [8 empty] | 合计
一、已建成 |  | 6: 885.845; 7: 332.602; 8: 478.541; 9: 74.52; 10: 1706087.74; 11: 1106271.0602; 12: 405019.374; 13: 423867.75; 14: 451047.76; 15: 402909.5; 16: 402814.8; 23: 1694591.81; 24: 11495.93; 26: 9679.03; 27: 703512.4755; 28: 0; 29: 6855.58; 33: 5635; 34: 300; 35: 5635; 36: 222; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 55: 一、已建成
长沙 | 长沙县 | 1: G107青山铺-南粉墙; 2: 国道; 3: 新建; 4: 2018; 5: 2019; 6: 10.05; 8: 10.05; 10: 27602.78; 11: 14851.73; 12: 3500; 13: 9041; 14: 9041; 15: 4500; 16: 4520; 17: #REF!; 18: 36213; 21: 27602.8; 23: 27602.8; 24: -0.02; 25: 100%; 26: 1019.98; 27: 11351.73; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 长沙; 56: 长沙县
长沙 | 浏阳市 | 1: G106大瑶绕镇线; 2: 国道; 3: 新建; 4: 2015; 5: 2017; 6: 4.06; 8: 4.06; 10: 3550; 11: 2038.0629; 12: 1827; 13: 1827; 14: 1827; 15: 1827; 16: 1827; 17: #REF!; 18: 3550; 23: 3550; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 211.0629; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 长沙; 56: 浏阳市
长沙 | 望城区 | 1: G240望城高岭塘-丁字; 2: 国道; 3: 改扩建; 4: 2015; 5: 2017; 6: 9.306; 7: 9.306; 10: 39140; 11: 22424.7832; 12: 5118; 13: 5118; 14: 5118; 15: 5118; 16: 5118; 17: #REF!; 18: 39140; 20: 500; 23: 39140; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 17306.7832; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 长沙; 56: 望城区
长沙 | 宁乡县 | 1: 宁乡县煤炭坝-双凫铺; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2015; 5: 2017; 6: 20.001; 8: 20.001; 10: 10552; 11: 8203; 12: 4000; 13: 4000; 14: 4000; 15: 4000; 16: 4000; 17: #REF!; 18: 10552; 23: 10552; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 4203; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 长沙; 56: 宁乡县
长沙 | 浏阳市 | 1: 大浏高速焦溪互通-G319连接线; 2: 省道; 3: 改扩建; 4: 2015; 5: 2017; 6: 4.132; 8: 4.132; 10: 3593; 11: 2379.0763; 12: 826; 13: 826; 14: 826; 15: 826; 16: 826; 17: #REF!; 18: 3593; 23: 3593; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 1553.0763; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 长沙; 56: 浏阳市
长沙 | 长沙县 | 1: 京港澳高速开慧互通-飘峰山; 2: 省道; 3: 新建; 4: 2015; 5: 2017; 6: 6.355; 8: 6.355; 10: 7002; 11: 4449.8108; 12: 1271; 13: 1271; 14: 1271; 15: 1271; 16: 1271; 17: #REF!; 18: 7002; 23: 7002; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 3178.8108; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 长沙; 56: 长沙县
长沙 | 望城区 | 1: 长湘高速乌山互通连接线; 2: 省道; 3: 新建; 4: 2015; 5: 2017; 6: 12.351; 7: 12.351; 10: 51943; 11: 24608.7679; 12: 2470; 13: 2470; 14: 2470; 15: 2470; 16: 2470; 17: #REF!; 18: 51943; 20: 1000; 23: 51943; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 22138.7679; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 长沙; 56: 望城区
长沙 | 岳麓区、高新区 | 1: S327长沙梅溪湖—宁乡（岳麓区、高新区）; 2: 省道; 3: 新建; 4: 2015; 5: 2017; 6: 21.358; 7: 21.358; 10: 83718; 11: 48871.8598; 12: 5925; 13: 5925; 14: 5925; 15: 5925; 16: 5925; 17: #REF!; 18: 83718; 19: 18071.2; 20: 28846; 21: 10098.3; 23: 83718; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 42946.8598; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 长沙; 56: 岳麓区、高新区
长沙 | 长沙县 | 1: G106浏阳蕉溪岭至黄花机场（长沙县段）; 2: 省道; 3: 新建; 4: 2015; 5: 2018; 6: 7.833; 7: 7.833; 10: 36806; 11: 22036.759; 12: 4975; 13: 5600; 14: 5600; 15: 5600; 16: 4975; 17: #REF!; 18: 36806; 19: 35981.2; 20: 13472.7; 21: 1000; 23: 36806; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 17061.759; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 长沙; 56: 长沙县
长沙 | 宁乡县 | 1: 益娄高速田心铺互通-流沙河; 2: 省道; 3: 升级改造; 4: 2017; 5: 2018; 6: 8.53; 8: 8.53; 10: 8534; 11: 5408.3007; 12: 1646.8; 13: 2800; 14: 2800; 15: 2800; 16: 1647; 17: #REF!; 18: 8534; 20: 7534; 21: 999.8; 23: 8533.8; 24: 0.2; 25: 100%; 26: 0.4; 27: 3761.5007; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 长沙; 56: 宁乡县
长沙 | 宁乡县 | 1: 宁乡林塘-东湖塘; 2: 省道; 3: 升级改造; 4: 2017; 5: 2018; 6: 22.619; 8: 22.619; 10: 16714.84; 11: 10992.9729; 12: 4523.8; 13: 7917; 14: 7917; 15: 7917; 16: 4524; 17: #REF!; 18: 16579; 20: 16573; 21: 1; 23: 16579; 24: 135.84; 25: 99.19%; 26: 136.04; 27: 6469.1729; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 长沙; 56: 宁乡县
株洲 | 炎陵县 | S205大和塘至沔渡 | 省道 | 升级改造 | 2016 | 2018 | 8.805 |  | 8.805 |  | 6376 | 5309.5191 | 3904 | 3082 | 3082 | 3082 | 3904 | #REF! | 6376 |  | 5650 | 726 |  | 6376 | 0 | 100% | 0 | 1405.5191 |  |  | 湘发改基础[2016]201号 | 湘交批[2016]233号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 株洲 | 炎陵县
株洲 | 醴陵市 | 1: 岳汝高速官庄互通-耿飚故居; 2: 省道; 3: 升级改造; 4: 2015; 5: 2017; 6: 13; 8: 13; 10: 7640; 11: 5565.3574; 12: 3957; 13: 4550; 14: 4550; 15: 4550; 16: 3957; 17: #REF!; 18: 7640; 19: 7640; 23: 7640; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 1608.3574; 30: 湘发改基础〔2015〕131号; 31: 湘交办函〔2015〕530号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 株洲; 56: 醴陵市
湘潭 | 雨湖区 | 湘潭鹤岭-南谷 | 省道 | 新建 | 2016 | 2019 | 12.839 | 11.015 | 1.824 |  | 30946 | 18374 | 2568 | 2604 | 2604 | 2604 | 2568 | #REF! | 58540 |  | 28590 | 5250 | 2300 | 30946 | 0 | 100% | 0 | 15806 |  |  | 湘发改基础[2014]485号 | 湘交计统[2015]112号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 湘潭 | 雨湖区
衡阳 | 衡南县 | 1: 衡南瓦子塘(木子塘)-岐山; 2: 省道; 3: 新建; 4: 2017; 5: 2018; 6: 13.615; 9: 13.615; 10: 8989.7; 11: 7362.5643; 12: 2723; 13: 0; 14: 2859; 15: 0; 16: 2722.8; 17: #REF!; 18: 8990; 19: 6800; 20: 2189.7; 23: 8989.7; 24: 0; 25: 100%; 27: 4639.5643; 31: 衡市交计基字【2014】216号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 衡阳; 56: 衡南县
衡阳 | 衡阳县 | 1: 衡阳县王船山夏明翰故居公路; 2: 省道; 3: 升级改造; 4: 2017; 5: 2018; 6: 5; 8: 5; 10: 4299; 11: 3026.496; 12: 1000; 13: 0; 14: 1750; 15: 0; 16: 1000; 17: #REF!; 18: 3500; 19: 3500; 23: 4299; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 2026.496; 31: 湘交函（2016）572号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 衡阳; 56: 衡阳县
邵阳 | 新邵县 | 塘口—白水洞旅游专线公路 | 省道 | 新建 | 2017 | 2019 | 12.083 |  | 12.083 |  | 17070 | 10621.5054 | 3624.9 | 4652 | 4652 | 4652 | 3625 | #REF! | 17070 |  | 4200 | 7500 | 53701.1 | 17070 | 0 | 100% | 0.1 | 6996.6054 |  |  | 市发改基础[2016]352号 | 邵市交计统字[2016]237号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 新邵县
岳阳 | 汨罗市 | G536汨罗段改线工程 | 国道 | 新建 | 2016 | 2019 | 12.707 | 12.017 | 0.69 |  | 33371 | 23430.6736 | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 | 7311 | #REF! | 36530 |  | 9500 | 10320 | 3210 | 33371 | 0 | 100% | 391 | 16510.6736 |  |  | 湘发改基础[2014]1032号 | 湘交计统[2014]495号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 岳阳 | 汨罗市
岳阳 | 平江县 | 浏阳市大洛至平江县安定 | 省道 | 升级改造 | 2017 | 2019 | 20.656 |  | 20.656 |  | 24380.55 | 15474.2871 | 8888 | 7230 | 7230 | 7230 | 8888 | #REF! | 24381 |  | 3600 | 18500 | 2280.6 | 24381 | -0.45 | 100% | -0.45 | 6586.2871 |  |  | 湘发改基础[2017]517号 | 湘交批[2017]134号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 岳阳 | 平江县
岳阳 | 岳阳县、汨罗市、湘阴县 | G240岳阳县城区至湘阴 | 国道 | 升级改造 | 2017 | 2018 | 64.302 | 64.302 |  |  | 179198 | 114526.9983 | 39029 | 59555 | 59555 | 59555 | 39029 | #REF! | 105608 | 20000 | 85508 | 100 |  | 179198 | 0 | 100% | 0 | 75497.9983 |  |  | 湘发改基础[2016]338号 | 湘交批〔2016〕91号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 岳阳 | 岳阳县、汨罗市、湘阴县
岳阳 | 君山区 | S304君山区建新口-南堤拐 | 省道 | 升级改造 | 2017 | 2018 | 22.791 |  | 22.791 |  | 14637 | 11407.8837 | 6555 | 7408 | 7408 | 7408 | 6555 | #REF! | 14637 | 6480 | 8057 | 100 |  | 14637 | 0 | 100% | 0 | 4852.8837 |  |  | 湘发改基础[2015]1094号 | 湘交批[2016]185号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 岳阳 | 君山区
岳阳 | 岳阳县 | 岳阳县筻口-新开（筻口至岳望高速岳阳南互通段） | 省道 | 改建 | 2017 | 2018 | 6.229 | 6.229 |  |  | 20779 | 14679.746 | 2492 | 4360.3 | 4360.3 | 4360.3 | 2492 | #REF! | 20779 |  | 11273 | 9056 |  | 20779 | 0 | 100% | 0 | 12187.746 |  |  | 湘发改基础[2017]43号 | 湘交批[2017]78号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 岳阳 | 岳阳县
岳阳 | 临湘市 | G107临湘最兰坡-巴咀坳 | 国道 | 升级改造 | 2016 | 2017 | 5.684 | 5.684 |  |  | 9739 | 7971.2448 | 3439 | 5684 | 5684 | 5684 | 3439 | #REF! | 12700 | 9700 | 8081 |  |  | 9731 | 8 | 99.92% | 8 | 4532.2448 |  |  | 湘发改基础[2016]578号 | 湘交批[2017]118号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 岳阳 | 临湘市
岳阳 | 平江县 | 1: S317平江龙门-石牛寨; 2: 省道; 3: 改扩建; 4: 2015; 5: 2017; 6: 9.513; 8: 9.513; 10: 10329; 11: 7037.3606; 12: 4870; 13: 3330; 14: 3330; 15: 3330; 16: 4870; 17: #REF!; 18: 10328.9; 23: 10329; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 2167.3606; 30: 湘发改基础[2015]173号; 31: 湘交办函[2015]358号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 岳阳; 56: 平江县
岳阳 | 华容县 | 1: G353华容县松木桥-石伏工业园; 2: 国道; 3: 升级改造; 4: 2017; 5: 2019; 6: 7.133; 7: 7.133; 10: 46420; 11: 28510.8057; 12: 3970.45; 13: 12839; 14: 12839; 15: 12839; 16: 3970; 17: #REF!; 23: 46420; 24: 0; 25: 100%; 27: 24540.3557; 30: 湘发改基础[2017]746号; 31: 岳交规划[2017]244号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 岳阳; 56: 华容县
常德 | 石门县、澧县、津市 | 1: 沅澧城镇快速干线G207、G353、S233津市至石门; 2: 国道; 3: 改扩建; 4: 2016; 5: 2019; 6: 53.6; 7: 53.6; 10: 183009; 11: 124736; 12: 39488; 13: 37001; 14: 37001; 15: 37001; 16: 39488; 17: #REF!; 18: 88000; 20: 13500; 21: 16600; 22: 7900; 23: 183009; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 85248; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 常德; 56: 石门县、澧县、津市
常德 | 临澧县 | 1: 沅澧城镇快速干线G207临澧县太平至太山; 2: 国道; 3: 改扩建; 4: 2016; 5: 2018; 6: 6.75; 7: 6.75; 10: 26102; 11: 16197; 12: 3713; 13: 3713; 14: 3713; 15: 3713; 16: 3713; 17: #REF!; 18: 26102; 20: 8057; 23: 26102; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 12484; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 常德; 56: 临澧县
常德 | 临澧县 | 1: 沅澧城镇快速干线G207临澧县太山至鼎城区雷公庙; 2: 国道; 3: 改扩建; 4: 2016; 5: 2018; 6: 20.9; 7: 20.9; 10: 72339; 11: 51471.9352; 12: 14825; 13: 14200; 14: 14200; 15: 14200; 16: 14825; 17: #REF!; 18: 93149.8; 20: 31331.6; 23: 72339; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 36646.9352; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 常德; 56: 临澧县
常德 | 鼎城区 | 1: 沅澧城镇快速干线G207鼎城区雷公庙至岗市; 2: 国道; 3: 改扩建; 4: 2016; 5: 2018; 6: 22.1; 7: 22.1; 10: 60397; 11: 41876.4; 12: 12155; 13: 12155; 14: 12155; 15: 12155; 16: 12155; 17: #REF!; 18: 138477.8; 20: 78477.8; 23: 60397; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 29721.4; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 常德; 56: 鼎城区
常德 | 石门县 | 石门县彭家堰-岗市 | 省道 | 改建 | 2018 | 2019 | 17.797 |  | 17.797 |  | 18096 | 12385.7007 | 7119 | 6229 | 6229 | 6229 | 3890 | #REF! | 18096 |  |  | 7655.2 | 7290.8 | 13935 | 4161 | 77.01% | 932 | 5266.7007 |  |  | 湘发改基础〔2017〕184号 | 湘交批〔2017〕91号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 常德 | 石门县
张家界 | 永定区 | G241永定两岔-张清大桥 | 国道 | 改建 | 2018 | 2019 | 10 | 10 |  |  | 36931 | 25999.424 | 9579 | 11000 | 11000 | 11000 | 9279 | #REF! | 71463 |  |  | 57000 | 14462.5 | 36931 | 0 | 100% |  | 16420.424 |  |  | 湘发改基础[2018]128号 | 张交计字[2018]4号 | 已建成 |  | 300 | [13 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 省贫 | 张家界 | 永定区
张家界 | 永定区 | G353永定区大庸坪-小河坎 | 国道 | 改建 | 2018 | 2019 | 2 | 2 |  |  | 11134 | 7838.336 | 1861 | 3200 | 3200 | 3200 | 1861 | #REF! | 10911.7 |  |  | 10911 | 0.7 | 10911.7 | 222.3 | 98% | 222.3 | 5977.336 |  |  | 湘发改基础[2018]129号 | 张交计字[2018]5号 | 已建成 |  |  |  | 222 | [11 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 省贫 | 张家界 | 永定区
益阳 | 安化县 | 乐安杨泥坳-山溪界 | 省道 | 改建 | 2017 | 2018 | 6.591 |  | 6.591 |  | 4999.82 | 3519.8733 | 2636 | 2306.85 | 2306.85 | 2307 | 2636 | #REF! | 4999.8 | 1982 | 3017.8 |  |  | 5000 | -0.18 | 100% | -0.18 | 883.8733 |  |  | 湘发改基础〔2015〕942号 | 湘交批〔2016〕19号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 益阳 | 安化县
益阳 | 赫山区 | 赫山区牌口-欧江岔 | 省道 | 升级改造 | 2019 | 2020 | 18.651 |  | 18.469 |  | 15870.5 | 11214.9979 | 3730.2 | 6528 | 6528 | 0 | 3730 | #REF! | 15870.5 | 4382 | 5850 | 5638.5 |  | 15870.5 | 0 | 100% |  | 7484.7979 |  |  | 湘发改基础〔2015〕129号 | 益交计统〔2015〕276号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 益阳 | 赫山区
益阳 | 南县 | 1: G353南县浪拔湖镇改线; 2: 国道; 3: 新建; 4: 2015; 5: 2017; 6: 8.086; 8: 8.086; 10: 7712; 11: 5226.3507; 12: 3639; 13: 3639; 14: 3639; 15: 3639; 16: 3639; 17: #REF!; 18: 7712; 20: 2796; 23: 7712; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 1587.3507; 30: 湘发改基础【2014】1112号; 31: 湘交计统〔2015〕17号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 益阳; 56: 南县
益阳 | 资阳区1公里 赫山区1公里 | G319益阳资江大桥 | 国道 | 新建 | 2016 | 2018 | 1.6 | 1.6 |  |  | 75732 | 37803.9098 | 8059 | 0 | 7327 | 0 | 8059 | #REF! | 75732 | 45450 | 2350 | 102 |  | 75732 | 0 | 100% | 0 | 29744.9098 |  |  | 湘发改基础〔2014〕986号 | 湘交计统〔2014〕416号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 益阳 | 资阳区1公里 赫山区1公里
益阳 | 安化县 | G536（原S308）安化县城改线（二期） | 国道 | 新建 | 2017 | 2018 | 4.15 | 4.15 |  |  | 15537 | 10030.3052 | 4591 | 5439 | 5439 | 5439 | 4591 | #REF! | 15537 | 5320 | 9917 | 300 |  | 15537 | 0 | 100% | 0 | 5439.3052 |  |  | 湘发改基础【2016】494号 | 湘交批【2016】181号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 益阳 | 安化县
郴州 | 安仁县 | 1: 安仁县城-火车站; 2: 省道; 3: 新建; 4: 2015; 5: 2019; 6: 5.649; 7: 5.649; 10: 11014; 11: 6771.9259; 12: 3672; 13: 3672; 14: 3672; 15: 3672; 16: 3672; 17: #REF!; 18: 11014.3; 20: 1514.3; 23: 11014.3; 24: -0.3; 25: 100%; 26: -0.3; 27: 3099.9259; 30: 湘发改基础[2014]1179号; 31: 湘交办函[2015]410号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 郴州; 56: 安仁县
郴州 | 桂东县 | 桂东寒口坳-猴精石 | 省道 | 升级改造 | 2017 | 2019 | 27.634 |  | 27.634 |  | 31412 | 23959.3831 | 8290.224 | 9450 | 9450 | 9450 | 8290 | #REF! | 31412.2 | 2670 | 12500 | 16242.2 |  | 31412.2 | -0.2 | 100% |  | 15669.1591 |  |  | 湘发改基础[2016]492号 | 郴交计基发[2016]162号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 郴州 | 桂东县
郴州 | 汝城县 | 1: S353汝城县城-外沙; 2: 省道; 3: 升级改造; 4: 2017; 5: 2018; 6: 15.14; 8: 15.14; 10: 14218; 11: 11087.6879; 12: 8152; 13: 5299; 14: 5299; 15: 5299; 16: 8152; 17: #REF!; 18: 14218; 19: 14218; 23: 14218; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 2935.6879; 30: 湘发改基础[2014]1185号; 31: 湘交办函[2015]408号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 郴州; 56: 汝城县
郴州 | 桂东县 | 桂东泥塘-石壁山 | 省道 | 升级改造 | 2017 | 2019 | 29.951 |  | 29.951 |  | 22484 | 16852.0557 | 11396 | 10483 | 10483 | 10483 | 11396 | #REF! | 22484 | 5330 | 9800 | 7354 |  | 22484 | 0 | 100% | 0 | 5456.0557 |  |  | 湘发改基础[2016]491号 | 湘交批[2017]5号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 郴州 | 桂东县
郴州 | 宜章县 | 1: 宜章五岭坳-桃李湾; 2: 省道; 3: 新建; 4: 2015; 5: 2017; 6: 5.511; 7: 5.511; 10: 21877; 11: 14237.6087; 12: 1653; 13: 1653; 14: 1653; 15: 1653; 16: 1653; 17: #REF!; 18: 21876.8; 20: 7601.8; 23: 21876.8; 24: 0.2; 25: 100%; 26: 0.2; 27: 12584.6087; 30: 湘发改基础[2015]342号; 31: 湘交办函[2015]477号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 郴州; 56: 宜章县
郴州 | 桂阳县 | 1: 桂阳黎家洞-小埠; 2: 省道; 3: 新建; 4: 2019; 5: 2020; 6: 12.006; 8: 12.006; 10: 12081.36; 11: 9114.9812; 12: 2696; 13: 0; 14: 4202; 15: 0; 16: 2696; 17: #REF!; 18: 7443.8; 19: 7443.8; 23: 12081; 24: 0.36; 25: 100%; 26: 0.36; 27: 6418.9812; 30: 湘发改基础[2015]265号; 31: 湘交办函[2015]409号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 郴州; 56: 桂阳县
郴州 | 临武县 | 临武-叉江口 | 省道 | 升级改造 | 2019 | 2020 | 34.85 | 5.246 |  | 29.604 | 39373.97 | 4709.2107 | 6970 | 9889 | 9889 | 0 | 6970 | #REF! | 39374 | 10000 | 14292.5 | 7270 | 7811.5 | 39373.97 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | 湘发改基础[2015]817号 | 湘交办函[2015]825号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 郴州 | 临武县
郴州 | 资兴市 | 资兴清江-滁口 | 省道 | 升级改造 | 2019 | 2020 | 31.301 |  |  | 31.301 | 23644.86 | 18387.293 | 6642 | 0 | 6573.21 | 0 | 6642 | #REF! | 23644.9 | 9865 | 13779.9 |  |  | 23644.86 | 0 | 100% | 0 | 11745.293 |  |  | 湘发改基础[2015]623号 | 湘交办函[2015]826号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 郴州 | 资兴市
郴州 | 资兴市 | 资兴兴宁-芋头坪 | 省道 | 升级改造 | 2019 | 2020 | 12.768 |  | 12.768 |  | 18381.78 | 13216.9427 | 2553.6 | 0 | 4468.8 | 0 | 2468 | #REF! | 18381.8 |  | 5827.9 | 10347 | 2206.9 | 18381.78 | 0 | 100% |  | 10663.3427 |  |  | 郴发改批[2017】15号 | 郴交计基发[2017]171号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 郴州 | 资兴市
永州 | 江华县 | S356江华县沱江-涔天河 | 省道 | 改扩建 | 2016 | 2018 | 12.639 | 10.449 | 2.19 |  | 32213 | 17763.2227 | 7759 | 7668 | 7668 | 7668 | 7759 | #REF! | 32213 |  | 9500 | 14213 |  | 32213 | 0 | 100% | 0 | 10004.2227 |  |  | 湘发改基础[2015]343号 | 湘交办函[2015]652号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 永州 | 江华县
怀化 | 新晃县 | 1: G242新晃方家屯-兴隆; 2: 国道; 3: 改扩建; 4: 2015; 5: 2017; 6: 12.042; 8: 12.042; 10: 9687; 11: 7233.7825; 12: 5529; 13: 5529; 14: 5529; 15: 5529; 16: 5529; 17: #REF!; 18: 0; 20: 0; 23: 9687; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 1704.7825; 30: 湘发改基础 ﹝2014﹞1076号; 31: 湘交计统[2015]22号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 怀化; 56: 新晃县
怀化 | 会同县 | 1: G209会同绕城线; 2: 国道; 3: 新建; 4: 2015; 5: 2017; 6: 9.239; 8: 9.239; 10: 13046; 11: 9114.5116; 12: 6396; 13: 6098; 14: 6098; 15: 6098; 16: 6396; 17: #REF!; 18: 13046; 20: 1146; 23: 13046; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 2718.5116; 30: 湘发改基础 ﹝2014﹞742号; 31: 湘交计统[2014]434号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 怀化; 56: 会同县
怀化 | 溆浦县 | G241溆浦县水田垅-梁家坡 | 国道 | 改建 | 2017 | 2019 | 6 | 6 |  |  | 29262 | 19158.9263 | 8064 | 6867 | 6867 | 6867 | 8064 | #REF! | 29262 |  | 21300 | 7962 |  | 29262 | 0 | 100% | 0 | 11094.9263 |  |  | 湘发改基础 ﹝2017﹞350号 | 怀交批 ﹝2017﹞47号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 怀化 | 溆浦县
怀化 | 新晃县 | G320新晃绕城公路 | 国道 | 新建 | 2017 | 2019 | 7.412 | 7.412 |  |  | 22377 | 16985.9817 | 5930 | 8153.2 | 8153.2 | 8153.2 | 5930 | #REF! | 22377 |  | 1540 | 2437 |  | 22377 | 0 | 100% | 0 | 11055.9817 |  |  | 湘发改基础[2016]422号 | 湘交批[2016]139号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 怀化 | 新晃县
怀化 | 会同县 | 1: S343会同翁江-鲁冲; 2: 省道; 3: 改扩建; 4: 2018; 5: 2019; 6: 30.038; 8: 30.038; 10: 25039; 11: 19896.5867; 12: 12645; 13: 10513; 14: 10513; 15: 10513; 16: 12645; 17: #REF!; 18: 25039; 20: 2639; 23: 25039; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 7251.5867; 30: 湘发改基础[2015]621号; 31: 湘交办函[2015]631号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 怀化; 56: 会同县
娄底 | 涟源市 | 1: 湄江至七星公路; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2017; 5: 2018; 6: 10; 8: 10; 10: 7598; 11: 4675.9475; 12: 3002.4; 13: 3500; 14: 3500; 15: 3500; 16: 3002; 17: #REF!; 18: 7598; 19: 1300; 20: 2000; 21: 4298; 23: 7598.4; 24: -0.4; 25: 100%; 27: 1673.5475; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 娄底; 56: 涟源市
湘西 | 花垣县 | G319武陵山-茶洞（花垣段） | 国道 | 改扩建 | 2016 | 2019 | 48.645 |  | 48.645 |  | 40324 | 29484.2511 | 19458 | 20646 | 20646 | 20646 | 19458 | #REF! | 40210 |  | 15800 | 1410 |  | 40210 | 114 | 99.72% | 114 | 10026.2511 |  |  | 州发改基础〔2015〕992号 | 湘交办函〔2015〕759号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 花垣县
娄底 | 新化县 | S240新化县塘梅冲至黄泥坳 | 省道 | 改建 | 2017 | 2019 | 5.982 | 5.982 |  |  | 12503 | 8894.5945 | 3888 | 4187.4 | 4187.4 | 4187 | 3888 | #REF! | 12503 |  | 4700 | 2123 | 500 | 12503 | 0 | 100% | 0 | 5006.5945 | 0 | 0 | 湘发改基础〔2015〕1052号 | 湘交批〔2016〕124号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 娄底 | 新化县
湘西 | 保靖县 | 保靖迁陵-龙溪 | 国道 | 新建 | 2019 |  | 12.576 |  | 12.576 |  | 31621 | 25123.3684 | 14640 | 11575 | 11575 | 11575 | 14640 | #REF! | 30400 | 14000 | 1000 | 1500 | 13900 | 30400 | 1221 | 96.14% | 1221 | 10483.3684 | 0 | 1221 | 湘发改基础〔2016〕1024号 | 州交基建〔2017〕316号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 保靖县
益阳 | 南县 | G234南县至茅草街公路新改建工程 | 国道 | 新改建 | 2017 | 2018 | 43.285 | 8.025 | 35.26 |  | 56741.58 | 41739 | 24265 | 24265 | 24265 | 24265 | 24265 | #REF! | 51107 | 5342 | 10415 | 35200 | 150 | 51107 | 5634.58 | 90.07% | 5634.58 | 17474 | 0 | 5634.58 | 湘发改基础[2017]46号 | 湘交批[2017]115号 | 已建成 | 5635 | 0 | 5635 | 0 | 附属设施 | [10 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 益阳 | 南县
二、在建（含停缓建） |  | 6: 1377.39; 7: 502.866; 8: 826.9; 9: 47.624; 10: 3674660.9864; 11: 2522490.9429; 12: 858227.94; 13: 972724.92; 14: 1014324.92; 15: 687798.77; 16: 606899.5; 17: #REF!; 23: 1188389.5; 24: 2486271.4864; 26: 2197442.0464; 27: 1664263.0029; 28: 292356.44; 29: 1456029.5646; 33: 1045184.396; 34: 110102.05; 35: 739057.5396; 36: 154966.1845; 38: 958757.1604; 39: 122232.78; 40: 584454.1936; 41: 252010.7649; 43: 409463.476; 44: 39655.27; 45: 166380.7159; 46: 203427.4901; 55: 二、在建（含停缓建）
株洲 | 醴陵市 | 株洲云龙楠山铺-醴陵塘坊 | 省道 | 新建 | 2017 |  | 87.526 | 9.737 | 77.789 |  | 95179 | 62380.1655 | 30711 | 33832 | 33832 | 33832 | 30711 | #REF! | 16004 | 400 | 11374 | 1130 | 3000 | 69004 | 26175 | 72.5% | 26175 | 31669.1655 | 0 | 26175 | 湘发改基础[2016]579号 | 湘交批[2017]12、13号 | 年内建成 | 95179 |  | 64468 |  | 建成路基路面 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 株洲 | 醴陵市
株洲 | 茶陵县 | G356茶陵浣溪-太英 | 国道 | 升级改造 | 2019 |  | 6.511 |  | 6.511 |  | 5814 | 4331.1788 | 3628 | 3581 | 3581 | 3581 | 3628 | #REF! | 4868 |  | 4500 | 368 |  | 4868 | 946 | 83.73% | 946 | 703.1788 | 0 | 703.1788 | 湘发改基础[2016]1022号 | 湘交批[2017]92号 | 年内建成 | 5814 |  | 1483 |  | 建成路基路面 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 株洲 | 茶陵县
湘潭 | 九华区 | G320湘潭绕城线二期(红易路至芙蓉路段及湘江路至伏林大道段） | 国道 | 升级改造 | 2017 | 2021 | 18.43 | 18.43 |  |  | 98757.26 | 54505 | 17594 | 27645 | 27645 | 27645 | 17594 | #REF! | 76012 | 20200 | 6580 |  |  | 76012 | 22745.26 | 76.97% | 22745.26 | 36911 | 0 | 22745.26 | 湘发改基础[2015]940号 | 湘交批[2016]70号 | 年内建成 | 22745 |  | 22745 |  | 路基 |  |  |  |  | 路面 | [5 empty] | 已安排 | 建成14公里，剩余4公里拟新开工 | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 湘潭 | 九华区
邵阳 | 城步县 | 城步南山牧场至绥宁古龙岩公路 | 省道 | 改扩建 | 2019 |  | 47.624 |  |  | 47.624 | 38710 | 28228.892 | 19049 | 10001 | 10001 | 10001 | 13334 | #REF! | 24590.7 |  | 2700 | 11826.1 | 10064.6 | 24591 | 14119 | 63.53% | 8404 | 9179.892 | 5715 | 8404 | 湘发改基础【2017】354号 | 湘交批 【2017】131号 | 年内建成 | 14119 | 5715 | 16661 |  | 路基路面交安设施 | [10 empty] | 已安排 | 城步段 | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 城步县
邵阳 | 武冈市 | S245武冈邓家铺至新宁狮子寨公路 | 省道 | 改扩建 | 2018 |  | 7.918 |  | 7.918 |  | 7069 | 6237 | 3167 | 2771 | 2771 | 2771 | 3167 | #REF! | 5643.9 |  | 1750 | 1763.9 | 380 | 5644 | 1425 | 79.84% | 1425 | 3070 | 0 | 1425 | 湘发改基础《2014》1184号 | 湘交计统《2015》133号 | 年内建成 | 1425 |  | 1425 |  | 水泥混凝土路面工程、交安、绿化工程 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 武冈市
邵阳 | 新邵县 | S334新邵县张家冲-罗桥 | 省道 | 新建 | 2017 | 2021 | 13.49 |  | 13.49 |  | 31875 | 20000 | 5396 | 4722 | 4722 | 4722 | 5396 | #REF! | 16200 |  | 5600 | 3000 | 7440 | 16200 | 15675 | 50.82% | 15675 | 14604 | 0 | 14604 | 湘发改基础[2014]947号 | 湘交计统[2014]504号 | 年内建成 | 10000 |  |  | 10000 | 路基路面 | 5675 |  |  | 5675 | 路面及安保工程 | [5 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 新邵县
岳阳 | 岳阳楼区 | 岳阳楼牌坊-枣树 | 省道 | 改扩建 | 2017 |  | 12.887 |  | 12.887 |  | 11688 | 7882 | 2577 | 2577 | 2577 | 2577 | 2577 | #REF! | 5148 |  |  |  |  | 5148 | 6540 | 44.05% | 6540 | 5305 | 0 | 5305 | 湘发改基础[2014]1031号 | 湘交计统[2015]8号 | 年内建成 | 6540 |  | 5305 | 1235 | 路基、路面 | [10 empty] | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 岳阳 | 岳阳楼区
永州 | 新田县 | G234新田县城-土桥 | 国道 | 升级改造 | 2018 | 2021 | 25.541 |  | 25.541 |  | 22846 | 15875.5827 | 15151 | 12771 | 12771 | 12771 | 11493 | #REF! | 22715 | 3400 | 13215 | 6000 | 100 | 22715 | 131 | 99.43% |  | 724.5827 | 3658 |  | 湘发改基础[2016]580号 | 湘交批[2016]218号 | 年内建成 | 5000 | 3658 |  | 1342 | 完成路面、交通工程、沿线设施、绿化、环境保护工程及其它工程 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 永州 | 新田县
郴州 | 临武县 | G234临武梓木-楚江 | 国道 | 新改建 | 2019 |  | 31 |  | 31 |  | 38854 | 29022.7325 | 13914 | 17007 | 17007 | 17007.31 | 10675 | #REF! | 27528 |  | 2630 | 12040 | 12858 | 27528 | 11326 | 70.85% | 8087 | 15108.7325 | 3239 | 8087 | 湘发改基础[2017]747号 | 郴交计基发[2017]169号 | 年内建成 | 11326 | 3239 | 4988 | 3099 | 路基、路面 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 郴州 | 临武县
怀化 | 麻阳县 | S262麻阳县岩门-拖冲 | 省道 | 改建 | 2019 |  | 44.5 |  | 44.5 |  | 37324.57 | 27657 | 19002.2 | 15385 | 15385 | 15385.06 | 19002 | #REF! | 22900 |  | 10400 | 7000 | 5500 | 22900 | 14424.57 | 61.35% | 14424.37 | 8654.8 | 0.2 | 8654.8 | 湘发改基础[2017]830号 | 怀市交批[2017]50号 | 年内建成 | 11078 | 2423 | 8655 |  | 路基、路面 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 怀化 | 麻阳县
湘西 | 龙山县 | G353龙山狮子村至湘鄂情大桥（湘鄂界）公路 | 国道 | 升级改造 | 2017 |  | 7.854 | 7.854 |  |  | 24101 | 17714.6547 | 8392 | 9425 | 9425 | 9425 | 8392 | #REF! | 20900 |  | 7000 | 2900 | 11000 | 20900 | 3201 | 86.72% | 3201 | 9322.6547 | 0 | 3201 | 湘 发改基础〔2016〕1021号 | 湘交批〔2017〕21号 | 年内建成 | 3000 |  | 2000 | 1000 | 路基、路面、桥涵、交安设施 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 龙山县
长沙 | 浏阳市 | G319、S109浏阳集里-焦溪 | 国道 | 新建 | 2019 | 2022 | 16.63 | 16.63 |  |  | 229613 | 169369.0222 | 51584 | 30142 | 30142 | 30142 | 36108 | #REF! | 71824.9 |  | 30000 |  | 41824.9 | 75000 | 154613 | 32.66% | 139137 | 117785.0222 | 15476 | 117785.0222 | 湘发改基础[2016]499号 | 湘交批[2016]214号 | 在建 | 26000 | 5000 | 19000 | 2000 | 桥梁、隧道 | 50613 | 5000 | 40000 | 5613 | 路基、桥梁、隧道 | 78000 | 5476 | 58785 | 13739 | 路面、隧道、交通工程 | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 长沙 | 浏阳市
长沙 | 宁乡县 | S324线望城区格塘至宁乡县白马桥 | 省道 | 在建 | 2015 | 2023 | 24.134 | 24.134 |  |  | 118722.07 | 67992.8002 | 12442 | 23651.32 | 23651.32 | 10796 | 7465 | #REF! | 26000 |  | 26000 |  |  | 26000 | 92722.07 | 21.9% | 87745.07 | 55550.8002 | 4977 | 55550.8002 | 湘发改基础[2016]344号 | 湘交批[2016]131号 | 在建 | 14280 | 2986.2 | 10000 | 1293.8 | 一期（2.9km）及二期工程（6km）路基完成70%，完成部分桥涵、涵洞 | 14000 | 1990.8 | 10000 | 2009.2 | 一期（2.9km）及二期工程（6km）建成通车 | 18000 | 0 | 15000 | 3000 | 剩余路段完成路基及部分构造物 | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 长沙 | 宁乡县
长沙 | 浏阳市 | G106浏阳绕城线 | 国道 | 新建 | 2020 |  | 9.35 | 9.35 |  |  | 49876 | 35112.704 | 5142.5 | 9900 | 9900 | 7000 | 771 | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 49876 | 0% | 45504.5 | 29970.204 | 4371.5 | 29970.204 | 湘发改基础[2013]1539号 | 湘交批〔2016〕248号 | 停缓建 | 20000 |  | 17588 | 2412 | [11 empty] | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 长沙 | 浏阳市
株洲 | 醴陵市 | G106醴陵城区绕城线（王仙-龙源冲） | 国道 | 新建 | 2020 |  | 13.427 | 13.427 |  |  | 100364 | 82409.7239 | 19248.5 | 25511 | 25511 | 7700 | 13473 | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 100364 | 0% | 94588.5 | 63161.2239 | 5775.5 | 63161.2239 | 湘发改基础[2017]1019号 | 株交函[2017]223号 | 停缓建 | 74589 |  | 50000 | 10589 | 完成路基建设 | 20527 | 5776 | 13161 | 1590 | 完成建设 | [5 empty] | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 株洲 | 醴陵市
湘潭 | 湘潭县 | 武广高铁株洲站-沪昆高铁韶山站连接线（马景坳-七里铺） | 省道 | 新建 | 2020 |  | 13.64 | 13.64 |  |  | 54659.86 | 38137.7563 | 12685 | 11457.6 | 11457.6 | 11457.6 | 12685 | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 54659.86 | 0% | 54659.86 | 25452.7563 | 0 | 25452.7563 | 湘发改基础[2012]416号 | 湘交批[2015]54号 | 停缓建 | 13000 |  | 12726.3782 |  | 路基 | 12726 |  | 12726.3782 |  | 路面 | [5 empty] | 已安排 |  | 停建 | 拟新开工 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 湘潭 | 湘潭县
湘潭 | 韶山市 | G354韶山-月山-水府庙 | 国道 | 改扩建 | 2016 | 2021 | 53.357 |  | 53.357 |  | 45437 | 31302 | 20395 | 22213 | 22213 | 22213 | 20395 | #REF! | 17326 |  | 470 | 1066 |  | 17326 | 28111 | 38.13% | 28111 | 10907 | 0 | 10907 | 湘发改基础[2015]638号 | 湘交办函[2015]750、751号 | 在建 | 5000 |  | 1162 | 3838 | 路基 | 23111 |  | 9745 | 13366 | 建成通车 | [5 empty] | 已安排 | 一期22km已建成通车，二期27公里拟新开工 | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 湘潭 | 韶山市
湘潭 | 雨湖区、湘潭县、湘乡 | G320湘潭绕城线伏林大道-湘乡 | 国道 | 新建 | 2018 | 2022 | 45 | 45 |  |  | 331254 | 214969 | 29150 | 92021 | 92021 | 45000 | 8945 | #REF! | [5 empty] | 30100 | 301154 | 9.087% | 280949 | 185819 | 20205 | 185819 | 潭交函[2018]994号 | 潭交函〔2016〕75号 | 在建 | 19800 |  | 19800 |  | 路基 | 190000 | 20205 | 166019 | 3776 | 路基 | 91354 |  |  | 91354 | 建成通车 | 已安排 | PPP项目 | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 湘潭 | 雨湖区、湘潭县、湘乡
湘潭 | 湘乡、韶山 | G240沪昆高铁韶山站-湘乡连接线 | 国道 | 新建 | 2020 | 2021 | 15 | 15 |  |  | 54617.0264 | 32659.29 | 6270 | 15375 | 15375 | 1000 | 1492 | #REF! | [5 empty] | 0 | 54617.0264 | 0% | 49839.0264 | 26389.29 | 4778 | 26389.29 | 湘发改基础〔2017〕963号 | 潭交函〔2018〕20号 | 停缓建 | 6520 | 1492 | 5028 |  | 路基 | 48097.0264 | 3286 | 21361.29 | 23449.7364 | 建成通车 | [5 empty] | 已安排 | 分别将湘乡段作为湘乡市冷链物流中心建设项目、韶山段作为莲花南路延长线供水供气管网及道路、加油站建设项目申报专项债 | 未开工 | 拟新开工 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 湘潭 | 湘乡、韶山
衡阳 | 祁东县 | G322祁东县城改线 | 国道 | 升级改造 | 2018 | 2022 | 19.72 | 19.72 |  |  | 51808 | 34866.4516 | 13384 | 19720 | 19720 | 19720 | 13384 | #REF! | 49090 | 15400 | 19100 | 14590 |  | 5180.8 | 46627.2 | 10% | 46627.2 | 21482.4516 | 0 | 21482.4516 | 湘发改基础【2015】1093号 | 湘交批【2016】118号 | 在建 | 27976.32 |  | 12889.471 | 15086.849 | 路基 | 32639.04 |  | 8592.9806 | 24046.0594 | 路面 | [5 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 省贫 | 衡阳 | 祁东县
衡阳 | 常宁市 | G234常宁新河-蒲竹 | 国道 | 改建 | 2020 |  | 57.353 | 27.62 | 29.733 |  | 169946 | 111581 | 25550 | 40843 | 40843 | 6220 | 7665 | #REF! | [5 empty] | 0 | 169946 | 0% | 152061 | 86031 | 17885 | 86031 | 湘发改甚础[2017]960号 | 湘路工建[2019]3号 | 停缓建 | 54739 | 8794 | 25809.3 | 20135.7 | 路基路面 | 42862 | 6051 | 21507.75 | 15303.25 | 路基路面 | 72344 | 10705 | 38713.95 | 22925.05 | 路基路面 | 已安排 |  | 拟开工 | 拟新开工 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 衡阳 | 常宁市
邵阳 | 隆回县、洞口县 | 隆回丁山-西洋江-洞口县城 | 省道 | 升级改造 | 2018 |  | 59.506 |  | 59.506 |  | 51795 | 36177.1046 | 25987 | 20300 | 20300 | 20300 | 18191 | #REF! | 22270 |  | 9138 | 5971 | 11010 | 22270 | 29525 | 43% | 21729 | 10190.1046 | 7796 | 10190.1046 | 湘发改基础【2016】493号 | 湘交批【2017】6号 | 在建 | 25436 | 5796 | 8101.1046 | 11538.8954 | 洞口段完工，隆回段路基 | 4089 | 2000 | 2089 |  | 隆回段完工 | [5 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 隆回县、洞口县
邵阳 | 邵阳县 | G356邵阳县罗城-黄豆园 | 国道 | 改建 | 2019 |  | 19.233 |  | 19.233 |  | 40108 | 18367 | 12082 | 10450 | 10450 | 10450 | 3878 | #REF! | 3427 |  | 3427 |  |  | 3427 | 36681 | 8.544% | 28477 | 6285 | 8204 | 6285 | 湘发改基础【2017】346号 | 湘交批【2017】15号 | 停缓建 | 16627 | 3371.2 | 13255.8 |  | 路基 | 12032.4 | 2416.4 | 9616 |  | 路基路面 | 8021.6 | 2416 | 5605.6 |  | 路面附属工程 | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 邵阳县
邵阳 | 邵阳县 | 邵阳县长阳铺-九公桥 | 省道 | 改建 | 2019 |  | 25.831 |  | 25.831 |  | 58473 | 34918 | 13858 | 8827 | 8827 | 8827 | 8315 | #REF! | 2489 |  | 2489 |  |  | 2489 | 55984 | 4.257% | 50441 | 21060 | 5543 | 21060 | 湘发改基础【2017】775号 | 湘交批【2017】11号 | 停缓建 | 26747.5 | -0.2 | 26747.7 |  | 路基 | 17541.9 | 3325.8 | 14216.1 |  | 路基路面 | 11694.6 | 2217.4 | 9477.2 |  | 路面附属工程 | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 邵阳县
岳阳 | 平江县 | 平江城关至童市 | 省道 | 升级改造 | 2018 | 2019 | 17 |  | 17 |  | 42006 | 32589 | 10602 | 6184 | 6184 | 6183.8 | 8472 | #REF! | 18658 |  | 2800 | 15300 | 558 | 18658 | 23348 | 44.42% | 21218 | 21987 | 2130 | 21218 | 湘发改基础[2017]518号 湘发改基础[2019]296号 | 湘交批[2017]133号 岳交规划【2019】100号 | 在建 | 10746.2 | 2130 | 6365.4 | 2250.8 | 路基 | 12601.8 |  | 12602 | 0 | 路面 | [5 empty] | 已安排 | 一期12公里已建成；二期5公里拟新开工 | 已建成 | 已建成 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 岳阳 | 平江县
岳阳 | 平江县 | G536平江县青冲至伍市 | 国道 | 新建 | 2018 | 2021 | 13 |  | 13 |  | 23367 | 15307 | 7084 | 5124 | 5124 | 5124 | 7084 | #REF! | 10497 | 3500 | 4697 | 1200 | 1100 | 10397 | 12970 | 44.49% | 12970 | 8223 | 0 | 8223 | 湘发改基础[2015]174号 | 湘交批[2016]92号 | 在建 | 5959.9 | 0 | 4111.5 | 1848.4 | 路基 | 7010.1 |  | 4111.5 | 2898.6 | 路面 | [5 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 岳阳 | 平江县
岳阳 | 云溪区 | G353岳阳东站至三荷机场快速通道 | 国道 | 升级改造 | 2019 |  | 19.141 | 19.141 |  |  | 111871 | 65727.5082 | 9518 | 25915 | 25915 | 25915 | 9303 | #REF! | 52259 |  | 500 | 17444 | 34315 | 52259 | 59612 | 46.71% | 59397 | 56209.5082 | 215 | 56209.5082 | 湘发改基础[2017]321号 | 湘交批[2017]158号 | 在建 | 30000 |  | 30000 |  | 路基 | 29612 | 215 | 26209.5082 | 3187.4918 | 路面，完工 | [5 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 岳阳 | 云溪区
岳阳 | 华容县 | 岳阳长江经济带沿江公路（华容段） | 省道 | 升级改造 | 2018 |  | 27.56 |  | 27.56 |  | 31864 | 20075.3495 | 8522 | 9646 | 9646 | 9646 | 5965 | #REF! | 13217 |  | 7560 | 5557 | 100 | 13217 | 18647 | 41.48% | 16090 | 11553.3495 | 2557 | 11553.3495 | 湘发改基础[2016]1025号 | 湘交批[2017]16号 | 在建 | 11000 | 0 | 9000 | 2000 | 三标全线、 二标征拆、一标3km | 5000 | 1000 | 0 | 4000 | 启动二标建设 | 2647 | 1557 | 0 | 1090 | 完成交安工程完工通车 | 已安排 | 请求将2000万转贷资金额度调配至S217梅田湖大桥项目 | 在建 | 停工 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 岳阳 | 华容县
常德 | 安乡县 | G353县城至安障公路 | 国道 | 改建 | 2017 |  | 10 |  | 10 |  | 7307 | 5017.7491 | 3559 | 4683 | 4683 | 4683 | 3559 | #REF! | 5606 |  | 5000 | 606 |  | 5606 | 1701 | 76.72% | 1701 | 1458.7491 | 0 | 1458.7491 | 湘发改基础[2015]1096号 | 湘交批【2016】215号 | 在建 | 1701 | 0 | 1459 | 242 | 路基、路面 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 常德 | 安乡县
常德 | 澧县、临澧县 | 沅澧城镇快速干线G207澧县张公庙至临澧太平 | 国道 | 新改建 | 2019 |  | 14.614 | 14.614 |  |  | 84768 | 58572.5555 | 20681 | 20681 | 20681 | 20681 | 14477 | #REF! | 21025 |  |  |  |  | 24925 | 59843 | 29.4% | 53639 | 37891.5555 | 6204 | 37891.5555 |  |  | 在建 | 29500 | 6322 | 20000 | 3178 | 接线及桥梁 | 30343 |  | 17892 | 12451 | 路面及桥梁 | [5 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 常德 | 澧县、临澧县
常德 | 石门县 | G353石门火车站至新关樟木渡 | 国道 | 新建 | 2019 |  | 22.147 | 15.5 | 6.647 |  | 36979 | 26975.1531 | 10744 | 12902 | 12902 | 7090 | 10774 | #REF! | 6500 |  |  | 600 | 5900 | 6500 | 30479 | 17.58% | 30509 | 16231.1531 | -30 | 16231.1531 | 湘发改基础〔2017〕1017号 | 常交发〔2017〕98号 | 在建 | 15000 | 5000 | 10000 |  | 桥梁路基建设 | 15479 | 7977 | 6231 | 1271 | 路面建设 | [5 empty] | 已安排 | 国省补助资金12977 | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 常德 | 石门县
张家界 | 武陵源区 | G241武陵源铁厂-永定两岔 | 国道 | 改建 | 2018 |  | 28.16 | 28.16 |  |  | 148064.13 | 108526.7011 | 63428 | 42381 | 42381 | 20000 | 41028 | #REF! | 37550 |  |  |  | 37550 | 37550 | 110514.13 | 25.36% | 47086.13 | 45098.7011 | 63428 | 45098.7011 | 湘发改基础【2018】126号 | 张交计字[2019]3号 | 在建 | 8000 | 2775 | 3000 | 2225 | 武陵源烟草公司至水文站1.83公里 | 25000 | 7453 | 15000 | 2547 | 武陵源公路局至烟草公司3.02公里 | 15000 | 3893.25 | 9000 | 2106.75 | 武陵源铁厂至公路局3.12公里 | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 省贫 | 张家界 | 武陵源区
张家界 | 慈利县 | G353慈利至张家界城区（慈利段） | 国道 | 改建 | 2019 |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 24179 | 16452 | 11165 | 11165 | 11165 | 11165 | 21263 | #REF! | 5250 |  |  |  | 1850 | 5250 | 18929 | 21.71% | 29027 | 5287 | -10098 | 5287 | 湘交函（2019）234号 | 张交计字（2019）7号 | 在建 | 13812 |  | 9256 | 4556 | 路基 | 9257 |  | 9257 |  | 路面 | [5 empty] | 已安排 |  | 在建 | #N/A | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 张家界 | 慈利县
益阳 | 高新区 赫山区 桃江县 | G234赫山区谢林港至桃江石洞公路 | 国道 | 改建 | 2019 |  | 27.54 |  | 27.54 |  | 45858.97 | 25015.38 | 8526 | 13398 | 13398 | 5279 | 5968 | #REF! | 15372 |  |  |  | 200 | 1200 | 44658.97 | 2.617% | 42100.97 | 16489.38 | 2558 | 16489.38 | 湘发改基础 [2017]835号 | 益交计统 [2017]286号 | 在建 | 25794 | 2000 | 4946.814 | 18847.186 | 完成征拆、部分路基工程 | 12927 | 558 | 8244 | 4125 | 完成部分路基路面、桥涵、构造物 | 5937.876 | 0 | 3297.876 | 2640 | 路面 | 已安排 | 正在重新批复工可，投资增加 | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 益阳 | 高新区 赫山区 桃江县
益阳 | 资阳区 高新区 赫山区 | G234资阳区长春至赫山区谢林港公路（含青龙洲资江大桥） | 国道 | 新建 | 2019 |  | 19.1 | 19.1 |  |  | 165864 | 104182.8945 | 23290 | 38200 | 38200 | 38200 | 16303 | #REF! | 92600 |  |  |  | 18000 | 102600 | 63264 | 61.86% | 56277 | 80892.8945 | 6987 | 56277 | 湘发改基础（2017）318号 | 湘交批[2017]198号 | 在建 | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 路基、桥涵 | 20000 | 4000 | 16000 | 0 | 路基路面 | 9264 | 2987 | 6277 | 0 | 路基路面 | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 益阳 | 资阳区 高新区 赫山区
岳阳 | 云溪区 | G353洞庭湖大桥至岳阳东站 | 国道 | 升级改造 |  |  | 20 | 20 |  |  | 151564 | 99086 | 8800 | 0 | 33000 | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 0 | 151564 | 0% | 142764 | 90286 | 8800 | 90286 |  |  | 拟新开工 | 30000 | 2640 | 27360 |  | 施工许可、征拆；路基 | 60938.4 | 3520 | 50000 | 7418.4 | 完成路基 | 60625.6 | 2640 | 12926 | 45059.6 | 完工 | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 岳阳 | 云溪区
益阳 | 桃江县 | G207武潭镇区改线工程 | 国道 | 新建 | 2019 |  | 4 | 4 |  |  | 24353.63 | 18197.1 | 5750.85 | 6387 | 6387 | 510 | 1537 | #REF! | 5700 |  |  | 3700 |  | 2380 | 21973.63 | 9.773% | 17759.78 | 12446.25 | 4213.85 | 12446.25 | 湘发改基础 [2017]832号 | 益交计统 [2017]303号 | 在建 | 21974 | 4213.85 | 12446 | 5314.15 | 路基路面 | [10 empty] | 已安排 | 实际批复的概算为24354万元 | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 益阳 | 桃江县
益阳 | 安化县 | S328安化东坪至渠江公路 | 省道 | 改建 | 2017 | 2020 | 41.339 |  | 41.339 |  | 92562 | 73814.8705 | 40152 | 27495 | 27495 | 0 | 7633 | #REF! | 46270 |  | 8500 | 3500 | 34272 | 46272 | 46290 | 49.99% | 13771 | 33662.8705 | 32519 | 13771 | 湘发改基础【2017】42号 | 湘交批【2017】199号 | 在建 | 30000 | 16229 | 13771 | 0 | 路基、桥梁 | 30000 | 16290 | 0 | 13710 | 路面 | [5 empty] | 已安排 | 部备选项目 | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 益阳 | 安化县
益阳 | 安化县 | G354安化烟溪段城改线工程 | 国道 | 升级改造 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10861 | 7053 | 3150 | 4074 | 4074 | 0 | 2205 | #REF! | [5 empty] | 0 | 10861 | 0% | 9916 | 3903 | 945 | 3903 | 湘发改基础【2018】127号 | 益交发【2019】13号 | 停缓建 | 5000 | 945 | 3903 | 152 | 涉铁部分 | 5861 | 0 | 0 | 5861 | 路基路面 | [5 empty] | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 益阳 | 安化县
郴州 | 苏仙区 | G107苏仙区良田绕镇公路 | 国道 | 新建 | 2018 |  | 8.6 | 8.6 |  |  | 29814 | 22319.8379 | 7178 | 0 | 8600 | 0 | 5743 | #REF! | 24567 | 15.37.7 | 6578.3 | 2851 | 110 | 20500 | 9314 | 68.76% | 7879 | 15141.8379 | 1435 | 7879 | 湘发改基础[2015]446号 | 湘交批[2016]107号 | 停工 | 9314 | 1435 | 7812 | 67 | 隧道、路面 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 郴州 | 苏仙区
郴州 | 资兴市 | G240资兴高码-东江 | 国道 | 新改建 | 2019 |  | 7.78 | 7.78 |  |  | 44914.47 | 33441.14 | 4279 | 12448 | 12448 | 2994 | 2994.5 | #REF! | 25831.7 |  | 8774.7 | 17057 |  | 25831.7 | 19082.77 | 57.51% | 17798.27 | 29162.14 | 1284.5 | 17798.27 | 湘发改基础[2017]964号 | 郴交计基发[2017]202号 | 在建 | 10099.876 | 0 | 14238.4 | -4138.524 | 路基 | 8982.894 | 1285 | 3559.6 | 4138.294 | 路面 | [5 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 郴州 | 资兴市
郴州 | 安仁县 | 攸县五丰至安仁县城公路（安仁段） | 省道 | 新改建 | 2019 |  | 12.931 | 12.931 |  |  | 36814 | 27708.1525 | 3836.4 | 9052 | 9052 | 9052 | 2303 | #REF! | 6300 |  | 3000 | 1000 | 2300 | 6300 | 30514 | 17.11% | 28980.6 | 23871.7525 | 1533.4 | 23871.7525 | 郴发改发[2016]273号 | 郴交计基发[2017]126号 | 在建 | 8425.6 | 0 | 9548.8 | -1123.2 | 路基、桥涵 | 14725.6 | 382.48 | 9548.8 | 4794.32 | 路基 | 7362.8 | 1150.92 | 4774.4 | 1437.48 | 路面 | 已安排 | 因配套资金问题，目前采取分期分段实施 | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 郴州 | 安仁县
郴州 | 汝城县 | G357汝城永丰-集龙（丰州坳） | 国道 | 改扩建 | 2018 |  | 28.725 |  | 28.725 |  | 28285 | 22195 | 16146 | 12926 | 12926 | 12926 | 12926 | #REF! | 1940 |  | 1974 |  | 1940 | 1940 | 26345 | 6.859% | 23125 | 6049 | 3220 | 6049 | 湘发改基础[2015]637号 | 湘交批[2016]4号 | 在建 | 9374 | 0 | 2419.6 | 6954.4 | 路基、桥涵、隧道 | 11314 | 0 | 2419.6 | 8894.4 | 路基、隧道 | 5657 | 3220 | 1209.8 | 1227.2 | 路面 | 已安排 | 因配套资金问题，目前采取分期分段实施 | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 郴州 | 汝城县
郴州 | 嘉禾县 | G234嘉禾汉石-梓木圩 | 国道 | 新改建 | 2020 |  | 23 |  | 23 |  | 21000 | 15688.6331 | 11309 | 11309 | 11309 | 6000 | 6000 | #REF! | 6500 |  | 6500 |  |  | 0 | 21000 | 0% | 15691 | 4379.6331 | 5309 | 4379.6331 | 湘发改基础[2017]319号 | 湘交批[2017]116号 | 停缓建 | 6300 | 0 | 1313.8899 | 4986.1101 | 路基、桥涵 | 8400 | 1916.3 | 1751.8532 | 4731.8468 | 路基 | 6300 | 3392.7 | 1313.8899 | 1593.4101 | 路面 | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 郴州 | 嘉禾县
永州 | 宁远县 | G537宁远仁和-冷水（蓝山界） | 国道 | 改扩建 | 2019 | 2022 | 19.008 | 19.008 |  |  | 51630 | 38293.01 | 12561.48 | 19008 | 19008 | 19008 | 8793 | #REF! | 31050 |  | 12350 | 9700 | 9000 | 6000 | 45630 | 11.62% | 41861.52 | 25731.53 | 3768.48 | 25731.53 | 湘发改基础[2017]1072号 | 永交发[2017]195号 | 在建 | 22815 | 3000 | 15438.918 | 4376.082 | 完成路基、部分路面、桥梁、交安工程 | 22815 | 768 | 10292.612 | 11754.388 | 完成路基、路面、桥梁、交安工程 | [5 empty] | 已安排 | 实际完成投资0.6亿元，请求按实际完成投资申请转贷资金 | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 省贫 | 永州 | 宁远县
永州 | 江永县 | G538江永大地铺至永济亭（湘桂界） | 国道 | 升级改造 | 2019 | 2022 | 11.847 | 11.847 |  |  | 25528 | 18226.3 | 7108 | 11847 | 11847 | 11847 | 4976 | #REF! | 14840 | 2500 | 5500 | 5760 | 980 | 4000 | 21528 | 15.67% | 19396 | 11118.3 | 2132 | 11118.3 | 湘发改基础 [2017]286号 | 湘交批 [2017]189号 | 在建 | 12916 | 2132 | 6670 | 4114 | 桥涵、 路基等、 部分路面 | 6458 |  | 4448 | 2010 | 路面、 附属设施 | 2154 |  |  | 2154 | 配套设施 | 已安排 | 实际完成投资0.4亿元，请求按实际完成投资申请转贷资金 | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 省贫 | 永州 | 江永县
永州 | 宁远县 | G357二广高速宁远东互通至天堂 | 国道 | 升级改造 | 2019 | 2022 | 24.64 | 24.64 |  |  | 83471 | 60827 | 21064.56 | 24640 | 24640 | 24640 | 10349 | #REF! | 41500 | 1000 | 10500 | 15000 | 15000 | 12000 | 71471 | 14.38% | 60755.44 | 39762.44 | 10715.56 | 39762.44 | 湘发改基础[2017]1073号 | 永交发[2017]194号 | 在建 | 35735 | 8000 | 23857.464 | 3877.536 | 完成路基、部分路面、桥梁、交安工程 | 35736 | 2716 | 15904.976 | 17115.024 | 完成路基、路面、桥梁、交安工程 | [5 empty] | 已安排 | 实际完成投资1.2亿元，请求按实际完成投资申请转贷资金 | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 省贫 | 永州 | 宁远县
永州 | 蓝山县 | G537蓝山祠堂圩-岭脚 | 国道 | 改扩建 | 2019 | 2022 | 26.805 | 26.805 |  |  | 71095 | 49119.2719 | 14742.75 | 26805 | 26805 | 26805 | 10320 | #REF! | 23025 |  | 7925 | 13100 | 2000 | 23025 | 48070 | 32.39% | 43647.25 | 34376.5219 | 4422.75 | 34376.5219 | 湘发改基础[2017]957号 | 永交发[2017]193号 | 在建 | 21423 | 2423 | 19000 | 0 | 施工许可、路基工程、桥涵工程 | 26647 | 2000 | 15376.5219 | 9270.4781 | 路面工程、交安附属设施等 | [5 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 永州 | 蓝山县
怀化 | 辰溪县 | 泸溪-辰溪公路辰溪段 | 省道 | 升级改造 | 2018 |  | 17.588 |  | 17.588 |  | 28010 | 20779.4233 | 10637 | 5950 | 5950 | 5950 | 7446 | #REF! | 24600 |  | 330 | 1370 | 200 | 24600 | 3410 | 87.83% | 219 | 10142.4233 | 3191 | 219 | 湘发改基础 ﹝2017﹞352号 | 湘交批[2016]153号 | 在建 | 2000 | 1781 | 219 |  | 路基 | 1410 | 1410 |  |  | 路面 | [5 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 怀化 | 辰溪县
怀化 | 芷江县 中方县 | 中方-芷江 | 省道 | 升级改造 | 2017 | 2021 | 29.038 | 29.038 |  |  | 156131 | 122162.3948 | 18874.7 | 29105 | 29105 | 0 | 12870 | #REF! | 112590 |  | 96300 | 16290 |  | 125100 | 31031 | 80.13% | 25026.3 | 103287.6948 | 6004.7 | 25026.3 | 湘发改基础 ﹝2017﹞351号 | 怀交批[2017]39号 | 停工 | 21568 |  | 21568 |  | 路基 | 6005 | 6005 |  |  | 路面 | [5 empty] | 已安排 | 部备选项目 | 停工 | 停工 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 怀化 | 芷江县 中方县
怀化 | 新晃县 | G242新晃县城-平伦坳 | 国道 | 升级 改造 | 2018 |  | 48.297 |  | 48.297 |  | 38989 | 27177.3555 | 21734 | 26563 | 26563 | 26563 | 15214 | #REF! | 23601 |  | 20500 | 2100 | 1001 | 23601 | 15388 | 60.53% | 8868 | 5443.3555 | 6520 | 5443.3555 | 湘发改基础[2017]001号 | 湘交批[2017]19号 | 在建 | 5443 |  | 5443 |  | 二期路基 | 6520 | 6520 |  |  | 二期路面 | [5 empty] | 已安排 | 调整为路面改善项目 | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 怀化 | 新晃县
怀化 | 靖州县 | S344靖州县响水坝-星子界 | 省道 | 升级改造 | 2019 |  | 47.186 |  | 47.186 |  | 33909 | 29303.6525 | 19470 | 16515 | 16515 | 10260 | 13405 | #REF! | 20700 |  | 20700 |  |  | 20700 | 13209 | 61.05% | 7144 | 9833.6525 | 6065 | 7144 | 湘发改基础[2019]116号 | 怀交批[2019]12号 | 在建 | 7005 | 685 | 6320 |  | 路基 | 6204 | 5380 | 824 |  | 路面 | [5 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 怀化 | 靖州县
怀化 | 通道县 | G209通道县绕城公路 | 国道 | 新建 | 2019 |  | 12.17 |  | 12.17 |  | 20302 | 14432 | 7018 | 7018 | 7018 | 7018 | 5400 | #REF! | 7210 |  | 7100 | 110 |  | 7210 | 13092 | 35.51% | 11474 | 7414 | 1618 | 7414 | 湘发改基础〔2019〕386号 | 怀交批[2019]11号 | 停缓建 | 7414 |  | 7414 |  | 路基 | 4678 | 1618 |  | 3000 | 路面 | 1000 |  |  | 1000 | 路面 | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 怀化 | 通道县
娄底 | 新化县 | S238新化温塘至金湾 | 省道 | 改建 | 2019 |  | 29.252 |  | 29.252 |  | 44961 | 26370 | 10559 | 10238 | 10238 | 10238 | 7391 | #REF! | 11042 | 2300 | 6200 | 1642 | 1000 | 11042 | 33919 | 24.56% | 30751 | 15811 | 3168 | 15811 | 娄发改行审〔2019〕71号 | 娄交计函〔2019〕75号 | 在建 | 18000 | 2000 | 10000 | 6000 | 路基、桥涵 | 15919 | 1168 | 5811 | 8940 | 路基、路面 | [5 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 娄底 | 新化县
湘西 | 古丈县 | G352古丈至罗依溪公路 | 国道 | 升级改造 | 2017 |  | 6.16 | 6.16 |  |  | 73342 | 52403.7274 | 24878 | 14784 | 14784 | 14784 | 24878 | #REF! | 63323 | 7333 | 17410 | 25000 | 13580 | 63323 | 10019 | 86.34% | 10019 | 27525.7274 | 0 | 10019 | 湘发改基础〔2016〕804号 | 湘交批〔2017〕8号 | 在建 | 10019 |  | 10019 |  | 路基、路面、桥涵、交安设施 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 古丈县
湘西 | 凤凰县 | G354凤凰至大兴公路一期工程（凤凰至拉毫公路） | 国道 | 升级 改造 | 2019 |  | 15 | 15 |  |  | 83810 | 61054.7235 | 11735 | 19635 | 19635 | 4694 | 8214 | #REF! | 9100 |  |  | 2000 | 7100 | 9100 | 74710 | 10.86% | 71189 | 49319.7235 | 3521 | 49319.7235 | 湘发改基础〔2017〕673号 | 湘交批〔2017〕204号 | 在建 | 32905 | 3521 | 29384 |  | 路基、桥涵 | 30000 |  | 19935.7235 | 10064.2765 | 路基、桥涵、路面、交安 | 11805 |  |  | 11805 | 路面、交安 | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 凤凰县
湘西 | 吉首市15公里凤凰县25公里 | G352吉首乾州至凤凰腊尔山公路 | 国道 | 新建 |  |  | 40 |  | 40 |  | 32296 | 22701 | 13766 | 16519 | 16519 | 0 | 13370 | #REF! | 1100 |  |  |  | 1100 | 0 | 32296 | 0% | 31900 | 8935 | 396 | 8935 | 湘发改基础〔2019〕334号 | 州交基建〔2019〕179号 | 在建 | 15000 | 396 | 8935 | 5669 | 完成路基工程50% | 15000 |  |  | 15000 | 完成路基工程100%,路面工程80% | 2296 |  |  | 2296 | 路面、交安工程 | 已安排 |  | 在建 | 拟新开工 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 吉首市15公里凤凰县25公里
三、未开工 |  | 6: 578.017; 7: 248.844; 8: 332.803; 9: 1.962; 10: 1742038.05; 11: 1229332.4676; 12: 354700.45; 13: 0; 14: 434336.936; 15: 0; 16: 0; 17: #REF!; 23: 1100; 24: 1687937.05; 26: 1352446.6; 27: 861406.0176; 28: 335490.45; 29: 861406.0176; 33: 145280; 34: 42217.8371; 35: 88784.5308; 36: 14277.6321; 38: 338964.2; 39: 70791.8529; 40: 204406.6282; 41: 80032.7278; 43: 648346.85; 44: 98575.56; 45: 419709.4; 46: 125852.526; 55: 三、未开工
长沙 | 宁乡县 | G354宁乡段（宗师庙-道林-联湖塘） | 国道 | 改建 | 2020 | 2021 | 15 |  | 22.203 |  | 23024 | 17077 | 8965.05 | 0 | 15000 | 0 | 0 | #REF! | [5 empty] | 900 | 22124 | 3.909% | 13158.95 | 8111.95 | 8965.05 | 8111.95 | 湘发改基础【2020】5号 |  | 拟新开工 | 15000 | 5840.6771 | 8112 | 1047.3229 | 路基、桥涵 | 7124 | 3124.3729 |  |  | 路面、安保、绿化等 | [5 empty] | 已安排 |  | 拟新开工 | 未开工 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 长沙 | 宁乡县
衡阳 | 衡山县 | G240衡山长青-白果 | 国道 | 改建 | 2020 | 2021 | 10 |  | 8.39 |  | 10833 | 6490.727 | 2937 | 0 | 5000 | 0 | 0 | #REF! | [5 empty] | 0 | 10833 | 0% | 7896 | 3553.727 | 2937 | 3553.727 |  |  | 拟新开工 | 5000 | 1500 | 1421.4908 | 2078.5092 | 征地拆迁路基桥涵 | 5833 | 1437 | 2132.2362 | 2263.7638 | 路面建设完工 | [5 empty] | 已安排 |  | 拟开工 | 未开工 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 衡阳 | 衡山县
邵阳 | 邵阳县 | G207邵阳县绕城公路 | 国道 | 新建 |  |  | 26 | 26 |  |  | 91000 | 64064 | 20800 | 0 | 31460 | 0 | 0 | #REF! | [5 empty] | 0 | 91000 | 0% | 70200 | 43264 | 20800 | 43264 |  |  | 拟新开工 | 45500 | 10400 | 35100 |  | 路基 | 27300 | 6240 | 21060 |  | 路基路面 | 18200 | 4160 | 14040 |  | 路面附属工程 | 未安排 |  | 未开工 | 未开工 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 邵阳县
岳阳 | 岳阳楼区 | 岳阳洞庭湖大桥(G353)与沿湖大道(G240)交叉改建工程 | 国道 | 新建 |  |  | 1.681 |  | 1.681 |  | 10847.05 | 8542 | 5965.2 | 0 | 4173.336 | 0 | 0 | #REF! | [5 empty] | 0 | 10847.05 | 0% | 4881.85 | 2576.8 | 5965.2 | 2576.8 | 湘发改基础[2017]1078号 | 岳交规划[2017]306号 | 拟新开工 | 3000 | 1789.56 | 773.04 | 437.4 | 施工许可、征拆 | 5000 | 2386.08 | 1030.72 | 1583.2 | 路基、桥涵 | 2847.05 | 1789.56 | 773.04 | 284.45 | 路面 | 已安排 |  | 未开工 | 未开工 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 岳阳 | 岳阳楼区
张家界 | 慈利县 | G353慈利万福至甑山公路 | 国道 | 改建 |  |  | 9.47 | 9.47 |  |  | 56000 | 39424 | 8056 | 0 | 14520 | 0 | 0 | #REF! | [5 empty] | 0 | 56000 | 0% | 47944 | 31368 | 8056 | 31368 | 湘交函（2016）591号 |  | 拟新开工 | 15769 | 3222 | 12547 |  |  |  | 2417 | 9140 |  |  |  | 2417 | 9681 |  |  | 已安排 |  | 未开工 | 未开工 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 张家界 | 慈利县
永州 | 道县 | G357道县白马渡-李家园 | 国道 | 新改建 |  |  | 10.9 | 10.9 |  |  | 62179 | 45805 | 15883 | 0 | 9000 | 0 | 0 | #REF! | [5 empty] | 0 | 62179 | 0% | 46296 | 29922 | 15883 | 29922 |  |  | 拟新开工 | 20726 | 5294 | 15432 | 0 | 完成勘察设计、工可批复 | 20726 | 5294 | 14490 | 942 | 完成路基工程，完成部分桥梁工程 | 20726 | 5294 |  |  | 完成路基工程，完成部分路面、桥梁工程 | 已安排 | 已获得省交通运输厅的审查意见函 | 未开工 | 未开工 | 部规划项目 | 已安排 | 非贫 | 永州 | 道县
衡阳 | 耒阳市 | G356耒阳竹市-联平 | 国道 | 改建 |  |  | 20 | 20 |  |  | 68794 | 58475 | 8348 | 0 | 22000 | 0 | 0 | #REF! | [5 empty] | 0 | 68794 | 0% | 60446 | 50127 | 8348 | 50127 |  |  | 未开工 | 15000 | 3490 | 10025.4 | 1484.6 | 路基 | 25000 |  | 15038.1 | 9961.9 | 路基、路面 | 28794 | 0 | 25063.5 | 3730.5 | 路基、路面 | 未安排 |  | 未开工 | 未开工 | 部规划项目 | 未安排 | 非贫 | 衡阳 | 耒阳市
张家界 | 慈利县 | 1: G353慈利-张家界城区（慈利段二期）; 2: 国道; 3: 改建; 4: 2019; 6: 43.7; 8: 43.7; 10: 53001; 11: 32436; 12: 19210; 17: #REF!; 32: 未开工; 49: 二期工程调整为路面改善项目; 52: 部规划项目; 54: 国贫; 55: 张家界; 56: 慈利县
郴州 | 宜章县 | G535宜章白石渡至界牌岭 | 国道 | 改建 |  |  | 32 |  | 32 |  | 61425 | 49140 | 22272 | 0 | 15680 | 0 | 0 | #REF! | [5 empty] | 0 | 61425 | 0% | 39153 | 26868 | 22272 | 26868 |  |  | 未开工 | 12285 | 6681.6 | 5373.6 | 229.8 | 路基、桥涵、隧道 | 30712.5 | 8908.8 | 13434 | 8369.7 | 路基、隧道 | 18427.5 | 6681.6 | 8060.4 | 3685.5 | 路面 | 未安排 |  | 未开工 | 未开工 | 部规划项目 | 未安排 | 国贫 | 郴州 | 宜章县
永州 | 江永县 | G538江永神湾-瓦屋下（回龙圩界） | 国道 | 新建 |  |  | 22 | 22 |  |  | 64424 | 45354.496 | 19000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | #REF! | [5 empty] | 0 | 64424 | 0% | 45424 | 26354.496 | 19000 | 26354.496 |  |  | 未开工 | 11000 | 4000 |  | 7000 | 路基建设 | 20424 | 8000 | 13000 | 8000 | 完成全线路基 | 33000 | 7000 | 13354 | 12646 | 完成全线路面、桥涵等 | 未安排 | 已获得省交通运输厅的审查意见函，即将取得自然资源部用地预审意见 | 未开工 | 未开工 | 部规划项目 | 未安排 | 省贫 | 永州 | 江永县
娄底 | 经开区 | G234娄底杉山-九伦 | 国道 | 新建 |  |  | 4.89 | 4.89 |  |  | 22368 | 13581 | 2582 | 0 | 4890 | 0 | 0 | #REF! | [5 empty] | 200 | 22168 | 0.8941% | 19586 | 10999 | 2582 | 10999 |  |  | 未开工 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 完成部分土地报批 | 10000 | 1200 | 5504 | 9800 | 完成路基工程施工，和部分基层和防护边坡施工 | 10168 | 1382 | 5495 | 8786 | 完成面层和交安设施及附属工程，全线通车。 | 未安排 |  | 未开工 | 未开工 | 部规划项目 | 未安排 | 非贫 | 娄底 | 经开区
株洲 | 醴陵市 | 1: G106醴陵船湾绕镇公路; 2: 国道; 3: 升级改造; 6: 4; 7: 4; 10: 12000; 11: 8448; 12: 2200; 13: 0; 14: 4000; 15: 0; 17: #REF!; 23: 0; 24: 12000; 25: 0%; 26: 9800; 27: 6248; 28: 2200; 29: 6248; 32: 未开工; 43: 4800; 44: 880; 45: 2499.2; 46: 1420.8; 47: 完成路基建设; 48: 未安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 部规划项目; 53: 未安排; 54: 非贫; 55: 株洲; 56: 醴陵市
湘潭 | 湘乡市20公里、湘潭县12公里 | G240湘乡五里桥-水潭 | 国道 | 升级改造 | 2022 | 2023 | 6 | 6 |  |  | 49000 | 34496 | 3300 | 0 | 6000 | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 0 | 49000 | 0% | 45700 | 31196 | 3300 | 31196 | 湘发改基础〔2019〕613号 | 待批复 | 未开工 | [5 empty] | 15598 |  | 15598 | 0 | 路基 | 17000 | 990 | 15598 | 412 | 路基 | 未安排 |  | 未开工 | 未开工 | 部规划项目 | 未安排 | 非贫 | 湘潭 | 湘乡市20公里、湘潭县12公里
衡阳 | 祁东县 | G356祁东白地市-太和堂 | 国道 | 改建 | 2022 | 2024 | 36 |  | 36 |  | 119200 | 69507 | 19236 | 0 | 18000 | 0 | 0 | #REF! | [5 empty] | 0 | 119200 | 0% | 99964 | 50271 | 19236 | 50271 | 湘交函【2017】892号 |  | 未开工 | [5 empty] | 59600 | 9618 | 34753.5 | 15228.5 | 路基 | 59600 | 9618 | 34753.5 | 15228.5 | 路面 | 未安排 |  | 未开工 | 未开工 | 部规划项目 | 未安排 | 省贫 | 衡阳 | 祁东县
衡阳 | 衡南县 | G322衡南河市-宝盖 | 国道 | 改建 | 2021 | 2022 | 40 |  | 40 |  | 66542 | 41954.56 | 13911 | 0 | 20000 | 0 | 0 | #REF! | [5 empty] | 0 | 66542 | 0% | 52631 | 28043.56 | 13911 | 28043.56 |  |  | 未开工 | [5 empty] | 39925.2 | 8346.6 | 16826.136 | 14752.464 | 征地拆迁、路基 | 26616.8 | 5564.4 | 11217.424 | 9834.976 | 桥梁、路基、路面、附属工程 | 未安排 | 省厅已出具行业意见（湘交函[2017]681号文）项目估算总投资66542万元，其中建安费41954.56万元 | 未开工 | 未开工 | 部规划项目 | 未安排 | 非贫 | 衡阳 | 衡南县
邵阳 | 洞口县 | G241洞口绕城 | 国道 | 新建 |  |  | 8 | 8 |  |  | 24000 | 16896 | 6400 | 0 | 8000 | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 0 | 24000 | 0% | 17600 | 10496 | 6400 | 10496 |  |  | 未开工 |  |  |  |  | 完成前期工作 | 7200 | 1920 | 3148.8 | 2131.2 | 路基工程 | 16800 | 4480 | 7347.2 | 4972.8 | 路基路面及交安工程 | 未安排 |  | 未开工 | 未开工 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 洞口县
邵阳 | 市区 | 1: G320邵阳市雀塘-茶元头; 2: 国道; 3: 升级改造; 6: 18; 7: 18; 10: 63000; 11: 44352; 12: 19974.4; 13: 0; 14: 19800; 15: 0; 16: 0; 17: #REF!; 23: 0; 24: 63000; 25: 0%; 26: 43025.6; 27: 24377.6; 28: 19974.4; 29: 24377.6; 32: 未开工; 43: 13305; 44: 5992; 45: 7313; 47: 前期工作; 48: 未安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 邵阳; 56: 市区
邵阳 | 新宁县 | G241新宁县城绕城公路 | 国道 | 升级改造 | 2021 | 2023 | 18 | 18 |  |  | 63000 | 44352 | 14400 | 0 | 21780 | 0 | 0 | #REF! | [5 empty] | 0 | 63000 | 0% | 48600 | 29952 | 14400 | 29952 |  |  | 未开工 |  |  |  |  | 前期工作 | 28000 | 8000 | 14000 | 6000 | 路基、桥梁、路面 | 35000 | 6400 | 15952 | 12648 | 路面、安防 | 未安排 |  | 未开工 | 未开工 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 新宁县
邵阳 | 新邵县 | 1: G207新邵县绕城公路; 2: 国道; 3: 新建; 6: 8.45; 7: 8.45; 10: 48000; 11: 33792; 12: 6784; 13: 0; 14: 5324; 15: 0; 16: 0; 17: #REF!; 23: 0; 24: 48000; 25: 0%; 26: 41216; 27: 27008; 28: 6784; 29: 27008; 32: 未开工; 43: 20000; 44: 3000; 45: 17000; 47: 路基; 48: 未安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 邵阳; 56: 新邵县
常德 | 桃源县 | G319车溪冲至甘潭公路 | 国道 | 升级改造 |  |  | 8 | 8 |  |  | 43043 | 30302.272 | 4800 | 0 | 8000 | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 0 | 43043 | 0% | 38243 | 25502.272 | 4800 | 25502.272 |  |  | 未开工 | [5 empty] | 21521.5 | 2400 | 12751.136 |  |  | 21521.5 | 2400 | 12751.136 |  |  | 未安排 |  | 未开工 | 未开工 | 部规划项目 | 未安排 | 非贫 | 常德 | 桃源县
常德 | 石门县 | G241石门壶瓶山至磨市 | 国道 | 升级改造 |  |  | 34.096 | 32.134 |  | 1.962 | 261541 | 217738.2446 | 27276.8 | 0 | 32722.6 | 0 | 0 | #REF! | [5 empty] | 0 | 261541 | 0% | 234264.2 | 190461.4446 | 27276.8 | 190461.4446 | 湘发改基础〔2017〕1077号 | 常交基建〔2018〕2号 | 未开工 | [10 empty] | 261541 | 27277 | 190461 | 43803 | 路基路面建设 | 已安排 |  | 未开工 | 未开工 | 部规划项目 | 已安排 | 国贫 | 常德 | 石门县
张家界 | 慈利县 | 1: G241通津铺至石门泉坡; 2: 国道; 3: 升级改造; 6: 31; 8: 31; 10: 31000; 11: 21824; 12: 13950; 13: 0; 14: 12740; 15: 0; 16: 0; 17: #REF!; 23: 0; 24: 31000; 25: 0%; 26: 17050; 27: 7874; 28: 13950; 29: 7874; 32: 未开工; 48: 已安排; 49: 调整为路面改善项目; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 张家界; 56: 慈利县
张家界 | 永定区 | 1: G353慈利-张家界城区（永定段）; 2: 国道; 3: 改建; 6: 31; 8: 31; 10: 43317; 11: 30495.168; 12: 13950; 13: 0; 14: 15006; 15: 0; 16: 0; 17: #REF!; 23: 0; 24: 43317; 25: 0%; 26: 29367; 27: 16545.168; 28: 13950; 29: 16545.168; 32: 未开工; 48: 已安排; 49: 调整为路面改善项目; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 省贫; 55: 张家界; 56: 永定区
永州 | 祁阳县 | G322祁阳芹菜甸-新埠头 | 国道 | 新建 |  |  | 5 | 5 |  |  | 25000 | 17600 | 2750 | 0 | 5000 | 0 | 0 | #REF! | [5 empty] | 0 | 25000 | 0% | 22250 | 14850 | 2750 | 14850 |  |  | 未开工 | [10 empty] | 25000 | 2750 | 14850 | 7400 | 路基、桥涵 | 未安排 | 该项目建设地理位置上移；更名为：G322、G356长虹至木头冲 | 未开工 | 未开工 | 部规划项目 | 未安排 | 非贫 | 永州 | 祁阳县
怀化 | 洪江市 | 1: G320洪江市安江绕城公路; 2: 国道; 3: 改线; 6: 3.83; 8: 3.829; 10: 12900; 11: 9081.6; 12: 1532; 13: 0; 14: 1925; 15: 0; 16: 0; 17: #REF!; 23: 0; 24: 12900; 25: 0%; 26: 11368; 27: 7549.6; 28: 1532; 29: 7549.6; 32: 未开工; 48: 未安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 部规划项目; 53: 未安排; 54: 省贫; 55: 怀化; 56: 洪江市
怀化 | 靖州县 | 1: G209包茂高速靖州互通-靖黎高速靖州南互通; 2: 国道; 3: 升级改造; 6: 10; 7: 10; 10: 42000; 11: 29568; 12: 8000; 13: 0; 14: 10000; 15: 0; 17: #REF!; 23: 0; 24: 42000; 25: 0%; 26: 34000; 27: 21568; 28: 8000; 29: 21568; 32: 未开工; 48: 未安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 部规划项目; 53: 未安排; 54: 国贫; 55: 怀化; 56: 靖州县
怀化 | 沅陵县 | 1: G241沅陵县穿岩孔-溆浦县低庄; 2: 国道; 3: 升级改造; 6: 30; 8: 30; 10: 35000; 11: 24640; 12: 13500; 13: 0; 14: 28325; 15: 0; 16: 0; 17: #REF!; 23: 0; 24: 35000; 25: 0%; 26: 21500; 27: 11140; 28: 13500; 29: 11140; 32: 未开工; 48: 未安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 部规划项目; 53: 未安排; 54: 国贫; 55: 怀化; 56: 沅陵县
怀化 | 芷江县 | 1: G320芷江绕城公路; 2: 国道; 3: 新建; 6: 11; 7: 11; 10: 23600; 11: 16614.4; 12: 10018; 13: 0; 14: 11000; 15: 0; 16: 0; 17: #REF!; 23: 0; 24: 23600; 25: 0%; 26: 13582; 27: 6596.4; 28: 10018; 29: 6596.4; 32: 未开工; 48: 已安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 怀化; 56: 芷江县
怀化 | 沅陵县 | 1: G241、S313沅陵县黄草尾-白田落仙处; 2: 国道; 3: 新建; 6: 8; 8: 8; 10: 12000; 11: 8448; 12: 3600; 13: 0; 14: 8800; 15: 0; 16: 0; 17: #REF!; 23: 0; 24: 12000; 25: 0%; 26: 8400; 27: 4848; 28: 3600; 29: 4848; 32: 未开工; 48: 已安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 怀化; 56: 沅陵县
娄底 | 涟源市3公里、冷水江 | G354娄底大道涟源秀溪-冷水江 | 国道 | 改建 |  |  | 27 | 27 |  |  | 199000 | 117154 | 21600 | 0 | 27191 | 0 | 0 | #REF! | [5 empty] | 0 | 199000 | 0% | 177400 | 95554 | 21600 | 95554 |  |  | 未开工 | [5 empty] | 15000 | 1500 | 12500 | 1000 | 隧道、路基 | 15000 | 500 | 13500 | 1000 | 隧道、路基 | 未安排 |  | 未开工 | 未开工 | 部规划项目 | 未安排 | 非贫 | 娄底 | 涟源市3公里、冷水江
湘西 | 吉首市 | 1: G209、G319吉首社塘坡至花垣排碧公路; 2: 国道; 3: 升级改造; 6: 45; 8: 45; 10: 45000; 11: 31680; 12: 13500; 13: 0; 14: 27000; 15: 0; 16: 0; 17: #REF!; 23: 0; 24: 45000; 25: 0%; 26: 31500; 27: 18180; 28: 13500; 29: 18180; 30: 无; 32: 未开工; 48: 已安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 部规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 湘西; 56: 吉首市
“十三五”期湖南省规划内普通国省道项目2020年-2022年资金需求表 |  | 55: “十三五”期湖南省规划内普通国省道项目2020年-2022年资金需求表
项目所在地区 |  | 1: 规划项目名称; 2: 线路行政等级; 3: 建设性质; 4: 建设年限; 6: 建设规模-含桥隧（公里）/（延米）; 10: 总投资; 12: 省定额补助资金; 13: 车购税情况; 16: 至2019年12月省累计拨付资金; 18: 合计; 19: 2016年; 20: 2017年; 21: 2018年; 22: 2019年; 23: 至2019年12月投资情况; 25: 投资进度比例; 26: 转贷市县债券资金建议方案; 28: 剩余可申请国省补助资金; 29: 可申请转贷资金额度; 30: 目前进展情况; 33: 2020年资金需求; 38: 2021年资金需求; 43: 2022年资金需求; 48: 是否已安排投资计划; 49: 备注; 50: 项目状态; 52: 规划类别; 54: 贫困地区属性; 55: 项目所在地区
市（州） | 县（市、区） |  |  |  | 开工年 | 完工年 | 合计 | 一级 公路 | 二级 公路 | 三级 公路 |  | 其中：建安费 |  | 核定车购税资金 | 拟申请车购税资金 | 车购税下达情况 | [7 empty] | 累计完成投资 | 剩余投资 |  | 按剩余地方自筹全额安排测算 | 按项目概算建安费全额安排测算 |  |  | 工可文号 | 初步批复文号 | 建设进度（已建成、在建、停工、拟新开工、未开工） | 完成投资 | 国省补助资金需求 | 申请转贷资金 | 地方自筹 | 建设内容 | 完成投资 | 国省补助资金需求 | 申请转贷资金 | 地方自筹 | 建设内容 | 完成投资 | 国省补助资金需求 | 申请转贷资金 | 地方自筹 | 建设内容 | [7 empty] | 市（州） | 县（市、区）
合计 | [6 empty] | 5852.6911 | 1327.5438 | 4156.861 | 395.4856 | 11853413.4253 | 8310427.6617 | 2628230.142 | 0 | 0 | 0 | 1296111.8823 |  | 4993288.04 | 966495.3 | 1454645.2 | 1027124.1 | 445165.9 | 4927709.8202 | 6925703.6051 |  | 5716653.2554 | 5695029.1397 | 1321158.8147 | 3550874.3442 | 0 | 0 | 0 | 1765834.1887 | 384688.5087 | 1122761.5979 | 314329.9445 | 0 | 2264593.2764 | 398165.7737 | 1328365.8242 | 545801.9375 | 0 | 1373648.9244 | 237049.0076 | 612632.8677 | 502452.7949 | 0 | 0 | [6 empty] | 合计
一、已建成 | [6 empty] | 2257.713 | 413.545 | 1723.586 | 175.708 | 3542558.7353 | 2462469.0509 | 886705.43 | 0 | 0 | 0 | 865287.5823 | [6 empty] | 3367677.5002 | 174881.2351 |  | 276617.4674 | 1585497.0409 | 6003.4027 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 38803.35 | 3679 | 3259 | 35033.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 一、已建成
长沙 | 宁乡县 | 1: S327长沙梅溪湖—宁乡（宁乡段）; 2: 省道; 3: 新建; 4: 2015; 5: 2017; 6: 11.52; 7: 11.522; 10: 60134; 11: 44721.4653; 12: 4757; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 4757; 17: 4757; 18: 60133.9; 19: 18071.2; 20: 1000; 23: 60134; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 39964.4653; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 长沙; 56: 宁乡县
长沙 | 宁乡县 | 1: 金岳公路（长常高速金州互通-岳宁大道凤凰山互通连接线）; 2: 其它; 3: 新建; 4: 2017; 5: 2018; 6: 9.4; 7: 9.391; 10: 28048.6; 11: 17883.4285; 12: 1878; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 1878; 17: 1878; 18: 28048.6; 20: 1000; 21: 27048.6; 23: 28048.6; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 16005.4285; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 长沙; 56: 宁乡县
长沙 | 浏阳市 | 1: S202、S319大浏高速茶林互通-白沙(一期）; 2: 省道; 3: 新建; 4: 2012; 5: 2016; 6: 19.6; 8: 19.599; 10: 30992; 11: 8854; 12: 8854; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 8854; 17: 8854; 18: 30992; 20: 452; 23: 30992; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 0; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 长沙; 56: 浏阳市
长沙 | 浏阳市 | 1: 浏阳蕉溪岭至黄花机场（浏阳段）; 2: 省道; 3: 新建; 4: 2014; 5: 2016; 6: 19.26; 8: 19.26; 10: 83152; 11: 48228.16; 12: 5807; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 5807; 17: 5807; 18: 83152.5; 19: 35981.2; 20: 13472.7; 23: 83152; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 42421.16; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 长沙; 56: 浏阳市
长沙 | 宁乡县 | 1: 宁乡市黄材至龙田公路; 2: 其它; 3: 改建; 4: 2018; 5: 2020; 6: 30; 8: 30.799; 10: 48198; 11: 28722.61; 12: 6159.8; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 6160; 17: 6160; 18: 48197.7; 21: 20000; 22: 28197.7; 23: 48198; 24: 0; 25: 100%; 26: 0.2; 27: 22562.81; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 停工; 51: 停工; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 长沙; 56: 宁乡县
株洲 | 攸县 | 1: 攸县酒埠江至网岭公路（酒埠江至柘桑段）; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2017; 5: 2018; 6: 4; 7: 4; 10: 13781.44; 11: 10071.4639; 12: 1600; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 1600; 17: 1600; 18: 45000; 20: 45000; 23: 13781.44; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 8471.4639; 30: 湘发改基础[2017]487号; 31: 株交函[2017]141号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 株洲; 56: 攸县
株洲 | 攸县 | 1: 攸县酒埠江至网岭公路（柘桑至网岭段）; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2017; 5: 2018; 6: 9.89; 7: 9.89; 10: 12898; 11: 9396.5132; 12: 3570; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 3570; 17: 3570; 23: 12898; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 5826.5132; 30: 湘发改基础[2016]940号; 31: 湘交批[2017]61号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 株洲; 56: 攸县
株洲 | 炎陵县 | S207炎陵荆竹山至船形一期 | 省道 | 改建 | 2016 | 2018 | 22.813 |  | 22.813 |  | 16023 | 11765.3116 | 9125 | 0 | 0 | 0 | 9125 | 9125 | 16023 |  | 14050 | 1972 |  | 16023 | 0 | 100% | 0 | 2640.3116 |  |  | 湘发改基础[2016]347号 | 湘交批[2016]229号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 株洲 | 炎陵县
株洲 | 醴陵市 | S331醴陵市黄沙至周家冲 | 省道 | 改建 | 2016 | 2018 | 18.84 | 17.621 |  |  | 96425 | 66979.5816 | 18751 | 0 | 0 | 0 | 18751 | 18751 | 139388 | 38500 |  | 60288 |  | 96425 | 0 | 100% | 96425 | 48228.5816 |  |  | 湘发改基础[2016]138号 | 湘交批[2016]99号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 株洲 | 醴陵市
湘潭 | 雨湖区 | 1: S107锰矿-湘潭; 2: 省道; 3: 升级改造; 4: 2015; 5: 2016; 6: 13.389; 8: 13.389; 10: 20503; 11: 8341.958; 12: 4017; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 4017; 17: 4017; 18: 20502.7; 23: 20503; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 4324.958; 30: 湘发改基础[2014]1206号; 31: 湘交计统[2015]209号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 湘潭; 56: 雨湖区
湘潭 | 九华区 | G320湘潭绕城公路一期 | 国道 | 新建 | 2014 | 2019 | 5.1 | 5.1 |  |  | 112812.35 | 81077.5387 | 3364 | 0 | 0 | 0 | 3364 | 3364 | 84460 |  | 6580 | 9300 | 6080 | 84460 | 28352.35 | 74.87% | 28352.35 | 77713.5387 |  |  | 湘发改基础[2011]2216号 | 湘交计统[2014]44号 | 已建成 | 28352.35 |  |  | 28352.35 | 完成剩余引线工程 | [10 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 湘潭 | 九华区
湘潭 | 湘潭县 | 潭衡西线高速（S61岳临高速）晓南互通至G240湘青线连接线 | 其它 | 新建 | 2016 | 2020 | 6.783 |  | 7 |  | 8737 | 5780.67 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 6523 |  |  | 4464 | 2059 | 6523 | 2214 | 74.66% | 1858 | 4424.67 |  |  | 潭发改审[2017]94号 | 潭交函[2017]116号 | 已建成 | 2214 | 356 | 1858 | 0 | 完成扫尾工程 | [10 empty] | 已安排 | 该项目2019年已建成通车，2020年上半年将完成剩余扫尾工程。因此申请2020增加安排全部转贷资金1858万元 | 已建成 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 湘潭 | 湘潭县
衡阳 | 衡阳县 | 1: 衡阳-西渡; 2: 其它; 3: 新建; 4: 2014; 5: 2016; 6: 17.143; 8: 17.143; 10: 92182.34; 11: 63367.7315; 12: 5720; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 5720; 17: 5720; 18: 92182.34; 19: 4891; 23: 92182.34; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 57647.7315; 31: 湘交基建（2014）139号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 衡阳; 56: 衡阳县
衡阳 | 祁东县 | 凤岐坪-城连墟 | 省道 | 改建 | 2016 | 2018 | 25.7 |  | 25.7 |  | 19985 | 14268.2853 | 8995 | 0 | 0 | 0 | 8995 | 8995 | 19985.2 | 8400 | 11585.2 |  |  | 19985 | 0 | 100% | 0 | 5273.2853 |  |  | 湘发改基础【2015】622号 | 湘交办函【2015】725号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 省贫 | 衡阳 | 祁东县
衡阳 | 祁东县 | S237祁东蒸园-太平桥 | 省道 | 改建 | 2016 | 2018 | 31 |  | 31 |  | 25708 | 17750.1481 | 11671 | 0 | 0 | 0 | 11671 | 11671 | 25707 | 11788 | 13920 |  |  | 25708 | 0 | 100% | 0 | 6079.1481 |  |  | 湘发改基础【2015】128号 | 湘交办函【2015】313号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 省贫 | 衡阳 | 祁东县
衡阳 | 祁东县 | S344祁东大桥-湘祁电站 | 省道 | 改建 | 2016 | 2018 | 24 |  | 22 |  | 18100 | 12684.0042 | 8374 | 0 | 0 | 0 | 8374 | 8374 | 18099.6 | 9260 | 8840 |  |  | 18100 | 0 | 100% | 0 | 4310.0042 |  |  | 湘发改基础【2015】127号 | 湘交办函【2015】312号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 省贫 | 衡阳 | 祁东县
衡阳 | 祁东县 | 1: 娄衡高速祁东连接线（祁东互通-白云）; 2: 其它; 3: 新建; 4: 2016; 5: 2018; 6: 0; 7: 8; 10: 20800; 11: 14560; 12: 2000; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 23: 18720; 24: 2080; 25: 90%; 26: 80; 27: 12560; 30: 湘发改交能【2010】151号; 31: 湘交基建【2013】371号; 32: 已建成; 34: 2000; 37: 路基、路面; 48: 未安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 未安排; 54: 省贫; 55: 衡阳; 56: 祁东县
衡阳 | 耒阳市 | 1: S909（原S320）耒阳市耒水大桥（重建）工程; 2: 国道; 3: 新建; 4: 2014; 5: 2016; 6: 0.87; 10: 7538; 11: 6354.54; 12: 674; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 674; 17: 674; 18: 7538; 19: 2158; 23: 7538; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 5680.54; 30: 湘发改基础[2012]1416号; 31: 湘交计统[2012]514号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 衡阳; 56: 耒阳市
衡阳 | 衡阳县 | 衡阳县界牌-西渡 | 省道 | 改建 | 2017 | 2020 | 47.268 |  | 47.268 |  | 50320 | 36807.13 | 18149 | 0 | 0 | 0 | 18149 | 18149 | 50250 |  | 32000 | 11000 | 7250 | 50250 | 70 | 99.86% | 70 | 18658.13 |  |  |  | 湘交批（2017）18号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 衡阳 | 衡阳县
邵阳 | 邵东县 | 1: S218邵东八十亭-老屋塘; 2: 省道; 3: 升级改造; 4: 2013; 5: 2016; 6: 68; 8: 68.245; 10: 42941.2; 11: 32038.6804; 12: 20714; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 20714; 17: 20714; 23: 42941.2; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 11324.6804; 30: 湘发改基础[2011]1838号; 31: 湘交计统[2012]681号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 邵阳; 56: 邵东县
邵阳 | 隆回县 | 1: G320隆回过境段; 2: 国道; 3: 新建; 4: 2015; 5: 2017; 6: 17; 7: 17.213; 10: 19126.16; 11: 14086.4227; 12: 7630; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 7630; 17: 7630; 18: 19121; 20: 9121; 23: 19126.16; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 6456.4227; 30: 湘发改基础〔2013〕1454号; 31: 湘交计统〔2014〕76号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 邵阳; 56: 隆回县
邵阳 | 洞口县 | 1: G320洞口县城－江口; 2: 国道; 3: 升级改造; 4: 2015; 5: 2017; 6: 27; 8: 26.706; 10: 15945.36; 11: 12868.8562; 12: 10803; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 10803; 17: 10803; 18: 15945; 20: 3850; 23: 15945.36; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 2065.8562; 30: 湘发改基础〔2013〕1471号; 31: 湘交计统〔2013〕499号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 邵阳; 56: 洞口县
邵阳 | 洞口县 | 1: G320洞口县城过境公路; 2: 国道; 3: 新建; 4: 2015; 5: 2017; 6: 9; 7: 9.327; 10: 22497.67; 11: 16390.4372; 12: 7164; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 7164; 17: 7164; 23: 22497.67; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 9226.4372; 30: 湘发改基础〔2012〕442号; 31: 湘交计统〔2013〕212号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 邵阳; 56: 洞口县
邵阳 | 邵阳县 | S238邵阳县塘渡口-霞塘云 | 国道 | 升级改造 | 2015 | 2017 | 12.573 |  | 12.573 |  | 6772 | 5172.9183 | 3772 | 0 | 0 | 0 | 3772 | 3772 | [5 empty] | 6772 | 0 | 100% | 0 | 1400.9183 |  |  | 湘发改基础【2013】1461号 | 湘交批【2013】512号 | 已建成 | 2032 | 0 | 1401 | 631 | 路面附属工程 | [10 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 邵阳县
邵阳 | 绥宁县 | S258绥宁黄桑-坪溪（一期） | 省道 | 升级改造 | 2015 | 2017 | 16 |  | 16.28 |  | 9860.04 | 7534.1707 | 6508 | 0 | 0 | 0 | 6508 | 6508 | 9860 | 5500 | 4360 |  |  | 9860.04 | 0 | 100% | 0 | 1026.1707 |  |  | 湘发改基础〔2014〕1030号 | 湘交计统〔2014〕507号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 绥宁县
邵阳 | 绥宁县 | 绥宁大门洞-荣岩电站 | 其它 | 升级改造 | 2016 | 2018 | 6 |  | 6.227 |  | 8219 | 5241.4113 | 1868 | 0 | 0 | 0 | 1868 | 1868 | 8219 | 2013 | 4080 | 2126 |  | 8219 | 0 | 100% | 0 | 3373.4113 |  |  | 湘交办函[2013]423号 | 湘交批〔2016〕126号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 绥宁县
岳阳 | 湘阴县 | 1: S101、S217湘阴新泉寺-望城乔口（岳阳段）; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2015; 5: 2017; 6: 11; 8: 11.284; 10: 11529.72; 11: 3275.3702; 12: 3458; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 3458; 17: 3458; 18: 13927; 19: 4802; 20: 1125; 23: 11529.72; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 30: 湘发改基础〔2013]1171号; 31: 湘交计统〔2013]428号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 岳阳; 56: 湘阴县
岳阳 | 华容县 | 珠头山-花子坟绕城公路 | 省道 | 新建 | 2017 | 2019 | 12 |  | 11.685 |  | 17825 | 15341.9 | 13901 | 0 | 0 | 0 | 7228 | 7228 | 19178 |  | 3565 | 14260 | 1353 | 17825 | 0 | 100% |  | 1440.9 |  |  | 湘发改基础[2016]30号 | 湘交批[2017]79号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 岳阳 | 华容县
岳阳 | 平江县 | 平江县大桥村李家背至小田 | 其它 | 新建 | 2017 | 2017 | 5 |  | 4.634 |  | 6981.67 | 4549.9745 | 1390.2 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 1390 | 6981.7 |  | 6400.2 | 500 | 81.5 | 6981.7 | -0.03 | 100% |  | 3159.7745 |  |  | 平发改审[2017]251号 | 平交计[2017]14号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 岳阳 | 平江县
岳阳 | 湘阴县 | 湘阴县武警长沙机场进场公路 | 省道 | 新建 | 2015 | 2017 | 18 |  | 17.647 |  | 19327 | 11499.6426 | 19327 | 0 | 0 | 0 | 19327 | 19327 | 19327 | 3158 | 1869 | 100 |  | 19327 | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 湘发改基础〔2014]760号 | 湘交计统〔2014]374号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 岳阳 | 湘阴县
岳阳 | 云溪区 | 1: G107与巴陵东路立交跨线桥; 2: 国道; 3: 改建; 4: 2014; 5: 2017; 6: 2; 8: 1.8021; 10: 47271.13; 11: 19910.3992; 12: 609; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 609; 17: 609; 18: 47171.1; 20: 15614.9; 23: 47271.13; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 19301.3992; 30: 湘发改基础〔2013]379号; 31: 湘交计统〔2013]255号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 岳阳; 56: 云溪区
岳阳 | 华容县 | 1: S216华容白果-君山芦苇场（华容段）; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2014; 5: 2016; 6: 19; 8: 18.752; 10: 13215.43; 11: 9789.1001; 12: 4882; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 4882; 17: 4882; 18: 16625; 19: 4625; 23: 13215.43; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 4907.1001; 30: 湘发改基础〔2013]1339号; 31: 湘交计统〔2013]461号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 岳阳; 56: 华容县
岳阳 | 华容县、君山区 | 1: 华容小墨山核电站专用公路一期（许市至东山公路）; 2: 其它; 3: 新建; 4: 2015; 5: 2016; 6: 8; 8: 7.819; 10: 6272; 11: 3813.7267; 12: 1564; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 1564; 17: 1564; 18: 10000; 23: 6272; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 2249.7267; 30: 湘发改基础[2015]344号; 31: 湘交批[2016]3号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 岳阳; 56: 华容县、君山区
岳阳 | 平江县 | S208平江县余坪至市里 | 省道 | 改建 | 2017 | 2017 | 17.4 |  | 16.517 |  | 16678 | 11293.3989 | 7432.65 | 0 | 0 | 0 | 7433 | 7433 | 16678 |  | 15288.2 | 1200 | 189.8 | 16678 | 0 | 100% | 0.35 | 3860.7489 |  |  | 湘发改基础[2016]655号 | 湘交批[2016]213号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 岳阳 | 平江县
岳阳 | 平江县 | S322平江县梅仙-范固 | 省道 | 改建 | 2017 | 2017 | 7 |  | 6.839 |  | 11344 | 7869.1912 | 3736.95 | 0 | 0 | 0 | 3737 | 3737 | 11344 |  | 10398.7 | 700 | 245.3 | 11344 | 0 | 100% | 0.05 | 4132.2412 |  |  | 湘发改基础[2016]656号 | 湘交批[2016]225号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 岳阳 | 平江县
岳阳 | 平江县 | 平江县平汝南江互通至天岳幕阜山游客中心 | 其它 | 改建 | 2017 | 2017 | 6.4 | 5.19 |  |  | 26831 | 21014.3194 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 1557 | 1557 | 26831 |  | 23822.3 | 3000 | 8.7 | 26831 | 0 | 100% | 0 | 19457.3194 |  |  | 平发改审[2016]34号 | 平交计[2017]6号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 岳阳 | 平江县
岳阳 | 临湘市 | 1: 临湘大岭土墩-桃林; 2: 其它; 3: 改建; 4: 2017; 5: 2018; 6: 10; 8: 9.51; 10: 8909; 11: 6174.1315; 12: 3807; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 3807; 17: 3807; 18: 8909; 20: 8909; 23: 8909; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 2367.1315; 30: 湘发改基础[2016]1023号; 31: 湘交批[2017]77号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 岳阳; 56: 临湘市
岳阳 | 临湘市 | S208临湘长安-忠防 | 其它 | 改建 | 2015 | 2017 | 24 |  | 24.35 |  | 20693.74 | 13607.895 | 6220 | 0 | 0 | 0 | 6220 | 6220 | 20693.7 | 7293.7 |  | 100 |  | 20693.7 | 0.04 | 100% | 0.04 | 7387.895 |  |  | 湘发改基础〔2013]1472号 | 湘交批〔2016]151号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 岳阳 | 临湘市
岳阳 | 云溪区 | 云溪区擂鼓台-荷花 | 其它 | 新建 | 2017 | 2019 | 8.4 | 7.865 |  |  | 31991.5 | 22773.5152 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 1573 | 1573 | 31991.5 |  | 4500 | 20800 | 6691 | 31991.5 | 0 | 100% | 0 | 21200.5152 |  |  | 岳发改审[2017]29号 | 岳交规划[2017]329号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 岳阳 | 云溪区
常德 | 石门县 | 壶瓶山-大金竹 | 其它 | 改建 | 2014 | 2016 | 35 | 35.409 |  |  | 18286 | 13073.2353 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 7800 | 19650 | 5000 | 6700 | 2020 | 2630 | 18286 | 0 | 100% | 0 | 5273.2353 |  |  |  |  | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 常德 | 石门县
常德 | 鼎城区 | 1: G319、G207常德市城区改线; 2: 国道; 3: 改建; 4: 2013; 5: 2016; 6: 35.3; 7: 34.68; 10: 162553; 11: 103096.0669; 12: 12807; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 12807; 17: 12807; 18: 162552.9; 20: 28000; 21: 31762.9; 23: 162553; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 90289.0669; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 常德; 56: 鼎城区
常德 | 鼎城区 | 1: 刘家桥至镇德桥; 2: 其它; 3: 改建; 4: 2017; 5: 2017; 6: 5; 9: 5.4; 10: 2185.29; 11: 1506.1424; 12: 1080; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 1080; 17: 1080; 18: 2185.3; 20: 1311; 21: 874.3; 23: 2185.29; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 426.1424; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 常德; 56: 鼎城区
常德 | 经开区 | 1: 汉寿新兴-常德经开区; 2: 省道; 3: 新建; 4: 2016; 5: 2018; 6: 11; 7: 11.54; 10: 70259; 11: 42657.6584; 12: 5005; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 5005; 17: 5005; 18: 70259; 19: 10000; 20: 50668.4; 21: 9590.6; 23: 70259; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 37652.6584; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 常德; 56: 经开区
常德 | 安乡县 | 1: G353安乡三岔河-安乡县城; 2: 国道; 3: 新建; 4: 2014; 5: 2016; 6: 10; 8: 9.687; 10: 8414; 11: 5993.9987; 12: 2422; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 2422; 17: 2422; 23: 8414; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 3571.9987; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 常德; 56: 安乡县
常德 | 安乡县 | 1: 安乡长岭大桥; 2: 省道; 3: 新建; 4: 2015; 5: 2018; 6: 3.31; 7: 1.317; 10: 46720.84; 11: 36215.4867; 12: 13594; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 13593.89; 17: 13593.89; 18: 46720.8; 19: 10000; 20: 15435.5; 21: 11285.1; 23: 46720.84; 24: 0; 25: 100%; 27: 22621.4867; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 常德; 56: 安乡县
常德 | 汉寿县 | 1: S320汉寿县城至新兴公路; 2: 省道; 3: 新建; 4: 2015; 5: 2017; 6: 15; 7: 14.24; 10: 71898.31; 11: 44919.1605; 12: 5696; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 5696; 17: 5696; 18: 71898.3; 19: 54000; 20: 17898.3; 23: 71898.31; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 39223.1605; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 常德; 56: 汉寿县
常德 | 澧县 | 1: S304澧县复兴厂-宜万; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2014; 5: 2016; 6: 18; 8: 17.629; 10: 12523; 11: 8779.2777; 12: 4407; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 4407; 17: 4407; 18: 12522.9; 19: 6500; 20: 3679.9; 23: 12523; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 4372.2777; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 常德; 56: 澧县
常德 | 澧县 | 1: S233澧县黄桥-樟柳段改线工程; 2: 其它; 3: 改建; 4: 2014; 5: 2015; 6: 4; 7: 4.026; 10: 13526; 11: 9295.3802; 12: 1575; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 1575; 17: 1575; 23: 13526; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 7720.3802; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 常德; 56: 澧县
常德 | 澧县 | 1: S304澧县宜万-孙家坡; 2: 其它; 3: 改建; 4: 2014; 5: 2016; 6: 22; 8: 21.797; 10: 16988; 11: 11305.1041; 12: 5449; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 5449; 17: 5449; 18: 16987.9; 19: 9000; 20: 4907.9; 23: 16988; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 5856.1041; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 常德; 56: 澧县
常德 | 澧县 | 1: G207公安县章庄铺至澧县卷桥段改建工程; 2: 国道; 3: 改建; 4: 2018; 5: 2018; 6: 1; 8: 0.96; 10: 432; 11: 293.76; 12: 432; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 432; 17: 432; 18: 912; 21: 912; 23: 432; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 常德; 56: 澧县
常德 | 临澧县 | 1: 临澧雷水村-太浮山森林公园; 2: 其它; 3: 新建; 4: 2017; 5: 2018; 6: 8; 8: 7.899; 10: 4407.4582; 11: 3601.8319; 12: 1579.8; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 1580; 17: 1580; 18: 4407.5; 20: 4000; 21: 407.5; 23: 4407.4582; 24: 0; 25: 100%; 26: 0.2; 27: 2022.0319; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 常德; 56: 临澧县
常德 | 桃源县 | 1: 桃源剪市-凌津滩; 2: 其它; 3: 改建; 4: 2014; 5: 2016; 6: 19; 8: 18.906; 10: 10687; 11: 8038.7591; 12: 4727; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 4727; 17: 4727; 18: 10687.2; 19: 3687.2; 23: 10687; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 3311.7591; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 常德; 56: 桃源县
常德 | 桃源县 | S240常张高速河洑互通至桃源火车站公路改线 | 省道 | 新建 | 2016 | 2018 | 28 | 28.082 |  |  | 108677 | 72588.3444 | 20953 | 0 | 0 | 0 | 20953.15 | 20953.15 | 100306 | 32670 | 18675 | 43471 | 5490 | 100306 | 8371 | 92.3% | 8371.15 | 51635.3444 |  |  |  |  | 已建成 | [15 empty] | 已安排 | 在建，2020年建成 | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 常德 | 桃源县
常德 | 石门县 | 1: S301、S304石门太平-柳家垭; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2014; 5: 2016; 6: 57; 8: 56.481; 10: 41756; 11: 31873.3173; 12: 17462; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 17462; 17: 17462; 18: 41756.4; 19: 22756.4; 23: 41756; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 14411.3173; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 常德; 56: 石门县
常德 | 津市市 | 1: 津市澧水二桥; 2: 省道; 3: 新建; 4: 2015; 5: 2018; 6: 6.3; 8: 4.599; 10: 32918.53; 11: 23252.2265; 12: 11557; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 11556.83; 17: 11556.83; 18: 32918.5; 19: 14500; 20: 8851; 21: 9567.5; 23: 32918.5; 24: 0.03; 25: 100%; 27: 11695.2265; 32: 已建成; 46: 已安排; 48: 已建成; 49: 省规划项目; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 常德; 56: 津市市
常德 | 石门县 | S242线杨岭岗澧水大桥 | 省道 | 新建 | 2016 | 2018 | 2 |  |  |  | 11433 | 8687.0565 | 3932 | 0 | 0 | 0 | 3777.265 | 3777.265 | 11433 | 3000 | 4160 | 2440 | 1833 | 11060 | 373 | 96.74% | 218.265 | 4755.0565 |  |  |  |  | 已建成 | 155 | 155 | [13 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 常德 | 石门县
常德 | 鼎城区 | S313鼎城双桥坪-蔡家岗 | 省道 | 改建 | 2016 | 2018 | 24 |  | 25.771 |  | 16018 | 11276.6936 | 7731 | 0 | 0 | 0 | 7730 | 7730 | 16018 | 5000 | 6118.4 | 2377.8 | 9955.8 | 15118 | 900 | 94.38% | 899 | 3545.6936 |  |  |  |  | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 常德 | 鼎城区
常德 | 桃源县 | S106桃源县杨家台-火车站 | 其它 | 新建 | 2015 | 2017 | 7.4 | 7.308 |  |  | 21453 | 13474.6095 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 21452.9 | 3200 | 14700 | 2040 | 1512.9 | 20398 | 1055 | 95.08% | 1055 | 11450.6095 | 0 | 1055 |  |  | 已建成 | [15 empty] | 已安排 | 在建，2020年建成 | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 常德 | 桃源县
张家界 | 永定区 | 1: S249永定区刑家巷-大坪; 2: 其它; 3: 新建; 4: 2014; 5: 2017; 6: 11.3; 8: 11.496; 10: 46272; 11: 39048.1256; 12: 15965; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 15965; 17: 15965; 18: 48714.6; 19: 6586; 20: 2711.6; 23: 46272; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 23083.1256; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 省贫; 55: 张家界; 56: 永定区
张家界 | 永定区 | 1: S305永定教子垭-温塘; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2015; 5: 2017; 6: 21; 8: 21; 10: 23000; 11: 13328.9065; 12: 8400; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 8400; 17: 8400; 18: 33562; 19: 18400; 20: 3455; 21: 10727; 23: 23000; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 4928.9065; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 省贫; 55: 张家界; 56: 永定区
张家界 | 永定区 | 1: 龚张线张清公路-洞弯; 2: 其它; 3: 升级改造; 4: 2016; 5: 2018; 6: 8; 7: 7.615; 10: 24617.57; 11: 12999.2343; 12: 2285; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 2285; 17: 2285; 18: 40267.6; 20: 40264; 21: 3.6; 23: 24617.57; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 10714.2343; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 省贫; 55: 张家界; 56: 永定区
张家界 | 永定区 | 武陵源中湖-永定教子垭 | 省道 | 改建 | 2015 | 2018 | 11 | 11 |  |  | 68398 | 47012.1661 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 3232 | 3232 | 68398 | 1 | 13558.2 | 54441.8 | 398 | 68398 | 0 | 100% |  | 42612.1661 |  |  | 张发改审批[2017]39号 | 张交字[2017]239号 | 已建成 |  | 1168 | [13 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 省贫 | 张家界 | 永定区
张家界 | 慈利县 | 1: S310慈利零溪-龙潭河; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2014; 5: 2016; 6: 23.3; 8: 22.944; 10: 14526.02; 11: 11137.4239; 12: 7464; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 7464; 17: 7464; 18: 14526; 19: 6184; 20: 87; 23: 14526.02; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 3673.4239; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 张家界; 56: 慈利县
张家界 | 慈利县 | 1: S248慈利江垭-清水洞; 2: 国道; 3: 改建; 4: 2015; 5: 2017; 6: 14; 8: 14.268; 10: 8468; 11: 6378.2018; 12: 5707; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 5707; 17: 5707; 18: 11558.5; 19: 2963; 20: 4895.5; 23: 8468; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 671.2018; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 张家界; 56: 慈利县
张家界 | 慈利县 | 1: S309慈利杨家溪-通津铺; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2014; 5: 2016; 6: 28.3; 8: 28.009; 10: 14995.32; 11: 10773.6984; 12: 8403; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 8403; 17: 8403; 18: 14995; 19: 5248.3; 20: 746.7; 23: 14995.32; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 2370.6984; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 张家界; 56: 慈利县
张家界 | 桑植县 | 1: S304、S309桑植官地坪-瑞塔铺（一期）; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2014; 5: 2016; 6: 47; 8: 47.019; 10: 31630.25; 11: 21918.4961; 12: 19455; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 19455; 17: 19455; 18: 33549.6; 19: 13780; 20: 1969.6; 23: 31630.25; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 2463.4961; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 张家界; 56: 桑植县
张家界 | 桑植县 | 1: S304双门岛大桥; 2: 国道; 3: 新建; 4: 2014; 5: 2016; 6: 1; 8: 0.98; 10: 5660.98; 11: 4075.7872; 12: 5660.98; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 5661; 17: 5661; 18: 7367.7; 19: 735; 20: 1216.7; 23: 5660.98; 24: 0; 25: 100%; 26: 0.02; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 张家界; 56: 桑植县
张家界 | 桑植县 | 1: 桑植利福塔-九天洞; 2: 其它; 3: 升级改造; 4: 2015; 5: 2017; 6: 4; 8: 5.562; 10: 5930.14; 11: 3890.3755; 12: 1669; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 1669; 17: 1669; 18: 5930.1; 19: 3558.1; 20: 2368.9; 21: 3.1; 23: 5930.14; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 2221.3755; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 张家界; 56: 桑植县
益阳 | 资阳区 | 沅江-宁乡菁华铺公路（资阳段） | 省道 | 改建 | 2016 | 2018 | 13 |  | 13.365 |  | 10611 | 6441.7635 | 4678 | 0 | 0 | 0 | 4678 | 4678 | 10611 | 3521 | 3200 | 3890 |  | 10611 | 0 | 100% | 0 | 1763.7635 |  |  | 湘发改基础【2015】115号 | 湘交批〔2016〕209号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 益阳 | 资阳区
益阳 | 赫山区 | 宁乡朱良桥-桃江牛田（二期） | 省道 | 改建 | 2016 | 2018 | 28.53 |  | 28.53 |  | 21394 | 14811.9507 | 9153 | 0 | 0 | 0 | 9153 | 9153 | 21394 | 6432 | 6410 | 8552 |  | 21394 | 0 | 100% | 0 | 5658.9507 |  |  | 湘发改基础【2015】130号 | 湘交批〔2016〕237号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 益阳 | 赫山区
益阳 | 大通湖区 | 大通湖区沙堡洲-老河口 | 省道 | 改建 | 2015 | 2017 | 9 |  | 9.147 |  | 9147 | 5616.8605 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 1829 | 1829 | 7939.7 | 5512 | 1422.7 |  |  | 9147 | 0 | 100% | 0 | 3787.8605 |  |  | 湘发改基础〔2014〕1091号 | 湘交计统〔2015〕9号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 益阳 | 大通湖区
益阳 | 桃江县 | 桃江石牛江镇改线工程 | 省道 | 新建 | 2016 | 2018 | 2 |  | 3 |  | 2555 | 1508.3534 | 847 | 0 | 0 | 0 | 847 | 847 | 2594.6 | 1562 | 1032.6 |  |  | 2555 | 0 | 100% | 0 | 661.3534 |  |  | 湘发改基础 [2015]403号 | 湘交办函 [2015]626号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 益阳 | 桃江县
益阳 | 桃江县 | 1: 桃江县牛田-安化大福（桃江段）; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2015; 5: 2017; 6: 27.635; 8: 27.635; 10: 22566; 11: 19534.7999; 12: 8579; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 8579.25; 17: 8579.25; 18: 22566; 20: 22566; 23: 22566; 24: 0; 25: 100%; 26: 0.25; 27: 10955.7999; 30: 湘发改基础 [2015]228号; 31: 湘交办函 [2015]548号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 益阳; 56: 桃江县
益阳 | 桃江县 | 1: 桃江县舒塘至牛潭河公路改建工程; 2: 其它; 3: 改建; 4: 2017; 5: 2018; 6: 9; 8: 7.922; 10: 8474.35; 11: 5026.362; 12: 1584.4; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 1584; 17: 1584; 18: 8474; 20: 1697; 21: 6777; 23: 8474.35; 24: 0; 25: 100%; 27: 3441.962; 30: 益发改基础 [2017]34; 31: 益交计统 [2017]81号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 益阳; 56: 桃江县
益阳 | 安化县 | 1: S242安化大码头大桥; 2: 省道; 3: 新建; 4: 2014; 5: 2016; 6: 1; 8: 0.961; 10: 6693; 11: 5434.4955; 12: 1122; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 1122; 17: 1122; 18: 6693.3; 19: 667.3; 23: 6693; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 4312.4955; 30: 湘发改基础【2013】1037号; 31: 湘交计统【2013】341号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 益阳; 56: 安化县
益阳 | 安化县 | S324桃江县牛田-安化大福（安化段） | 省道 | 改建 | 2015 | 2017 | 9.325 |  | 9.325 |  | 7882 | 5359.76 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 3730.5 | 3730.5 | 7882 | 4731 | 3151 |  |  | 7882 | 0 | 100% | 0.5 | 1629.76 |  |  | 湘发改基础【2015】228号 | 湘交办函【2015】548号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 益阳 | 安化县
益阳 | 沅江市 | S217大通湖河坝-沅江南大膳公路（沅江段） | 省道 | 改建 | 2014 | 2016 | 15 |  | 14.945 |  | 9547 | 7041.9609 | 3736 | 0 | 0 | 0 | 3736 | 3736 | 9547 | 2352 | 2869 |  |  | 9547 | 0 | 100% | 0 | 3305.9609 |  |  | 湘发改基础〔2013〕1584号 | 湘交计统【2014】113号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 益阳 | 沅江市
益阳 | 沅江市 | S228沅江-宁乡菁华铺公路（沅江段） | 省道 | 改建 | 2015 | 2017 | 11 |  | 10.718 |  | 19348 | 14685.8078 | 4472 | 0 | 0 | 0 | 4472 | 4472 | 19347.5 | 6281 | 8391.5 |  |  | 19348 | 0 | 100% | 0 | 10213.8078 |  |  | 湘发改基础【2013】1583号 | 湘交计统（2014）154号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 益阳 | 沅江市
益阳 | 资阳区、桃江县 | 资阳区杨林坳-桃江县高桥 | 省道 | 改建 | 2015 | 2017 | 22.01 | 8.218 | 13.04 |  | 47705 | 35628.2288 | 13999 | 0 | 0 | 0 | 13998.7 | 13998.7 | 47705 | 28673 | 12032 |  |  | 47705 | 0 | 100% |  | 21629.2288 |  |  | 湘发改基础 [2014]39号 | 湘交办函 [2015]628号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 益阳 | 资阳区、桃江县
益阳 | 沅江市 | 沅江乐园至漉湖公路 | 省道 | 改建 | 2016 | 2018 | 55 |  | 54.938 |  | 49197 | 34508.2618 | 18585 | 0 | 0 | 0 | 18585 | 18585 | 49197 | 9956 | 21979 | 12500 | 4762 | 49035 | 162 | 99.67% | 162 | 15923.2618 |  |  | 湘发改基础〔2016〕878号 | 湘交批〔2017〕9号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 益阳 | 沅江市
益阳 | 大通湖区 | 益南高速大通湖互通至河坝公路升级改建工程 | 省道 | 改建 | 2016 | 2018 | 33 | 30.238 |  |  | 61531 | 47078.7336 | 13181 | 0 | 0 | 0 | 13181 | 13181 | 61531 | 13458 | 27446 | 16500 | 4127 | 61224 | 307 | 99.5% | 307 | 33897.7336 |  |  | 湘发改基础〔2016〕844号 | 湘交批〔2017〕3号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 益阳 | 大通湖区
郴州 | 北湖区 | 1: S212北湖区华塘-保和; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2015; 5: 2016; 6: 10.393; 8: 10.393; 10: 7255.342; 11: 5132.8737; 12: 2598; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 2598; 17: 2598; 18: 28304; 19: 23000; 23: 7255.342; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 2534.8737; 30: 湘发改基础[2014]652号; 31: 湘交计统[2014]447号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 郴州; 56: 北湖区
郴州 | 桂阳县 | 衡武高速舂陵江互通至桂阳县城连接线 | 其它 | 升级改造 | 2016 | 2018 | 28.982 |  | 28.982 |  | 36901 | 25144.4174 | 6156 | 0 | 0 | 0 | 6156 | 6156 | 36901 | 9100 | 16089 | 11112 |  | 36901 | 0 | 100% | 0 | 18988.4174 |  |  | 湘发改基础[2016]725号 | 湘交批[2017]72号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 郴州 | 桂阳县
郴州 | 嘉禾县 | 嘉禾塘村-龙潭 | 其它 | 升级改造 | 2015 | 2017 | 22.557 |  | 23 |  | 19742 | 14206.182 | 4511 | 0 | 0 | 0 | 4511 | 4511 | 19742 | 18487 | 2662 |  |  | 19742 | 0 | 100% | 0 | 9695.182 |  |  | 湘发改基础[2014]987号 | 湘交计统[2014]448号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 郴州 | 嘉禾县
郴州 | 汝城县 | 1: 汝城益将-热水; 2: 省道; 3: 升级改造; 4: 2015; 5: 2016; 6: 16.829; 8: 17; 10: 12721; 11: 9510.7288; 12: 6732; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 6732; 17: 6732; 18: 12721.7; 19: 12721.7; 23: 12721; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 2778.7288; 30: 湘发改基础[2014]1207号; 31: 湘交办函[2015]415号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 郴州; 56: 汝城县
郴州 | 桂东县 | 1: S351桂东寨前-流源; 2: 省道; 3: 升级改造; 4: 2015; 5: 2016; 6: 8.012; 8: 8; 10: 5600; 11: 3808; 12: 3200; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 5600; 19: 5280; 20: 320; 23: 5600; 24: 0; 25: 100%; 27: 608; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 郴州; 56: 桂东县
永州 | 江华县 | S355线江华分水岭-白芒营 | 省道 | 改建 | 2015 | 2019 | 89.951 |  | 77.618 |  | 116837 | 92764.147 | 33953 | 0 | 0 | 0 | 33953 | 33953 | 118309.1 | 21932 | 12593 | 43763 | 1472.1 | 116837 | 0 | 100% | 0 | 58811.147 |  |  | 湘发改基础[2014]326号 | 湘交计统[2014]292号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 永州 | 江华县
永州 | 冷水滩6km东安9km | 冷水滩珊瑚-东安井头圩改线 | 其它 | 新建 | 2017 | 2021 | 16.453 | 15.41 |  |  | 42428 | 30875.57 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 3296 | 3296 | 43682.4 | 19703 | 16566 | 6303 | 1110.4 | 42428 | 0 | 100% | 0 | 27579.57 |  |  | 湘发改基础[2014]1135号 | 湘交办函[2015]726号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 永州 | 冷水滩6km东安9km
永州 | 江永县 | 1: S239广西灌阳边界至江永潇铺; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2014; 5: 2016; 6: 15.4; 8: 15; 10: 10866.04; 11: 7850.7896; 12: 4737; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 4737; 17: 4737; 18: 10866; 19: 2741; 23: 10866.04; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 3113.7896; 30: 湘发改基础[2013]1511号; 31: 湘交计统[2013]514号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 省贫; 55: 永州; 56: 江永县
永州 | 江永县 | 江永桃川-小水 | 其它 | 升级改造 | 2016 | 2018 | 8.033 |  | 7.804 |  | 6007.05 | 3724.4292 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 1951 | 1951 | 6007 | 550 | 2000 | 3457 |  | 6007.05 | 0 | 100% | 0 | 1773.4292 |  |  | 湘发改基础[2016]311号 | 永交发[2016]115号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 省贫 | 永州 | 江永县
永州 | 祁阳县、冷水滩区 | S348祁阳黎家坪-黄阳司-冷水滩马坪 | 省道 | 改建 | 2015 | 2019 | 37.526 |  | 36.7 |  | 31078 | 21147.7453 | 10208 | 0 | 0 | 0 | 10208 | 10208 | 31688.4 | 5863 | 12475 | 2140 | 610.4 | 31078 | 0 | 100% | 0 | 10939.7453 |  |  | 湘发改基础[2013]1468号 | 湘交计统[2013]480号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 永州 | 祁阳县、冷水滩区
永州 | 宁远县 | 1: S236中和至宁远县城; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2014; 5: 2016; 6: 18.012; 8: 17.662; 10: 15840; 11: 12176.6776; 12: 5769; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 5769; 17: 5769; 18: 16258.9; 19: 798.9; 23: 15840; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 6407.6776; 30: 湘发改基础[2013]1490号; 31: 湘交计统[2013]487号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 省贫; 55: 永州; 56: 宁远县
永州 | 新田县 | S228新田县城-竹林坪 | 国道 | 改建 | 2015 | 2017 | 28.288 |  | 26.41 |  | 31491.62 | 23726.2184 | 9815 | 0 | 0 | 0 | 9815 | 9815 | 31491.6 | 5615 | 11311.6 | 2300 | 100 | 31491.6 | 0.02 | 100% | 0.02 | 13911.2184 |  |  | 湘发改基础[2014]660号 | 湘交计统[2014]393号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 永州 | 新田县
怀化 | 沅陵县 | S317沅陵苦藤铺至白田公路 | 国道 | 新建 | 2014 | 2016 | 8 | 7.402 |  |  | 52296.25 | 26620.1722 | 4434 | 0 | 0 | 0 | 4434 | 4434 | 52347 | 22000 | 2547 |  |  | 52296.25 | 0 | 100% | 0 | 22186.1722 |  |  | 湘发改基础 ﹝2014﹞528号 | 湘交计统[2014]299号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 怀化 | 沅陵县
怀化 | 洪江区 | 1: 洪江区萝卜湾大桥-桂花园加油站; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2016; 5: 2017; 6: 3; 8: 3.181; 10: 3310.64; 11: 2541.619; 12: 1113.35; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 1113; 17: 1113; 18: 3311; 20: 3311; 23: 3311; 24: -0.36; 25: 100%; 27: 1428.269; 30: 湘发改基础 ﹝2017﹞219号; 31: 怀交批[2017]46号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 省贫; 55: 怀化; 56: 洪江区
怀化 | 通道县 | 1: S241通道-坪寨; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2014; 5: 2016; 6: 25; 8: 24.944; 10: 20200; 11: 15417.0823; 12: 7883; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 7883; 17: 7883; 23: 20200; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 7534.0823; 30: 湘发改基础 ﹝2014﹞327号; 31: 湘交计统[2014]257号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 怀化; 56: 通道县
怀化 | 洪江区、会同县 | 洪江区横岩至会同县堡子公路 | 省道 | 升级 改造 | 2016 | 2019 | 27 |  |  | 26.4 | 12587.2251 | 9983.316 | 7920 | 0 | 0 | 0 | 7920 | 7920 | 12587 |  | 240 | 474.4 | 1398.6 | 11014 | 1573.2251 | 87.5% | 11013.8251 | 2063.316 |  |  | 怀发改基础[2016]13号 | 怀市交批[2016]21号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 怀化 | 洪江区、会同县
娄底 | 娄星区 | 1: 娄底和家-洞新; 2: 其它; 3: 改建; 4: 2015; 5: 2017; 6: 9; 7: 9; 10: 12912; 11: 10980.9956; 12: 2507; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 2507; 17: 2507; 18: 12912; 19: 12912; 23: 12912; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 8473.9956; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 娄底; 56: 娄星区
娄底 | 双峰县 | 1: 双峰县城-古塘(一期); 2: 其它; 3: 改建; 4: 2018; 5: 2019; 6: 26; 9: 26.378; 10: 16534.02; 11: 10981.7516; 12: 6594.5; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 6595; 17: 6595; 18: 9907.7; 21: 9907.7; 23: 16534.02; 24: 0; 25: 100%; 26: 0.5; 27: 4387.2516; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 省贫; 55: 娄底; 56: 双峰县
娄底 | 新化县 | 1: S336新化吉庆-白溪; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2015; 5: 2017; 6: 21; 8: 20.762; 10: 13028; 11: 10113.0206; 12: 8557; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 8557; 17: 8557; 18: 13028; 20: 2020; 23: 13028; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 1556.0206; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 娄底; 56: 新化县
娄底 | 冷水江市 | 1: S238冷水江资江二桥; 2: 省道; 3: 新建; 4: 2014; 5: 2017; 6: 4; 7: 4.435; 10: 25202; 11: 20128.1473; 12: 1769; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 1769; 17: 1769; 23: 25202; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 18359.1473; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 娄底; 56: 冷水江市
娄底 | 新化、冷水江 | 1: G354冷水江-新化公路; 2: 国道; 3: 新建; 4: 2014; 5: 2017; 6: 13; 7: 13.066; 10: 47648; 11: 35120.3652; 12: 11831; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 11831; 17: 11831; 18: 47648; 20: 9400; 21: 217; 23: 47648; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 23289.3652; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 娄底; 56: 新化、冷水江
娄底 | 涟源市 | 1: S231涟源芙蓉-蓝田; 2: 其它; 3: 改建; 4: 2016; 5: 2017; 6: 10; 8: 10; 10: 6003; 11: 4368.926; 12: 2879; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 2879; 17: 2879; 18: 6003; 19: 2015.3; 21: 328; 23: 6003; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 1489.926; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 娄底; 56: 涟源市
娄底 | 涟源市 | 1: S218涟源丰瑞-荷塘; 2: 其它; 3: 改建; 4: 2016; 5: 2017; 6: 26; 8: 26.337; 10: 15965; 11: 11207.2782; 12: 7901; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 7901; 17: 7901; 18: 15965; 19: 7960; 20: 4972; 23: 15965; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 3306.2782; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 娄底; 56: 涟源市
娄底 | 涟源市 | 1: 涟源伏口至漆树; 2: 其它; 3: 改建; 4: 2017; 5: 2018; 6: 18; 9: 17.986; 10: 11124; 11: 8530.6023; 12: 5395.8; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 5397; 17: 5397; 18: 11124; 20: 11100; 21: 24; 23: 11124; 24: 0; 25: 100%; 26: 1.2; 27: 3134.8023; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 娄底; 56: 涟源市
娄底 | 新化县 | 1: 新溆高速大熊山连接线; 2: 其它; 3: 升级改造; 4: 2016; 5: 2018; 6: 0; 8: 18; 9: 30; 10: 37200; 11: 29911.52; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 24: 37200; 25: 0%; 26: 37200; 27: 29911.52; 32: 已建成; 48: 未安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 未安排; 54: 国贫; 55: 娄底; 56: 新化县
娄底 | 涟源市 | 1: 涟源增加-桥头河; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2017; 5: 2019; 6: 15; 8: 14.885; 10: 11590; 11: 8741.132; 12: 6187.7; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 5600; 17: 5600; 18: 11245; 21: 5795; 22: 5450; 23: 11245; 24: 345; 25: 97.02%; 27: 2553.432; 30: 湘发改基础[2017]1076号; 31: 娄交计函[2017]66号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 娄底; 56: 涟源市
娄底 | 双峰县 | 双峰县青树坪至太平寺公路 | 省道 | 改建 | 2016 | 2018 | 27 |  | 26.94 |  | 17233 | 12233.12 | 9589 | 0 | 0 | 0 | 8313 | 8313 | 17233 | 5800 | 8800 | 2633 |  | 11576 | 5657 | 67.17% | 4381 | 2644.12 |  |  | 湘发改基础[2014]552号 | 湘交批[2016]210号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 省贫 | 娄底 | 双峰县
娄底 | 冷水江1km，新化11km | 1: 冷水江郭家桥-新化石冲口; 2: 其它; 3: 改建; 4: 2016; 5: 2019; 6: 12; 8: 12.396; 10: 7515.53; 11: 5359.7293; 12: 3696; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 3696; 17: 3696; 18: 7237; 21: 780; 22: 1585; 23: 7516; 24: -0.47; 25: 100%; 26: -0.47; 27: 1663.7293; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 娄底; 56: 冷水江1km，新化11km
湘西 | 泸溪县 | 泸溪能滩至浦市 | 省道 | 改建 | 2016 | 2020 | 69.4 |  | 69.412 |  | 79438 | 61245.6621 | 28332 | 0 | 0 | 0 | 28332 | 28332 | 80397.1 | 15700 | 29000 | 30750 | 4947.1 | 79438 | 0 | 100% | 0 | 32913.6621 |  |  | 湘发改基础〔2016〕658号 | 湘交批〔2016〕205号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 泸溪县
湘西 | 泸溪县 | S252、S336泸溪-辰溪公路泸溪段 | 省道 | 新建 | 2015 | 2017 | 30 |  | 30.014 |  | 23180.14 | 17048.0185 | 12280 | 0 | 0 | 0 | 12280 | 12280 | 23180.1 | 14280 | 300.1 |  |  | 23180.14 | 0 | 100% | 0 | 4768.0185 |  |  | 湘发改基础〔2014〕839号 | 湘交计统〔2014〕387号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 泸溪县
湘西 | 凤凰县 | S253凤凰-木江坪（示范公路） | 省道 | 改建 | 2015 | 2017 | 31 |  | 32.535 |  | 27731.33 | 20528.1244 | 14682 | 0 | 0 | 0 | 14682 | 0 | 31970.3 | 18566 | 8404.3 |  |  | 27731.33 | 0 | 100% | 0 | 5846.1244 |  |  | 湘发改基础〔2014〕838号 | 湘交计统〔2014〕384号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 凤凰县
湘西 | 凤凰县 | S259凤凰千工坪-云场坪 | 省道 | 改建 | 2016 | 2019 | 57.3 |  |  | 57.256 | 32770 | 25527.049 | 23359 | 0 | 0 | 0 | 23359 | 23359 | 32770 | 9900 | 9343.5 | 12792 | 734.5 | 32770 | 0 | 100% | 0 | 2168.049 |  |  | 湘发改基础〔2016〕32号 | 湘交批〔2016〕122号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 凤凰县
湘西 | 古丈县 | 1: S252古丈三道河大桥; 2: 其它; 3: 新建; 4: 2015; 5: 2016; 6: 1.1; 10: 1645; 11: 1126.9207; 12: 390; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 390; 17: 390; 18: 1644; 19: 144; 20: 0; 23: 1645; 24: 0; 25: 100%; 26: 0; 27: 736.9207; 30: 湘发改基础〔2012〕1831号; 31: 湘交计统〔2013〕418号; 32: 已建成; 48: 已安排; 50: 已建成; 51: 已建成; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 湘西; 56: 古丈县
湘西 | 龙山县 | S259洗车至里耶 | 省道 | 改建 | 2015 | 2016 | 40 |  | 39.173 |  | 31011 | 23466.2139 | 16551 | 0 | 0 | 0 | 16551 | 16551 | 31760 | 15506 | 6204 |  |  | 31011 | 0 | 100% | 0 | 6915.2139 |  |  | 湘发改基础〔2014〕527号 | 湘交计统〔2014〕226号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 龙山县
湘西 | 龙山县 | S260龙山石牌-洗洛 | 省道 | 改建 | 2015 | 2017 | 27 |  | 33.021 |  | 27795.5 | 19130.675 | 13208 | 0 | 0 | 0 | 13208 | 13208 | 27795 | 14277 | 8518 | 0 |  | 27795.5 | 0 | 100% | 0 | 5922.675 |  |  | 湘发改基础〔2014〕1035号 | 湘交计统〔2014〕490号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 龙山县
湘西 | 吉首市 | 吉首寨阳至矮寨悬索桥公路 | 其它 | 新建 | 2017 | 2021 | 12.3 |  |  | 12.288 | 9577.19 | 7309.7801 | 3686.4 | 0 | 0 | 0 | 3686 | 3686 | 9577.2 | 4500 | 5077.2 | 0 | 0 | 9577.2 | -0.01 | 100% |  | 3623.3801 | 0.4 |  | 州发改基础〔2016〕9号 | 州交计基〔2016〕93号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 吉首市
湘西 | 吉首市 | G209吉首市曙光至长沱公路 | 其它 | 新建 | 2017 | 2018 | 4.3 | 4.303 |  |  | 16320.62 | 12082.0571 | 1290.9 | 0 | 0 | 0 | 1291 | 1291 | 16329.7 |  | 13000 | 2620 | 709.7 | 15920 | 400.62 | 97.55% | 400.72 | 10791.1571 |  |  | 州发改基础〔2017〕78号 | 州交基建〔2017〕224号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 吉首市
湘西 | 永顺县 | S313永顺泽家-芙蓉镇 | 其它 | 新建 | 2015 | 2018 | 28 |  | 31.759 |  | 29852.01 | 22484.4957 | 13078 | 0 | 0 | 0 | 13078 | 13078 | 30671 | 12000 | 11071 | 3600 | 0 | 29852.01 | 0 | 100% | 0 | 9406.4957 |  |  | 湘发改基础〔2013〕1473号 | 湘交计统〔2015〕21号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 永顺县
邵阳 | 邵东县 | 邵东县两市镇至廉桥公路 | 其它 | 新建 | 2016 | 2020 | 12.4 | 11.81 |  |  | 32751 | 16763.11 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 2950 | 38950 |  |  | 26150 | 12800 | 32751 | 0 | 100% | 0 | 13813.11 | 0 |  | 湘发改基础[2016]736号 | 邵市交计统[2018]12号 | 已建成 | 6050 |  |  | 6050 | 路面、安保、附属工程 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 邵阳 | 邵东县
常德 | 西洞庭 | S224鼎城区东北湾至崇河 | 省道 | 新建 | 2017 | 2020 | 17 | 19.09 |  |  | 65314.52 | 46373.3092 | 7636 | 0 | 0 | 0 | 5390 | 5390 | 65314.5 |  | 7000 | 18000 | 40314.5 | 65315 | -0.48 | 100% |  | 38737.3092 | 2246 |  | 湘发改基础〔2017〕745号 | 常交发〔2017〕78号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 | 调整为路面改善项目 | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 常德 | 西洞庭
常德 | 西湖区 | 西湖镇至柳林嘴 | 省道 | 升级改造 | 2016 | 2018 | 10 |  | 8.717 |  | 9443 | 6421.24 | 3051 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 3050 | 6500 |  |  | 6000 | 500 | 6500 | 2943 | 68.83% | 2942 | 3370.24 | 1 | 2942 |  |  | 已建成 | [15 empty] | 已安排 | 在建，2020年建成 | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 常德 | 西湖区
郴州 | 汝城县 | S562汝城热水-三江口 | 省道 | 改建 | 2016 | 2020 | 28.418 |  | 27.5669 |  | 37092 | 29362.771 | 12814 | 0 | 0 | 0 | 9058 | 9058 | 37092 | 4800 | 5370 | 1320 | 25602 | 37092 | 0 | 100% |  | 16548.771 | 3756 |  | 湘发改基础[2017]242号 | 湘交批[2017]217号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 郴州 | 汝城县
张家界 | 永定区 | 张家界市绕城公路 | 其它 | 新建 | 2014 | 2020 | 9 | 30.237 |  |  | 149669.3 | 106265.203 | 4338 | 0 | 0 | 0 | 4337.9973 | 4337.9973 | 66790 | 4800 | 22540 | 7993 |  | 66790 | 82879.3 | 44.63% | 82879.2973 | 101927.203 | 0.002745 |  | 湘发改基础[2011]1110号 | 湘交规划[2012]108号 | 已建成 | [15 empty] | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 省贫 | 张家界 | 永定区
二、在建（含停缓建） | [6 empty] | 2024.4261 | 507.821 | 1320.8754 | 143.5286 | 4702758.1651 | 3256873.0322 | 931025.946 | 0 | 0 | 0 | 389656.3 | #N/A | [5 empty] | 1495215.82 | 3207542.3451 | 34.1334 | 2667527.5291 | 2325847.0862 | 544383.646 | 1769500.7959 | 0 | 0 | 0 | 1331002.9707 | 277780.6887 | 890508.2185 | 215653.6259 | 0 | 1171696.2534 | 182688.0627 | 684895.465 | 308902.1846 | 0 | 648708.4454 | 84150.5426 | 238964.5042 | 328134.0768 | 0 | [7 empty] | 二、在建（含停缓建）
长沙 | 宁乡县 | 岳宁大道凤凰山互通至南田坪公路 | 其它 | 新建 | 2018 | 2020 | 15 | 14 |  |  | 133031 | 86568.57 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 2039 | 100977.4 |  |  | 76000 | 24977.4 | 100977 | 32054 | 75.9% | 31053 | 83528.57 | 1001 | 31053 | 长发改审 （2017）333号 | 长交批（2017） 14号 | 年内建成 | 32054 | 1001 | 31053 |  | 建成通车 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 长沙 | 宁乡县
长沙 | 宁乡市 | S327宁乡伍家-五里堆 | 省道 |  | 2020 | 2022 | 21 |  |  | 21 | 10500 | 7665 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | [5 empty] | 3066 | 7434 | 29.2% | 1134 | 1365 | 6300 | 1134 |  |  | 年内建成 | 7434 | 6300 | 1134 |  | 建成通车 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 长沙 | 宁乡市
株洲 | 茶陵县 | S345茶陵和吕至攸县高和公路（茶陵段） | 省道 | 改建 | 2016 | 2020 | 59.191 |  | 59.191 |  | 57872.08 | 45185.0336 | 28361 | 0 | 0 | 0 | 28361.38 | 28361.38 | 55872.1 | 19980 | 13521 | 9500 | 12871.1 | 55872 | 2000.08 | 96.54% | 2000.46 | 16824.0336 | -0.38 | 2000.46 | 湘发改基础[2014]622号 | 湘交计统[2014]430号 | 年内建成 | 38581 |  | 29511 |  | 建成路基路面 | [10 empty] | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 株洲 | 茶陵县
株洲 | 攸县 | 攸县旅游环线延伸线新建工程 | 其它 | 新建 | 2017 | 2020 | 3.93 |  | 3.05 |  | 6968 | 5106.0864 | 610 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6968 | 0% | 6535 | 4496.0864 | 433 | 4496.0864 | 株发改审[2017]144号 | 株交函[2017]222号 | 年内建成 | 6968 | 433 | 6358 |  | 路基路面 | [10 empty] | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 株洲 | 攸县
株洲 | 醴陵市、芦淞区 | S331醴陵市周家冲至芦淞区栗塘 | 省道 | 改建 | 2016 | 2021 | 14.171 | 13.857 |  |  | 69788 | 48431.2461 | 9468 | 0 | 0 | 0 | 5572 | 5572 | 60040 | 38700 |  |  | 8500 | 60040 | 9748 | 86.03% | 5852 | 38963.2461 | 3896 | 5852 | 湘发改基础[2016]137号 | 湘交批[2016]100号 | 年内建成 | 83745 | 3896 | 74277 |  | 建成路基路面 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 株洲 | 醴陵市、芦淞区
湘潭 | 湘潭县 | 白石-马家堰 | 省道 | 升级改造 | 2018 | 2020 | 5.705 |  | 5.683 |  | 7414 | 5056.15 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 1991 | 1991 | 3752 |  |  | 2662 | 1090 | 3752 | 3662 | 50.61% | 3662 | 3065.15 | 0 | 3065.15 | 潭发改审[2017]103号 | 潭交函[2017]115号 | 年内建成 | 3662 |  | 3065 | 597 | 路面 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 湘潭 | 湘潭县
湘潭 | 雨湖区 | 湘潭桐子坪-姜畲 | 省道 | 升级改造 | 2018 | 2020 | 9.032 |  | 9.032 |  | 12389 | 7738 | 2710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 12389 | 0% | 9679 | 5028 | 2710 | 5028 | 潭发改审〔2017〕122号 | 潭交函〔2018〕96号 | 年内建成 | 7800 | 2710 | 5028 | 62 | 建成通车 | [10 empty] | 已安排 | 作为姜畲镇公共配送服务中心及基础配套建设项目申报专项债 | 未开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 湘潭 | 雨湖区
衡阳 | 衡东县 | 衡东杨林-高湖 | 其它 | 新建 | 2016 | 2020 | 11.569 |  |  | 11.569 | 7372 | 5381.56 | 2314 | 0 | 0 | 0 | 2314.28 | 2314.28 | 4100 | 3200 | 700 | 200 |  | 4100 | 3272 | 55.62% | 3272.28 | 3067.56 | -0.28 | 3067.56 | 衡发改工【2015】03号 | 衡市交计基字【2015】252号 | 年内建成 | 3272 | 0 | 3067.56 | 204.44 | 路面 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 衡阳 | 衡东县
衡阳 | 耒阳市 | 耒阳余庆-长坪 | 省道 | 改建 | 2017 | 2021 | 30.206 |  | 30.263 |  | 25793 | 18658.8465 | 9079 | 0 | 0 | 0 | 9079 | 9079 | 23020 |  | 5120 | 11300 | 6600 | 14209 | 11584 | 55.09% | 11584 | 9579.8465 | 0 | 9579.8465 | 湘发改基础[2017]285号 | 湘交批[2017]157号 | 年内建成 | 11584 | 0 | 9579.8465 | 2004.1535 | 路基、路面 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 衡阳 | 耒阳市
衡阳 | 衡山县 | 武广衡山西站-黄花坪 | 其它 | 新建 | 2016 | 2020 | 8.002 | 8.002 |  |  | 28947 | 21197.8678 | 5515 | 0 | 0 | 0 | 5515 | 5515 | 26360 | 16360 | 9800 | 200 |  | 26360 | 2587 | 91.06% | 2587 | 15682.8678 | 0 | 2587 | 湘发改基础〔2014〕1036号 | 湘交计统〔2015〕102号 | 年内建成 | 2587 |  | 2587 | 0 | 完成隧道机电、出口明洞等附属工程，完成全线路基铺装、边坡防护工程建设等 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 衡阳 | 衡山县
岳阳 | 临湘市 | 临湘鸭栏-长安 | 省道 | 升级改造 | 2017 | 2020 | 24.5 | 24.607 |  |  | 76571 | 55691.5806 | 13240 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 59056 |  | 21305 | 17100 | 20651 | 59056 | 17515 | 77.13% | 10775 | 42451.5806 | 6740 | 10775 | 湘发改基础[2017]185号 | 湘交批[2017]169号 | 年内建成 | 17515 | 6740 | 10775 | 0 | 路面主体完工 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 岳阳 | 临湘市
常德 | 临澧县 | 临澧烽火-县城 | 省道 | 新建 | 2017 | 2020 | 10 | 10.384 |  |  | 71740 | 50935.4 | 4153.6 | 0 | 0 | 0 | 1837 | 1837 | 61792 |  | 21305 | 21522 | 40270 | 61792 | 9948 | 86.13% | 7631.4 | 46781.8 | 2316.6 | 7631.4 | 常发改基础〔2017〕625号 | 常交计统〔2018〕2号 | 年内建成 | 9948 | 2317 | 7631 |  | 路面施工 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 常德 | 临澧县
常德 | 临澧县 | 临澧合口大桥至杉板卜家村 | 省道 | 升级改造 | 2017 | 2019 | 12.115 |  | 12.115 |  | 15286 | 10700.2 | 3634.5 | 0 | 0 | 0 | 644 | 644 | 9770 |  |  | 5400 | 4370 | 9770 | 5516 | 63.91% | 2525.5 | 7065.7 | 2990.5 | 2525.5 | 常发改基础〔2018〕35号 | 常交计统〔2018〕6号 | 年内建成 | 5516 | 2991 | 2526 | 465 | 路面施工 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 常德 | 临澧县
常德 | 西湖 | 三角堤至西湖镇公路 | 省道 | 改建 | 2017 | 2019 | 10.652 |  |  | 10.652 | 7002 | 4901.4 | 2130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 7002 | 0% | 4871.6 | 2771 | 2130.4 | 2771 | 西发改投〔2017〕10号 | 常交计统〔2019〕5号 | 年内建成 | 7002 | 2130 | 2771 | 2101 | [11 empty] | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 常德 | 西湖
常德 | 贺家山 | 贺家山乐兴八队牌坊-加油站牌坊 | 省道 | 改建 | 2017 | 2018 | 8 |  | 8 |  | 7007 | 4904.9 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 | 0 |  |  |  |  | 0 | 7007 | 0% | 5177 | 2504.9 | 1830 | 2504.9 | 湘发改基础【2017】1074号 | 常交计统【2018】8号 | 年内建成 | 7007 | 2400 | 2505 | 4607 | 路基桥涵 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 常德 | 贺家山
益阳 | 安化县 | S324安化东坪-梅城 | 省道 | 改建 | 2015 | 2020 | 66.3 |  | 65.89 |  | 81226.41 | 55233.9588 | 31359 | 0 | 0 | 0 | 21978 | 21978 | 66645 |  | 28400 | 13200 | 11000 | 66645 | 14581.41 | 82.05% | 5200.41 | 23874.9588 | 9381 | 5200.41 | 湘发改基础【2013】1524号 | 湘交计统【2013】523号 | 年内建成 | 30000 | 9381 | 20000 | 619 | 路面 | [10 empty] | 已安排 | 请求增加转贷资金额度 | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 益阳 | 安化县
永州 | 零陵区、双牌、道县 | G207东安界牌-江华界牌井 | 国道 | 改建 | 2011 | 2020 | 20.166 |  | 23 |  | 119044 | 84521.24 | 83878 | 0 | 0 | 0 | 83878 | 83878 | 106434 |  | 5532 |  |  | 106434 | 12610 | 89.41% | 12610 | 643.24 | 0 | 643.24 | 湘发改基础[2015]445号 | 湘交办函[2015]407号 | 年内建成 | 7700 |  | 643 | 7057 | 完成路面工程 | 4910 |  |  | 4910 | 建成通车 | [5 empty] | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 省贫 | 永州 | 零陵区、双牌、道县
永州 | 东安县 | 东安监狱公路（AB门前G207改道） | 其它 | 升级改造 | 2020 | 2021 | 3.454 |  | 4 |  | 5200 | 2758 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100 | 5100 | 1.923% | 4300 | 1958 | 800 | 1958 | 湘交函[2017]545号 |  | 年内建成 | 1800 | 800 | 1000 |  | 完成征地、拆迁、招标和60%路基工程 | 3400 | 2500 | 900 |  | 完成路基、桥梁工程和路面工程 | [5 empty] | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 永州 | 东安县
湘西 | 吉首市、保靖县 | 保靖夯沙至吉首德夯公路 | 其它 | 新建 | 2016 | 2021 | 15 |  |  | 15 | 17623.8 | 15014.7101 | 4318.2 | 0 | 0 | 0 | 2237 | 2237 | 14552 | 7000 | 5310 | 500 | 1742 | 13510 | 4113.8 | 76.66% | 2032.6 | 10696.5101 | 2081.2 | 2032.6 | 州发基础〔2017〕391号 | 州交基建〔2017〕378号 | 年内建成 | 4114 | 2081 | 2033 |  | 路面、交安 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 吉首市、保靖县
湘西 | 保靖县5公里吉首市10公里 | S262保靖夯沙-吉首 | 省道 | 改建 | 2016 | 2021 | 13.7 |  | 13.685 |  | 12129 | 13354.8943 | 7172 | 0 | 0 | 0 | 7172 | 7172 | 16911 | 8400 | 8021 | 490 |  | 11700 | 429 | 96.46% | 429 | 6182.8943 | 0 | 429 | 湘发改基础〔2015〕965号 | 湘交计统〔2015〕398号 | 年内建成 | 429 |  | 6183 |  | 路面、交安 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 保靖县5公里吉首市10公里
湘西 | 吉首市 | G209、G319吉首过境（二期） | 国道 | 新建 | 2014 | 2021 | 19 |  | 19 |  | 39304.16 | 30206.1224 | 12536 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 2220 | 14300 |  | 4000 | 10300 |  | 14300 | 25004.16 | 36.38% | 14688.16 | 17670.1224 | 10316 | 14688.16 | 湘发改交能〔2010〕547号 | 湘交计统〔2013〕377号 | 年内建成 | 10000 | 4126 | 5874 | 0 | 完成路基建设 | 15004 | 6190 | 8814 | 0 | 路面建设 | [5 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 吉首市
长沙 | 浏阳市 | S326线浏阳市普迹至雨花区跳马 | 省道 | 新建 | 2020 | 2023 | 27.666 |  | 27.666 |  | 90448.19 | 46079 | 12078 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 1452 | 26000 |  | 26000 |  |  | 26000 | 64448.19 | 28.75% | 52370.19 | 34001 | 12078 | 34001 | 湘发改基础[2016]345号 | 湘交批[2016]130号 | 在建 | 15720 | 7246.8 | 8000 | 473.2 | 一期工程（14.37km）及二期工程（3.4km）路基完成70%，完成部分桥涵、涵洞 | 27000 | 4831.2 | 20000 | 2168.8 | 一期工程（14.37km）及二期工程（3.4km）建成通车 | 20000 | 0 | 6001 | 13999 | 剩余路段基本完成 | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 长沙 | 浏阳市
长沙 | 望城区 | S213桥驿-汨罗 | 省道 | 新建 | 2019 | 2021 | 8 | 8 |  |  | 52939 | 29042.26 | 2782 | 0 | 0 | 0 | 384 | #N/A | 4000 |  |  |  | 4000 | 4000 | 48939 | 7.556% | 46541 | 26260.26 | 2398 | 26260.26 | 长发改审 （2018）43号 | 长交批（2018） 6号 | 在建 | 27057 | 2398 |  |  | 路基路面 | 21882 |  |  |  | 完工 | [5 empty] | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 长沙 | 望城区
长沙 | 浏阳市 | G319浏阳天马山隧道 | 国道 | 新改建 | 2020 | 2022 | 3 |  | 2 |  | 16916 | 11502.88 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 16916 | 0% | 13422 | 8008.88 | 3494 | 8008.88 | 湘发改基础[2019]385号 | 长交批[2019]22号 | 在建 | 8000 | 1048 | 5200 | 1752 | 完成拆迁及隧道主体工程建设 | 4000 | 2446 | 1425 | 129 | 完成隧道机电设施工程建设 | 4916 | 0 | 1384 | 3532 | 全面完成施工建设任务 | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 长沙 | 浏阳市
株洲 | 茶陵县 | 路坳岭至严塘 | 省道 | 改建 | 2016 | 2020 | 32.49 |  | 32.5298 |  | 35390.78 | 22682.8795 | 13634.512 | 0 | 0 | 0 | 3239 | 3239 | [5 empty] | 0 | 35390.78 | 0% | 24995.268 | 9048.3675 | 10395.512 | 9048.3675 | 株发改审[2017]148号 | 株交函[2017]226号 | 停缓建 | 22109 | 10396 | 11713 |  | 路基路面 | 11713 |  | 11713 | [7 empty] | 已安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 株洲 | 茶陵县
株洲 | 茶陵县 | 茶陵夏乐-浣溪 | 省道 | 改建 | 2016 | 2021 | 15.347 |  | 15.347 |  | 11774 | 8294.0694 | 6139 | 0 | 0 | 0 | 4560 | 4560 | 10870 |  | 8400 | 1870 | 600 | 4868 | 6906 | 41.35% | 5327 | 2155.0694 | 1579 | 2155.0694 | 湘发改基础[2016]777号 | 湘交批[2017]30号 | 在建 | 5887 | 3070 | 2818 |  | 路基路面 | 5887 | 3069 | 2817 |  | 建成路基路面 | [5 empty] | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 株洲 | 茶陵县
湘潭 | 雨湖区 | 伏林大道（含杨梅洲大桥） | 其它 | 新建 | 2017 | 2021 | 10.524 | 16 |  |  | 116000 | 15582.48 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 99943 |  | 75223 | 15000 | 9720 | 99943 | 16057 | 86.16% | 12744 | 12002.48 | 3313 | 12002.48 | 潭发改投〔2011〕237号 | 潭住建函 〔2016〕41号 | 在建 | 4055 | 3313 |  | 742 | 完成杨梅洲大桥主塔及部分钢箱梁，完成现浇箱梁施工，完成杨梅洲大桥南引线及北引线道路工程 | 12002 |  | 12002.48 |  | 路面 | [5 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 湘潭 | 雨湖区
湘潭 | 湘潭县 | 下摄司-易俗河-土桥(含下摄司大桥) | 省道 | 新建 | 2017 | 2022 | 24.306 | 24 |  |  | 370433 | 147205.2631 | 17448 | 0 | 0 | 0 | 6786 | 6786 | [5 empty] | 33680 | 336753 | 9.092% | 326091 | 129757.2631 | 10662 | 129757.2631 | 潭发改投〔2016〕595号.潭发改审〔2017〕109号 | 潭交函〔2017〕119号.120号 | 在建 | 12852 | 6596 |  | 6256 | 完成莲花大桥部分主梁、吊索、系杆、拱肋制作及安装；完成引桥主体施工及部分桥梁附属；完成南岸路面施工 | 135000 | 4066 | 129757.2631 | 1176.7369 | 路基 | 188901 |  |  | 188901 | 建成通车 | 已安排 | 分别将下摄司大桥及引线作为湘潭高新区配套公共基础设施项目、易俗河城区段作为污水处理厂配套设施项目、湘潭县城郊段作为花石特色小镇配套项目申报专项债 | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 湘潭 | 湘潭县
衡阳 | 耒阳市 | 耒阳竹市-哲桥 | 其它 | 新建 | 2015 | 2021 | 22.128 | 10.155 | 11.974 |  | 55814 | 30460 | 5826 | 0 | 0 | 0 | 2326.4 | 2326.4 | 17620 | 6200 | 500 | 100 |  | 17620 | 38194 | 31.57% | 34694.4 | 24634 | 3499.6 | 24634 | 湘发改基础[2017]484号 | 衡市交规字[2018]189号 | 在建 | 12985.96 | 3490 | 8375.56 | 1120.4 | 路基 | 12985.96 | 0 | 8375.56 | 4610.4 | 路基、路面 | 12222.08 |  | 7882.88 | 4339.2 | 路基、路面 | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 衡阳 | 耒阳市
衡阳 | 耒阳市 | G107耒阳绕城公路 | 国道 | 新建 | 2015 | 2021 | 22.685 | 22.722 |  |  | 51180 | 36911.2637 | 6626 | 0 | 0 | 0 | 477 | 477 | 32700 |  | 26000 | 2700 |  | 12700 | 38480 | 24.81% | 32331 | 30285.2637 | 6149 | 30285.2637 | 湘发改基础[2012]1985号 | 湘交计统[2013]427号 | 在建 | 18000 | 6149 | 11851 | 0 | 路基 | 12000 | 0 | 9954.2637 | 2045.7363 | 路基、路面 | 8480 |  | 8480 |  | 路基、路面 | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 衡阳 | 耒阳市
衡阳 | 衡南县 | 衡南龙泉-向阳桥 | 其它 | 新建 | 2017 | 2022 | 16.081 | 15.039 |  |  | 64385.153 | 46840.7 | 4375 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 6460 |  | 6000 | 460 |  | 6460 | 57925.153 | 10.03% | 53900.153 | 42465.7 | 4025 | 42465.7 | 湘交计统[2013]1038号文、（衡发改审[2018]21号文概算调整项目总投资643852） | 湘发改基础[2013]1038号 | 在建 | 23170.0612 | 1610 | 16986.28 | 4573.7812 | 征地拆迁，路基，桥涵 | 17377.5459 | 1207.5 | 12739.71 | 3430.3359 | 桥涵、路基、路面 | 17377.5459 | 1207.5 | 12739.71 | 3430.3359 | 桥梁、路基、路面、附属工程 | 已安排 | 桥梁在建 | 在建 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 衡阳 | 衡南县
衡阳 | 祁东县 | G234祁东洪桥-归阳 | 国道 | 改建 | 2019 | 2021 | 28.74 | 28.74 |  |  | 97468 | 64635.56 | 17244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600 |  |  |  | 10600 | 1848 | 95620 | 1.896% | 78376 | 47391.56 | 17244 | 47391.56 | 湘交函【2016】369号 | 衡市交规字【2020】7.号 | 在建 | 38987.2 | 10346.4 | 18956.624 | 9684.176 | 路基 | 56812.8 | 6897.6 | 28434.936 | 21480.264 | 路面 | [5 empty] | 已安排 |  | 拟新开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 省贫 | 衡阳 | 祁东县
邵阳 | 隆回县 | S552隆回大花-善缘亭 | 省道 | 改建 | 2018 | 2020 | 20 | 9 | 15 |  | 43275.86 | 30643.88 | 9411.6 | 0 | 0 | 0 | 2236 | 0 | 34416.6 |  |  |  | 34416.6 | 34417 | 8858.86 | 79.53% | 1683.26 | 21232.28 | 7175.6 | 1683.26 | 市发改基础〔2018〕17号 | 邵市交计统〔2019〕6号 | 在建 | 8000 | 5000 | 3000 |  | 路基、路面、交安 | 5000 | 2176 | 2824 |  | 路面、交安 | [5 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 隆回县
邵阳 | 大祥区 | 邵阳市戴家坪-罗市桥 | 其它 | 升级 改造 | 2016 | 2021 | 18.9 |  | 18.9 |  | 36398 | 21179.5132 | 5967 | 0 | 0 | 0 | 3325 | 3325 | 18940.3 |  | 15001.1 | 3939.2 |  | 18940.3 | 17457.7 | 52.04% | 14815.7 | 15212.5132 | 2642 | 14815.7 | 湘发改基础〔2016〕1027号 | 湘交批〔2017〕85号 | 停工 | 10400 |  | 10400 |  | 征地拆迁，施工路基 | 7058 | 2642 | 4416 |  | 路基路面施工 | [5 empty] | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 邵阳 | 大祥区
邵阳 | 武冈市 | S246武冈过境高桥-小水 | 其它 | 升级改造 | 2015 | 2021 | 10 |  | 9.64 |  | 9567.19 | 6537.6862 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 2282 | 2282 | 3225 | 530 | 160 | 2535 |  | 3225 | 6342.19 | 33.71% | 5364.19 | 3277.6862 | 978 | 3277.6862 | 湘发改基础《2014》1183号 | 湘交计统《2015》169号 | 停工 | 2500 |  | 2000 | 500 | 路基土石方、桥涵工程 | 2500 |  | 2000 | 500 | 路面基层、沥青混凝土路面 | 1342 |  | 1074 | 268 | 沥青混凝土路面、交安、绿化工程 | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 武冈市
岳阳 | 岳阳楼区 | G240岳阳楼区洞庭湖大桥至湖滨 | 国道 | 升级改造 | 2020 | 2021 | 14 | 7.294 |  |  | 194200 | 137882 | 27505.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 194200 | 0% | 166694.7 | 110376.7 | 27505.3 | 110376.7 |  |  | 停缓建 | 20000 | 8251.59 | 11037.67 | 710.74 | 施工许可、征拆 | 50000 | 11002.12 | 33113.01 | 5884.87 | 路基 | 50000 | 8251.59 | 33113.01 | 8635.4 | 路基、路面 | 已安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 岳阳 | 岳阳楼区
邵阳 | 大祥区 | 邵阳市-邵东九公岭 | 其它 | 新建 | 2015 | 2021 | 28.191 | 11 | 16.011 |  | 48392.79 | 32748.7995 | 9542 | 0 | 0 | 0 | 6679.4 | 6679.4 | 13730 |  | 10500 | 3230 |  | 13730 | 34662.79 | 28.37% | 31800.19 | 23206.7995 | 2862.6 | 23206.7995 | 湘发改基础[2014]1205号 | 邵市交基建[2017]37号 | 停工 | 23000 |  | 18000 | 5000 |  | 11663 | 2863 | 5207 | 3593 | 路基路面施工 | [5 empty] | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 邵阳 | 大祥区
邵阳 | 新邵县 | 新邵县雀塘-太芝庙 | 省道 | 升级 改造 | 2018 | 2021 | 24.163 |  | 24.037 |  | 28720 | 17411 | 10144.152 | 0 | 0 | 0 | 2409 | 2409 | 6727.8 |  | 2000 | 1000 | 3727.8 | 6728 | 21992 | 23.43% | 14256.848 | 7266.848 | 7735.152 | 7266.848 | 湘发改基础[2017]485号 | 邵市交计统字[2017]231号 | 在建 | 12000 | 3677 | 4219 | 4104 | 路基路面 | 9992 | 4058.152 | 3047.848 | 2886 | 路面及安保工程 | [5 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 新邵县
邵阳 | 邵阳县 | 邵阳县黄豆园-黄亭市 | 省道 | 改建 | 2019 | 2021 | 18 |  | 18.499 |  | 22037 | 14985.16 | 7399.6 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 1021 | 3451 |  |  | 3351 | 100 | 3451 | 18586 | 15.66% | 12207.4 | 7585.56 | 6378.6 | 7585.56 | 湘发改基础【2017】392号 | 邵市交计统【2018】223号 | 在建 | 9771.2 | 3418.76 | 6352.44 |  | 路基 | 8814.8 | 2959.84 | 5854.96 |  | 路面附属工程 | [5 empty] | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 邵阳县
邵阳 | 新宁县 | 新宁县江口桥-黄皮坳 | 省道 | 改建 | 2020 | 2022 | 53.26 |  | 54 |  | 74421.6 | 54702.014 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 2981 | 2981 | 942.1 |  |  |  | 942.1 | 942.1 | 73479.5 | 1.266% | 54860.5 | 33102.014 | 18619 | 33102.014 | 邵市发改基础〔2019〕250号 | 湘路工建〔2018〕90号 | 在建 | 12000 | 3600 | 5000 | 3400 | 路基、桥涵 | 25000 | 7500 | 12000 | 5500 | 路基、隧道、路面 | 37421.6 | 7519 | 16102.014 | 10819.586 | 路面、安防 | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 新宁县
邵阳 | 新邵县 | 新郡县小庙头至石背垅 | 省道 | 新建 | 2020 | 2022 | 11.9 | 7.32 | 4.88 |  | 80286 | 35742 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  |  | 200 | 200 | 80086 | 0.2491% | 68086 | 23742 | 12000 | 23742 | 邵市发改基础[2019]222号 | 邵市计统[2019]17号 | 在建 | 12500 | 3600 | 8330 | 570 | 路基 | 34000 | 3600 | 9718 | 20682 | 路基路面 | 33786 | 4800 | 10984 | 18002 | 路面及安保工程 | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 新邵县
邵阳 | 隆回县 | S346隆回紫霞园大桥 | 其它 | 新建 | 2014 | 2020 | 8 |  | 7.5852 |  | 17297.667 | 5706.0715 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 2668 | 2668 | 7287.7 | 2450 | 4837.7 |  |  | 7298 | 9999.667 | 42.19% | 9999.667 | 3038.0715 | 0 | 3038.0715 | 湘发改基础〔2012〕493号 | 湘交计统〔2013〕200号 | 在建 | 8000 |  | 3038 | 4962 | 桥梁上部结构 | 2000 |  | 2000 | [7 empty] | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 隆回县
邵阳 | 邵东县、邵阳县 | S223邵东仙槎桥－邵阳县峡山铺 | 省道 | 升级改造 | 2015 | 2021 | 54.3 |  | 54.172 |  | 32754.17 | 24180.1361 | 16385 | 0 | 0 | 0 | 5266 | 5266 | 24364 |  | 3114 |  |  | 24364 | 8390.17 | 74.38% |  | 7795.1361 | 11119 |  | 湘发改基础[2013]1464号 | 湘交计统[2013]512号 | 在建 | 5000 | 5000 |  |  | 前期工作、路基、桥涵 | 3390 | 6119 |  |  | 路面、安保、绿化工程 | [5 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 邵东县、邵阳县
邵阳 | 武冈市 | G241、G356武冈过境线 | 国道 | 新建 | 2015 | 2021 | 24 |  | 23.992 |  | 46000 | 29695.8 | 9833 | 0 | 0 | 0 | 3933.2 | 3933.2 | 25090.6 |  | 8170.6 |  |  | 18000 | 28000 | 39.13% | 22100.2 | 19862.8 | 5899.8 | 19862.8 | 湘发改基础《2013》458号 | 湘交计统《2013》522号 | 在建 | 6000 |  | 4800 | 1200 | 10km沥青混凝土路面工程 | 9000 |  | 7200 | 1800 | 14km路基土石方、桥涵工程 | 13000 |  | 10400 | 2600 | 14km路面工程、交安、绿化工程 | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 武冈市
邵阳 | 邵东县、双清区 | 邵阳市-邵东机场快线 | 其它 | 新建 | 2020 | 2022 | 20.4 | 19 |  |  | 134166 | 95257.86 | 5256.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 134166 | 0% | 128909.5 | 90001.36 | 5256.5 | 90001.36 | 市发改基础﹝2017﹞236号 | 城建部门批复 | 在建 | 8000 | 2800 | 5200 |  | 路基 | 20000 |  | 20000 |  | 路基、桥梁 | 10500 |  | 10500 |  | 路面、安保、绿化工程 | 已安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 邵阳 | 邵东县、双清区
岳阳 | 岳阳县 | 岳阳县麻塘至黄沙街公路（荣家湾至黄沙街段） | 其它 | 升级改造 | 2019 | 2021 | 20 | 20.3 |  |  | 93491 | 66378.61 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 93491 | 0% | 89442 | 62329.61 | 4049 | 62329.61 |  |  | 停缓建 | 30000 | 1200 | 28800 |  | 征拆、路基 | 60000 | 2000 | 33529.61 | 24470.39 | 路面工程 | 3491 | 849 |  | 2642 | 附属工程 | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 岳阳 | 岳阳县
岳阳 | 经开区 | 杭瑞高速金凤桥连接线 | 其它 | 新建 | 2016 | 2020 | 5 | 5.3 |  |  | 15000 | 10214.6096 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 1024.39 | 1024.39 | 12574 | 4400 | 7774 |  | 400 | 12574 | 2426 | 83.83% | 2390.39 | 9154.6096 | 35.61 | 2390.39 | 湘发改基础[2013]116号 | 岳交规划[2016]271号 | 在建 | 2426 | 35.61 |  | 2390.39 | 路面 | [10 empty] | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 岳阳 | 经开区
岳阳 | 华容县 | 华容梅田湖大桥 | 省道 | 新建 | 2017 | 2020 | 6 |  | 4.928 |  | 18063 | 8878.08 | 4938 | 0 | 0 | 0 | 2744 | 2744 | 9869 |  | 2611 | 6528 | 730 | 9869 | 8194 | 54.64% | 6000 | 3940.08 | 2194 | 3940.08 | 湘发改基础[2016]500号 | 湘交批[2017]188号 | 在建 | 4000 | 1000 | 3000 | 0 | 完成大桥主体及接线全线征拆、补偿 | 4194 | 1194 | 940 | 2060 | 完成交安工程完工通车 | [5 empty] | 已安排 | 实际总投资超过1.8亿元 | 在建 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 岳阳 | 华容县
岳阳 | 屈原管理区 | 屈原区推山咀码头-三州桥 | 其它 | 新建 | 2019 | 2021 | 9 |  | 7.05 |  | 8756 | 7817.4129 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1200 | 7556 | 13.7% | 6146 | 6407.4129 | 1410 | 6146 | 岳改审【2017】56号 | 岳交规【2018】90号 | 在建 | 5500 | 987 | 4485.189 | 27.811 | 路基路面 | 2056 | 423 | 1633 | 0 | 完工 | [5 empty] | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 岳阳 | 屈原管理区
岳阳 | 临湘市 | 临湘路口-新球 | 省道 | 改建 | 2017 | 2021 | 20 |  | 17.999 |  | 20258 | 12948.1538 | 5399.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 |  | 975 | 1325 |  | 2300 | 17958 | 11.35% | 12558.3 | 7548.4538 | 5399.7 | 7548.4538 | 湘发改基础[2017]320号 | 岳交规划[2017]330号 | 在建 | 4884 | 1620 | 2264 | 1000 | 完成施工许可等 | 6680 | 2160 | 3020 | 1500 | 完成路基 | 6394 | 1620 | 2264 | 2510 | 主体完工 | 已安排 |  | 拟新开工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 岳阳 | 临湘市
岳阳 | 平江县 | G106平江三合-长冲 | 国道 | 改建 | 2020 | 2022 | 7 | 7 |  |  | 31143 | 23729 | 6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 31143 | 0% | 24602 | 17188 | 6541 | 17188 | 湘发改基础[2019]472号 | 岳交规划[2019]141号 | 在建 | 31143 | 6541 | 17188 | 7414 | 路面 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 岳阳 | 平江县
岳阳 | 汨罗市 | S210汨罗至杨桥公路 | 省道 |  | 2019 | 2021 | 35 | 35 |  |  | 134987 | 95920 | 14415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 134987 | 0% | 120572 | 81505 | 14415 | 81505 | 岳发改审【2018】52号 | 岳交规划【2018】282号 | 在建 | 70000 | 10000 | 40000 | 20000 | 征拆路基 | 64987 | 4415 | 41505 | 19067 | 路面（完工） | [5 empty] | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 岳阳 | 汨罗市
岳阳 | 屈原管理区 | 屈原营田至磊石 | 省道 | 新建 | 2020 | 2022 | 24 |  | 20.1 |  | 16253 | 13126.9456 | 6030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 16253 | 0% | 10223 | 7096.9456 | 6030 | 7096.9456 | 岳改审【2017】109号 | 岳交规【2019】151号 | 在建 | 5000 | 1809 | 2129.0837 | 1061.9163 | 路基路面 | 8000 | 2412 | 4000 | 1588 | 路基路面 | 3253 | 1809 | 967.8619 | 476.1381 | 完工 | 已安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 岳阳 | 屈原管理区
常德 | 安乡县 | 安乡黄山头至出口洲公路(黄山头至夹夹) |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 27979 | 19562 | 8722 | 0 | 0 | 0 | 990 | 990 | 5275 |  | 4958 | 317 |  | 5275 | 22704 | 18.85% | 14972 | 10840 | 7732 | 10840 | 湘发改基础[2017]397号 | 湘交批【2017】124号 | 停工 | 5595.8 | 1744.4 | 2168 | 1683.4 | 路基 桥梁下部结构 | 10113.45 | 3371 | 6110.74 | 631.71 | 路基 桥梁上部结构 | 6994.75 | 3606.6 | 2561.26 | 826.89 | 路面 | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 常德 | 安乡县
常德 | 桃源县 | 桃源火车站-龙潭段 | 省道 | 升级改造\新建 | 2017 | 2020 | 32 | 32.316 |  |  | 93943.88 | 67375.7601 | 19783 | 0 | 0 | 0 | 11845 | 11845 | 57527 |  |  | 46972 | 10555 | 57527 | 36416.88 | 61.24% | 28478.88 | 47592.7601 | 7938 | 28478.88 | 湘发改基础[2017]520号 | 湘交批[2017]136号 | 停工 | 36416.88 | 7938 | 28478.88 | [12 empty] | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 常德 | 桃源县
常德 | 津市市 | 津市新洲--岳山 | 省道 | 升级 改造 | 2016 | 2020 | 33 |  | 29.863 |  | 22867 | 14398.5898 | 8959 | 0 | 0 | 0 | 5917 | 5917 | 8967.5 |  | 5213.5 | 2754 | 1000 | 8967.5 | 13899.5 | 39.22% | 10857.5 | 5439.5898 | 3042 | 5439.5898 | 湘发改基础【2016】 846号 | 湘交批【2017】 28号 | 停工 | 8000 | 2000 | 5000 | 1000 | 拆迁 | 7500 | 3000 | 440 | 4060 | 路面施工 | 7500 | 3000 |  | 4500 | 路面施工 | 已安排 | 一标段已交工，二标段前期工作 | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 常德 | 津市市
常德 | 武陵区 | 武陵区李白溪-石公庙 | 省道 | 新建 | 2017 | 2020 | 4.3 | 2.524 |  |  | 7747 | 5085.3893 | 1009.6 | 0 | 0 | 0 | 526 | 526 | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 | 4747 | 38.72% | 4263.4 | 4075.7893 | 483.6 | 4075.7893 |  |  | 停工 | [5 empty] | 2484 | 484 | 2000 |  |  | 2263 |  | 2076 | 187 |  | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 常德 | 武陵区
常德 | 桃源县 | 常吉高速公路杨家桥互通至桃花源金盘村 | 省道 | 升级改造 | 2017 | 2021 | 18.5 |  | 17.145 |  | 22382 | 14298.47 | 6457 | 0 | 0 | 0 | 833 | 833 | 8200 |  | 1000 | 7200 |  | 8200 | 14182 | 36.64% | 8558 | 7841.47 | 5624 | 7841.47 | 湘发改基础[2017]834号 | 常交发【2017】77号 | 停工 | [5 empty] | 7091 | 2812 | 3920.735 | 358.265 |  | 7091 | 2812 | 3920.735 |  |  | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 常德 | 桃源县
常德 | 桃源县 | 常张高速热市互通-黄石 | 省道 | 升级改造 | 2017 | 2021 | 28 |  | 31.738 |  | 44627.65 | 29729.72 | 10797.09 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1260 | 8300 |  | 1000 | 7300 |  | 8300 | 36327.65 | 18.6% | 26790.56 | 18932.63 | 9537.09 | 18932.63 | 湘发改基础[2017]965号 | 常交发【2017】94号 | 停工 | [5 empty] | 4150 | 4768.545 | 9466.315 |  |  | 4150 | 4768.545 | 9466.315 |  |  | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 常德 | 桃源县
常德 | 安乡县 | 安乡三岔河至黄山头公路 | 省道 | 升级改造/新建 | 2017 | 2020 | 22 |  | 27.109 |  | 23315 | 15519 | 8132.7 | 0 | 0 | 0 | 1971 | 1971 | 2355 |  |  | 2355 |  | 2355 | 20960 | 10.1% | 14798.3 | 7386.3 | 6161.7 | 7386.3 | 湘发改基础[2017]519号 | 湘交批【2017】161号 | 在建 | 4663 | 1626.54 | 1477.26 | 1559.2 | 路基 | 9302.5 | 2095.35 | 3693.15 | 3514 | 路基 | 6994.5 | 4410.81 | 2215.89 | 367.8 | 路面 | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 常德 | 安乡县
常德 | 安乡县 | S231安乡黄山头至出口洲公路(夹夹至出口洲段) | 省道 | 升级改造/新建 | 2016 | 2020 | 18 |  | 16.507 |  | 37784.28 | 28928 | 12157 | 0 | 0 | 0 | 7695 | 7695 | 5275 |  | 4958 | 317 |  | 20972 | 16812.28 | 55.5% | 12350.28 | 16771 | 4462 | 12350.28 | 湘发改基础[2015]1095号 | 湘交批【2016】125号 | 在建 | 7372 | 2431.4 | 4940.112 | 0.488 | 路基 桥梁上部结构 | 9440.28 | 2030.6 | 7410.168 | -0.488 | 路面 | [5 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 常德 | 安乡县
常德 | 鼎城区 | 鼎城大路陂-白洋湖 | 省道 | 新建 | 2019 | 2021 | 14 | 13.848 |  |  | 48468 | 36094.2327 | 5539.2 | 0 | 0 | 0 | 1208 | 1208 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 47468 | 2.063% | 43136.8 | 30555.0327 | 4331.2 | 30555.0327 | 湘发改基础【2017】961 | 常交发【2017】88 | 停工 | 14240 | 1660 | 9166 | 3414 | 完成征拆 | 18988 | 1732 | 12222 | 5034 | 完成路基 | 14240 | 1660 | 9167 | 3413 | 完成路面及安防、绿化 | 已安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 常德 | 鼎城区
常德 | 鼎城区 | 鼎城移堤-走马岗 | 省道 | 新建 | 2020 | 2022 | 14 | 14.06 |  |  | 49210 | 44057.563 | 5624 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 1230 | 0 |  |  |  |  | 0 | 49210 | 0% | 44816 | 38433.563 | 4394 | 38433.563 | 湘发改基础【2017】962 | 常交发【2017】87 | 停工 | 14763 | 1688 | 11530 | 1545 | 完成征拆 | 19684 | 1757.6 | 15373 | 2553 | 完成路基 | 14763 | 1688 | 11531 | 1544 | 完成路面及安防、绿化 | 已安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 常德 | 鼎城区
张家界 | 武陵源段9.5公里 ,永定段4.5公里 | 武陵源插旗峪-分水岭 | 省道 | 升级改造 | 2016 | 2018 | 14 |  | 13.899 |  | 30899.5 | 21011.66 | 15262 | 0 | 0 | 0 | 15262 | 15262 | 24795 | 4200 | 12140 | 7255 | 1200 | 24795 | 6104.5 | 80.24% | 6104.5 | 5749.66 | 0 | 5749.66 | 湘发改基础【2016】200号 | 湘发改基础【2016】200号 | 在建 | 6105 |  | 5750 | 355 | 路面 | [10 empty] | 已安排 |  | 已建成 | 已建成 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 张家界 | 武陵源段9.5公里 ,永定段4.5公里
张家界 | 桑植县 | 桑植县长潭坪大桥 | 省道 | 改建 | 2019 | 2021 | 1.34 |  | 1.1 |  | 9245 | 4246.456 | 1792.4 | 0 | 0 | 0 | 247 | 247 | 2705 |  |  | 100 | 2605 | 2705 | 6540 | 29.26% | 4994.6 | 2454.056 | 1545.4 | 2454.056 | 张发改审批〔2017〕70号 | 湘路工建〔2017〕248 | 在建 | 5800 | 1545 | 2000 | 2255 | 路基、桥梁下部结构 | 3445 |  | 454 | 2991 | 路面、桥梁上部结构 | [5 empty] | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 张家界 | 桑植县
张家界 | 永定区 | 永定教子垭-温塘（二期） | 省道 | 改建 | 2020 | 2022 | 8 |  | 8 |  | 10633 | 11227.65 | 3233.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10633 | 0% | 7399.4 | 7994.05 | 3233.6 | 7399.4 | 张发改投资【2018】181号 | 张交计字【2019】2号 | 停缓建 | 4000 | 1000 | 3000 |  | 启动4桥一隧建设 | 10000 | 2000 | 4994 | 3006 | 完成4桥一隧建设 | 3168 | 234 | 0 | 2934 | 完工 | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 省贫 | 张家界 | 永定区
张家界 | 永定区 | 永定西溪坪至慈利溪口（永定段） | 省道 | 改建 | 2020 | 2021 | 11.161 |  | 11.161 |  | 9142 | 6216.56 | 4464.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 9142 | 0% | 4677.6 | 1752.16 | 4464.4 | 1752.16 | 张发改投资[2017]50号 | 张交计字[2018]14号 | 停缓建 | 4300 | 2300 | 1000 | 1000 | 土石方、征地拆迁 | 2800 | 1500 | 500 | 800 | 路基施工 | 2042 | 664 | 252 | 1126 | 路面施工 | 已安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 省贫 | 张家界 | 永定区
张家界 | 武陵源区 | 张家界环武陵源景区公路 | 其它 | 改建 | 2014 | 2020 | 33 |  |  |  | 92407 | 67457.11 | 3207 | 0 | 0 | 0 | 3207 | 3207 | 19436 |  | 11636 | 1500 |  | 19436 | 72971 | 21.03% | 72971 | 64250.11 | 0 | 64250.11 |  | 湘交计统【2011】578号 | 在建 | 5000 |  | 3000 | 2000 | 开工前准备工作，拟开工路基、桥涵工程建设 | 10000 |  | 7000 | 3000 | 路基工程基本完成 | 10000 |  | 7000 | 3000 | 路面工程建设 | 已安排 |  | 兴马段拟开工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 省贫 | 张家界 | 武陵源区
益阳 | 南县 | 南县东河至茅草街 | 省道 | 改建 | 2017 | 2020 | 37.977 | 38.65 |  |  | 88785 | 73040.7963 | 15190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51107 | 5342 | 10415 | 35200 | 150 | 48537 | 40248 | 54.67% | 25058 | 57850.7963 | 15190 | 25058 | 益发改基础[2017]361号 | 益交计统〔20177〕347号 | 在建 | 40248 | 15190 | 73595 | 0 | 路面 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 益阳 | 南县
益阳 | 赫山区 | G319菁华铺至益阳公路（一级） | 国道 | 改扩建 | 2020 | 2022 | 27.654 | 32 |  |  | 204098 | 136300 | 36428.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 204098 | 0% | 167669.7 | 99871.7 | 36428.3 | 99871.7 |  |  | 停缓建 | 89309 | 10928 | 29962 | 48419 | 完成征拆、部分路基 | 81992 | 18214 | 49936 | 13842 | 完成路基、桥涵、构造物 | 32797 | 7286 | 19974 | 5537 | 路面 | 已安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 益阳 | 赫山区
益阳 | 沅江市 | 黄茅洲大桥至赤山公路 | 省道 | 改扩建 | 2017 | 2020 | 17.641 |  | 17.4761 |  | 20678.7 | 152474.9855 | 5737 | 0 | 0 | 0 | 3555 | 3555 | [5 empty] | 11300 | 9378.7 | 54.65% | 7196.7 | 146737.9855 | 2182 | 7196.7 | 益发改基础[2017]262号 | 益交计统[2017]329号 | 在建 | 8182 | 2182 | 6000 | 0 | 路面 | 1197 | 0 | 1197 | 0 | 附属设施 | [5 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 益阳 | 沅江市
益阳 | 安化县 | 安化龙塘-江南（含江南资江大桥） | 省道 | 改建 | 2019 | 2021 | 10.0344 |  | 9.1964 |  | 17280 | 13647.418 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 828 | 828 | 2650 |  |  |  | 2650 | 2650 | 14630 | 15.34% | 9458 | 7647.418 | 5172 | 7647.418 | 湘发改基础【2017】1075号 | 益交计统【2017】344号 | 在建 | 6912 | 1912 | 5000 | 0 | 桥梁 | 7718.418 | 3260 | 2647.418 | 1811 | 路基路面 | [5 empty] | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 益阳 | 安化县
益阳 | 南县 | S307南县三仙湖至思乐公路 | 省道 | 升级改造 | 2019 | 2020 | 16.172 | 4 |  |  | 12085 | 10513.95 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 1870 | 6900 |  |  |  | 6900 | 6900 | 5185 | 57.1% | 5185 | 8643.95 | 0 | 5185 | 益发改基础[2017]360号 | 益交计统〔2018〕37号 | 在建 | 5185 | 0 | 10215 | 0 | 路基路面 | [10 empty] | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 益阳 | 南县
郴州 | 嘉禾县 | S107嘉禾车头桥-石桥 | 省道 | 新建 | 2016 | 2020 | 22.507 |  | 22.507 |  | 17715.53 | 12225.5203 | 6752 | 0 | 0 | 0 | 5551 | 5551 | 17710 | 3250 | 8160 | 6500 |  | 7500 | 10215.53 | 42.34% | 9014.53 | 5473.5203 | 1201 | 5473.5203 | 湘发改基础[2015]40号 | 湘交批[2016]17号 | 在建 | 5314.659 | 0 | 1642.0561 | 3672.6029 | 路基、桥涵 | 4900.871 | 1201 | 1800.9174 | 1898.9536 | 路面 | [5 empty] | 已安排 | 因配套资金问题，目前采取分期分段实施 | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 郴州 | 嘉禾县
郴州 | 永兴县 | S349永兴马田-三塘 | 省道 | 升级改造 | 2016 | 2021 | 21.272 |  | 21 |  | 18004 | 19741.87 | 7350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17554 | 9016 | 7620 | 918 |  | 6000 | 12004 | 33.33% | 4654 | 12391.87 | 7350 | 4654 | 郴发改批[2018】2号 | 郴交计基发[2018]83号 | 在建 | [15 empty] | 已安排 | 因配套资金问题，目前采取分期分段实施 | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 郴州 | 永兴县
郴州 | 汝城县 | 汝城水口-东江湖凉滩码头 | 其它 | 新改建 | 2020 | 2022 | 22.173 |  |  | 20.7766 | 18626.4451 | 14094.0224 | 6232.992 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 3450 | 0 |  |  |  |  | 0 | 18626.4451 | 0% | 15843.4531 | 7861.0304 | 2782.992 | 7861.0304 | 郴发改发[2017】21号 | 郴交计基发[2017]211号 | 在建 | 5587.9335 | 0 | 2358.3091 | 3229.6244 | 路基、桥涵 | 7450.578 | 913.0944 | 3144.4122 | 3393.0715 | 路基 | 5587.9335 | 1869.8976 | 2358.3091 | 1359.7268 | 路面 | 已安排 | 因配套资金问题，目前采取分期分段实施 | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 郴州 | 汝城县
永州 | 冷水滩区 | 二广高速冷水滩上岭桥互通-泉南高速祁阳大忠桥互通连接线 | 其它 | 升级改造 | 2020 | 2022 | 20 |  | 20.504 |  | 14730.92 | 10190.1922 | 4101 | 0 | 0 | 0 | 2461 | 2461 | 26289 | 2000 | 2900 | 6389 | 15000 | 14730.92 | 0 | 100% |  | 6089.1922 | 1640 |  | 湘发改基础[2015]870号、永发改[2017]440号 | 湘交批[2016]33号、永交发[2018]5号 | 在建 | 22000 | 1640 | 6089 | 20360 | 征地拆迁、路基工程、涵洞工程 | 22000 |  |  | 22000 | 路基工程、部分路面工程 | 4000 |  |  | 4000 | 路面工程、交安设施等 | 已安排 | 市委、市政府要求按一级公路建设，已重新批复。 | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 永州 | 冷水滩区
永州 | 宁远37.342km道县5.252km | S234宁远柏家坪-道县柑子园 | 省道 | 升级改造 | 2019 | 2022 | 45.1245 |  | 45.049 |  | 40724 | 28215.4103 | 16726 | 0 | 0 | 0 | 10965 | 10965 | 33150 | 8950 | 12200 | 7000 | 5000 | 10500 | 30224 | 25.78% | 24463 | 11489.4103 | 5761 | 11489.4103 | 湘发改基〔2016〕139号 | 湘交批〔2016〕236号 | 在建 | 15000 | 2881 | 6893.6462 | 5225.3538 | 完成部分路基、路面 | 15224 | 2880 | 4595.7641 | 7748.2359 | 建成通车 | [5 empty] | 已安排 | 实际完成投资1.05亿元，请求按实际完成投资申请转贷资金 | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 省贫 | 永州 | 宁远37.342km道县5.252km
永州 | 零陵12.4km、东安5km | S228永州港零陵作业区至东安港区石期市作业区连接线 | 省道 | 升级改造 | 2020 | 2022 | 18.187 |  | 17.4 |  | 29000 | 16436.1426 | 6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 |  | 2360 | 300 |  | 2660 | 26340 | 9.172% | 19893 | 9989.1426 | 6447 | 9989.1426 | 永发改[2017]459号 | 永交发[2017]197号 | 停缓建 | 7902 | 1934 | 2997 | 2971 | 征地拆迁、施工许可 | 13170 | 3223 | 4994 | 4953 | 路基、桥涵、路面等工程 | 5268 | 1290 | 1998 | 1980 | 建成通车 | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 永州 | 零陵12.4km、东安5km
永州 | 道县 | S354道县上关-湘源温泉 | 省道 | 升级改造 | 2019 | 2021 | 57.987 |  | 57.987 |  | 49945 | 35993.069 | 18911 | 0 | 0 | 0 | 12398 | 12398 | 26530 | 550 | 15000 | 9980 | 1000 | 11000 | 38945 | 22.02% | 32432 | 17082.069 | 6513 | 17082.069 | 湘发改基础（2016）134号 | 湘交批（2016）182号 | 在建 | 14596 | 3256.5 | 11339 |  | 完成一期路基工程和部分路面工程，二期征地拆迁和部分路基工程 | 13273 | 2171 | 5743 | 5359 | 完成二期路基工程、部分路面、 | 11076 |  |  | 11076 | 建成通车 | 已安排 | 实际完成投资1.1亿元，请求按实际完成投资申请转贷资金 | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 永州 | 道县
永州 | 东安县 | 东安大庙口-紫花坪 | 省道 | 升级改造 | 2019 | 2021 | 12.016 |  | 12.016 |  | 10174 | 8284.0464 | 3605 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 1640 | 4680 | 2100 | 2200 | 180 | 200 | 1260 | 8914 | 12.38% | 6949 | 4679.0464 | 1965 | 4679.0464 | 湘发改基础[2017]186号 | 湘交批[2017]125号 | 在建 | 4457 | 1072.9887 | 2807.4278 | 576.5834 | 路基、桥梁工程 | 4457 | 892.0113 | 1871.6186 | 1693.3702 | 路面、安防、附属工程 | [5 empty] | 已安排 | 实际完成投资0.126亿元，请求按实际完成投资申请转贷资金 | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 永州 | 东安县
永州 | 零陵区 | 零陵区人民桥-涧岩头（周家大院） | 其它 | 升级改造 | 2019 | 2021 | 21.845 |  | 21.845 |  | 28490.49 | 17869.9532 | 4369 | 0 | 0 | 0 | 1362 | 1362 | 7058 |  | 3008 | 3850 | 200 | 7058 | 21432.49 | 24.77% | 18425.49 | 13500.9532 | 3007 | 13500.9532 | 永发改工[2017]306号 | 永交发[2017]158号 | 在建 | 8062 | 1300 | 4500 | 2262 | 征地拆迁、路基土方、桥梁基础 | 8500 | 1400 | 4438 | 2662 | 路基、路面、桥梁 | 4870 | 307 | 4563 |  | 工程附属设施 | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 永州 | 零陵区
永州 | 宁远县16km蓝山43km | 蓝山湘江源-宁远九嶷山 | 省道 | 升级改造 | 2019 | 2022 | 50 |  | 10.46 | 48.15 | 47335.99 | 37248.7503 | 18771 | 0 | 0 | 0 | 6023 | 6023 | 11593 | 3000 | 3493 | 5000 | 100 | 11593 | 35742.99 | 24.49% | 22994.99 | 18477.7503 | 12748 | 18477.7503 | 湘发改基础[2017]698号、湘发改基础[2017]1212号 | 永交发[2017]203号、永交发[2017]166号 | 在建 | 8866 | 4454 | 4412 | 0 | 一期工程路基工程及桥梁工程 | 4986 | 2619 | 2367 | 0 | 一期工程路面工程 | 17512 | 4568 | 11699 | 1245 | 二期工程路基工程 | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 省贫 | 永州 | 宁远县16km蓝山43km
永州 | 祁阳县 | S227（原S231）祁阳长虹至白竹塘公路 | 省道 | 升级改造 | 2019 | 2021 | 16.4432 | 15.5 |  |  | 50047 | 36758.5578 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 2588 | 2588 | 11200 |  | 7600 | 2300 | 1300 | 11200 | 38847 | 22.38% | 35235 | 30558.5578 | 3612 | 30558.5578 | 湘发改基础[2017]1213号 | 永交发[2017]204号 | 在建 | 20000 | 1665 | 18335.1347 | -0.13468 | 路基 桥涵 | 16112 | 1112 | 12223.4231 | 2776.5769 | 路面、桥梁 | 2735 | 835 |  | 1900 | 路面、安防 | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 永州 | 祁阳县
永州 | 双牌县 | 双牌县漯屋至何家洞 | 省道 | 改建 | 2020 | 2022 | 33.238 |  | 29.32 |  | 66670.59 | 51362.798 | 18339 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 1540 | 14293 | 2500 | 9493 | 2300 |  | 14293 | 52377.59 | 21.44% | 35578.59 | 33023.798 | 16799 | 33023.798 | 湘发改基础〔2016〕905号 | 湘发改基础〔2017〕971号 | 在建 | 15713.277 | 5039.7 | 9907.1394 | 766.5 | 完成项目施工许可审批，完成路基工程30%，桥涵工程20%。 | 15713.277 | 5039.7 | 9907.1394 | 766.5 | 完成路基工程100%，桥涵工程60%，隧道工程50%，路面工程30%。 | 20951.036 | 6719.6 | 13209.5192 | 1022 | 全部完工 | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 省贫 | 永州 | 双牌县
永州 | 蓝山县 | 蓝山火市-毛俊水库 | 省道 | 升级改造 | 2020 | 2022 | 8.624 |  | 8.07 |  | 16852.86 | 11709.8746 | 3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060 |  | 1960 | 100 |  | 2060 | 14792.86 | 12.22% | 11255.86 | 8172.8746 | 3537 | 8172.8746 | 蓝发改投[2017]75号 | 蓝交发[2017]99号 | 在建 | 8337 | 3537 | 4000 | 800 | 征地拆迁、施工许可、路基工程、桥涵工程 | 6456 |  | 4173 | 2283 | 完成路面工程等 | [5 empty] | 已安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 永州 | 蓝山县
娄底 | 新化县 | 新化县城-洋溪南站 | 省道 | 新建 | 2020 | 2022 | 22 | 22 |  |  | 93490 | 63224 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 1973 | 0 |  |  |  |  | 0 | 93490 | 0% | 79190 | 48924 | 14300 | 48924 | 湘发改基础【2017】955号 | 娄交计函【2018】34号 | 停缓建 | 50000 | 7000 | 43000 | 0 | 征拆、路基桥涵工程 | 30000 | 6000 | 24000 | 0 | 路基、路面、桥涵工程 | 13490 | 1300 | 12190 | 0 | 交安工程 | 已安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 娄底 | 新化县
娄底 | 新化县 | 琅塘镇至天门乡公路 | 省道 | 新建 | 2017 | 2020 | 22.335 |  | 22 |  | 32150 | 24852 | 13261 | 0 | 0 | 0 | 8699 | 8699 | 25260 | 1760 | 9926 | 6274 | 7300 | 9625 | 22525 | 29.94% | 18374 | 11591 | 4151 | 11591 | 湘发改基础【2016】903号 | 湘交批【2017】17号 | 在建 | 20000 | 6000 | 13700 | 300 | 路基、路面、桥梁、隧道工程 | 3040 | 261 | 2779 | 0 | 交安工程 | [5 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 娄底 | 新化县
娄底 | 冷水江市 | 禾青至石槽公路改建 | 省道 | 改建 | 2017 | 2021 | 10.43 |  | 10.428 |  | 9523 | 6362 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 903 | 903 | 2081 |  | 1400 | 681 |  | 2081 | 7442 | 21.85% | 4695 | 2712 | 2747 | 2712 | 娄发改行审〔2019〕85号 | 娄底市交通运输局4月14日审查了设计方案 | 在建 | 4300 | 1500 | 2000 | 800 | 路基、桥涵 | 3142 | 1247 | 712 | 1183 | 路基、路面 | [5 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 娄底 | 冷水江市
怀化 | 洪江市 中方县 | 中方县新路河-洪江市硖州 | 省道 | 改建 | 2017 | 2020 | 21.4 |  | 20.936 |  | 18695 | 12968.8 | 8374.4 | 0 | 0 | 0 | 2272 | 2272 | 9400 |  | 5100 | 2850 | 1450 | 9400 | 9295 | 50.28% | 3192.6 | 4594.4 | 6102.4 | 3192.6 | 湘发改基础（2017）744 | 怀市交批[2017]52号 | 在建 | 8702 | 6102 | 2600 |  | 路基、路面 | [10 empty] | 已安排 | 调整为路面改善项目 | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 怀化 | 洪江市 中方县
湘西 | 古丈县 | S313古丈罗依溪-沅陵凤滩（一期） | 省道 | 新建 | 2016 | 2020 | 16.381 |  |  | 16.381 | 22619 | 17197.9899 | 7145 | 0 | 0 | 0 | 7145 | 7145 | 24868.9 | 11100 | 9000 | 2050 | 2718.9 | 22619 | 0 | 100% | 0 | 10052.9899 | 0 |  | 湘发改基础〔2015〕636号 | 湘交办函〔2015〕513号 | 在建 | 8000 |  |  | 8000 | 桥梁、路面、绿化、安保 | 1000 |  |  | 1000 | 路面、桥梁、安保 | [5 empty] | 已安排 |  | 在建 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 古丈县
湘西 | 吉首市 | 吉首张排-社塘坡 | 其它 | 改建 | 2016 | 2020 | 22.6 | 11.183 | 10.372 |  | 73919 | 54895.6454 | 6757.2 | 0 | 0 | 0 | 6279 | 6279 | 72800 | 30000 | 41000 | 1800 |  | 72800 | 1119 | 98.49% | 640.8 | 48138.4454 | 478.2 | 640.8 | 湘发改基础〔2016〕501号 | 州交计基〔2016〕212号 | 在建 | 1119 | 478 | 641 | 0 | 完成建设 | [10 empty] | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 吉首市
湘西 | 花垣县 | 花垣吉卫螺丝懂经董马库-保靖夯沙 | 省道 | 升级 改造 | 2016 | 2021 | 42.988 |  | 42.988 |  | 35285.32 | 26172.129 | 12896 | 0 | 0 | 0 | 9750 | 9750 | 23260 | 6000 | 15600 | 1660 |  | 23260 | 12025.32 | 65.92% | 8879.32 | 13276.129 | 3146 | 8879.32 | 湘发改基础〔2016〕847号 | 州交计划 〔2016〕321号 | 停工 | [5 empty] | 16422.129 | 3146 | 13276.129 | 9113.191 | 完成100%路基、90%路面、80%桥涵、80%交安工程 | [5 empty] | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 花垣县
湘西 | 保靖县 | 保靖县清水坪-秀山石堤 | 省道 | 改建 | 2016 | 2020 | 4 |  | 4.25 |  | 6080 | 4061.4807 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 | 3150 |  | 1200 |  | 1950 | 3150 | 2930 | 51.81% | 1531 | 2361.4807 | 1399 | 1531 | 湘发改基础〔2017〕581号 | 州交基建〔2018〕300号 | 在建 | 2930 | 1399 | 1531 |  | 路面、交安 | [10 empty] | 已安排 |  | 在建 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 保靖县
湘西 | 花垣县 | 湘西里耶机场进场道路 | 其它 | 新建 | 2017 | 2020 | 5.022 | 5.02 |  |  | 66795 | 52644.3812 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 | 0 |  |  |  |  | 31400 | 35395 | 47.01% | 34574 | 51138.3812 | 821 | 34574 | 州发改基础〔2016〕322号 | 州交计划〔2017〕257号 | 在建 | 11359 | 821 | 34574 |  | 路基、路面、桥涵、交安设施 | 20039 |  |  | 20039 | 路基、路面、桥涵、交安设施 | [5 empty] | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 花垣县
湘西 | 永顺县 | 永顺龙寨至永顺县城公路 | 省道 | 改造 | 2017 | 2020 | 35 |  | 34.8 |  | 46693 | 36924.339 | 13920 | 0 | 0 | 0 | 4205 | 4205 | 3886 |  | 1436 | 2450 |  | 3886 | 42807 | 8.322% | 33092 | 23004.339 | 9715 | 23004.339 | 湘发改基础〔2017〕182号 | 州交基建〔2017〕297号 | 在建 | 10000 | 3886 | 5114 | 1000 | 完成征拆，路基完成总工程量40% | 20000 | 2915 | 15000 | 2085 | 全面完成路基工程，桥梁完成总工程量的80% | 12807 | 2915 | 2890 | 2797 | 全面完成路面、安防、桥梁工程 | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 永顺县
湘西 | 花垣县 | 黄土坪经金龙至排碧 | 其它 | 改建 | 2017 | 2021 | 19.3 |  | 18.53 |  | 17868.16 | 13122.8945 | 5559 | 0 | 0 | 0 | 2527.25 | 2527.25 | 9180 |  | 7920 | 1260 |  | 9180 | 8688.16 | 51.38% | 5656.41 | 7563.8945 | 3031.75 | 5656.41 | 州发改基础〔2016〕340号 | 州交计划 〔2016〕354号 | 停工 | [5 empty] | 10595.6445 | 3031.75 | 7563.8945 | 4745.2655 | 完成100%路基、100%路面、100%桥涵、100%交安工程 | [5 empty] | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 花垣县
湘西 | 保靖县 | S262保靖迁陵至夯沙 | 省道 | 新改建 | 2020 | 2022 | 49 |  | 68 |  | 117324 | 89000 | 27200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 117324 | 0% | 90124 | 61800 | 27200 | 61800 | 州发改审〔2019〕195号 | 州交基建〔2019〕286号 | 在建 | 35000 | 8160 | 19040 | 7800 | 征地拆迁、路基、桥梁建设 | 55000 | 10880 | 0 | 44120 | 路基、桥梁工程建设 | 27324 | 8160 | 0 | 19164 | 路面、交安工程 | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 保靖县
三、未开工建设或调整建设模式 | [6 empty] | 1570.552 | 406.1778 | 1112.3996 | 76.249 | 3608096.5249 | 2591085.5786 | 810498.766 | 0 | 0 | 0 | 41168 | #N/A | [5 empty] | 64816.5 | 3543280.0249 |  | 2772508.2589 | 1783685.0126 | 770771.766 | 1777376.5483 |  |  |  | 396027.868 | 103228.82 | 228994.3794 | 63642.9686 |  | 1092897.023 | 215477.711 | 643470.3591 | 236899.7529 |  | 724940.479 | 152898.465 | 373668.3635 | 174318.7181 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 三、未开工建设或调整建设模式
衡阳 | 衡南县、祁东县 | 衡南泉湖-祁东老白鹤铺 | 其它 | 新建 | 2017 | 2020 | 13.42 |  | 13.233 |  | 35000 | 25000 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 597 | 597 | [5 empty] | 0 | 35000 | 0% | 31615 | 21018 | 3385 | 21018 |  | 湘交计统（2013）463号 | 拟新开工 | 5000 | 1000 | 1000 | 3000 | 路基 | 25000 | 2385 | 15018 | 7597 | 路基桥涵 | 5000 |  | 5000 |  | 路基、路面 | 已安排 |  | 拟新开工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 省贫 | 衡阳 | 衡南县、祁东县
邵阳 | 北塔区 | 北塔区应安亭-陈家桥 | 其它 | 升级改造 | 2020 | 2021 | 9 |  |  | 9 | 4546 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 4546 | 0% | 2046 |  | 2500 |  | 湘交函﹝2019﹞94号 | 邵市交统﹝2019﹞21号 | 拟新开工 | 4000 | 2500 |  | 1500 | 路基、路面 | 546 |  |  | 546 | 附属工程 | [5 empty] | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 邵阳 | 北塔区
岳阳 | 平江县 | S316平江县长庆-童市 | 省道 | 改建 | 2020 | 2022 | 26.196 |  | 26.196 |  | 61785 | 43249.5 | 19655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 61785 | 0% | 42130 | 23594.5 | 19655 | 23594.5 | 平发改审[2019]427号 | 岳交规划[2019]146号 | 拟新开工 | 18535.5 | 5897 | 7079 | 5560 | 施工许可 | 30892.5 | 7862 | 16516 | 6514.5 | 路基 | 12357 | 5896.5 | 0 | 6460.5 | 路面 | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 岳阳 | 平江县
岳阳 | 平江县 | S201平江县加义-芦头林场 | 省道 | 改建 | 2020 | 2022 | 7.8 |  |  | 7.8 | 5616 | 4099.68 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 5616 | 0% | 2496 | 979.68 | 3120 | 979.68 | 平发改审[2018]519号 | 岳交规划[2019]20号 | 拟新开工 | 5616 | 3120 | 980 | 1516 | 路面 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 岳阳 | 平江县
岳阳 | 平江县 | S206、S313平江县过大洲、梅仙和余坪集镇段道路改建工程 | 省道 | 改建 | 2020 | 2022 | 6 | 6 |  |  | 19800 | 14058 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 19800 | 0% | 15900 | 10158 | 3900 | 10158 | 平发改审[2019]428号 | 岳交规划[2019]159号 | 拟新开工 | 13860 | 2730 | 7110.6 | 4019.4 | 路基 | 5940 | 1170 | 3047.4 | 1722.6 | 路面 | [5 empty] | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 岳阳 | 平江县
岳阳 | 平江县 岳阳县 | S308平江县南江至岳阳县龙湾 | 省道 | 升级改造 | 2020 | 2022 | 66.5 | 66.534 |  |  | 306537 | 209869.788 | 43253 | 0 | 0 | 0 | 5969 | 5969 | [5 empty] | 0 | 306537 | 0% | 269253 | 166616.788 | 37284 | 166616.788 | 岳发改审〔2017〕112号 | 岳交规划〔2017〕273号 | 拟新开工 | 50000 | 12980 | 37020 |  | 征拆、路基 | 222000 | 22000 | 129596.788 | 70403.212 | 路面工程 | 34537 | 2304 |  | 32233 | 附属工程 | 已安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 岳阳 | 平江县 岳阳县
常德 | 石门县 | S302/S303石门柳家娅-官庄坪 | 省道 | 升级改造 | 2018 | 2020 | 45 |  | 45 |  | 63578 | 44504.6 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 63578 | 0% | 45578 | 26504.6 | 18000 | 26504.6 | 石发改工〔2017〕18号 | 湘交函〔2017〕752号 | 拟新开工 | 30000 | 10000 | 20000 |  | 路基隧道建设 | 33578 | 9834 | 6505 | 17239 | 路面建设 | [5 empty] | 已安排 | 国省补助资金19834 | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 常德 | 石门县
张家界 | 永定区 | 永定三家馆-鸭坪 | 其它 | 改建 | 2020 | 2022 | 7 |  | 8.249 |  | 10716.13 | 6488.1892 | 2474.7 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | [5 empty] | 0 | 10716.13 | 0% | 8661.43 | 4013.4892 | 2054.7 | 4013.4892 | 张发改投资【2017】12号 | 张交字【2017】160号 | 拟新开工 | 4000 | 1000 | 2000 | 1000 | 路基 | 6716 | 1055 | 2013 | 3648 | 路面 | [5 empty] | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 省贫 | 张家界 | 永定区
张家界 | 桑植县 | 桑植县城-高铁站 | 省道 | 改建 | 2020 | 2022 | 8 | 8 |  |  | 72914 | 49367 | 17195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 72914 | 0% | 55719 | 32172 | 17195 | 32172 | 张发改审批〔2017〕57号 | 张交计字〔2019〕8号 | 拟新开工 | 14582.8 | 3439 | 6434.4 | 4709.4 | 路基、隧道、桥梁。 | 32811.3 | 7737.75 | 14477.4 | 10596.15 | 路基、隧道、桥梁。 | 25519.9 | 6018.25 | 11260.2 | 8241.45 | 路基、隧道、桥梁。 | 已安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 张家界 | 桑植县
张家界 | 桑植县 | 武陵源中湖至桑植瑞塔铺 | 其它 | 改建 | 2020 | 2022 | 15 |  | 17.957 |  | 60629.02 | 46761 | 22644 | 0 | 0 | 0 | 801 | 801 | [5 empty] | 0 | 60629.02 | 0% | 38786.02 | 24117 | 21843 | 24117 | 张发改投资〔2017〕13号 | 张交字〔2017〕159号 | 拟新开工 | 12125.804 | 4368.6 | 4823.4 | 2773.604 | 路基、隧道、桥梁。 | 27283.059 | 9829.35 | 10852.65 | 6240.609 | 路基、隧道、桥梁。 | 21220.157 | 7645.05 | 8440.95 | 4853.807 | 路基、隧道、桥梁。 | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 张家界 | 桑植县
郴州 | 苏仙区 | S207苏仙区白露塘-大奎上 | 省道 | 新改建 | 2020 | 2022 | 24.28 |  | 23.36 |  | 32430 | 26034.5422 | 9607 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 1441 | [5 empty] | 0 | 32430 | 0% | 22823 | 16427.5422 | 9607 | 16427.5422 | 湘发改基础[2015]941号 | 湘交批[2016]232号 | 拟新开工 | 9729 | 2882.1 | 4928.2627 | 1918.6373 | 路基、桥涵、隧道 | 12972 | 3842.8 | 6571.0169 | 2558.1831 | 路基、桥涵、隧道 | 9729 | 2882.1 | 4928.2627 | 1918.6373 | 路面 | 已安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 郴州 | 苏仙区
永州 | 新田县 | S229、S227新田关口至黄沙溪公路 | 省道 | 升级改造 | 2020 | 2022 | 17.968 | 17.968 |  |  | 48624 | 36249.9706 | 11679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 48624 | 0% | 36944.8 | 24570.7706 | 11679.2 | 24570.7706 | 永发改[2017]476号 | 永交发[2017]209号 | 拟新开工 | 16000 | 4000 | 12000 | 0 | 完成征地拆迁100%，完成路基、桥涵、防护施工50% | 20000 | 4000 | 16000 | 0 | 完成路基、桥涵、防护施工100%，完成路面工程50% | 15541 | 3679.2 | 11861.8 | 0 | 完成路面、交通工程、沿线设施、绿化、环境保护工程及其它工程100% | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 永州 | 新田县
永州 | 冷水滩区 | 冷水滩花桥街经杨村甸至马坪公路 | 省道 | 升级改造 | 2020 | 2022 | 39.5 |  | 40 |  | 56853 | 40223.3707 | 13675 | 0 | 0 | 0 | 1887 | 1887 | [5 empty] | 0 | 56853 | 0% | 45065 | 26548.3707 | 11788 | 26548.3707 | 永发改[2017]477号 | 永交发[2017]212号 | 拟新开工 | 15000 | 4000 | 6000 | 5000 | 路基 | 23000 | 5000 | 12000 | 6000 | 路基、路面 | 18853 | 2788 | 12000 | 4065 | 路面、配套设施 | 已安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 永州 | 冷水滩区
永州 | 蓝山县 | S232、S107蓝山县城-火市 | 省道 | 升级改造 | 2020 | 2022 | 14.41 | 13.8428 |  |  | 44216 | 27250 | 5639.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 44216 | 0% | 38576.8 | 21610.8 | 5639.2 | 21610.8 | 湘发改基础[2017]959号 | 永交发[2017]201号 | 拟新开工 | 16639 | 5639 | 10000 | 1000 | 征地拆迁、施工许可、路基工程 | 15000 |  | 11611 | 3389 | 路基工程、桥涵工程、部分路面工程 | 12577 |  |  | 12577 | 路面工程、交安设施等 | 已安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 永州 | 蓝山县
怀化 | 辰溪县 | 辰溪县伍家湾-辰溪 | 省道 | 升级改造 | 2020 | 2022 | 26 |  | 25 |  | 39714 | 27005.52 | 13570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 39714 | 0% | 26144 | 13435.52 | 13570 | 13435.52 | 怀发改基础[2017]14号 | 怀交批[2018]8号 | 拟新开工 | 3000 |  |  | 3000 | 路基 | 24000 | 12000 | 12000 |  | 路基 | 12714 | 1570 | 1436 | 9708 | 路面 | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 怀化 | 辰溪县
怀化 | 新晃县 | 新晃县省级工业园集中区连接线 | 其它 | 升级改造 | 2020 | 2022 | 5 |  | 6 |  | 4800 | 3264 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 4800 | 0% | 3000 | 1464 | 1800 | 1464 | 晃发改[2018]57号 |  | 拟新开工 | 100 |  |  | 100 | 路基 | 3000 | 1600 | 1400 |  | 路面 | 1700 | 200 | 64 | 1436 | 路面 | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 怀化 | 新晃县
湘西 | 凤凰县 | 凤凰乌巢河大桥 | 省道 | 新建 | 2020 | 2022 | 0.6 |  | 1 |  | 10034 | 7764 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 10034 | 0% | 8374 | 6104 | 1660 | 6104 | 州发改基础（2018）187号 | 州交计划〔2019〕20号 | 拟新开工 | 3000 | 1660 | 380 | 960 | 路基、桥涵 | 4000 |  |  | 4000 | 路基、桥涵 | 3034 |  |  | 3034 | 路面、交安工程 | 已安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 凤凰县
张家界 | 慈利县 | 慈利岩泊渡至朝阳 | 省道 | 改建 | 2020 | 2022 | 15 |  | 21 |  | 19000 | 12920 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 19000 | 0% | 10600 | 4520 | 8400 | 4520 | 湘交函（2017）256号 | 慈发改投资（2017）262号 | 停缓建 | 5168 | 3360 | 1808 |  |  |  | 2520 | 1356 |  |  |  | 2232 | 1356 |  |  | 已安排 | 调整为路面改善项目 | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 张家界 | 慈利县
张家界 | 慈利县 | 永定西溪坪至慈利溪口（慈利段） | 省道 | 改建 | 2017 | 2020 | 16.219 |  | 16.219 |  | 17270.0749 | 11741.6164 | 6487.6 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1260 | 6415 |  | 6415 |  |  | 6415 | 10855.0749 | 37.15% | 5627.4749 | 5254.0164 | 5227.6 | 5254.0164 |  |  | 停缓建 | [15 empty] | 已安排 | 调整为路面改善项目 | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 张家界 | 慈利县
娄底 | 冷水江市 | S334冷水江井湾里-乙伍塘 | 省道 | 改建 | 2016 | 2021 | 2.585 | 2.591 |  |  | 9144 | 5704.3758 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 4017 | 1000 | 2400 | 617 |  | 4017 | 5127 | 43.93% | 4682 | 4539.3758 | 445 |  |  |  | 在建 | [15 empty] | 已安排 | 路网有效衔接项目 | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 娄底 | 冷水江市
娄底 | 涟源市 | 涟源城区-沪昆高铁邵阳北站 | 其它 | 改建 | 2019 | 2021 | 6 |  | 5.752 |  | 4200 | 3141.7185 | 1725.6 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 1690 |  |  | 1260 | 430 | 1690 | 2510 | 40.24% | 1032.4 | 1416.1185 | 1477.6 | 1032.4 | 娄发改行审[2018]20号 | 娄交计函[2018]17号 | 在建 | 2512 | 1478 | 1032 | [12 empty] | 已安排 | 调整为路面改善项目 | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 娄底 | 涟源市
邵阳 | 武冈市 | 武冈机场连接线 | 其它 | 新建 | 2020 | 2021 | 5 |  | 5 |  | 8000 | 5440 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8000 | 0% | 6500 | 3940 | 1500 | 3940 | 湘发改基础《2013》1004号 | 湘交计统《2013》365号、省厅湘交办函《2014》261号 | 在建 | 8000 | 1500 | 3940 | 2560 | 路基、路面、桥涵 | [10 empty] | 未安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 武冈市
怀化 | 中方县 | 中方县四角田-石宝 | 省道 | 改建 | 2017 | 2021 | 16 |  | 15.255 |  | 14886.13 | 11604.5 | 6102 | 0 | 0 | 0 | 2483 | 2483 | 7150 |  | 4100 | 1400 | 1650 | 7150 | 7736.13 | 48.03% | 4117.13 | 5502.5 | 3619 | 4117.13 | 怀发改基础（2017）9号 | 怀市交批[2017]132号 | 停工 | [15 empty] | 已安排 | 调整为路面改善项目 | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 怀化 | 中方县
永州 | 新田县 | S345新田县田家-枧头 | 省道 |  | 2020 | 2022 | 13 |  | 13 |  | 71000 | 48280 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 5757 | 5757 | [6 empty] | 71000 | 0% | 71557 | 43080 | -557 | 43080 | 永发改核[2019]64号 | 永交批[2019]14号 | 拟新开工 | 25000 | 7000 | 18000 | 0 | 完成征地拆迁100%，完成路基、桥涵、隧道、防护施工30% | 25000 | 7000 | 18000 | 0 | 完成路基、桥涵、隧道、防护施工100%，完成路面工程50% | 13241 | 6820 | 6421 | 0 | 完成路面、交通工程、沿线设施、绿化、环境保护工程及其它工程100% | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 永州 | 新田县
永州 | 新田县 | S345新田县宋家湾-二广高速宁远保安互通 | 省道 |  | 2020 | 2022 | 18 | 18 |  |  | 45000 | 31950 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 2950 | [6 empty] | 45000 | 0% | 18950 | 2950 | 26050 | 2950 | 永发改核[2019]65号 | 永交批[2019]15号 | 拟新开工 | 20000 | 3500 | 16500 | 0 | 完成征地拆迁100%，完成路基、桥涵、防护施工30% | 25000 | 3500 | 21500 | 0 | 完成路基、桥涵、防护施工100%，完成路面工程50% | 17984 | 2800 | 15184 | 0 | 完成路面、交通工程、沿线设施、绿化、环境保护工程及其它工程100% | 已安排 |  | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 永州 | 新田县
怀化 | 中方县 | 辰溪县龙头庵-中方县袁家 | 省道 | 改建 | 2016 | 2021 | 30.5 |  | 28.207 |  | 22544.9 | 17650 | 11282.8 | 0 | 0 | 0 | 7521 | 7521 | 10750 |  | 6300 | 1900 | 2550 | 10750 | 11794.9 | 47.68% | 8033.1 | 6367.2 | 3761.8 | 6367.2 | 怀发改基础（2017）8号 | 怀市交批[2017]131号 | 停工 | [15 empty] | 已安排 | 调整为路面改善项目 | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 怀化 | 中方县
怀化 | 新晃县 | 新晃县扶罗-凳寨 | 省道 | 升级改造 | 2020 | 2022 | 38 |  | 36.99 |  | 37308 | 24957.6447 | 14796 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 2340 | 11900 |  | 9600 | 2300 |  | 11900 | 25408 | 31.9% | 12952 | 10161.6447 | 12456 | 10161.6447 | 怀发改基础（2017）7号 | 怀市交批[2017]50号 | 停缓建 | [15 empty] | 已安排 | 调整为路面改善项目 | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 怀化 | 新晃县
益阳 | 沅江市 | S317沅江市竹莲-南益高速竹莲互通 | 省道 |  | 2020 | 2021 | 1 |  | 1 |  | 3000 | 2040 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3000 | 0% | 2700 | 1740 | 300 | 1740 |  |  | 未开工 | 3000 | 300 | 1740 | 960 | 路基路面 | [10 empty] | 未安排 |  | 拟新开工 | 未开工 | 省规划项目 | 未安排 | 非贫 | 益阳 | 沅江市
郴州 | 北湖区 | 北湖区万华岩景区旅游公路 | 其它 | 新改建 | 2019 | 2021 | 3.25 |  | 20 |  | 8608 | 4988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 8608 | 0% | 7958 | 4338 | 650 | 4338 | 郴发改批[2018】21号 | 郴交计基发〔2019〕268号 | 未开工 | 8608 | 650 |  | 7958 | 路基、路面 | [10 empty] | 未安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 未安排 | 非贫 | 郴州 | 北湖区
株洲 | 攸县 | 攸县石羊塘-渌田 | 其它 | 新改建 | 2020 | 2022 | 30.3 | 30.3 |  |  | 106404.66 | 70972.4884 | 6040.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 106404.66 | 0% | 100364.06 | 64931.8884 | 6040.6 | 64931.8884 |  |  | 未开工 | 42561.864 | 3020.3 | 39541.564 | 0 | 完成路基建设 | 42561.864 | 3020.3 | 39541.564 | 0 | 完成路面建设 | 21280.932 | 0 | 21280.932 | 0 | 完成附属设施建设 |  |  |  | 未开工 | 省规划项目 | 未安排 | 非贫 | 株洲 | 攸县
岳阳 | 平江县 | S202平江虹桥-加义 | 省道 | 改建 | 2020 | 2022 | 35 | 3 |  | 32 | 31400 | 22294 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31400 | 0% | 17400 | 8294 | 14000 | 8294 |  |  | 未开工 | 9420 | 4200 | 2488.2 | 2731.8 | 施工许可 | 12560 | 5600 | 3317.6 | 3642.4 | 路基 | 9420 | 4200 | 2488.2 | 2731.8 | 路面 | 未安排 | 行业意见 | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 未安排 | 国贫 | 岳阳 | 平江县
岳阳 | 平江县 | 平江石牛寨-长庆 | 省道 | 改建 | 2020 | 2022 | 16 |  | 16.33 |  | 25686 | 18435.0217 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 25686 | 0% | 19154 | 11903.0217 | 6532 | 11903.0217 | 湘发改基础[2017]829号 | 岳交规划[2017]315号 | 未开工 | 7705.8 | 1959.6 | 3570.9065 | 2175.2935 | 施工许可 | 10274.4 | 2612.8 | 4761.2087 | 2900.3913 | 路基 | 7705.8 | 1959.6 | 3570.9065 | 2175.2935 | 路面 | 未安排 | 前期工作已完成 | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 未安排 | 国贫 | 岳阳 | 平江县
张家界 | 慈利县 | S304慈利三合镇至桑植人潮溪公路（慈利段） | 省道 |  | 2020 | 2022 | 25 |  | 25 |  | 72000 | 48960 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 72000 | 0% | 62000 | 38960 | 10000 | 38960 | 张发改投资【2017】35号 | 张交字【2017186号 | 未开工 | 10000 | 3000 | 4000 | 3000 | 部分征地拆迁、隧道、桥涵 | 20000 | 5000 | 8000 | 7000 | 桥涵、隧道、路基 | 30000 | 2000 | 26960 | 1040 | 路基路面、桥涵、隧道 | 未安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 未安排 | 国贫 | 张家界 | 慈利县
郴州 | 苏仙、宜章 | G107苏仙区良田-宜章小塘（宜章县段） | 国道 | 新改建 | 2019 | 2021 | 14.303 | 14.303 |  |  | 49547 | 34210.8874 | 11442.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 49547 | 0% | 38104.6 | 22768.4874 | 11442.4 | 22768.4874 | 湘发改基础[2017]958号 | 郴交计基发（2017）244号 | 未开工 | 14864.1 | 3432.72 | 6830.5462 | 4600.8338 | 路基、桥涵 | 19818.8 | 4576.96 | 9107.395 | 6134.445 | 路基、桥涵 | 14864.1 | 3432.72 | 6830.5462 | 4600.8338 | 路面 | 未安排 | 因配套资金问题，目前采取分期分段实施 | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 未安排 | 国贫 | 郴州 | 苏仙、宜章
郴州 | 宜章县 | S211宜章一六-圣公坛 | 省道 |  | 2020 | 2022 | 18 |  | 18 |  | 60000 | 48000 | 15375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 60000 | 0% | 44625 | 32625 | 15375 | 32625 | 宜发改批[2017】25号 | 宜交字【2018】18号 | 未开工 | 18000 | 4612.5 | 9787.5 | 3600 | 路基、桥涵、隧道 | 24000 | 6150 | 13050 | 4800 | 路基、隧道 | 14864.1 | 3432.72 | 6830.5462 | 4600.8338 | 路面 | 未安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 未安排 | 国贫 | 郴州 | 宜章县
长沙 | 望城区 | 1: 潇湘路北延线（沩水桥-乔口）; 2: 其它; 3: 新建; 4: 2020; 5: 2022; 6: 15; 7: 15.824; 10: 80000; 11: 56800; 12: 3164.8; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 24: 80000; 25: 0%; 26: 76835.2; 27: 53635.2; 28: 3164.8; 29: 53635.2; 32: 未开工; 48: 未安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 省规划项目; 53: 未安排; 54: 非贫; 55: 长沙; 56: 望城区
长沙 | 望城区 | 1: 潇湘路北延线（三汊矶-沩水桥）; 2: 其它; 3: 新建; 4: 2020; 5: 2022; 6: 20; 7: 20.1; 10: 137166; 11: 97387.86; 12: 4020; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 24: 137166; 25: 0%; 26: 133146; 27: 93367.86; 28: 4020; 29: 93367.86; 32: 未开工; 48: 未安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 省规划项目; 53: 未安排; 54: 非贫; 55: 长沙; 56: 望城区
长沙 | 长沙县 | 1: 开慧-双江; 2: 省道; 3: 新建; 4: 2020; 5: 2022; 6: 28; 8: 28; 10: 45000; 11: 30600; 12: 8400; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 24: 45000; 25: 0%; 26: 36600; 27: 22200; 28: 8400; 29: 22200; 32: 未开工; 48: 未安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 省规划项目; 53: 未安排; 54: 非贫; 55: 长沙; 56: 长沙县
长沙 | 浏阳市 | 1: S204葛家绕镇公路; 2: 省道; 4: 2020; 5: 2021; 6: 3.8; 8: 3.8; 10: 4560; 11: 3100.8; 12: 1140; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 24: 4560; 25: 0%; 26: 3420; 27: 1960.8; 28: 1140; 29: 1960.8; 32: 未开工; 48: 未安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 省规划项目; 53: 未安排; 54: 非贫; 55: 长沙; 56: 浏阳市
株洲 | 醴陵市 | 醴陵挫断坳-大障 | 省道 | 改建 | 2017 | 2021 | 45.392 |  | 45.1852 |  | 38906.61 | 24875.1088 | 14175.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 38906.61 | 0% | 24730.704 | 10699.2028 | 14175.906 | 10699.2028 | 株发改审[2017]146号 | 株交函[2017]224号 | 未开工 | [5 empty] | 15563 | 5670 | 4280 | 5613 | 完成路基建设 | 23343.61 | 8505.906 | 6419.2028 | 8418.5012 | 完成建设 | 已安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 株洲 | 醴陵市
株洲 | 醴陵市 | S331醴陵屏山至黄沙 | 省道 | 改建 | 2018 | 2020 | 10.717 |  | 10.717 |  | 9351 | 5315.0283 | 3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 | 7851 | 16.04% | 4264 | 1728.0283 | 3587 | 1728.0283 | 湘发改基础[2016]136号 | 湘交批[2017]71号 | 停缓建 | [5 empty] | 3740 | 1435 | 692 | 1613 | 完成路基建设 | 4111 | 2152 | 1036.0283 | 922.9717 | 完成建设 | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 株洲 | 醴陵市
株洲 | 天元区 | 1: S329雷打石-谭家山（天元区段）; 2: 省道; 3: 新改建; 4: 2020; 5: 2022; 6: 11.982; 8: 11.982; 10: 12000; 11: 8160; 12: 3594.6; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 24: 12000; 25: 0%; 26: 8405.4; 27: 4565.4; 28: 3594.6; 29: 4565.4; 32: 未开工; 48: 未安排; 49: 调整为路面改善项目; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 省规划项目; 53: 未安排; 54: 非贫; 55: 株洲; 56: 天元区
湘潭 | 湘潭县 | 湘潭县土桥-花石 | 其它 | 新建 | 2021 | 2023 | 22.883 | 22.883 |  |  | 83581 | 59342.51 | 8358.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 83581 | 0% | 75222.9 | 50984.41 | 8358.1 | 50984.41 | 湘发改审[2017]109号 | 潭交函[2017]119号 | 未开工 | [5 empty] | 65000 | 2507.43 | 50984.41 | 11508.16 | 路基 | 18581 | 5850.67 |  | 12730.33 | 建成通车 | 未安排 | 作为花石特色小镇配套项目申报专项债 | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 未安排 | 非贫 | 湘潭 | 湘潭县
衡阳 | 常宁市 | 常宁庙前-塔山 | 省道 | 改建 | 2021 | 2022 | 29.98 |  | 30.012 |  | 62685 | 48125 | 9050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 62685 | 0% | 53635 | 39075 | 9050 | 39075 | 衡发改审[2017]103号 | 湘路工建[2019]31号 | 未开工 | [5 empty] | 38921 | 4850 | 34071 |  | 路基路面 | 23764 | 4200 | 19564 |  | 路基路面 | 已安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 衡阳 | 常宁市
衡阳 | 耒阳市 | 1: 湘南监狱-耒阳市水东江道路; 2: 其它; 3: 改建; 4: 2020; 5: 2022; 6: 10; 8: 10; 10: 14016; 11: 5440; 12: 2000; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 23: 0; 24: 14016; 25: 0%; 26: 12016; 27: 3440; 28: 2000; 29: 3440; 32: 未开工; 48: 已安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 非贫; 55: 衡阳; 56: 耒阳市
衡阳 | 祁东县 | 祁东金桥-风石堰 | 其它 | 改建 | 2017 | 2020 | 30.676 |  | 30.06 |  | 27363 | 18606.84 | 7515 | 0 | 0 | 0 | 747 | 747 | 16200 |  | 2600 | 13600 |  | 1641.78 | 25721.22 | 6% | 18953.22 | 11091.84 | 6768 | 11091.84 | 衡发改审【2017】82号 | 衡市交规字【2017】326号 | 停缓建 | [5 empty] | 9304 | 7515 | 9303.5 | -7514.5 | 路基 | 9303 |  | 9303.5 |  | 路面 | 已安排 |  | 在建 | 在建 | 省规划项目 | 已安排 | 省贫 | 衡阳 | 祁东县
衡阳 | 祁东县 | 祁东县太和堂-四明山 | 省道 | 改建 | 2019 | 2021 | 14.074 |  | 14.059 |  | 12512 | 8508.16 | 3514.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 |  | 1800 | 2900 |  | 750.72 | 11761.28 | 6% | 8246.53 | 4993.41 | 3514.75 | 4993.41 | 衡发改审【2017】81号 | 衡市交规字【2017】327号 | 停缓建 | [5 empty] | 6256 | 1406 | 4254 | 596 | 路基 | 5505.28 |  | 4254 | 1251.28 | 路面 | 已安排 |  | 拟开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 省贫 | 衡阳 | 祁东县
衡阳 | 衡东县 | 1: 衡东大桥-石湾-金花; 2: 省道; 3: 升级改造; 4: 2020; 5: 2022; 6: 43.135; 8: 43; 10: 55698; 11: 37874.64; 12: 12900; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 24: 55698; 25: 0%; 26: 42798; 27: 24974.64; 28: 12900; 29: 24974.64; 32: 未开工; 48: 未安排; 49: 调整为路面改善项目; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 省规划项目; 53: 未安排; 54: 非贫; 55: 衡阳; 56: 衡东县
衡阳 | 雁峰区、蒸湘区、衡南县 | G322衡阳东阳渡-泉湖 | 国道 | 新建\改建 | 2020 | 2022 | 40.733 | 40.732 |  |  | 138449 | 110760 | 22402.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 138449 | 0% | 116046.4 | 88357.4 | 22402.6 | 88357.4 |  |  | 未开工 | [5 empty] | 20000 | 10000 | 10000 |  | 路基桥涵 | 40000 | 12403 | 27597 |  | 路基、路面 | 未安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 未安排 | 非贫 | 衡阳 | 雁峰区、蒸湘区、衡南县
邵阳 | 绥宁县 | 1: 绥宁鹅公经朝仪至寨市公路; 2: 省道; 3: 新改建; 4: 2020; 5: 2022; 6: 36.8; 8: 36.685; 10: 43541; 11: 29607.88; 12: 14674; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 23: 0; 24: 43541; 25: 0%; 26: 28867; 27: 14933.88; 28: 14674; 29: 14933.88; 30: 市发改基础﹝2017﹞481号; 32: 未开工; 48: 已安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 邵阳; 56: 绥宁县
邵阳 | 洞口县 | G356黄桥至高沙公路 | 国道 |  | 2020 | 2022 | 19 |  | 19 |  | 15885 | 10801.8 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 15885 | 0% | 4485 |  | 11400 |  |  |  | 未开工 |  |  |  |  | 完成前期工作 | 4765.5 | 3420 |  | 1345.5 | 路基工程 | 11119.5 | 7980 |  | 3139.5 | 路基路面及交安工程 | 未安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 洞口县
邵阳 | 洞口县 | 绥宁草寨至洞口安顺 | 省道 | 改建 | 2019 | 2021 | 31 |  | 29.2904 |  | 53402 | 39708.3254 | 19976.07 | 0 | 0 | 0 | 2715 | 2715 | 2480 |  | 2440 | 40 |  | 2480 | 50922 | 4.644% | 33660.93 | 19732.2554 | 17261.07 | 19732.2554 | 湘发改基础【2017】483号 | 湘路工建【2017】216号 | 停缓建 | [5 empty] | 16020.6 | 5992.821 | 5919.6766 | 4108.1024 | 路基工程 | 29371.1 | 13983.249 | 13812.5788 | 1575.2722 | 路基路面 | 已安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 邵阳 | 洞口县
常德 | 西湖区 | 西湖果木队-黄泥湖 | 省道 | 新建 | 2017 | 2021 | 5.5 | 6.04 |  |  | 26405 | 20919.6946 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 512 | 512 | 300 |  |  | 300 |  | 300 | 26105 | 1.136% | 24201 | 18503.6946 | 1904 | 18503.6946 |  |  | 停缓建 | [5 empty] | 13000 | 1904 | 9000 | 2096 | 路基 | 13105 |  | 9504 | 3601 | 路面 | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 常德 | 西湖区
常德 | 桃源县 | 桃源火车站-桃花源 | 省道 | 新建 | 2017 | 2020 | 15 | 15.3 |  |  | 53550 | 38020.5 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 53550 | 0% | 46665 | 31135.5 | 6885 | 31135.5 | 湘发改基础[2017]1079号 | 湘路工建【2018】98号 | 未开工 | [5 empty] | 26775 | 3442.5 | 15567.75 |  |  | 26775 | 3442.5 | 15567.75 |  |  | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 常德 | 桃源县
张家界 | 桑植县 | 1: 桑植县人潮溪-叶家桥（一期）; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2020; 5: 2022; 6: 21; 8: 25; 10: 37500; 11: 25500; 12: 10000; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 24: 37500; 25: 0%; 26: 27500; 27: 15500; 28: 10000; 29: 15500; 30: 张发改审批[2017]69号; 32: 未开工; 48: 未安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 省规划项目; 53: 未安排; 54: 国贫; 55: 张家界; 56: 桑植县
张家界 | 永定区 | 1: 桑植定家峪-永定大溶溪（二期）; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2020; 5: 2022; 6: 56; 8: 56; 10: 95188; 11: 64727.84; 12: 22400; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 23: 0; 24: 95188; 25: 0%; 26: 72788; 27: 42327.84; 28: 22400; 29: 42327.84; 30: 张发改审批【2017】56号; 32: 未开工; 48: 已安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 省贫; 55: 张家界; 56: 永定区
张家界 | 桑植县 | 1: 桑植定家峪-永定区大溶溪(一期); 2: 省道; 3: 改建; 4: 2020; 5: 2022; 6: 19; 8: 19; 10: 19237; 11: 13081.16; 12: 7600; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 23: 0; 24: 19237; 25: 0%; 26: 11637; 27: 5481.16; 28: 7600; 29: 5481.16; 30: 张发改审批【2017】10号; 31: 张交计字【2019】17号; 32: 未开工; 48: 已安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 张家界; 56: 桑植县
张家界 | 永定区 | 1: 永定王家坪-张家界城区; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2019; 5: 2021; 6: 48; 8: 48; 10: 47583; 11: 33722; 12: 19880; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: #N/A; 18: 6242; 21: 6242; 23: 6242; 24: 41341; 25: 13.12%; 26: 21461; 27: 13842; 28: 19880; 29: 13842; 32: 停缓建; 48: 已安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 省贫; 55: 张家界; 56: 永定区
张家界 | 桑植县 | 1: 桑植官地坪-瑞塔铺(二期); 2: 省道; 3: 改建; 4: 2020; 5: 2022; 6: 11; 8: 9; 10: 23000; 11: 15640; 12: 3600; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 23: 0; 24: 23000; 25: 0%; 26: 19400; 27: 12040; 28: 3600; 29: 12040; 30: 张发改审批[2017]71号; 31: 张交计[2019]2号; 32: 未开工; 48: 已安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 张家界; 56: 桑植县
张家界 | 桑植县 | 1: 桑植汨湖至武陵源泗南峪; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2020; 5: 2021; 6: 8.2; 8: 8.2; 10: 19000; 11: 12920; 12: 3280; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 24: 19000; 25: 0%; 26: 15720; 27: 9640; 28: 3280; 29: 9640; 32: 未开工; 48: 未安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 省规划项目; 53: 未安排; 54: 国贫; 55: 张家界; 56: 桑植县
张家界 | 桑植县 | S303、304慈利三合镇至桑植人潮溪公路（桑植段） | 省道 |  | 2020 | 2022 | 33 |  | 33 |  | 49000 | 33320 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 49000 | 0% | 35800 | 20120 | 13200 | 20120 | 张发改投资【2017】35号 | 张交字【2017187号 | 未开工 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 0 |  | 完成部分拆迁工作 | 20000 | 5000 | 5000 | 10000 | 路基路面、桥涵、隧道 | 未安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 未安排 | 国贫 | 张家界 | 桑植县
益阳 | 沅江市 | S220沅江市四季红镇至黄茅洲大桥北 | 省道 |  | 2020 | 2022 | 23.6 |  | 23.6 |  | 32000 | 21760 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 32000 | 0% | 24920 | 14680 | 7080 | 14680 |  |  | 未开工 | [5 empty] | 20000 | 4425 | 9175 | 6400 | 路基 | 12000 | 2655 | 5505 | 3840 | 路面 | 未安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 未安排 | 非贫 | 益阳 | 沅江市
益阳 | 沅江市 | 沅江市草尾至八形汊公路（含草尾大桥） | 省道 | 改扩建 | 2017 | 2019 |  |  | 5.438 |  | 22069 | 15448.3 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 4000 | 1000 |  | 5000 | 17069 | 22.66% | 15771 | 14150.3 | 1298 | 14150.3 | 益发改基础[2017]291号 | 益交计统[2017]350号 | 停缓建 | [15 empty] | 已安排 | 该项目处于洞庭湖区，占用基本农田较多，调规难度非常大 | 拟新开工 | 拟新开工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 益阳 | 沅江市
益阳 | 桃江县 | 桃江县灰山港至宁乡县煤炭坝公路桃江段 | 其它 | 新建 | 2017 | 2021 | 10 | 9.95 |  |  | 31598 | 22434.58 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 31598 | 0% | 29608 | 20444.58 | 1990 | 20444.58 | 益发改基础 [2017]261号 | 益交发[2018] 289号 | 未开工 | [5 empty] | 31598 | 1990 | 20445 | 9163 | 路基路面 | [5 empty] | 已安排 |  | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 非贫 | 益阳 | 桃江县
郴州 | 苏仙、宜章 | 1: G107苏仙区良田-宜章小塘（苏仙区段）; 2: 国道; 3: 新改建; 4: 2020; 5: 2022; 6: 7; 7: 7; 10: 11900; 11: 8449; 12: 3850; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 24: 11900; 25: 0%; 26: 8050; 27: 4599; 28: 3850; 29: 4599; 32: 未开工; 48: 未安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 省规划项目; 53: 未安排; 54: 国贫; 55: 郴州; 56: 苏仙、宜章
郴州 | 桂东县 | 1: G106桂东绕城线; 2: 国道; 4: 2020; 5: 2022; 6: 9; 8: 9; 10: 9000; 11: 6120; 12: 5400; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 24: 9000; 25: 0%; 26: 3600; 27: 720; 28: 5400; 29: 720; 32: 未开工; 48: 未安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 省规划项目; 53: 未安排; 54: 国贫; 55: 郴州; 56: 桂东县
郴州 | 资兴市 | G357资兴东江-兴宁 | 国道 |  | 2020 | 2022 | 14 | 14 |  |  | 120000 | 96000 | 39790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 120000 | 0% | 80210 | 56210 | 39790 | 56210 |  |  | 未开工 | [5 empty] | 36000 | 11937 | 16863 | 9600 | 路基、桥涵、隧道 | 48000 | 15916 | 22484 | 4600.8338 | 路基、隧道 | 未安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 未安排 | 非贫 | 郴州 | 资兴市
郴州 | 临武县 | S215临武县城至郴州机场临武段 | 省道 |  | 2020 | 2022 | 38 | 38 |  |  | 240000 | 192000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 240000 | 0% | 228000 | 180000 | 12000 | 180000 |  |  | 未开工 | [5 empty] | 72000 | 3600 | 54000 | 19200 | 路基、桥涵 | 96000 | 4800 | 72000 | 4600.8338 | 路基 | 未安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 未安排 | 非贫 | 郴州 | 临武县
郴州 | 桂东县 | 1: S344桂东县城-四都; 2: 省道; 4: 2020; 5: 2022; 6: 20; 7: 20; 10: 207079; 11: 165663.2; 12: 82318; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 24: 207079; 25: 0%; 26: 124761; 27: 83345.2; 28: 82318; 29: 83345.2; 32: 未开工; 48: 未安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 省规划项目; 53: 未安排; 54: 国贫; 55: 郴州; 56: 桂东县
怀化 | 通道县 | 1: 通道县坪坦-陇城; 2: 其它; 3: 升级 改造; 4: 2020; 5: 2021; 6: 12; 8: 12; 10: 10000; 11: 6800; 12: 3600; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 24: 10000; 25: 0%; 26: 6400; 27: 3200; 28: 3600; 29: 3200; 32: 未开工; 48: 未安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 省规划项目; 53: 未安排; 54: 国贫; 55: 怀化; 56: 通道县
怀化 | 洪江市 | 1: S339洪江市上团-寨头公路; 2: 省道; 3: 升级改造; 4: 2020; 5: 2022; 6: 30; 8: 26; 10: 21000; 11: 14280; 12: 9100; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 24: 21000; 25: 0%; 26: 11900; 27: 5180; 28: 9100; 29: 5180; 32: 未开工; 48: 未安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 省规划项目; 53: 未安排; 54: 省贫; 55: 怀化; 56: 洪江市
怀化 | 沅陵县 | 1: 沅陵县高砌头段改线工程; 2: 省道; 3: 升级 改造; 4: 2020; 5: 2021; 6: 2; 8: 3; 10: 2400; 11: 1632; 12: 1200; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 23: 0; 24: 2400; 25: 0%; 26: 1200; 27: 432; 28: 1200; 29: 432; 32: 未开工; 48: 已安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 怀化; 56: 沅陵县
怀化 | 溆浦县 | 1: 溆浦县桥江-思蒙; 2: 省道; 3: 新建; 4: 2020; 5: 2022; 6: 24; 8: 23.4; 10: 37452; 11: 25307.706; 12: 9360; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 23: 0; 24: 37452; 25: 0%; 26: 28092; 27: 15947.706; 28: 9360; 29: 15947.706; 30: 湘发改基础 ﹝2017﹞748号; 31: 怀交批 ﹝2017﹞61号; 32: 未开工; 48: 已安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 怀化; 56: 溆浦县
怀化 | 会同县 | 1: G209会同坪村-林城; 2: 国道; 4: 2020; 5: 2022; 6: 8; 7: 8; 10: 24000; 11: 17040; 12: 6400; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 24: 24000; 25: 0%; 26: 17600; 27: 10640; 28: 6400; 29: 10640; 32: 未开工; 48: 未安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 省规划项目; 53: 未安排; 54: 国贫; 55: 怀化; 56: 会同县
怀化 | 通道县 | 1: S577通道县县溪-流团; 2: 省道; 4: 2020; 5: 2022; 6: 28; 8: 28; 10: 20000; 11: 13600; 12: 11200; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 24: 20000; 25: 0%; 26: 8800; 27: 2400; 28: 11200; 29: 2400; 32: 未开工; 48: 未安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 省规划项目; 53: 未安排; 54: 国贫; 55: 怀化; 56: 通道县
娄底 | 娄星区、涟源 | 娄星区双江至七星公路 | 省道 | 改建 | 2016 | 2021 | 16 |  | 15.223 |  | 14077 | 10255.9137 | 6409.74 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 4980 | 1200 | 3200 | 580 |  | 4980 | 9097 | 35.38% | 5487.26 | 3846.1737 | 3609.74 | 3846.1737 | 娄发改行审〔2017〕53号 | 娄交计〔2017〕211号 | 未开工 | [15 empty] | 已安排 | 因项目自筹资金筹措暂未到位，娄星区双江至涟源七星公路项目建议调整至十四五规划中实施 | 停工 | 停工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 娄底 | 娄星区、涟源
湘西 | 保靖县 | 花垣吉卫螺丝懂经董马库-保靖夯沙（保靖段） | 省道 | 升级 改造 | 2020 | 2022 | 17 |  | 17 |  | 22347 | 15195.96 | 5160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 22347 | 0% | 17187 | 10035.96 | 5160 | 10035.96 | 无 |  | 未开工 | [5 empty] | 13000 | 1548 | 8000 | 3452 | 路基、桥梁工程建设 | 9347 | 3612 | 2035.96 | 3699.04 | 路面、交安工程 | 已安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 保靖县
湘西 | 永顺县 | 永顺绕城线 | 省道 | 新建 | 2020 | 2022 | 7.8 | 7.81 |  |  | 37473 | 30421.9982 | 5076.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 37473 | 0% | 32396.5 | 25345.4982 | 5076.5 | 25345.4982 | 湘发改基础〔2017〕353号 | 湘路工建函〔2017〕114号、州交基建〔2018〕78号 | 未开工 | [5 empty] | 20000 | 2539 | 12673 | 4788 | 完成征拆、路基工程。 | 17473 | 2538 | 12672 | 2263 | 全面完成路面、安防、桥梁工程 | 已安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 已安排 | 国贫 | 湘西 | 永顺县
湘西 | 龙山县 | 1: 里耶绕城公路; 2: 省道; 3: 改建; 4: 2017; 5: 2021; 6: 12; 8: 12; 10: 25000; 11: 17000; 12: 4800; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 23: 0; 24: 25000; 25: 0%; 26: 20200; 27: 12200; 28: 4800; 29: 12200; 30: 无; 32: 未开工; 48: 已安排; 50: 未开工; 51: 未开工; 52: 省规划项目; 53: 已安排; 54: 国贫; 55: 湘西; 56: 龙山县
湘西 | 古丈县、沅陵县 | S313古丈罗依溪-沅陵凤滩（二期） | 省道 | 改建 | 2020 | 2022 | 27.449 |  |  | 27.449 | 33332 | 24332.36 | 10979.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 33332 | 0% | 22352.4 | 13352.76 | 10979.6 | 13352.76 | 无 |  | 未开工 | [5 empty] | 10000 | 8000 | 2000 |  | 路基、桥涵 | 15000 |  | 1000 | 14000 | 路基、桥涵、安保、路面 | 未安排 |  | 未开工 | 未开工 | 省规划项目 | 未安排 | 国贫 | 湘西 | 古丈县、沅陵县
Note on Y71: 丁继承:实际完成投资15600
Note on AI97: Administrator: 按市政方案靠山侧加宽方案估算，不修桥
Note on AN97: Administrator: 按一级公路市局初设批复方案估算
Note on AS97: Administrator: 按一级公路市局批复初设估算
Note on N346: 作者: 2017年6月修改，钢结构桥

## 新建表 (备份) (hidden)
“十三五”普通国省干线公路计划台账表
序号 | 项目所在地区 |  | 项目名称 | 省规划项目名称 | 省中期调规(含调减项目）0313 | 部规划名称 | 部中期调规项目名称 | 十二五、十三五 | 省中期调规 | 地区类别 | 贫困属性 | 建设性质 | 中期调规行政等级 | 中期调规建设规模 | 建设规模（公里）/（延米） | [5 empty] | 建设年限 |  | 工可批复文号 | 初设或施工图批复文号 | 批复投资情况 |  |  |  |  | 至2015年底情况 |  | “十三五”共下达计划 |  | 2016年计划 | [9 empty] | 2017年计划 |  |  |  | 2018年计划 |  |  |  | 2019年计划 |  |  |  | 2020年计划 |  |  |  | 累计完成投资 | 累计至2019年10月拨付 |  | 2019年第三批拨付资金 | 至2019年底累积拨付资金 | 2020年第一批拨付资金 |  |  | 2020年第二批拨付资金 | 2020年第三批拨付资金 | 至2020年3月累计拨付资金 | 2019年8月建设进展状态 | 2020年预计形象进度 | 备注
| 市州 | 县区 | [12 empty] | 合计 | 一级 公路 | 二级 公路 | 三级 公路 | 大桥 | 隧道 | 开工年 | 完工年 |  |  | 总投资 |  | 省定额补助资金 | 核定车购税资金 | 地方自筹 | 计划下达 |  | 计划下达 |  | 年度合计 |  | 第一批 |  | 第二批 |  | 第三批 |  | 主要 建设内容 | 完工目标（公里） | 年度合计 |  | 主要 建设内容 | 完工目标（公里） | 第一批 |  | 主要 建设内容 | 完工目标（公里） | 投资 | 国省补助 | 主要 建设内容 | 预计完工里程 (公里) | 投资 | 国省补助 | 主要 建设内容 | 预计完工里程 (公里) |  | 至2019年10月省累计拨付资金 | 剩余国省补助 |  |  | 小计 | 2020年资金需求 | 拨付欠拨资金
[26 empty] | 其中：建安费 |  |  |  | 投资 | 国省补助 | 投资 | 国省补助 | 投资 | 国省补助 | 投资 | 国省补助 | 投资 | 国省补助 | 投资 | 国省补助 |  |  | 投资 | 国省补助 |  |  | 投资 | 国省补助
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
· | [13 empty] | 8541.101 | 13657.5676 | 3876.0867 | 8754.8067 | 930.7286 | 70074.59 | 20828 |  |  |  |  | 25085289.5316 | 12352845.2438 | 5361950.528 | 1040336.27 | 18771366.6114 | 1573332.1427 | 450774.8875 | 10445749.136 | 2151924.6029 | 2337199.653 | 544179.5848 | 2116817 | 282229.6528 | 220382.653 | 200216.522 | 0 | 61733.41 |  | 1044.583 | 3049715.255 | 832865.8935 |  | 1244.2822 | 2706826.014 | 652886.5946 |  | 1176.1277 | 1202229.214 | -4564.47 |  | 513.259 | 1149779 | 126557 | 0 | 422 | #N/A | 1964196.9023 | 511946.5881 | 31936 | 1996132.9023 | 307362 | 108535 | 198827 | 31314 | 40030 | 2374838.9023 |  |  | 0
|  |  | 一、十二五结转项目 | [10 empty] | 1582.368 | 1689.4812 | 268.463 | 1287.5232 | 131.036 | 2459 | 0 |  |  |  |  | 2665924.959 | 1801446.4287 | 681124.98 | 26571 | 1978866.979 | 1259172.1427 | 375762.4875 | 998816.4548 | 286512.3098 | 514277.16 | 260527.3098 | 350484 | 151399.4528 | 163793.16 | 108127.857 | 0 | 1000 |  | 683.34 | 251189.2548 | 5690.3 |  | 528.6852 | 146989.14 | 16487.5 |  | 140.716 | 46602.9 | 3807.2 |  | 11.978 | 39758 | 0 |  | 85 |  | 602873.9973 | 59400.8 | 0 | 602873.9973 | 11857 | 0 | 11857 | 0 | 7228 | 621958.9973 |  |  | 0
1 | 长沙 | 岳麓区 | S327长沙梅溪湖—宁乡（岳麓区、高新区） | 长沙梅溪湖-宁乡（岳宁大道）岳麓区段 | S105长沙梅溪湖-宁乡（岳宁大道） 岳麓区段 | S327梅溪湖-宁乡（岳麓区-高新区段） | S327长沙梅溪湖至宁乡（岳麓区、高新区） | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 21.32 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 21.358; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 21.358; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]802号 | 湘交办函[2015]785号 | 83718 | 48871.8598 | 5925 | 5925 | 77793 |  |  | 83718 | 5925 | 28489 | 5925 | 25115 | 2551 | 3374 | 3374 |  |  | 路基 |  | 55229 | 0 | 路面 | 21.358 | [12 empty] | S327长沙梅溪湖—宁乡（岳麓区、高新区） | 5925 | 0 |  | 5925 | 0 |  |  |  |  | 5925 | 已建成 | 已建成
2 | 长沙 | 浏阳市 | S202、S319大浏高速茶林互通-白沙(一期） | 大浏高速茶林互通-白沙（一期） | S201大浏高速茶林互通-白沙（一期） |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 19.6 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 19.599; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 19.599; 建设年限 开工年: 2012; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2012]661号 | 湘交计统[2013]191号 | 30992 | 8854 | 8854 |  | 22138 | 25386 | 8742 | 5606 | 112 | 5606 | 112 | 5606 | 112 |  |  |  |  | 完工 | 19.599 | [16 empty] | S202、S319大浏高速茶林互通-白沙(一期） | 8854 | 0 |  | 8854 | 0 |  |  |  |  | 8854 | 已建成 | 已建成
3 | 长沙 | 浏阳市 | 浏阳蕉溪岭至黄花机场（浏阳段） | G106浏阳蕉溪岭-黄花机场（金阳大道）浏阳段一期 | S103浏阳蕉溪岭-黄花机场(金阳大道）浏阳段一期 |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 19.26 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 19.26; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 19.26; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2014]651号 | 湘交计统[2014]287号 | 83152 | 48228.16 | 5807 |  | 77345 | 54283 | 3484.2 | 28869 | 2322.8 | 28869 | 2322.8 | 16630 | 1651.0453 | 12239 | 671.7547 |  |  | 路基、路面 | 13.69 |  |  | 路面 | 5 | [12 empty] | 浏阳蕉溪岭至黄花机场（浏阳段） | 5807 | 0 |  | 5807 | 0 |  |  |  |  | 5807 | 已建成 | 已建成
4 | 湘潭 | 九华区 | G320湘潭绕城公路一期 | G320湘潭绕城公路一期 | G320湘潭绕城公路一期 |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 5.1 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.1; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5.1; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2011]2216日 | 湘交计统[2014]44号 | 112812.35 | 81077.5387 | 3364 |  | 109448.35 | 73328 | 2018.4 | 39484.35 | 1345.6 | 39484.35 | 1345.6 | 22562 | 659.6078 | 16922.35 | 685.9922 |  |  | 路基、路面 | 2.5 | [16 empty] | G320湘潭绕城公路一期 | 3364 | 0 |  | 3364 | 0 |  |  |  |  | 3364 | 已建成 | 已建成
5 | 衡阳 | 衡阳县 | 衡阳-西渡 | 衡阳-西渡 | 衡阳-西渡 |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 17.143 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17.143; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 17.143; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2013]1172号 | 湘交计统[2013]507号 | 92182.34 | 63367.7315 | 5720 |  | 86462.34 | 90074.9716 | 3613 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 |  |  |  |  | 路面 | 12 | [16 empty] | 衡阳-西渡 | 5720 | 0 |  | 5720 | 0 |  |  |  |  | 5720 | 已建成 | 已建成
6 | 衡阳 | 耒阳市 | S909（原S320）耒阳市耒水大桥（重建）工程 | 耒阳市耒水大桥（重建）工程 | G356（原S320）耒阳市耒水大桥（重建）工程 |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 0.87 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 0.87; 建设规模（公里）/（延米） 大桥: 870; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2012]1416号 | 湘交办函[2013]307号 | 7538 | 6354.54 | 674 |  | 6864 | 4900 | 404 | 2638 | 270 | 2638 | 270 | 2638 | 270 |  |  |  |  | 路面 | 0.87 | [16 empty] | S909（原S320）耒阳市耒水大桥（重建）工程 | 674 | 0 |  | 674 | 0 |  |  |  |  | 674 | 已建成 | 已建成
7 | 邵阳 | 邵东县 | S218邵东八十亭-老屋塘 | 邵东八十亭-老屋塘 | S226邵东八十亭-老屋塘 |  |  | 十二五 | 保留 | 二类 |  | 升级改造 | 省道 | 68 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 68.245; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 68.245; 建设年限 开工年: 2013; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2011]1838号 | 湘交计统[2012]681号 | 42941.2 | 32038.6804 | 20714 |  | 22227.2 | 34655.2 | 12428.2 | 8286 | 8285.8 | 8286 | 8285.8 | 8286 | 8285.8 |  |  |  |  | 路面 | 68.245 | [16 empty] | S218邵东八十亭-老屋塘 | 20714 | 0 |  | 20714 | 0 |  |  |  |  | 20714 | 已建成 | 已建成
8 | 邵阳 | 邵阳县 | S238邵阳县塘渡口-霞塘云 | G356邵阳县塘渡口-霞塘云 | G356邵阳县塘渡口-霞塘云 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 国道 | 12.573 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.573; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12.573; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2013]1461号 | 湘交计统[2013]513号 | 6772 | 5172.9183 | 3772 |  | 3000 | 5263.73 | 2263 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 |  |  |  |  | 路面 | 12.573 | [16 empty] | S238邵阳县塘渡口-霞塘云 | 3772 | 0 |  | 3772 | 0 |  |  |  |  | 3772 | 已建成 | 已建成
9 | 邵阳 | 隆回县 | G320隆回过境段 | G320隆回过境段 | G320隆回过境段 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 17 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17.213; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 17.213; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2013]1454号 | 湘交计统[2014]76号 | 19126.16 | 14086.4227 | 7630 |  | 11496.16 | 12432 | 4578 | 6694 | 3052 | 6694 | 3052 | 6694 | 3052 |  |  |  |  | 路面 | 17.213 | [16 empty] | G320隆回过境段 | 7630 | 0 |  | 7630 | 0 |  |  |  |  | 7630 | 已建成 | 已建成
10 | 邵阳 | 洞口县 | G320洞口县城－江口 | G320洞口县城－江口 | G320洞口县城－江口 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 国道 | 27 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 26.706; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 26.706; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2013]1471号 | 湘交计统[2013]499号 | 15945.36 | 12868.8562 | 10803 |  | 5142.36 | 12277 | 8103 | 3668.36 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 |  | 2700 | 2700 |  |  | 路基 |  | 968.36 |  | 路面 | 26.706 | [12 empty] | G320洞口县城－江口 | 10803 | 0 |  | 10803 | 0 |  |  |  |  | 10803 | 已建成 | 已建成
11 | 邵阳 | 洞口县 | G320洞口县城过境公路 | G320洞口县城过境 | G320洞口县城过境 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 9 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.327; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 9.327; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2012]422号 | 湘交计统[2013]212号 | 22497.67 | 16390.4372 | 7164 |  | 15333.67 | 6454 | 2149.2 | 16043.67 | 5014.8 | 7366 | 5014.8 | 4500 | 2149.2 | 2866 | 2865.6 |  |  | 路基 |  | 8677.67 |  | 路面 | 9.327 | [12 empty] | G320洞口县城过境公路 | 7164 | 0 |  | 7164 | 0 |  |  |  |  | 7164 | 已建成 | 已建成
12 | 邵阳 | 绥宁县 | S258绥宁黄桑-坪溪（一期） | 绥宁黄桑-坪溪（一期） | S251绥宁黄桑-坪溪（一期） |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 16 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 16.28; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 16.28; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]1030号 | 湘交计统[2014]507号 | 9860.04 | 7534.1707 | 6508 |  | 3352.04 | 1972 | 1952.4 | 7888.04 | 4555.6 | 4575 | 4555.6 | 1972 | 1952.4 | 2603 | 2603.2 |  |  | 路基 |  | 3313.04 |  | 路面 | 16.28 | [12 empty] | S258绥宁黄桑-坪溪（一期） | 6508 | 0 |  | 6508 | 0 |  |  |  |  | 6508 | 已建成 | 已建成
13 | 岳阳 | 云溪区 | G107与巴陵东路立交跨线桥 | G107与巴陵东路立交跨线桥 | G107与巴陵东路立交跨线桥 |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 国道 | 2 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 1.8021; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 1.8021; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2013]379号 | 湘交计统[2013]255号 | 47271.13 | 19910.3992 | 609 |  | 46662.13 | 9845 | 182.7 | 37426.13 | 426.3 | 426 | 426.3 | 0 |  | 426 | 426.3 |  |  | 路基 |  | 37000.13 |  | 路面 | 1.8021 | [12 empty] | G107与巴陵东路立交跨线桥 | 609 | 0 |  | 609 | 0 |  |  |  |  | 609 | 已建成 | 已建成
14 | 岳阳 | 华容县 | S216华容白果-君山芦苇场（华容段） | 华容白果-君山芦苇场（华容段） | S502华容白果-君山芦苇场 （华容段） |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 19 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 18.752; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 18.752; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2013]1339号 | 湘交计统[2013]461号 | 13215.43 | 9789.1001 | 4882 |  | 8333.43 | 8590 | 2929.2 | 4625 | 1952.8 | 4625 | 1952.8 | 4625 | 1952.8 |  |  |  |  | 路面 | 18.752 | [16 empty] | S216华容白果-君山芦苇场（华容段） | 4882 | 0 |  | 4882 | 0 |  |  |  |  | 4882 | 已建成 | 已建成
15 | 岳阳 | 湘阴县 | S101、S217湘阴新泉寺-望城乔口（岳阳段） | 湘阴新泉寺-望城乔口（岳阳段） | S101湘阴新泉至望城乔口公路 （岳阳段） |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 11 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.284; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 11.284; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础2013]1171号 | 湘交计统[2013]428号 | 11529.72 | 3275.3702 | 3458 |  | 8071.72 | 7494 | 1729 | 4035.72 | 1729 | 4035.72 | 1729 | 0 |  | 4035.72 | 1729 |  |  | 路基 |  |  |  | 路面 | 11.284 | [12 empty] | S101、S217湘阴新泉寺-望城乔口（岳阳段） | 3458 | 0 |  | 3458 | 0 |  |  |  |  | 3458 | 已建成 | 已建成
16 | 岳阳 | 湘阴县 | 湘阴县武警长沙机场进场公路 | 湘阴县武警长沙机场进场 | S508武警长沙直升机场进场公路 |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 18 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17.647; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 17.647; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]760号 | 湘交计统[2014]374号 | 19327 | 11499.6426 | 19327 |  | 0 | 11596 | 11596.2 | 7731 | 7730.8 | 7731 | 7730.8 | 0 |  | 7731 | 7730.8 |  |  | 路基 |  |  |  | 路面 | 17.647 | [12 empty] | 湘阴县武警长沙机场进场公路 | 19327 | 0 |  | 19327 | 0 |  |  |  |  | 19327 | 已建成 | 已建成
17 | 岳阳 | 临湘市 | S208临湘长安-忠防 | 临湘长安-忠防 | 临湘长安-忠防 |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 其它 | 24 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 24.35; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 24.35; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2013]1472号 | 湘交计统[2014]55号 | 20693.74 | 13607.895 | 6220 |  | 14473.74 | 13451 | 3110 | 7242.74 | 3110 | 7242.74 | 3110 | 0 |  | 7242.74 | 3110 |  |  | 路基 |  |  |  | 路面 | 24.35 | [12 empty] | S208临湘长安-忠防 | 6220 | 0 |  | 6220 | 0 |  |  |  |  | 6220 | 已建成 | 已建成
18 | 常德 | 鼎城区 | G319、G207常德市城区改线 | G319、G207常德城区改线 | G319、G207常德城区改线 |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 国道 | 35.3 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 34.68; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 34.68; 建设年限 开工年: 2013; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2011]1552号 | 湘交计统[2013]160号 | 162553 | 103096.0669 | 12807 |  | 149746 | 46873 | 12512 | 2000 | 295 | 2000 | 295 | 2000 | 295 |  |  |  |  | 路基、路面 | 5 | [16 empty] | G319、G207常德市城区改线 | 12807 | 0 |  | 12807 | 0 |  |  |  |  | 12807 | 已建成 | 已建成
19 | 常德 | 安乡县 | G353安乡三岔河-安乡县城 | G353安乡三岔河-安乡县城 | G353安乡三岔河-安乡县城 |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 10 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.687; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9.687; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2011]933号 | 湘交计统[2014]438号 | 8414 | 5993.9987 | 2422 |  | 5992 | 7689 | 1697 | 725 | 725 | 725 | 725 | 0 |  | 725 | 725 |  |  | 路基、路面 | 5 |  |  | 路面 | 5 | [12 empty] | G353安乡三岔河-安乡县城 | 2422 | 0 |  | 2422 | 0 |  |  |  |  | 2422 | 已建成 | 已建成
20 | 常德 | 澧县 | S304澧县复兴厂-宜万 | 澧县复兴厂-宜万 | S303澧县复兴厂-宜万 |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 18 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17.629; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 17.629; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2013]1462号 | 湘交计统[2013]485号 | 12523 | 8779.2777 | 4407 |  | 8116 | 8140 | 2203.625 | 4382.85 | 2203.375 | 4382.85 | 2203.375 | 1829 | 1440.5183 | 2553.85 | 762.8567 |  |  | 路基、路面 | 10 |  |  | 路面 | 8 | [12 empty] | S304澧县复兴厂-宜万 | 4407 | 0 |  | 4407 | 0 |  |  |  |  | 4407 | 已建成 | 已建成
21 | 常德 | 澧县 | S233澧县黄桥-樟柳段改线工程 | 澧县黄桥-樟柳段改线工程 | 澧县黄桥-樟柳段改线工程 |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 其它 | 4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.026; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 4.026; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2015 | 湘发改基础[2013]328号 | 湘交计统[2014]352号 | 13526 | 9295.3802 | 1575 |  | 11951 | 8792 | 787.5 | 4734 | 787.5 | 4734 | 787.5 | 4734 | 787.5 |  |  |  |  | 路面 | 4.026 | [16 empty] | S233澧县黄桥-樟柳段改线工程 | 1575 | 0 |  | 1575 | 0 |  |  |  |  | 1575 | 已建成 | 已建成
22 | 常德 | 澧县 | S304澧县宜万-孙家坡 | 澧县宜万-孙家坡 | 澧县宜万-孙家坡 |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 其它 | 22 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 21.797; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 21.797; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2013]1466号 | 湘交计统[2013]498号 | 16988 | 11305.1041 | 5449 |  | 11539 | 13590 | 2724.5 | 3398 | 2724.5 | 3398 | 2724.5 | 3398 | 1544.8541 |  | 1179.6459 |  |  | 路基、路面 | 10 |  |  | 路面 | 12 | [12 empty] | S304澧县宜万-孙家坡 | 5449 | 0 |  | 5449 | 0 |  |  |  |  | 5449 | 已建成 | 已建成
23 | 常德 | 桃源县 | 桃源剪市-凌津滩 | 桃源剪市-凌津滩 | 桃源剪市-凌津滩 |  |  | 十二五 | 保留 | 二类 |  | 改建 | 其它 | 19 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 18.906; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 18.906; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2014]716号 | 湘交计统[2014]392号 | 10687 | 8038.7591 | 4727 |  | 5960 | 8796.42 | 2836 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 |  |  |  |  | 路面 | 18.906 | [16 empty] | 桃源剪市-凌津滩 | 4727 | 0 |  | 4727 | 0 |  |  |  |  | 4727 | 已建成 | 已建成
24 | 常德 | 桃源县 | S106桃源县杨家台-火车站 | 桃源县杨家台-火车站 | 桃源县杨家台-火车站 |  |  | 十二五 | 保留 | 二类 |  | 新建 | 其它 | 7.4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.308; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.308; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2013]1635号 | 湘交办函[2015]386号 | 21453 | 13474.6095 | 2024 |  | 19429 | 1680 | 607.2 | 19773 | 1416.8 | 3000 | 1416.8 | 3000 | 828.7654 |  | 588.0346 |  |  | 路基、路面 | 2 | 16773 | 0 | 路面 | 7.308 | [12 empty] | S106桃源县杨家台-火车站 | 2024 | 0 |  | 2024 | 0 |  |  |  |  | 2024 | 已建成 | 已建成
25 | 常德 | 石门县 | S301、S304石门太平-柳家垭 | 石门太平-柳家垭 | S302石门太平-柳家垭 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 57 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 56.481; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 56.481; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2014]933号 | 湘交计统[2014]392号 | 41756 | 31873.3173 | 17462 |  | 24294 | 27142 | 10477.2 | 14614 | 6984.8 | 14614 | 6984.8 | 14614 | 6984.8 |  |  |  |  | 路面 | 56.481 | [16 empty] | S301、S304石门太平-柳家垭 | 17462 | 0 |  | 17462 | 0 |  |  |  |  | 17462 | 已建成 | 已建成
26 | 常德 | 石门县 | 壶瓶山-大金竹 | 壶瓶山-大金竹 | 壶瓶山-大金竹 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 其它 | 35 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 35.409; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 35.409; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2010]192号 | 湘交计统[2013]193号 | 18286 | 13073.2353 | 7800 |  | 10486 | 11886 | 4680 | 6400 | 3120 | 6400 | 3120 | 1069 | 881.1319 | 5331 | 2238.8681 |  |  | 路基、路面 | 10 |  |  | 路面 | 25 | [12 empty] | 壶瓶山-大金竹 | 7800 | 0 |  | 7800 | 0 |  |  |  |  | 7800 | 已建成 | 已建成
27 | 张家界 | 永定区 | S249永定区刑家巷-大坪 | 永定区刑家巷-大坪 | 永定区刑家巷-大坪 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 新建 | 其它 | 11.3 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.496; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 11.496; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2013]385号 | 湘交计统[2013]195号 | 46272 | 39048.1256 | 15965 |  | 30307 | 39886 | 9579 | 6386 | 6386 | 6386 | 6386 | 6386 | 6386 |  |  |  |  | 路面 | 11.496 | [16 empty] | S249永定区刑家巷-大坪 | 15965 | 0 |  | 15965 | 0 |  |  |  |  | 15965 | 已建成 | 已建成
28 | 张家界 | 永定区 | S305永定教子垭-温塘 | 永定教子垭-温塘 | S303永定教子垭-温塘 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 21 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 21; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 21; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2012]1872号 | 湘交计统[2013]128号 | 23000 | 13328.9065 | 8400 |  | 14600 | 4600 | 2520 | 18400 | 5880 | 18400 | 5880 | 6900 | 2520 | 11500 | 3360 |  |  | 路基 |  |  |  | 路面 | 21 | [12 empty] | S305永定教子垭-温塘 | 8400 | 0 |  | 8400 | 0 |  |  |  |  | 8400 | 已建成 | 已建成
29 | 张家界 | 永定区 | 武陵源中湖-永定教子垭 | 武陵源中湖-永定教子垭 | S303武陵源中湖-永定教子垭 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 11 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 11; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 张发改审批[2017]39号 | 张交字[2017]239号 | 68398 | 47012.1661 | 4400 |  | 63998 | 2180 | 1320 | 32417 | 3080 | 8720 | 3080 | 3270 | 1320 | 5450 | 1760 |  |  | 路基 |  | 10259.7 |  | 批复施工许可 |  | 13039.3 | 0 | 路基 |  | 398 |  | 路面 | 11.978 |  |  |  |  | 武陵源中湖-永定教子垭 | 3232 | 1168 |  | 3232 | 0 |  |  |  |  | 3232 | 已建成 | 已建成
30 | 张家界 | 慈利县 | S310慈利零溪-龙潭河 | 慈利零溪-龙潭河 | S519慈利零溪-龙潭河 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 23.3 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 22.944; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 22.944; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2013]347号 | 湘交计统[2013]268号 | 14526.02 | 11137.4239 | 7464 |  | 7062.02 | 9442 | 4478.25 | 5084 | 2985.75 | 5084 | 2985.75 | 5084 | 2985.75 |  |  |  |  | 路面 | 22.944 | [16 empty] | S310慈利零溪-龙潭河 | 7464 | 0 |  | 7464 | 0 |  |  |  |  | 7464 | 已建成 | 已建成
31 | 张家界 | 慈利县 | S248慈利江垭-清水洞 | G241慈利江垭-清水洞 | G241慈利江垭-清水洞 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 国道 | 14 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14.268; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 14.268; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2013]1502号 | 湘交计统[2014]332号 | 8468 | 6378.2018 | 5707 |  | 2761 | 5504 | 3424.32 | 2964 | 2282.68 | 2964 | 2282.68 | 2964 | 2282.68 |  |  |  |  | 路面 | 14.268 | [16 empty] | S248慈利江垭-清水洞 | 5707 | 0 |  | 5707 | 0 |  |  |  |  | 5707 | 已建成 | 已建成
32 | 张家界 | 慈利县 | S309慈利杨家溪-通津铺 | 慈利杨家溪-通津铺 | S306慈利杨家溪-通津铺 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 28.3 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 28.009; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 28.009; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2013]348号 | 湘交计统[2013]269号 | 14995.32 | 10773.6984 | 8403 |  | 6592.32 | 9747 | 5041.8 | 5248 | 3361.2 | 5248 | 3361.2 | 5248 | 3361.2 |  |  |  |  | 路面 | 28.009 | [16 empty] | S309慈利杨家溪-通津铺 | 8403 | 0 |  | 8403 | 0 |  |  |  |  | 8403 | 已建成 | 已建成
33 | 张家界 | 桑植县 | S304、S309桑植官地坪-瑞塔铺（一期） | 桑植官地坪-瑞塔铺（一期） | S524桑植官地坪-瑞塔铺（一期） |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 47 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 47.019; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 47.019; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2013]1522号 | 湘交计统[2013]561号 | 31630.25 | 21918.4961 | 19455 |  | 12175.25 | 20560 | 11673 | 11070 | 7782 | 11070 | 7782 | 11070 | 7782 |  |  |  |  | 路面 | 47.019 | [16 empty] | S304、S309桑植官地坪-瑞塔铺（一期） | 19455 | 0 |  | 19455 | 0 |  |  |  |  | 19455 | 已建成 | 已建成
34 | 张家界 | 桑植县 | S304双门岛大桥 | 双门岛大桥 | G353双门岛大桥 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 1 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 0.98; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 0.98; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2012]1236号 | 湘交计统[2013]284号 | 5660.98 | 4075.7872 | 5660.98 |  | 0 | 3397 | 780 | 2264 | 4881 | 2264 | 1520 | 2264 | 520 |  |  |  | 1000 | 路面 | 0.98 |  |  |  |  | 0 | 3361 | 已完工 | [9 empty] | S304双门岛大桥 | 5661 | 0 |  | 5661 | 0 |  |  |  |  | 5661 | 已建成 | 已建成
35 | 益阳 | 资阳区 | 沅江-宁乡菁华铺公路（资阳段） | 沅江-宁乡菁华铺（资阳段） | S221沅江-宁乡菁华铺（资阳段） |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 13 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.365; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 13.365; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]115号 | 湘交批[2016]209号 | 10611 | 6441.7635 | 4678 |  |  |  |  | 7423 | 4678 | [8 empty] | 批复施工许可 |  | 3178.6 | 2405 | 路基 |  | 4244.4 | 2273 | 路面 | 13.365 | [8 empty] | 沅江-宁乡菁华铺公路（资阳段） | 4678 | 0 |  | 4678 | 0 |  |  |  |  | 4678 | 已建成 | 已建成
36 | 益阳 | 安化县 | S242安化大码头大桥 | 安化大码头大桥 | S241安化大码头大桥 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 省道 | 1 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 0.961; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 0.961; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础 [2013]1037号、湘发改交能[2010]766号 | 湘交计统 [2013]341号 | 6693 | 5434.4955 | 1122 |  | 5571 | 4350 | 673 | 2343 | 449 | 2343 | 449 | 2343 | 449 |  |  |  |  | 路面 | 0.961 | [16 empty] | S242安化大码头大桥 | 1122 | 0 |  | 1122 | 0 |  |  |  |  | 1122 | 已建成 | 已建成
37 | 益阳 | 沅江市 | S217大通湖河坝-沅江南大膳公路（沅江段） | 大通湖河坝-沅江南大膳（沅江段） | S218大通湖河坝-沅江南大膳（沅江段） |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 15 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14.945; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 14.945; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础 [2013]1584号 | 湘交计统 [2014]113号 | 9547 | 7041.9609 | 3736 |  | 5811 | 8053 | 2241.6 | 1494 | 1494.4 | 1494 | 1494.4 | 1494 | 1494.4 |  |  |  |  | 路面 | 14.945 | [16 empty] | S217大通湖河坝-沅江南大膳公路（沅江段） | 3736 | 0 |  | 3736 | 0 |  |  |  |  | 3736 | 已建成 | 已建成
38 | 郴州 | 北湖区 | S212北湖区华塘-保和 | 北湖区华塘-保和 | S211北湖区华塘-保和 |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 10.393 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.393; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10.393; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2014]652号 | 湘交计统[2014]447号 | 7255.342 | 5132.8737 | 2598 |  | 4657.342 | 4716 | 1558.8 | 2539 | 1039.2 | 2539 | 1039.2 | 2539 | 1039.2 |  |  |  |  | 路面 | 10.393 | [16 empty] | S212北湖区华塘-保和 | 2598 | 0 |  | 2598 | 0 |  |  |  |  | 2598 | 已建成 | 已建成
39 | 永州 | 江永县 | S239广西灌阳边界至江永潇铺 | 广西灌阳边界-江永潇铺 | S239广西灌阳边界-江永潇铺 |  |  | 十二五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 15.4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 15; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2013]1511号 | 湘交计统[2013]514号 | 10866.04 | 7850.7896 | 4737 |  | 6129.04 | 8971 | 2842.2 | 1895 | 1894.8 | 1895 | 1894.8 | 1895 | 1894.8 |  |  |  |  | 完工 | 15 | [16 empty] | S239广西灌阳边界至江永潇铺 | 4737 | 0 |  | 4737 | 0 |  |  |  |  | 4737 | 已建成 | 已建成
40 | 永州 | 宁远县 | S236中和至宁远县城 | 中和-宁远县城 | S572中和-宁远县城 |  |  | 十二五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 18.012 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17.662; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 17.662; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2013]1490号 | 湘交计统[2013]487号 | 15840 | 12176.6776 | 5769 |  | 10071 | 13464 | 3461 | 2376 | 2308 | 2376 | 2308 | 2376 | 2308 |  |  |  |  | 完工 | 17.662 | [16 empty] | S236中和至宁远县城 | 5769 | 0 |  | 5769 | 0 |  |  |  |  | 5769 | 已建成 | 已建成
41 | 永州 | 新田县 | S228新田县城-竹林坪 | 新田县城-竹林坪 | G234新田县城-竹林坪 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 国道 | 28.288 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 26.41; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 26.41; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]660号 | 湘交计统[2014]393号 | 31491.62 | 23726.2184 | 9815 |  | 21676.62 | 20470 | 5889 | 11021.62 | 3926 | 3926 | 3926 | 0 |  | 3926 | 3926 |  |  | 路基 |  | 7095.62 | 0 | 路面 | 26.41 | [12 empty] | S228新田县城-竹林坪 | 9815 | 0 |  | 9815 | 0 |  |  |  |  | 9815 | 已建成 | 已建成
42 | 永州 | 江华县 | S355线江华分水岭-白芒营 | 江华分水岭-白芒营 | S349江华分水岭-白芒营 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 89.951 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 77.618; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 77.618; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2014]326号 | 湘交计统[2014]292号 | 116837 | 92764.147 | 33953 |  | 82884 | 54522 | 12020.774 | 62315 | 21932.226 | 21932 | 21932.226 | 0 |  | 21932 | 21932.226 |  |  | 路基 |  | 5331.9 | 0 | 路基 |  | 35051.1 | 0 | 路面 | 77.618 | [8 empty] | S355线江华分水岭-白芒营 | 33953 | 0 |  | 33953 | 0 |  |  |  |  | 33953 | 已建成 | 已建成
43 | 永州 | 祁阳县、冷水滩区 | S348祁阳黎家坪-黄阳司-冷水滩马坪 | 祁阳黎家坪-黄阳司-冷水滩马坪 | S228祁阳黎家坪-黄阳司-冷水滩马坪 |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 37.526 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 36.7; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 36.7; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2013]1468号 | 湘交计统[2013]480号 | 31078 | 21147.7453 | 10208 |  | 20870 | 26995 | 6125 | 4083 | 4083 | 4083 | 4083 | 0 |  | 4083 | 4083 |  |  | 路基 |  |  |  | 路面 | 36.7 | [12 empty] | S348祁阳黎家坪-黄阳司-冷水滩马坪 | 10208 | 0 |  | 10208 | 0 |  |  |  |  | 10208 | 已建成 | 已建成
44 | 怀化 | 沅陵县 | S317沅陵苦藤铺至白田公路 | G241沅陵苦藤铺-白田 | G241沅陵苦藤铺-白田 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.402; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.402; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2014]528号 | 湘交计统[2014]299号 | 52296.25 | 26620.1722 | 4434 |  | 47862.25 | 33993 | 2660.4 | 18303 | 1773.6 | 18303 | 1773.6 | 18303 | 1773.6 |  |  |  |  | 路面 | 7.402 | [16 empty] | S317沅陵苦藤铺至白田公路 | 4434 | 0 |  | 4434 | 0 |  |  |  |  | 4434 | 已建成 | 已建成 | 由在建改为建成
45 | 怀化 | 通道县 | S241通道-坪寨 | 通道-坪寨 | S252通道-坪寨 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 25 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 24.944; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 24.944; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2014]327号 | 湘交计统[2014]257号 | 20200 | 15417.0823 | 7883 |  | 12317 | 13130 | 4729.8 | 7070 | 3153.2 | 7070 | 3153.2 | 7070 | 3153.2 |  |  |  |  | 路面 | 24.944 | [16 empty] | S241通道-坪寨 | 7883 | 0 |  | 7883 | 0 |  |  |  |  | 7883 | 已建成 | 已建成
46 | 娄底 | 新化县 | S336新化吉庆-白溪 | 新化吉庆-白溪 | S323新化吉庆-白溪 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 21 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20.762; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 20.762; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2013]1215号 | 湘交计统[2013]402号 | 13028 | 10113.0206 | 8557 |  | 4471 | 8468 | 5134.2 | 4560 | 3422.8 | 3423 | 3422.8 | 0 |  | 3423 | 3422.8 |  |  | 路基 |  | 1137 | 0 | 路面 | 20.762 | [12 empty] | S336新化吉庆-白溪 | 8557 | 0 |  | 8557 | 0 |  |  |  |  | 8557 | 已建成 | 已建成
47 | 娄底 | 冷水江市 | S238冷水江资江二桥 | 冷水江资江二桥 | S235冷水江资江二桥 |  |  | 十二五 | 保留 | 二类 |  | 新建 | 省道 | 4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.435; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 4.435; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2013]1382 | 湘交计统[2014]276 | 25202 | 20128.1473 | 1769 |  | 23433 | 24494 | 1061.4 | 707.6 | 707.6 | 707.6 | 707.6 | 0 |  | 707.6 | 707.6 |  |  | 路基 |  |  |  | 路面 | 4.435 | [12 empty] | S238冷水江资江二桥 | 1769 | 0 |  | 1769 | 0 |  |  |  |  | 1769 | 已建成 | 已建成
48 | 娄底 | 新化、冷水江 | G354冷水江-新化公路 | G354冷水江-新化 | G354冷水江-新化 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 13 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.066; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 13.066; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]399号 | 湘交计统[2014]303号 | 47648 | 35120.3652 | 11831 |  | 35817 | 30971 | 7098.6 | 16677 | 4732.4 | 4732 | 4732.4 | 0 |  | 4732 | 4732.4 |  |  | 路基 |  | 11945 | 0 | 路面 | 13.066 | [12 empty] | G354冷水江-新化公路 | 11831 | 0 |  | 11831 | 0 |  |  |  |  | 11831 | 已建成 | 已建成
49 | 娄底 | 涟源市 | S231涟源芙蓉-蓝田 | 涟源芙蓉-蓝田 | 涟源芙蓉-蓝田 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 其它 | 10 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2015]596号 | 湘交办函[2015]384号 | 6003 | 4368.926 | 2879 |  | 3124 | 3988 | 863.7 | 2015 | 2015.3 | 2015 | 2015.3 | 864 | 863.7 | 1151 | 1151.6 |  |  | 路基 |  |  |  | 路面 | 10 | [12 empty] | S231涟源芙蓉-蓝田 | 2879 | 0 |  | 2879 | 0 |  |  |  |  | 2879 | 已建成 | 已建成
50 | 娄底 | 涟源市 | S218涟源丰瑞-荷塘 | 涟源丰瑞-荷塘 | 涟源丰瑞-荷塘 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 其它 | 26 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 26.337; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 26.337; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2012]866号 | 湘交计统[2013]308号 | 15965 | 11207.2782 | 7901 |  | 8064 | 3193 | 2370.3 | 12772.1 | 5530.7 | 7960 | 5530.7 | 4800 | 2370.3 | 3160 | 3160.4 |  |  | 路基 |  | 4812.1 | 0 | 路面 | 26.337 | [12 empty] | S218涟源丰瑞-荷塘 | 7901 | 0 |  | 7901 | 0 |  |  |  |  | 7901 | 已建成 | 已建成
51 | 湘西 | 泸溪县 | S252、S336泸溪-辰溪公路泸溪段 | 泸溪-辰溪泸溪段 | S246、S320泸溪-辰溪泸溪段 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 省道 | 30 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30.014; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30.014; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]839号 | 湘交计统[2014]387号 | 23180.14 | 17048.0185 | 12280 |  | 10900.14 | 7184 | 3684 | 15996 | 8596 | 15996 | 8596 | 15996 | 8596 |  |  |  |  | 路面 | 30.014 | [16 empty] | S252、S336泸溪-辰溪公路泸溪段 | 12280 | 0 |  | 12280 | 0 |  |  |  |  | 12280 | 已建成 | 已建成
52 | 湘西 | 凤凰县 | S253凤凰-木江坪 | 凤凰-木江坪 | S320凤凰-木江坪 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 31 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 32.535; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 32.535; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]838号 | 湘交计统[2013]384号 | 27731.33 | 20528.1244 | 14682 |  | 13049.33 | 9165 | 4404.2 | 18566 | 10277.8 | 18566 | 10277.8 | 18566 | 10277.8 |  |  |  |  | 路面 | 32.535 | [16 empty] | #N/A | 14682 | 0 |  | 14682 | 0 |  |  |  |  | 14682 | 已建成 | 已建成
53 | 湘西 | 古丈县 | S252古丈三道河大桥 | 古丈三道河大桥 | 古丈三道河大桥 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 其它 | 1.1 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 0.576; 建设规模（公里）/（延米） 大桥: 576; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2012]1831号 | 湘交计统[2013]418号 | 1645 | 1126.9207 | 390 |  | 1255 | 1069 | 234 | 576 | 156 | 576 | 156 | 576 | 156 |  |  |  |  | 路面 | 0.576 | [16 empty] | S252古丈三道河大桥 | 390 | 0 |  | 390 | 0 |  |  |  |  | 390 | 已建成 | 已建成
54 | 湘西 | 永顺县 | S313永顺泽家-芙蓉镇 | 永顺泽家-芙蓉镇 | 永顺泽家-芙蓉镇 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 其它 | 28 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 31.759; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 31.759; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2013]1473号 | 湘交计统[2015]21号 | 29852.01 | 22484.4957 | 13078 |  | 16774.01 | 8885 | 3923 | 20967.01 | 9155 | 13079 | 9155 | 7848 | 3923.8 | 5231 | 5231.2 |  |  | 路基 |  | 7888.01 | 0 | 路面 | 31.759 | [12 empty] | S313永顺泽家-芙蓉镇 | 13078 | 0 |  | 13078 | 0 |  |  |  |  | 13078 | 已建成 | 已建成
55 | 湘西 | 龙山县 | S259洗车至里耶 | 洗车-里耶 | S255洗车-里耶 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 40 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 39.173; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 39.173; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2014]527号 | 湘交计统[2014]226号 | 31011 | 23466.2139 | 16551 |  | 14460 | 15505 | 9930.6 | 15506 | 6620.4 | 15506 | 6620.4 | 15506 | 6620.4 |  |  |  |  | 路面 | 39.173 | [16 empty] | S259洗车至里耶 | 16551 | 0 |  | 16551 | 0 |  |  |  |  | 16551 | 已建成 | 已建成
56 | 湘西 | 龙山县 | S260龙山石牌-洗洛 | 龙山石牌-洗洛 | S256龙山石牌-洗洛 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 27 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 33.021; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 33.021; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]1035号 | 湘交计统[2014]490号 | 27795.5 | 19130.675 | 13208 |  | 14587.5 | 5559 | 3962.4 | 22236.5 | 9245.6 | 13208 | 9245.6 | 7925 | 3962.4 | 5283 | 5283.2 |  |  | 路基 |  | 9028.5 | 0 | 路面 | 33.021 | [12 empty] | S260龙山石牌-洗洛 | 13208 | 0 |  | 13208 | 0 |  |  |  |  | 13208 | 已建成 | 已建成
57 | 湘西 | 花垣县 | G319武陵山-茶洞（花垣段） | G319武陵山-茶洞（花垣段） | G319武陵山-茶洞（花垣段） | G319武陵山-茶洞（花垣段） | G319武陵山至茶洞（花垣段） | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 国道 | 50 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 48.645; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 48.645; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2015]992号 | 湘交办函[2015]759号 | 40324.15 | 29484.2511 | 19458 | 20646 | 20866.15 | 11160 | 0 | 29164.15 | 19458 | 24194 | 19458 | 24194 | 19458 |  |  |  |  | 路基 |  | 4970.15 | 0 | 路面 | 48.645 | [12 empty] | G319武陵山-茶洞（花垣段） | 19458 | 0 |  | 19458 | 0 |  |  |  |  | 19458 | 年内建成 | 年内建成
58 | 益阳 | 安化县 | S324安化东坪-梅城 | 安化东坪-梅城 | S321安化东坪-梅城 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 66.3 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 65.89; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 65.89; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2013]1524号 | 湘交计统 [2013]523号 | 81226.41 | 55233.9588 | 31359 |  | 49867.41 | 55007 | 25086 | 27431.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 路基 |  |  |  | 路基 |  | 1851.487 |  | 路基 |  | 8213.5 |  | 路基 |  | 17367 |  | 路面 | 66 | S324安化东坪-梅城 | 13468 | 11618 |  | 13468 | 6492 |  | 6492 |  | 2018 | 21978 | 在建 | 2020年完工 | 2020年完工
59 | 湘西 | 吉首市 | G209、G319吉首过境（二期） | G209、G319吉首过境（二期） | G209、G319吉首过境（二期） |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 19 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 19; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 19; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改交能[2010]547号 | 湘交基建[2013]490号 | 39304.16 | 30206.1224 | 12536 |  | 26768.16 | 12659 | 2130 | 26644.912 | 6645.2 | [14 empty] | 14853.912 | 6645.2 | 路基 | [5 empty] | 11791 |  | 路面 | 19 | G209、G319吉首过境（二期） | 0 | 8775.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2220 | 2220 | 在建 | 2020年完工
60 | 邵阳 | 隆回县 | S346隆回紫霞园大桥 | 隆回紫霞园大桥 | 隆回紫霞园大桥 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 其它 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.5852; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 7.5852; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2012]493号 | 湘交计统[2013]200号 | 7297.667 | 5706.0715 | 2668 |  | 4629.667 | 4743 | 1334 | 2554.667 | 1334 | 1334 | 1334 | 0 |  | 1334 | 1334 |  |  | 路基 |  | 1220.667 |  | 路面 | 7.5852 | [12 empty] | S346隆回紫霞园大桥 | 2668 | 0 |  | 2668 | 0 |  |  |  |  | 2668 | 停工 | 停工
61 | 永州 | 零陵区、双牌、道县 | G207东安界牌-江华界牌井 | G207东安界牌-江华界牌井 | G207东安界牌-江华界牌井 |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 国道 | 20.166 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 23; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 23; 建设年限 开工年: 2011; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改交能[2009]847号 | 湘交计统[2010]92、93、94、95、96、97号及湘交办函[2015]407号 | 119044 | 84521.24 | 83878 |  | 35166 | 110695.8212 | 75529.8212 | 8348.1788 | 8348.1788 | 8348 | 8348.1788 | 0 |  | 8348 | 8348.1788 |  |  | 路基 |  | 0.17884 |  | 路面 | 12 | [12 empty] | G207东安界牌-江华界牌井 | 83878 | 0 |  | 83878 | 0 |  |  |  |  | 83878 | 停工 | 停工
62 | 张家界 | 永定区 | 张家界市绕城公路 | 张家界市绕城公路 | 张家界市绕城公路 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 新建 | 其它 | 9 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30.237; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 30.237; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2011]1110号 | 湘交规划[2012]108号 | 149669.3 | 106265.203 | 4338 |  | 145331.3 | 36976 | 4337.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 路基 |  |  |  | 路基 | [13 empty] | 张家界市绕城公路 | 4337.9973 | 0 |  | 4337.9973 | 0 |  |  |  |  | 4337.9973 | 停工 | 停工
63 | 衡阳 | 耒阳市 | 耒阳竹市-哲桥 | 耒阳竹市-哲桥 | 耒阳竹市-哲桥 |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 22.128 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 19.882; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 19.882; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2012]788号 | 湘交计统[2013]201号 | 18762 | 13073.2353 | 5816 |  | 12946 | 12195 | 3489.6 | 6566.9 | 2326.4 | 6566.9 | 2326.4 | 0 |  | 6566.9 | 2326.4 |  |  | 路基 |  |  |  | 路面 | 19.882 | [12 empty] | 耒阳竹市-哲桥 | 2326.4 | 3489.6 |  | 2326.4 | 0 |  |  |  |  | 2326.4 | 停工 | 停工
64 | 衡阳 | 衡南县 | 衡南龙泉-向阳桥 | 衡南龙泉-向阳桥 | 衡南龙泉-向阳桥 |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 16.081 | 16.052 | 15.039 |  |  | 1013 |  | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2013]1038号 | 湘交计统[2013]429号 | 53868.38 | 40165.96 | 4375 |  | 49493.38 | 10774 | 1977 | 16160.19 | 0 | [10 empty] | 8080.257 |  | 批复施工许可 |  | 8079.933 | 0 | 路基 | [9 empty] | 衡南龙泉-向阳桥 | 0 | 1977 |  | 0 | 0 |  |  |  | 350 | 350 | 停工 | 停工
65 | 衡阳 | 耒阳市 | G107耒阳绕城公路 | G107耒阳绕城公路 | G107耒阳绕城公路 |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 22.685 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 22.722; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 22.722; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2012]1985号 | 湘交计统[2013]427号 | 51180 | 36911.2637 | 6626 |  | 44554 | 11500 | 1987.8 | 40280 | 4638.2 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 19208 | 1987.8 | 路基 |  | 20472 | 2650.4 | 路面 | 22.722 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | G107耒阳绕城公路 | 477 | 6149 |  | 477 | 0 |  |  |  |  | 477 | 停工 | 停工
66 | 岳阳 | 经开区 | G353岳阳东站至三荷机场快速通道 | 岳阳经开区联合村-三荷机场快速路 | G353岳阳土马-洞庭湖公路（土马-岳阳东站段） |  | G353云溪土马-岳阳东站和S209联合村-三荷机场 | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 国道 | 19 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 19.141; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 19.141; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]321号 | 湘交批[2017]158号 | 111870.8 | 65727.5082 | 9518 | 0 | 102352.8 |  |  | 103926.8 | 6662.6 | [10 empty] | 16216.95 | 1297.5 | 批复施工许可 |  | 39718.45 | 1557.9 | 路基 |  | 37991.4 | 3807.2 | 路基 |  | 10000 |  | 路基、路面 |  | G353岳阳东站至三荷机场快速通道 | 1298 | 5364.6 |  | 1298 | 5365 |  | 5365 |  | 2640 | 9303 | 停工 | 停工
67 | 邵阳 | 邵东县 | S223邵东仙槎桥－邵阳县峡山铺 | 邵东仙槎桥－邵阳县峡山铺 | S336邵东仙槎桥－邵阳县峡山铺 |  |  | 十二五 | 保留 | 二类 |  | 升级改造 | 省道 | 54.3 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 54.172; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 54.172; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2013]1464号 | 湘交计统[2013]512号 | 32754.17 | 24180.1361 | 16385 |  | 16369.17 | 21290 | 11119 | 11464 | 5266 | 11464 | 5266 | 11464 | 5266 |  |  |  |  | 路面 | 54.172 | [16 empty] | S223邵东仙槎桥－邵阳县峡山铺 | 5266 | 11119 |  | 5266 | 0 |  |  |  |  | 5266 | 停工 | 停工
68 | 邵阳 | 邵东县 | 邵阳市-邵东九公岭 | 邵阳市-邵东九龙岭 | 邵阳市-邵东九公岭 |  |  | 十二五 | 保留 | 二类 |  | 新建 | 其它 | 28.191 | 27.011 | 11 | 16.011 |  |  |  | 2015 | 2021 | 湘发改基础[2014]1205号 | 湘交计统[2015]232号 | 48392.79 | 32748.7995 | 9542 |  | 38850.79 | 10800 | 2862.6 | 37592.79 | 6679.4 | 13496 | 6679.4 | 9679 | 2862.6 | 3817 | 3816.8 |  |  | 路基 |  | 14418.232 |  | 路基 |  | 9678.558 |  | 路面 | 27.011 | [8 empty] | 邵阳市-邵东九公岭 | 6679.4 | 2862.6 |  | 6679.4 | 0 |  |  |  |  | 6679.4 | 停工 | 停工
69 | 邵阳 | 武冈市 | G241、G356武冈过境线 | 武冈过境线（G241、G356） | G241、G356武冈过境线 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 24 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 23.992; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 23.992; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2013]1458号 | 湘交计统[2013]522号 | 25096 | 16023.5045 | 9833 |  | 15263 | 16312 | 5899.8 | 8784 | 3933.2 | 8784 | 3933.2 | 8784 | 3933.2 |  |  |  |  | 路面 | 23.992 | [16 empty] | G241、G356武冈过境线 | 3933.2 | 5899.8 |  | 3933.2 | 0 |  |  |  |  | 3933.2 | 停工 | 停工
70 | 邵阳 | 武冈市 | S246武冈过境高桥-小水 | 武冈过境高桥-小水 | 武冈过境高桥-小水 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 其它 | 10 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.64; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9.64; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2014]1183号 | 湘交计统[2015]169号 | 9567.19 | 6537.6862 | 3260 |  | 6307.19 | 1913 | 978 | 7654.19 | 2282 | 3217 | 2282 | 1913 | 978 | 1304 | 1304 |  |  | 路基 |  | 4437.19 |  | 路面 | 9.64 | [12 empty] | S246武冈过境高桥-小水 | 2282 | 978 |  | 2282 | 0 |  |  |  |  | 2282 | 停工 | 停工
71 | 张家界 | 武陵源区 | 张家界环武陵源景区公路 | 张家界环武陵源景区 | 张家界环武陵源景区 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 改建 | 其它 | 33 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 114.655; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 114.655; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改交能[2008]334号（北段）湘发改交能[2008]335号（南段） | 湘交计统[2011]577号（北段）湘交计统[2011]578号（南段） | 92407 | 67457.11 | 3207 |  | 89200 | 22956 | 3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 路基 | [17 empty] | 张家界环武陵源景区公路 | 3207 | 0 |  | 3207 | 0 |  |  |  |  | 3207 | 停工 | 停工
72 | 湘西 | 古丈县 | S313古丈罗依溪-沅陵凤滩（一期） | 古丈罗依溪-沅陵凤滩 | S525古丈罗依溪-沅陵凤滩 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 省道 | 16.381 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 16.381; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 16.381; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2015]636号 | 湘交办函[2015]513号 | 22619 | 17197.9899 | 7145 |  | 15474 | 11140 | 2096 | 11479 | 5049 | 11479 | 5049 | 8384 | 4192 | 3095 | 857 |  |  | 路基 |  |  |  | 路面 | 16.381 | [12 empty] | S313古丈罗依溪-沅陵凤滩（一期） | 7145 | 0 |  | 7145 | 0 |  |  |  |  | 7145 | 停工 | 停工
73 | 长沙 | 宁乡县 | 宁乡金洲大道西线工程 | 宁乡金洲大道西线 | 宁乡金洲大道西线 |  |  | 十二五 | 调减项目 | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14.25; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 14.25 |  |  | 42055 |  | 3563 |  | 38492 | 0 | 2236 | 0 | -2236 | 0 | -2236 | 0 | -2236 | [22 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
|  |  | 二、十三五项目 | [10 empty] | 6958.733 | 7227.0447 | 2187.7549 | 4467.3234 | 500.3526 | 47455.75 | 19560 |  |  |  |  | 15173988.3126 | 10551398.8151 | 3326778.796 | 1013765.27 | 11447084.8166 | 65724 | 7505.4 | 8944389.3982 | 1841687.1181 | 1677441.493 | 286656.275 | 1650852 | 133834.2 | 26589.493 | 92088.665 | 0 | 60733.41 |  | 175.574 | 2553323.0742 | 772032.0185 |  | 682.577 | 2469487.517 | 617679.4946 |  | 1035.4117 | 1155626.314 | 38762.33 |  | 501.281 | 1088511 | 126557 |  | 337 | #N/A | 1290857.905 | 431778.6131 | 31936 | 1322793.905 | 295505 | 108535 | 186970 | 31314 | 32802 | 1682414.905 |  |  | 0
|  |  | （一）已安排 | [10 empty] | 5439.182 | 5516.5067 | 1478.9609 | 3600.4468 | 382.1036 | 39774.32 | 15683 |  |  |  |  | 11125818.9106 | 7583043.8038 | 2549685.12 | 968613.95 | 8576406.9906 | 65724 | 7505.4 | 8304112.4092 | 1828494.2329 | 1668775.493 | 285426.275 | 1642186 | 133834.2 | 26589.493 | 90858.665 | 0 | 60733.41 |  | 175.574 | 2383356.5942 | 739534.5835 |  | 682.577 | 2240573.008 | 574029.7744 |  | 1035.4117 | 1155626.314 | 116139.6 |  | 501.281 | 855781 | 113364 |  | 337 | #N/A | 1266314.405 | 456321.2279 | 31936 | 1298250.405 | 291761 | 104049 | 187712 | 31314 | 23294 | 1644619.405 |  |  | 0
74 | 长沙 | 望城区 | G240望城高岭塘-丁字 | G240高塘岭-丁字镇（航电大道） | G240高塘岭-丁字镇（航电大道） | G240望城高岭塘-丁字 | G240望城高岭塘至丁字 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 国道 | 11.67 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.306; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 9.306; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]1062号 | 湘交计统[2015]51号 | 39140 | 22424.7832 | 5118 | 5118 | 34022 |  |  | 39140 | 5118 | 39140 | 5118 | 39140 | 3950 |  |  |  | 1168 | 完工 | 9.306 | [16 empty] | G240望城高岭塘-丁字 | 5118 | 0 |  | 5118 | 0 |  |  |  |  | 5118 | 已建成 | 已建成
75 | 长沙 | 望城区 | 长湘高速乌山互通连接线 | 长湘高速乌山互通连接线 | 长湘高速乌山互通连接线 | S108长湘高速乌山互通连接线 | 长湘高速乌山互通连接线 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 12.43 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.351; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 12.351; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]1051号 | 湘交办函[2015]807号 | 51943 | 24608.7679 | 2470 | 2470 | 49473 |  |  | 51943 | 2470 | 31166 | 1482 | 31166 | 978 |  |  |  | 504 | 路基 |  | 20777 | 988 | 路面 | 12.351 | [12 empty] | 长湘高速乌山互通连接线 | 2470 | 0 |  | 2470 | 0 |  |  |  |  | 2470 | 已建成 | 已建成
76 | 长沙 | 长沙县 | 京港澳高速开慧互通-飘峰山 | 京港澳高速开慧互通-飘峰山 | 京港澳高速开慧互通-飘峰山 | 京港澳高速开慧互通-飘峰山 | 京港澳高速开慧互通至飘峰山 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 6.355 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.355; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6.355; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2015]447号 | 湘交办函[2015]585号 | 7002 | 4449.8108 | 1271 | 1271 | 5731 |  |  | 7002 | 1271 | 4201 | 958 | 4201 | 958 |  |  |  |  | 路基 |  | 2801 | 313 | 路面 | 6.355 | [12 empty] | 京港澳高速开慧互通-飘峰山 | 1271 | 0 |  | 1271 | 0 |  |  |  |  | 1271 | 已建成 | 已建成
77 | 长沙 | 长沙县 | G107青山铺-南粉墙 | G107青山铺-南粉墙 | G107青山铺-南粉墙 |  | G107青山铺-南粉墙 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 国道 | 10.2 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.05; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10.05; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础〔2017〕1015号 | 长交批[2018]13号 | 36213 | 14851.73 | 4520 | 0 | 31693 |  |  | 44823.2 | 4520 | 10500 | 0 | 10500 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 3300 | 3300 | 路基 |  | 22413 | 0 | 路面 | 10 | 8610.2 | 1220 | 已完工 | [5 empty] | G107青山铺-南粉墙 | 826 | 3694 |  | 826 | 3694 |  | 3694 |  |  | 4520 | 已建成 | 已建成
78 | 长沙 | 长沙县 | G106浏阳蕉溪岭至黄花机场（长沙县段） | 浏阳蕉溪岭-黄花机场（长沙县段） | S103浏阳蕉溪岭-黄花机场 （长沙县段） | G106-黄花机场连接线（长沙县段） | 浏阳蕉溪岭至黄花机场公路（长沙县段） | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.833; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.833; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]498号 | 湘交批[2017]14号 | 36806 | 22036.759 | 4975 | 5600 | 31831 |  |  | 36806 | 4975 | [10 empty] | 8489 | 480 | 批复施工许可 |  | 28317 | 4495 | 路面 | 8 | [8 empty] | G106浏阳蕉溪岭至黄花机场（长沙县段） | 4975 | 0 |  | 4975 | 0 |  |  |  |  | 4975 | 已建成 | 已建成
79 | 长沙 | 宁乡县 | S327长沙梅溪湖—宁乡（宁乡段） | 长沙梅溪湖-宁乡（宁乡段） | S105长沙梅溪湖-宁乡（宁乡段） |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 11.52 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.522; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 11.522; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]802号 | 湘交计统[2014]394号 | 60134 | 44721.4653 | 4757 |  | 55377 | 48165 | 2854.2 | 11969 | 1902.8 | 11969 | 1902.8 | 11969 | 1902.8 |  |  |  |  | 路面 | 11.522 | [16 empty] | S327长沙梅溪湖—宁乡（宁乡段） | 4757 | 0 |  | 4757 | 0 |  |  |  |  | 4757 | 已建成 | 已建成
80 | 长沙 | 宁乡县 | 宁乡县煤炭坝-双凫铺 | 宁乡煤炭坝-双凫铺 | 宁乡煤炭坝-双凫铺 | S224、S228宁乡县煤炭坝-双凫铺 | S224、S228宁乡县煤炭坝至双凫铺 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 其它 | 20 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20.001; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 20.001; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2014]1034号 | 湘交计统[2015]55号 | 10552 | 8203 | 4000 | 4000 | 6552 |  |  | 10552 | 4000 | 10552 | 4000 | 10552 | 3015 |  |  |  | 985 | 完工 | 20.001 | [16 empty] | 宁乡县煤炭坝-双凫铺 | 4000 | 0 |  | 4000 | 0 |  |  |  |  | 4000 | 已建成 | 已建成
81 | 长沙 | 宁乡县 | 宁乡林塘-东湖塘 | 宁乡林塘-东湖塘 | 宁乡林塘-东湖塘 | S328、S218宁乡林塘-东湖塘 | S328、S218线宁乡林塘至东湖塘 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 其它 | 22.76 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 22.619; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 22.619; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2015]724号 | 湘交批[2016]200号 | 16579 | 10992.9729 | 4524 | 7917 | 12055 |  |  | 16579 | 4524 | 16579 | 4524 | 16579 |  |  |  |  | 4524 | 完工 | 22.619 | [16 empty] | 宁乡林塘-东湖塘 | 4524 | 0 |  | 4524 | 0 |  |  |  |  | 4524 | 已建成 | 已建成
82 | 长沙 | 宁乡县 | 益娄高速田心铺互通-流沙河 | 益娄高速心田互通-流沙河 | 益娄高速心田互通-流沙河 | 益娄高速田心铺互通-流沙河 | 益娄高速田心铺互通至流沙河 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 8.53 | 8.234 |  | 8.129 |  | 105 |  | 2015 | 2016 | 长发改工业[2016]537号 | 长交基建[2016]207号 | 8533.82 | 5408.3007 | 1646.8 | 2800 | 6887.02 |  |  | 10800 | 1647 | 10800 | 0 | 10800 | [5 empty] | 完工 | 8 |  |  |  |  | 0 | 1647 | 已完工 | [9 empty] | 益娄高速田心铺互通-流沙河 | 1647 | 0 |  | 1647 | 0 |  |  |  |  | 1647 | 已建成 | 已建成
83 | 长沙 | 宁乡县 | 金岳公路（长常高速金州互通-岳宁大道凤凰山互通连接线） | 金岳公路（长常高速金州互通-岳宁大道凤凰山互通连接线） | 金岳公路（长常高速金洲互通-岳宁大道凤凰山互通连接线） |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 9.4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.391; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 9.391; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 长发改审[2017]55号 | 长交路[2017]67号 | 28048.6 | 17883.4285 | 1878 |  | 26170.6 |  |  | 28048.6 | 1878 | [14 empty] | 28048.6 | 1878 | 路面 | 9.391 | [8 empty] | 金岳公路（长常高速金州互通-岳宁大道凤凰山互通连接线） | 1878 | 0 |  | 1878 | 0 |  |  |  |  | 1878 | 已建成 | 已建成
84 | 长沙 | 浏阳市 | G106大瑶绕镇线 | G106大瑶绕镇线 | G106大瑶绕镇线 | G106大瑶绕镇线 | G106大瑶绕镇线 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 4.06 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.06; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 4.06; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2014]928号 | 湘交计统[2015]43号 | 3550 | 2038.0629 | 1827 | 1827 | 1723 |  |  | 3550 | 1827 | 3550 | 1827 | 3550 | 1224 |  |  |  | 603 | 完工 | 4.06 | [16 empty] | G106大瑶绕镇线 | 1827 | 0 |  | 1827 | 0 |  |  |  |  | 1827 | 已建成 | 已建成
85 | 长沙 | 浏阳市 | 大浏高速焦溪互通-G319连接线 | 大浏高速蕉溪互通-G319连接线 | 大浏高速蕉溪互通-G319连接线 | 大浏高速焦溪互通-G319连接线 | 大浏高速焦溪互通至G319连接线 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 其它 | 5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.132; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 4.132; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2014]1056号 | 湘交计统[2015]113号 | 3593 | 2379.0763 | 826 | 826 | 2767 |  |  | 3593 | 826 | 3593 | 826 | 3593 | 600 |  |  |  | 226 | 完工 | 4.132 | [16 empty] | 大浏高速焦溪互通-G319连接线 | 826 | 0 |  | 826 | 0 |  |  |  |  | 826 | 已建成 | 已建成
86 | 株洲 | 攸县 | 攸县酒埠江至网岭公路（酒埠江至柘桑段） | 酒埠江-网岭 | S333酒埠江-柘桑 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 4; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2017]487号 | 株交函[2017]141号 | 13781.44 | 10071.4639 | 1600 |  | 12181.44 |  |  | 13781.44 | 1600 | [14 empty] | 13781.44 | 1600 | 路面 | 4 | [8 empty] | 攸县酒埠江至网岭公路（酒埠江至柘桑段） | 0 | 1600 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1600 | 1600 | 已建成 | 已建成
87 | 株洲 | 攸县 | 攸县酒埠江至网岭公路（柘桑至网岭段） | 酒埠江-网岭 | S333柘桑-网岭 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 9.89 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.89; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 9.89; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]940号 | 湘交批[2017]74号 | 12898 | 9396.5132 | 3570 |  | 9328 |  |  | 45000 | 3570 | [10 empty] | 45000 | 3600 | 路面 | 15 | 0 | -30 | 路面 | 9.89 | [8 empty] | 攸县酒埠江至网岭公路（柘桑至网岭段） | 3570 | 0 |  | 3570 | 0 |  |  |  |  | 3570 | 已建成 | 已建成
88 | 株洲 | 炎陵县 | S207炎陵荆竹山至船形一期 | 炎陵荆竹山-船形 | S205炎陵鹿原-船形 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 22.813 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 22.813; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 22.813; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]347号 | 湘交批[2016]229号 | 16023 | 11765.3116 | 9125 |  | 6898 |  |  | 16023 | 9125 | 7020 | 0 | 7020 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 2593.8 | 5475 | 路基 |  | 6409.2 | 3650 | 路面 | 22.813 | [8 empty] | S207炎陵荆竹山至船形一期 | 9125 | 0 |  | 9125 | 0 |  |  |  |  | 9125 | 已建成 | 已建成
89 | 株洲 | 炎陵县 | S205大和塘至沔渡 | 炎陵大和塘-沔渡 | S204炎陵大和塘-沔渡 |  | 炎陵大和塘-沔渡 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 8.805 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.805; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8.805; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]201号 | 湘交批[2016]233号 | 6376 | 5309.5191 | 3904 | 3082 | 2472 |  |  | 6376 | 3904 | 2700 | 0 | 2700 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 1125.6 | 2342 | 路基 |  | 2550.4 | 1562 | 路面 | 8.805 | [8 empty] | S205大和塘至沔渡 | 3904 | 0 | 2082 | 5986 | 0 |  |  |  | -2082 | 3904 | 已建成 | 已建成
90 | 株洲 | 醴陵市 | S331醴陵市黄沙至周家冲 | 醴陵屏山-芦淞区栗塘村 | S327醴陵黄沙-周家冲 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 18.84 | 18.84 | 17.621 |  |  | 1219 |  | 2016 | 2018 | 湘发改基础[2016]138号 | 湘交批[2016]99号 | 96425 | 66979.5816 | 18751 |  | 77674 |  |  | 96425 | 18751 | 30000 | 1875 | 30000 |  |  |  |  | 1875 | 路基 |  | 18212.5 | 7501 | 路基 |  | 48212.5 | 9375 | 路面 | 18.84 | [8 empty] | S331醴陵市黄沙至周家冲 | 11561 | 7190 |  | 11561 | 1500 |  | 1500 | 690 | 5000 | 18751 | 已建成 | 已建成
91 | 株洲 | 醴陵市 | 岳汝高速官庄互通-耿飚故居 | 岳汝高速官庄互通-耿飚故居 | S204岳汝高速官庄互通-耿飚故居 |  | 岳汝高速官庄互通-耿飚故居 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级 改造 | 省道 | 13.191 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.191; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 13.191; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2015]131号 | 湘交办函[2015]530号 | 7640 | 5565.3574 | 3957 | 4550 | 3683 |  |  | 7640 | 3957 | 7640 | 3957 | 7640 |  |  | 2600 |  | 1357 | 路面 | 13 | [16 empty] | 岳汝高速官庄互通-耿飚故居 | 3957 | 0 | 3050 | 7007 | 0 |  |  |  | -3050 | 3957 | 已建成 | 已建成
92 | 湘潭 | 雨湖区 | S107锰矿-湘潭 | 锰矿-湘潭 | S216锰矿-湘潭 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 13.389 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.389; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 13.389; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2014]1206号 | 湘交计统[2015]209号 | 20503 | 8341.958 | 4017 |  | 16486 |  |  | 20503 | 4017 | 20503 | 4017 | 20503 |  |  | 3000 |  | 1017 | 路面 | 13.389 | [16 empty] | S107锰矿-湘潭 | 4017 | 0 |  | 4017 | 0 |  |  |  |  | 4017 | 已建成 | 已建成
93 | 湘潭 | 雨湖区 | 湘潭鹤岭-南谷 | 湘潭鹤岭-南谷 | 湘潭鹤岭-南谷 | S328湘潭鹤岭-南谷 | S328湘潭鹤岭至南谷 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 12.816 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.839; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 12.839; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2014]485号 | 湘交计统[2015]112号 | 30946 | 18374 | 2568 | 2604 | 28378 |  |  | 30946 | 2568 | 18568 | 1560 | 18568 | 1560 |  |  |  |  | 路基 |  | 6188.8 | 1008 | 路基 |  | 6189.2 | 0 | 路面 | 12.839 | [8 empty] | 湘潭鹤岭-南谷 | 2568 | 0 |  | 2568 | 0 |  |  |  |  | 2568 | 已建成 | 已建成
94 | 湘潭 | 湘潭县 | 白石-马家堰 | 白石-马家堰 | S331湘潭县白石-马家堰 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 5.705 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.683; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.683; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2019 | 潭发改审[2017]103号 | 潭交函[2017]115号 | 7414 | 5056.15 | 1991 |  | 5423 |  |  | 6976.2 | 1991 | [14 empty] | 2224.2 | 540 | 批复施工许可 |  | 4752 | 1451 | 路面 | 5.7 |  |  |  |  | 白石-马家堰 | 916 | 1075 |  | 916 | 441 |  | 441 | 634 |  | 1991 | 已建成 | 已建成
95 | 衡阳 | 衡阳县 | 衡阳县王船山夏明翰故居公路 | 衡阳县王船山夏明翰故居 | 衡阳县王船山夏明翰故居公路 |  | 衡阳县王船山夏明翰故居 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 其它 | 5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 衡发改审[2017]1号 | 衡市交规字[2017]13号 | 4299 | 704 | 1000 | 0 | 3299 |  |  | 3500 | 1000 | 3500 | 0 | 3500 | [5 empty] | 路面 | 5 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 已完工 | [9 empty] | 衡阳县王船山夏明翰故居公路 | 233 | 767 |  | 233 | 767 |  | 767 |  |  | 1000 | 已建成 | 已建成
96 | 衡阳 | 衡南县 | 衡南瓦子塘(木子塘)-岐山 | 衡南瓦子塘(木子塘)-岐山 | 衡南瓦子塘(木子塘)-岐山 |  | 衡南瓦子塘(木子塘)-岐山 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 13.615 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.615; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 13.615; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改交能[2010]151号 | 衡市交计基字[2014]216号 | 8989.7 | 2230.137 | 2723 | 0 | 6266.7 |  |  | 8990 | 2723 | 5394 | 1633.8 | 5394 |  |  | 1633.8 |  |  | 路基 |  | 3596 | 0 | 路面 | 13.615 | 0 | 1089.2 | 已完工 | [9 empty] | 衡南瓦子塘(木子塘)-岐山 | 1887.8 | 835.2 |  | 1887.8 | 835 |  | 835 |  |  | 2722.8 | 已建成 | 已建成
97 | 衡阳 | 祁东县 | 凤岐坪-城连墟 | 祁东凤岐坪-城连墟 | S549祁东凤岐坪-城连墟 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 25.7 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 25.7; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 25.7; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]622号 | 湘交办函[2015]725号 | 19985 | 14268.2853 | 8995 |  | 10990 |  |  | 19985 | 8995 | 11991 | 5397 | 11991 |  |  | 3855 |  | 1542 | 路基 |  | 7994 | 3598 | 路面 | 25.7 | [12 empty] | 凤岐坪-城连墟 | 8995 | 0 |  | 8995 | 0 |  |  |  |  | 8995 | 已建成 | 已建成
98 | 衡阳 | 祁东县 | S237祁东蒸园-太平桥 | 祁东蒸园-太平桥 | S227祁东蒸园-太平桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 31 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 31; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 31; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]128号 | 湘交办函[2015]313号 | 25708 | 17750.1481 | 11671 |  | 14037 |  |  | 25708 | 11671 | 15425 | 7003 | 15425 |  |  | 5580 |  | 1423 | 路基 |  | 10283 | 4668 | 路面 | 31 | [12 empty] | S237祁东蒸园-太平桥 | 11671 | 0 |  | 11671 | 0 |  |  |  |  | 11671 | 已建成 | 已建成
99 | 衡阳 | 祁东县 | S344祁东大桥-湘祁电站 | 祁东大桥-湘祁电站 | S339祁东大桥-湘祁电站 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 24 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 22; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 22; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]127号 | 湘交办函[2015]312号 | 18100 | 12684.0042 | 8374 |  | 9726 |  |  | 18100 | 8374 | 10860 | 5024 | 10860 |  |  | 3960 |  | 1064 | 路基 |  | 7240 | 3350 | 路面 | 22 | [12 empty] | S344祁东大桥-湘祁电站 | 8374 | 0 |  | 8374 | 0 |  |  |  |  | 8374 | 已建成 | 已建成
100 | 邵阳 | 绥宁县 | 绥宁大门洞-荣岩电站 | 绥宁荣岩电站-大门洞 | 绥宁荣岩电站-大门洞 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 其它 | 6 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.227; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6.227; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2012]1912号 | 湘交批[2016]126号 | 8219 | 5241.4113 | 1868 |  | 6351 |  |  | 8219 | 1868 | 5070 | 560 | 5070 |  |  |  |  | 560 | 批复施工许可 |  | 3149 | 1308 | 路面 | 6.227 | [12 empty] | 绥宁大门洞-荣岩电站 | 1868 | 0 |  | 1868 | 0 |  |  |  |  | 1868 | 已建成 | 已建成
101 | 岳阳 | 云溪区 | 云溪区擂鼓台-荷花 | 云溪区擂鼓台-荷花 | 云溪区擂鼓台-荷花 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 8.4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.865; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 岳发改审[2017]29号 | 岳交规划[2017]329号 | 31991.5 | 22773.5152 | 1573 |  | 30418.5 |  |  | 22687.35 | 1573 | [10 empty] | 4800 | 240 | 批复施工许可 |  | 11195.75 | 231.9 | 路基 |  | 6691.6 | 1101.1 | 路面 | 7.9 |  |  |  |  | 云溪区擂鼓台-荷花 | 724 | 849 |  | 724 | 0 |  |  |  | 849 | 1573 | 已建成 | 已建成
102 | 岳阳 | 君山区 | S304君山区建新口-南堤拐 | 君山区建新口-南堤拐 | S217君山区建新口-南堤拐 | S304君山区建新口-南堤拐 | S304线君山区建新口至南堤拐 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 24 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 22.791; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 22.791; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]1094号 | 湘交批[2016]185号 | 14637 | 11407.8837 | 6555 | 7980 | 8082 |  |  | 14637 | 6555 | 6480 | 656 | 6480 |  |  |  |  | 656 | 批复施工许可 |  | 7980 | 5899 | 路基 |  | 177 | 0 | 路面 | 22.791 | [8 empty] | S304君山区建新口-南堤拐 | 6555 | 0 |  | 6555 | 0 |  |  |  |  | 6555 | 已建成 | 已建成
103 | 岳阳 | 岳阳县 | 岳阳县筻口-新开（岳望高速岳阳南互通至新开段） | 岳阳县筻口-新开 | S308岳阳县筻口-新开（岳望高速岳阳南互通至新开段） | S318岳阳县新开-筻口 | 省道岳阳县筻口至新开公路（岳望高速岳阳南互通至新开段） | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 6 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.229; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 6.229; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2017]43号 | 湘交批[2017]78号 | 20779 | 14679.746 | 2492 | 4360.3 | 18287 |  |  | 20961 | 2492 | [10 empty] | 20961 | 1440 | 路面 | 6 | 0 | 1052 | 已完工 | [9 empty] | #N/A | 2492 | 0 |  | 2492 | 0 |  |  |  |  | 2492 | 已建成 | 已建成
104 | 岳阳 | 华容县 | 珠头山-花子坟绕城公路 | 珠头山-花子坟绕城公路 | S218珠头山-花子坟 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 12 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.685; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 11.685; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2016]30号 | 湘交批[2017]79号 | 17825 | 15341.9 | 7228 |  | 10597 |  |  | 17825 | 7228 | [10 empty] | 3565 | 554.85 | 批复施工许可 |  | 14260 | 6673.15 | 路面 | 11.685 | [8 empty] | 珠头山-花子坟绕城公路 | 555 | 6673 |  | 555 | 0 |  |  |  | 6673 | 7228 | 已建成 | 已建成
105 | 岳阳 | 华容县、君山区 | 华容小墨山核电站专用公路一期（许市至东山公路） | 华容小墨山核电站专用一期（许市-东山） | 华容小墨山核电站专用一期 （许市-东山） |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.819; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 7.819; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2015]344 | 湘交批（2016）3号 | 6272 | 3813.7267 | 1564 |  | 4708 |  |  | 6272 | 1564 | 6272 | 1564 | 6272 |  |  | 1564 |  |  | 路面 | 7.819 | [16 empty] | 华容小墨山核电站专用公路一期（许市至东山公路） | 1564 | 0 |  | 1564 | 0 |  |  |  |  | 1564 | 已建成 | 已建成
106 | 岳阳 | 平江县 | S317平江龙门-石牛寨 | 平江龙门-石牛寨 | S316平江龙门-石牛寨 | S317平江龙门-石牛寨 | S317平江龙门至石牛寨 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 10 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.513; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9.513; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2015]173号 | 湘交办函[2015]358号 | 9000 | 7037.3606 | 4870 | 3330 | 4130 |  |  | 9000 | 4870 | 5400 | 2922 | 5400 | 2589 |  |  |  | 333 | 路基 |  | 3600 | 1948 | 路面 | 9.513 | [12 empty] | S317平江龙门-石牛寨 | 4870 | 0 |  | 4870 | 0 |  |  |  |  | 4870 | 已建成 | 已建成
107 | 岳阳 | 平江县 | S208平江县余坪至市里 | 平江县余坪-市里 | S206平江县余坪-市里 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 17.4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 16.517; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 16.517; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2016]655号 | 湘交批[2016]213号 | 16678 | 11293.3989 | 7432.65 |  | 9245.35 |  |  | 16678 | 7433 | [10 empty] | 16678 | 7433 | 路面 | 16.517 | [12 empty] | S208平江县余坪至市里 | 7433 | 0 |  | 7433 | 0 |  |  |  |  | 7433 | 已建成 | 已建成
108 | 岳阳 | 平江县 | S322平江县梅仙-范固 | 平江县梅仙-范固 | S313平江县梅仙-范固 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 7 | 6.996 |  | 6.839 |  | 157 |  | 2017 | 2017 | 湘发改基础[2016]656号 | 湘交批[2016]225号 | 11344 | 7869.1912 | 3736.95 |  | 7607.05 |  |  | 11344 | 3737 | [10 empty] | 11344 | 3737 | 路面 | 6.996 | [12 empty] | S322平江县梅仙-范固 | 3737 | 0 |  | 3737 | 0 |  |  |  |  | 3737 | 已建成 | 已建成
109 | 岳阳 | 平江县 | 平江县大桥村李家背至小田 | 平江县安定李家背-小田 | 平江县安定李家背-小田 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 其它 | 5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.634; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 4.634; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2017 | 平发改审[2016]91号 | 平交计[2017]14号 | 6981.67 | 4549.9745 | 1390.2 |  | 5591.47 |  |  | 5906 | 1390.2 | [10 empty] | 5906 | 900 | 路面 | 5 | 0 | 490.2 | 已完工 | [9 empty] | 平江县大桥村李家背至小田 | 900 | 490.2 |  | 900 | 490 |  | 490 |  |  | 1390 | 已建成 | 已建成
110 | 岳阳 | 平江县 | 平江县平汝南江互通至天岳幕阜山游客中心 | 平汝高速南江互通-天岳幕阜山游客服务中心 | 平汝高速南江互通-天岳幕阜山游客 服务中心 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 其它 | 6.4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.19; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5.19; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2017 | 平发改审[2016]34号 | 平交计[2016]184号 | 26831 | 21014.3194 | 1557 |  | 25274 |  |  | 25988 | 1557 | [10 empty] | 25988 | 900 | 路面 | 5 | 0 | 657 | 已完工 | [9 empty] | 平江县平汝南江互通至天岳幕阜山游客中心 | 900 | 657 |  | 900 | 657 |  | 657 |  |  | 1557 | 已建成 | 已建成
111 | 岳阳 | 临湘市 | G107临湘最兰坡-巴咀坳 | G107临湘最兰坡-巴咀坳 | G107临湘最兰坡-巴咀坳 | G107临湘最兰坡-巴咀坳 | G107线临湘最兰坡至巴咀坳 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 国道 | 6 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.684; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5.684; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2016]578号 | 湘交批[2017]118号 | 9731 | 7971.2448 | 3439 | 5684 | 6292 |  |  | 21000 | 3439 | 21000 | 0 | 21000 | [5 empty] | 路面 | 5.684 |  |  |  |  | 0 | 3439 | 已完工 | [9 empty] | G107临湘最兰坡-巴咀坳 | 3439 | 0 |  | 3439 | 0 |  |  |  |  | 3439 | 已建成 | 已建成
112 | 岳阳 | 临湘市 | 临湘大岭土墩-桃林 | 临湘大岭土墩-桃林 | 临湘大岭土墩-桃林 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 其它 | 10 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.51; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9.51; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]1023号 | 湘交批[2017]77号 | 8909 | 6174.1315 | 3807 |  | 5102 |  |  | 8909 | 3807 | [10 empty] | 5929.8 | 900 | 路基 |  | 2979.2 | 2907 | 路面 | 9.51 | [8 empty] | 临湘大岭土墩-桃林 | 3807 | 0 |  | 3807 | 0 |  |  |  |  | 3807 | 已建成 | 已建成
113 | 岳阳 | 岳阳县、汨罗市、湘阴县 | G240岳阳县城区至湘阴 | G240岳阳县城区-湘阴 | G240岳阳县城区-湘阴 | G240岳阳县城区-湘阴 | G240岳阳县城区至湘阴公路 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 国道 | 62 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 64.302; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 64.302; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]338号 | 湘交批[2016]91号 | 179198 | 114526.9983 | 39029 | 59555 | 140169 |  |  | 179198 | 39029 | 54300 | 9940.41 | 54300 |  |  | 4823 |  | 5117.41 | 批复施工许可 |  | 124898 | 29088.59 | 路面 | 64.302 | [12 empty] | G240岳阳县城区至湘阴 | 39029 | 0 |  | 39029 | 0 |  |  |  |  | 39029 | 已建成 | 已建成
114 | 常德 | 鼎城区 | 沅澧城镇快速干线G207鼎城区雷公庙至岗市 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353、S233常德沅澧城镇快速干线G207鼎城区雷公庙至岗市公路 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 国道 | 22.1 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 22.1; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 22.1; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2015]114号 | 湘交计统[2015]83号 | 60397 | 41876.4 | 12155 | 12155 | 48242 |  |  | 60397 | 12155 | 39920 | 11618 | 39920 | 11618 |  |  |  |  | 路基 |  | 20477 | 537 | 路面 | 22.1 | [12 empty] | 沅澧城镇快速干线G207鼎城区雷公庙至岗市 | 12155 | 0 |  | 12155 | 0 |  |  |  |  | 12155 | 已建成 | 已建成
115 | 常德 | 鼎城区 | 刘家桥至镇德桥 | 鼎城刘家桥-镇德桥 | 鼎城刘家桥-镇德桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 其它 | 5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.4; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 5.4; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2017 | 常发改基础[2016]637号 | 常交发[2017]5号 | 2185.29 | 1506.1424 | 1080 |  | 1105.29 |  |  | 3000 | 1080 | [10 empty] | 3000 | 648 | 路面 | 5.4 | 0 | 432 | 已完工 | [9 empty] | 刘家桥至镇德桥 | 648 | 432 |  | 648 | 432 |  | 432 |  |  | 1080 | 已建成 | 已建成
116 | 常德 | 鼎城区 | S313鼎城双桥坪-蔡家岗 | 鼎城双桥坪-蔡家岗 | S307鼎城双桥坪-蔡家岗 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 24 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 25.771; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 25.771; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]348号 | 湘交批[2016]158号 | 16018 | 11276.6936 | 7731 |  | 8287 |  |  | 13734.4 | 7730.3 | 5100 | 773 | 5100 |  |  |  |  | 773 | 批复施工许可 |  | 6000 | 3865.6 | 路基 |  | 112.6 | 772.7 | 路基 |  | 2521.8 | 2319 | 路面 | 26 |  |  |  |  | S313鼎城双桥坪-蔡家岗 | 6061 | 1669.3 |  | 6061 | 684 |  | 684 | 985 |  | 7730 | 已建成 | 已建成
117 | 常德 | 经开区 | 汉寿新兴-常德经开区 | 汉寿新兴-常德经开区何家坪 | S315汉寿新兴-常德经开区何家坪 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 11 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.54; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 11.54; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]349号 | 湘交批[2016]238号 | 70259 | 42657.6584 | 5005 |  | 65254 |  |  | 70259 | 5005 | 30000 | 0 | 30000 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 12155.4 | 3003 | 路基 |  | 28103.6 | 2002 | 路面 | 11.54 | [8 empty] | 汉寿新兴-常德经开区 | 5005 | 0 |  | 5005 | 0 |  |  |  |  | 5005 | 已建成 | 已建成
118 | 常德 | 安乡县 | 安乡长岭大桥 | 安乡长岭大桥 | S223安乡长岭大桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 3.31 | 3.0949 | 1.317 |  |  | 1777.9 |  | 2015 | 2018 | 湘发改基础[2014]793号 | 湘交计统[2014]370号 | 46720.84 | 36215.4867 | 13594 |  | 33126.84 |  |  | 46720.84 | 13593.89 | 26190 | 1359.89 | 26190 |  |  | 316.89 |  | 1043 | 路基 |  | 8730 | 6796 | 路基 |  | 11800.84 | 5438 | 路面 | 3.0949 | [8 empty] | 安乡长岭大桥 | 13593.89 | 0 |  | 13593.89 | 0 |  |  |  |  | 13593.89 | 已建成 | 已建成
119 | 常德 | 汉寿 | S320汉寿县城至新兴公路 | 汉寿县城-新兴 | S315汉寿县城-新兴 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 15 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14.24; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 14.24; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2015]936号 | 湘交办函[2015]786号 | 71898.31 | 44919.1605 | 5696 |  | 66202.31 |  |  | 71898.31 | 5696 | 43138.493 | 3418 | 21569 |  | 21569.493 | 2136 |  | 1282 | 路基 |  | 28759.817 | 2278 | 路面 | 14.24 | [12 empty] | S320汉寿县城至新兴公路 | 5696 | 0 |  | 5696 | 0 |  |  |  |  | 5696 | 已建成 | 已建成
120 | 常德 | 西湖 | 西湖镇至柳林嘴 | 西湖柳林嘴-西湖镇 | S223西湖柳林嘴-西湖镇 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 10 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.717; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8.717; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]904号 | 湘交批[2017]70号 | 9443 | 6421.24 | 3051 |  | 6392 |  |  | 10053.1 | 3050.3 | 2833 | 0 | 2833 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 2832.8 | 1578.6 | 路基 |  | 944.3 | 556.7 | 路基 |  | 3443 | 915 | 路面 | 8.7 |  |  |  |  | 西湖镇至柳林嘴 | 2256 | 794.3 |  | 2256 | 794 |  | 794 |  |  | 3050 | 已建成 | 已建成
121 | 常德 | 澧县 | G207公安县章庄铺至澧县卷桥段改建工程 |  | G207澧县卷桥-湖北省公安县章庄铺 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 国道 | 1 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 0.96; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 0.96; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2018 |  |  | 432 | 293.76 | 432 |  | 0 |  |  | 432 | 432 | [14 empty] | 432 | 432 | 路面 | 0.96 | [8 empty] | G207公安县章庄铺至澧县卷桥段改建工程 | 432 | 0 |  | 432 | 0 |  |  |  |  | 432 | 已建成 | 已建成 | 中期调增
122 | 常德 | 临澧县 | 沅澧城镇快速干线G207临澧县太山至鼎城区雷公庙 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353、S233常德沅澧城镇快速干线G207临澧县太山至鼎城区雷公庙公路 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 国道 | 20.9 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20.9; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 20.9; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2015]126号 | 湘交计统[2015]84号 | 72339 | 51471.9352 | 14825 | 14200 | 57514 |  |  | 72339 | 14825 | 35000 | 11041 | 35000 | 11041 |  |  |  |  | 路基 |  | 37339 | 3784 | 路面 | 20.9 | [12 empty] | 沅澧城镇快速干线G207临澧县太山至鼎城区雷公庙 | 14825 | 0 |  | 14825 | 0 |  |  |  |  | 14825 | 已建成 | 已建成
123 | 常德 | 临澧县 | 沅澧城镇快速干线G207临澧县太平至太山 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353、S233常德沅澧城镇快速干线G207临澧县太平至太山公路 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 国道 | 6.75 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.75; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 6.75; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2015]264号 | 湘交计统[2015]231号 | 26102 | 16197 | 3713 | 3713 | 22389 |  |  | 26102 | 3713 | 15000 | 3243 | 15000 | 3243 |  |  |  |  | 路基 |  | 11102 | 470 | 路面 | 6.75 | [12 empty] | 沅澧城镇快速干线G207临澧县太平至太山 | 3713 | 0 |  | 3713 | 0 |  |  |  |  | 3713 | 已建成 | 已建成
124 | 常德 | 临澧县 | 临澧雷水村-太浮山森林公园 | 临澧雷水村-太浮山森林公园 | 临澧雷水村-太浮山森林公园 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.899; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 7.899; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 临发改[2016]158号 | 常交发[2017]1号 | 4407.4582 | 3601.8319 | 1579.8 |  | 2827.6582 |  |  | 4407.4582 | 1580 | [10 empty] | 3020.4 | 240 | 路基 |  | 1387.0582 | 1340 | 路面 | 7.899 | [8 empty] | 临澧雷水村-太浮山森林公园 | 1580 | 0 |  | 1580 | 0 |  |  |  |  | 1580 | 已建成 | 已建成
125 | 常德 | 桃源县 | S240常张高速河洑互通至桃源火车站公路改线 | 常张高速河伏互通-桃源火车站 | S311常张高速河伏互通-桃源火车站 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 新建 | 省道 | 28 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 28.082; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 28.082; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]31号 | 湘交批[2016]36号 | 108677 | 72588.3444 | 20953 |  | 87724 |  |  | 117048 | 20952.65 | 32670 | 2106.15 | 32670 |  |  | 2106.15 |  |  | 批复施工许可 |  | 32536.2 | 10465.65 | 路基 |  | 43470.8 | 8380.85 | 路面 | 28.082 |  |  |  |  | 8371 |  | 路面 | 17 | S240常张高速河洑互通至桃源火车站公路改线 | 14526.15 | 6426.5 |  | 14526.15 | 2544 |  | 2544 | 3883 |  | 20953.15 | 已建成 | 已建成
126 | 常德 | 石门县 | S242线杨岭岗澧水大桥 | 杨岭岗澧水大桥 | S237杨岭岗澧水大桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 省道 | 2 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 0.70736; 建设规模（公里）/（延米） 大桥: 707.36; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]938号 | 湘交批[2016]16号 | 11433 | 8687.0565 | 3932 |  | 7501 |  |  | 11433 | 3931.935 | 2700 | 393.265 | 2700 |  |  | 32.265 |  | 361 | 批复施工许可 |  | 4159.8 | 1965.935 | 路基 |  | 4573.2 | 1572.735 | 路面 | 0.70736 | [8 empty] | S242线杨岭岗澧水大桥 | 3777.265 | 154.67 |  | 3777.265 | 0 |  |  |  |  | 3777.265 | 已建成 | 已建成
127 | 常德 | 津市市 | 津市澧水二桥 | 津市澧水二桥 | S224津市澧水二桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 6.3 | 6.1394 |  | 4.599 |  | 1540.4 |  | 2015 | 2018 | 湘发改基础[2014]746号 | 湘交计统[2014]488号 | 32918.53 | 23252.2265 | 11557 |  | 21361.53 |  |  | 32918.53 | 11557 | 19234 | 622.83 | 19234 |  |  | 622.83 |  |  | 路基 |  | 6410.8 | 0 | 路基 |  | 7273.73 | 10934.17 | 路面 | 6.1394 | [8 empty] | 津市澧水二桥 | 11556.83 | 0.17 |  | 11556.83 | 0 |  |  |  |  | 11556.83 | 已建成 | 已建成
128 | 常德 | 临澧、澧县、石门 | 沅澧城镇快速干线G207、G353、S233津市至石门 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353、S233沅澧城镇快速干线津市至石门 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级 改造 | 国道 | 53.611 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 53.611; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 53.611; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2015]517号 | 湘交计统[2015]442号 | 183009 | 124736 | 39488 | 37001 | 143521 |  |  | 183009 | 39488 | 50000 | 25751 | 50000 | 25751 |  |  |  |  | 路基 |  | 100000 | 11250 | 路基 |  | 33009 | 2487 | 路面 | 53.611 | [8 empty] | 沅澧城镇快速干线G207、G353、S233津市至石门 | 37581 | 1907 |  | 37581 | 1907 |  | 1907 |  |  | 39488 | 已建成 | 已建成
129 | 张家界 | 永定区 | 龚张线张清公路-洞弯 | 龚张线张清-洞弯 | 龚张线张清-洞弯 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 升级改造 | 其它 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.615; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.615; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 张发改投资[2017]1号 | 张交字[2017]66号 | 24617.57 | 12999.2343 | 2285 |  | 22332.57 |  |  | 24617.57 | 2285 | 12000 | 0 | 12000 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 12000 | 1440 | 路基 |  | 617.57 | 845 | 路面 | 7.615 | [8 empty] | 龚张线张清公路-洞弯 | 2285 | 0 |  | 2285 | 0 |  |  |  |  | 2285 | 已建成 | 已建成
130 | 张家界 | 桑植县 | 桑植利福塔-九天洞 | 桑植利福塔-九天洞 | 桑植利福塔-九天洞 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 其它 | 4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.562; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.562; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2012]1872号 | 湘交办函[2015]615号 | 5930.14 | 3890.3755 | 1669 |  | 4261.14 |  |  | 5930.14 | 1669 | 3558 | 501 | 3558 |  |  | 501 |  |  | 批复施工许可 |  | 2372.14 | 1168 | 路面 | 5.562 | [12 empty] | 桑植利福塔-九天洞 | 1669 | 0 |  | 1669 | 0 |  |  |  |  | 1669 | 已建成 | 已建成
131 | 张家界 | 武陵源段9.5公里 ,永定段4.5公里 | 武陵源插旗峪-分水岭 | 武陵源插旗峪-分水岭 | S521武陵源插旗峪-分水岭 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 升级改造 | 省道 | 14 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.899; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 13.899; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]200号 | 张交字[2016]212号 | 30899.5 | 21011.66 | 15262 |  | 26729.8 |  |  | 28934.15 | 15261.99 | 4200 | 0 | 4200 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 4200 | 2520 | 路基 |  | 13229.65 | 398.79 | 路基 |  | 7304.5 | 12343.2 | 路面 | 13.9 |  |  |  |  | 武陵源插旗峪-分水岭 | 8564 | 6697.99 |  | 8564 | 5745 |  | 5745 |  | 953 | 15262 | 已建成 | 已建成
132 | 益阳 | 赫山区 | 赫山区牌口-欧江岔 | 赫山区牌口-欧江岔 | S508牌口-欧江岔 |  | 赫山区牌口-欧江岔 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 18.651 | 18.651 |  | 18.469 |  | 182 |  | 2016 | 2018 | 湘发改基础[2015]129号 | 益交计统[2016]276号 | 15870.5 | 11214.9979 | 3730.2 | 2020 | 12140.3 |  |  | 15870.5 | 3730.2 | 4373 | 0 | 4373 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 5800 | 2544 | 路基 |  | 5697.5 | 1186.2 | 路面 | 18.651 | [8 empty] | 赫山区牌口-欧江岔 | 3730 | 0.2 |  | 3730 | 0 |  |  |  |  | 3730 | 已建成 | 已建成
133 | 益阳 | 赫山区 | 宁乡朱良桥-桃江牛田（二期） | 宁乡朱良桥-桃江牛田（二期） | S321宁乡朱良桥-桃江牛田（二期） |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 28.53 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 28.53; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 28.53; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]130号 | 湘交批[2016]237号 | 21394 | 14811.9507 | 9153 |  | 12241 |  |  | 21394 | 9153 | 6429 | 0 | 6429 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 6407.4 | 5492 | 路基 |  | 8557.6 | 3661 | 路面 | 28.53 | [8 empty] | 宁乡朱良桥-桃江牛田（二期） | 9153 | 0 |  | 9153 | 0 |  |  |  |  | 9153 | 已建成 | 已建成
134 | 益阳 | 南县 | G353南县浪拔湖镇改线 | G353南县浪拔湖镇改线 | G353南县浪拔湖镇改线工程 | G353南县浪拔湖镇改线 | G353南县浪拔湖镇改线 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.086; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8.086; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]1112号 | 湘交计统[2015]17号 | 7712 | 5226.3507 | 3639 | 3639 | 4073 |  |  | 7712 | 3639 | 4627 | 3195 | 4627 | 3195 |  |  |  |  | 路基 |  | 3085 | 444 | 路面 | 8.086 | [12 empty] | G353南县浪拔湖镇改线 | 3639 | 0 |  | 3639 | 0 |  |  |  |  | 3639 | 已建成 | 已建成
135 | 益阳 | 南县 | G234南县至茅草街公路新改建工程 | G234南县-茅草街 | G234南县-茅草街 | G234南县-茅草街 | G234南县-茅草街 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新改建 | 国道 | 42.78 | 42.78 | 8.28 | 34.5 |  |  |  | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2017]46号 | 湘交批[2017]115号 | 58446 | 41739 | 24265 | 24265 | 34181 |  |  | 58446 | 24265 | [10 empty] | 12619 | 2476.125 | 批复施工许可 |  | 45827 | 21788.875 | 路面 | 42.78 | [8 empty] | G234南县至茅草街公路新改建工程 | 15000 | 9265 | 9265 | 24265 | 0 |  |  |  |  | 24265 | 已建成 | 已建成
136 | 益阳 | 大通湖区 | 大通湖区沙堡洲-老河口 | 大通湖区沙堡洲-老河口 | S220大通湖区沙堡洲-老河口 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 9 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.147; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9.147; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]1091号 | 湘交计统[2015]9号 | 9147 | 5616.8605 | 1829 |  | 7318 |  |  | 9147 | 1829.4 | 5488 | 1098 | 5488 |  |  | 1098 |  |  | 路基 |  | 3659 | 731.4 | 路面 | 9.147 | [12 empty] | 大通湖区沙堡洲-老河口 | 1829 | 0.4 |  | 1829 | 0 |  |  |  |  | 1829 | 已建成 | 已建成
137 | 益阳 | 大通湖区 | 益南高速大通湖互通至河坝公路升级改建工程 | 大通湖区河坝-南益高速大通湖互通 | S307益南高速大通湖互通-河坝 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 33 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30.238; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 30.238; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]844号 | 湘交批[2017]3号 | 61531 | 47078.7336 | 13181 |  | 48350 |  |  | 61531 | 13181 | 20904 | 0 | 20904 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 20000 | 7032 | 路基 |  | 20627 | 6149 | 路面 | 30.238 | [8 empty] | 益南高速大通湖互通至河坝公路升级改建工程 | 12522 | 659 |  | 12522 | 270 |  | 270 | 389 |  | 13181 | 已建成 | 已建成
138 | 益阳 | 桃江县 | 桃江石牛江镇改线工程 | 桃江石牛江镇改线工程 | S223桃江石牛江镇改线工程 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 2 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]403号 | 湘交办函[2015]626号 | 2555 | 1508.3534 | 847 |  | 1708 |  |  | 2555 | 847 | 1533 | 508 | 1533 |  |  | 450 |  | 58 | 路基 |  | 1022 | 339 | 路面 | 3 | [12 empty] | 桃江石牛江镇改线工程 | 847 | 0 |  | 847 | 0 |  |  |  |  | 847 | 已建成 | 已建成
139 | 益阳 | 桃江县 | 桃江县牛田-安化大福（桃江段） | 桃江县牛田-安化大福 | S321桃江县牛田-安化大福 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 27.635 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 27.635; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 27.635; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2015]228号 | 湘交办函[2015]548号 | 22566 | 19534.7999 | 8579 |  | 13987 |  |  | 22566 | 8579.25 | 13540 | 5147.25 | 13540 |  |  | 4145.25 |  | 1002 | 路基 |  | 9026 | 3432 | 路面 | 27.635 | [12 empty] | 桃江县牛田-安化大福（桃江段） | 8579.25 | 0 |  | 8579.25 | 0 |  |  |  |  | 8579.25 | 已建成 | 已建成
140 | 益阳 | 桃江县 | 桃江县舒塘至牛潭河公路改建工程 | 桃江舒塘-牛潭河 | 桃江舒塘-牛潭河 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 其它 | 9 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.922; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 7.922; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 益发改基础[2017]34号 | 益交计统[2017]81号 | 8474.35 | 5026.362 | 1584.4 |  | 6889.95 |  |  | 8474.35 | 1584.4 | [10 empty] | 1697.4 | 389.7 | 批复施工许可 |  | 6776.95 | 1194.7 | 路面 | 7.922 | [8 empty] | 桃江县舒塘至牛潭河公路改建工程 | 1584 | 0.4 |  | 1584 | 0 |  |  |  |  | 1584 | 已建成 | 已建成
141 | 益阳 | 安化县 | S324桃江县牛田-安化大福（安化段） | 桃江县牛田-安化大福 | S321桃江县牛田-安化大福 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 9.325 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.325; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9.325; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2015]228号 | 湘交办函[2015]548号 | 7882 | 5359.76 | 3730 |  | 4152 |  |  | 7882 | 3730.5 | 4729 | 2238.5 | 4729 |  |  | 1678.5 |  | 560 | 路基 |  | 3153 | 1492 | 路面 | 9.325 | [12 empty] | S324桃江县牛田-安化大福（安化段） | 3730.5 | 0 |  | 3730.5 | 0 |  |  |  |  | 3730.5 | 已建成 | 已建成
142 | 益阳 | 安化县 | 乐安杨泥坳-山溪界 | 乐安杨泥坳-山溪界 | S328乐安杨泥坳-山溪界 | S241乐安杨泥坳-山溪界 | S241安化县杨泥坳至山溪界 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 6.591 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.59; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6.59; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]942号 | 湘交批[2016]19号 | 5000 | 1855.744 | 2636 | 2306.85 | 2364 |  |  | 5000 | 2636.1 | 1977 | 791.1 | 1977 |  |  | 593.1 |  | 198 | 批复施工许可 |  | 3023 | 1845 | 路面 | 6.59 | [12 empty] | 乐安杨泥坳-山溪界 | 2636.1 | 0 |  | 2636.1 | 0 |  |  |  |  | 2636.1 | 已建成 | 已建成
143 | 益阳 | 安化县 | G536（原S308）安化县城改线（二期） | G536（原S308）安化县城改线（二期） | G536（原S308）安化县城改线（二期） | G536（原S308）安化县城改线（二期） | G536安化县城段改线工程（二期） | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 4.495 | 4.495 | 4.367 |  |  | 128 |  | 2016 | 2018 | 湘发改基础[2016]494号 | 湘交批[2016]181号 | 15537 | 10030.3052 | 4591 | 5457.1 | 10946 |  |  | 15537 | 4591 | 5250 | 1377 | 5250 |  |  |  |  | 1377 | 批复施工许可 |  | 10287 | 3214 | 路面 | 4.495 | [12 empty] | G536（原S308）安化县城改线（二期） | 4591 | 0 |  | 4591 | 0 |  |  |  |  | 4591 | 已建成 | 已建成
144 | 益阳 | 沅江市 | S228沅江-宁乡菁华铺公路（沅江段） | 沅江-宁乡菁华铺（沅江段） | S221沅江-宁乡箐华铺（沅江段） |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 11 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.718; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10.718; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础 [2013]1583号 | 湘交计统 [2014]154号 | 19348 | 14685.8078 | 4472 |  | 14876 | 17559 | 2683.2 | 1789 | 1788.8 | 1789 | 1788.8 | 1789 | 1788.8 |  |  |  |  | 路面 | 5 | [16 empty] | S228沅江-宁乡菁华铺公路（沅江段） | 4472 | 0 |  | 4472 | 0 |  |  |  |  | 4472 | 已建成 | 已建成
145 | 益阳 | 沅江市 | 沅江乐园至漉湖公路 | 沅江漉湖-乐园 | S313沅江漉湖-乐园 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 55 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 54.938; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 54.938; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]878号 | 湘交批[2017]9号 | 49197 | 34508.2618 | 18585 |  | 30612 |  |  | 49197 | 18584.92 | 14739 | 0 | 14739 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 17196 | 9826.92 | 路基 |  | 17262 | 8758 | 路面 | 54.938 | [8 empty] | 沅江乐园至漉湖公路 | 17656 | 928.92 |  | 17656 | 381 |  | 381 | 548 |  | 18585 | 已建成 | 已建成
146 | 益阳 | 资阳区、桃江县 | 资阳区杨林坳-桃江县高桥 | 资阳区杨林坳-桃江县高桥 | S223资阳区杨林坳-桃江县高桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 22.01 | 22.268 | 8.218 | 13.04 |  | 1010 |  | 2015 | 2017 | 湘发改基础[2014]39号 | 湘交计统[2014]305号 | 47705 | 35628.2288 | 13999 |  | 33706 |  |  | 47705 | 13999 | 28623 | 8398.7 | 28623 |  |  | 3491.7 |  | 4907 | 路基 |  | 19082 | 5600.3 | 路面 | 22.268 | [12 empty] | 资阳区杨林坳-桃江县高桥 | 13998.7 | 0.3 |  | 13998.7 | 0 |  |  |  |  | 13998.7 | 已建成 | 已建成 | 由在建改为建成
147 | 益阳 | 资阳区1公里 赫山区1公里 | G319益阳资江大桥 | G319益阳资江大桥 | G319益阳资江大桥 |  | G319益阳资江大桥 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 1.6 | 1.6 | 0.5194 |  |  | 1080.6 |  | 2015 | 2018 | 湘发改基础[2014]986号 | 湘交计统[2014]416号 | 75731.87 | 37803.9098 | 8059 | 0 | 67672.87 |  |  | 75731.87 | 8059 | 45439 | 2609 | 45439 |  |  | 175 |  | 2434 | 路基 |  | 22719 | 3838 | 路基 |  | 7573.87 | 1612 | 路面 | 1.6 | [8 empty] | G319益阳资江大桥 | 8059 | 0 |  | 8059 | 0 |  |  |  |  | 8059 | 已建成 | 已建成
148 | 郴州 | 桂阳县 | 桂阳黎家洞-小埠 | 桂阳黎家洞-小埠 | 桂阳黎家洞-小埠 |  | 桂阳黎家洞-小埠 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 12.006 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]265号 | 湘交办函[2015]409号 | 11346 | 9114.9812 | 2696 | 2020 | 8650 |  |  | 11346 | 2696 | 6808 | 1618 | 6808 |  |  | 1440 |  | 178 | 路基 |  | 4538 | 1078 | 路面 | 12 | [12 empty] | 桂阳黎家洞-小埠 | 2696 | 0 |  | 2696 | 0 |  |  |  |  | 2696 | 已建成 | 已建成
149 | 郴州 | 桂阳县 | 衡武高速舂陵江互通至桂阳县城连接线 | 衡武高速舂陵江互通口-桂阳县城 | 衡武高速舂陵江互通口-桂阳县城 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 其它 | 28.982 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 28.982; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 28.982; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]725号 | 湘交批[2017]72号 | 36901 | 25144.4174 | 6156 |  | 30745 |  |  | 28069.7 | 6156.1 | 8400 | 0 | 8400 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 5600 | 2800 | 路基 |  | 11830.7 | 2424.1 | 路基 |  | 2239 | 932 | 路面 | 28.982 |  |  |  |  | 衡武高速舂陵江互通至桂阳县城连接线 | 4344 | 1812.1 |  | 4344 | 743 |  | 743 | 1069 |  | 6156 | 已建成 | 已建成
150 | 郴州 | 宜章县 | 宜章五岭坳-桃李湾 | 宜章五岭坳-桃李湾 | 宜章五岭坳-桃李湾 | 宜章五岭坳-桃李湾 | 宜章五岭坳至桃李湾 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 其它 | 5.511 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.511; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5.511; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2015]342号 | 湘交办函[2015]477号 | 22619 | 14237.6087 | 1653 | 1653 | 20966 |  |  | 22619 | 1653 | 13571 | 1653 | 13571 | 1653 |  |  |  |  | 路基 |  | 9048 |  | 路面 | 5.511 | [12 empty] | 宜章五岭坳-桃李湾 | 1653 | 0 |  | 1653 | 0 |  |  |  |  | 1653 | 已建成 | 已建成
151 | 郴州 | 嘉禾县 | 嘉禾塘村-龙潭 | 嘉禾塘村-龙潭 | 嘉禾塘村-龙潭 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 其它 | 22.557 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 23; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 23; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]987号 | 湘交计统[2014]448号 | 19742 | 14206.182 | 4511 |  | 15231 |  |  | 19742 | 4511 | 11845 | 2760 | 11845 |  |  | 2760 |  |  | 路基 |  | 7897 | 1751 | 路面 | 23 | [12 empty] | 嘉禾塘村-龙潭 | 4511 | 0 |  | 4511 | 0 |  |  |  |  | 4511 | 已建成 | 已建成
152 | 郴州 | 临武县 | 临武-叉江口 | 临武-叉江口 | 临武-叉江口 |  | 临武-叉江口 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 其它 | 35.004 | 34.85 | 5.246 |  | 29.604 |  |  | 2016 | 2018 | 湘发改基础[2015]817号 | 湘交办函[2015]825号 | 39373.97 | 31284.0245 | 6970 | 2020 | 32403.97 |  |  | 35373.279 | 6970 | 11812 | 2091 | 11812 |  |  | 2091 |  |  | 批复施工许可 |  | 11812.382 | 2327.4 | 路基 |  | 3937.397 | 736.8 | 路基 |  | 7811.5 | 1814.8 | 路面 | 34.9 |  |  |  |  | 临武-叉江口 | 4418 | 2552 |  | 4418 | 1046 |  | 1046 | 1506 |  | 6970 | 已建成 | 已建成
153 | 郴州 | 汝城县 | 汝城益将-热水 | 汝城益将-热水 | S562汝城益将-热水 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 16.829 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 17; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2014]1207号 | 湘交办函[2015]415号 | 12721 | 9510.7288 | 6732 |  |  |  |  | 12721 | 6732 | 12721 | 6732 | 12721 |  |  | 5100 |  | 1632 | 完工 | 17 | [16 empty] | 汝城益将-热水 | 6732 | 0 |  | 6732 | 0 |  |  |  |  | 6732 | 已建成 | 已建成
154 | 郴州 | 汝城县 | S353汝城县城-外沙 | 汝城县城-外沙 | S346汝城县城-外沙 | S353汝城县城-外沙 | S353（原S324）汝城县城至外沙 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 15.14 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15.14; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 15.14; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2014]1185号 | 湘交办函[2015]408号 | 14218 | 11087.6879 | 8152 | 5299 | 6066 |  |  | 14218 | 8152 | 8531 | 4891 | 8531 |  |  | 2700 |  | 2191 | 路基 |  | 5687 | 3261 | 路面 | 15 | [12 empty] | S353汝城县城-外沙 | 8152 | 0 |  | 8152 | 0 |  |  |  |  | 8152 | 已建成 | 已建成
155 | 郴州 | 桂东县 | S351桂东寨前-流源 | 桂东寨前-流源 | S344桂东寨前-流源 | S351桂东寨前-流源 |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 8.012 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 |  |  | 5600 | 3808 | 3200 |  | 2400 |  |  | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 5600 | [5 empty] | 路面 | 8 | [6 empty] | 已完工 | [9 empty] | S351桂东寨前-流源 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 已建成 | 已建成
156 | 郴州 | 资兴市 | 资兴清江-滁口 | 资兴清江-滁口 | 资兴清江-滁口 |  | 资兴清江-滁口 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 其它 | 31.301 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 31.301; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 31.301; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]623号 | 湘交办函[2015]826号 | 23644.86 | 18387.293 | 6642 | 2020 | 17002.86 |  |  | 23644.86 | 6642.12 | 14187 | 3985.12 | 14187 |  |  | 3756.12 |  | 229 | 路基 |  | 9457.86 | 2657 | 路面 | 31.301 | [12 empty] | 资兴清江-滁口 | 6642.12 | 0 |  | 6642.12 | 0 |  |  |  |  | 6642.12 | 已建成 | 已建成
157 | 郴州 | 资兴市 | 资兴兴宁-芋头坪 | 资兴兴宁-芋头坪 | 资兴兴宁-芋头坪 |  | 资兴兴宁-芋头坪 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 12.34 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.768; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12.768; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 郴发改批[2017]15号 | 郴交计基发[2017]171号 | 18381.78 | 13216.9427 | 2553.6 | 2020 | 15828.18 |  |  | 15074.346 | 2553.68 | [10 empty] | 2520 | 540 | 批复施工许可 |  | 10347.246 | 226.08 | 路基 |  | 2207.1 | 1787.6 | 路面 | 12.8 |  |  |  |  | 资兴兴宁-芋头坪 | 540 | 2013.68 |  | 540 | 826 |  | 826 | 1102 |  | 2468 | 已建成 | 已建成
158 | 永州 | 江永县 | 江永桃川-小水 | 江永桃川-小水 | 江永桃川-小水 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 升级改造 | 其它 | 8.033 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.804; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 7.804; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]311号 | 永交发[2016]115号 | 6007.05 | 3724.4292 | 1951 |  | 4056.05 |  |  | 6007.05 | 1951 | 1991 | 0 | 1991 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 1990 | 1218.15 | 路基 |  | 2026.05 | 732.85 | 路面 | 7.804 | [8 empty] | 江永桃川-小水 | 1951 | 0 |  | 1951 | 0 |  |  |  |  | 1951 | 已建成 | 已建成
159 | 永州 | 江华县 | S356江华县沱江-涔天河 | 江华县沱江-涔天河 | S239江华县沱江-涔天河 | S356江华县沱江-涔天河 | S356江华县沱江至涔天河 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 12.9828 | 12.639 | 10.449 | 2.19 |  |  |  | 2016 | 2018 | 湘发改基础[2015]343号 | 湘交办函[2015]652号 | 32213 | 17763.2227 | 7759 | 7668 | 24454 |  |  | 32213 | 7759 | 9726 | 2648 | 9726 | 2648 |  |  |  |  | 路基 |  | 9725.4 | 5111 | 路基 |  | 12761.6 | 0 | 路面 | 12.639 | [8 empty] | S356江华县沱江-涔天河 | 7759 | 0 |  | 7759 | 0 |  |  |  |  | 7759 | 已建成 | 已建成
160 | 永州 | 冷水滩6km东安9km | 冷水滩珊瑚-东安井头圩改线 | 冷水滩珊瑚-东安井头圩改线 | 冷水滩珊瑚-东安井头圩 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 16.453 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15.41; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 15.41; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2014]1135号 | 湘交办函[2015]726号 | 42428 | 30875.57 | 3296 |  | 39132 |  |  | 42428 | 3296 | 25457 | 1978 | 25457 |  |  | 1849 |  | 129 | 路基 |  | 16971 | 1318 | 路面 | 15.41 | [12 empty] | 冷水滩珊瑚-东安井头圩改线 | 3296 | 0 |  | 3296 | 0 |  |  |  |  | 3296 | 已建成 | 已建成
161 | 怀化 | 溆浦县 | G241溆浦县水田垅-梁家坡 | G241溆浦县水田垅-梁家坡 | G241溆浦县水田垅-梁家坡 | G241溆浦县水田垅-梁家坡 | G241溆浦县水田垅-梁家坡 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 国道 | 6 | 5.675 | 5.0337 |  |  | 641.3 |  | 2016 | 2018 | 湘发改基础[2017]350号 | 怀交批[2017]47号 | 29262 | 19158.9263 | 8064 | 6867 | 21198 |  |  | 29262 | 8064 | 12600 | 0 | 12600 | [5 empty] | 路基 |  | 4200 | 3840 | 路基 |  | 12462 | 4224 | 路面 | 5.675 | [8 empty] | G241溆浦县水田垅-梁家坡 | 4838 | 3226 |  | 4838 | 3226 |  | 3226 |  |  | 8064 | 已建成 | 已建成
162 | 怀化 | 会同县 | G209会同绕城线 | G209会同绕城公路线 | G209会同绕城公路 | G209会同绕城线 | G209会同绕城线 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 9 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.239; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9.239; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]742号 | 湘交计统[2015]434号 | 13046 | 9114.5116 | 6396 | 6098 | 6650 |  |  | 13046 | 6396 | 7828 | 4006 | 7828 | 4006 |  |  |  |  | 路基 |  | 5218 | 2390 | 路面 | 9.239 | [12 empty] | G209会同绕城线 | 6396 | 0 |  | 6396 | 0 |  |  |  |  | 6396 | 已建成 | 已建成
163 | 怀化 | 新晃县 | G242新晃方家屯-兴隆 | G242新晃方家屯-兴隆 | G242新晃方家屯-兴隆 | G242新晃方家屯-兴隆 | G242新晃方家屯至兴隆 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 国道 | 12 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.042; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12.042; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]1076号 | 湘交计统[2015]22号 | 9687 | 7233.7825 | 5529 | 5529 | 4158 |  |  | 9687 | 5529 | 9687 | 5529 | 9687 | 5222 |  |  |  | 307 | 路面 | 12.042 | [16 empty] | G242新晃方家屯-兴隆 | 5529 | 0 |  | 5529 | 0 |  |  |  |  | 5529 | 已建成 | 已建成
164 | 怀化 | 洪江区、会同县 | 洪江区横岩至会同县堡子公路 | 洪江区横岩-会同堡子 | S556洪江区横岩-会同县堡子 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级 改造 | 省道 | 27 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 26.4; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 26.4; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2019 | 怀发改基础[2016]13号 | 怀市交批[2016]21号 | 12587.2251 | 9983.316 | 7920 |  | 4667.2251 |  |  | 12587.2251 | 7920 | 3777 | 0 | 3777 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 3777 | 4752 | 路基 |  | 5033.2251 | 3168 | 路面 | 26.4 | [8 empty] | 洪江区横岩至会同县堡子公路 | 5490 | 2430 |  | 5490 | 996 |  | 996 | 1434 |  | 7920 | 已建成 | 已建成
165 | 娄底 | 娄星区 | 娄底和家-洞新 | 娄底和家-洞新 | 娄底和家-洞新 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 改建 | 其它 | 9 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 9; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]1033号 | 湘交计统[2015]159号 | 12912 | 10980.9956 | 2507 |  | 10405 |  |  | 12912 | 2507 | 12912 | 2507 | 12912 |  |  | 2250 |  | 257 | 路面 | 9 | [16 empty] | 娄底和家-洞新 | 2507 | 0 |  | 2507 | 0 |  |  |  |  | 2507 | 已建成 | 已建成
166 | 娄底 | 双峰县 | 双峰县青树坪至太平寺公路 | 双峰青树坪-太平寺 | S227双峰青树坪-太平寺 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 27 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 26.94; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 26.94; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2014]552号 | 湘交批[2016]210号、湘发改基础[2017]35号 | 17233 | 12233.12 | 9589 |  | 7644 |  |  | 17233 | 8313.4 | 7800 | 0 | 7800 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 7800 | 5657.4 | 路基 |  | 1633 | 2656 | 路基路面 | 23 | [8 empty] | 双峰县青树坪至太平寺公路 | 13970 | -5656.6 |  | 13970 | -5657 |  | -5657 |  |  | 8313 | 已建成 | 已建成
167 | 娄底 | 双峰县 | 双峰县城-古塘(一期) | 双峰县城-古塘(一期) | 双峰县城-古塘（一期） |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改建 | 其它 | 26 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 26.2; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 26.378; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2019 | 娄发改审[2017]66号 | 娄交计[2017]175号 | 16534.02 | 10981.7516 | 6594.5 |  | 9939.52 |  |  | 16534 | 6595 | [14 empty] | 16534 | 6595 | 路面 | 26.2 | [8 empty] | 双峰县城-古塘(一期) | 6595 | 0 |  | 6595 | 0 |  |  |  |  | 6595 | 已建成 | 已建成
168 | 娄底 | 涟源市 | 湄江至七星公路 | 涟源七星-湄江 | 涟源七星-湄江 | S336涟源七星- 湄江 | 涟源七星-湄江 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 其它 | 10 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.008; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10.008; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 娄发改行审[2016]147号 | 娄交计[2016]189号 | 7598.4 | 4675.9475 | 3002.4 | 3500 | 4596 |  |  | 7598.4 | 3002.4 | 3000 | 0 | 3000 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 2000 | 1500 | 路基 |  | 2598.4 | 1502.4 | 路面 | 10.008 | [8 empty] | 湄江至七星公路 | 3002 | 0.4 |  | 3002 | 0 |  |  |  |  | 3002 | 已建成 | 已建成
169 | 娄底 | 涟源市 | 涟源伏口至漆树 | 涟源伏口-漆树 | 涟源伏口-漆树 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 其它 | 18 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17.986; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 17.986; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 娄发改行审[2017]11号 | 娄交计[2017]58号 | 11124 | 8530.6023 | 5395.8 |  | 5728.2 |  |  | 11124 | 5397 | [10 empty] | 7587 | 3239 | 路基 |  | 3537 | 2158 | 路面 | 17.986 | [8 empty] | 涟源伏口至漆树 | 5397 | 0 |  | 5397 | 0 |  |  |  |  | 5397 | 已建成 | 已建成
170 | 娄底 | 涟源市 | 涟源增加-桥头河 | 涟源增加-桥头河 | S323涟源增加-桥头河 | S329涟源增加 - 桥头河 |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 15 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14.885; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 14.885; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2017]1076号 | 娄交计函[2017]66号 | 11590 | 8741.132 | 6187.7 |  | 5402.3 |  |  | 13431 | 5600 | [10 empty] | 2318 | 1200 | 批复施工许可 |  | 5795 | 4400 | 路基 |  | 5318 |  | 路基路面 | 10 |  |  |  |  | 涟源增加-桥头河 | 2576 | 3024 |  | 2576 | 3024 |  | 3024 |  |  | 5600 | 已建成 | 已建成
171 | 娄底 | 冷水江1km，新化11km | 冷水江郭家桥-新化石冲口 | 冷水江郭家桥-新化石冲口 | 冷水江郭家桥-新化石冲口 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 其它 | 12 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.396; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12.396; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2015]444号 | 湘交批[2016]85号 | 7515.53 | 5359.7293 | 3696 |  | 3819.53 |  |  | 7124.371 | 3695.8 | 3600 | 1116 | 3600 |  |  | 1116 |  |  | 批复施工许可 |  | 910 | 1101.6 | 路基 |  | 750.871 | 369.2 | 路基 |  | 1863.5 | 1109 | 路面 | 12.2 |  |  |  |  | 冷水江郭家桥-新化石冲口 | 2898 | 797.8 |  | 2898 | 327 |  | 327 | 471 |  | 3696 | 已建成 | 已建成
172 | 湘西 | 吉首市 | G209吉首市曙光至长沱公路 | 吉首长沱-曙光 | 吉首市长沱-曙光 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 其它 | 4.3 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.303; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 4.303; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 州发改基础[2017]78号 | 州交基建[2017]224号 | 16320.62 | 12082.0571 | 1290.9 |  | 15029.72 |  |  | 16320.62 | 1291 | [10 empty] | 9801.516 | 720 | 路基 |  | 6519.104 | 571 | 路面 | 4.303 | [8 empty] | G209吉首市曙光至长沱公路 | 1291 | 0 |  | 1291 | 0 |  |  |  |  | 1291 | 已建成 | 已建成
173 | 湘西 | 凤凰县 | S259凤凰千工坪-云场坪 | 凤凰千工坪-云场坪 | S256、S320凤凰千工坪-云场坪 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 57.3 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 57.256; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 57.256; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2016]32号 | 湘交批[2016]122号 | 32770 | 25527.049 | 23359 |  | 9411 |  |  | 32770 | 23358.5 | 9900 | 2336 | 9900 |  |  |  |  | 2336 | 批复施工许可 |  | 6600 | 9343.5 | 路基 |  | 16270 | 11679 | 路面 | 57.256 | [8 empty] | S259凤凰千工坪-云场坪 | 14402 | 8956.5 |  | 14402 | 8957 |  | 8957 |  |  | 23359 | 已建成 | 已建成
174 | 邵阳 | 新邵县 | S334新邵县张家冲-罗桥 | 新邵县张家冲-罗桥 | S326新邵县张家冲-罗桥 | S334新邵县张家冲-罗桥 | S334新邵县张家冲至罗桥 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 省道 | 13 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.49; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 13.49; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2014]1947号 | 湘交计统[2014]504号 | 8970.56 | 5875.2309 | 5396 | 4722 | 3574.56 |  |  | 8970.56 | 5396 | 5382 | 4166 | 5382 | 4166 |  |  |  |  | 路基 |  | 3588.56 | 1230 | 路面 | 13.49 | [12 empty] | S334新邵县张家冲-罗桥 | 5396 | 0 |  | 5396 | 0 |  |  |  |  | 5396 | 年内建成 | 年内建成
175 | 邵阳 | 新邵县 | 塘口—白水洞旅游专线公路 | 新邵县塘口-白水洞旅游公路 | 新邵县塘口-白水洞旅游公路 | 新邵县塘口-白水洞旅游专线 | 新邵县塘口-白水洞旅游公路 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 其它 | 12.083 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.083; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12.083; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 市发改基础[2016]352号 | 邵市交计统字[2016]237号 | 17070.0653 | 10621.5054 | 3625 | 4652 | 13445.0653 |  |  | 17319.1457 | 3625.33 | 4500 | 0 | 4500 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 4500 | 1980 | 路基 |  | 2949.0457 | 557.43 | 路基 |  | 5370.1 | 1087.9 | 路面 | 12.1 |  |  |  |  | 塘口—白水洞旅游专线公路 | 3625 | 0.33 |  | 3625 | 0 |  |  |  |  | 3625 | 年内建成 | 年内建成
176 | 岳阳 | 华容县 | G353华容县松木桥-石伏工业园 | G353华容县松木桥-石伏工业园 | G353华容县松木桥-石伏工业园 | G353华容县松木桥-石伏工业园 | G353华容县松木桥-石伏工业园 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 7 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.219; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.133; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]746号 | 岳交规划[2017]244号 | 46420.1 | 28510.8057 | 3970.45 | 12839 | 42449.65 |  |  | 42920.13 | 3970.435 | [14 empty] | 13926.03 | 1191.135 | 路基 |  | 28994.1 | 2779.3 | 路面 | 7.1 |  |  |  |  | G353华容县松木桥-石伏工业园 | 3970 | 0.435 | 8839 | 12809 | 0 |  |  |  | -8839 | 3970 | 年内建成 | 年内建成
177 | 岳阳 | 平江县 | 浏阳市大洛至平江县安定 | 平江安定-浏阳大洛 | S202平江安定-浏阳大洛 |  | 平江安定-浏阳大洛(平江段) | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 21 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20.656; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 20.656; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2017]517号 | 湘交批[2017]134号 | 24380.55 | 15474.2871 | 8888 | 7230 | 15492.55 |  |  | 24380.55 | 8888 | [10 empty] | 4876.11 | 1426.14 | 批复施工许可 |  | 19504.44 | 7461.86 | 路面 | 20.656 | [8 empty] | 浏阳市大洛至平江县安定 | 6317 | 2571 |  | 6317 | 2571 |  | 2571 |  |  | 8888 | 年内建成 | 年内建成
178 | 岳阳 | 平江县 | 平江城关至童市 | 平江童市-城关 | S316平江童市-城关 | S317平江城关至童市 | 平江童市-城关 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 17 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17.668; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 17.668; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2017]518号 | 湘交批[2017]133号 | 18658 | 12959.8376 | 8472 | 6184 | 10186 |  |  | 18658 | 8472 | [10 empty] | 3060 | 1020 | 批复施工许可 |  | 15598 | 7452 | 路面 | 17.668 | [8 empty] | 平江城关至童市 | 2288 | 6184 |  | 2288 | 6184 |  | 6184 |  |  | 8472 | 年内建成 | 年内建成
179 | 岳阳 | 汨罗市 | G536汨罗段改线工程 | G536汨罗段改线工程 | G536汨罗段改线工程 | G536汨罗段改线工程 | G536汨罗段改线工程 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 13 | 12.707 | 12.017 | 0.69 |  |  |  | 2015 | 2018 | 湘发改基础[2014]1032号 | 湘交办函[2014]495号 | 33371 | 23430.6736 | 6920 | 6920 | 26451 |  |  | 33371 | 6920 | 20220 | 5296 | 20220 | 5296 |  |  |  |  | 路基 |  | 1624 | 1624 | 路基 |  | 11527 | 0 | 路面 | 12.707 | [8 empty] | G536汨罗段改线工程 | 7311 | -391 |  | 7311 | 0 |  |  |  |  | 7311 | 年内建成 | 年内建成
180 | 常德 | 石门县 | 石门县彭家堰-岗市 | 石门县彭家堰-岗市 | S303石门县彭家堰-岗市 | S305石门三圣乡彭家堰至岗市 | 石门彭家堰至岗市公路 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 18 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17.797; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 17.797; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2017]184号 | 湘交批[2017]91号 | 18096 | 12385.7007 | 7119 | 6229 | 10977 |  |  | 19958 | 7119.3 | [10 empty] | 3150 | 1215 | 批复施工许可 |  | 9517.2 | 3768.3 | 路基 |  | 7290.8 | 2136 | 路面 | 17.8 |  |  |  |  | 石门县彭家堰-岗市 | 7119 | 0.3 |  | 7119 | -3229 |  | -3229 |  |  | 3890 | 年内建成 | 年内建成
181 | 张家界 | 永定区 | G353永定区大庸坪-小河坎 | G353永定区大庸坪-小河坎 | G353永定区大庸坪-小河坎 | G353大庸坪-小河坎 | G353永定区大庸坪-小河坎 | 十三五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 改建 | 国道 | 2.2 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 2; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 2; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2018]129号 | 张交计字[2018]5号 | 10912 | 7838.336 | 1861 | 3200 | 9051 |  |  | 3586.8 | 1861 | [10 empty] | 2226.8 | 240 | 批复施工许可 | [5 empty] | 1360 | 1621 | 路面 | 2.3 |  |  |  |  | G353永定区大庸坪-小河坎 | 1861 | 0 | 700 | 2561 | 0 |  |  |  | -700 | 1861 | 年内建成 | 年内建成
182 | 郴州 | 桂东县 | 桂东寒口坳-猴精石 | 桂东寒口坳-猴精石 | 桂东寒口坳-猴精石 | S352桂东寒口坳-猴精石 | 桂东县猴精石至寒口坳（大坪） | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 其它 | 27.634 | 27.6341 |  | 26.245 |  | 106.08 | 1283 | 2016 | 2018 | 湘发改基础[2016]492号 | 郴交计基发[2016]162号 | 31412.232 | 23959.3831 | 8290.224 | 9450 | 23122.008 |  |  | 31412.232 | 8290.224 | 9517 | 0 | 9517 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 9450 | 4860 | 路基 |  | 12445.232 | 3430.224 | 路面 | 27.6341 | [8 empty] | 桂东寒口坳-猴精石 | 8290 | 0.224 |  | 8290 | 0 |  |  |  |  | 8290 | 年内建成 | 年内建成
183 | 郴州 | 桂东县 | 桂东泥塘-石壁山 | 桂东泥塘-石壁山 | S561桂东泥塘-石壁山 | S201桂东泥塘-石壁山 | 桂东县泥塘至石壁山 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 29.951 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 29.951; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 29.951; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]491号 | 湘交批[2017]5号 | 22484 | 16852.0557 | 11396 | 10500 | 11088 |  |  | 22484 | 12726 | 6758 | 0 | 6758 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 10500 | 4500 | 路基 |  | 5226 | 8226 | 路面 | 29.951 | [8 empty] | 桂东泥塘-石壁山 | 11396 | 1330 |  | 11396 | 0 |  |  |  |  | 11396 | 年内建成 | 年内建成
184 | 郴州 | 安仁县 | 安仁县城-火车站 | 安仁县城-火车站 | S211安仁县城-火车站 | 安仁县城-火车站 | 安仁县城至火车站 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 省道 | 5.649 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.649; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5.649; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]1179号 | 湘交办函[2015]410号 | 11014 | 6771.9259 | 3672 | 3672 | 7342 |  |  | 11558 | 3672 | 6935 | 3602 | 6935 | 3602 |  |  |  |  | 路基 |  | 4623 | 70 | 路面 | 5.649 | [12 empty] | 安仁县城-火车站 | 3672 | 0 |  | 3672 | 0 |  |  |  |  | 3672 | 年内建成 | 年内建成
185 | 怀化 | 会同县 | S343会同翁江-鲁冲 | 会同翁江-鲁冲 | S342会同县翁江-鲁冲 | S343会同翁江-鲁冲 | S343会同翁江至鲁冲 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 30 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30.038; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30.038; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]621号 | 湘交办函[2015]631号 | 25039 | 19896.5867 | 12645 | 10513 | 12394 |  |  | 30000 | 12645 | 18000 | 9770 | 18000 | 9770 |  |  |  |  | 路基 |  | 12000 | 2875 | 路面 | 30.038 | [12 empty] | S343会同翁江-鲁冲 | 12645 | 0 |  | 12645 | 0 |  |  |  |  | 12645 | 年内建成 | 年内建成
186 | 怀化 | 新晃县 | G320新晃绕城公路 | G320新晃绕城公路 | G320新晃绕城公路 | G320新晃绕城公路 | G320新晃绕城公路 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.412; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.412; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]422号 | 湘交批[2016]139号 | 22377 | 16985.9817 | 5930 | 8153.2 | 16447 |  |  | 22377 | 5930 | 8400 | 593 | 8400 |  |  |  |  | 593 | 批复施工许可 |  | 8153 | 2965 | 路基 |  | 5824 | 2372 | 路面 | 7.412 | [8 empty] | G320新晃绕城公路 | 5930 | 0 |  | 5930 | 0 |  |  |  |  | 5930 | 年内建成 | 年内建成
187 | 怀化 | 洪江区 | 洪江区萝卜湾大桥-桂花园加油站 | 洪江区萝卜湾大桥-桂花园加油站 | S334洪江区萝卜湾大桥-桂花园加油站 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 3 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.181; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3.181; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2017]219号 | 怀交批[2017]46号 | 3310.64 | 2541.619 | 1113.35 |  | 2197.29 |  |  | 2400 | 1113.35 | 1440 | 0 | 1440 | [5 empty] | 路基 |  | 960 | 630 | 路面 | 3 | 0 | 483.35 | 已完工 | [9 empty] | 洪江区萝卜湾大桥-桂花园加油站 | 630 | 483.35 |  | 630 | 198 |  | 198 | 285 |  | 1113 | 年内建成 | 已建成
188 | 株洲 | 茶陵县 | G356茶陵浣溪-太英 | G356茶陵浣溪-太英 | G356茶陵浣溪-太英 | G356茶陵浣溪-太英 | G356茶陵浣溪-太英 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 国道 | 6.511 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.511; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6.511; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]1022号 | 湘交批[2017]92号 | 5855 | 4331.1788 | 3628 | 3581 | 2227 |  |  | 6173.5 | 3627.6 | 1710 | 0 | 1710 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 1710 | 1620 | 路基 |  | 678.5 | 919.6 | 路基 |  | 1088 |  | 路基 |  | 987 | 1088 | 路面 | 7 | G356茶陵浣溪-太英 | 2177 | 362.6 |  | 2177 | 1451 | 1088 | 363 |  |  | 3628 | 在建 | 2020年完工 | 2020年完工
189 | 张家界 | 永定区 | G241永定两岔-张清大桥 | G241永定两岔-张清大桥 | G241永定两岔-张清大桥 | G241永定两岔-张清大桥 | G241永定两岔-张清大桥 | 十三五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 改建 | 国道 | 10 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 10; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2018]128号 | 张交计字[2018]4号 | 36931 | 25999.424 | 9579 | 11000 | 27352 |  |  | 14186.2 | 9579 | [10 empty] | 7386.2 | 1200 | 批复施工许可 | [5 empty] | 6800 | 8379 | 路面 | 10.1 |  |  |  |  | G241永定两岔-张清大桥 | 3000 | 6579 | 8000 | 11000 | 0 |  |  |  | -1721 | 9279 | 在建 | 2020年完工
190 | 株洲 | 醴陵市、芦淞区 | S331醴陵市周家冲至芦淞区栗塘 | 醴陵屏山-芦淞区栗塘村 | S327醴陵周家冲至栗塘 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 14.171 | 14.171 | 13.857 |  |  | 314 |  | 2016 | 2021 | 湘发改基础[2016]137号 | 湘交批[2016]100号 | 69788 | 48431.2461 | 9468 |  | 60320 |  |  | 69788 | 9468 | 10000 | 947 | 10000 |  |  |  |  | 947 | 路基 |  | 24894 | 3787 | 路基 |  |  |  | 路基 | [5 empty] | 34894 | 4734 | 路面 | 14 | S331醴陵市周家冲至芦淞区栗塘 | 4734 | 0 |  | 4734 | 0 |  |  |  | 838 | 5572 | 在建 | 2020年完工 | 2020年完工
191 | 娄底 | 新化县 | S240新化县塘梅冲至黄泥坳 | 新化塘梅冲-黄泥坳 | S236新化塘梅冲-黄泥坳 | S240新化塘梅冲-黄泥坳 | S240新化县塘梅冲至黄泥坳 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 6 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.982; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5.982; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2015]1052号 | 湘交批[2016]124号 | 12503 | 8894.5945 | 3888 | 4187.4 | 8615 |  |  | 10360 | 3888 | 4680 | 389 | 4680 |  |  |  |  | 389 | 批复施工许可 |  | 4680 | 3000 | 路基 |  |  | 0 | 路基 | 5.982 | 0 | 0 | 路基 |  | 1000 | 499 | 路面 | 6 | S240新化县塘梅冲至黄泥坳 | 3389 | 0 |  | 3389 | 499 | 499 |  |  |  | 3888 | 在建 | 2020年完工
192 | 湘潭 | 雨湖区、湘潭县、湘乡市 | G320湘潭绕城线伏林大道-湘乡 | G320湘潭绕城线伏林大道-湘乡 | G320湘潭绕城线伏林大道-湘乡 | G320湘潭绕城线 | G320湘潭绕城线伏林大道-湘乡 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 52.529 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 52.529; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 52.529; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改投[2016]586号 | 潭交函[2016]75号 | 280110 | 214969 | 29150 | 0 | 250960 |  |  | 51666.5 | 8944.5 | [10 empty] | 42016.5 | 4372.5 | 批复施工许可 | [9 empty] | 9650 | 4572 | 路基 |  | G320湘潭绕城线伏林大道-湘乡 | 0 | 4372.5 |  | 0 | 8945 | 4572 | 4373 |  |  | 8945 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
193 | 邵阳 | 隆回县 | 隆回大花-善缘亭 | 隆回大花-善缘亭 | S552隆回大花-善缘亭 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 20 | 24 | 9 | 15 |  |  |  | 2018 | 2020 | 市发改基础〔2018〕17号 |  | 39422 | 27989.62 | 9411.6 |  | 30010.4 |  |  | 28639.5 | 2823.48 | [14 empty] | 12319.5 | 2160 | 批复施工许可 |  | 12320 | 663.48 | 路基 |  | 4000 |  | 路基 |  | #N/A | 1299 | 1524.48 |  | 1299 | 0 |  |  |  | 937 | 2236 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
194 | 湘潭 | 雨湖区 | 伏林大道（含杨梅洲大桥） | 伏林大道（含杨梅洲大桥） | 伏林大道一期（湘潭北二环至岳塘区岚园路） | 伏林大道（含杨梅洲大桥） |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 10.524 | 17.9 | 16 |  |  | 1900 |  | 2017 | 2020 | 潭发改投[2015]478号、潭发改审[2017]105号 | 潭交函[2016]83号、潭住建函[2017]85号 | 116000 | 15582.48 | 3580 |  | 112420 |  |  | 28200 | 1506 | [10 empty] | 17400 | 1506 | 批复施工许可 |  | 5800 | 0 | 批复施工许可 | [5 empty] | 5000 |  | 路基 |  | 伏林大道（含杨梅洲大桥） | 0 | 1506 |  | 0 | 0 |  |  |  | 267 | 267 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
195 | 永州 | 宁远37.342km道县5.252km | S234宁远柏家坪-道县柑子园 | 宁远柏家坪-道县柑子园 | S229宁远柏家坪-道县柑子园 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 升级改造 | 省道 | 45.1245 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 45.049; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 45.049; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2016]139号 | 湘交批[2016]236号 | 40724 | 28215.4103 | 16726 |  | 23998 |  |  | 36721.2 | 11708.8 | 12247 | 0 | 12247 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 12187.4 | 10035.6 | 路基 |  | 4072.8 | 1673.2 | 路基 |  | 5357 |  | 路基 |  | 2857 |  | 路基 |  | S234宁远柏家坪-道县柑子园 | 10805 | 903.8 |  | 10805 | 0 |  |  |  | 160 | 10965 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
196 | 长沙 | 宁乡县 | 岳宁大道凤凰山互通至南田坪公路 | 岳宁大道凤凰山互通-南田坪 | 岳宁大道凤凰山互通-南田坪 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 15 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 14; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 长发改审〔2017〕333号 | 长交批【2017】14号 | 133031 | 86568.57 | 3040 |  | 129991 |  |  | 55475.7 | 3040 | [14 empty] | 6300 | 840 | 批复施工许可 |  | 17121.7 | 1288 | 路基 |  | 32054 | 912 | 路面 | 15 | 岳宁大道凤凰山互通至南田坪公路 | 979 | 1149 |  | 979 | 845 |  | 845 |  | 215 | 2039 | 在建 | 2020年完工 | 2020年完工
197 | 娄底 | 新化县 | 琅塘镇至天门乡公路 | 新化琅塘-天门 | S240新化琅塘-天门 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 省道 | 22.335 | 20.174 |  | 18.264 |  |  | 1910 | 2016 | 2020 | 湘发改基础[2016]903 号 | 湘交批[2017]17号 | 31371 | 23908.7042 | 13261 |  | 18110 |  |  | 29059.7 | 9282.7 | 5760 | 0 | 5760 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 9925.5 | 7970 | 路基 |  | 6274.2 | 1312.7 | 路基 |  | 5500 |  | 路基 |  | 1600 |  | 路基 |  | 琅塘镇至天门乡公路 | 8574 | 708.7 |  | 8574 | 0 |  |  |  | 125 | 8699 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
198 | 岳阳 | 临湘市 | 临湘鸭栏-长安 | 临湘鸭栏—长安 | S501临湘鸭栏—长安 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 24.5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 24.607; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 24.607; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]185号 | 湘交批[2017]169号 | 76571 | 55691.5806 | 13240 |  | 63331 |  |  | 76451.8 | 9268 | [10 empty] | 13305 | 1455.6 | 批复施工许可 |  | 24980.5 | 7812.4 | 路基 |  | 22971.3 |  | 路基 |  | 15195 |  | 路面 | 25 | 临湘鸭栏-长安 | 5050 | 4218 |  | 5050 | 0 |  |  |  | 1450 | 6500 | 在建 | 2020年完工 | 2020年完工
199 | 常德 | 西洞庭 | S224鼎城区东北湾至崇河 | 西洞庭四号涵管-牛屎湖桥 | S224鼎城区东北湾-崇河 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 17 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 19.09; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 19.09; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]745号 | 常交发[2017]78号 | 65314.52 | 46373.3092 | 7636 |  | 57678.52 |  |  | 72972.41 | 5345 | [10 empty] | 9600 | 1020 | 批复施工许可 |  | 23057.26 | 1270.8 | 路基 |  | 20720.15 | 3054.2 | 路基 |  | 19595 |  | 路面 | 17 | S224鼎城区东北湾至崇河 | 3010 | 2335 |  | 3010 | 1897 |  | 1897 |  | 483 | 5390 | 在建 | 2020年完工 | 2020年完工
200 | 常德 | 临澧县 | 临澧烽火-县城 | 临澧烽火-县城 | S517临澧烽火-县城 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 10 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.384; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 10.384; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 常发改基础[2017]625号 | 常发改基础[2018]196号 | 71740 | 50935.4 | 4153.6 |  | 67586.4 |  |  | 60810 | 4153.6 | [10 empty] | 7000 | 600 | 批复施工许可 |  | 14522 | 646.08 | 批复施工许可 |  | 28696 | 1661.52 | 路基 |  | 10592 | 1246 | 路面 | 10 | 临澧烽火-县城 | 1338 | 1569.6 |  | 1338 | 0 |  |  |  | 499 | 1837 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
201 | 郴州 | 临武县 | G234临武梓木-楚江 | G234临武梓木-楚江 | G234临武梓木-楚江 | G234临武梓木-楚江 | G234临武梓木-楚江 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新改建 | 国道 | 30.5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30.921; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30.921; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]747号 | 郴交计基发[2017]169号 | 38854.28 | 29022.7325 | 13914 | 17007 | 24940.28 |  |  | 51380.006 | 10821.645 | [10 empty] | 5320 | 1627.5 | 批复施工许可 |  | 21877.996 | 5948.145 | 路基 |  | 12528.01 |  | 路基 |  | 11654 | 3246 | 路面 | 31 | G234临武梓木-楚江 | 7575.5 | 0.145 |  | 7575.5 | 3099 | 3099 |  |  |  | 10674.5 | 在建 | 2020年完工 | 2020年完工
202 | 怀化 | 新晃县 | G242新晃县城-平伦坳 | G242新晃县城-平仑坳 | G242新晃县城-平仑坳 | G242新晃县城-平伦坳 | G242新晃县城-平仑坳 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级 改造 | 国道 | 49 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 48.297; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 48.297; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2017]001号 | 湘交批[2017]19号 | 38301 | 27177.3555 | 21734 | 26563 | 16567 |  |  | 35300 | 15214 | 13500 | 0 | 13500 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 13500 | 13770 | 路基 |  |  | 1444 | 路基 |  | 8200 |  | 路基 |  | 100 |  | 路基 |  | G242新晃县城-平伦坳 | 15214 | 0 |  | 15214 | 0 |  |  |  |  | 15214 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
203 | 益阳 | 资阳区、赫山区 | G234资阳区长春至赫山区谢林港公路（含青龙洲资江大桥） | G234资阳区长春-赫山区谢林港 | G234资阳区长春-赫山区谢林港 | G234资阳区长春-赫山区谢林港 | G234资阳区长春-赫山区谢林港 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 19.1 | 19.1 | 17.434 |  |  | 1666 |  | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2017]318号 | 湘交批[2017]198号 | 165864 | 104182.8945 | 23290 | 38200 | 142574 |  |  | 107850.6 | 16303 | [10 empty] | 10200 | 2328.795 | 批复施工许可 |  | 56145.6 | 4658.205 | 路基 |  | 28000 | 9316 | 路基 |  | 13505 |  | 路基 |  | G234资阳区长春至赫山区谢林港公路（含青龙洲资江大桥） | 7640 | 8663 |  | 7640 | 8663 |  | 8663 |  |  | 16303 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
204 | 永州 | 宁远县 | G537宁远仁和-冷水（蓝山界） | G537宁远仁和—冷水（蓝山界） | G537宁远仁和—冷水（蓝山界） | G537宁远仁和-冷水（蓝山界） | G537宁远仁和—冷水（蓝山界） | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改扩建 | 国道 | 18.965 | 19.008 | 18.651 |  |  | 357 |  | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2017]1072号 | 永交发[2017]195号 | 51630.17 | 38293.01 | 12561.5 | 19008 | 39068.67 |  |  | 44271.085 | 8793.444 | [10 empty] | 13650 | 2340 | 批复施工许可 |  | 12165.085 | 1428.444 | 路基 |  | 12265 |  | 路基 |  | 6191 | 5025 | 路基 |  | G537宁远仁和-冷水（蓝山界） | 0 | 3768.444 |  | 0 | 8793 | 5025 | 3768 |  |  | 8793 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
205 | 衡阳 | 祁东县 | 祁东金桥-风石堰 | 祁东金桥-风石堰 | 祁东金桥-风石堰 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改建 | 其它 | 30.676 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30.06; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30.06; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 衡发改审[2017]82号 | 衡市交规字[2017]326号 | 27363 | 18606.84 | 7515 |  | 19848 |  |  | 19640.6 | 2254.5 | [10 empty] | 4104.45 | 1578.15 | 批复施工许可 |  | 9577.05 | 676.35 | 批复施工许可 |  | 2954.1 |  | 路基 |  | 3005 |  | 路基 |  | 祁东金桥-风石堰 | 1037 | 1217.5 |  | 1037 | -1037 |  | -1037 |  | 747 | 747 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
206 | 永州 | 江永县 | G538江永大地铺至永济亭（湘桂界） | G538江永大地铺-永济亭（湘桂界） | G538江永大地铺-永济亭（湘桂界） | G538回龙圩大地铺-永济亭（湘桂界） | G538江永大地铺-永济亭（湘桂界） | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 升级改造 | 国道 | 12.261 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.847; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 11.847; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]286号 | 湘交批[2017]189号 | 25528 | 18226.3 | 7108 | 11847 | 18420 |  |  | 19803.6 | 4976.4 | [10 empty] | 5240 | 1103.49 | 批复施工许可 |  | 7524 | 1028.91 | 路基 |  | 4009.6 |  | 路基 |  | 3030 | 2844 | 路基 |  | G538江永大地铺至永济亭（湘桂界） | 1103 | 1029.4 |  | 1103 | 3873 | 2844 | 1029 |  |  | 4976 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
207 | 邵阳 | 城步县 | 城步南山牧场至绥宁古龙岩公路 | 城步南山牧场-绥宁古龙岩 | （S251、S341）城步南山牧场-绥宁古龙岩 | S258、S348通道临口-南山牧场连接线 | 城步南山牧场-绥宁古龙岩 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改扩建 | 省道 | 48 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 47.624; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 47.624; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]354号 | 湘交批[2017]131号 | 38710 | 28228.892 | 19049 | 10001 | 19661 |  |  | 48109.9 | 13334.3 | [10 empty] | 7763.11 | 2898.36 | 批复施工许可 |  | 19333.89 | 10435.94 | 路基 |  | 14570.9 |  | 路基 |  | 6442 |  | 路基 |  | 城步南山牧场至绥宁古龙岩公路 | 8198 | 5136.3 |  | 8198 | 5136 |  | 5136 |  |  | 13334 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
208 | 怀化 | 麻阳县 | S262麻阳县岩门-拖冲 | 麻阳县岩门-拖冲 | S254麻阳县岩门-拖冲 | S262麻阳县岩门-拖冲 | 麻阳县岩门-拖冲 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 44.5 | 43.956 |  | 43.44 |  | 516 |  | 2017 | 2019 | 湘发改基础[2017]830号 | 怀市交批[2017]50号 | 37496 | 27657 | 19002.2 | 15385 | 18493.8 |  |  | 46172.2 | 19002 | [10 empty] | 24990 | 11760 | 路基 |  | 1257.2 | 1542 | 路基 |  | 8847 |  | 路基 |  | 11078 | 5700 | 路面 | 44 | S262麻阳县岩门-拖冲 | 13302 | 0 |  | 13302 | 5700 | 5700 |  |  |  | 19002 | 在建 | 2020年完工 | 2020年完工
209 | 郴州 | 汝城县 | S562汝城热水-三江口 | 汝城热水-三江口 | S562汝城热水-三江口 | S353汝城热水-三江口 |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 28.418 | 27.829 |  | 27.5669 |  | 262.08 |  | 2016 | 2020 | 湘发改基础[2017]242号 | 湘交批[2017]217号 | 37092 | 29362.771 | 12814 |  | 24278 |  |  | 37092.4 | 11943.8 | 6300 | 0 | 6300 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 5250 | 6000 | 路基 |  | 14414.4 | 2969.8 | 路基 | [5 empty] | 11128 | 2974 | 路面 | 28 | S562汝城热水-三江口 | 6000 | 2969.8 |  | 6000 | 2437 |  | 2437 |  | 621 | 9058 | 在建 | 2020年完工 | 2020年完工
210 | 益阳 | 沅江市 | 黄茅洲大桥至赤山公路 | 沅江市黄茅洲大桥南-八形汊 | S220沅江市黄茅洲大桥南-八形汊 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改扩建 | 省道 | 17.641 | 17.641 |  | 17.4761 |  | 164.88 |  | 2017 | 2020 | 益发改基础[2017]262号 | 益交计统[2017]329号 | 20678.7 | 152474.9855 | 5737 |  | 14941.7 |  |  | 22050.09 | 4047.3955 | [10 empty] | 2900 | 861.165 | 批复施工许可 |  | 11575.09 | 3186.2305 | 路基 |  | 5575 |  | 路基 |  | 2000 |  | 路基 |  | 黄茅洲大桥至赤山公路 | 3449 | 598.3955 |  | 3449 | 0 |  |  |  | 106 | 3555 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
211 | 永州 | 道县 | S354道县上关-湘源温泉 | 道县上关-湘源温泉 | S347道县上关-湘源温泉 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 57.987 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 57.987; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 57.987; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2016]134号 | 湘交批[2016]182号 | 49945 | 35993.069 | 18911 |  | 31034 |  |  | 50393.5 | 13237.3 | 15170 | 1891 | 15170 |  |  |  |  | 1891 | 批复施工许可 |  | 14797 | 9455.6 | 路基 |  | 4994.5 | 1890.7 | 路基 |  | 9432 |  | 路基 |  | 6000 |  | 路基 |  | S354道县上关-湘源温泉 | 12217 | 1020.3 |  | 12217 | 0 |  |  |  | 181 | 12398 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
212 | 永州 | 宁远县 | G357二广高速宁远东互通至天堂 | G357二广高速宁远东互通—天堂 | G357二广高速宁远东互通—天堂 | G357二广高速宁远东互通—天堂 | G357二广高速宁远东互通—天堂 | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 升级改造 | 国道 | 24.462 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 24.64; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 24.64; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]1073号 | 永交发[2017]194号 | 83146 | 29366.0891 | 21064.56 | 24640 | 62081.44 |  |  | 76553 | 10349.2 | [10 empty] | 12471.9 | 2188.98 | 批复施工许可 |  | 29101.1 | 2246.22 | 路基 |  | 21073 |  | 路基 |  | 13907 | 5914 | 路基 |  | G357二广高速宁远东互通至天堂 | 0 | 4435.2 |  | 0 | 10349 | 5914 | 4435 |  |  | 10349 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
213 | 湘西 | 花垣县 | 湘西里耶机场进场道路 | 湘西里耶机场进场道路 | 湘西里耶机场进场道路 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 其它 | 5.022 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.02; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5.02; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 州发改基础[2016]322号 | 州交计划[2017]257号 | 66795 | 52644.3812 | 1506 |  | 65289 |  |  | 55253.9 | 1054.2 | [10 empty] | 10033.65 | 225 | 批复施工许可 |  | 23363.85 | 226.8 | 路基 |  | 10497.4 | 602.4 | 路基 |  | 11359 |  | 路基 |  | 湘西里耶机场进场道路 | 606 | 448.2 |  | 606 | 0 |  |  |  | 79 | 685 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
214 | 永州 | 东安县 | 东安大庙口-紫花坪 | 东安大庙口-紫花坪 | S340东安大庙口-紫花坪 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 12.016 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.016; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12.016; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]186号 | 湘交批[2017]125号 | 10174 | 8284.0464 | 3605 |  | 6569 |  |  | 11763.8 | 2523 | [10 empty] | 2041 | 535.59 | 批复施工许可 |  | 5080.8 | 545.91 | 路基 |  | 2642 | 1441.5 | 路基 |  | 2000 |  | 路基 |  | 东安大庙口-紫花坪 | 1450 | 1073 |  | 1450 | 0 |  |  |  | 190 | 1640 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
215 | 益阳 | 安化县 | S328安化东坪至渠江公路 | 安化东坪-渠江 | S238东坪至渠江公路 |  | 安化东坪-渠江 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 41.3388 | 41.339 |  | 32.6788 |  | 3195.2 | 5465 | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2017]42号 | 湘交批[2017]199号 | 92562 | 73814.8705 | 40152 |  | 52410 |  |  | 91065 | 12045.6 | [10 empty] | 14235 | 3228 | 批复施工许可 |  | 24037 | 8817.6 | 路基 |  | 34272 |  | 路基 |  | 18521 |  | 路基 |  | S328安化东坪至渠江公路 | 3228 | 8817.6 |  | 3228 | 0 |  |  |  | 4405 | 7633 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
216 | 邵阳 | 隆回县、洞口县 | 隆回丁山-西洋江-洞口县城 | 隆回丁山-西洋江-洞口县城 | S334隆回丁山经西洋江至洞口县城 | S241、S339隆回丁山-西洋江-洞口县城 | 隆回县丁山经西洋江至洞口县城 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 58 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 59.506; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 59.506; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础 [2016]493号 | 湘交批[2017]6号 | 51795 | 36177.1046 | 25987 | 20300 | 25808 |  |  | 61253 | 18191 | 14100 | 0 | 14100 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 20300 | 11746 | 路基 |  | 1856.5 | 6445 | 路基 |  | 14637.5 |  | 路基 |  | 10359 |  |  |  | 隆回丁山-西洋江-洞口县城 | 18191 | 0 |  | 18191 | 0 |  |  |  |  | 18191 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
217 | 怀化 | 洪江市 中方县 | 中方县新路河-洪江市硖州 | 中方县新路河-洪江市硖州 | S249中方县新路河-洪江市硖州 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 21.4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20.936; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 20.936; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]744号 | 怀市交批[2017]52号 | 18695 | 12968.8 | 8374.4 |  | 10320.6 |  | 1968 | 14086.5 | 3894.08 | [10 empty] | 11400 | 3552 | 路基 |  | 1686.5 | 342.08 | 路基 | [5 empty] | 1000 |  | 路基 |  | 中方县新路河-洪江市硖州 | 1500 | 4362.08 |  | 1500 | 0 |  |  |  | 772 | 2272 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
218 | 永州 | 蓝山县 | G537蓝山祠堂圩-岭脚 | G537蓝山祠堂圩—岭脚 | G537蓝山祠堂圩—岭脚 | G537蓝山祠堂圩-岭脚 | G537蓝山祠堂圩—岭脚 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改扩建 | 国道 | 26.719 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 26.805; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 26.805; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]957号 | 永交发[2017]193号 | 71095 | 49119.2719 | 14742.75 | 26805 | 56352.25 |  |  | 69398 | 10319.785 | [10 empty] | 13125 | 2062.5 | 批复施工许可 |  | 23993 | 2360.325 | 路基 |  | 16093 | 5896.96 | 路基 |  | 16187 |  | 路基 |  | G537蓝山祠堂圩-岭脚 | 4423 | 5896.785 |  | 4423 | 5897 |  | 5897 |  |  | 10320 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
219 | 长沙 | 浏阳市 | G319、S109浏阳集里-焦溪 | G319浏阳集里-蕉溪 | G319浏阳集里-蕉溪 | G319浏阳焦溪-集里 | G319浏阳集里-蕉溪 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 17.3 | 16.751 | 10.929 |  |  | 1144 | 4678 | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2016]499号 | 湘交批[2016]214号 | 229612.9 | 169369.0222 | 51584 | 30142 | 178028.9 |  |  | 117845.16 | 36108.4 | [10 empty] | 24441.95 | 7737.6 | 批复施工许可 |  | 67403.21 | 28370.8 | 路基 | [5 empty] | 26000 |  | 路基 |  | G319、S109浏阳集里-焦溪 | 29292 | 6816.4 |  | 29292 | 6816 |  | 6816 |  |  | 36108 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
220 | 常德 | 安乡县 | S231安乡黄山头至出口洲公路(夹夹至出口洲段) | 安乡黄山头-出口洲 | S223安乡黄山头-出口洲 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造/新建 | 省道 | 18 | 18.929 |  | 16.507 |  | 2422 |  | 2016 | 2020 | 湘发改基础[2015]1095号 | 湘交批[2016]108号、湘交批[2016]125号 | 37784.28 | 28928 | 12157 |  | 25627.28 |  |  | 39019.796 | 8509.7 | 11811 | 1113 | 11811 |  |  |  |  | 1113 | 批复施工许可 |  | 11811 | 5563.8 | 路基 |  | 2826.996 | 1832.9 | 路基 |  | 9024.8 |  | 路基 |  | 3546 |  | 路基 |  | S231安乡黄山头至出口洲公路(夹夹至出口洲段) | 7520 | 989.7 |  | 7520 | 0 |  |  |  | 175 | 7695 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
221 | 张家界 | 永定区 | G241武陵源铁厂-永定两岔 | G241武陵源铁厂-永定两岔 | G241武陵源铁厂-永定两岔 | G241武陵源铁厂-永定两岔 | G241武陵源铁厂-永定两岔 | 十三五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 改建 | 国道 | 28 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 28; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 28; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2018]216号 |  | 148949 | 108526.7011 | 22400 | 0 | 126549 |  |  | 100532 | 41028 | [10 empty] | 16800 | 3360 | 批复施工许可 | [5 empty] | 31700 | 5659 | 路基路面 | 18 | 52032 | 32009 | 路基 |  | G241武陵源铁厂-永定两岔 | 0 | 9019 |  | 0 | 41028 | 32009 | 9019 |  |  | 41028 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
222 | 永州 | 宁远县16km蓝山43km | 蓝山湘江源-宁远九嶷山 | 蓝山湘江源-宁远九嶷山 | S347蓝山湘江源-宁远九嶷山 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 升级改造 | 省道 | 50 | 58.61 |  | 10.46 | 48.15 |  |  | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2017]698号 | 永交发[2017]166号 | 47335.99 | 37248.7503 | 18771 |  | 26822.49 |  |  | 67418.993 | 6154.05 | [10 empty] | 9492.8 | 3077.025 | 批复施工许可 |  | 23642.193 | 3077.025 | 路基 |  | 21642 |  | 路基 |  | 12642 |  | 路基 |  | 蓝山湘江源-宁远九嶷山 | 4492 | 1662.05 |  | 4492 | 0 |  |  |  | 1531 | 6023 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
223 | 永州 | 零陵区 | 零陵区人民桥-涧岩头（周家大院） | 零陵区人民桥-涧岩头（周家大院） | 零陵区人民桥-何仙姑 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 其它 | 21.845 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 21.845; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 21.845; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 永发改工[2017]306号 | 永交发[2017]158号 | 28490.49 | 17869.9532 | 4369 |  | 24121.49 |  |  | 42113.343 | 1310.7 | [10 empty] | 3008.2 | 729 | 批复施工许可 |  | 16935.143 | 581.7 | 路基 |  | 13085 |  | 路基 |  | 9085 |  | 路基 |  | 零陵区人民桥-涧岩头（周家大院） | 997 | 313.7 |  | 997 | 0 |  |  |  | 365 | 1362 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
224 | 邵阳 | 新邵县 | 新邵县雀塘-太芝庙 | 新邵县太芝庙-雀塘 | S232新邵县太芝庙-雀塘 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级 改造 | 省道 | 24.163 | 23.87 |  | 24.037 |  | 126.04 |  | 2018 | 2020 | 湘发改基础[2017]485号 | 邵市交计统[2017]231号 | 28720 | 17411 | 10144.152 |  | 18575.848 |  |  | 29088 | 3043.2456 | [14 empty] | 8616 | 3043.2456 | 批复施工许可 |  | 7616 |  | 路基 |  | 12856 |  | 路基 |  | 新邵县雀塘-太芝庙 | 1400 | 1643.2456 |  | 1400 | 0 |  |  |  | 1009 | 2409 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
225 | 永州 | 祁阳县 | S227（原S231）祁阳长虹至白竹塘公路 | 祁阳长虹—白竹塘 | S227祁阳长虹—白竹塘 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 16.4432 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15.5; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 15.5; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]45号 | 永交发〔2017〕204号 | 50047 | 36758.5578 | 6200 |  | 43847 |  |  | 35548.1 | 4658.7 | [10 empty] | 9300 | 930 | 批复施工许可 |  | 3617.1 | 930 | 批复施工许可 |  | 7017 | 2798.7 | 路基 |  | 15614 |  | 路基 |  | S227（原S231）祁阳长虹至白竹塘公路 | 2143 | 2515.7 |  | 2143 | 0 |  |  |  | 445 | 2588 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
226 | 常德 | 石门县 | G353石门火车站至新关樟木渡 | G353石门火车站至新关樟木渡 | G353石门火车站-新关樟木渡 |  | G353石门火车站至新关樟木渡 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 国道 | 14 | 22.147 | 15.5 | 6.647 |  |  |  | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2017]1017号 | 常交发[2017]91号 | 46626 | 26975.1531 | 15391.15 | 0 | 31234.85 |  |  | 58526 | 10773.805 | [10 empty] | 9325.2 | 2472 | 批复施工许可 |  | 13987.8 | 8301.805 | 路基 |  | 22713 |  | 路基 |  | 12500 |  | 路基 |  | G353石门火车站至新关樟木渡 | 0 | 10773.805 |  | 0 | 10774 |  | 10774 |  |  | 10774 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
227 | 湘潭 | 湘潭县 | 下摄司-易俗河-土桥(含下摄司大桥) | 下摄司-易俗河-土桥（含下摄司大桥） | S536湘潭下摄司-易俗河-土桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 24.306 | 22.178 | 6 | 14 |  | 2178 |  | 2017 | 2020 | 潭发改投[2016]595号 | 潭交函[2017]120号 | 370433 | 147205.2631 | 17448 |  | 352985 |  |  | 44252 | 12213.62 | [10 empty] | 4640 | 1776.12 | 批复施工许可 |  | 6960 | 0 | 批复施工许可 |  | 19800 | 10437.5 | 路基 |  | 12852 |  | 路基 |  | 下摄司-易俗河-土桥(含下摄司大桥) | 5618 | 6595.62 |  | 5618 | 0 |  |  |  | 1168 | 6786 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
228 | 株洲 | 醴陵市、芦淞区、云龙区、荷塘区 | 株洲云龙楠山铺-醴陵塘坊 | 株洲云龙楠山铺-醴陵塘坊 | S104响塘至塘坊 | S105株洲云龙楠山铺-醴陵塘坊 | 云龙楠山铺至醴陵塘坊 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 88.329 | 87.226 | 9.437 | 75.8764 |  | 1432.58 | 480 | 2016 | 2018 | 湘发改基础[2016]579号 | 湘交批[2017]12、13号 | 95179 | 62380.1655 | 30711 | 34268.5 | 64468 |  |  | 106485 | 30710.7 | 32310 | 0 | 32310 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 40000 | 16740 | 路基 |  |  |  | 路基 |  | 8000 | 4757.7 | 路基 |  | 26175 | 9213 | 路面 | 78 | 株洲云龙楠山铺-醴陵塘坊 | 18427 | 3070.7 |  | 18427 | 12284 | 9213 | 3071 |  |  | 30711 | 在建 | 2020年完工 | 2020年完工
229 | 湘西 | 永顺县 | 永顺龙寨至永顺县城公路 | 永顺龙寨-永顺县城 | S247永顺龙寨-永顺县城 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改造 | 省道 | 35 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 34.8; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 34.8; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]182号 | 州交基建[2017]297号 | 46693 | 36924.339 | 13920 |  | 32773 |  |  | 71484.1 | 4176 | [10 empty] | 7474.822 | 2250 | 批复施工许可 |  | 25210.278 | 1926 | 路基 |  | 28799 |  | 路基 |  | 10000 |  | 路基 |  | 永顺龙寨至永顺县城公路 | 3136 | 1040 |  | 3136 | 0 |  |  |  | 1069 | 4205 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
230 | 常德 | 澧县、临澧 | 沅澧城镇快速干线G207澧县张公庙至临澧太平 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207澧县张公庙至临澧太平公路改建工程 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建/新建 | 国道 | 14.614 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14.614; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 14.614; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2016]939号 | 湘交批[2017]51号 | 84768 | 58572.5555 | 20681 | 20681 | 64087 |  |  | 104788 | 14476.7 | [10 empty] | 13500 | 1155 | 批复施工许可 |  | 28884 | 13321.7 | 路基 |  | 33066 |  | 路基 |  | 29338 |  | 路基 |  | 沅澧城镇快速干线G207澧县张公庙至临澧太平 | 8155 | 6321.7 |  | 8155 | 6322 |  | 6322 |  |  | 14477 | 在建 | 2020年完工 | 2020年完工
231 | 张家界 | 慈利县 | G353慈利至张家界城区（慈利段） | G353慈利-张家界城区（慈利段） | G353慈利-张家界城区（慈利段） | G353慈利-张家界城区（一期） | G353慈利-张家界城区（慈利段） | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 国道 | 65 | 64 | 4.5 | 59.5 |  |  |  | 2017 | 2021 | 湘发改基础[2017]833号 | 张交计字[2018]9号 | 72000 | 48888 | 30375 | 0 | 41625 |  |  | 38517 | 21262.5 | [10 empty] | 10800 | 4556.25 | 批复施工许可 |  | 10800 | 4556.25 | 批复施工许可 | [5 empty] | 16917 | 12150 | 路基 |  | G353慈利至张家界城区（慈利段） | 0 | 9112.5 |  | 0 | 21263 | 12150 | 9113 |  |  | 21263 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
232 | 娄底 | 冷水江市 | S334冷水江井湾里-乙伍塘 | 冷水江井湾里(沪昆高铁) - 乙午塘 | S326冷水江井湾里(沪昆高铁) - 乙午塘 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 改建 | 省道 | 2.585 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 2.591; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 2.591; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2016]727号 | 湘交批[2016]234号 | 9144 | 5704.3758 | 1165 |  | 7979 |  |  | 5486.4 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 2486.4 | 699 | 路基 |  |  |  | 路基 | [6 empty] | -699 | 路基 |  | S334冷水江井湾里-乙伍塘 | 699 | 0 |  | 699 | 0 |  |  |  | 21 | 720 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
233 | 益阳 | 高新区、赫山区、桃江县 | G234赫山区谢林港至桃江石洞公路 | G234赫山区谢林港-桃江石洞 | G234赫山区谢林港至桃江石洞段改建工程 | G234赫山区谢林港-桃江石洞 | G234赫山区谢林港-桃江石洞 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 国道 | 24.36 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 24.36; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 24.36; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 益发改基础[2017]835号 | 益交计统[2017]286号 | 31674.64 | 20131.48 | 8526 | 13398 | 23148.64 |  |  | 29172.548 | 5968.2 | [10 empty] | 9000 | 1271.025 | 批复施工许可 |  | 13172.248 | 4697.175 | 路基 |  | 665.3 |  | 路基 |  | 6335 |  | 路基 |  | G234赫山区谢林港至桃江石洞公路 | 1271 | 4697.2 |  | 1271 | 4697 |  | 4697 |  |  | 5968 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
234 | 娄底 | 冷水江市 | 禾青至石槽公路改建 | 冷水江禾青-石槽 | S235冷水江禾青-石槽 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 改建 | 省道 | 10.43 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.428; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10.428; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2016]502号 | 湘交批[2017]31号 | 6865 | 5349.3494 | 3650 |  | 3215 |  |  | 7580.5 | 2554.575 | [10 empty] | 1400 | 547.575 | 批复施工许可 |  | 3405.5 | 2007 | 路基 | [5 empty] | 2775 |  | 路基 |  | 禾青至石槽公路改建 | 548 | 2006.575 |  | 548 | 0 |  |  |  | 355 | 903 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
235 | 娄底 | 新化、冷水江 | S238新化温塘至金湾 | 新化温塘-冷水江金湾 | S235新化温塘-冷水江金湾 | S238新化温塘-金湾 | 新化温塘-冷水江金湾 | 十三五 | 保留 | 一类 |  | 改建 | 省道 | 29.286 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 29.252; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 29.252; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2016]726号 | 湘交批[2017]10号 | 28387 | 17037.6756 | 10559 | 10238 | 17828 |  |  | 28870.9 | 7391.3 | 9300 | 0 | 9300 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 6200 | 6200 | 路基 |  | 4370.9 | 1191.3 | 路基 |  | 5000 |  | 路基 |  | 4000 |  | 路基 |  | S238新化温塘至金湾 | 6335 | 1056.3 |  | 6335 | 1056 |  | 1056 |  |  | 7391 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
236 | 湘西 | 凤凰县 | G354凤凰至大兴公路一期工程（凤凰至拉毫公路） | G354凤凰至大兴公路一期工程（凤凰至拉毫公路） | G354凤凰至大兴公路一期工程（凤凰至拉毫公路） | G354凤凰至大兴公路一期工程（凤凰至拉毫公路） | G354凤凰-大兴公路一期工程（凤凰至拉毫公路） | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级 改造 | 国道 | 15 | 15.449 | 14.154 |  |  | 1295 |  | 2017 | 2019 | 湘发改基础[2017]673号 | 湘交批[2017]204号 | 85838 | 61054.7235 | 11735 | 19635 | 74103 |  |  | 116743 | 8213.5 | [10 empty] | 9000 | 1800 | 批复施工许可 |  | 33919 | 1720.5 | 路基 |  | 40919 |  | 路基 |  | 32905 | 4693 | 路基 |  | G354凤凰至大兴公路一期工程（凤凰至拉毫公路） | 1800 | 1720.5 |  | 1800 | 6414 | 4693 | 1721 |  |  | 8214 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
237 | 怀化 | 靖州县 | S344靖州县响水坝-星子界 | 靖州县响水坝-星子界 | S578靖州县响水坝-星子界 | S344靖州县响水坝-星子界 | 靖州县响水坝-星子界 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 47 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 47.186; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 47.186; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]657号 | 湘交批[2017]7号 | 38335 | 29303.6525 | 19150 | 16515 | 19185 |  |  | 30500 | 13405 | 15000 | 0 | 15000 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 15000 | 12720 | 路基 |  |  |  | 路基 | [5 empty] | 500 | 685 | 路基 |  | S344靖州县响水坝-星子界 | 12720 | 0 |  | 12720 | 685 | 685 |  |  |  | 13405 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
238 | 湘西 | 保靖县 | 保靖夯沙至吉首德夯公路 | 保靖夯沙-吉首德夯 | 保靖夯沙至吉首德夯 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 其它 | 15 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 15; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2021 | 州发改基础〔2017〕391号 | 州交基建〔2017〕378号 | 19510 | 15014.7101 | 4318.2 |  | 15191.8 |  |  | 14382.5 | 2250 | 5655 | 0 | 5655 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 3769.5 | 2250 | 路基 |  |  |  | 批复施工许可 | [5 empty] | 4958 |  | 路面 | 14 | 保靖夯沙至吉首德夯公路 | 0 | 2250 |  | 0 | 1783 |  | 1783 |  | 454 | 2237 | 在建 | 2020年完工 | 2020年完工
239 | 益阳 | 桃江县 | G207武潭镇区改线工程 | G207武潭镇区改线 | G207武潭镇区改线 |  | G207武潭镇区改线工程 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.992; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 3.992; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2017]832号 | 益交计统[2017]303号 | 22093.57 | 16199.7153 | 2195.6 |  | 19897.97 |  |  | 21093.865 | 1536.92 | [10 empty] | 4020 | 455.4 | 批复施工许可 |  | 7026.785 | 1081.52 | 路基 |  | 6628.08 |  | 路基 |  | 3419 |  | 路基 |  | G207武潭镇区改线工程 | 455 | 1081.92 |  | 455 | 1082 |  | 1082 |  |  | 1537 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
240 | 益阳 | 安化县 | G354安化烟溪段城改线工程 | G354安化烟溪改线 | G354安化烟溪改线 | G354安化烟溪改线 | G354安化烟溪改线 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 国道 | 5.32 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.629; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 4.629; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2018]127号 | 益交发〔2019〕13号 | 10861 | 7053 | 3150 | 0 | 7711 |  |  | 7602 | 2205 | [10 empty] | 1600 | 675 | 批复施工许可 |  | 2320 | 270 | 批复施工许可 | [5 empty] | 3682 | 1260 | 路基 |  | G354安化烟溪段城改线工程 | 0 | 945 |  | 0 | 2205 | 1260 | 945 |  |  | 2205 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
241 | 湘西 | 吉首市16.4公里凤凰县26.3公里 | G352吉首乾州至凤凰腊尔山公路 | G352吉首乾州-凤凰腊尔山 | G352吉首乾州至凤凰腊尔山 | G352吉首乾州-凤凰腊尔山 | G352吉首乾州-凤凰腊尔山 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 45.5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 42.744; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 42.744; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 |  |  | 51731.47 | 13541.2992 | 19234.8 | 0 | 32496.67 |  |  | 38472.735 | 13370.44 | [10 empty] | 7760 | 2700 | 批复施工许可 |  | 18105.735 | 3070.44 | 批复施工许可 | [5 empty] | 12607 | 7600 | 路基 |  | G352吉首乾州至凤凰腊尔山公路 | 0 | 5770.44 |  | 0 | 13370 | 7600 | 5770 |  |  | 13370 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
242 | 常德 | 贺家山 | 贺家山乐兴八队牌坊-加油站牌坊 | 贺家山乐兴八队牌坊-加油站牌坊 | S513贺家山乐兴八队牌坊-加油站牌坊 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础〔2017〕1074 | 常交计统〔2018〕8号 | 7007 |  | 2400 |  | 4607 |  |  | 11912.1 | 1440 | [10 empty] | 4204.2 | 1440 | 路基 |  | 700.7 |  | 路基 |  | 4905.2 |  | 路基 |  | 2102 |  | 路面 | 8 | 贺家山乐兴八队牌坊-加油站牌坊 | 331 | 1109 |  | 331 | 0 |  |  |  | 239 | 570 | 在建 | 2020年完工 | 2020年完工
243 | 常德 | 临澧县 | 临澧合口大桥至杉板卜家村 | 临澧合口大桥-杉板卜家村 | S233临澧合口大桥-石门高桥 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.115; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12.115; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 常发改基础[2018]35号 | 常交计统〔2018〕6号 | 15286 |  | 3634.5 |  | 11651.5 |  |  | 10916 | 1090.35 | [10 empty] | 1800 | 540 | 批复施工许可 |  | 3600 | 550.35 | 批复施工许可 | [5 empty] | 5516 |  | 路面 | 12 | 临澧合口大桥至杉板卜家村 | 0 | 1090.35 |  | 0 | 0 |  |  |  | 644 | 644 | 在建 | 2020年完工 | 2020年完工
244 | 湘潭 | 九华区 | G320湘潭绕城线二期(红易路至芙蓉路段及湘江路至伏林大道段） | G320湘潭绕城线二期(红易路至芙蓉路段及湘江路至伏林大道段) | G320湘潭绕城线二期(红易路至芙蓉路段及湘江路至伏林大道段） | G320湘潭绕城线 | G320湘潭绕城二期工程红易路至芙蓉路段及湘江路至伏林大道段 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 国道 | 18.43 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 18.43; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 18.43; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]940号 | 湘交批[2016]70号 | 98757.26 | 54505 | 17594 | 27645 | 81163.26 |  |  | 101757.26 | 17594 | 32834 | 5278 | 32834 |  |  | 1382 |  | 3896 | 批复施工许可 |  | 50000 | 12316 | 路面 | 14 | 15923.26 | 0 | 路面 | 4.43 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | G320湘潭绕城线二期(红易路至芙蓉路段及湘江路至伏林大道段） | 17594 | 0 |  | 17594 | 0 |  |  |  |  | 17594 | 停工 | 停工
245 | 常德 | 安乡县 | G353县城至安障公路 | G353安乡县城-安障 | G353安乡县城-安障 | G353安乡县城-安障 | G353线安乡县城至安障 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 国道 | 10 | 9.365 |  | 9.259 |  | 106 |  | 2016 | 2018 | 湘发改基础[2015]1096号 | 湘交批[2016]215号 | 7307 | 5017.7491 | 3559 | 5000 | 3748 |  |  | 7407 | 3559 | 2100 | 0 | 2100 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 5000 | 3500 | 路基 |  | 207 | 59 | 路面 | 9.365 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | G353县城至安障公路 | 3559 | 0 |  | 3559 | 0 |  |  |  |  | 3559 | 停工 | 停工
246 | 湘西 | 龙山县 | G353龙山狮子村至湘鄂情大桥（湘鄂界）公路 | G353龙山狮子村-湘鄂情大桥 | G353龙山狮子村至湘鄂情大桥公路 | G353龙山狮子村-湘鄂情大桥 | G353龙山狮子村-湘鄂情大桥 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.854; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.854; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2016]1021号 | 湘交批[2017]21号 | 24162 | 17714.6547 | 8392 | 9425 | 15770 |  |  | 29844.4 | 8392 | [10 empty] | 14582.4 | 4800 | 路基 |  |  |  | 路基 |  | 14262 | 3592 | 路面 | 7.9 | 1000 |  |  |  | G353龙山狮子村至湘鄂情大桥（湘鄂界）公路 | 5035 | 3357 |  | 5035 | 3357 |  | 3357 |  |  | 8392 | 停工 | 停工
247 | 常德 | 桃源县 | 桃源火车站-龙潭段 | 桃源火车站-龙潭段 | S311桃源火车站-龙潭段 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 升级改造\新建 | 省道 | 32 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 32.316; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 32.316; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]520号 | 湘交批[2017]136号 | 93943.88 | 67375.7601 | 19783 |  | 74160.88 |  |  | 94643.84 | 19782.9 | [10 empty] | 13781.7 | 1920 | 批复施工许可 |  | 33190.24 | 4014.9 | 路基 |  | 46971.9 | 13848 | 路面 | 32.3 | 700 |  |  |  | 桃源火车站-龙潭段 | 10137 | 9645.9 |  | 10137 | 0 |  |  |  | 1708 | 11845 | 停工 | 停工
248 | 岳阳 | 华容县 | 华容梅田湖大桥 | 华容梅田湖大桥 | S217华容梅田湖大桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 6 | 6.142 |  | 4.928 |  | 1214 |  | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2016]500号 | 湘交批[2017]188号 | 13056 | 8878.08 | 4938 |  | 8118 |  |  | 13156.2 | 4937.96 | [10 empty] | 2611.2 | 769.5 | 批复施工许可 |  | 6528 | 3324.66 | 路基 |  | 3917 | 843.8 | 路面 | 6 | 100 |  |  |  | 华容梅田湖大桥 | 2272 | 2665.96 |  | 2272 | 0 |  |  |  | 472 | 2744 | 停工 | 停工
249 | 湘西 | 泸溪县 | 泸溪能滩至浦市 | 泸溪县能滩经兴隆场-浦市 | S554、S320泸溪县能滩-浦市 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 69.4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 69.412; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 69.412; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2016]658号 | 湘交批[2016]205号 | 79438 | 61245.6621 | 28332 |  | 51106 |  |  | 59594.6 | 28332.4 | 25200 | 0 | 25200 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 14519 | 14166 | 路基 |  | 15887.6 | 5666.4 | 路基 |  | 3988 | 8500 | 路面 | 69.4 |  |  |  |  | 泸溪能滩至浦市 | 20682 | 7650.4 |  | 20682 | 7650 |  | 7650 |  |  | 28332 | 停工 | 停工
250 | 邵阳 | 邵东县 | 邵东县两市镇至廉桥公路 | 邵东两市镇-潭邵高速廉桥连接线 | 邵东两市镇-潭邵高速廉桥连接线 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 新建 | 其它 | 12.4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.81; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 11.81; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础 [2016]736号 | 邵市交计统【2018】12号 | 32751 | 16763.11 | 2950 |  | 29801 |  |  | 26251.6 | 2950 | 10800 | 0 | 10800 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 7200 | 1500 | 路基 |  | 1650.6 |  | 批复施工许可 |  | 6601 | 1450 | 路面 | 12 |  |  |  |  | 邵东县两市镇至廉桥公路 | 1357 | 1593 |  | 1357 | 1593 |  | 1593 |  |  | 2950 | 停工 | 停工
251 | 郴州 | 嘉禾县 | S107嘉禾车头桥-石桥 | 嘉禾石桥-车头桥 | S219嘉禾石桥-车头桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 22.507 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 22.507; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 22.507; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2015]40号 | 湘交批[2016]17号 | 17715.53 | 12225.5203 | 6752 |  | 10963.53 |  |  | 14426.271 | 6752 | 6900 | 1688 | 6900 |  |  | 1688 |  |  | 批复施工许可 |  | 3729.318 | 2363.2 | 路基 |  | 1771.553 | 675.4 | 路基 |  | 2025.4 | 2025.4 | 路面 | 22.5 |  |  |  |  | S107嘉禾车头桥-石桥 | 5293 | 1459 |  | 5293 | 0 |  |  |  | 258 | 5551 | 停工 | 停工
252 | 衡阳 | 衡阳县 | 衡阳县界牌-西渡 | 衡阳县界牌-西渡 | S222、S333衡阳县界牌-西渡 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 47.268 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 47.268; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 47.268; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2016]879号 | 湘交批[2017]18号 | 50320 | 36807.13 | 18149 |  | 32171 |  |  | 50320 | 18149 | [10 empty] | 7500 | 2142 | 批复施工许可 |  | 42820 | 16007 | 路面 | 47.268 | [8 empty] | 衡阳县界牌-西渡 | 5873 | 12276 |  | 5873 | 3033 |  | 3033 | 9243 |  | 18149 | 停工 | 停工
253 | 永州 | 新田县 | G234新田县城-土桥 | G234（原S228）新田县城-土桥 | G234新田县城-土桥 | G234（原S228）新田县城-土桥 | G234新田县城至土桥 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 国道 | 25.9632 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 25.541; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 25.541; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]580号 | 湘交批[2016]218号 | 22846 | 15875.5827 | 15151 | 13215 | 7695 |  |  | 22846 | 11493.2 | 7347 | 0 | 7347 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 13215 | 7134.75 | 路基 |  | 2284 | 4358.45 | 路面 | 25.541 | [8 empty] | G234新田县城-土桥 | 11493 | 0.2 |  | 11493 | 0 |  |  |  |  | 11493 | 停工 | 停工
254 | 湘西 | 吉首市 | 吉首张排-社塘坡 | 吉首张排-社塘坡 | 吉首张排至社塘坡 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 其它 | 22.6 | 22.524 | 11.183 | 10.372 |  | 969 |  | 2016 | 2020 | 湘发改基础[2016]501号 | 州交计统[2016]212号 | 73919 | 54895.6454 | 6757.2 |  | 67161.8 |  |  | 73919 | 6757.2 | 18750 | 0 | 18750 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 31250 | 6000 | 路基 |  | 23919 | 757.2 | 路面 | 22.524 | [8 empty] | 吉首张排-社塘坡 | 6176 | 581.2 |  | 6176 | 0 |  |  |  | 103 | 6279 | 停工 | 停工
255 | 衡阳 | 祁东县 | G322祁东县城改线 | G322祁东县城改线 | G322祁东县城改线 | G322祁东县城改线 | G322祁东县城改线 | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 新建 | 国道 | 19.72 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 19.72; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 19.72; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]1093号 | 湘交批[2016]118号 | 51808 | 34866.4516 | 13384 | 19720 | 38424 |  |  | 37374 | 13384 | 14836 | 1338 | 14836 |  |  |  | 0 | 1338 | 批复施工许可 | 0 | 19720 | 12046 | 路基 |  |  |  | 路基 |  | 2718 |  | 路面 | 19.7 | 100 |  |  |  | G322祁东县城改线 | 13384 | 0 |  | 13384 | 0 |  |  |  |  | 13384 | 停工 | 停工
256 | 岳阳 | 平江县 | G536平江县青冲至伍市 | G536青冲-伍市 | G536青冲-伍市 | G536青冲-伍市 | G536平江县青冲至伍市 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 13 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.006; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 13.006; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]174号 | 湘交批[2016]92号 | 12222.11 | 8203.1851 | 7084 | 5124 | 5138.11 |  |  | 12736 | 7084 | 7512 | 4250 | 7512 |  |  | 2341 |  | 1909 | 路基 |  | 5124 | 2834 | 路面 | 13.006 | [8 empty] | 100 |  |  |  | G536平江县青冲至伍市 | 7084 | 0 |  | 7084 | 0 |  |  |  |  | 7084 | 停工 | 停工
257 | 湘西 | 古丈县 | G352古丈至罗依溪公路 | G352古丈-罗依溪公路 | G352罗依溪-古丈 | G352古丈-罗依溪公路 | G352古丈-罗依溪公路（一期） | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新改建 | 国道 | 6 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.16; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 6.16; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2016]804号 | 湘交批[2017]8号 | 73342 | 52403.7274 | 24878 | 14784 | 48464 |  |  | 55935.8 | 24878 | [10 empty] | 11975.1 | 738.84 | 批复施工许可 |  | 17361.7 | 16675.76 | 路基 |  | 23599 | 7463.4 | 路面 | 6.2 | 3000 |  |  |  | G352古丈至罗依溪公路 | 21401 | 3477 |  | 21401 | 3477 |  | 3477 |  |  | 24878 | 停工 | 停工
258 | 岳阳 | 经开区 | 杭瑞高速金凤桥连接线 | 杭瑞高速金凤桥连接线 | 杭瑞高速金凤桥连接线 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.3; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5.3; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2013]116 | 岳交规划[2016]271号 | 15000 | 10214.6096 | 1060 |  | 13940 |  |  | 15000 | 1060 | 4500 | 318 | 4500 |  |  |  |  | 318 | 批复施工许可 |  | 10500 | 742 | 路面 | 5.3 | [12 empty] | 杭瑞高速金凤桥连接线 | 1024.39 | 35.61 |  | 1024.39 | 0 |  |  |  |  | 1024.39 | 停工 | 停工
259 | 湘西 | 保靖县 | 保靖迁陵-龙溪 | G209保靖迁陵-龙溪 | G209保靖迁陵-龙溪 |  | G209保靖迁陵-龙溪 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 11 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.576; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12.576; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2016]1024号 | 湘交批[2017]135号 | 31621 | 25123.3684 | 14640 | 11575 | 16981 |  |  | 31621 | 14640 | 5100 | 0 | 5100 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 5100 | 3360 | 路基 |  | 21421 | 11280 | 路面 | 12.576 | [8 empty] | 保靖迁陵-龙溪 | 3776 | 10864 |  | 3776 | 10864 |  | 10864 |  |  | 14640 | 停工 | 2020年完成路基
260 | 邵阳 | 武冈市 | S245武冈邓家铺至新宁狮子寨公路 | 武冈邓家铺—新宁狮子寨 | S243武冈邓家铺—新宁狮子寨 | S245武冈邓家铺—新宁狮子寨 | S245武冈邓家铺至新宁狮子寨公路 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级 改造 | 省道 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.918; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 7.918; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2014]1184号 | 湘交计统[2014]133号 | 5968.91 | 4565.0794 | 3167 | 2771 | 2801.91 |  |  | 6068.91 | 3167 | 3581 | 2446 | 3581 | 2446 |  |  |  |  | 路基 |  | 2387.91 | 721 | 路面 | 7.918 | [8 empty] | 100 |  |  |  | S245武冈邓家铺至新宁狮子寨公路 | 3167 | 0 |  | 3167 | 0 |  |  |  |  | 3167 | 停工 | 停工
261 | 衡阳 | 衡山县 | 武广衡山西站-黄花坪 | 武广衡山西站-黄花坪 | 武广衡山西站-黄花坪 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 8.002 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 8; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础 [2014]1036号 | 湘交计统[2015]102号 | 28595 | 21197.8678 | 5515 |  | 23080 |  |  | 28595 | 5515 | 17157 | 3309 | 17157 |  |  | 960 |  | 2349 | 路基 |  | 11438 | 2206 | 路面 | 8 | [12 empty] | 武广衡山西站-黄花坪 | 5515 | 0 |  | 5515 | 0 |  |  |  |  | 5515 | 停工 | 停工
262 | 衡阳 | 耒阳市 | 耒阳余庆-长坪 | 耒阳余庆-长坪 | S567耒阳余庆-长坪 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 30.206 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30.263; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30.263; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2017]285号 | 湘交批[2017]157号 | 25793 | 18658.8465 | 9079 |  | 16714 |  |  | 25793 | 9079 | [10 empty] | 5120 | 1585.9725 | 批复施工许可 |  | 20673 | 7493.0275 | 路面 | 30.263 | [8 empty] | 耒阳余庆-长坪 | 1586 | 7493 |  | 1586 | 2007 |  | 2007 | 5486 |  | 9079 | 停工 | 停工
263 | 怀化 | 辰溪县 | 泸溪-辰溪公路辰溪段 | 泸溪-辰溪辰溪段 | S320泸溪-辰溪辰溪段 | S252、S336泸溪-辰溪公路辰溪段 | 泸溪白沙至辰溪公路（辰溪段） | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 18.3 | 17.588 |  | 16.1894 |  | 1398.64 |  | 2016 | 2018 | 湘发改基础[2017]352号 | 湘交批[2016]153号 | 28010 | 20779.4233 | 10637 | 5950 | 17373 |  |  | 19914 | 7446.1 | 5100 | 1064 | 5100 |  |  |  |  | 1064 | 批复施工许可 |  | 11706 | 5318.2 | 路基 |  | 2801 | 1063.9 | 路基 |  | 207 |  | 路基 |  | 100 |  |  |  | 泸溪-辰溪公路辰溪段 | 7446 | 0.1 |  | 7446 | 0 |  |  |  |  | 7446 | 停工 | 停工
264 | 株洲 | 茶陵县 | S345茶陵和吕至攸县高和公路（茶陵段） | 茶陵和吕-攸县高和（茶陵段） | S337茶陵和吕至攸县高和 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 59.191 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 59.191; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 59.191; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2014]622号 | 湘交计统[2014]430号 | 57872.08 | 45185.0336 | 28361 |  | 29511.08 |  |  | 56381.556 | 28361 | 34723 | 10654.38 | 34723 |  |  | 10654.38 |  |  | 路基 |  | 5000 | 3526 | 路基 |  | 1787.456 | 5672.32 | 路基 |  | 14871.1 | 8508.3 | 路面 | 59.2 |  |  |  |  | S345茶陵和吕至攸县高和公路（茶陵段） | 25604.38 | 2756.62 |  | 25604.38 | 1130 |  | 1130 | 1627 |  | 28361.38 | 停工 | 停工
265 | 株洲 | 醴陵市 | S331醴陵屏山至黄沙 | 醴陵屏山-芦淞区栗塘村 | S327醴陵屏山至黄沙 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 10.717 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.717; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10.717; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2016]136号 | 湘交批[2017]71号 | 9351 | 5315.0283 | 3587 |  | 5764 |  |  | 7545.7 | 2510.9 | [14 empty] | 7545.7 | 2510.9 | 路基 | [9 empty] | S331醴陵屏山至黄沙 | 0 | 2510.9 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 停工 | 停工
266 | 湘潭 | 湘潭县 | 潭衡西线高速（S61岳临高速）晓南互通至G240湘青线连接线 | 潭衡西高速晓南互通-青山桥连接线 | 潭衡西线高速（S61岳临高速）晓南互通至G240湘青线连接线 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 6.783 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8.5; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 潭发改审[2017]94号 | 潭交函[2017]116号 | 8737 | 5780.67 | 1356 |  | 7381 |  |  | 11073 | 1356 | 2040 | 0 | 2040 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 4760 | 1020 | 路面 | 8.5 |  |  |  |  | 4273 | 336 | 路面 | 6.8 |  |  |  |  | 潭衡西线高速（S61岳临高速）晓南互通至G240湘青线连接线 | 624 | 732 |  | 624 | 300 |  | 300 |  | 76 | 1000 | 停工 | 停工
267 | 益阳 | 南县 | S307南县三仙湖至思乐公路 | 南县三仙湖-思乐 | S307南县三仙湖-思乐 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 16.172 | 16.18 | 8.3 | 7.88 |  |  |  | 2018 | 2020 | 益发改基础〔2017〕360号 | 益交发〔2018〕314号 | 49498.84 | 43085.3448 | 5684 |  | 43814.84 |  |  | 12085 | 1870 | [18 empty] | 7800 | 1870 | 路基 |  | 4285 |  |  |  | S307南县三仙湖至思乐公路 | 1870 | 0 |  | 1870 | 0 |  |  |  |  | 1870 | 停工 | 停工
268 | 长沙 | 宁乡县 | 宁乡市黄材至龙田公路 | 宁乡黄材-龙田 | 宁乡黄材-龙田 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 其它 | 30 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30.799; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30.799; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 长发改审〔2017〕307号 | 长交批【2018】2号 | 48198 | 28722.61 | 6159.8 |  | 42038.2 |  |  | 35398 | 6159.8 | [14 empty] | 7200 | 1800 | 批复施工许可 |  | 28198 | 4359.8 | 路面 | 30.799 |  |  |  |  | 宁乡市黄材至龙田公路 | 2834 | 3325.8 |  | 2834 | 1364 |  | 1364 | 1962 |  | 6160 | 停工 | 停工
269 | 衡阳 | 衡东县 | 衡东杨林-高湖 | 衡东杨林-高湖 | 衡东杨林-高湖 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 11.569 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.711; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 10.711; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 衡发改工[2015]03号 | 衡市交计基字[2015]252号 | 7372 | 5381.56 | 2142.2 |  | 2142.2 |  |  | 7372 | 2141.8 | 4423 | 1388.28 | 4423 |  |  | 1388.28 |  |  | 路基 |  | 2949 | 925.52 | 路面 | 11.569 |  | -172 | 已完工 | [9 empty] | 衡东杨林-高湖 | 2314.28 | -172.48 |  | 2314.28 | 0 |  |  |  |  | 2314.28 | 停工 | 停工
270 | 邵阳 | 大祥区 | 邵阳市戴家坪-罗市桥 | 邵阳市戴家坪-邵阳县罗市桥 | 邵阳市戴家坪至罗市桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 升级 改造 | 其它 | 18.9 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 18.9; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 18.9; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2014]1208号 | 湘交批[2017]85号 | 36398 | 21179.5132 | 5967 |  | 30431 |  |  | 25478.6 | 4176.9 | 3540 | 0 | 3540 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 2360 | 3325 | 路基 |  | 19578.6 | 851.9 | 路基 | [9 empty] | 邵阳市戴家坪-罗市桥 | 3325 | 851.9 |  | 3325 | 0 |  |  |  |  | 3325 | 停工 | 停工
271 | 邵阳 | 邵阳县 | 邵阳县长阳铺-九公桥 | 邵阳县长阳铺-九公桥 | S550邵阳县九公桥-长阳铺 | S339邵阳县长阳铺-九公桥 | 邵阳县长阳铺-九公桥 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 25.831 | 25.22 |  | 24.556 |  | 664 |  | 2017 | 2020 | 湘发改基础 [2016]775号 | 湘交批[2017]11号 | 29008 | 9756.032 | 13858 | 8827 | 15150 |  |  | 20605.6 | 9700.6 | [10 empty] | 5129 | 1947.72 | 批复施工许可 |  | 15176.6 | 7752.88 | 路基 | [5 empty] | 300 |  |  |  | 邵阳县长阳铺-九公桥 | 8315 | 1385.6 |  | 8315 | 0 |  |  |  |  | 8315 | 停工 | 停工
272 | 邵阳 | 邵阳县 | G356邵阳县罗城-黄豆园 | G356邵阳县罗城-黄豆园 | G356邵阳县罗城至黄豆园公路 | G356邵阳县罗城-黄豆园 | G356线邵阳县罗城至黄豆园 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 国道 | 18.56 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 19.233; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 19.233; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2016]346号 | 湘交批[2017]15号 | 18627 | 8505.728 | 12082 | 10450 | 6545 |  |  | 13138.9 | 8457.4 | [10 empty] | 9878 | 1342.2 | 批复施工许可 |  | 3160.9 | 7115.2 | 路基 | [5 empty] | 100 |  |  |  | G356邵阳县罗城-黄豆园 | 3878 | 4579.4 |  | 3878 | 0 |  |  |  |  | 3878 | 停工 | 停工
273 | 岳阳 | 岳阳楼区 | 岳阳楼牌坊-枣树 | 岳阳楼区牌坊-枣树 | 岳阳楼区牌坊-枣树 | S211岳阳楼牌坊-枣树 | S211岳阳楼牌坊至枣树 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级 改造 | 其它 | 13 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.887; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12.887; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]1031号 | 湘交计统[2015]8号 | 11688 | 7882 | 2577 | 2577 | 9111 |  |  | 12800 | 2577 | 7560 | 1949 | 7560 | 1949 |  |  |  |  | 路基 |  | 5040 | 628 | 路面 | 12.887 | [8 empty] | 200 |  |  |  | 岳阳楼牌坊-枣树 | 2577 | 0 |  | 2577 | 0 |  |  |  |  | 2577 | 停工 | 停工
274 | 岳阳 | 华容县 | 岳阳长江经济带沿江公路（华容段） | 长江经济带沿江公路（华容段） | S217长江经济带沿江公路 （华容段） | 岳阳长江经济带沿江公路（华容段） | 长江经济带沿江公路（华容段） | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 28.3 | 25.793 |  | 25.6881 |  | 104.92 |  | 2016 | 2019 | 湘发改基础[2016]1025号 | 湘交批[2017]16号 | 29538 | 20075.3495 | 8522 | 9646 | 21016 |  |  | 21176.6 | 5965.4 | 7560 | 0 | 7560 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 7560 | 3360 | 路基 |  | 5556.6 | 2605.4 | 路基 | [5 empty] | 500 |  |  |  | 岳阳长江经济带沿江公路（华容段） | 5965 | 0.4 |  | 5965 | 0 |  |  |  |  | 5965 | 停工 | 停工
275 | 常德 | 西湖 | 西湖果木队-黄泥湖 | 西湖果木队-黄泥湖 | S314西湖果木队-黄泥湖 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 5.5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.04; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 6.04; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2017]831号 | 常交发[2017]81号 | 26405 | 20919.6946 | 2416 |  | 23989 |  |  | 26105.5 | 724.8 | [10 empty] | 3850 | 330 | 批复施工许可 |  | 9352.5 | 394.8 | 路基 |  | 12903 |  | 路基 | [5 empty] | 西湖果木队-黄泥湖 | 512 | 212.8 |  | 512 | 0 |  |  |  |  | 512 | 停工 | 停工
276 | 常德 | 桃源县 | 桃源火车站-桃花源 | 桃源火车站-桃花源 | S238桃源火车站-桃花源 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 新建 | 省道 | 15 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15.3; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 15.3; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 53550 | 38020.5 | 6885 |  | 46665 |  |  | 8032.5 | 918 | [10 empty] | 8032.5 | 918 | 批复施工许可 | [13 empty] | 桃源火车站-桃花源 | 0 | 918 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 停工 | 停工
277 | 常德 | 桃源县 | 常张高速热市互通-黄石 | 常张高速热市互通-黄石 | S238常张高速热市互通-黄石 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 升级改造 | 省道 | 28 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 31.738; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 31.738; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2017]965号 | 常交发[2017]94号 | 44627.65 | 29729.72 | 10797.09 |  | 33830.56 |  |  | 31239.355 | 3239.127 | [10 empty] | 6500 | 1260 | 批复施工许可 |  | 24739.355 | 1979.127 | 路基 | [9 empty] | 常张高速热市互通-黄石 | 1260 | 1979.127 |  | 1260 | 0 |  |  |  |  | 1260 | 停工 | 停工
278 | 常德 | 桃源县 | 常吉高速公路杨家桥互通至桃花源金盘村 | 常吉高公路杨家桥互通-桃花源金盘村 | S238常吉高公路杨家桥互通-桃花源金盘村 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 升级改造 | 省道 | 18.5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17.145; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 17.145; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2017]834号 | 常交发[2017]77号 | 22382 | 14298.47 | 6457 |  | 15925 |  |  | 15667.4 | 1937.1 | [10 empty] | 4320 | 832.5 | 批复施工许可 |  | 11347.4 | 1104.6 | 路基 | [9 empty] | 常吉高速公路杨家桥互通至桃花源金盘村 | 833 | 1104.1 |  | 833 | 0 |  |  |  |  | 833 | 停工 | 停工
279 | 张家界 | 慈利县 | 永定西溪坪至慈利溪口（慈利段） | 永定西溪坪-慈利溪口 | S520永定西溪坪-慈利溪口 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 16.219 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 16.219; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 16.219; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 慈发改投资[2016]321号 | 慈交计字[2017]7号 | 17270.0749 | 11741.6164 | 6487.6 |  | 10782.4749 |  |  | 12089.0524 | 4541.32 | [10 empty] | 3771 | 1260 | 批复施工许可 |  | 8318.0524 | 3281.32 | 路基 | [9 empty] | 永定西溪坪至慈利溪口（慈利段） | 1260 | 3281.32 |  | 1260 | 0 |  |  |  |  | 1260 | 停工 | 停工
280 | 常德 | 津市市 | 津市新洲--岳山 | 津市新洲-岳山 | S516津市新洲-岳山 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级 改造 | 省道 | 33 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 29.863; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 29.863; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2016]846号 | 湘交批[2017]28号 | 22867 | 14398.5898 | 8959 |  | 13908 |  |  | 23067 | 8959 | 4950 | 0 | 4950 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 9117.6 | 4140 | 路基 |  | 8799.4 | 4819 | 路面 | 29.863 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 津市新洲--岳山 | 5263 | 3696 |  | 5263 | 0 |  |  |  | 654 | 5917 | 停工 | 停工
281 | 常德 | 武陵区 | 武陵区李白溪-石公庙 | 武陵区李白溪-石公庙 | S314武陵区李白溪-石公庙 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 4.3 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 2.524; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 2.524; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]836号 | 常交发[2017]84号 | 7747 | 5085.3893 | 1009.6 |  | 6737.4 |  |  | 5747.5 | 706.72 | [10 empty] | 3500 | 300 | 批复施工许可 |  | 373.5 | 0 | 路基 |  | 1874 | 406.72 | 路基 | [5 empty] | 武陵区李白溪-石公庙 | 487 | 219.72 |  | 487 | 0 |  |  |  | 39 | 526 | 停工 | 停工
282 | 湘潭 | 韶山市、湘乡市 | G354韶山-月山-水府庙 | G354韶山-月山-水府庙 | G354、S226韶山-月山-水府庙 | G354、S328韶山-月山-水府庙 | G354、S328韶山至月山至水府庙 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 国道 | 54.357 | 54.201 |  | 53.357 |  | 844 |  | 2016 | 2018 | 湘发改基础[2015]638号 | 湘交办函[2015]750、751号 | 45318 | 31302 | 20395 | 22213 | 24923 |  |  | 46318 | 20395 | 16276 | 5066 | 16276 | 5066 |  |  |  |  | 批复施工许可 |  | 17147 | 15329 | 路基 |  | 11895 | 0 | 路面 | 54.201 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | G354韶山-月山-水府庙 | 20395 | 0 |  | 20395 | 0 |  |  |  |  | 20395 | 停工 | 停工
283 | 益阳 | 南县 | 南县东河至茅草街 | 南县东河-茅草街 | S511南县东河-茅草街 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 37.977 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 38.65; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 38.65; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 益发改基础[2017]361号 | 益交计统【2018】37号 | 88785 | 73040.7963 | 15190 |  | 73595 |  |  | 67537 | 4512.24 | 7878 | 0 | 7878 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 7879 | 4512.24 | 路基 |  | 32780 |  | 路基 | [5 empty] | 19000 |  | 路面 |  | 南县东河至茅草街 | 0 | 4512.24 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 停工 | 停工
284 | 郴州 | 苏仙区 | G107苏仙区良田绕镇公路 | G107苏仙区良田绕镇 | G107苏仙区良田绕镇 |  | G107苏仙区良田绕镇 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 8.6 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.6; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 8.6; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]446号 | 湘交批[2016]107号 | 29814 | 22319.8379 | 7178 | 0 | 22636 |  |  | 27245.2 | 5743 | 18059 | 718 | 18059 |  |  |  |  | 718 | 批复施工许可 |  | 5792.2 | 5025 | 路基 |  |  |  | 路基 |  | 394 |  | 路基 |  | 3000 |  | 路面 |  | G107苏仙区良田绕镇公路 | 5743 | 0 |  | 5743 | 0 |  |  |  |  | 5743 | 停工 | 停工
285 | 郴州 | 汝城县 | G357汝城永丰-集龙（丰州坳） | G357汝城永丰-集龙（丰州坳） | G357汝城永丰-集龙（丰州坳） | G357汝城永丰-集龙（丰州坳） | G357汝城永丰至集龙（丰州坳） | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 国道 | 29 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 28.725; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 28.725; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2015]637号 | 湘交批[2016]4号 | 28284.66 | 22195 | 12926 | 12926 | 15358.66 |  |  | 23027.728 | 12926 | 16971 | 12445 | 16971 | 12445 |  |  |  |  | 路基 |  | 5656.728 | 481 | 路基 |  |  |  | 路基 | [5 empty] | 400 |  |  |  | G357汝城永丰-集龙（丰州坳） | 12926 | 0 |  | 12926 | 0 |  |  |  |  | 12926 | 停工 | 停工
286 | 株洲 | 攸县 | 攸县旅游环线延伸线新建工程 | 攸县酒埠江旅游公路环线延伸线 | 攸县酒埠江旅游公路环线延伸线 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 3.93 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.05; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3.05; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 株发改审[2017]144号 | 株交批[2017]222号 | 6968 | 5106.0864 | 610 |  | 6358 |  |  | 11845.6 | 610 | [10 empty] | 2400 | 900 | 路基 |  | 4568 | -290 | 路面 | 3.05 | 4877.6 |  | 路基 | [5 empty] | 攸县旅游环线延伸线新建工程 | 84 | 526 |  | 84 | 0 |  |  |  | 93 | 177 | 停工 | 停工
287 | 株洲 | 茶陵县 | 路坳岭至严塘 | 茶陵路岭坳-严塘 | S204茶陵路岭坳-严塘 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 32.49 | 32.678 |  | 32.5298 |  | 148.24 |  | 2016 | 2020 | 株发改审[2017]148号 | 株交批[2017]226号 | 35390.78 | 22682.8795 | 13634.512 |  | 21756.268 |  |  | 43468.946 | 9544.1584 | 8910 | 0 | 8910 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 8910 | 6600 | 路基 |  | 7953.546 | 2944.1584 | 路基 |  | 17695.4 |  | 路基 | [5 empty] | 路坳岭至严塘 | 1882 | 7662.1584 |  | 1882 | 0 |  |  |  | 1357 | 3239 | 停工 | 停工
288 | 郴州 | 永兴县 | S349永兴马田-三塘 | 永兴马田-三塘 | S345永兴马田-三塘 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 21.272 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 21; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 21; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2021 | 郴发改批〔2018〕2号 | 郴交计基发〔2018〕83号 | 18004 | 19741.87 | 7350 |  | 10654 |  |  | 9002 | 3150 | 5401 | 0 | 5401 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 3601 | 3150 | 路基 |  |  |  | 批复施工许可 | [9 empty] | S349永兴马田-三塘 | 0 | 3150 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 停工 | 停工
289 | 怀化 | 中方县 | 辰溪县龙头庵-中方县袁家 | 辰溪县龙头庵-中方县袁家 | S249辰溪县龙头庵-中方县袁家 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 30.5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 28.207; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 28.207; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2021 | 怀发改基础[2017]8号 | 怀市交批[2017]131号 | 22544.9 | 17650 | 11282.8 |  | 11262.1 |  |  | 24362.43 | 7897.96 | 7200 | 0 | 7200 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 7200 | 7200 | 路基 |  | 1381.43 | 697.96 | 路基 |  | 8581 |  | 路基 | [5 empty] | 辰溪县龙头庵-中方县袁家 | 7521 | 376.96 |  | 7521 | 0 |  |  |  |  | 7521 | 停工 | 停工
290 | 怀化 | 中方县 | 中方县四角田-石宝 | 中方县四角田-石宝 | S553中方县四角田-石宝 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 16 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15.255; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 15.255; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 怀发改基础[2017]9号 | 怀市交批[2017]132号 | 14886.13 | 11604.5 | 6102 |  | 8784.13 |  |  | 16340.291 | 4271 | [10 empty] | 3000 | 960 | 批复施工许可 |  | 7420.291 | 870.6 | 路基 |  | 5920 | 2440.4 | 路基 | [5 empty] | 中方县四角田-石宝 | 2483 | 1788 |  | 2483 | 0 |  |  |  |  | 2483 | 停工 | 停工
291 | 怀化 | 通道县 | G209通道县绕城公路 | G209通道县绕城公路 | G209通道绕城公路 | G209通道县绕城公路 | G209通道县绕城公路 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 13 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.17; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12.17; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2017]355号 | 湘交批[2017]106号 | 12469 | 9669.6 | 7018 | 7018 | 5451 |  |  | 13030 | 5400 | [10 empty] | 9120 | 5400 | 路基 |  |  |  | 路基 |  | 3610 |  | 路基 |  | 300 |  |  |  | G209通道县绕城公路 | 5400 | 0 |  | 5400 | 0 |  |  |  |  | 5400 | 停工 | 停工
292 | 怀化 | 芷江县 中方县 | 中方-芷江 | 中方-芷江 | S555中方-芷江 |  | 中方-芷江 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 28.8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 29.038; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 29.038; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2017]351号 | 怀交批[2017]39号 | 156131 | 122162.3948 | 18874.7 | 2020 | 137256.3 |  |  | 80291.5 | 13212.29 | [10 empty] | 51000 | 12870 | 路基 |  | 27065.5 | 342.29 | 路基 |  | 1226 |  | 路基 |  | 1000 |  |  |  | 中方-芷江 | 12870 | 342.29 |  | 12870 | 0 |  |  |  |  | 12870 | 停工 | 停工
293 | 娄底 | 娄星区、涟源 | 娄星区双江至七星公路 | 娄星区双江-涟源七星 | S543娄星区双江-涟源七星 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 改建 | 省道 | 16 | 15.52 |  | 15.223 |  |  | 297 | 2016 | 2021 | 娄发改行审[2017]53 | 娄交计[2017]211号 | 14077 | 10255.9137 | 6409.74 |  | 7667.26 |  |  | 9853.9 | 4486.818 | 4800 | 0 | 4800 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 3200 | 2800 | 路基 |  | 1853.9 | 1686.818 | 路基 | [9 empty] | 娄星区双江至七星公路 | 2800 | 1686.818 |  | 2800 | 0 |  |  |  |  | 2800 | 停工 | 停工
294 | 湘西 | 吉首市 | 吉首寨阳至矮寨悬索桥公路 | 吉首寨阳-矮寨悬索桥 | 吉首寨阳至矮寨悬索桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 其它 | 12.3 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.288; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 12.288; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 州发改基础[2016]9号 | 州交计基[2016]93号 | 9577.19 | 7309.7801 | 3686.4 |  | 5890.79 |  |  | 9577.19 | 3686.4 | [10 empty] | 5746.2 | 2196 | 路基 |  | 3830.99 | 1490.4 | 路面 | 12.288 | [8 empty] | 吉首寨阳至矮寨悬索桥公路 | 3686 | 0.4 |  | 3686 | 0 |  |  |  |  | 3686 | 停工 | 停工
295 | 湘西 | 花垣县 | 黄土坪经金龙至排碧 | 花垣县黄土坪-芷耳-排碧 | 花垣县黄土坪经芷耳至排碧 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 其它 | 19.3 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 18.53; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 18.53; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 州发改基础[2016]340号 | 州交计划[2016]354号 | 17868.16 | 13122.8945 | 5559 |  | 12309.16 |  |  | 12507.712 | 3891.3 | [10 empty] | 7920 | 3600 | 路基 |  | 4587.712 | 291.3 | 路基 | [9 empty] | 黄土坪经金龙至排碧 | 2527.25 | 1364.05 |  | 2527.25 | 0 |  |  |  |  | 2527.25 | 停工 | 停工
296 | 湘西 | 花垣县 | 花垣吉卫螺丝懂经董马库-保靖夯沙 | 保靖夯沙-花垣吉卫（湘黔界） | S527保靖夯沙-花垣吉卫（湘黔界） |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级 改造 | 省道 | 42.988 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 42.988; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 42.988; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2016]847号 | 州交计划[2016]321号 | 35285.32 | 26172.129 | 12896 |  | 22389.32 |  |  | 43000 | 9750 | 23400 | 0 | 23400 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 15600 | 9750 | 路基 |  |  |  | 路基 | [5 empty] | 4000 |  |  |  | 花垣吉卫螺丝懂经董马库-保靖夯沙 | 9750 | 0 |  | 9750 | 0 |  |  |  |  | 9750 | 停工 | 停工
297 | 湘西 | 保靖县 | 保靖县清水坪-秀山石堤 | 保靖县清水坪-石堤(湘渝界) | S318保靖县清水坪-石堤（湘渝界） |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.25; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 4.25; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]581号 | 州交基建【2017】321号 | 6080 | 4061.4807 | 1700 |  | 4380 |  |  | 6080 | 1700 | 3000 | 0 | 3000 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 3000 | 1920 | 路基 |  | 80 | -220 | 路面 | 4.25 | [8 empty] | 保靖县清水坪-秀山石堤 | 0 | 1700 |  | 0 | 0 |  |  |  | 301 | 301 | 停工 | 停工
298 | 湘西 | 龙山县 | 里耶绕城公路 | 里耶绕城公路 | S256、S320里耶绕城公路 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 12 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 25000 | 17000 | 4800 |  | 20200 |  |  | 5000 | 0 | [10 empty] | 5000 | 720 | 批复施工许可 |  | 0 | -720 | 拟调规 | [9 empty] | 里耶绕城公路 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 停工 | 停工
299 | 湘西 | 保靖县5公里吉首市10公里 | S262保靖夯沙-吉首 | 保靖夯沙-吉首 | S253保靖夯沙-吉首 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 13.7 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.685; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 13.685; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2015]965号 | 湘交计统[2015]398号 | 17344.48 | 13354.8943 | 7172 |  | 10172.48 |  |  | 17344 | 7172 | 10223 | 7172 | 5203 | 2151.6 | 5020 | 5020.4 |  |  | 路基 |  | 7121 | 0 | 路面 | 13.685 | [12 empty] | S262保靖夯沙-吉首 | 7172 | 0 |  | 7172 | 0 |  |  |  |  | 7172 | 停工 | 停工
300 | 株洲 | 醴陵市 | G106醴陵城区绕城线（王仙-龙源冲） | G106醴陵城区绕城公路线（王仙-龙源冲） | G106醴陵城区绕城公路线 （王仙-龙源冲） | G106醴陵城区绕城线（王仙-龙源冲） | G106醴陵城区绕城公路线（王仙-龙源冲） | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 13.427 | 13.427 | 11.72 |  |  | 1707 |  | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2017]1091号 | 株交批[2017]223号 | 80363.9 | 52409.7239 | 19248.5 | 0 | 61115.4 |  |  | 96435.95 | 13473.55 | [10 empty] | 4320 | 997.5 | 批复施工许可 |  | 35861.95 | 4777.05 | 路基 | [5 empty] | 56254 | 7699 | 路基 |  | G106醴陵城区绕城线（王仙-龙源冲） | 0 | 5774.55 |  | 0 | 13473 | 7698 | 5775 |  |  | 13473 | 未开工 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
301 | 衡阳 | 祁东县 | 祁东县太和堂-四明山 | 祁东县太和堂-四明山 | S575祁东县太和堂-四明山 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 14.074 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14.059; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 14.059; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 衡发改审[2017]81号 | 衡市交规字[1017]327号 | 12512 | 8508.16 | 3514.75 |  | 8997.25 |  |  | 15623.6 | 1054.425 | [10 empty] | 2502.4 | 527.2125 | 批复施工许可 |  | 5004.8 | 527.2125 | 批复施工许可 |  | 4058.4 |  | 路基 |  | 4058 |  | 路基 |  | 祁东县太和堂-四明山 | 485 | 569.425 |  | 485 | -485 |  | -485 |  |  | 0 | 未开工 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
302 | 邵阳 | 邵阳县 | 邵阳县黄豆园-黄亭市 | 邵阳县黄豆园-黄亭市 | S336邵阳县黄豆园-黄亭市 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 18 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 18.499; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 18.499; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2017]392号 | 邵市交计统[2017]306号 | 22037 | 14985.16 | 7399.6 |  | 14637.4 |  |  | 22446 | 5179.72 | [10 empty] | 4407.2 | 1108.92 | 批复施工许可 |  | 11018.7 | 4070.8 | 路基 |  | 3260.1 |  | 施工许可 |  | 3760 |  | 路基 |  | 邵阳县黄豆园-黄亭市 | 1021 | 4158.72 |  | 1021 | 0 |  |  |  |  | 1021 | 未开工 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
303 | 邵阳 | 新宁县 | 新宁县江口桥-黄皮坳 | 新宁县江口桥-黄皮坳 | S341新宁县江口桥-黄皮坳 | S348新宁县江口桥-黄皮坳 |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 53.26 | 56.277 |  | 54 |  | 707 | 1570 | 2019 | 2021 | 市发改基础[2017]383号 | 邵市交基建[2018]172号 | 74421.6 | 54702.014 | 21600 |  | 52821.6 |  |  | 67978.48 | 6480 | [10 empty] | 8000 | 4674.51 | 批复施工许可 |  | 14326.48 | 1805.49 | 批复施工许可 |  | 22326 |  | 路基 |  | 23326 |  | 路基 |  | 新宁县江口桥-黄皮坳 | 2981 | 3499 |  | 2981 | 0 |  |  |  |  | 2981 | 未开工 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
304 | 张家界 | 永定区 | 永定教子垭-温塘（二期） | 永定教子垭-温塘（二期） | S303永定教子垭-温塘（二期） |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 张发改审批【2017】21号 |  | 10633 | 11227.65 | 3233.6 |  | 7399.4 |  |  | 20155.4 | 960 | [10 empty] | 1413.4 | 480 | 批复施工许可 |  | 2826.8 | 480 | 批复施工许可 |  | 4240.2 |  | 施工许可 |  | 11675 |  | 路基 |  | 永定教子垭-温塘（二期） | 0 | 960 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
305 | 张家界 | 桑植县 | 桑植县长潭坪大桥 | 桑植县长潭坪大桥 | S524桑植县长潭坪大桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 1.34 | 1.4 |  | 1.1 |  | 322 |  | 2019 | 2021 | 张发改审批【2017】70号 | 湘路工建〔2018〕248号 | 9245 | 4246.456 | 1792.4 |  | 7452.6 |  |  | 10040 | 1075.44 | [10 empty] | 3240 | 1075.44 | 下部结构 |  | 540 |  | 路基 |  | 3780 |  | 路基 |  | 2480 |  | 路基 |  | 桑植县长潭坪大桥 | 247 | 828.44 |  | 247 | 0 |  |  |  |  | 247 | 未开工 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
306 | 益阳 | 安化县 | 安化龙塘-江南（含江南资江大桥） | 安化龙塘-江南（含江南资江大桥） | S236安化龙塘至江南（含江南资江大桥） |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 10.0344 | 10.034 |  | 9.1964 |  | 837.58 |  | 2019 | 2021 | 湘交发改[2017]1075号 | 益交计统[2017]344号 | 17280 | 13647.418 | 6000 |  | 11280 |  |  | 24192 | 2809.52 | [14 empty] | 12096 | 2809.52 | 路基 |  | 5184 |  | 路基 |  | 6912 |  | 路基 |  | 安化龙塘-江南（含江南资江大桥） | 828 | 1981.52 |  | 828 | 0 |  |  |  |  | 828 | 未开工 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
307 | 湘西 | 保靖县 | S262保靖迁陵至夯沙 | 保靖迁陵-夯沙 | S253保靖迁陵-夯沙 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新改建 | 省道 | 49 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 68; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 68; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 68000 | 46240 | 27200 |  | 40800 |  |  | 47600 | 8160 | [18 empty] | 20400 | 8160 | 施工许可 |  | 27200 |  | 路基 |  | S262保靖迁陵至夯沙 | 0 | 8160 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
308 | 常德 | 西湖 | 三角堤至西湖镇公路 | 西湖三角堤-西湖镇 | 西湖三角堤-西湖镇 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.652; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 10.652; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 西发改投[2017]10号 |  | 7002 |  | 2130.4 |  | 4871.6 |  |  | 7997.6 | 639.12 | [10 empty] | 1540 | 495 | 批复施工许可 | [5 empty] | 2100.6 | 144.12 | 施工许可 |  | 4357 |  | 路面 | 11 | 三角堤至西湖镇公路 | 0 | 639.12 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 拟新开工 | 2020年完工 | 2020年完工
309 | 长沙 | 望城区 | S213桥驿-汨罗 | 桥驿-汨罗 | S210桥驿-汨罗 | S213汨罗高家坊-望城桥驿 |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 8; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 长发改审[2018]43号 | 长交批[2018]6号 | 52939 | 29042.26 | 2782 |  | 50157 |  |  | 37057 | 834.6 | [18 empty] | 10000 | 834.6 | 路基 |  | 27057 |  | 路基 |  | S213桥驿-汨罗 | 384 | 450.6 |  | 384 | 0 |  |  |  |  | 384 | 在建 | 拟新开工 | 2020年完成路基
310 | 长沙 | 浏阳市 | G106浏阳绕城线 | G106浏阳绕城公路线 | G106浏阳绕城公路线 | G106浏阳绕城线 | G106线浏阳绕城公路 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 9 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.35; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 9.35; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2013]1539号 |  | 49876 | 35112.704 | 5142.5 | 9900 | 44733.5 |  |  | 29900 | 771.375 | [10 empty] | 9900 | 771.375 | 批复施工许可 | [9 empty] | 20000 |  | 桥梁、隧道 |  | G106浏阳绕城线 | 0 | 771.375 |  | 0 | 771 |  | 771 |  |  | 771 | 在建 | 拟新开工
311 | 湘潭 | 湘潭县 | 武广高铁株洲站-沪昆高铁韶山站连接线（马景坳-七里铺） | 武广高铁株洲站-沪昆高铁韶山站连接线（马景坳-七里铺） | S325武广高铁株洲站-沪昆高铁韶山站连接线马景坳-七里铺段 | S330武广高铁株洲站-沪昆高铁韶山站连接线（马景坳-七里铺） | S330武广高铁株洲站至沪昆高铁韶山站连接线湘潭马景坳至七里铺段 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 13.64 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.64; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 13.64; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2012]416号 | 湘交批[2015]54号 | 54659.86 | 38137.7563 | 12685 | 11457.6 | 41974.86 |  |  | 54659.86 | 12685 | [10 empty] | 27329.93 | 5600 | 路基 |  | 27329.93 | 7085 | 路面 | 13.64 | [8 empty] | 武广高铁株洲站-沪昆高铁韶山站连接线（马景坳-七里铺） | 11058 | 1627 |  | 11058 | 1627 |  | 1627 |  |  | 12685 | 在建 | 拟新开工
312 | 衡阳 | 常宁市 | G234常宁新河-蒲竹 | G234常宁新河-蒲竹 | G234常宁新河-蒲竹 | G234常宁新河-蒲竹 | G234常宁新河-蒲竹 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 国道 | 56.647 | 57 | 28 | 29 |  |  |  | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2017]960号 | 湘路工建〔2019〕3号 | 169947 | 111581 | 25550 | 0 | 144397 |  |  | 24350 | 7665 | [10 empty] | 9540 | 3839.6325 | 批复施工许可 |  | 14310 | 3825.3675 | 批复施工许可 | [5 empty] | 500 |  |  |  | G234常宁新河-蒲竹 | 0 | 7665 |  | 0 | 7665 |  | 7665 |  |  | 7665 | 在建 | 拟新开工
313 | 岳阳 | 屈原管理区 | 屈原区推山咀码头-三州桥 | 屈原区三洲桥-推山咀码头 | 屈原区三洲桥-推山咀码头 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 9 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.05; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 7.05; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 岳发改审[2017]56号 | 岳交规划[2017]321号 | 8756 | 7817.4129 | 1410 |  | 7346 |  |  | 6129.2 | 987 | [10 empty] | 5404.92 | 840 | 路基 |  | 724.28 | 147 | 路基 | [9 empty] | 屈原区推山咀码头-三州桥 | 0 | 987 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 拟新开工
314 | 岳阳 | 屈原管理区 | 屈原营田至磊石 | 屈原磊石-营田 | S210屈原磊石-营田 | S102屈原营田-磊石 |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 24 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20.1; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 20.1; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 岳发改审[2017]109号 |  | 16253 | 13126.9456 | 6030 |  | 10223 |  |  | 9495.148 | 4221 | [10 empty] | 4495.574 | 1080 | 批复施工许可 | [5 empty] | 4999.574 | 3141 | 路基 | [5 empty] | 屈原营田至磊石 | 0 | 4221 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 拟新开工
315 | 岳阳 | 岳阳县 | 岳阳县麻塘至黄沙街公路（麻塘至荣家湾段） | 岳阳县麻塘-黄沙街 | 岳阳县麻黄线（麻塘至荣家湾段） |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 其它 | 20 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20.3; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 20.3; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 工可批复〔2018〕2号 | 初设已评 | 93491 | 66378.61 | 4049 |  | 89442 |  |  | 38847.3 | 2400 | [10 empty] | 7200 | 1200 | 批复施工许可 |  | 3600 | 1200 | 批复施工许可 |  | 28047.3 |  | 路基 | [5 empty] | #N/A | 0 | 2400 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 拟新开工 | 拆成了两个项目
316 | 岳阳 | 平江县 岳阳县 | S308平江县南江至岳阳县龙湾 | 岳阳县筻口-新开 | S308平江县南江至岳阳县龙湾 | S318岳阳县新开-筻口 |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 66.5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 66.534; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 66.534; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 岳发改[2017]112号 | 岳交规划[2017]273号 | 306537 | 209869.788 | 43253 |  | 263284 |  |  | 95980.55 | 12975.9 | [14 empty] | 45980.55 | 12975.9 | 批复施工许可 |  | 50000 |  | 路基 | [5 empty] | S308平江县南江至岳阳县龙湾 | 5969 | 7006.9 |  | 5969 | 0 |  |  |  |  | 5969 | 未开工 | 拟新开工
317 | 常德 | 鼎城区 | 鼎城移堤-走马岗 | 鼎城移堤-走马岗 | S314鼎城移堤-走马岗 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 14 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14.06; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 14.06; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 湘发改基础[2017]962号 | 常交发[2017]82号 | 49210 | 44057.563 | 5624 |  | 43586 |  |  | 49210 | 1687.2 | [10 empty] | 9800 | 840 | 批复施工许可 |  | 14805 | 847.2 | 路基 |  | 24605 |  | 路基 | [5 empty] | 鼎城移堤-走马岗 | 1230 | 457.2 |  | 1230 | 0 |  |  |  |  | 1230 | 未开工 | 拟新开工
318 | 常德 | 鼎城区 | 鼎城大路陂-白洋湖 | 鼎城大路陂-白洋湖 | S314鼎城大路陂-白洋湖 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 14 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.848; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 13.848; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2017]961号 | 常交发[2017]8号 | 48468 | 36094.2327 | 5539.2 |  | 42928.8 |  |  | 47468 | 1661.76 | [10 empty] | 9590 | 822 | 批复施工许可 |  | 14644 | 839.76 | 路基 |  | 23234 |  | 路基 | [5 empty] | 鼎城大路陂-白洋湖 | 1208 | 453.76 |  | 1208 | 0 |  |  |  |  | 1208 | 未开工 | 拟新开工
319 | 张家界 | 永定区 | 永定三家馆-鸭坪 | 永定三家馆-鸭坪 | 永定三家馆-鸭坪 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 改建 | 其它 | 7 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.249; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8.249; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 张发改投资[2017]12号 | 张交字[2017]160号 | 10716.13 | 6488.1892 | 2474.7 |  | 8241.43 |  |  | 7501.291 | 742.41 | [10 empty] | 1266.2 | 420 | 批复施工许可 |  | 6235.091 | 322.41 | 路基 | [9 empty] | 永定三家馆-鸭坪 | 420 | 322.41 |  | 420 | 0 |  |  |  |  | 420 | 未开工 | 拟新开工
320 | 张家界 | 永定区 | 永定王家坪-张家界城区 | 永定王家坪-张家界城区 | S315永定王家坪-张家界城区 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 48 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 48; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 48; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 张发改审批[2017]16号 | 张交字[2017]212号 | 47583 | 33722 | 19880 |  | 27703 |  |  | 41951.2 | 5964 | [10 empty] | 5532.2 | 2880 | 批复施工许可 |  | 11064.4 | 2880 | 批复施工许可 |  | 25354.6 | 204 | 路基 | [5 empty] | 永定王家坪-张家界城区 | 2744 | 3220 |  | 2744 | -2744 |  | -2744 |  |  | 0 | 未开工 | 拟新开工
321 | 张家界 | 永定区 | 桑植定家峪-永定大溶溪（二期） | 桑植定家峪-永定大溶溪（二期） | S246桑植定家峪-永定大溶溪（二期） |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 56 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 56; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 56; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 95188 | 64727.84 | 22400 |  | 72788 |  |  | 28556.4 | 6720 | [10 empty] | 14278.2 | 3360 | 批复施工许可 |  | 14278.2 | 3360 | 批复施工许可 | [9 empty] | 桑植定家峪-永定大溶溪（二期） | 0 | 6720 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 拟新开工
322 | 张家界 | 桑植县 | 桑植定家峪-永定区大溶溪(一期) | 桑植定家峪-永定区大溶溪(一期) | S246桑植定家峪-永定区大溶溪(一期) |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 19 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 19; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 19; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 张发改审批[2017]10号 |  | 19237 | 13081.16 | 7600 |  | 11637 |  |  | 11542.2 | 2280 | [10 empty] | 3847.4 | 1140 | 批复施工许可 |  | 7694.8 | 1140 | 批复施工许可 | [9 empty] | 桑植定家峪-永定区大溶溪(一期) | 0 | 2280 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 拟新开工
323 | 张家界 | 桑植县 | 桑植县城-高铁站 | 桑植县城-高铁站 | S306桑植县城-高铁站 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.1; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 8; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 42970 | 30508.7 | 5200 |  | 37770 |  |  | 12891 | 1560 | [10 empty] | 8594 | 780 | 批复施工许可 |  | 4297 | 780 | 批复施工许可 | [9 empty] | 桑植县城-高铁站 | 0 | 1560 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 拟新开工
324 | 张家界 | 桑植县 | 桑植官地坪-瑞塔铺(二期) | 桑植官地坪-瑞塔铺(二期) | S524桑植官地坪-瑞塔铺(二期) |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 11 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 23000 | 15640 | 3600 |  | 19400 |  |  | 6900 | 1080 | [10 empty] | 4600 | 540 | 批复施工许可 |  | 2300 | 540 | 批复施工许可 | [9 empty] | 桑植官地坪-瑞塔铺(二期) | 0 | 1080 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 拟新开工
325 | 张家界 | 桑植县 | 武陵源中湖至桑植瑞塔铺 | 武陵源中湖至桑植瑞塔铺 | 武陵源中湖至桑植瑞塔铺 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 其它 | 15 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17.957; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 17.957; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 张发改投资[2017]13号 | 张交字[2017]159号 | 55495.46 | 41786.3045 | 5387.1 |  | 50108.36 |  |  | 38846.822 | 1616.13 | [10 empty] | 3897.8 | 801 | 批复施工许可 |  | 34949.022 | 815.13 | 路基 | [9 empty] | 武陵源中湖至桑植瑞塔铺 | 801 | 815.13 |  | 801 | 0 |  |  |  |  | 801 | 未开工 | 拟新开工
326 | 郴州 | 嘉禾县 | G234嘉禾汉石-梓木圩 | G234嘉禾汉石-梓木 | G234嘉禾汉石-梓木 | G234嘉禾汉石-梓木 | G234嘉禾县汉石至梓木圩公路 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新改建 | 国道 | 23.82 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 24.31; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 24.31; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2017]319号 | 湘交批[2017]116号 | 23287 | 15688.6331 | 11309 | 11309 | 11978 |  |  | 24300.9 | 0.3 | [10 empty] | 4200 | 1207.5 | 批复施工许可 |  | 12100.9 | 6708.8 | 路基 |  |  | -7916 | 未开工 |  | 8000 |  | 施工许可 |  | G234嘉禾汉石-梓木圩 | 6000 | -5999.7 |  | 6000 | 0 |  |  |  |  | 6000 | 在建 | 拟新开工
327 | 郴州 | 汝城县 | 汝城水口-东江湖凉滩码头 | 汝城水口-东江湖凉滩码头 | 汝城水口-东江湖凉滩码头 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新改建 | 其它 | 22.173 | 21.063 |  |  | 20.7766 | 286.36 |  | 2020 | 2022 | 郴发改基础[2017]21号 | 郴发改基础[2017]211号 | 18626.4451 | 14094.0224 | 6232.992 |  | 12393.4531 |  |  | 13038.5116 | 4363.0944 | 4830 | 0 | 4830 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 3220 | 3450 | 路基 |  | 4988.5116 | 913.0944 | 路基 | [9 empty] | 汝城水口-东江湖凉滩码头 | 3450 | 913.0944 |  | 3450 | 0 |  |  |  |  | 3450 | 未开工 | 拟新开工
328 | 永州 | 冷水滩区 | 冷水滩花桥街经杨村甸至马坪公路 | 冷水滩杨村甸—马坪 | S575冷水滩杨村甸—马坪 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 39.5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 40; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 40; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 永发改[2017]477号 | 永交发[2017]211 | 56853 | 40223.3707 | 13675 |  | 43178 |  |  | 23775.9 | 4102.5 | [10 empty] | 4480 | 960 | 批复施工许可 |  | 2240 | 1440 | 批复施工许可 |  | 17055.9 | 1702.5 | 路基 | [5 empty] | 冷水滩花桥街经杨村甸至马坪公路 | 1887 | 2215.5 |  | 1887 | 0 |  |  |  |  | 1887 | 未开工 | 拟新开工
329 | 永州 | 东安、零陵 | 东安监狱公路（AB门前G207改道） | 东安监狱公路（AB门前G207改道） | 东安监狱公路（AB门前G207改道） |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 其它 | 3.454 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 4; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 3200 | 2176 | 800 |  | 2400 |  |  | 960 | 0 | [14 empty] | 960 | 240 | 批复施工许可 |  |  | -240 | 未开工 | [5 empty] | 东安监狱公路（AB门前G207改道） | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 拟新开工
330 | 永州 | 蓝山县 | 蓝山火市-毛俊水库 | 蓝山县城-毛俊水库 | S231火市-毛俊水库 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 8.624 | 8.38 |  | 8.07 |  | 310 |  | 2019 | 2022 | 蓝发改投[2017]8号 | 蓝交发[2017]99号 | 16852.86 | 11709.8746 | 3537 |  | 13315.86 |  |  | 6860 | 0 | [10 empty] | 1960 | 405 | 批复施工许可 |  | 4900 | 2071 | 路基 |  |  | -2476 | 未开工 | [5 empty] | 蓝山火市-毛俊水库 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 拟新开工 | 项目被拆分成S231火市-毛俊水库和S231蓝山县城-火市
331 | 永州 | 蓝山县 | S232、S107蓝山县城-火市 | 蓝山县城-毛俊水库 | S231蓝山县城-火市 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 14.41 | 14.098 | 13.8428 |  |  | 255.16 |  | 2020 | 2022 | 湘发改基础[2017]959号 | 永交发[2017]201号 | 44216 | 27250 | 5639.2 |  | 38576.8 |  |  | 22108 | 0 | [14 empty] | 22108 | 1691.76 | 路基 |  |  | -1691.76 | 未开工 | [5 empty] | S232、S107蓝山县城-火市 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 拟新开工 | 项目被拆分成S231火市-毛俊水库和S231蓝山县城-火市
332 | 怀化 | 新晃县 | 新晃县省级工业园集中区连接线 | 新晃县省级工业园集中区连接线 | 新晃县省级工业园集中区连接线 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 其它 | 5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 4800 | 3264 | 1800 |  | 3000 |  |  | 3360 | 540 | [10 empty] | 960 | 270 | 批复施工许可 |  | 2400 | 270 | 路基 | [9 empty] | 新晃县省级工业园集中区连接线 | 0 | 540 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 拟新开工
333 | 娄底 | 新化县 | 新化县城-洋溪南站 | 新化县城-洋溪南站 | S322新化县城-洋溪南站 | S332新化县城-洋溪南站 |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 省道 | 22 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 22; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 22; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 湘发改基础[2017]955号 | 娄交计函〔2018〕34号 | 93490 | 63224 | 14300 |  | 79190 |  |  | 10000 | 4290 | [14 empty] | 5000 | 4290 | 批复施工许可 |  | 5000 |  | 路基 | [5 empty] | 新化县城-洋溪南站 | 1973 | 2317 |  | 1973 | 0 |  |  |  |  | 1973 | 未开工 | 拟新开工
334 | 娄底 | 涟源市 | 涟源城区-沪昆高铁邵阳北站 | 涟源城区-沪昆高铁邵阳北站 | 涟源城区-沪昆高铁邵阳北站 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 其它 | 6 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.752; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.752; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 娄发改行审【2018】20号 | 娄交计函{2018}17号 | 4200 | 3141.7185 | 1725.6 |  | 2474.4 |  |  | 4200 | 540 | [14 empty] | 1260 | 540 | 批复施工许可 |  | 2940 |  | 路基 | [5 empty] | 涟源城区-沪昆高铁邵阳北站 | 248 | 292 |  | 248 | 0 |  |  |  |  | 248 | 未开工 | 拟新开工
335 | 湘西 | 凤凰县 | 凤凰乌巢河大桥 | 凤凰乌巢河大桥 | S256凤凰乌巢河大桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 省道 | 0.6 | 1.3 |  | 1 |  | 300 |  | 2020 | 2022 | 州发改基础（2018）187号 |  | 3000 | 2040 | 1660 |  | 1340 |  |  | 5100 | 996 | [10 empty] | 1800 | 996 | 路基 |  | 300 |  | 路基 | [5 empty] | 3000 |  |  |  | 凤凰乌巢河大桥 | 0 | 996 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 拟新开工
336 | 湘西 | 保靖县 | 花垣吉卫螺丝懂经董马库-保靖夯沙（保靖段） | 保靖夯沙-花垣吉卫（湘黔界） | S527保靖夯沙-花垣吉卫（湘黔界） |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级 改造 | 省道 | 17 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 17; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 22347 | 15195.96 | 5160 |  | 17187 |  |  | 6704.1 | 1548 | [11 empty] | 0 | 路基 |  | 6704.1 | 1548 | 批复施工许可 | [9 empty] | 花垣吉卫螺丝懂经董马库-保靖夯沙（保靖段） | 0 | 1548 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 拟新开工
337 | 湘西 | 永顺县 | 永顺绕城线 | 永顺绕城公路线 | S247永顺绕城公路 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 省道 | 7.8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.81; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.81; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 湘发改基础[2017]353号 | 湘路工建函[2017]144号 | 37473 | 30421.9982 | 5076.5 |  | 32396.5 |  |  | 27850 | 3900 | 16710 | 0 | 16710 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 11140 | 3900 | 路基 |  |  |  | 路基 | [9 empty] | 永顺绕城线 | 0 | 3900 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 拟新开工
338 | 长沙 | 浏阳市 | 大浏高速茶林互通-白沙（二期） | 大浏高速茶林互通-白沙（二期） | 大浏高速茶林互通-白沙（二期） | S202、S319大浏高速茶林互通-白沙（二期） | 大浏高速茶林互通至白沙公路 | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  | 部 | 17 |  | 10 | 7 |  |  | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2012]661号 |  | 8200 |  | 5100 | 4970 | 3100 |  |  | 4865 | 0 | [10 empty] | 4865 | 765 | 批复施工许可 |  | 0 | -765 | 拟调规 | [9 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工 | 省中期调减
339 | 衡阳 | 衡山县 | G240衡山长青-白果 | G240衡山长青-白果 | G240衡山长青-白果 | G240衡山长青-白果 | G240衡山长青-白果 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新改建 | 国道 | 8.39 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.39; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8.39; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 8361 | 2067.648 | 2937 | 0 | 5424 |  |  | 5508.3 | 881.1 | [14 empty] | 2508.3 | 881.1 | 批复施工许可 | [5 empty] | 3000 |  |  |  | G240衡山长青-白果 | 0 | 881.1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
340 | 衡阳 | 耒阳市 | 湘南监狱-耒阳市水东江道路 | 湘南监狱-耒阳市水东江道路 | 湘南监狱-耒阳市水东江道路 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 其它 | 10 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 8000 | 5440 | 2000 |  | 6000 |  |  | 8000 | 1200 | [10 empty] | 8000 | 1200 | 路面 | 10 | [12 empty] | 湘南监狱-耒阳市水东江道路 | 0 | 1200 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
341 | 衡阳 | 常宁市 | 常宁庙前-塔山 | 常宁庙前-塔山 | S343常宁弥泉-塔山 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 29.98 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30.012; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30.012; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 衡发改审〔2017〕103号 |  | 25200 | 17136 | 9003.6 |  | 16196.4 |  |  | 5040 | 0 | [10 empty] | 5040 | 1350.54 | 批复施工许可 | [6 empty] | -1350.54 | 未开工 | [5 empty] | 常宁庙前-塔山 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
342 | 邵阳 | 绥宁县 | 绥宁鹅公经朝仪至寨市公路 | 绥宁鹅公-朝仪-寨市 | S251绥宁鹅公-寨市 | S258绥宁寨市-朝仪-鹅公 |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新改建 | 省道 | 36.8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 36.685; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 36.685; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 市发改基础[2017]481号 |  | 43541 | 29607.88 | 14674 |  | 28867 |  |  | 9708.2472 | 0.1 | [10 empty] | 9708.2472 | 2201.1 | 批复施工许可 | [6 empty] | -2201 | 未开工 | [5 empty] | 绥宁鹅公经朝仪至寨市公路 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
343 | 邵阳 | 邵东县、双清区 | 邵阳市-邵东机场快线 | 邵阳市-邵东机场快线 | 邵阳市-邵东机场快线 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 新建 | 其它 | 20.4 | 21.026 | 19 |  |  | 2026 |  | 2020 | 2022 |  |  | 134166 | 95257.86 | 5256.5 |  | 128909.5 |  |  | 40249.8 | 1879.476 | [10 empty] | 20125 | 1879.476 | 批复施工许可 |  | 20124.8 | 0 | 批复施工许可 | [9 empty] | 邵阳市-邵东机场快线 | 0 | 1879.476 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
344 | 岳阳 | 岳阳楼区 | 岳阳洞庭湖大桥(G353)与沿湖大道(G240)交叉改建工程 | 岳阳洞庭湖大桥与沿湖大道交叉升级改造工程（G353、G240) | G353、G240岳阳洞庭湖大桥与沿湖大道交叉升级改造工程 |  | G353、G240岳阳洞庭湖大桥与沿湖大道交叉工程 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 2 | 1.681 |  | 0.024 |  | 1657 |  | 2017 | 2019 | 湘发改基础[2017]1078号 | 岳交规划[2017]306号 | 10847 | 8542 | 5965.2 |  | 4881.8 |  |  | 3239.1 | 0 | [10 empty] | 668.2 | 90 | 批复施工许可 |  | 2570.9 | 1700 | 批复施工许可 |  |  | -1790 | 未开工 | [5 empty] | 岳阳洞庭湖大桥(G353)与沿湖大道(G240)交叉改建工程 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
345 | 常德 | 石门县 | G241石门壶瓶山至磨市 | G241石门壶瓶山至磨市 | G241石门壶瓶山至磨市 |  | G241石门壶瓶山-磨市 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 国道 | 32 | 34.096 | 32.134 |  | 1.962 |  |  | 2018 | 2021 | 湘发改基础[2017]1077号 | 湘路工建[2017]273号 | 261541 | 217738.2446 | 27276.8 | 0 | 234264.2 |  |  | 39231.15 | 0.04 | [14 empty] | 39231.15 | 8183.04 | 批复施工许可 |  |  | -8183 | 未开工 | [5 empty] | G241石门壶瓶山至磨市 | 0 | 0.04 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
346 | 张家界 | 永定区 | 永定西溪坪至慈利溪口（永定段） | 永定西溪坪-慈利溪口 | S520永定西溪坪-慈利溪口 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 11.161 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.161; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 11.161; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2021 | 张发改投资[2017]50号 |  | 9142 | 6216.56 | 4464.4 |  | 4677.6 |  |  | 2742.6 | 1339.32 | [14 empty] | 2742.6 | 1339.32 | 批复施工许可 | [9 empty] | 永定西溪坪至慈利溪口（永定段） | 0 | 1339.32 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
347 | 张家界 | 永定区 | G353慈利-张家界城区（永定段） | G353慈利-张家界城区（永定段） | G353慈利-张家界城区（永定段） | G353慈利-张家界城区（二期） | G353慈利-张家界城区（永定段） | 十三五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 改建 | 国道 | 30.5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30.5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30.5; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 43317 | 9820.8 | 13950 | 0 | 29367 |  |  | 6497.55 | 4185 | [14 empty] | 6497.55 | 4185 | 批复施工许可 | [9 empty] | G353慈利-张家界城区（永定段） | 0 | 4185 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
348 | 张家界 | 慈利县 | G353慈利万福至甑山公路 | G353慈利万福-甄山 | G353慈利万福-甄山 | G353慈利万福-甄山 | G353慈利万福-甄山 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 国道 | 11.524 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.47; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 9.47; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2017]1210号 |  | 73220 | 39424 | 8056 | 0 | 65164 |  |  | 28000 | 2416.8 | [10 empty] | 8400 | 1208.4 | 批复施工许可 |  | 19600 | 1208.4 | 批复施工许可 | [9 empty] | G353慈利万福至甑山公路 | 0 | 2416.8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
349 | 张家界 | 慈利县 | G241通津铺至石门泉坡 | G241石门泉坡-慈利通津铺 | G241石门泉坡-慈利通津铺 | G241石门泉坡-慈利通津铺 | G241石门泉坡-慈利通津铺 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 国道 | 31 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 31; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 31; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 30000 | 9820.8 | 13950 | 0 | 16050 |  |  | 4500 | 4185 | [14 empty] | 4500 | 4185 | 批复施工许可 | [9 empty] | G241通津铺至石门泉坡 | 0 | 4185 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
350 | 张家界 | 慈利县 | 慈利岩泊渡至朝阳 | 慈利岩泊渡-朝阳 | S307慈利岩泊渡-朝阳 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 15 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 21; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 21; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 19000 | 12920 | 8400 |  | 10600 |  |  | 5700 | 2520 | [14 empty] | 5700 | 2520 | 批复施工许可 | [9 empty] | 慈利岩泊渡至朝阳 | 0 | 2520 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
351 | 益阳 | 赫山区 | G319菁华铺至益阳公路（一级） | G319宁乡菁华铺-益阳 | G319宁乡菁华铺-益阳 | G319益阳-宁乡菁华铺 |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改扩建 | 国道 | 27.654 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 32; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 32; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 70000 | 49700 | 17600 |  | 52400 |  |  | 10500 | 0 | [10 empty] | 10500 | 2640 | 批复施工许可 | [6 empty] | -2640 | 未开工 | [5 empty] | G319菁华铺至益阳公路（一级） | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
352 | 郴州 | 苏仙区 | S207苏仙区白露塘-大奎上 | 苏仙区白露塘-大奎上 | S214苏仙区白露塘-大奎上 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新改建 | 省道 | 24.28 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 23.36; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 23.36; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 湘发改基础[2015]941号 | 湘交批[2016]232号 | 32430 | 26034.5422 | 9607 |  | 22823 |  |  | 22701 | -0.05 | [10 empty] | 6486 | 1441.05 | 批复施工许可 |  | 16215 | 5283.9 | 路基 |  |  | -6725 | 未开工 | [5 empty] | S207苏仙区白露塘-大奎上 | 1441 | -1441.05 |  | 1441 | 0 |  |  |  |  | 1441 | 未开工 | 未开工
353 | 永州 | 道县 | G357道县白马渡-李家园 | G357道县白马渡—李家园 | G357道县白马渡—李家园 | G357道县白马渡—李家园 | G357道县白马渡—李家园 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新改建 | 国道 | 13.111 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 13; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 62179 | 24640 | 7150 | 0 | 55029 |  |  | 5250 | 0 | [14 empty] | 5250 | 2145 | 批复施工许可 |  |  | -2145 | 未开工 | [5 empty] | G357道县白马渡-李家园 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
354 | 怀化 | 沅陵县 | 沅陵县高砌头段改线工程 | 沅陵县高砌头段改线工程 | S525沅陵县高砌头段改线工程 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级 改造 | 省道 | 2 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 2400 | 1632 | 1200 |  | 1200 |  |  | 2400 | 0 | [10 empty] | 2400 | 720 | 路面 | 3 |  |  | 已完工 |  |  | -720 | 未开工 | [5 empty] | 沅陵县高砌头段改线工程 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
355 | 怀化 | 沅陵县 | G241、S313沅陵县黄草尾-白田落仙处 | G241、S313沅陵县黄草尾-白田落仙处 | S318沅陵县黄草尾-白田落仙处 | G241、S313沅陵县黄草尾-白田落仙处 | S313沅陵县黄草尾-白田落仙处 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 省道 | 4.6 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 |  |  | 12000 | 2534.4 | 3600 | 0 | 8400 |  |  | 8400 | 0 | [10 empty] | 7200 | 2160 | 路基 |  | 1200 |  | 路基 |  |  | -2160 | 未开工 | [5 empty] | G241、S313沅陵县黄草尾-白田落仙处 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
356 | 怀化 | 溆浦县 | 溆浦县桥江-思蒙 | 溆浦县桥江-思蒙 | S249溆浦县桥江-思蒙 | S243溆浦县卢峰-思蒙 |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 省道 | 24 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 23.4; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 23.4; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 湘发改基础[2017]748号 | 怀交批[2017]61号 | 37452 | 25307.706 | 9360 |  | 28092 |  |  | 15600 | 5760 | [10 empty] | 15600 | 5760 | 路基 |  |  |  | 批复施工许可 | [9 empty] | 溆浦县桥江-思蒙 | 0 | 5760 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工 | 拆分为花垣段和保靖段
357 | 怀化 | 新晃县 | 新晃县扶罗-凳寨 | 新晃县扶罗-凳寨 | S335新晃县扶罗-凳寨 | S341新晃县扶罗-凳寨 |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 38 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 36.99; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 36.99; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 怀发改基础[2017]7号 | 怀市交批[2017]50号 | 37308 | 24957.6447 | 14796 |  | 22512 |  |  | 26115.6 | 4438.8 | [10 empty] | 5400 | 2340 | 批复施工许可 |  | 20715.6 | 2098.8 | 路基 | [9 empty] | 新晃县扶罗-凳寨 | 2340 | 2098.8 |  | 2340 | 0 |  |  |  |  | 2340 | 未开工 | 未开工
358 | 怀化 | 芷江县 | G320芷江绕城公路 | G320芷江绕城公路 | G320芷江绕城公路 |  | G320芷江绕城 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 7 | 11 | 11 |  |  | 290 |  | 2017 | 2018 |  |  | 23600 | 16614.4 | 10018 |  | 13582 |  |  | 14160 | 6010.8 | [10 empty] | 14160 | 6010.8 | 路基 |  |  |  | 路基 | [9 empty] | G320芷江绕城公路 | 0 | 6010.8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
359 | 湘西 | 吉首市 | G209、G319吉首社塘坡至花垣排碧公路 | G319改线排碧-社塘坡（即武陵山至茶洞吉首段） | G319改线排碧至社塘坡（即武陵山至茶洞吉首段） | G319改线排碧-社塘坡（即武陵山-茶洞吉首段） | G319改线排碧-社塘坡（即武陵山至茶洞吉首段） | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 35 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 |  |  | 67500 | 9504 | 13500 | 0 | 54000 |  |  | 10125 | 0 | [10 empty] | 10125 | 2025 | 批复施工许可 |  | 0 |  |  |  |  | -2025 | 未开工 | [5 empty] | G209、G319吉首社塘坡至花垣排碧公路 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
|  |  | （二）结转十四五项目（未安排） | [10 empty] | 1519.551 | 1710.538 | 708.794 | 866.8766 | 118.249 | 7681.43 | 3877 |  |  |  |  | 4048169.402 | 2968355.0113 | 777093.676 | 45151.32 | 2870677.826 | 0 | 0 | 640276.989 | 13192.8852 | 8666 | 1230 | 8666 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 |  | 0 | 169966.48 | 32497.435 |  | 0 | 228914.509 | 43649.7202 |  | 0 | 0 | -77377.27 |  | 0 | 232730 | 13193 |  | 0 | #N/A | 24543.5 | -24542.6148 | 0 | 24543.5 | 3744 | 4486 | -742 | 0 | 9508 | 37795.5 |  |  | 0
360 | 衡阳 | 祁东县 | 娄衡高速祁东连接线（祁东互通-白云） | 娄衡高速祁东连接线（祁东互通-白云） | 娄衡高速祁东连接线 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 新建 | 其它 | 0 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 8; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘交基建〔2013〕371号 | 湘交基建[2013]371号 | 20800 | 429812.11 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | 娄衡高速祁东连接线（祁东互通-白云） | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 已建成 | 已建成 | 地方已自筹建成
361 | 娄底 | 新化县 | 新溆高速大熊山连接线 | 新溆高速大熊山连接线 | 新溆高速大熊山连接线 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 其它 | 0 | 48 |  | 18 | 30 |  |  | 2016 | 2018 |  |  | 37200 | 29911.52 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | 新溆高速大熊山连接线 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 已建成 | 已建成
362 | 常德 | 安乡县 | 安乡三岔河至黄山头公路 | 安乡新口（三岔河）-黄山头 | S512新口-黄山头 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造/新建 | 省道 | 22 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 27.109; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 27.109; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]519号 | 湘交批[2017]161号 | 23315 | 15519 | 8132.7 |  | 15182.3 |  |  | 18820.5 | -0.19 | [10 empty] | 3600 | 1170 | 批复施工许可 |  | 12720.5 | 1269.81 | 路基 |  |  | -2440 | 未开工 |  | 2500 |  | 路基 |  | 安乡三岔河至黄山头公路 | 1170 | -1170.19 |  | 1170 | 0 |  |  |  | 801 | 1971 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
363 | 郴州 | 资兴市 | G240资兴高码-东江 | G240资兴高码-东江 | G240资兴高码-东江 | G240资兴高码-东江 | G240资兴高码-东江 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新改建 | 国道 | 7.8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.78; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.78; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2017]964号 | 郴交计基发[2017]202号 | 44914.47 | 33441.14 | 4279 | 12448 | 40635.47 |  |  | 31457.235 | 2994.3 | [10 empty] | 5400 | 742.5 | 批复施工许可 |  | 17057.235 | 2252.8 | 路基 |  |  | -2995 | 未开工 |  | 9000 | 2994 | 路基 |  | G240资兴高码-东江 | 742.5 | -742.2 |  | 742.5 | 2252 | 2994 | -742 |  |  | 2994.5 | 在建 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
364 | 永州 | 零陵12.4km、东安5km | S228永州港零陵作业区至东安港区石期市作业区连接线 | 永州港零陵作业区-东安港区石期市作业区连接线 | S228永州港零陵作业区-东安港区石期市作业区连接线 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 18.187 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17.4; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 17.4; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 永发改〔2017〕459号 |  | 12000 | 16436.1426 | 3480 |  | 10440 |  |  | 4176 | 0 | [10 empty] | 3360 | 720 | 批复施工许可 |  | 816 | 324 | 批复施工许可 |  |  | -1044 | 未开工 | [5 empty] | S228永州港零陵作业区至东安港区石期市作业区连接线 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 停工 | 停工
365 | 长沙 | 宁乡县 | S324线望城区格塘至宁乡县白马桥 | 望城区格塘-宁乡县白马桥 | S324望城区格塘-宁乡县白马桥 | 长沙市北横线 | S324线望城区格塘至宁乡县白马桥公路工程 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 24.14 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 24.134; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 24.134; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2016]344号 | 湘交批[2016]131号 | 118722.07 | 67992.8002 | 12442 | 23651.32 | 106280.07 |  |  | 66361.035 | 0.44 | [10 empty] | 47488.828 | 1448.04 | 批复施工许可 |  | 11872.207 | 7261.4 | 路基 |  |  | -8709 | 未开工 |  | 7000 |  | 路基 |  | S324线望城区格塘至宁乡县白马桥 | 7465 | -7464.56 |  | 7465 | 0 |  |  |  |  | 7465 | 停工 | 停工
366 | 永州 | 冷水滩区 | 二广高速冷水滩上岭桥互通-泉南高速祁阳大忠桥互通连接线 | 二广高速冷水滩上岭桥互通-泉南高速祁阳大忠桥互通连接线 | 二广高速冷水滩上岭桥互通-泉南高速祁阳大忠桥互通连接线 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 其它 | 20 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20.504; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 20.504; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2015]870号 | 湘交批[2016]33号 | 14730.92 | 10190.1922 | 4101 |  | 10629.92 |  |  | 10311.644 | 0.3 | 4466 | 1230 | 4466 |  |  | 1230 |  |  | 批复施工许可 |  | 4372.552 | 1230.6 | 路基 |  | 1473.092 | 409.7 | 路基 |  |  | -2870 | 未开工 | [5 empty] | 二广高速冷水滩上岭桥互通-泉南高速祁阳大忠桥互通连接线 | 2461 | -2460.7 |  | 2461 | 0 |  |  |  |  | 2461 | 停工 | 停工
367 | 株洲 | 茶陵县 | 茶陵夏乐-浣溪 | 茶陵夏乐-浣溪 | S205茶陵夏乐至浣溪 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 15.347 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15.347; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 15.347; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2016]777号 | 湘交批[2017]30号 | 11774 | 8294.0694 | 6139 |  | 5635 |  |  | 9241.8 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 4200 | 4560 | 路基 |  | 841.8 |  | 路基 |  |  | -4560 | 未开工 | [5 empty] | 茶陵夏乐-浣溪 | 4560 | -4560 |  | 4560 | 0 |  |  |  |  | 4560 | 停工 | 停工
368 | 株洲 | 醴陵市 | 醴陵挫断坳-大障 | 醴陵挫断坳-大障 | S204醴陵挫断坳-大障 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 45.392 | 45.392 |  | 45.1852 |  | 206.78 |  | 2017 | 2021 | 株发改审[2017]146号 | 株交批[2017]224号 | 38906.61 | 24875.1088 | 14175.906 |  | 24730.704 |  |  | 28234.627 | 0.1342 | [10 empty] | 8280 | 2070 | 批复施工许可 |  | 19954.627 | 7853.1342 | 路基 |  |  | -9923 | 未开工 | [5 empty] | 醴陵挫断坳-大障 | 0 | 0.1342 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 停工 | 停工
369 | 衡阳 | 衡南县、祁东县 | 衡南泉湖-祁东老白鹤铺 | 衡南泉湖-祁东老白鹤铺 | 衡南泉湖-祁东老白鹤铺 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 13.42 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.233; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 13.233; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2010]151号 | 湘交计统[2013]463号 | 18721.45 | 12304.3285 | 3982 |  | 14739.45 | 0 | 0 | 13105.015 | -0.3 | [10 empty] | 3744.2 | 597.3 | 批复施工许可 |  | 9360.815 | 2190.4 | 路基 |  |  | -2788 | 未开工 | [5 empty] | 衡南泉湖-祁东老白鹤铺 | 597 | -597.3 |  | 597 | 0 |  |  |  |  | 597 | 停工 | 停工
370 | 岳阳 | 临湘市 | 临湘路口-新球 | 临湘新球-路口 | S501、S206临湘新球-路口 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 20 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17.999; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 17.999; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2017]320号 | 岳交规划[2017]330号 | 20258 | 12948.1538 | 5399.7 |  | 14858.3 |  |  | 14180.6 | 0 | [10 empty] | 2975.2 | 878 | 批复施工许可 |  | 11205.4 | 2902 | 路基 |  |  | -3780 | 未开工 | [5 empty] | 临湘路口-新球 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 停工 | 停工
371 | 常德 | 安乡县 | 安乡黄山头至出口洲公路(黄山头至夹夹) | 安乡黄山头-出口洲 | S223安乡黄山头-出口洲 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造/新建 | 省道 | 21 | 21.197 |  | 20.171 |  | 1026 |  | 2017 | 2021 | 湘发改基础[2017]397号 | 湘交批[2017]117、124号 | 27979 | 33841.7075 | 8722 |  | 19257 |  |  | 19585.3 | 0 | [10 empty] | 4958 | 990 | 批复施工许可 |  | 14627.3 | 1626.6 | 路基 |  |  | -2616.6 | 未开工 | [5 empty] | 安乡黄山头至出口洲公路(黄山头至夹夹) | 990 | -990 |  | 990 | 0 |  |  |  |  | 990 | 停工 | 停工 | 拆分为黄山头至夹夹 和 夹夹至出口洲段
372 | 益阳 | 桃江县 | 桃江县灰山港至宁乡县煤炭坝公路桃江段 | 桃江县灰山港至宁乡县煤炭坝公路桃江段 | 桃江县灰山港-宁乡县煤炭坝公路桃江段 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 10 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.95; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 9.95; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 益发改基础[2017]261号 | 益交计统[2017]303号 | 31598 | 22434.58 | 1990 |  | 29608 |  |  | 9479.4 | 0 | [10 empty] | 5400 | 597 | 批复施工许可 |  | 4079.4 |  | 批复施工许可 |  |  | -597 | 未开工 | [5 empty] | 桃江县灰山港至宁乡县煤炭坝公路桃江段 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 停工 | 停工
373 | 邵阳 | 新邵县 | 新郡县小庙头至石背垅 | 新邵县小庙头-石背垅 | S235新邵县小庙头-石背垅 | S238新邵县城过境 |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 省道 | 11.9 | 12.2 | 7.32 | 4.88 |  |  |  | 2020 | 2022 | 湘发改基础[2017]486号 | 湘路工建[2017]242号 | 49925 | 34477.4383 | 6710 |  | 43215 |  |  | 12500 | 0 | [22 empty] | 12500 |  | 施工许可 |  | 新郡县小庙头至石背垅 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 拟新开工 | 2020年完成部分路基 | 2020年完成施工许可
374 | 湘潭 | 湘乡市、韶山市 | G240沪昆高铁韶山站-湘乡连接线 | G240沪昆高铁韶山站-湘乡连接线 | G240沪昆高铁韶山南站-湘乡公路（韶山-乌石公路三期） | G240沪昆高铁韶山站-湘乡连接线 | G240沪昆高铁韶山站-湘乡连接线 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 9.044 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.044; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 9.044; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础〔2017〕963号 | 潭交函〔2018〕20号 | 28000 | 32659.29 | 6270 | 0 | 21730 |  |  | 2000 | 1492 | [22 empty] | 2000 | 1492 | 施工许可 |  | G240沪昆高铁韶山站-湘乡连接线 | 0 | 0 |  | 0 | 1492 | 1492 |  |  |  | 1492 | 拟新开工 | 2020年完成部分路基 | 2020年完成施工许可
375 | 湘潭 | 雨湖区 | 湘潭桐子坪-姜畲 | 湘潭桐子坪-姜畲 | S219湘潭桐子坪-姜畲 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.032; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9.032; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 潭发改审[2017]122号 |  | 7200 |  | 2710 |  | 4490 |  |  | 4320 | 0 | [14 empty] | 2160 | 813 | 批复施工许可 |  |  | -813 | 未开工 |  | 2160 |  | 施工许可 |  | 湘潭桐子坪-姜畲 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 拟新开工 | 2020年完成部分路基 | 2020年完成施工许可
376 | 永州 | 新田县 | S229、S227新田关口至黄沙溪公路 | 新田关口—黄沙溪 | S229新田关口—黄沙溪 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 17.968 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17.968; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 17.968; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 永发改〔2017〕476号 | 永交发〔2017〕209号 | 48624 | 36249.9706 | 11679.2 |  | 36944.8 |  |  | 16960.5 | 0 | [10 empty] | 8260.5 | 1751.88 | 批复施工许可 | [6 empty] | -1751.88 | 未开工 |  | 8700 |  | 施工许可 |  | S229、S227新田关口至黄沙溪公路 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 2020年完成部分路基 | 2020年完成施工许可
377 | 怀化 | 辰溪县 | 辰溪县伍家湾-辰溪 | 辰溪县伍家湾-辰溪 | S320辰溪县伍家湾-辰溪 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 26 | 25 |  | 25 |  |  | 850 | 2020 | 2022 | 怀发改基础[2017]14号 | 怀交批[2018]8号 | 39714 | 27005.52 | 13570 |  | 26144 |  |  | 17895 | -1 | [10 empty] | 3930 | 2035.5 | 批复施工许可 |  | 1965 | 2035.5 | 批复施工许可 |  |  | -4072 | 未开工 |  | 12000 |  | 施工许可 |  | 辰溪县伍家湾-辰溪 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 2020年完成部分路基 | 2020年完成施工许可
378 | 岳阳 | 平江县 | G106平江三合-长冲 |  | G106平江三合-长冲 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 国道 | 7 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 在做工可 |  | 21000 | 14910 | 5600 |  | 15400 |  |  | 15800 | 0 | [22 empty] | 15800 |  | 路基 |  | G106平江三合-长冲 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 拟新开工 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
379 | 岳阳 | 汨罗市 | S210汨罗至杨桥公路 |  | S210汨罗至杨桥公路 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 省道 | 35 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 35; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 35; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 岳发改审〔2018〕52号 | 岳交规划〔2018〕282号 | 134987 | 95920 | 14415 |  | 84799 |  |  | 20000 | 0 | [22 empty] | 20000 |  | 施工许可 |  | S210汨罗至杨桥公路 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 拟新开工 | 2020年完成部分路基 | 2020年完成施工许可
380 | 岳阳 | 平江县 | S201平江县加义-芦头林场 |  | S201平江县加义-芦头林场 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 省道 | 7.8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.8; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 7.8; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 在做工可 |  | 5616 | 4099.68 | 3120 |  | 2496 |  |  | 2487 | 0 | [22 empty] | 2487 |  | 路基 |  | S201平江县加义-芦头林场 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 拟新开工 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
381 | 永州 | 双牌县 | 双牌县漯屋至何家洞 | 双牌漯屋—何家洞 | S343双牌漯屋—何家洞 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 33.238 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 29.32; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 29.32; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2016]905号 | 湘交批[2017]171号 | 66670.59 | 51362.798 | 18339 |  | 48331.59 |  |  | 66670.413 | -0.3 | [10 empty] | 9493.2 | 1539.825 | 批复施工许可 |  | 37176.213 | 3961.875 | 路基 |  |  | -5502 | 未开工 |  | 20001 |  | 施工许可 |  | 双牌县漯屋至何家洞 | 1540 | -1540.3 |  | 1540 | 0 |  |  |  |  | 1540 | 未开工 | 2020年完成部分路基 | 2020年完成部分路基
382 | 郴州 | 安仁县 | 攸县五丰至安仁县城公路（安仁段） | 攸县五丰-安仁县城 | 攸县五丰-安仁县城 | S209安仁县城-攸县五丰 | 攸县五丰-安仁县城（安仁段） | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新改建 | 其它 | 12.788 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.788; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 12.788; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 郴发改发[2016]273号 | 郴交计基发[2017]126号 | 40654.44 | 27708.1525 | 3836.4 | 9052 | 36818.04 |  |  | 32527.22 | 0.48 | [10 empty] | 4080 | 720 | 批复施工许可 |  | 16247.22 | 1965.48 | 路基 |  |  | -2685 | 未开工 |  | 12200 |  | 施工许可 |  | 攸县五丰至安仁县城公路（安仁段） | 2303 | -2302.52 |  | 2303 | 0 |  |  |  |  | 2303 | 在建 | 2020年完成部分路基 | 2020年完成部分路基
383 | 岳阳 | 平江县 | S206、S313平江县过大洲、梅仙和余坪集镇段道路改建工程 |  | S206、S313平江县过大洲、梅仙和余坪集镇段道路改建工程 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 省道 | 6 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 6; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 在做工可 |  | 19800 | 14058 | 3900 |  | 15900 |  |  | 5561 | 0 | [22 empty] | 5561 |  | 路基 |  | S206、S313平江县过大洲、梅仙和余坪集镇段道路改建工程 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 拟新开工 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
384 | 岳阳 | 平江县 | S316平江县长庆-童市 |  |  |  |  | 十三五 | 调增项目 | [22 empty] | 9480 | 0 | [22 empty] | 9480 |  | 施工许可 |  | S316平江县长庆-童市 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 拟新开工 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
385 | 岳阳 | 岳阳楼区 | G353洞庭湖大桥至岳阳东站 | G353岳阳土马-岳阳东站-洞庭湖大桥 | G353洞庭湖大桥-岳阳东站 | G353云溪土马-洞庭湖大桥 | G353岳阳东站-洞庭湖大桥 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 15.941 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 16; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 16; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2021 | 岳港发改〔2017〕50号 | 岳港规划〔2017〕36号 | 139976 | 66880 | 8800 | 0 | 131176 |  |  | 20996 | 0 | [22 empty] | 20996 |  | 施工许可 |  | G353洞庭湖大桥至岳阳东站 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 拟新开工 | 2020年完成部分路基 | 2020年完成施工许可
386 | 邵阳 | 北塔区 | 北塔区应安亭-陈家桥 | 北塔区应安亭-陈家桥 | 北塔区应安亭-陈家桥 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 二类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10 |  |  | 18000 |  | 2500 |  |  |  |  | 3000 | 0 | [22 empty] | 3000 |  | 路基 |  | 北塔区应安亭-陈家桥 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 拟新开工 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
387 | 益阳 | 沅江市 | 沅江市草尾至八形汊公路（含草尾大桥） | 沅江市草尾-八形汊 | 沅江市草尾-八形汊 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 改扩建 |  |  | 6.49 |  | 5.438 |  | 1052 |  | 2017 | 2019 | 益发改基础[2017]291号 | 益交计统〔2017〕350号 | 22069 |  | 1298 |  | 20771 |  |  | 15447.7 | 0 | [10 empty] | 6000 | 812.79 | 批复施工许可 |  | 620.7 | 0 | 批复施工许可 |  |  | -812.79 | 未开工 |  | 8827 |  | 路基 |  | 沅江市草尾至八形汊公路（含草尾大桥） | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 拟新开工 | 2020年完成路基 | 2020年完成路基
388 | 衡阳 | 祁东县 | G234祁东洪桥-归阳 | G234祁东洪桥-归阳 | G234祁东洪桥-归阳 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改建 | 国道 | 28.74 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 28.74; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 28.74; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础〔2018〕777号 |  | 91036 | 64635.56 | 17244 |  | 73792 |  |  | 25519.6 | 0.2 | [10 empty] | 7650 | 2700 | 批复施工许可 |  | 7869.6 | 2473.2 | 批复施工许可 |  |  | -5173 | 未开工 |  | 10000 |  |  |  | G234祁东洪桥-归阳 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 在建 | 拟新开工
389 | 邵阳 | 洞口县 | 绥宁草寨至洞口安顺 | 绥宁草寨-洞口安顺 | S334绥宁草寨-洞口安顺 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 31 | 31.257 |  | 29.2904 |  | 250.65 | 1716 | 2019 | 2021 | 湘发改基础[2017]383号 | 湘路公建[2017]216号 | 53402 | 39708.3254 | 19976.07 |  | 33425.93 |  |  | 37381.4 | -0.179 | [10 empty] | 7644 | 2715 | 批复施工许可 |  | 29737.4 | 3277.821 | 路基 |  |  | -5993 | 未开工 | [5 empty] | 绥宁草寨至洞口安顺 | 2715 | -2715.179 |  | 2715 | 0 |  |  |  |  | 2715 | 未开工 | 拟新开工
390 | 岳阳 | 岳阳楼区 | G240岳阳楼区洞庭湖大桥至湖滨 | G240岳阳楼区洞庭湖大桥-湖滨 | G240岳阳楼区洞庭湖大桥-湖滨 | G240岳阳楼区洞庭湖大桥-湖滨 |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 国道 | 14 | 13.82 | 7.294 |  |  | 4366 | 2160 | 2020 | 2021 |  |  | 194200 | 137882 | 27505.3 |  | 166694.7 |  |  | 58260 | 0 | [10 empty] | 29130 | 5219 | 批复施工许可 |  | 29130 | 3033 | 批复施工许可 |  |  | -8252 | 未开工 | [5 empty] | G240岳阳楼区洞庭湖大桥至湖滨 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 拟新开工
391 | 郴州 | 北湖区 | 北湖区万华岩景区旅游公路 | 北湖区万华岩景区旅游公路 | 北湖区万华岩景区旅游公路 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新改建 | 其它 | 3.25 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 20; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 16800 | 11424 | 4000 |  | 12800 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | 北湖区万华岩景区旅游公路 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 拟新开工 | 拟新开工
392 | 郴州 | 苏仙、宜章 | G107苏仙区良田-宜章小塘（宜章县段） | G107苏仙区良田至宜章小塘（湘粤界）公路 | G107苏仙区良田至宜章小塘（湘粤界）公路 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 |  | 新改建 | 国道 | 14.303 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14.303; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 14.303; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2017]958号 | 郴交计基发[2017]244号 | 34210.8874 | 34210.8874 | 11442.4 |  | 22768.4874 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | G107苏仙区良田-宜章小塘（宜章县段） | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 拟新开工 | 拟新开工
393 | 长沙 | 浏阳市 | G319浏阳天马山隧道 |  | G319浏阳天马山隧道 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  | 新改建 | 国道 | 3 | 3 |  | 2 |  |  | 1 | 2020 | 2022 |  |  | 16916 | 11502.88 | 3494 |  |  |  |  | 1000 | 0 | [22 empty] | 1000 |  |  |  | G319浏阳天马山隧道 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 拟新开工 | 拟新开工
394 | 长沙 | 宁乡市 | S327宁乡伍家-五里堆 |  | S327宁乡伍家-五里堆 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 省道 | 21 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 21; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 21; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 在做工可 |  | 10500 | 7665 | 6300 |  | 4200 |  |  | 1000 | 0 | [22 empty] | 1000 |  |  |  | S327宁乡伍家-五里堆 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 拟新开工 | 拟新开工
395 | 常德 | 石门县 | 石门柳家娅-黄连尖 | 石门柳家娅-黄连尖 | S302/S303石门柳家娅-官庄坪 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 一类 | 国贫 | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 45; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 45; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 石发改工〔2017〕18号 |  | 32000 |  | 18000 |  | 14000 |  |  | 45518 | 0 | [22 empty] | 45518 |  | 路基 |  | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 拟新开工 | 拟新开工
396 | 长沙 | 望城区 | 潇湘路北延线（沩水桥-乔口） | 潇湘路北延线（沩水桥-乔口） | 潇湘路北延线（沩水桥-乔口） |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 15 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15.824; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 15.824; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 80000 | 56800 | 3164.8 |  | 76835.2 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | 潇湘路北延线（沩水桥-乔口） | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
397 | 长沙 | 望城区 | 潇湘路北延线（三汊矶-沩水桥） | 潇湘路北延线（三汊矶-沩水桥） | 潇湘路北延线（三汊矶-沩水桥） |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 20 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20.1; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 20.1; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 长发改审[2018]192号 |  | 137166 | 97387.86 | 4020 |  | 133146 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | 潇湘路北延线（三汊矶-沩水桥） | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工 | 小部分路段已完工
398 | 长沙 | 长沙县 | 开慧-双江 | 开慧-双江 | S319开慧-双江 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 28 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 28; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 28; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 长发改[2015]121号 |  | 45000 | 30600 | 8400 |  | 36600 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | 开慧-双江 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
399 | 长沙 | 长沙县 | G107黄兴-暮云（长沙县段） | G107黄兴-暮云（长沙县段） | G107黄兴-暮云 （长沙县段） | G107黄兴-暮云 | G107黄兴-暮云（长沙县段） | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 新建 |  | 部 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 4.2; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 27000 |  | 2310 | 0 | 24690 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
400 | 长沙 | 宁乡县 | G354宁乡段（宗师庙-道林-联湖塘） | G354宁乡段（宗师庙-道林-联湖塘） | G354宁乡段（宗师庙-道林-联湖塘） | G354宁乡段 | G354宁乡段（宗师庙-道林-联湖塘） | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 22 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 15; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 32467 | 3696 | 5250 | 0 | 27217 |  |  | 1000 | 0 | [22 empty] | 1000 |  |  |  | G354宁乡段（宗师庙-道林-联湖塘） | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
401 | 株洲 | 攸县 | 攸县石羊塘-渌田 | 攸县石羊塘-渌田 | 攸县石羊塘-渌田 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新改建 | 其它 | 30.3 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30.203; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 30.3; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 株发改审[2017]150号 | 株交函[2017]227号 | 106404.66 | 70972.4884 | 6040.6 |  | 100364.06 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 批复施工许可 | [9 empty] | 攸县石羊塘-渌田 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
402 | 湘潭 | 韶山市 | G354长沙市南横线-韶山高铁站连接线湘潭段 | G354长沙市南横线-韶山高铁站连接线湘潭段 | G354长沙市南横线-韶山高铁站连接线湘潭段 | G354长沙市南横线-韶山高铁站连接线湘潭段 | G354长沙市南横线-韶山高铁站连接线湘潭段 | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  | 部 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 13; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 26000 |  | 7150 | 0 | 18850 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工 | 省中期调减
403 | 衡阳 | 衡南县 | G322衡南河市-宝盖 | G322衡南河市-宝盖 | G322衡南河市-宝盖 | G322河市-宝盖 | G322衡南河市-宝盖 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 国道 | 39.747 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 39.747; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 39.747; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 66541.7646 | 9793.344 | 13911 | 0 | 52630.7646 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | G322衡南河市-宝盖 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
404 | 衡阳 | 衡东县 | 衡东大桥-石湾-金花 | 衡东大桥-石湾-金花 | S213、S333衡东大桥-石湾-金花 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 43.135 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 43; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 43; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 55698 | 37874.64 | 12900 |  | 42798 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | 衡东大桥-石湾-金花 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
405 | 衡阳 | 祁东县 | G356祁东白地市-太和堂 | G356祁东白地市-太和堂 | G356祁东白地市-太和堂 | G356祁东白地市-太和堂 | G356祁东白地市-太和堂 | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 新改建 | 国道 | 32.068 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 36; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 32.06; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 119200 | 25344 | 19236 | 0 | 99964 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | G356祁东白地市-太和堂 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
406 | 衡阳 | 耒阳市 | G356耒阳竹市-联平 | G356耒阳竹市-联平 | G356耒阳竹市-联平 | G356耒阳竹市-联平 | G356耒阳竹市-联平 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 20.869 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20.869; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 20.869; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 57434 | 23936 | 8348 | 0 | 49086 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | G356耒阳竹市-联平 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
407 | 衡阳 | 雁峰区、蒸湘区、衡南县 | G322东阳渡-泉湖 | G322东阳渡-泉湖 | G322东阳渡-泉湖 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建\改建 | 国道 | 40.733 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 40.732; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 40.732; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 156000 | 110760 | 22402.6 |  | 133597.4 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
408 | 邵阳 | 新邵县 | G207新邵县绕城公路 | G207新邵县绕城公路 | G207新邵县绕城公路 | G207新邵县绕城公路 | G207新邵县绕城公路 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 国道 | 7.7 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.48; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8.48; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 69454 | 4775.936 | 6784 | 0 | 62670 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | G207新邵县绕城公路 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
409 | 邵阳 | 邵阳县 | G207邵阳县绕城公路 | G207邵阳县绕城公路 | G207邵阳县绕城公路 | G207邵阳县绕城公路 | G207邵阳县绕城公路 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 26.9 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 26; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 26; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 91000 | 64064 | 20800 | 0 | 70200 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | G207邵阳县绕城公路 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
410 | 邵阳 | 洞口县 | G241洞口县城绕城公路 | G241洞口县城绕城公路 | G241洞口县城绕城公路 |  | G241洞口绕城 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 8 |  |  | 24000 | 16896 | 6400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
411 | 邵阳 | 新宁县 | G241新宁县城绕城公路 | G241新宁县城绕城公路 | G241新宁县城绕城公路工程 | G241新宁县城绕城公路 | G241新宁县城绕城公路 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 10 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 18; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 18; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 72000 | 44352 | 14400 | 0 | 57600 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | G241新宁县城绕城公路 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
412 | 邵阳 | 武冈市 | 武冈机场连接线 | 武冈机场连接线 | 武冈机场连接线 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 其它 | 0 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 8000 | 5440 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | 武冈机场连接线 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
413 | 邵阳 | 北塔区、新邵县 | G320雀塘至茶园头 | G320邵阳市雀塘-茶元头 | G320邵阳市雀塘-茶元头 | G320邵阳雀塘-茶元头 | G320邵阳市雀塘-茶元头 | 十三五 | 保留 | 一类 |  | 新建 | 国道 | 20 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 24.968; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 24.968; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 115015.54 | 44352 | 19974.4 | 0 | 95041.14 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
414 | 岳阳 | 平江县 | 平江石牛寨-长庆 | 平江石牛寨-长庆 | S308平江石牛寨-长庆 | S317平江石牛寨-长庆 |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 16 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 16.33; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 16.33; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 湘发改基础[2017]829号 | 岳交规划[2017]315号 | 25686 | 18435.0217 | 6532 |  | 19154 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | 平江石牛寨-长庆 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
415 | 张家界 | 桑植县 | 桑植县人潮溪-叶家桥（一期） | 桑植县人潮溪-叶家桥（一期） | S303桑植县人潮溪-叶家桥（一期） |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 21 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 25; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 25; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 37500 | 25500 | 10000 |  | 27500 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | 桑植县人潮溪-叶家桥（一期） | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
416 | 张家界 | 桑植县 | 桑植汨湖至武陵源泗南峪 | 桑植汨湖-武陵源泗南峪 | S303桑植汨湖-武陵源泗南峪 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 8.2 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.2; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8.2; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 19000 | 12920 | 3280 |  | 15720 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | 桑植汨湖至武陵源泗南峪 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
417 | 郴州 | 苏仙、宜章 | G107苏仙区良田-宜章小塘（苏仙区段） | G107苏仙区良田至宜章小塘（湘粤界）公路 | G107苏仙区良田至宜章小塘（湘粤界）公路 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 |  | 新改建 | 国道 | 7 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 11900 | 8449 | 3850 |  | 8050 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | G107苏仙区良田-宜章小塘（苏仙区段） | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
418 | 郴州 | 宜章县 | G535宜章白石渡至界牌岭 | G535宜章白石渡-界牌岭 | G535宜章白石渡-界牌岭 | G535宜章白石渡-界牌岭 | G535宜章白石渡-界牌岭 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 国道 | 36 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 32; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 32; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 22400 | 15769.6 | 14400 | 0 | 8000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | G535宜章白石渡至界牌岭 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
419 | 永州 | 祁阳县 | G322祁阳芹菜甸-新埠头 | G322祁阳芹菜甸-新埠头 | G322祁阳芹菜甸-新埠头 |  | G322祁阳芹菜甸-新埠头 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 国道 | 2 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 25000 | 17600 | 2750 |  | 22250 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | G322祁阳芹菜甸-新埠头 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
420 | 永州 | 江永县 | G538江永神湾-瓦屋下（回龙圩界） | G538江永神湾-瓦屋下（回龙圩界） | G538江永神湾-瓦屋下（回龙圩界） |  | G538江永神湾-瓦屋下 | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改扩建 | 国道 | 21.501 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 21.501; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 21.501; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 64424 | 45354.496 | 13200 |  | 51224 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | G538江永神湾-瓦屋下（回龙圩界） | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
421 | 怀化 | 沅陵县 | G241沅陵县穿岩孔-溆浦县低庄 | G241沅陵县穿岩孔-溆浦县低庄 | G241沅陵县穿岩孔-溆浦县低庄 | G241沅陵县穿岩孔-溆浦县低庄 | G241沅陵县穿岩孔-溆浦县低庄 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 国道 | 37 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 24000 | 9504 | 13500 | 0 | 10500 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | G241沅陵县穿岩孔-溆浦县低庄 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
422 | 怀化 | 通道县 | 通道县坪坦-陇城 | 通道县坪坦-陇城 | 通道县坪坦-陇城 | S262通道县坪坦-陇城 |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级 改造 | 其它 | 12 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 10000 | 6800 | 3600 |  | 6400 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | 通道县坪坦-陇城 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
423 | 怀化 | 洪江市 | G320洪江市安江绕城公路 | G320洪江市安江绕城公路 | G320洪江市安江绕城公路 | G320洪江市安江绕城公路 | G320洪江市安江绕城公路 | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改线 | 国道 | 7.5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.829; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3.829; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2019 |  |  | 12900 | 1078.528 | 1532 | 0 | 11368 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | G320洪江市安江绕城公路 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
424 | 怀化 | 洪江市 | S339洪江市上团-寨头公路 | 洪江市上团-寨头 | S334洪江市上团-寨头 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 升级改造 | 省道 | 30 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 26.418; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 26; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 21000 | 14280 | 9100 |  | 11900 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | S339洪江市上团-寨头公路 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
425 | 娄底 | 娄星区 | G234娄底杉山-九伦 | G234娄底杉山-九伦 | G234娄底杉山-九伦 |  | G234娄底杉山-九仑 | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 新建 | 国道 | 4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.89; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 4.89; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 16000 | 11264 | 2934 |  | 13066 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | G234娄底杉山-九伦 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
426 | 娄底 | 涟源市3公里、冷水江 | G354娄底大道涟源秀溪-冷水江 | G354涟源秀溪-冷水江 | G354涟源秀溪-冷水江 | G354涟源秀溪-冷水江 | G354涟源秀溪-冷水江 | 十三五 | 保留 | 一类 |  | 改建 | 国道 | 27 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 27; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 27; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 120000 | 84480 | 21600 | 0 | 98400 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | G354娄底大道涟源秀溪-冷水江 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
427 | 湘西 | 古丈县、沅陵县 | S313古丈罗依溪-沅陵凤滩（二期） | 古丈罗依溪-沅陵凤滩 | S525古丈罗依溪-沅陵凤滩 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 27.449 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 27.449; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 27.449; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 33332 | 24332.36 | 10979.6 |  | 22352.4 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | S313古丈罗依溪-沅陵凤滩（二期） | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
428 | 株洲 | 醴陵 | G106醴陵南桥-王仙 |  | 0 |  | G106醴陵南桥-王仙 | 十三五 |  |  |  | 升级改造 |  | 部 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
429 | 株洲 | 醴陵市 | G106醴陵船湾绕镇公路 |  | G106醴陵船湾绕镇公路 |  | G106醴陵船湾绕镇公路 | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 国道 | 3.726 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.726; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 3.726; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 在做工可 |  | 12000 | 8448 | 2049.3 | 0 | 9950.7 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | G106醴陵船湾绕镇公路 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
430 | 湘潭 | 湘乡市 | G240湘乡五里桥-水潭 |  |  |  | G240湘乡五里桥-梅桥 | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 国道 | 20.2 | 20.2 | 5.42 | 14 |  | 780 |  | 2020 | 2022 | 工可已评 |  | 32000 | 34496 | 7070 | 0 | 24930 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | G240湘乡五里桥-水潭 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
431 | 邵阳 | 洞口县 | G356黄桥至高沙公路 |  | G356洞口黄桥-高沙 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 国道 | 19 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 19; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 19; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 在做工可 |  | 15885 | 10801.8 | 11400 |  | 4485 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | G356黄桥至高沙公路 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
432 | 常德 | 桃源县 | G319车溪冲至甘潭公路 |  | G319车溪冲至甘潭公路 |  | G319桃源车溪冲-甘潭 | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 国道 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 8; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 在做工可 |  | 24000 | 30302.272 | 4800 | 0 | 19200 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | G319车溪冲至甘潭公路 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
433 | 郴州 | 桂东县 | G106桂东绕城线 |  | G106桂东绕城线 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 国道 | 9 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 在做工可 |  | 9000 | 6120 | 5400 |  | 3600 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | G106桂东绕城线 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
434 | 郴州 | 资兴市 | G357资兴东江-兴宁 |  | G357资兴东江-兴宁 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 国道 | 14 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 14; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 在做工可 |  | 42000 | 29820 | 7700 |  | 34300 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | G357资兴东江-兴宁 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
435 | 怀化 | 靖州县 | G209包茂高速靖州互通-靖黎高速靖州南互通 |  | G209包茂高速靖州互通-靖黎高速靖州南互通 |  | G209包茂高速靖州互通-靖黎高速靖州南互通 | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 国道 | 10 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 10; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 在做工可 |  | 30000 | 29568 | 8000 | 0 | 22000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | G209包茂高速靖州互通-靖黎高速靖州南互通 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
436 | 怀化 | 靖州县 | G209靖州县城-尧管 |  |  |  | G209靖州县城-尧管 | 十三五 |  |  | 国贫 | 升级改造 |  | 部 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
437 | 怀化 | 会同县 | G209会同坪村-林城 |  | G209会同坪村-林城 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 国道 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 8; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 在做工可 |  | 24000 | 17040 | 6400 |  | 17600 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | G209会同坪村-林城 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
438 | 长沙 | 浏阳市 | S204葛家绕镇公路 |  | S204葛家绕镇公路 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 省道 | 3.8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.8; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3.8; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2021 | 未启动 |  | 4560 | 3100.8 | 1140 |  | 3420 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | S204葛家绕镇公路 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
439 | 株洲 | 天元区 | S329雷打石-谭家山（天元区段） |  | S329雷打石-谭家山（天元区段） |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  | 新改建 | 省道 | 11.982 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.982; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 11.982; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 设计已批 |  | 12000 | 8160 | 3594.6 |  | 8405.4 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | S329雷打石-谭家山（天元区段） | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
440 | 岳阳 | 平江县 | S202平江虹桥-加义 |  | S202平江虹桥-加义 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 省道 | 35 | 35 | 3 |  | 32 |  |  | 2020 | 2022 | 在做工可 |  | 31400 | 22294 | 14000 |  | 17400 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | S202平江虹桥-加义 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
441 | 郴州 | 临武县 | S215临武县城至郴州机场临武段 |  | S215临武县城至郴州机场临武段 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 省道 | 38 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 38; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 38; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 在做工可 |  | 114000 | 80940 | 15200 |  | 98800 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | S215临武县城至郴州机场临武段 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
442 | 郴州 | 桂东县 | S344桂东县城-四都 |  | S344桂东县城-四都 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 省道 | 20 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 20; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 在做工可 |  | 60000 | 42600 | 13000 |  | 47000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | S344桂东县城-四都 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
443 | 郴州 | 宜章县 | S211宜章一六-圣公坛 |  | S211宜章一六-圣公坛 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 省道 | 18 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 18; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 18; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 在做工可 |  | 18000 | 12240 | 7200 |  | 10800 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | S211宜章一六-圣公坛 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
444 | 张家界 | 慈利县 | S304慈利三合镇至桑植人潮溪公路（慈利段） |  | S304慈利三合镇至桑植人潮溪公路（慈利段） |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 省道 | 25 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 25; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 25; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 72000 | 48960 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | S304慈利三合镇至桑植人潮溪公路（慈利段） | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
445 | 张家界 | 桑植县 | S303、304慈利三合镇至桑植人潮溪公路（桑植段） |  | S303、304慈利三合镇至桑植人潮溪公路（桑植段） |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 省道 | 33 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 33; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 33; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 49000 | 33320 | 13200 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | S303、304慈利三合镇至桑植人潮溪公路（桑植段） | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
446 | 益阳 | 沅江市 | S220沅江市四季红镇至黄茅洲大桥北 |  | S220沅江市四季红镇至黄茅洲大桥北 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 省道 | 23.6 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 23.6; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 23.6; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 工可已评 |  | 32000 | 21760 | 7080 |  | 24920 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | S220沅江市四季红镇至黄茅洲大桥北 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
447 | 益阳 | 沅江市 | S317沅江市竹莲-南益高速竹莲互通 |  | S317沅江市竹莲-南益高速竹莲互通 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 省道 | 1 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 1; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 1; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 3000 | 2040 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | S317沅江市竹莲-南益高速竹莲互通 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
448 | 永州 | 新田县 | S345新田县田家-枧头 |  | S345新田县田家-枧头 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  | 国贫 |  | 省道 | 13 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 13; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 71000 | 48280 | 5200 |  |  |  |  | 0 | 5757 | [23 empty] | 5757 | 路基 |  | S345新田县田家-枧头 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 5757 | 5757 | 未开工 | 未开工
449 | 永州 | 新田县 | S345新田县宋家湾-二广高速宁远保安互通 |  | S345新田县宋家湾-二广高速宁远保安互通 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  | 国贫 |  | 省道 | 18 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 18; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 18; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 45000 | 31950 | 29000 |  |  |  |  | 0 | 2950 | [23 empty] | 2950 | 路基 |  | S345新田县宋家湾-二广高速宁远保安互通 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2950 | 2950 | 未开工 | 未开工
450 | 怀化 | 通道县 | S577通道县县溪-流团 |  | S577通道县县溪-流团 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 省道 | 28 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 28; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 28; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 工可已评 |  | 20000 | 13600 | 11200 |  | 8800 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | S577通道县县溪-流团 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工
451 | 湘潭 | 湘潭县 | 湘潭县土桥-花石 |  |  |  |  | 十三五 | 保留 |  |  |  | 其它 | 22.883 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 22.883; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 22.883; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 83581 | 59342.51 | 8358.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | 湘潭县土桥-花石 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 未开工 | 未开工 | 拆分出来的项目
|  |  | 三、其他 | [10 empty] | 0 | 4741.0416 | 1419.8688 | 2999.96 | 299.34 | 20159.84 | 1268 |  |  |  |  | 7245376.26 | 0 | 1354046.752 | 0 | 5345414.8158 | 248436 | 67507 | 502543.283 | 23725.175 | 145481 | -3004 | 115481 | -3004 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 185.669 | 245202.926 | 55143.575 |  | 33.02 | 90349.357 | 18719.6 |  | 0 | 0 | -47134 |  | 0 | 21510 | 0 |  | 0 | #N/A | 70465 | 20767.175 | 0 | 70465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70465 |  |  | 0
452 | 长沙 | 岳麓区 | S326岳麓区坪塘-雨敞坪（岳麓区段） |  |  |  |  | 十三五 |  | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 18.684; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 18.684; 建设年限 开工年: 2011; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2012]1841号 | 湘交计统[2013]362号 | 18454 |  | 1667 |  | 16787 | 18454 | 4671 | 0 | -3004 |  | -3004 |  | -3004 | [22 empty] | #N/A | 1667 | 0 |  | 1667 | 0 |  |  |  |  | 1667 |  |  | 十二五收尾项目
453 | 长沙市 | 宁乡市 | S327宁乡澎家湾-沩山 |  | S327宁乡澎家湾-沩山 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30 |  |  | 58125 |  | 7990 |  |  |  |  | 1000 | 0 | [22 empty] | 1000 |  |  |  | #N/A
454 | 长沙 | 浏阳市 | S326线浏阳市普迹至雨花区跳马 | 浏阳普迹-雨花区跳马 | S326浏阳普迹-雨花区跳马 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 27.666; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 27.666; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2016]345号 | 湘交批[2016]130号 | 90448.19 |  | 12078 |  | 78370.19 |  |  | 76313.733 | 0.065 | [10 empty] | 36179.276 | 1452.465 | 批复施工许可 |  | 27134.457 | 7002.6 | 路基 |  |  | -8455 | 未开工 |  | 13000 |  | 路基 |  | S326线浏阳市普迹至雨花区跳马 | 1452 | -1451.935 |  | 1452 | 0 |  |  |  |  | 1452
455 | 长沙 | 浏阳市 | 浏阳沙市镇-赤马湖 |  | 浏阳沙市镇-赤马湖 |  |  | 十三五 |  | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.43; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6.43; 建设年限 开工年: 2013; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2013]1305号 | 湘交计统[2013]481号 | 4300 |  | 1478 |  | 2822 | 4300 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 完工 | 6.43 | [16 empty] | #N/A | 1478 | 0 |  | 1478 | 0 |  |  |  |  | 1478 |  |  | 十二五收尾项目
456 | 长沙 | 浏阳市 | G354浏阳李家湾-官渡 |  | G354浏阳李家湾-官渡 |  |  | 十三五 |  | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.15; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 11.15; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2014]831号 | 湘交计统[2014]523号 | 11317.61 |  | 3033 |  | 8284.61 | 7356 | 3033 | 3962 | 0 | 3962 | 0 | 3962 | 0 |  |  |  |  | 完工 | 11.15 | [16 empty] | #N/A | 0 | 3033 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 十二五收尾项目
457 | 长沙 | 浏阳市 | S203浏阳文家市-官渡（一期） |  | S203浏阳文家市-官渡（一期） |  |  | 十三五 |  | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.157; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9.157; 建设年限 开工年: 2013; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2013]1460号 | 湘交计统[2014]94号 | 4552 |  | 2289 |  | 2263 | 4552 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 完工 | 9.157 | [16 empty] | #N/A | 2289 | 0 |  | 2289 | 0 |  |  |  |  | 2289 |  |  | 十二五收尾项目
458 | 长沙 | 浏阳市、长沙县、开福区、望城区、宁乡县 | S324线浏阳市大围山（湘赣界）至宁乡横市公路 | 浏阳大围山（湘赣界）-宁乡横市 | S324浏阳大围山（湘赣界）-宁乡横市 | 长沙市北横线 |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 206.051 | 86.704 | 116.328 |  | 3019 |  | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2017]1016号 | 湘路工建[2018]29号 | 199500 |  | 29546.5 |  | 169953.5 |  |  | 29925 | 4431.975 | [10 empty] | 29925 | 4431.975 | 批复施工许可 | [13 empty] | #N/A | 0 | 4431.975 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 概算未批复
459 | 长沙 | 浏阳市、雨花区、天心区、岳麓区、湘潭市、宁乡县 | S326线浏阳市澄潭江至宁乡沙田公路 | 浏阳澄潭江-宁乡沙田 | S326浏阳澄潭江-宁乡沙田 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 161.725 | 15.66 | 146.065 |  |  |  | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2017]1018号 | 湘路工建[2018]28号 | 129000 |  | 22672 |  | 106328 |  |  | 19350 | 3400.8 | [10 empty] | 19350 | 3400.8 | 批复施工许可 | [13 empty] | #N/A | 0 | 3400.8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 概算未批复
460 | 长沙 | 长沙县 | 长沙机场大道改造 | 长沙机场大道改造 |  |  |  | 十三五 |  | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.744; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 4.744; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 长县发改投[2016]139号 | 长县建发[2016]57号 | 10000 |  | 7543 |  | 2457 |  |  | 10000 | 7543 | [10 empty] | 10000 | 7543 | 批复施工许可 | [13 empty] | #N/A | 7543 | 0 |  | 7543 | 0 |  |  |  |  | 7543 |  |  | 中期调增
461 | 株洲 | 株洲县 | S333株洲县渌口-黑家冲 |  |  |  |  | 十三五 |  | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.3; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 4.3; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2011]1397号 | 湘交计统[2012]438号 | 23346 |  | 2404 |  | 20942 | 23346 | 2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 路面 | 4.3 | [16 empty] | #N/A | 2404 | 0 |  | 2404 | 0 |  |  |  |  | 2404 |  |  | 十二五收尾项目
462 | 株洲 | 攸县 | 界头-高枧 | 攸县界头-高枧 | 攸县界头-高枧 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 株发改审[2017]147号 |  | 5300 |  | 1200 |  | 4100 |  |  | 3180 | 0 | [10 empty] | 3180 | 720 | 路基 |  |  |  | 批复施工许可 |  |  | -720 | 未开工 | [5 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
463 | 株洲 | 攸县 | 老漕-莲花公路（攸县段） | 攸县老漕-莲花（攸县段） | 攸县老漕-莲花（攸县段） |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 株发改审【2018】33号 |  | 7200 |  | 1800 |  | 5400 |  |  | 4320 | 0 | [10 empty] | 4320 | 1080 | 路基 |  |  |  | 批复施工许可 |  |  | -1080 | 未开工 | [5 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
464 | 株洲 | 株洲县、天元区 | S210株洲市王家坪-朱亭 |  |  |  |  | 十三五 |  | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 51.797; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 51.797; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2014]227号 | 湘交计统[2014]140号 | 269055.81 |  | 0 |  | 269055.81 | 59572 | 0 | 115000 | 0 | 60000 | 0 | 30000 |  | 30000 | 0 |  |  | 路基、路面 | 11.2 | 43000 |  | 路基 |  | 12000 |  | 路基 | [9 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 十二五收尾项目
465 | 湘潭 | 湘潭县 | 湘水缘陵园环线公路项目 | 湘水缘陵园环线 | 湘潭市西二环道路（三期）（含湘水缘陵园环线公路） |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2017 | 潭发改审[2018]8号 |  | 4800 |  | 935.8 |  | 3864.2 |  |  | 4800 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 3360 | 720 | 路面 | 6 | [5 empty] | -720 | 未开工 | [5 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
466 | 湘潭 | 韶山市 | 韶峰景区至韶山核心景区外环公路连接线 | 韶峰景区-韶山核心景区外环连接线 | 韶峰景区-韶山核心景区外环连接线 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6.5; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2017 |  |  | 13000 |  | 1300 |  | 11700 |  |  | 3900 | 0 | 3900 | 0 | 3900 | [5 empty] | 批复施工许可 | [17 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
467 | 湘潭 | 湘潭县、雨湖区 | 湘潭县烟山-雨湖区峡金塘 | 湘潭县烟山-雨湖区峡金塘 | 湘潭县烟山-雨湖区峡金塘 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15.865; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 15.865; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 12000 |  | 3173 |  | 8827 |  |  | 3600 | 0 | [14 empty] | 3600 | 952 | 批复施工许可 |  |  | -952 | 未开工 | [5 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
468 | 衡阳 | 常宁市 | G356常宁宜阳-柏树下 |  |  |  |  | 十三五 |  | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30.972; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30.972; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2014]932号 | 湘交计统[2014]476号 | 17377 |  | 7743 |  | 9634 | 11295 | 7743 | 6082 | 0 | 6082 | 0 | 6082 | 0 |  |  |  |  | 路面 | 30.972 | [16 empty] | #N/A | 7743 | 0 |  | 7743 | 0 |  |  |  |  | 7743 |  |  | 十二五收尾项目
469 | 衡阳 | 衡东县、衡南县、珠晖区 | 衡东碰塘-衡南川口-珠晖酃湖公路 | 衡南川口-洪山-泉溪-珠晖酃湖 | S337、S213衡南川口-洪山-泉溪-珠晖酃湖 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 62.343; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 62.343; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 58931 |  | 18702.9 |  | 40228.1 |  |  | 8839.65 | 0.435 | [10 empty] | 8839.65 | 2805.435 | 批复施工许可 | [6 empty] | -2805 | 未开工 | [5 empty] | #N/A | 0 | 0.435 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
470 | 邵阳 | 邵东县 | S231邵阳市陶家冲-邵东黄草坪 |  |  |  |  | 十三五 |  | 二类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 32.161; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 32.161; 建设年限 开工年: 2013; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2012]492号 | 湘交计统[2013]5号 | 18834 |  | 10210 |  | 8624 | 12957 | 10210 | 5877 | 0 | 5877 | 0 | 5877 | 0 |  |  |  |  | 路面 | 32.161 | [16 empty] | #N/A | 10210 | 0 |  | 10210 | 0 |  |  |  |  | 10210 |  |  | 十二五收尾项目
471 | 邵阳 | 新宁县 | 新宁县崀山景区石田-烟竹旅游公路 | 新宁县崀山景区石田-烟竹旅游公路 | 新宁县崀山景区石田-烟竹旅游公路 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 15; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 |  |  | 11000 |  | 4500 |  | 6500 |  |  | 7700 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 3300 | 2700 | 路基 |  | 1100 |  | 路基 |  |  | -2700 | 未开工 | [5 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
472 | 邵阳 | 城步县 | S257、S258城步边溪-南山牧场 |  |  |  |  | 十三五 |  | 一类 | 国贫 | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 40.244; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 40.244; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2012]1912号 | 湘交计统[2013]417号 | 22713 |  | 16098 |  | 6615 | 20262 | 16098 | 2451 | 0 | 2451 | 0 | 2451 | 0 |  |  |  |  | 路面 | 40.244 | [16 empty] | #N/A | 16098 | 0 |  | 16098 | 0 |  |  |  |  | 16098 |  |  | 十二五收尾项目
473 | 邵阳 | 新邵县 双清区 | 邵阳市渡头桥-新邵县雀塘 | 新邵县雀塘-邵阳市渡头桥 | S232新邵县雀塘-邵阳市渡头桥 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 一类 |  | 升级 改造 |  |  | 20.165 |  | 20 |  | 165 |  | 2017 | 2019 |  |  | 27000 |  | 8693 |  | 18307 |  |  | 5000 | 0 | [10 empty] | 5000 | 1304 | 批复施工许可 | [6 empty] | -1304 | 未开工 | [5 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
474 | 岳阳 | 楼区、经开区、南湖新区 | 岳阳市康王-湖滨 | 岳阳市康王-湖滨 | 岳阳市康王-湖滨 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 9; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 |  |  | 55000 |  | 1800 |  | 53200 |  |  | 8250 | 0 | [10 empty] | 8250 | 270 | 批复施工许可 |  | 0 | -270 | 拟调规 | [9 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
475 | 岳阳 | 君山区 | G240君山绕城公路 |  |  |  |  | 十三五 |  | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.725; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 10.725; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]745号 | 湘交计统[2014]529号 | 9740.05 |  | 2593 |  | 7147.05 | 3418 | 2593 | 6322 | 0 | 6322 | 0 | 6322 | [5 empty] | 路面 | 10.725 | [10 empty] | S316平江县长庆-童市 | [5 empty] | #N/A | 2593 | 0 |  | 2593 | 0 |  |  |  |  | 2593 |  |  | 十二五收尾项目
476 | 岳阳 | 岳阳县 | 岳阳县筻口-新开（筻口至岳望高速岳阳南互通段） | 岳阳县筻口-新开 |  | S318岳阳县新开-筻口 |  | 十三五 |  | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 11; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 |  |  | 10900 |  | 3300 |  | 204081.3078 |  |  | 2180 | 495 | [10 empty] | 2180 | 495 | 批复施工许可 | [13 empty] | 岳阳县筻口-新开（筻口至岳望高速岳阳南互通段） | 0 | 495 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 项目并入S308平江县南江至岳阳县龙湾项目
477 | 岳阳市、长沙市 | 湘阴县、望城区 | 湘阴县武警机场公路延伸线 |  | 湘阴县武警机场公路延伸线 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2021 | 湘交函〔2019〕33号 |  | 7344 |  | 521 |  |  |  |  | 900 | 0 | [22 empty] | 900 |  | 施工许可 |  | #N/A
478 | 岳阳 | 汨罗市 | 汨罗三江-磊石 | 汨罗三江-磊石 | S313汨罗三江-磊石 | S322汨罗三江-磊石 |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 新改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 63; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 63; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 56700 |  | 18900 |  | 37800 |  |  | 17010 | 0 | [10 empty] | 8505 | 2835 | 批复施工许可 |  | 8505 | 2835 | 批复施工许可 |  |  | -5670 | 未开工 | [5 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
479 | 常德 | 鼎城区 | 鼎城双桥坪-岳山 | 鼎城双桥坪-岳山 | S516津市岳山-鼎城双桥坪 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.2; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.2; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 |  |  | 3500 |  | 1560 |  | 1940 |  |  | 2100 | 0 | [10 empty] | 700 | 239 | 批复施工许可 |  | 1400 | 230 | 批复施工许可 |  |  | -469 | 未开工 | [5 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
480 | 常德 | 鼎城区 | S241鼎城飞机场至鄂子湾 | 鼎城机场-鄂子湾 | S315鼎城桃花源机场-花岩溪 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 26; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 26; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 21000 |  | 7800 |  | 13200 |  |  | 6300 | 0 | [14 empty] | 6300 | 2340 | 批复施工许可 |  |  | -2340 | 未开工 | [5 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
481 | 常德 | 鼎城区 | S320鼎城黄土店-花岩溪 | 鼎城黄土店-花岩溪 | S317鼎城黄土店-花岩溪 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 16; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 16; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 12000 |  | 4800 |  | 7200 |  |  | 3600 | 0 | [14 empty] | 3600 | 1440 | 批复施工许可 |  |  | -1440 | 未开工 | [5 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
482 | 常德 | 安乡县 | 安乡县城至陈家嘴 | 安乡县城-陈家嘴 | S223安乡县下渔口-陈家嘴 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 23.6; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 23.6; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 93483 |  | 9440 |  | 84043 |  |  | 28044.9 | 0 | [10 empty] | 15000 | 2520 | 批复施工许可 |  | 13044.9 | 312 | 批复施工许可 |  |  | -2832 | 未开工 | [5 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
483 | 常德 | 安乡县 | G353安乡县城(安障）-红卫闸 |  |  |  |  | 十三五 |  | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.335; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10.335; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2014]37号 | 湘交计统[2014]359号 | 4152 |  | 2584 |  | 1568 | 3800 | 2584 | 352 | 0 | 352 | 0 | 352 | 0 |  |  |  |  | 路面 | 10.335 | [16 empty] | #N/A | 2584 | 0 |  | 2584 | 0 |  |  |  |  | 2584 |  |  | 十二五收尾项目
484 | 常德 | 汉寿 | 汉寿牛路滩-丰家铺 | 汉寿牛路滩-丰家铺 | 汉寿牛路滩-丰家铺 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 19.62; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 19.62; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 |  |  | 25000 |  | 5886 |  | 19114 |  |  | 5000 | 882.9 | [10 empty] | 5000 | 882.9 | 批复施工许可 | [13 empty] | #N/A | 0 | 882.9 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
485 | 常德 | 汉寿 | 汉寿太子庙火车站至园盘 | 汉寿太子庙火车站-园盘 | 汉寿太子庙火车站-园盘 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 3 |  |  | 7000 |  | 1200 |  | 5800 |  |  | 4200 | 720 | [10 empty] | 4200 | 720 | 路基 | [13 empty] | #N/A | 0 | 720 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
486 | 常德 | 澧县 | G353澧县段改线工程 |  |  |  |  | 十三五 |  | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 18.995; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 18.995; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2014]88号 | 湘交计统[2014]160号 | 38310 |  | 4749 |  | 33561 | 24902 | 4749 | 13408 | 0 | 13408 | 0 | 13408 | 0 |  |  |  |  | 路面 | 18.995 | [16 empty] | #N/A | 4749 | 0 |  | 4749 | 0 |  |  |  |  | 4749 |  |  | 十二五收尾项目
487 | 常德 | 石门县 | 石门九渡河-杨柳园 | 石门九渡河-杨柳园 | 石门九渡河-杨柳园 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 升级 改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 14; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 10500 |  | 5600 |  | 4900 |  |  | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | [5 empty] | 批复施工许可 | [17 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
488 | 益阳 | 大通湖区 | 大通湖区朝天口至有成 | 大通湖区朝天口-有成 | 南县华阁-大通湖区河坝 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 23; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 23; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 |  |  | 15200 |  | 4600 |  | 10600 |  |  | 4560 | 0 | [10 empty] | 3040 | 855 | 批复施工许可 |  | 1520 | 525 | 批复施工许可 |  |  | -1380 | 未开工 | [5 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
489 | 郴州市 | 桂阳县 |  | 桂阳敖泉岔路口-青兰 | S345桂阳敖泉岔路口-青兰 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 新改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 36; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 36; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 34000 |  | 10800 |  | 23200 |  |  | 7400 | 0 | [10 empty] | 7400 | 1620 | 批复施工许可 | [6 empty] | -1620 | 未开工 | [5 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
490 | 郴州 | 永兴县 | 永兴县城-灵坎桥 | 永兴县城-灵坎桥 | 永兴县城-灵坎桥 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 4.848 | 4.5268 |  |  | 321.24 |  | 2017 | 2019 | 郴发改批[2017]28号 | 郴交计基发〔2017〕243号 | 18160 |  | 905.352 |  | 17254.648 |  |  | 5448 | 0 | [10 empty] | 3632 | 144 | 批复施工许可 |  | 1816 | 128 | 批复施工许可 |  |  | -272 | 未开工 | [5 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
491 | 郴州 | 汝城县 | 汝城岭秀至丫头坳 | 汝城领秀-丫头坳 | S205汝城领秀-丫头坳 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 一类 | 国贫 | 新改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 24.34; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 24.34; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2017]284号 | 郴交计基发[2017]243号 | 20037 |  | 7302 |  | 12735 |  |  | 9000 | 4320 | 4500 | 0 | 4500 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 4500 | 4320 | 路基 | [13 empty] | #N/A | 0 | 4320 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
492 | 怀化 | 麻阳县 | 麻阳县城-滕代远故居 | 麻阳县城-滕代远故居 | 麻阳县城-滕代远故居 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 改建 |  |  | 8 | 3.933 | 4.321 |  |  |  | 2017 | 2019 | 怀发改基础[2017]10号 |  | 24351.99 |  | 2476.2 |  | 21875.79 |  |  | 1360 | 360 | [10 empty] | 1360 | 360 | 批复施工许可 | [13 empty] | #N/A | 0 | 360 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
493 | 娄底 | 娄星区 | 娄底高冲至仙女路 | 娄底高冲-仙女路 | S226娄底高冲-仙女路 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 二类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 |  |  | 15000 |  | 2250 |  | 12750 |  |  | 4500 | 1350 | [10 empty] | 2914 | 1350 | 路基 |  | 1586 | 0 | 批复施工许可 | [9 empty] | #N/A | 0 | 1350 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
494 | 娄底 | 双峰县 | G234娄底-双峰 |  |  |  |  | 十三五 |  | 二类 | 省贫 | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 27.02; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 27.02; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2013]1362号 | 湘交计统[2014]108号 | 69677 |  | 9655 |  | 60022 | 54222 | 9655 | 15455 | 0 | 14387 | 0 | 14387 | 0 |  |  |  |  | 路基 |  | 1068 | 0 | 路面 | 27.02 | [12 empty] | #N/A | 9655 | 0 |  | 9655 | 0 |  |  |  |  | 9655 |  |  | 十二五收尾项目
495 | 湘西 | 泸溪县 | G319吉首-洗溪公路 | G319洗溪-吉首公路 | G319洗溪-吉首 | G319吉首-洗溪公路 |  | 十三五 | 预备项目 | 一类 | 国贫 | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 55; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 55; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2019 |  |  | 55000 |  | 24750 |  | 30250 |  |  | 27500 | 0 | 16500 | 0 | 16500 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 11000 | 12375 | 路基 |  | 0 |  |  |  |  | -12375 | 未开工 | [5 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
496 | 湘西 | 凤凰县 | S253凤凰-木江坪（示范公路） | 凤凰-木江坪 | S320凤凰-木江坪 |  |  | 十三五 |  | 一类 | 国贫 | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 32.535; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 32.535; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]838号 | 湘交计统[2013]384号 | 8743 |  | 3225 |  | 5518 |  |  | 8743 | 3225 | [14 empty] | 8743 | 3225 | 示范工程 | [9 empty] | S253凤凰-木江坪（示范公路） | 0 | 3225 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
497 | 长沙 | 天心区 | G107黄兴-暮云（天心段） | G107黄兴-暮云（天心区段） |  | G107黄兴-暮云 |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 2; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 2; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 6000 |  | 1100 | 0 | 4900 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
498 | 长沙 | 雨花区 | G107黄兴-暮云（雨花段） | G107黄兴-暮云（雨花区段） | G107黄兴-暮云 （雨花区段） | G107黄兴-暮云 |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 15; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 45000 |  | 8250 | 0 | 36750 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
499 | 长沙 | 望城区 | 铜官港区进出场道路（疏港大道） | 铜官港区进出场道路(疏港大道) | 铜官港区进出场道路(疏港大道) |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 6; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 36000 |  | 1200 |  | 34800 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
500 | 长沙 | 宁乡县 | 青羊湖环湖公路（旅游公路) | 青羊湖环湖公路 | 青羊湖环湖公路 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 18; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 18; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 51000 |  | 3600 |  | 47400 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
501 | 长沙 | 宁乡县 | 青山桥绕镇 | 青山桥绕镇 | 青山桥绕镇 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 3; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 3500 |  | 1200 |  | 2300 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
502 | 长沙 | 宁乡县 | 长常高速关山互通-双金 | 长常高速关山互通-双金 | 长常高速关山互通-双金 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 6400 |  | 1600 |  | 4800 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
503 | 长沙 | 宁乡县 | 望城乌山-宁乡高桥（宁乡段） | 望城乌山-宁乡高桥（宁乡段） | G240望城乌山-宁乡历经铺 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 27; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 27; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 90450 |  | 5400 |  | 85050 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
504 | 长沙 | 宁乡县 | S327白马桥改线 | 白马桥改线 | 白马桥改线 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 14; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 32200 |  | 5600 |  | 26600 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
505 | 长沙 | 宁乡县 | 长韶娄高速灰汤互通-枫木桥 | 长韶娄高速灰汤互通-枫木桥 | 长韶娄高速灰汤互通-枫木桥 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.28; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 8.28; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 25000 |  | 1656 |  | 23344 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
506 | 长沙 | 宁乡县 | 南横线宁乡沙田出口(长冲村)至何叔衡广场 | 南横线宁乡沙田出口（长冲村）至何叔衡广场 | 南横线宁乡沙田出口（长冲村）至何叔衡广场 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 4; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 4800 |  | 800 |  | 4000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
507 | 长沙 | 浏阳市 | S321浏阳荆坪-澄潭江 | 浏阳荆坪-澄潭江 | 浏阳荆坪-澄潭江 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 14; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 9800 |  | 4200 |  | 5600 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
508 | 长沙 | 浏阳市 | S203浏阳七宝山-中和 | 浏阳七宝山-中和 | 浏阳七宝山-中和 | S203浏阳七宝山-中和公路 |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 26; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 26; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 18200 |  | 7800 |  | 10400 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
509 | 长沙 | 浏阳市 | 原G319提质改造工程 （蕉溪-永安段） | 原G319提质改造工程 (蕉溪-永安段) |  |  |  | 十三五 |  | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 22; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 22; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 28917 |  | 4400 |  | 24517 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
510 | 长沙 | 浏阳市 | S209、S104浏阳镇头-土桥 | 浏阳镇头-土桥 | S207浏阳镇头-土桥 | S209、S104浏阳镇头-土桥 |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 16; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 16; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 11200 |  | 4800 |  | 6400 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
511 | 长沙 | 浏阳市 | S205北盛-洞阳改线工程 | 北盛-洞阳改线工程 | 北盛-洞阳改线工程 | S205北盛-洞阳改线工程 |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 10; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 30000 |  | 4000 |  | 26000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
512 | 长沙 | 浏阳市 | 浏阳金刚（G106)-江西小水（G106-昌栗高速上栗互通连接线） | 浏阳金刚（G106）-江西小水（G106-昌栗高速上栗互通连接线） | 浏阳金刚（G106）-江西小水（G106-昌栗高速上栗互通连接线） | 浏阳金刚（G106）-江西小水公路 |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.2; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.2; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 4000 |  | 1040 |  | 2960 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
513 | 长沙 | 浏阳市 | 沙市-浏醴高速沙市互通（沙市大道） | 沙市-浏醴高速沙市互通 | 沙市-浏醴高速沙市互通 |  |  | 十三五 |  | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 6900 |  | 1000 |  | 5900 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
514 | 长沙 | 浏阳市 | 浏阳柏加-云田（柏加段） | 浏阳柏加-云田（柏加段） | 浏阳柏加-云田（柏加段） |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 4800 |  | 1200 |  | 3600 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
515 | 长沙 | 浏阳市 | S205浏阳普迹镇牧马冲-锉断坳 | 浏阳普迹镇牧马冲-锉断坳 | 浏阳普迹镇牧马冲-锉断坳 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 11; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 8800 |  | 3300 |  | 5500 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
516 | 长沙 | 浏阳市 | G354铁树坳-官渡 | G354铁树坳-官渡 | G354铁树坳-官渡 | G354铁树坳-官渡 |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 31.5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 31.5; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2023 | 湘发改交能〔2009〕130号 |  | 21700 |  | 11025 |  | 10675 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
517 | 株洲 | 株洲县 | 芦淞区五里墩-株洲县南阳桥 | 芦淞区五里墩-株洲县南阳桥 | 芦淞区五里墩-株洲县南阳桥 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 13; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 95703 |  | 2600 |  | 93103 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
518 | 株洲 | 攸县 | 攸县莲塘坳-路岭坳 | 攸县莲塘坳-路岭坳 | S204攸县莲塘坳-路岭坳 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 新改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 14; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 株发改审[2017]149号 |  | 11200 |  | 1200 |  | 10000 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 批复施工许可 | [9 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
519 | 株洲 | 攸县 | 攸县五丰-安仁县城(攸县段） | 攸县五丰-安仁县城 | 0 |  |  | 十三五 |  | 三类 |  | 新改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.81; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5.715; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 株发改审[2017]151号 | 株交函[2017]225号 | 18608.35 |  | 1162 |  | 17446.35 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 批复施工许可 | [9 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
520 | 株洲 | 攸县 | 攸县贺家桥-石羊塘 | 攸县贺家桥-石羊塘 | 攸县贺家桥-石羊塘 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 新改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 32.474; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 32.474; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 140688 |  | 6494.8 |  | 134193.2 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
521 | 株洲 | 茶陵县 | 茶陵县茶陵监狱-齐心村 | 茶陵县茶陵监狱-齐心村 | 茶陵县茶陵监狱-齐心村 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 一类 | 国贫 | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 4 |  |  | 6000 |  | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
522 | 株洲 | 炎陵县 | S207炎陵荆竹山至船形二期 | 炎陵荆竹山-船形 | 炎陵荆竹山-船形（荆竹山-鹿原） |  |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 改扩建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 20; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 23400 |  | 8000 |  | 15400 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
523 | 株洲 | 炎陵县 | G356炎陵县绕城公路 | G356炎陵县城绕城公路 | G356炎陵县城绕城公路 | G356炎陵县城绕城公路 |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 改扩建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 15; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 25000 |  | 12000 |  | 13000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
524 | 株洲 | 炎陵县 | 炎陵十都-南流 | 炎陵十都-南流 | 炎陵十都-南流 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.3; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8.3 |  |  | 6400 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
525 | 株洲 | 醴陵市 | 株洲县南阳桥-攸县贺家桥 | 株洲县南阳桥-攸县贺家桥 | 株洲县南阳桥-攸县贺家桥 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建/升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 38; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 38 |  |  | 187039 |  | 7600 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
526 | 株洲 | 芦淞区9公里、荷塘区12公里 | 株洲荷塘区樟桥-芦淞区五里墩 | 株洲荷塘区樟桥-芦淞区五里墩 | 株洲荷塘区樟桥-芦淞区五里墩 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 新改建 |  |  | 21 | 19 | 2 |  |  |  | 2018 | 2021 |  |  | 129089 |  | 4200 |  | 124889 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 批复施工许可 | [9 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
527 | 株洲 | 芦淞区9公里、荷塘区2公里 | 白关-红旗立交 | 白关-红旗立交 | 白关-红旗立交 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.7; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10.7; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 19260 |  | 2140 |  | 17120 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
528 | 湘潭 | 湘潭县 | 天易路三期（连接潭衡西高速杨嘉桥连接线） | 天易路三期（连接潭衡西高速杨嘉桥连接线） | 天易路三期（连接潭衡西高速杨嘉桥连接线） |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5 |  |  | 4000 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
529 | 湘潭 | 湘乡市 | 湘乡虞塘-中沙 | 湘乡虞塘-中沙 | S222湘乡虞塘-中沙 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 9600 |  | 3600 |  | 6000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
530 | 湘潭 | 湘乡市 | 湘乡泉塘-山枣 | 湘乡泉塘-山枣 | S545湘乡泉塘-山枣 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 9600 |  | 2400 |  | 7200 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
531 | 湘潭 | 韶山市 | 七里铺-楠竹山 | 七里铺-楠竹山 | 七里铺-楠竹山 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 10000 |  | 2000 |  | 8000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
532 | 湘潭 | 湘潭县 | 河口-潭衡高速杨嘉桥连接线 | 河口-潭衡高速杨嘉桥连接线 | 河口-潭衡高速杨嘉桥连接线 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 4; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 |  |  | 3200 |  | 1200 |  | 2000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
533 | 湘潭 | 韶山市 | 韶山滴水洞-韶山核心景区外环连接线 | 韶山滴水洞-韶山核心景区外环连接线 | 韶山滴水洞-韶山核心景区外环连接线 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2017 |  |  | 4800 |  | 1200 |  | 3600 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
534 | 湘潭 | 湘乡市、湘潭县 | G240湘乡-青山桥 | G240湘乡-青山桥 | G240湘乡五里桥-水潭 | G240湘乡-青山桥 |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 32; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 32; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 28000 |  | 11200 |  | 16800 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
535 | 衡阳 | 衡山县 | 衡山日华-东湖 | 衡山日华-东湖 | S219衡山日华-东湖 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 28; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 28.4; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 17694 |  | 8520 |  | 9174 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
536 | 衡阳 | 衡东县 | 衡东高湖-草市 | 衡东高湖-草市 | 衡东高湖-草市 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 升级 改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 8000 |  | 3000 |  | 5000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
537 | 衡阳 | 衡东县 | S340衡东县城改线 | 衡东县城改线 | 衡东县城改线 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 8; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 5600 |  | 3200 |  | 2400 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
538 | 衡阳 | 耒阳市 | 耒阳龙塘-云台坳 | 耒阳龙塘-云台坳 | 耒阳龙塘-云台坳 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 25.675; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 25.675; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 22658 |  | 7703 |  | 14955 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
539 | 衡阳 | 常宁市 | 常宁烟洲-宜阳 | 常宁烟洲-宜阳 | 常宁烟洲-宜阳 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 改扩 建 |  |  | 35 | 20 | 15.4 |  |  |  | 2019 | 2021 |  |  | 97000 |  | 12620 |  | 84380 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
540 | 衡阳 | 衡阳 | G107衡阳城区改线 | G107衡阳城区改线 | G107衡阳城区改线 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 新建\改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 31.2; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 31.2; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 108000 |  | 17160 |  | 90840 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
541 | 邵阳 | 市区 | 邵阳市田江-苗儿塘(L6连接线) | 邵阳市田江-苗儿塘(L6连接线) | 邵阳市田江-苗儿塘(L6连接线) |  |  | 十三五 | 调减项目 | 二类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 4 |  |  | 3600 |  | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
542 | 邵阳 | 邵东县 | 邵东团山-简家陇 | 邵东团山-简家陇 | 邵东团山-简家陇 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 二类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30 |  |  | 30000 |  | 10500 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
543 | 邵阳 | 新邵县 | 新邵石槽铺-小庙头 | 新邵石槽铺-小庙头 | 新邵石槽铺-小庙头 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 29.9; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 29 |  |  | 54400 |  | 11600 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
544 | 邵阳 | 邵阳县 | 二广高速邵阳县九公桥互通连接线 | 二广高速九公桥互通连接线 | 二广高速九公桥互通连接线 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 7500 |  | 1800 |  | 5700 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
545 | 邵阳 | 邵阳县 | 邵阳县湾塘镇改线工程 | 邵阳县湾塘镇改线工程 | 邵阳县湾塘镇改线工程 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5 |  |  | 6000 |  | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
546 | 邵阳 | 隆回县 | 隆回县大水田-木瓜山 | 隆回县大水田-木瓜山 | 隆回县大水田-木瓜山 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 21; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 21; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 18000 |  | 8400 |  | 9600 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
547 | 邵阳 | 隆回县 | 隆回县高平-周旺 | 隆回县高平-周旺 | 隆回县高平-周旺 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 41; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 41 |  |  | 36900 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
548 | 邵阳 | 城步苗族自治县 | 新宁黄皮坳-城步茅坪 | 新宁黄皮坳-城步茅坪 | 新宁黄皮坳-城步茅坪 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 23; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 23 |  |  | 20700 |  | 10350 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
549 | 邵阳 | 城步县 | 城步-长安两河口 | 城步-长安两河口 | 城步-长安两河口 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 改扩建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 56; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 56; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 56000 |  | 22400 |  | 33600 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
550 | 邵阳 | 武冈市 | S247武冈荆竹-晏田-大水江公路 | 武冈荆竹-晏田-大水江 | S245武冈荆竹-晏田-大水江 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 一类 | 国贫 | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 29.6; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 29.6; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 26339 |  | 11840 |  | 14499 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
551 | 邵阳 | 武冈市 | S344武冈王太原-双牌-独石公路 | 武冈王太原-双牌-独石 | S242、S243武冈独石-双牌-王太原 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 一类 | 国贫 | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 16.9; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 16.9; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 14380 |  | 6760 |  | 7620 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
552 | 邵阳 | 邵东、隆回 | G320邵东县-隆回县 | G320邵东县-隆回县快速路 | G320邵东县-隆回县快速路 | G320邵东县-隆回县 |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 56; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 56; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 143500 |  | 44800 |  | 98700 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
553 | 邵阳 | 大祥区12公里、新邵县8公里 | 沪昆高速邵阳南连接线 | 沪昆高速邵阳南连接线 | 沪昆高速邵阳南连接线 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 二类 |  | 升级改造 |  |  | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 2019 | 2021 |  |  | 29000 |  | 4800 |  | 24200 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
554 | 岳阳 | 岳阳市区 | 杭瑞高速金凤桥连接线北延-松阳湖港区（凌泊湖-坪田） | 杭瑞高速金凤桥连接线北延-松阳湖港区（凌泊湖-坪田） | 杭瑞高速金凤桥连接线北延-松阳湖港区（凌泊湖-坪田） |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 8 |  |  | 24000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
555 | 岳阳 | 云溪区 | 岳阳长江经济带沿江公路（儒溪-道仁矶） | 岳阳长江经济带沿江公路（道仁矶-黄盖湖） | 岳阳长江经济带沿江公路（道仁矶-黄盖湖） |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 15; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 95066 |  | 8250 |  | 86816 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
556 | 岳阳 | 君山区 | 岳阳长江经济带沿江公路（君山段） | 岳阳长江经济带沿江公路（君山段） | 岳阳长江经济带沿江公路（君山段） |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 41; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 41 |  |  | 119600 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
557 | 岳阳 | 岳阳县 | 岳阳县麻塘至黄沙街公路（荣家湾至黄沙街段） | 岳阳县麻塘-黄沙街 |  |  |  | 十三五 |  | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 19.7; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 19.7; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 36000 |  | 4000 |  | 32000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | 岳阳县麻塘至黄沙街公路（荣家湾至黄沙街段） | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 拆成了两个项目
558 | 岳阳 | 岳阳县 | 岳阳县毛田-月田 | 岳阳县毛田-月田 | 岳阳县毛田-月田 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 17 |  |  | 15300 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
559 | 岳阳 | 岳阳县 | 岳阳县新沙（临湘界）-毛田 | 岳阳县新沙（临湘界）-毛田 | 岳阳县新沙（临湘界）-毛田 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 20 |  |  | 18000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
560 | 岳阳 | 湘阴县 | 湘阴樟树港湘江大桥 | 湘阴樟树港湘江大桥 | S508湘阴县樟树港-羊谷脑及樟树港湘江大桥 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]1211号 |  | 74096.26 |  | 2700 |  | 71396.26 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
561 | 岳阳 | 平江县 | 平江木金-长寿 | 平江木金-长寿 | 平江木金-长寿 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 25; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 25; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 27500 |  | 10000 |  | 17500 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
562 | 岳阳 | 汨罗市 | 汨罗天井-平江伍市 | 汨罗天井-平江伍市 | S209汨罗天井-平江伍市 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6.896; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 8208 |  | 2068 |  | 6140 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
563 | 岳阳 | 汨罗市 | 汨罗李家锻-湘阴（包含白水-岳长高速六塘互通连接线） | 汨罗李家锻-湘阴（包含白水-岳长高速六塘互通连接线） | 汨罗李家锻-湘阴（包含白水-岳长高速六塘互通连接线） |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 39000 |  | 9000 |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
564 | 岳阳 | 汨罗市 | 汨罗李家锻南仑村-铜盆村 | 汨罗李家塅南仑村-铜盆村 | 汨罗李家塅南仑村-铜盆村 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 5; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 4500 |  | 1000 |  | 3500 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
565 | 岳阳 | 临湘 | 岳阳长江经济带沿江公路（儒溪至鸭栏） | 岳阳长江经济带沿江公路（道仁矶-黄盖湖） | 岳阳长江经济带沿江公路（道仁矶-黄盖湖） |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 改扩建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.6; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5.6; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 23000 |  | 2240 |  | 20760 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
566 | 岳阳 | 临湘 | 岳阳长江经济带沿江公路（鸭栏至黄盖湖） | 岳阳长江经济带沿江公路（道仁矶-黄盖湖） | 岳阳长江经济带沿江公路（道仁矶-黄盖湖） |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 改扩建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 23; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 23; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 66753 |  | 9200 |  | 57553 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
567 | 常德 | 武陵区 | 武陵区芦山村-石公庙 | 武陵区芦山村-石公庙 | 武陵区芦山村-石公庙 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 8 |  |  | 7000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
568 | 常德 | 柳叶湖区 | 柳叶湖肖伍铺-白鹤山 | 柳叶湖肖伍铺-白鹤山 | 柳叶湖肖伍铺-白鹤山 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3 |  |  | 7000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
569 | 常德 | 柳叶湖区 | 常德白鹤山-河伏 | 常德白鹤山-河伏 | 常德白鹤山-河伏 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 16; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 16 |  |  | 40000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
570 | 常德 | 经开区、鼎城区 | 德山-桃花源机场大道 | 德山-桃花源机场大道 | 德山-桃花源机场大道 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 22000 |  | 2000 |  | 20000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
571 | 常德 | 澧县 | 澧县盐井镇戈头峪-城头山镇东岳村 | 澧县盐井镇戈头峪-城头山镇东岳村 | 澧县盐井镇戈头峪-城头山镇东岳村 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 17 |  |  | 12000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
572 | 常德 | 澧县 | 澧县涔南镇新堰村-澧澹街道办三甲村 | 澧县涔南镇新堰村-澧澹街道办三甲村 | 澧县涔南镇新堰村-澧澹街道办三甲村 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5 |  |  | 8500 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
573 | 常德 | 澧县 | 澧县樟柳-津市临津桥 | 澧县樟柳-津市临津桥 | 澧县樟柳-津市临津桥 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12 |  |  | 35000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
574 | 常德 | 澧县 | 澧县方石坪至杨家坊 | 澧县方石坪至杨家坊 | 澧县方石坪至杨家坊 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8 |  |  | 8000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
575 | 常德 | 澧县 | 马堰-大坪 | 马堰-大坪 | 马堰-大坪 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 7 |  |  | 10500 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
576 | 常德 | 澧县 | 澧县大堰垱镇玉甫村-梦溪镇百胜村 | 澧县大堰垱镇玉甫村-梦溪镇百胜村 | 澧县大堰垱镇玉甫村-梦溪镇百胜村 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 21; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 21 |  |  | 40000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
577 | 常德 | 临澧县 | 临澧斋阳桥-太浮雷水村 | 临澧斋阳桥-太浮雷水村 | 临澧斋阳桥-太浮雷水村 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10 |  |  | 24000 |  | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
578 | 常德 | 桃源县 | 桃源理公港集镇段改线 | 桃源理公港集镇段改线 | 桃源理公港集镇段改线 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 二类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 9000 |  | 2100 |  | 6900 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
579 | 常德 | 桃源县 | 桃源佘家坪钱山桥-黑溪堉 | 桃源佘家坪钱山桥-黑溪堉 | 桃源佘家坪钱山桥-黑溪堉 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 二类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 5 |  |  | 2500 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
580 | 常德 | 石门县 | S241石门-陬市 | 石门-陬市 | 石门-陬市 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 50; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 50; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 175000 |  | 32500 |  | 142500 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
581 | 常德 | 津市市 | 津市新洲至保河堤 | 津市新洲至保河堤 | 津市新洲至保河堤 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 62467 |  | 9000 |  | 53467 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
582 | 常德 | 津市市 | S306津市窑坡-灵泉汉泗 | 津市窑坡-灵泉汉泗 | 津市窑坡-灵泉汉泗 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建11公里改建6公里 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 17; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 17030 |  | 5100 |  | 11930 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
583 | 常德 | 津市市 | G353津市涔水大桥西-临津桥东 | G353津市涔水大桥西-临津桥东 | G353津市涔水大桥西-临津桥东 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 6; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 22720 |  | 3300 |  | 19420 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
584 | 常德 | 津市市 | 津市渡口-棠华 | 津市渡口-棠华 | 津市渡口-棠华 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 11 |  |  | 8000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
585 | 张家界 | 慈利县 | 武陵源至张家界大峡谷 | 武陵源-张家界大峡谷 | 武陵源-张家界大峡谷 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 12000 |  | 2700 |  | 9300 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
586 | 张家界 | 桑植县 | 桑植茶垭-桑植 | 桑植茶垭-桑植 | S306桑植茶垭-桑植 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 一类 | 国贫 | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 45; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 45; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 45000 |  | 18000 |  | 27000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
587 | 益阳 | 南县 | 南县华阁至大通湖区河坝公路 | 南县华阁-大通湖区河坝 | 0 |  |  | 十三五 |  | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 17; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 34000 |  | 6800 |  | 27200 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
588 | 益阳 | 安化县 | 安化小淹大桥 | 安化小淹大桥 | S542安化冷市-小淹（含小淹资江大桥） |  |  | 十三五 | 预备项目 | 一类 | 国贫 | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.823; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 4.823; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 12994 |  | 1929.2 |  | 11064.8 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
589 | 益阳 | 沅江市 | 沅江漉湖特大桥 | 沅江漉湖特大桥 | 沅江漉湖特大桥 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.346; 建设规模（公里）/（延米） 大桥: 7346; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2024 |  |  | 135800 |  | 26446 |  | 109354 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
590 | 郴州 | 桂阳县 | 厦蓉高速桂阳连接线北延段 | 厦蓉高速桂阳连接线北延段 | 厦蓉高速桂阳连接线北延段 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 10000 |  | 1000 |  | 9000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
591 | 郴州 | 永兴县 | S349永兴黄泥-马田 | 永兴黄泥-马田 | 永兴黄泥-马田 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 31; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 31; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 21700 |  | 9300 |  | 12400 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
592 | 郴州 | 临武县 | S228临武梓木-马家村 | 临武梓木-马家村 | 临武梓木-马家村 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 49; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 49; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 37800 |  | 14700 |  | 23100 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
593 | 郴州 | 桂东县 | S351桂东宋坪林场（八面山）-青山 | 桂东宋坪林场（八面山)-青山乡 | 桂东宋坪林场（八面山)-青山乡 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 12; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 9600 |  | 4800 |  | 4800 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
594 | 郴州 | 安仁县 | S347安仁豪山-洋际 | 安仁豪山-洋际 | S338安仁古塘-洋际 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 一类 | 国贫 | 新改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 60.4; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 60; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 42280 |  | 24000 |  | 18280 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
595 | 永州 | 零陵区 | 零陵毛里铺－东湘桥 | 零陵毛里铺－东湘桥 | S339零陵毛里铺－珠山 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 27; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 27; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 18900 |  | 8100 |  | 10800 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
596 | 永州 | 冷水滩区 | 永州港冷水滩作业区进港道路 | 永州港冷水滩作业区进港道路 | 永州港冷水滩作业区进港道路 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 3; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 6000 |  | 600 |  | 5400 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
597 | 永州 | 冷水滩区 | 机场大道 | 机场大道 | S228机场大道 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 25; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 25; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 49000 |  | 10000 |  | 39000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
598 | 永州 | 祁阳县 | 祁阳龚家坪-长虹 | 祁阳龚家坪—长虹 | S227祁阳龚家坪—长虹 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 33; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 33; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 33000 |  | 9900 |  | 23100 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
599 | 永州 | 金洞 | 金洞牛头山—双牌阳明山 | 金洞牛头山—双牌阳明山 | S343金洞牛头山—双牌阳明山-茶林 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 新建/升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 21000 |  | 9000 |  | 12000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
600 | 永州 | 道县 | 道县油湘-蚣坝 | 道县油湘—蚣坝 | 道县油湘—蚣坝 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 40; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 40; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 32000 |  | 12000 |  | 20000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
601 | 永州 | 道县 | 道县李家园-中坪 | 道县李家园-中坪 | 道县李家园-中坪 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 27; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 27; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 66000 |  | 10800 |  | 55200 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
602 | 永州 | 江永县 | 江永盐下井—大漠头改线 | 江永盐下井—大漠头改线 | S239江永枇杷井经大漠头-盐下井改线 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 二类 | 省贫 | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 4800 |  | 2100 |  | 2700 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
603 | 永州 | 蓝山县 | 蓝山大洞-火市 | 蓝山大洞-火市 |  |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 8400 |  | 3600 |  | 4800 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
604 | 永州 | 江华县 | 江华县务江-水口 | 江华县水口-务江 | 江华县水口-务江 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 43; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 43; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 34400 |  | 17200 |  | 17200 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
605 | 永州 | 道县 | 宁远九嶷山—道县湘源温泉（道县段） |  | S347宁远九嶷山—道县湘源温泉 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 13; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 3558 |  | 2600 |  | 957.8947 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
606 | 永州 | 宁远县 | 宁远九嶷山—道县湘源温泉（宁远县段） |  | S347宁远九嶷山—道县湘源温泉 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 二类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 25; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 25; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 6842 |  | 6250 |  | 592.1053 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
607 | 永州 | 宁远、道县 | 宁远湾井—道县四马桥 | 宁远湾井—道县四马桥 | S348宁远湾井—道县四马桥 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 二类、三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 25; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 25; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 16100 |  | 7500 |  | 8600 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
608 | 永州 | 东安、零陵 | 东安紫溪—零陵俞家 | 东安紫溪—零陵俞家 | S339东安县城—零陵俞家 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 31; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 31; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 26000 |  | 9300 |  | 16700 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
609 | 怀化 | 中方县 | 中方县桐木-楠木铺 | 中方县桐木-楠木铺 | 中方县桐木-楠木铺 | S332中方县桐木-楠木铺 |  | 十三五 | 预备项目 | 一类 | 国贫 | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 17; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 15000 |  | 5100 |  | 9900 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
610 | 怀化 | 中方县 | S251泸阳集镇改线 | 中方县泸阳集镇改线 | S250中方县泸阳集镇改线 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 一类 | 国贫 | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 9; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 45000 |  | 5850 |  | 39150 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
611 | 怀化 | 中方县 | S255中方县新建-县城 | 中方新建-县城 | 中方新建-县城 | S255中方新建-县城 |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 45; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 45; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 39000 |  | 18000 |  | 21000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
612 | 怀化 | 沅陵县 | 沅陵县五强溪-深溪口二期工程 | 沅陵县五强溪-深溪口二期工程 | 沅陵县五强溪-深溪口二期工程 |  |  | 十三五 |  | 一类 | 国贫 | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 52; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 52; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 41600 |  | 20800 |  | 20800 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
613 | 怀化 | 沅陵县 | 古丈罗依溪-沅陵凤滩怀化段 | 古丈罗依溪-沅陵凤滩怀化段 | S525古丈罗依溪-沅陵凤滩(怀化段) | S313古丈罗依溪-沅陵凤滩怀化段 |  | 十三五 | 预备项目 | 一类 | 国贫 | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 6; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 4800 |  | 2400 |  | 2400 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
614 | 怀化 | 沅陵县 | 沅陵县五强溪-深溪口一期工程 | 沅陵县五强溪-深溪口一期工程 | 沅陵县五强溪-深溪口一期工程 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 31; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 31; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 20000 |  | 12400 |  | 7600 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
615 | 怀化 | 沅陵县 | G241沅陵凉水井-穿岩孔 | G241沅陵凉水井-穿岩孔 | G241沅陵凉水井-穿岩孔 | G241沅陵县凉水井-穿岩孔 |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 30000 |  | 13500 |  | 16500 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
616 | 怀化 | 沅陵县 | G319沅陵官庄-凉水井 | G319沅陵官庄-凉水井 | G319沅陵官庄-凉水井 | G319沅陵官庄-凉水井 |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 68; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 68; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 47600 |  | 30600 |  | 17000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
617 | 怀化 | 辰溪县 | S338辰溪县黄溪口-四角田 | 辰溪县黄溪口-四角田 | S553、S332辰溪县黄溪口-四角田 | S338辰溪县黄溪口-四角田 |  | 十三五 | 预备项目 | 一类 | 国贫 | 升级改造 |  |  | 26 |  | 26 |  |  | 850 | 2018 | 2020 |  |  | 16900 |  | 10400 |  | 6500 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
618 | 怀化 | 溆浦县 | G354溆浦大江口改线 | G354溆浦大江口改线 | G354溆浦大江口改线 | G354溆浦大江口改线 |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 2; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 2; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 5300 |  | 900 |  | 4400 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
619 | 怀化 | 芷江县 | 芷江罗旧-水宽 | 芷江罗旧-水宽 | 芷江罗旧-水宽 | S257芷江罗旧-水宽 |  | 十三五 | 预备项目 | 一类 | 国贫 | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 15; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 12000 |  | 4500 |  | 7500 |  |  | 4610 | 0 | [22 empty] | 4610 |  |  |  | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
620 | 怀化 | 芷江县 | S262芷江县城-大垅 | 芷江县城-大垅 | 芷江县城-大垅 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 升级 改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 61; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 61; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 61000 |  | 24400 |  | 36600 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
621 | 怀化 | 靖州县、通道县 | S261靖州县寨牙-通道县江口 | 靖州县寨牙-通道县江口 | 靖州县寨牙-通道县江口 | S261靖州县寨牙-通道县江口 |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 36; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 36; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 28000 |  | 14400 |  | 13600 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
622 | 怀化 | 溆浦县、辰溪县 | 溆浦县江口-辰溪县龙头庵 | 溆浦县江口-辰溪县龙头庵 | 溆浦县江口-辰溪县龙头庵 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 38; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 38; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 28000 |  | 11400 |  | 16600 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
623 | 娄底 | 娄星区 | 水府庙环库公路娄底栗家塘至鱼岭 | 水府庙环库公路娄底栗家塘-鱼岭 | 水府庙环库公路娄底栗家塘-鱼岭 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 二类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 14; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 47600 |  | 3500 |  | 44100 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
624 | 娄底 | 娄星区 | S334双峰扶洲至万宝 | 双峰扶洲-万宝 | 双峰扶洲-万宝 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 二类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 7200 |  | 2250 |  | 4950 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
625 | 娄底 | 娄星区 | G354娄底大埠桥-石龙 | G354娄底大埠桥-石龙 | 娄底大埠桥-石龙 | G354娄底大埠桥-石龙 |  | 十三五 | 预备项目 | 二类 |  | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 13; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 39000 |  | 7800 |  | 31200 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
626 | 娄底 | 娄星区 | G234娄底石井-喻家祠堂 | G234娄底石井-喻家祠堂 | G234娄底石井-喻家祠堂 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 二类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 17; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 51000 |  | 10200 |  | 40800 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
627 | 娄底 | 双峰县 | S227双峰仁山至青树坪 | 双峰仁山-青树坪 | S227双峰仁山-青树坪 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 二类 | 省贫 | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 28; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 28; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 28000 |  | 9800 |  | 18200 |  |  | 2000 | 0 | [22 empty] | 2000 |  |  |  | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
628 | 娄底 | 双峰县 | 水府庙环库公路双峰吴合经大坝-杏子 | 水府庙环库公路双峰吴合经大坝-杏子 | 水府庙环库公路双峰吴合经大坝-杏子 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 二类 | 省贫 | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 19; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 19; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 14000 |  | 4750 |  | 9250 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
629 | 娄底 | 新化县 | 新化荣华-资源 | 新化荣华-资源 | 新化荣华-资源 | S240、S336新化荣华 - 资源 |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 改建 |  |  | 64.6 | 6.7 | 57.9 |  |  |  | 2018 | 2021 |  |  | 83700 |  | 27515 |  | 56185 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
630 | 娄底 | 新化县 | S336新化荣华至琅塘 | 新化荣华-琅塘 | 新化荣华-琅塘 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 16; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 16; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 17200 |  | 6400 |  | 10800 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
631 | 娄底 | 新化县 | S241新化山溪界至圳上 | 新化山溪界-圳上 | S328新化山溪界-圳上 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 一类 | 国贫 | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 9000 |  | 4800 |  | 4200 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
632 | 娄底 | 新化县 | 沪昆高铁南站至紫鹊界 | 沪昆高铁新化南站-紫鹊界 | 沪昆高铁新化南站-紫鹊界 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 28; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 28; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 22400 |  | 11200 |  | 11200 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
633 | 娄底 | 涟源市 | 涟源桥头河-祖师殿 | 涟源桥头河-祖师殿 | 涟源桥头河-祖师殿 |  |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 10800 |  | 4800 |  | 6000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
634 | 娄底 | 涟源市 | 涟源枫坪-茅塘 | 涟源枫坪-茅塘 | S326涟源枫坪-茅塘 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 一类 | 国贫 | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 5200 |  | 3200 |  | 2000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
635 | 娄底 | 双峰县、涟源市2公里 | 涟源七里-双峰北站 - 洪桥 | 涟源七里-双峰北站 - 洪桥 | 涟源七里-双峰北站-洪桥 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 二类 | 省贫 | 新建 |  |  | 13 | 7 | 6 |  |  |  | 2018 | 2020 |  |  | 41396 |  | 3250 |  | 38146 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
636 | 湘西 | 泸溪县 | S336泸溪茨冲至水卡公路 | 泸溪茨冲-水卡 |  |  |  | 十三五 | 预备项目 | 一类 | 国贫 | 新建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 7800 |  | 2000 |  | 5800 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
637 | 湘西 | 古丈县 | G352古丈排口-天桥山 | G352古丈排口-天桥山 | G352古丈排口-天桥山 | G352古丈排口-天桥山 |  | 十三五 | 调减项目 | 一类 | 国贫 | 新改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 8; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 5000 |  | 3600 |  | 1400 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省中期调减
638 | 长沙 | 宁乡县 | G319宁乡段 |  | G319宁乡绕城线银花桥-邓家堆坊 |  | G319宁乡段 | 十三五 |  |  |  | 新建 |  |  | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
639 | 长沙 | 宁乡 | G240望城乌山-宁乡历经铺 |  | G240望城乌山-宁乡历经铺 |  | G240望城乌山-宁乡历经铺 | 十三五 |  |  |  | 新建 |  |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
640 | 株洲 | 攸县 | G106网岭绕城公路 |  | G106网岭绕镇公路一期工程 |  | G106网岭绕城公路 | 十三五 |  |  |  | 升级改造 |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
641 | 衡阳 | 衡阳 衡山 南岳 | G107衡阳三板桥-衡山南岳 |  | G107三板桥-南岳 |  | G107衡阳三板桥-衡山南岳 | 十三五 |  |  |  | 升级改造 |  |  | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
642 | 衡阳 | 珠晖 衡南 | G107珠晖区五马归槽-向阳桥 |  |  |  | G107珠晖区五马归槽-向阳桥 | 十三五 |  |  |  | 升级改造 |  |  | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
643 | 衡阳 | 衡东 | G240衡东县城改线 |  |  |  | G240衡东县城改线 | 十三五 |  |  |  | 新建 |  |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
644 | 衡阳 | 雁峰、蒸湘、衡南 | G322衡阳东阳渡-泉湖 |  |  |  | G322衡阳东阳渡-泉湖 | 十三五 |  |  |  | 新建 |  |  | 40.732 | 40.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | G322衡阳东阳渡-泉湖 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
645 | 岳阳 | 岳阳县 | G240湖滨至荣家湾路面改善 |  |  |  |  | 十三五 | [6 empty] | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 34.2; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 34.2; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2019 | 工可已批 |  | 190000 |  | 18810 |  | 171190 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
646 | 岳阳 | 君山区 | G353君山区洞庭湖大桥西-建新间堤 |  | G353君山区挂口-建新间堤 |  | G353君山区洞庭湖大桥西-建新间堤 | 十三五 |  |  |  | 升级改造 |  |  | 11.275 | 11.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
647 | 岳阳 | 临湘市、岳阳县、汨罗市 | G107临湘-汨罗 |  | G107改线提质工程 （临湘-汨罗段） |  | G107临湘-汨罗 | 十三五 |  |  |  | 升级改造新建 |  |  | 158.7056 | 151.2 | 0 | 0 | 7237.6 | 268 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
648 | 岳阳 | 岳阳县 | G240岳阳县绕城公路 |  | G240岳阳县绕城线公路 |  | G240岳阳县绕城公路 | 十三五 |  |  |  | 新建 |  |  | 11.784 | 11.688 | 0 | 0 | 96 | 0 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
649 | 岳阳 | 华容县 | G353华容石伏工业园-新河 |  | G353华容石伏工业园-新河 |  | G353华容石伏工业园-新河 | 十三五 |  |  |  | 升级改造 |  |  | 26.9 | 25 | 0 | 0 | 900 | 1000 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
650 | 张家界 | 武陵源区 | G241武陵源铁厂-龟心洲（慈利界） |  | 0 |  | G241武陵源铁厂-龟心洲（慈利界） | 十三五 |  |  | 省贫 | 升级改造 |  |  | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
651 | 益阳 | 桃江 | G207桃江县武潭至马迹塘改线工程（武马大道） |  | G207桃江县武潭-马迹塘改线工程 |  | G207桃江县武潭至马迹塘改线工程（武马大道） | 十三五 |  |  |  | 新建 |  |  | 8.14 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
652 | 邵阳 | 隆回县 | S552隆回大花-善缘亭 |  |  |  |  | 十三五 | [6 empty] | 20 | 7 | 13 |  |  |  | 2018 | 2020 | 市发改基础〔2018〕17号 |  | 39422 |  | 8000 |  | 31423 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | S552隆回大花-善缘亭 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
653 | 长沙 | 宁乡市 | 花明楼-南岳庙 |  |  |  |  | 十三五 | [6 empty] | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 14; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2019 | 未启动 |  | 4500 |  | 2800 |  | 1700 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
654 | 株洲 | 攸县 | 攸县渌田至安仁 |  |  |  |  | 十三五 | [6 empty] | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.715; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.715; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 设计已批 |  | 18608 |  | 1143 |  | 17465 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
655 | 湘潭 | 韶山市 | “最忆韶山冲”旅游公路 |  |  |  |  | 十三五 | [6 empty] | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2020 | 未启动 |  | 20600 |  | 2400 |  | 18200 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
656 | 岳阳 | 平江县 | 平江县长寿至红军营 |  |  |  |  | 十三五 | [6 empty] | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2019 | 在做工可 |  | 15000 |  | 1500 |  | 13500 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
657 | 岳阳 | 平江县 | 喻杰故居至福寿山风景名胜区 |  |  |  |  | 十三五 | [6 empty] | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 20; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 在做工可 |  | 28000 |  | 6000 |  | 22000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
658 | 衡阳 | 衡山县 | 南岳高速萱州互通连接线 |  |  |  |  | 十三五 | [6 empty] | 8.01 | 1.135 | 6.875 |  |  |  | 2018 | 2020 | 工可已批 |  | 23304 |  | 1602 |  | 21702 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
659 | 益阳 | 资阳区 | 资阳区白马山至张家塞公路 |  |  |  |  | 十三五 | [6 empty] | 16.6 | 6.8 | 8.8 |  | 1000 |  | 2019 | 2022 | 工可已评 |  | 33000 |  | 3320 |  | 29680 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
660 | 常德 | 澧县 | 柳耳坝-戴家湾码头 |  |  |  |  | 十三五 | [6 empty] | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 工可已批 |  | 4800 |  | 600 |  | 4200 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
661 | 娄底 | 娄星区、双峰县 | 娄底仙女寨-水府庙-曾国藩公路 |  |  |  |  | 十三五 | [6 empty] | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 134; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 134; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 工可已批 |  | 567213 |  | 33500 |  | 533713 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
662 | 邵阳 | 北塔区 | 资江一桥至田江 |  |  |  |  | 十三五 | [6 empty] | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 12; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2020 | 在做工可 |  | 6000 |  | 3000 |  | 3000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
663 | 永州 | 新田县 | 泉南高速大忠桥互通至金洞连接线 |  | 泉南高速大忠桥互通至金洞连接线 |  |  | 十三五 | [6 empty] | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 28; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 28; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2023 | 在做工可 |  | 22400 |  | 8400 |  | 14000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
664 | 怀化 | 洪江市 | 邵怀高速公路铁山出口连接线 |  |  |  |  | 十三五 | [6 empty] | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 在做工可 |  | 8000 |  | 2000 |  | 6000 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
665 | 怀化 | 中方县 洪江市 洪江区 | 中方牌楼-洪江区 |  |  |  |  | 十三五 | [6 empty] | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 33; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 33; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 已出审查意见 |  | 99000 |  | 9900 |  | 89100 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
666 | 湘西 | 龙山县 | 龙山县里耶-八面山 |  |  |  |  | 十三五 | [6 empty] | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 33; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 33; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2021 | 在建 |  | 26542 |  | 9900 |  | 16642 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
667 | 湘西 | 永顺县 | 张吉怀高铁永顺连接线（小龙村至孔坪高铁站） |  |  |  |  | 十三五 | [6 empty] | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 在做工可 |  | 35000 |  | 2100 |  | 32900 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
668 | 湘西 | 古丈县 | 张吉怀高铁古丈连接线（县城至南山高铁站） |  |  |  |  | 十三五 | [6 empty] | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.5; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 3.5; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2021 | 工可已评 |  | 50000 |  | 1050 |  | 48950 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
669 | 湘西 | 凤凰县 | 张吉怀高铁凤凰连接线（G354至凤凰高铁站） |  |  |  |  | 十三五 | [6 empty] | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 3; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 工可已评 |  | 9000 |  | 900 |  | 8100 |  |  | 0 | 0 | [26 empty] | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Note on AB231: 作者: 2017年6月修改，钢结构桥

## Sheet3 (hidden)
序号 | 项目所在地区 |  | 项目名称 | 省规划项目名称 | 省中期调规(含调减项目）0313 | 部规划名称 | 部中期调规项目名称 | 十二五、十三五 | 省中期调规 | 地区类别 | 贫困属性 | 建设性质 | 中期调规行政等级 | 中期调规建设规模 | 建设规模（公里）/（延米） | [5 empty] | 建设年限 |  | 工可批复文号 | 初设或施工图批复文号 | 批复投资情况 |  |  |  |  | 至2015年底情况 |  | “十三五”共下达计划 |  | 2016年计划 | [9 empty] | 2017年计划 |  |  |  | 2018年计划 |  |  |  | 2019年计划 |  |  |  | 2020年计划 |  |  |  | 累计至2019年底完成投资 | 累计至2019年10月拨付 |  | 2019年第三批拨付资金 | 至2019年底累积拨付资金 | 2020年第一批拨付资金 |  |  | 2020年第二批拨付资金 | 2020年第三批拨付资金 | 2020年第四批拨付资金 | 至2020年3月累计拨付资金 | 2019年8月建设进展状态 | 2020年预计形象进度 | 转贷市县债券资金建议方案 |  | 转贷债券资金需求 | 2020年安排转贷资金情况 | 备注 |  | 累计至2020年5月底完成投资
| 市州 | 县区 | [12 empty] | 合计 | 一级 公路 | 二级 公路 | 三级 公路 | 大桥 | 隧道 | 开工年 | 完工年 |  |  | 总投资 |  | 省定额补助资金 | 核定车购税资金 | 地方自筹 | 计划下达 |  | 计划下达 |  | 年度合计 |  | 第一批 |  | 第二批 |  | 第三批 |  | 主要 建设内容 | 完工目标（公里） | 年度合计 |  | 主要 建设内容 | 完工目标（公里） | 第一批 |  | 主要 建设内容 | 完工目标（公里） | 投资 | 国省补助 | 主要 建设内容 | 预计完工里程 (公里) | 投资 | 国省补助 | 主要 建设内容 | 预计完工里程 (公里) |  | 至2019年10月省累计拨付资金 | 剩余国省补助 |  |  | 小计 | 2020年资金需求 | 拨付欠拨资金 | [6 empty] | 按剩余地方自筹全额安排测算 | 按项目概算建安费全额安排测算
[26 empty] | 其中：建安费 |  |  |  | 投资 | 国省补助 | 投资 | 国省补助 | 投资 | 国省补助 | 投资 | 国省补助 | 投资 | 国省补助 | 投资 | 国省补助 |  |  | 投资 | 国省补助 |  |  | 投资 | 国省补助
1 | 湘西 | 花垣县 | G319武陵山-茶洞（花垣段） | G319武陵山-茶洞（花垣段） | G319武陵山-茶洞（花垣段） | G319武陵山-茶洞（花垣段） | G319武陵山至茶洞（花垣段） | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 国道 | 50 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 48.645; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 48.645; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2015]992号 | 湘交办函[2015]759号 | 40324.15 | 29484.2511 | 19458 | 20646 | 20866.15 | 11160 | 0 | 29164.15 | 19458 | 24194 | 19458 | 24194 | 19458 |  |  |  |  | 路基 |  | 4970.15 | 0 | 路面 | 48.645 | [12 empty] | 40210 | 19458 | 0 |  | 19458 | 0 | [5 empty] | 19458 | 年内建成 | 年内建成 | 114.15 | 10026.2511 | 114.15 |  |  | #N/A
2 | 益阳 | 安化县 | S324安化东坪-梅城 | 安化东坪-梅城 | S321安化东坪-梅城 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 66.3 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 65.89; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 65.89; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2013]1524号 | 湘交计统 [2013]523号 | 81226.41 | 55233.9588 | 31359 |  | 49867.41 | 55007 | 25086 | 27431.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 路基 |  |  |  | 路基 |  | 1851.487 |  | 路基 |  | 8213.5 |  | 路基 |  | 17367 |  | 路面 | 66 | 66645 | 13468 | 11618 |  | 13468 | 6492 |  | 6492 |  | 2018 |  | 21978 | 在建 | 2020年完工 | 5200.41 | 23874.9588 | 5200.41 | 4160 | 2020年完工 | S324安化东坪-梅城 | 68445
3 | 湘西 | 吉首市 | G209、G319吉首过境（二期） | G209、G319吉首过境（二期） | G209、G319吉首过境（二期） |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 19 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 19; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 19; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改交能[2010]547号 | 湘交基建[2013]490号 | 39304.16 | 30206.1224 | 12536 |  | 26768.16 | 12659 | 2130 | 26644.912 | 6645.2 | [14 empty] | 14853.912 | 6645.2 | 路基 | [5 empty] | 11791 |  | 路面 | 19 | 14300 | 0 | 8775.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2220 |  | 2220 | 在建 | 2020年完工 | 14688.16 | 17670.1224 | 14688.16 | 2938 |  | G209、G319吉首过境（二期） | 14300
4 | 邵阳 | 隆回县 | S346隆回紫霞园大桥 | 隆回紫霞园大桥 | 隆回紫霞园大桥 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 其它 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.5852; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 7.5852; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2012]493号 | 湘交计统[2013]200号 | 7297.667 | 5706.0715 | 2668 |  | 4629.667 | 4743 | 1334 | 2554.667 | 1334 | 1334 | 1334 | 0 |  | 1334 | 1334 |  |  | 路基 |  | 1220.667 |  | 路面 | 7.5852 | [12 empty] | 7287.7 | 2668 | 0 |  | 2668 | 0 | [5 empty] | 2668 | 停工 | 停工 | 9.967 | 3038.0715 | 9.967 |  |  | #N/A
5 | 永州 | 零陵区、双牌、道县 | G207东安界牌-江华界牌井 | G207东安界牌-江华界牌井 | G207东安界牌-江华界牌井 |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 国道 | 20.166 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 23; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 23; 建设年限 开工年: 2011; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改交能[2009]847号 | 湘交计统[2010]92、93、94、95、96、97号及湘交办函[2015]407号 | 119044 | 84521.24 | 83878 |  | 35166 | 110695.8212 | 75529.8212 | 8348.1788 | 8348.1788 | 8348 | 8348.1788 | 0 |  | 8348 | 8348.1788 |  |  | 路基 |  | 0.17884 |  | 路面 | 12 | [12 empty] | 106434 | 83878 | 0 |  | 83878 | 0 | [5 empty] | 83878 | 停工 | 停工 | 12610 | 643.24 | 643.24 |  |  | #N/A |  | 0.89407
6 | 张家界 | 永定区 | 张家界市绕城公路 | 张家界市绕城公路 | 张家界市绕城公路 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 新建 | 其它 | 9 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30.237; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 30.237; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2011]1110号 | 湘交规划[2012]108号 | 149669.3 | 106265.203 | 4338 |  | 145331.3 | 36976 | 4337.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 路基 |  |  |  | 路基 | [13 empty] | 66790 | 4337.9973 | 0 |  | 4337.9973 | 0 | [5 empty] | 4337.9973 | 停工 | 停工 | 82879.2973 | 101927.203 | 82879.2973 |  |  | #N/A
7 | 衡阳 | 耒阳市 | 耒阳竹市-哲桥 | 耒阳竹市-哲桥 | 耒阳竹市-哲桥 |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 22.128 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 19.882; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 19.882; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2012]788号 | 湘交计统[2013]201号 | 18762 | 13073.2353 | 5816 |  | 12946 | 12195 | 3489.6 | 6566.9 | 2326.4 | 6566.9 | 2326.4 | 0 |  | 6566.9 | 2326.4 |  |  | 路基 |  |  |  | 路面 | 19.882 | [12 empty] | 17620 | 2326.4 | 3489.6 |  | 2326.4 | 0 | [5 empty] | 2326.4 | 停工 | 停工 | -2347.6 | 7257.2353 |  |  |  | #N/A |  | 0.93913
8 | 衡阳 | 衡南县 | 衡南龙泉-向阳桥 | 衡南龙泉-向阳桥 | 衡南龙泉-向阳桥 |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 16.081 | 16.052 | 15.039 |  |  | 1013 |  | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2013]1038号 | 湘交计统[2013]429号 | 53868.38 | 40165.96 | 4375 |  | 49493.38 | 10774 | 1977 | 16160.19 | 0 | [10 empty] | 8080.257 |  | 批复施工许可 |  | 8079.933 | 0 | 路基 | [9 empty] | 6460 | 0 | 1977 |  | 0 | 0 |  |  |  | 350 | 1627 | 1977 | 停工 | 停工 | 45010.38 | 35790.96 | 35790.96 |  |  | #N/A |  | 0.11992
9 | 衡阳 | 耒阳市 | G107耒阳绕城公路 | G107耒阳绕城公路 | G107耒阳绕城公路 |  |  | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 22.685 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 22.722; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 22.722; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2012]1985号 | 湘交计统[2013]427号 | 51180 | 36911.2637 | 6626 |  | 44554 | 11500 | 1987.8 | 40280 | 4638.2 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 19208 | 1987.8 | 路基 |  | 20472 | 2650.4 | 路面 | 22.722 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 32700 | 477 | 6149 |  | 477 | 0 | [5 empty] | 477 | 停工 | 停工 | 12331 | 30285.2637 | 12331 |  |  | G107耒阳绕城公路 | 0 | 0
10 | 岳阳 | 经开区 | G353岳阳东站至三荷机场快速通道 | 岳阳经开区联合村-三荷机场快速路 | G353岳阳土马-洞庭湖公路（土马-岳阳东站段） |  | G353云溪土马-岳阳东站和S209联合村-三荷机场 | 十二五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 国道 | 19 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 19.141; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 19.141; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]321号 | 湘交批[2017]158号 | 111870.8 | 65727.5082 | 9518 | 0 | 102352.8 |  |  | 103926.8 | 6662.6 | [10 empty] | 16216.95 | 1297.5 | 批复施工许可 |  | 39718.45 | 1557.9 | 路基 |  | 37991.4 | 3807.2 | 路基 |  | 10000 |  | 路基、路面 |  | 52259 | 1298 | 5364.6 |  | 1298 | 5365 |  | 5365 |  | 2640 |  | 9303 | 停工 | 停工 | 59396.8 | 56209.5082 | 56209.5082 |  |  | G353岳阳东站至三荷机场快速通道 | 66461
11 | 邵阳 | 邵东县 | S223邵东仙槎桥－邵阳县峡山铺 | 邵东仙槎桥－邵阳县峡山铺 | S336邵东仙槎桥－邵阳县峡山铺 |  |  | 十二五 | 保留 | 二类 |  | 升级改造 | 省道 | 54.3 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 54.172; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 54.172; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2013]1464号 | 湘交计统[2013]512号 | 32754.17 | 24180.1361 | 16385 |  | 16369.17 | 21290 | 11119 | 11464 | 5266 | 11464 | 5266 | 11464 | 5266 |  |  |  |  | 路面 | 54.172 | [16 empty] | 24364 | 5266 | 11119 |  | 5266 | 0 | [5 empty] | 5266 | 停工 | 停工 | -2728.83 | 7795.1361 |  |  |  | #N/A |  | 0.74384
12 | 邵阳 | 邵东县 | 邵阳市-邵东九公岭 | 邵阳市-邵东九龙岭 | 邵阳市-邵东九公岭 |  |  | 十二五 | 保留 | 二类 |  | 新建 | 其它 | 28.191 | 27.011 | 11 | 16.011 |  |  |  | 2015 | 2021 | 湘发改基础[2014]1205号 | 湘交计统[2015]232号 | 48392.79 | 32748.7995 | 9542 |  | 38850.79 | 10800 | 2862.6 | 37592.79 | 6679.4 | 13496 | 6679.4 | 9679 | 2862.6 | 3817 | 3816.8 |  |  | 路基 |  | 14418.232 |  | 路基 |  | 9678.558 |  | 路面 | 27.011 | [8 empty] | 13730 | 6679.4 | 2862.6 |  | 6679.4 | 0 | [5 empty] | 6679.4 | 停工 | 停工 | 31800.19 | 23206.7995 | 23206.7995 |  |  | #N/A |  | 0.28372
13 | 邵阳 | 武冈市 | G241、G356武冈过境线 | 武冈过境线（G241、G356） | G241、G356武冈过境线 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 24 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 23.992; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 23.992; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2013]1458号 | 湘交计统[2013]522号 | 25096 | 16023.5045 | 9833 |  | 15263 | 16312 | 5899.8 | 8784 | 3933.2 | 8784 | 3933.2 | 8784 | 3933.2 |  |  |  |  | 路面 | 23.992 | [16 empty] | 25090.6 | 3933.2 | 5899.8 |  | 3933.2 | 0 | [5 empty] | 3933.2 | 停工 | 停工 | -5894.4 | 6190.5045 |  |  |  | #N/A
14 | 邵阳 | 武冈市 | S246武冈过境高桥-小水 | 武冈过境高桥-小水 | 武冈过境高桥-小水 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 其它 | 10 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.64; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9.64; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2014]1183号 | 湘交计统[2015]169号 | 9567.19 | 6537.6862 | 3260 |  | 6307.19 | 1913 | 978 | 7654.19 | 2282 | 3217 | 2282 | 1913 | 978 | 1304 | 1304 |  |  | 路基 |  | 4437.19 |  | 路面 | 9.64 | [12 empty] | 3225 | 2282 | 978 |  | 2282 | 0 | [5 empty] | 2282 | 停工 | 停工 | 5364.19 | 3277.6862 | 3277.6862 |  |  | #N/A
15 | 张家界 | 武陵源区 | 张家界环武陵源景区公路 | 张家界环武陵源景区 | 张家界环武陵源景区 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 改建 | 其它 | 33 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 114.655; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 114.655; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改交能[2008]334号（北段）湘发改交能[2008]335号（南段） | 湘交计统[2011]577号（北段）湘交计统[2011]578号（南段） | 92407 | 67457.11 | 3207 |  | 89200 | 22956 | 3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 路基 | [17 empty] | 19436 | 3207 | 0 |  | 3207 | 0 | [5 empty] | 3207 | 停工 | 停工 | 72971 | 64250.11 | 64250.11 |  |  | #N/A
16 | 湘西 | 古丈县 | S313古丈罗依溪-沅陵凤滩（一期） | 古丈罗依溪-沅陵凤滩 | S525古丈罗依溪-沅陵凤滩 |  |  | 十二五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 省道 | 16.381 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 16.381; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 16.381; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2015]636号 | 湘交办函[2015]513号 | 22619 | 17197.9899 | 7145 |  | 15474 | 11140 | 2096 | 11479 | 5049 | 11479 | 5049 | 8384 | 4192 | 3095 | 857 |  |  | 路基 |  |  |  | 路面 | 16.381 | [12 empty] | 24868.9 | 7145 | 0 |  | 7145 | 0 | [5 empty] | 7145 | 停工 | 停工 | -2249.9 | 10052.9899 |  |  |  | #N/A | 68097
17 | 长沙 | 宁乡县 | 宁乡金洲大道西线工程 | 宁乡金洲大道西线 | 宁乡金洲大道西线 |  |  | 十二五 | 调减项目 | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14.25; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 14.25 |  |  | 42055 |  | 3563 |  | 38492 | 0 | 2236 | 0 | -2236 | 0 | -2236 | 0 | -2236 | [23 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38492 | -3563 |  |  | 省中期调减 | #N/A |  | 0
18 | 长沙 | 望城区 | G240望城高岭塘-丁字 | G240高塘岭-丁字镇（航电大道） | G240高塘岭-丁字镇（航电大道） | G240望城高岭塘-丁字 | G240望城高岭塘至丁字 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 国道 | 11.67 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.306; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 9.306; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]1062号 | 湘交计统[2015]51号 | 39140 | 22424.7832 | 5118 | 5118 | 34022 |  |  | 39140 | 5118 | 39140 | 5118 | 39140 | 3950 |  |  |  | 1168 | 完工 | 9.306 | [16 empty] | 39140 | 5118 | 0 |  | 5118 | 0 | [5 empty] | 5118 | 已建成 | 已建成 | 0 | 17306.7832 |  |  |  | #N/A
19 | 长沙 | 望城区 | 长湘高速乌山互通连接线 | 长湘高速乌山互通连接线 | 长湘高速乌山互通连接线 | S108长湘高速乌山互通连接线 | 长湘高速乌山互通连接线 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 12.43 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.351; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 12.351; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]1051号 | 湘交办函[2015]807号 | 51943 | 24608.7679 | 2470 | 2470 | 49473 |  |  | 51943 | 2470 | 31166 | 1482 | 31166 | 978 |  |  |  | 504 | 路基 |  | 20777 | 988 | 路面 | 12.351 | [12 empty] | 51943 | 2470 | 0 |  | 2470 | 0 | [5 empty] | 2470 | 已建成 | 已建成 | 0 | 22138.7679 |  |  |  | #N/A
20 | 长沙 | 长沙县 | 京港澳高速开慧互通-飘峰山 | 京港澳高速开慧互通-飘峰山 | 京港澳高速开慧互通-飘峰山 | 京港澳高速开慧互通-飘峰山 | 京港澳高速开慧互通至飘峰山 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 6.355 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.355; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6.355; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2015]447号 | 湘交办函[2015]585号 | 7002 | 4449.8108 | 1271 | 1271 | 5731 |  |  | 7002 | 1271 | 4201 | 958 | 4201 | 958 |  |  |  |  | 路基 |  | 2801 | 313 | 路面 | 6.355 | [12 empty] | 7002 | 1271 | 0 |  | 1271 | 0 | [5 empty] | 1271 | 已建成 | 已建成 | 0 | 3178.8108 |  |  |  | #N/A
21 | 长沙 | 长沙县 | G107青山铺-南粉墙 | G107青山铺-南粉墙 | G107青山铺-南粉墙 |  | G107青山铺-南粉墙 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 国道 | 10.2 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.05; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10.05; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础〔2017〕1015号 | 长交批[2018]13号 | 36213 | 14851.73 | 4520 | 0 | 31693 |  |  | 44823.2 | 4520 | 10500 | 0 | 10500 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 3300 | 3300 | 路基 |  | 22413 | 0 | 路面 | 10 | 8610.2 | 1220 | 已完工 | [5 empty] | 36213 | 826 | 3694 |  | 826 | 3694 |  | 3694 |  |  |  | 4520 | 已建成 | 已建成 | 0 | 10331.73 |  |  |  | #N/A
22 | 长沙 | 长沙县 | G106浏阳蕉溪岭至黄花机场（长沙县段） | 浏阳蕉溪岭-黄花机场（长沙县段） | S103浏阳蕉溪岭-黄花机场 （长沙县段） | G106-黄花机场连接线（长沙县段） | 浏阳蕉溪岭至黄花机场公路（长沙县段） | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.833; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.833; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]498号 | 湘交批[2017]14号 | 36806 | 22036.759 | 4975 | 5600 | 31831 |  |  | 36806 | 4975 | [10 empty] | 8489 | 480 | 批复施工许可 |  | 28317 | 4495 | 路面 | 8 | [8 empty] | 36806 | 4975 | 0 |  | 4975 | 0 | [5 empty] | 4975 | 已建成 | 已建成 | 0 | 17061.759 |  |  |  | #N/A
23 | 长沙 | 宁乡县 | S327长沙梅溪湖—宁乡（宁乡段） | 长沙梅溪湖-宁乡（宁乡段） | S105长沙梅溪湖-宁乡（宁乡段） |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 11.52 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.522; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 11.522; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]802号 | 湘交计统[2014]394号 | 60134 | 44721.4653 | 4757 |  | 55377 | 48165 | 2854.2 | 11969 | 1902.8 | 11969 | 1902.8 | 11969 | 1902.8 |  |  |  |  | 路面 | 11.522 | [16 empty] | 60133.9 | 4757 | 0 |  | 4757 | 0 | [5 empty] | 4757 | 已建成 | 已建成 | 0.1 | 39964.4653 |  |  |  | #N/A |  | 1
24 | 长沙 | 宁乡县 | 宁乡县煤炭坝-双凫铺 | 宁乡煤炭坝-双凫铺 | 宁乡煤炭坝-双凫铺 | S224、S228宁乡县煤炭坝-双凫铺 | S224、S228宁乡县煤炭坝至双凫铺 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 其它 | 20 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20.001; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 20.001; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2014]1034号 | 湘交计统[2015]55号 | 10552 | 8203 | 4000 | 4000 | 6552 |  |  | 10552 | 4000 | 10552 | 4000 | 10552 | 3015 |  |  |  | 985 | 完工 | 20.001 | [16 empty] | 10552 | 4000 | 0 |  | 4000 | 0 | [5 empty] | 4000 | 已建成 | 已建成 | 0 | 4203 |  |  |  | #N/A
25 | 长沙 | 宁乡县 | 宁乡林塘-东湖塘 | 宁乡林塘-东湖塘 | 宁乡林塘-东湖塘 | S328、S218宁乡林塘-东湖塘 | S328、S218线宁乡林塘至东湖塘 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 其它 | 22.76 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 22.619; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 22.619; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2015]724号 | 湘交批[2016]200号 | 16579 | 10992.9729 | 4524 | 7917 | 12055 |  |  | 16579 | 4524 | 16579 | 4524 | 16579 |  |  |  |  | 4524 | 完工 | 22.619 | [16 empty] | 16579 | 4524 | 0 |  | 4524 | 0 | [5 empty] | 4524 | 已建成 | 已建成 | 0 | 6468.9729 |  |  |  | #N/A
26 | 长沙 | 宁乡县 | 益娄高速田心铺互通-流沙河 | 益娄高速心田互通-流沙河 | 益娄高速心田互通-流沙河 | 益娄高速田心铺互通-流沙河 | 益娄高速田心铺互通至流沙河 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 8.53 | 8.234 |  | 8.129 |  | 105 |  | 2015 | 2016 | 长发改工业[2016]537号 | 长交基建[2016]207号 | 8533.82 | 5408.3007 | 1646.8 | 2800 | 6887.02 |  |  | 10800 | 1647 | 10800 | 0 | 10800 | [5 empty] | 完工 | 8 |  |  |  |  | 0 | 1647 | 已完工 | [9 empty] | 8534 | 1647 | 0 |  | 1647 | 0 | [5 empty] | 1647 | 已建成 | 已建成 | 0.02 | 3761.5007 |  |  |  | #N/A
27 | 长沙 | 宁乡县 | 金岳公路（长常高速金州互通-岳宁大道凤凰山互通连接线） | 金岳公路（长常高速金州互通-岳宁大道凤凰山互通连接线） | 金岳公路（长常高速金洲互通-岳宁大道凤凰山互通连接线） |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 9.4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.391; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 9.391; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 长发改审[2017]55号 | 长交路[2017]67号 | 28048.6 | 17883.4285 | 1878 |  | 26170.6 |  |  | 28048.6 | 1878 | [14 empty] | 28048.6 | 1878 | 路面 | 9.391 | [8 empty] | 28048.6 | 1878 | 0 |  | 1878 | 0 | [5 empty] | 1878 | 已建成 | 已建成 | 0 | 16005.4285 |  |  |  | #N/A |  | 1
28 | 长沙 | 浏阳市 | G106大瑶绕镇线 | G106大瑶绕镇线 | G106大瑶绕镇线 | G106大瑶绕镇线 | G106大瑶绕镇线 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 4.06 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.06; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 4.06; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2014]928号 | 湘交计统[2015]43号 | 3550 | 2038.0629 | 1827 | 1827 | 1723 |  |  | 3550 | 1827 | 3550 | 1827 | 3550 | 1224 |  |  |  | 603 | 完工 | 4.06 | [16 empty] | 3550 | 1827 | 0 |  | 1827 | 0 | [5 empty] | 1827 | 已建成 | 已建成 | 0 | 211.0629 |  |  |  | #N/A
29 | 长沙 | 浏阳市 | 大浏高速焦溪互通-G319连接线 | 大浏高速蕉溪互通-G319连接线 | 大浏高速蕉溪互通-G319连接线 | 大浏高速焦溪互通-G319连接线 | 大浏高速焦溪互通至G319连接线 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 其它 | 5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.132; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 4.132; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2014]1056号 | 湘交计统[2015]113号 | 3593 | 2379.0763 | 826 | 826 | 2767 |  |  | 3593 | 826 | 3593 | 826 | 3593 | 600 |  |  |  | 226 | 完工 | 4.132 | [16 empty] | 3593 | 826 | 0 |  | 826 | 0 | [5 empty] | 826 | 已建成 | 已建成 | 0 | 1553.0763 |  |  |  | #N/A
30 | 株洲 | 攸县 | 攸县酒埠江至网岭公路（酒埠江至柘桑段） | 酒埠江-网岭 | S333酒埠江-柘桑 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 4; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2017]487号 | 株交函[2017]141号 | 13781.44 | 10071.4639 | 1600 |  | 12181.44 |  |  | 13781.44 | 1600 | [14 empty] | 13781.44 | 1600 | 路面 | 4 | [8 empty] | 45000 | 0 | 1600 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1600 |  | 1600 | 已建成 | 已建成 | -31218.56 | 8471.4639 |  |  |  | #N/A |  | 3.2653
31 | 株洲 | 攸县 | 攸县酒埠江至网岭公路（柘桑至网岭段） | 酒埠江-网岭 | S333柘桑-网岭 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 9.89 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.89; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 9.89; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]940号 | 湘交批[2017]74号 | 12898 | 9396.5132 | 3570 |  | 9328 |  |  | 45000 | 3570 | [10 empty] | 45000 | 3600 | 路面 | 15 | 0 | -30 | 路面 | 9.89 | [9 empty] | 3570 | 0 |  | 3570 | 0 | [5 empty] | 3570 | 已建成 | 已建成 | 12898 | 5826.5132 |  |  |  | #N/A |  | 0
32 | 株洲 | 炎陵县 | S207炎陵荆竹山至船形一期 | 炎陵荆竹山-船形 | S205炎陵鹿原-船形 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 22.813 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 22.813; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 22.813; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]347号 | 湘交批[2016]229号 | 16023 | 11765.3116 | 9125 |  | 6898 |  |  | 16023 | 9125 | 7020 | 0 | 7020 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 2593.8 | 5475 | 路基 |  | 6409.2 | 3650 | 路面 | 22.813 | [8 empty] | 16023 | 9125 | 0 |  | 9125 | 0 | [5 empty] | 9125 | 已建成 | 已建成 | 0 | 2640.3116 |  |  |  | #N/A
33 | 株洲 | 炎陵县 | S205大和塘至沔渡 | 炎陵大和塘-沔渡 | S204炎陵大和塘-沔渡 |  | 炎陵大和塘-沔渡 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 8.805 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.805; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8.805; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]201号 | 湘交批[2016]233号 | 6376 | 5309.5191 | 3904 | 3082 | 2472 |  |  | 6376 | 3904 | 2700 | 0 | 2700 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 1125.6 | 2342 | 路基 |  | 2550.4 | 1562 | 路面 | 8.805 | [8 empty] | 6376 | 3904 | 0 | 2082 | 5986 | 0 |  |  |  | -2082 |  | 3904 | 已建成 | 已建成 | 0 | 1405.5191 |  |  |  | #N/A
34 | 株洲 | 醴陵市 | S331醴陵市黄沙至周家冲 | 醴陵屏山-芦淞区栗塘村 | S327醴陵黄沙-周家冲 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 18.84 | 18.84 | 17.621 |  |  | 1219 |  | 2016 | 2018 | 湘发改基础[2016]138号 | 湘交批[2016]99号 | 96425 | 66979.5816 | 18751 |  | 77674 |  |  | 96425 | 18751 | 30000 | 1875 | 30000 |  |  |  |  | 1875 | 路基 |  | 18212.5 | 7501 | 路基 |  | 48212.5 | 9375 | 路面 | 18.84 | [8 empty] | 139388 | 11561 | 7190 |  | 11561 | 1500 |  | 1500 | 690 | 5000 |  | 18751 | 已建成 | 已建成 | -42963 | 48228.5816 |  |  |  | #N/A |  | 1.4456
35 | 株洲 | 醴陵市 | 岳汝高速官庄互通-耿飚故居 | 岳汝高速官庄互通-耿飚故居 | S204岳汝高速官庄互通-耿飚故居 |  | 岳汝高速官庄互通-耿飚故居 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级 改造 | 省道 | 13.191 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.191; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 13.191; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2015]131号 | 湘交办函[2015]530号 | 7640 | 5565.3574 | 3957 | 4550 | 3683 |  |  | 7640 | 3957 | 7640 | 3957 | 7640 |  |  | 2600 |  | 1357 | 路面 | 13 | [16 empty] | 7640 | 3957 | 0 | 3050 | 7007 | 0 |  |  |  | -3050 |  | 3957 | 已建成 | 已建成 | 0 | 1608.3574 |  |  |  | #N/A
36 | 湘潭 | 雨湖区 | S107锰矿-湘潭 | 锰矿-湘潭 | S216锰矿-湘潭 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 13.389 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.389; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 13.389; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2014]1206号 | 湘交计统[2015]209号 | 20503 | 8341.958 | 4017 |  | 16486 |  |  | 20503 | 4017 | 20503 | 4017 | 20503 |  |  | 3000 |  | 1017 | 路面 | 13.389 | [16 empty] | 20502.7 | 4017 | 0 |  | 4017 | 0 | [5 empty] | 4017 | 已建成 | 已建成 | 0.3 | 4324.958 |  |  |  | #N/A |  | 0.99999
37 | 湘潭 | 雨湖区 | 湘潭鹤岭-南谷 | 湘潭鹤岭-南谷 | 湘潭鹤岭-南谷 | S328湘潭鹤岭-南谷 | S328湘潭鹤岭至南谷 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 12.816 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.839; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 12.839; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2014]485号 | 湘交计统[2015]112号 | 30946 | 18374 | 2568 | 2604 | 28378 |  |  | 30946 | 2568 | 18568 | 1560 | 18568 | 1560 |  |  |  |  | 路基 |  | 6188.8 | 1008 | 路基 |  | 6189.2 | 0 | 路面 | 12.839 | [8 empty] | 58540 | 2568 | 0 |  | 2568 | 0 | [5 empty] | 2568 | 已建成 | 已建成 | -27594 | 15806 |  |  |  | #N/A
38 | 衡阳 | 衡阳县 | 衡阳县王船山夏明翰故居公路 | 衡阳县王船山夏明翰故居 | 衡阳县王船山夏明翰故居公路 |  | 衡阳县王船山夏明翰故居 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 其它 | 5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 衡发改审[2017]1号 | 衡市交规字[2017]13号 | 4299 | 704 | 1000 | 0 | 3299 |  |  | 3500 | 1000 | 3500 | 0 | 3500 | [5 empty] | 路面 | 5 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 已完工 | [9 empty] | 3500 | 233 | 767 |  | 233 | 767 |  | 767 |  |  |  | 1000 | 已建成 | 已建成 | 799 | -296 |  |  |  | #N/A
39 | 衡阳 | 衡南县 | 衡南瓦子塘(木子塘)-岐山 | 衡南瓦子塘(木子塘)-岐山 | 衡南瓦子塘(木子塘)-岐山 |  | 衡南瓦子塘(木子塘)-岐山 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 13.615 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.615; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 13.615; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改交能[2010]151号 | 衡市交计基字[2014]216号 | 8989.7 | 2230.137 | 2723 | 0 | 6266.7 |  |  | 8990 | 2723 | 5394 | 1633.8 | 5394 |  |  | 1633.8 |  |  | 路基 |  | 3596 | 0 | 路面 | 13.615 | 0 | 1089.2 | 已完工 | [9 empty] | 8990 | 1887.8 | 835.2 |  | 1887.8 | 835 |  | 835 |  |  |  | 2722.8 | 已建成 | 已建成 | -0.5 | -492.863 |  |  |  | #N/A
40 | 衡阳 | 祁东县 | 凤岐坪-城连墟 | 祁东凤岐坪-城连墟 | S549祁东凤岐坪-城连墟 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 25.7 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 25.7; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 25.7; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]622号 | 湘交办函[2015]725号 | 19985 | 14268.2853 | 8995 |  | 10990 |  |  | 19985 | 8995 | 11991 | 5397 | 11991 |  |  | 3855 |  | 1542 | 路基 |  | 7994 | 3598 | 路面 | 25.7 | [12 empty] | 19985.2 | 8995 | 0 |  | 8995 | 0 | [5 empty] | 8995 | 已建成 | 已建成 | -0.2 | 5273.2853 |  |  |  | #N/A
41 | 衡阳 | 祁东县 | S237祁东蒸园-太平桥 | 祁东蒸园-太平桥 | S227祁东蒸园-太平桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 31 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 31; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 31; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]128号 | 湘交办函[2015]313号 | 25708 | 17750.1481 | 11671 |  | 14037 |  |  | 25708 | 11671 | 15425 | 7003 | 15425 |  |  | 5580 |  | 1423 | 路基 |  | 10283 | 4668 | 路面 | 31 | [12 empty] | 25707 | 11671 | 0 |  | 11671 | 0 | [5 empty] | 11671 | 已建成 | 已建成 | 1 | 6079.1481 |  |  |  | #N/A
42 | 衡阳 | 祁东县 | S344祁东大桥-湘祁电站 | 祁东大桥-湘祁电站 | S339祁东大桥-湘祁电站 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 24 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 22; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 22; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]127号 | 湘交办函[2015]312号 | 18100 | 12684.0042 | 8374 |  | 9726 |  |  | 18100 | 8374 | 10860 | 5024 | 10860 |  |  | 3960 |  | 1064 | 路基 |  | 7240 | 3350 | 路面 | 22 | [12 empty] | 18099.6 | 8374 | 0 |  | 8374 | 0 | [5 empty] | 8374 | 已建成 | 已建成 | 0.4 | 4310.0042 |  |  |  | #N/A
43 | 邵阳 | 绥宁县 | 绥宁大门洞-荣岩电站 | 绥宁荣岩电站-大门洞 | 绥宁荣岩电站-大门洞 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 其它 | 6 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.227; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6.227; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2012]1912号 | 湘交批[2016]126号 | 8219 | 5241.4113 | 1868 |  | 6351 |  |  | 8219 | 1868 | 5070 | 560 | 5070 |  |  |  |  | 560 | 批复施工许可 |  | 3149 | 1308 | 路面 | 6.227 | [12 empty] | 8219 | 1868 | 0 |  | 1868 | 0 | [5 empty] | 1868 | 已建成 | 已建成 | 0 | 3373.4113 |  |  |  | #N/A
44 | 岳阳 | 云溪区 | 云溪区擂鼓台-荷花 | 云溪区擂鼓台-荷花 | 云溪区擂鼓台-荷花 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 8.4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.865; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 岳发改审[2017]29号 | 岳交规划[2017]329号 | 31991.5 | 22773.5152 | 1573 |  | 30418.5 |  |  | 22687.35 | 1573 | [10 empty] | 4800 | 240 | 批复施工许可 |  | 11195.75 | 231.9 | 路基 |  | 6691.6 | 1101.1 | 路面 | 7.9 |  |  |  |  | 31991.5 | 724 | 849 |  | 724 | 0 |  |  |  | 849 |  | 1573 | 已建成 | 已建成 | 0 | 21200.5152 |  |  |  | #N/A |  | 1
45 | 岳阳 | 君山区 | S304君山区建新口-南堤拐 | 君山区建新口-南堤拐 | S217君山区建新口-南堤拐 | S304君山区建新口-南堤拐 | S304线君山区建新口至南堤拐 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 24 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 22.791; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 22.791; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]1094号 | 湘交批[2016]185号 | 14637 | 11407.8837 | 6555 | 7980 | 8082 |  |  | 14637 | 6555 | 6480 | 656 | 6480 |  |  |  |  | 656 | 批复施工许可 |  | 7980 | 5899 | 路基 |  | 177 | 0 | 路面 | 22.791 | [8 empty] | 14637 | 6555 | 0 |  | 6555 | 0 | [5 empty] | 6555 | 已建成 | 已建成 | 0 | 4852.8837 |  |  |  | #N/A
46 | 岳阳 | 岳阳县 | 岳阳县筻口-新开（岳望高速岳阳南互通至新开段） | 岳阳县筻口-新开 | S308岳阳县筻口-新开（岳望高速岳阳南互通至新开段） | S318岳阳县新开-筻口 | 省道岳阳县筻口至新开公路（岳望高速岳阳南互通至新开段） | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 6 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.229; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 6.229; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2017]43号 | 湘交批[2017]78号 | 20779 | 14679.746 | 2492 | 4360.3 | 18287 |  |  | 20961 | 2492 | [10 empty] | 20961 | 1440 | 路面 | 6 | 0 | 1052 | 已完工 | [10 empty] | 2492 | 0 |  | 2492 | 0 | [5 empty] | 2492 | 已建成 | 已建成 | 20779 | 12187.746 |  |  |  | #N/A
47 | 岳阳 | 华容县 | 珠头山-花子坟绕城公路 | 珠头山-花子坟绕城公路 | S218珠头山-花子坟 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 12 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.685; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 11.685; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2016]30号 | 湘交批[2017]79号 | 17825 | 15341.9 | 7228 |  | 10597 |  |  | 17825 | 7228 | [10 empty] | 3565 | 554.85 | 批复施工许可 |  | 14260 | 6673.15 | 路面 | 11.685 | [8 empty] | 19178 | 555 | 6673 |  | 555 | 0 |  |  |  | 6673 |  | 7228 | 已建成 | 已建成 | -1353 | 8113.9 |  |  |  | #N/A |  | 1.0759
48 | 岳阳 | 华容县、君山区 | 华容小墨山核电站专用公路一期（许市至东山公路） | 华容小墨山核电站专用一期（许市-东山） | 华容小墨山核电站专用一期 （许市-东山） |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.819; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 7.819; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2015]344 | 湘交批（2016）3号 | 6272 | 3813.7267 | 1564 |  | 4708 |  |  | 6272 | 1564 | 6272 | 1564 | 6272 |  |  | 1564 |  |  | 路面 | 7.819 | [16 empty] | 10000 | 1564 | 0 |  | 1564 | 0 | [5 empty] | 1564 | 已建成 | 已建成 | -3728 | 2249.7267 |  |  |  | #N/A |  | 1.5944
49 | 岳阳 | 平江县 | S317平江龙门-石牛寨 | 平江龙门-石牛寨 | S316平江龙门-石牛寨 | S317平江龙门-石牛寨 | S317平江龙门至石牛寨 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 10 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.513; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9.513; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2015]173号 | 湘交办函[2015]358号 | 9000 | 7037.3606 | 4870 | 3330 | 4130 |  |  | 9000 | 4870 | 5400 | 2922 | 5400 | 2589 |  |  |  | 333 | 路基 |  | 3600 | 1948 | 路面 | 9.513 | [12 empty] | 10328.9 | 4870 | 0 |  | 4870 | 0 | [5 empty] | 4870 | 已建成 | 已建成 | -1328.9 | 2167.3606 |  |  |  | #N/A
50 | 岳阳 | 平江县 | S208平江县余坪至市里 | 平江县余坪-市里 | S206平江县余坪-市里 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 17.4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 16.517; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 16.517; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2016]655号 | 湘交批[2016]213号 | 16678 | 11293.3989 | 7432.65 |  | 9245.35 |  |  | 16678 | 7433 | [10 empty] | 16678 | 7433 | 路面 | 16.517 | [12 empty] | 16678 | 7433 | 0 |  | 7433 | 0 | [5 empty] | 7433 | 已建成 | 已建成 | 0.35 | 3860.7489 |  |  |  | #N/A
51 | 岳阳 | 平江县 | S322平江县梅仙-范固 | 平江县梅仙-范固 | S313平江县梅仙-范固 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 7 | 6.996 |  | 6.839 |  | 157 |  | 2017 | 2017 | 湘发改基础[2016]656号 | 湘交批[2016]225号 | 11344 | 7869.1912 | 3736.95 |  | 7607.05 |  |  | 11344 | 3737 | [10 empty] | 11344 | 3737 | 路面 | 6.996 | [12 empty] | 11344 | 3737 | 0 |  | 3737 | 0 | [5 empty] | 3737 | 已建成 | 已建成 | 0.05 | 4132.2412 |  |  |  | #N/A
52 | 岳阳 | 平江县 | 平江县大桥村李家背至小田 | 平江县安定李家背-小田 | 平江县安定李家背-小田 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 其它 | 5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.634; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 4.634; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2017 | 平发改审[2016]91号 | 平交计[2017]14号 | 6981.67 | 4549.9745 | 1390.2 |  | 5591.47 |  |  | 5906 | 1390.2 | [10 empty] | 5906 | 900 | 路面 | 5 | 0 | 490.2 | 已完工 | [9 empty] | 6981.7 | 900 | 490.2 |  | 900 | 490 |  | 490 |  |  |  | 1390 | 已建成 | 已建成 | -0.23 | 3159.7745 |  |  |  | #N/A
53 | 岳阳 | 平江县 | 平江县平汝南江互通至天岳幕阜山游客中心 | 平汝高速南江互通-天岳幕阜山游客服务中心 | 平汝高速南江互通-天岳幕阜山游客 服务中心 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 其它 | 6.4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.19; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5.19; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2017 | 平发改审[2016]34号 | 平交计[2016]184号 | 26831 | 21014.3194 | 1557 |  | 25274 |  |  | 25988 | 1557 | [10 empty] | 25988 | 900 | 路面 | 5 | 0 | 657 | 已完工 | [9 empty] | 26831 | 900 | 657 |  | 900 | 657 |  | 657 |  |  |  | 1557 | 已建成 | 已建成 | 0 | 19457.3194 |  |  |  | #N/A
54 | 岳阳 | 临湘市 | G107临湘最兰坡-巴咀坳 | G107临湘最兰坡-巴咀坳 | G107临湘最兰坡-巴咀坳 | G107临湘最兰坡-巴咀坳 | G107线临湘最兰坡至巴咀坳 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 国道 | 6 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.684; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5.684; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2016]578号 | 湘交批[2017]118号 | 9731 | 7971.2448 | 3439 | 5684 | 6292 |  |  | 21000 | 3439 | 21000 | 0 | 21000 | [5 empty] | 路面 | 5.684 |  |  |  |  | 0 | 3439 | 已完工 | [9 empty] | 12700 | 3439 | 0 |  | 3439 | 0 | [5 empty] | 3439 | 已建成 | 已建成 | -2969 | 4532.2448 |  |  |  | #N/A
55 | 岳阳 | 临湘市 | 临湘大岭土墩-桃林 | 临湘大岭土墩-桃林 | 临湘大岭土墩-桃林 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 其它 | 10 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.51; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9.51; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]1023号 | 湘交批[2017]77号 | 8909 | 6174.1315 | 3807 |  | 5102 |  |  | 8909 | 3807 | [10 empty] | 5929.8 | 900 | 路基 |  | 2979.2 | 2907 | 路面 | 9.51 | [8 empty] | 8909 | 3807 | 0 |  | 3807 | 0 | [5 empty] | 3807 | 已建成 | 已建成 | 0 | 2367.1315 |  |  |  | #N/A |  | 1
56 | 岳阳 | 岳阳县、汨罗市、湘阴县 | G240岳阳县城区至湘阴 | G240岳阳县城区-湘阴 | G240岳阳县城区-湘阴 | G240岳阳县城区-湘阴 | G240岳阳县城区至湘阴公路 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 国道 | 62 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 64.302; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 64.302; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]338号 | 湘交批[2016]91号 | 179198 | 114526.9983 | 39029 | 59555 | 140169 |  |  | 179198 | 39029 | 54300 | 9940.41 | 54300 |  |  | 4823 |  | 5117.41 | 批复施工许可 |  | 124898 | 29088.59 | 路面 | 64.302 | [12 empty] | 105608 | 39029 | 0 |  | 39029 | 0 | [5 empty] | 39029 | 已建成 | 已建成 | 73590 | 75497.9983 |  |  |  | #N/A
57 | 常德 | 鼎城区 | 沅澧城镇快速干线G207鼎城区雷公庙至岗市 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353、S233常德沅澧城镇快速干线G207鼎城区雷公庙至岗市公路 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 国道 | 22.1 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 22.1; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 22.1; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2015]114号 | 湘交计统[2015]83号 | 60397 | 41876.4 | 12155 | 12155 | 48242 |  |  | 60397 | 12155 | 39920 | 11618 | 39920 | 11618 |  |  |  |  | 路基 |  | 20477 | 537 | 路面 | 22.1 | [12 empty] | 138477.8 | 12155 | 0 |  | 12155 | 0 | [5 empty] | 12155 | 已建成 | 已建成 | -78080.8 | 29721.4 |  |  |  | #N/A
58 | 常德 | 鼎城区 | 刘家桥至镇德桥 | 鼎城刘家桥-镇德桥 | 鼎城刘家桥-镇德桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 其它 | 5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.4; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 5.4; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2017 | 常发改基础[2016]637号 | 常交发[2017]5号 | 2185.29 | 1506.1424 | 1080 |  | 1105.29 |  |  | 3000 | 1080 | [10 empty] | 3000 | 648 | 路面 | 5.4 | 0 | 432 | 已完工 | [9 empty] | 2185.3 | 648 | 432 |  | 648 | 432 |  | 432 |  |  |  | 1080 | 已建成 | 已建成 | -0.01 | 426.1424 |  |  |  | #N/A |  | 1
59 | 常德 | 鼎城区 | S313鼎城双桥坪-蔡家岗 | 鼎城双桥坪-蔡家岗 | S307鼎城双桥坪-蔡家岗 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 24 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 25.771; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 25.771; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]348号 | 湘交批[2016]158号 | 16018 | 11276.6936 | 7731 |  | 8287 |  |  | 13734.4 | 7730.3 | 5100 | 773 | 5100 |  |  |  |  | 773 | 批复施工许可 |  | 6000 | 3865.6 | 路基 |  | 112.6 | 772.7 | 路基 |  | 2521.8 | 2319 | 路面 | 26 |  |  |  |  | 16018 | 6061 | 1669.3 |  | 6061 | 684 |  | 684 | 985 |  |  | 7730 | 已建成 | 已建成 | -1 | 3545.6936 |  |  |  | #N/A |  | 1
60 | 常德 | 经开区 | 汉寿新兴-常德经开区 | 汉寿新兴-常德经开区何家坪 | S315汉寿新兴-常德经开区何家坪 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 11 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.54; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 11.54; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]349号 | 湘交批[2016]238号 | 70259 | 42657.6584 | 5005 |  | 65254 |  |  | 70259 | 5005 | 30000 | 0 | 30000 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 12155.4 | 3003 | 路基 |  | 28103.6 | 2002 | 路面 | 11.54 | [8 empty] | 70259 | 5005 | 0 |  | 5005 | 0 | [5 empty] | 5005 | 已建成 | 已建成 | 0 | 37652.6584 |  |  |  | #N/A |  | 1
61 | 常德 | 安乡县 | 安乡长岭大桥 | 安乡长岭大桥 | S223安乡长岭大桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 3.31 | 3.0949 | 1.317 |  |  | 1777.9 |  | 2015 | 2018 | 湘发改基础[2014]793号 | 湘交计统[2014]370号 | 46720.84 | 36215.4867 | 13594 |  | 33126.84 |  |  | 46720.84 | 13593.89 | 26190 | 1359.89 | 26190 |  |  | 316.89 |  | 1043 | 路基 |  | 8730 | 6796 | 路基 |  | 11800.84 | 5438 | 路面 | 3.0949 | [8 empty] | 46720.8 | 13593.89 | 0 |  | 13593.89 | 0 | [5 empty] | 13593.89 | 已建成 | 已建成 | -0.07 | 22621.4867 |  |  |  | #N/A |  | 1
62 | 常德 | 汉寿 | S320汉寿县城至新兴公路 | 汉寿县城-新兴 | S315汉寿县城-新兴 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 15 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14.24; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 14.24; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2015]936号 | 湘交办函[2015]786号 | 71898.31 | 44919.1605 | 5696 |  | 66202.31 |  |  | 71898.31 | 5696 | 43138.493 | 3418 | 21569 |  | 21569.493 | 2136 |  | 1282 | 路基 |  | 28759.817 | 2278 | 路面 | 14.24 | [12 empty] | 71898.3 | 5696 | 0 |  | 5696 | 0 | [5 empty] | 5696 | 已建成 | 已建成 | 0.01 | 39223.1605 |  |  |  | #N/A |  | 1
63 | 常德 | 西湖 | 西湖镇至柳林嘴 | 西湖柳林嘴-西湖镇 | S223西湖柳林嘴-西湖镇 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 10 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.717; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8.717; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]904号 | 湘交批[2017]70号 | 9443 | 6421.24 | 3051 |  | 6392 |  |  | 10053.1 | 3050.3 | 2833 | 0 | 2833 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 2832.8 | 1578.6 | 路基 |  | 944.3 | 556.7 | 路基 |  | 3443 | 915 | 路面 | 8.7 |  |  |  |  | 6500 | 2256 | 794.3 |  | 2256 | 794 |  | 794 |  |  |  | 3050 | 已建成 | 已建成 | 2942 | 3370.24 |  |  |  | #N/A |  | 0.68834
64 | 常德 | 澧县 | G207公安县章庄铺至澧县卷桥段改建工程 |  | G207澧县卷桥-湖北省公安县章庄铺 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 国道 | 1 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 0.96; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 0.96; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2018 |  |  | 432 | 293.76 | 432 |  | 0 |  |  | 432 | 432 | [14 empty] | 432 | 432 | 路面 | 0.96 | [8 empty] | 912 | 432 | 0 |  | 432 | 0 | [5 empty] | 432 | 已建成 | 已建成 | -480 | -138.24 |  |  | 中期调增 | #N/A |  | 2.1111
65 | 常德 | 临澧县 | 沅澧城镇快速干线G207临澧县太山至鼎城区雷公庙 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353、S233常德沅澧城镇快速干线G207临澧县太山至鼎城区雷公庙公路 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 国道 | 20.9 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20.9; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 20.9; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2015]126号 | 湘交计统[2015]84号 | 72339 | 51471.9352 | 14825 | 14200 | 57514 |  |  | 72339 | 14825 | 35000 | 11041 | 35000 | 11041 |  |  |  |  | 路基 |  | 37339 | 3784 | 路面 | 20.9 | [12 empty] | 93149.8 | 14825 | 0 |  | 14825 | 0 | [5 empty] | 14825 | 已建成 | 已建成 | -20810.8 | 36646.9352 |  |  |  | #N/A
66 | 常德 | 临澧县 | 沅澧城镇快速干线G207临澧县太平至太山 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353、S233常德沅澧城镇快速干线G207临澧县太平至太山公路 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 国道 | 6.75 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.75; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 6.75; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2015]264号 | 湘交计统[2015]231号 | 26102 | 16197 | 3713 | 3713 | 22389 |  |  | 26102 | 3713 | 15000 | 3243 | 15000 | 3243 |  |  |  |  | 路基 |  | 11102 | 470 | 路面 | 6.75 | [12 empty] | 26102 | 3713 | 0 |  | 3713 | 0 | [5 empty] | 3713 | 已建成 | 已建成 | 0 | 12484 |  |  |  | #N/A
67 | 常德 | 临澧县 | 临澧雷水村-太浮山森林公园 | 临澧雷水村-太浮山森林公园 | 临澧雷水村-太浮山森林公园 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.899; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 7.899; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 临发改[2016]158号 | 常交发[2017]1号 | 4407.4582 | 3601.8319 | 1579.8 |  | 2827.6582 |  |  | 4407.4582 | 1580 | [10 empty] | 3020.4 | 240 | 路基 |  | 1387.0582 | 1340 | 路面 | 7.899 | [8 empty] | 4407.5 | 1580 | 0 |  | 1580 | 0 | [5 empty] | 1580 | 已建成 | 已建成 | 0.1582 | 2022.0319 |  |  |  | #N/A |  | 1
68 | 常德 | 桃源县 | S240常张高速河洑互通至桃源火车站公路改线 | 常张高速河伏互通-桃源火车站 | S311常张高速河伏互通-桃源火车站 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 新建 | 省道 | 28 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 28.082; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 28.082; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]31号 | 湘交批[2016]36号 | 108677 | 72588.3444 | 20953 |  | 87724 |  |  | 117048 | 20952.65 | 32670 | 2106.15 | 32670 |  |  | 2106.15 |  |  | 批复施工许可 |  | 32536.2 | 10465.65 | 路基 |  | 43470.8 | 8380.85 | 路面 | 28.082 |  |  |  |  | 8371 |  | 路面 | 17 | 100306 | 14526.15 | 6426.5 |  | 14526.15 | 2544 |  | 2544 | 3883 |  |  | 20953.15 | 已建成 | 已建成 | 8371.15 | 51635.3444 |  |  |  | S240常张高速河洑互通至桃源火车站公路改线 | 103306 | 0.95058
69 | 常德 | 石门县 | S242线杨岭岗澧水大桥 | 杨岭岗澧水大桥 | S237杨岭岗澧水大桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 省道 | 2 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 0.70736; 建设规模（公里）/（延米） 大桥: 707.36; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]938号 | 湘交批[2016]16号 | 11433 | 8687.0565 | 3932 |  | 7501 |  |  | 11433 | 3931.935 | 2700 | 393.265 | 2700 |  |  | 32.265 |  | 361 | 批复施工许可 |  | 4159.8 | 1965.935 | 路基 |  | 4573.2 | 1572.735 | 路面 | 0.70736 | [8 empty] | 11433 | 3777.265 | 154.67 |  | 3777.265 | 0 | [5 empty] | 3777.265 | 已建成 | 已建成 | -154.735 | 4755.0565 |  |  |  | #N/A
70 | 常德 | 津市市 | 津市澧水二桥 | 津市澧水二桥 | S224津市澧水二桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 6.3 | 6.1394 |  | 4.599 |  | 1540.4 |  | 2015 | 2018 | 湘发改基础[2014]746号 | 湘交计统[2014]488号 | 32918.53 | 23252.2265 | 11557 |  | 21361.53 |  |  | 32918.53 | 11557 | 19234 | 622.83 | 19234 |  |  | 622.83 |  |  | 路基 |  | 6410.8 | 0 | 路基 |  | 7273.73 | 10934.17 | 路面 | 6.1394 | [8 empty] | 32918.5 | 11556.83 | 0.17 |  | 11556.83 | 0 | [5 empty] | 11556.83 | 已建成 | 已建成 | -0.14 | 11695.2265 |  |  |  | #N/A |  | 1
71 | 常德 | 临澧、澧县、石门 | 沅澧城镇快速干线G207、G353、S233津市至石门 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353、S233沅澧城镇快速干线津市至石门 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级 改造 | 国道 | 53.611 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 53.611; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 53.611; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2015]517号 | 湘交计统[2015]442号 | 183009 | 124736 | 39488 | 37001 | 143521 |  |  | 183009 | 39488 | 50000 | 25751 | 50000 | 25751 |  |  |  |  | 路基 |  | 100000 | 11250 | 路基 |  | 33009 | 2487 | 路面 | 53.611 | [8 empty] | 88000 | 37581 | 1907 |  | 37581 | 1907 |  | 1907 |  |  |  | 39488 | 已建成 | 已建成 | 95009 | 85248 |  |  |  | #N/A
72 | 张家界 | 永定区 | 龚张线张清公路-洞弯 | 龚张线张清-洞弯 | 龚张线张清-洞弯 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 升级改造 | 其它 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.615; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.615; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 张发改投资[2017]1号 | 张交字[2017]66号 | 24617.57 | 12999.2343 | 2285 |  | 22332.57 |  |  | 24617.57 | 2285 | 12000 | 0 | 12000 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 12000 | 1440 | 路基 |  | 617.57 | 845 | 路面 | 7.615 | [8 empty] | 40267.6 | 2285 | 0 |  | 2285 | 0 | [5 empty] | 2285 | 已建成 | 已建成 | -15650.03 | 10714.2343 |  |  |  | #N/A
73 | 张家界 | 桑植县 | 桑植利福塔-九天洞 | 桑植利福塔-九天洞 | 桑植利福塔-九天洞 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 其它 | 4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.562; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.562; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2012]1872号 | 湘交办函[2015]615号 | 5930.14 | 3890.3755 | 1669 |  | 4261.14 |  |  | 5930.14 | 1669 | 3558 | 501 | 3558 |  |  | 501 |  |  | 批复施工许可 |  | 2372.14 | 1168 | 路面 | 5.562 | [12 empty] | 5930.1 | 1669 | 0 |  | 1669 | 0 | [5 empty] | 1669 | 已建成 | 已建成 | 0.04 | 2221.3755 |  |  |  | #N/A
74 | 益阳 | 赫山区 | 赫山区牌口-欧江岔 | 赫山区牌口-欧江岔 | S508牌口-欧江岔 |  | 赫山区牌口-欧江岔 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 18.651 | 18.651 |  | 18.469 |  | 182 |  | 2016 | 2018 | 湘发改基础[2015]129号 | 益交计统[2016]276号 | 15870.5 | 11214.9979 | 3730.2 | 2020 | 12140.3 |  |  | 15870.5 | 3730.2 | 4373 | 0 | 4373 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 5800 | 2544 | 路基 |  | 5697.5 | 1186.2 | 路面 | 18.651 | [8 empty] | 15870.5 | 3730 | 0.2 |  | 3730 | 0 | [5 empty] | 3730 | 已建成 | 已建成 | -0.2 | 7484.7979 |  |  |  | #N/A
75 | 益阳 | 赫山区 | 宁乡朱良桥-桃江牛田（二期） | 宁乡朱良桥-桃江牛田（二期） | S321宁乡朱良桥-桃江牛田（二期） |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 28.53 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 28.53; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 28.53; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]130号 | 湘交批[2016]237号 | 21394 | 14811.9507 | 9153 |  | 12241 |  |  | 21394 | 9153 | 6429 | 0 | 6429 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 6407.4 | 5492 | 路基 |  | 8557.6 | 3661 | 路面 | 28.53 | [8 empty] | 21394 | 9153 | 0 |  | 9153 | 0 | [5 empty] | 9153 | 已建成 | 已建成 | 0 | 5658.9507 |  |  |  | #N/A |  | 1
76 | 益阳 | 南县 | G353南县浪拔湖镇改线 | G353南县浪拔湖镇改线 | G353南县浪拔湖镇改线工程 | G353南县浪拔湖镇改线 | G353南县浪拔湖镇改线 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.086; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8.086; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]1112号 | 湘交计统[2015]17号 | 7712 | 5226.3507 | 3639 | 3639 | 4073 |  |  | 7712 | 3639 | 4627 | 3195 | 4627 | 3195 |  |  |  |  | 路基 |  | 3085 | 444 | 路面 | 8.086 | [12 empty] | 7712 | 3639 | 0 |  | 3639 | 0 | [5 empty] | 3639 | 已建成 | 已建成 | 0 | 1587.3507 |  |  |  | #N/A
77 | 益阳 | 南县 | G234南县至茅草街公路新改建工程 | G234南县-茅草街 | G234南县-茅草街 | G234南县-茅草街 | G234南县-茅草街 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新改建 | 国道 | 42.78 | 42.78 | 8.28 | 34.5 |  |  |  | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2017]46号 | 湘交批[2017]115号 | 58446 | 41739 | 24265 | 24265 | 34181 |  |  | 58446 | 24265 | [10 empty] | 12619 | 2476.125 | 批复施工许可 |  | 45827 | 21788.875 | 路面 | 42.78 | [8 empty] | 51107 | 15000 | 9265 | 9265 | 24265 | 0 | [5 empty] | 24265 | 已建成 | 已建成 | 7339 | 17474 |  |  |  | #N/A
78 | 益阳 | 大通湖区 | 大通湖区沙堡洲-老河口 | 大通湖区沙堡洲-老河口 | S220大通湖区沙堡洲-老河口 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 9 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.147; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9.147; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]1091号 | 湘交计统[2015]9号 | 9147 | 5616.8605 | 1829 |  | 7318 |  |  | 9147 | 1829.4 | 5488 | 1098 | 5488 |  |  | 1098 |  |  | 路基 |  | 3659 | 731.4 | 路面 | 9.147 | [12 empty] | 7939.7 | 1829 | 0.4 |  | 1829 | 0 | [5 empty] | 1829 | 已建成 | 已建成 | 1207.3 | 3787.8605 |  |  |  | #N/A |  | 0.86801
79 | 益阳 | 大通湖区 | 益南高速大通湖互通至河坝公路升级改建工程 | 大通湖区河坝-南益高速大通湖互通 | S307益南高速大通湖互通-河坝 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 33 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30.238; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 30.238; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]844号 | 湘交批[2017]3号 | 61531 | 47078.7336 | 13181 |  | 48350 |  |  | 61531 | 13181 | 20904 | 0 | 20904 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 20000 | 7032 | 路基 |  | 20627 | 6149 | 路面 | 30.238 | [8 empty] | 61531 | 12522 | 659 |  | 12522 | 270 |  | 270 | 389 |  |  | 13181 | 已建成 | 已建成 | 0 | 33897.7336 |  |  |  | #N/A |  | 1
80 | 益阳 | 桃江县 | 桃江石牛江镇改线工程 | 桃江石牛江镇改线工程 | S223桃江石牛江镇改线工程 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 2 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]403号 | 湘交办函[2015]626号 | 2555 | 1508.3534 | 847 |  | 1708 |  |  | 2555 | 847 | 1533 | 508 | 1533 |  |  | 450 |  | 58 | 路基 |  | 1022 | 339 | 路面 | 3 | [12 empty] | 2594.6 | 847 | 0 |  | 847 | 0 | [5 empty] | 847 | 已建成 | 已建成 | -39.6 | 661.3534 |  |  |  | #N/A |  | 1.0155
81 | 益阳 | 桃江县 | 桃江县牛田-安化大福（桃江段） | 桃江县牛田-安化大福 | S321桃江县牛田-安化大福 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 27.635 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 27.635; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 27.635; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2015]228号 | 湘交办函[2015]548号 | 22566 | 19534.7999 | 8579 |  | 13987 |  |  | 22566 | 8579.25 | 13540 | 5147.25 | 13540 |  |  | 4145.25 |  | 1002 | 路基 |  | 9026 | 3432 | 路面 | 27.635 | [12 empty] | 22566 | 8579.25 | 0 |  | 8579.25 | 0 | [5 empty] | 8579.25 | 已建成 | 已建成 | 0.25 | 10955.7999 |  |  |  | #N/A |  | 1
82 | 益阳 | 桃江县 | 桃江县舒塘至牛潭河公路改建工程 | 桃江舒塘-牛潭河 | 桃江舒塘-牛潭河 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 其它 | 9 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.922; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 7.922; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 益发改基础[2017]34号 | 益交计统[2017]81号 | 8474.35 | 5026.362 | 1584.4 |  | 6889.95 |  |  | 8474.35 | 1584.4 | [10 empty] | 1697.4 | 389.7 | 批复施工许可 |  | 6776.95 | 1194.7 | 路面 | 7.922 | [8 empty] | 8474 | 1584 | 0.4 |  | 1584 | 0 | [5 empty] | 1584 | 已建成 | 已建成 | -0.05 | 3441.962 |  |  |  | #N/A |  | 0.99996
83 | 益阳 | 安化县 | S324桃江县牛田-安化大福（安化段） | 桃江县牛田-安化大福 | S321桃江县牛田-安化大福 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 9.325 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.325; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9.325; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2015]228号 | 湘交办函[2015]548号 | 7882 | 5359.76 | 3730 |  | 4152 |  |  | 7882 | 3730.5 | 4729 | 2238.5 | 4729 |  |  | 1678.5 |  | 560 | 路基 |  | 3153 | 1492 | 路面 | 9.325 | [12 empty] | 7882 | 3730.5 | 0 |  | 3730.5 | 0 | [5 empty] | 3730.5 | 已建成 | 已建成 | 0.5 | 1629.76 |  |  |  | #N/A
84 | 益阳 | 安化县 | 乐安杨泥坳-山溪界 | 乐安杨泥坳-山溪界 | S328乐安杨泥坳-山溪界 | S241乐安杨泥坳-山溪界 | S241安化县杨泥坳至山溪界 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 6.591 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.59; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6.59; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]942号 | 湘交批[2016]19号 | 5000 | 1855.744 | 2636 | 2306.85 | 2364 |  |  | 5000 | 2636.1 | 1977 | 791.1 | 1977 |  |  | 593.1 |  | 198 | 批复施工许可 |  | 3023 | 1845 | 路面 | 6.59 | [12 empty] | 4999.8 | 2636.1 | 0 |  | 2636.1 | 0 | [5 empty] | 2636.1 | 已建成 | 已建成 | 0.3 | -780.256 |  |  |  | #N/A
85 | 益阳 | 安化县 | G536（原S308）安化县城改线（二期） | G536（原S308）安化县城改线（二期） | G536（原S308）安化县城改线（二期） | G536（原S308）安化县城改线（二期） | G536安化县城段改线工程（二期） | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 4.495 | 4.495 | 4.367 |  |  | 128 |  | 2016 | 2018 | 湘发改基础[2016]494号 | 湘交批[2016]181号 | 15537 | 10030.3052 | 4591 | 5457.1 | 10946 |  |  | 15537 | 4591 | 5250 | 1377 | 5250 |  |  |  |  | 1377 | 批复施工许可 |  | 10287 | 3214 | 路面 | 4.495 | [12 empty] | 15537 | 4591 | 0 |  | 4591 | 0 | [5 empty] | 4591 | 已建成 | 已建成 | 0 | 5439.3052 |  |  |  | #N/A
86 | 益阳 | 沅江市 | S228沅江-宁乡菁华铺公路（沅江段） | 沅江-宁乡菁华铺（沅江段） | S221沅江-宁乡箐华铺（沅江段） |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 11 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.718; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10.718; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础 [2013]1583号 | 湘交计统 [2014]154号 | 19348 | 14685.8078 | 4472 |  | 14876 | 17559 | 2683.2 | 1789 | 1788.8 | 1789 | 1788.8 | 1789 | 1788.8 |  |  |  |  | 路面 | 5 | [16 empty] | 19347.5 | 4472 | 0 |  | 4472 | 0 | [5 empty] | 4472 | 已建成 | 已建成 | 0.5 | 10213.8078 |  |  |  | #N/A |  | 0.99997
87 | 益阳 | 沅江市 | 沅江乐园至漉湖公路 | 沅江漉湖-乐园 | S313沅江漉湖-乐园 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 55 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 54.938; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 54.938; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]878号 | 湘交批[2017]9号 | 49197 | 34508.2618 | 18585 |  | 30612 |  |  | 49197 | 18584.92 | 14739 | 0 | 14739 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 17196 | 9826.92 | 路基 |  | 17262 | 8758 | 路面 | 54.938 | [8 empty] | 49197 | 17656 | 928.92 |  | 17656 | 381 |  | 381 | 548 |  |  | 18585 | 已建成 | 已建成 | 0 | 15923.2618 |  |  |  | #N/A |  | 1
88 | 益阳 | 资阳区、桃江县 | 资阳区杨林坳-桃江县高桥 | 资阳区杨林坳-桃江县高桥 | S223资阳区杨林坳-桃江县高桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 22.01 | 22.268 | 8.218 | 13.04 |  | 1010 |  | 2015 | 2017 | 湘发改基础[2014]39号 | 湘交计统[2014]305号 | 47705 | 35628.2288 | 13999 |  | 33706 |  |  | 47705 | 13999 | 28623 | 8398.7 | 28623 |  |  | 3491.7 |  | 4907 | 路基 |  | 19082 | 5600.3 | 路面 | 22.268 | [12 empty] | 47705 | 13998.7 | 0.3 |  | 13998.7 | 0 | [5 empty] | 13998.7 | 已建成 | 已建成 | -0.3 | 21629.2288 |  |  | 由在建改为建成 | #N/A |  | 1
89 | 益阳 | 资阳区1公里 赫山区1公里 | G319益阳资江大桥 | G319益阳资江大桥 | G319益阳资江大桥 |  | G319益阳资江大桥 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 1.6 | 1.6 | 0.5194 |  |  | 1080.6 |  | 2015 | 2018 | 湘发改基础[2014]986号 | 湘交计统[2014]416号 | 75731.87 | 37803.9098 | 8059 | 0 | 67672.87 |  |  | 75731.87 | 8059 | 45439 | 2609 | 45439 |  |  | 175 |  | 2434 | 路基 |  | 22719 | 3838 | 路基 |  | 7573.87 | 1612 | 路面 | 1.6 | [8 empty] | 75732 | 8059 | 0 |  | 8059 | 0 | [5 empty] | 8059 | 已建成 | 已建成 | -0.13 | 29744.9098 |  |  |  | #N/A
90 | 郴州 | 桂阳县 | 桂阳黎家洞-小埠 | 桂阳黎家洞-小埠 | 桂阳黎家洞-小埠 |  | 桂阳黎家洞-小埠 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 12.006 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]265号 | 湘交办函[2015]409号 | 11346 | 9114.9812 | 2696 | 2020 | 8650 |  |  | 11346 | 2696 | 6808 | 1618 | 6808 |  |  | 1440 |  | 178 | 路基 |  | 4538 | 1078 | 路面 | 12 | [12 empty] | 7443.8 | 2696 | 0 |  | 2696 | 0 | [5 empty] | 2696 | 已建成 | 已建成 | 3902.2 | 6418.9812 |  |  |  | #N/A
91 | 郴州 | 桂阳县 | 衡武高速舂陵江互通至桂阳县城连接线 | 衡武高速舂陵江互通口-桂阳县城 | 衡武高速舂陵江互通口-桂阳县城 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 其它 | 28.982 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 28.982; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 28.982; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]725号 | 湘交批[2017]72号 | 36901 | 25144.4174 | 6156 |  | 30745 |  |  | 28069.7 | 6156.1 | 8400 | 0 | 8400 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 5600 | 2800 | 路基 |  | 11830.7 | 2424.1 | 路基 |  | 2239 | 932 | 路面 | 28.982 |  |  |  |  | 36901 | 4344 | 1812.1 |  | 4344 | 743 |  | 743 | 1069 |  |  | 6156 | 已建成 | 已建成 | 0 | 18988.4174 |  |  |  | #N/A |  | 1
92 | 郴州 | 宜章县 | 宜章五岭坳-桃李湾 | 宜章五岭坳-桃李湾 | 宜章五岭坳-桃李湾 | 宜章五岭坳-桃李湾 | 宜章五岭坳至桃李湾 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 其它 | 5.511 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.511; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5.511; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2015]342号 | 湘交办函[2015]477号 | 22619 | 14237.6087 | 1653 | 1653 | 20966 |  |  | 22619 | 1653 | 13571 | 1653 | 13571 | 1653 |  |  |  |  | 路基 |  | 9048 |  | 路面 | 5.511 | [12 empty] | 21876.8 | 1653 | 0 |  | 1653 | 0 | [5 empty] | 1653 | 已建成 | 已建成 | 742.2 | 12584.6087 |  |  |  | #N/A
93 | 郴州 | 嘉禾县 | 嘉禾塘村-龙潭 | 嘉禾塘村-龙潭 | 嘉禾塘村-龙潭 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 其它 | 22.557 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 23; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 23; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]987号 | 湘交计统[2014]448号 | 19742 | 14206.182 | 4511 |  | 15231 |  |  | 19742 | 4511 | 11845 | 2760 | 11845 |  |  | 2760 |  |  | 路基 |  | 7897 | 1751 | 路面 | 23 | [12 empty] | 19742 | 4511 | 0 |  | 4511 | 0 | [5 empty] | 4511 | 已建成 | 已建成 | 0 | 9695.182 |  |  |  | #N/A |  | 1
94 | 郴州 | 临武县 | 临武-叉江口 | 临武-叉江口 | 临武-叉江口 |  | 临武-叉江口 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 其它 | 35.004 | 34.85 | 5.246 |  | 29.604 |  |  | 2016 | 2018 | 湘发改基础[2015]817号 | 湘交办函[2015]825号 | 39373.97 | 31284.0245 | 6970 | 2020 | 32403.97 |  |  | 35373.279 | 6970 | 11812 | 2091 | 11812 |  |  | 2091 |  |  | 批复施工许可 |  | 11812.382 | 2327.4 | 路基 |  | 3937.397 | 736.8 | 路基 |  | 7811.5 | 1814.8 | 路面 | 34.9 |  |  |  |  | 39374 | 4418 | 2552 |  | 4418 | 1046 |  | 1046 | 1506 |  |  | 6970 | 已建成 | 已建成 | -0.03 | 24314.0245 |  |  |  | #N/A
95 | 郴州 | 汝城县 | 汝城益将-热水 | 汝城益将-热水 | S562汝城益将-热水 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 16.829 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 17; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 湘发改基础[2014]1207号 | 湘交办函[2015]415号 | 12721 | 9510.7288 | 6732 |  |  |  |  | 12721 | 6732 | 12721 | 6732 | 12721 |  |  | 5100 |  | 1632 | 完工 | 17 | [16 empty] | 12721.7 | 6732 | 0 |  | 6732 | 0 | [5 empty] | 6732 | 已建成 | 已建成 | -0.7 | 2778.7288 |  |  |  | #N/A
96 | 郴州 | 汝城县 | S353汝城县城-外沙 | 汝城县城-外沙 | S346汝城县城-外沙 | S353汝城县城-外沙 | S353（原S324）汝城县城至外沙 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 15.14 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15.14; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 15.14; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2014]1185号 | 湘交办函[2015]408号 | 14218 | 11087.6879 | 8152 | 5299 | 6066 |  |  | 14218 | 8152 | 8531 | 4891 | 8531 |  |  | 2700 |  | 2191 | 路基 |  | 5687 | 3261 | 路面 | 15 | [12 empty] | 14218 | 8152 | 0 |  | 8152 | 0 | [5 empty] | 8152 | 已建成 | 已建成 | 0 | 2935.6879 |  |  |  | #N/A
97 | 郴州 | 桂东县 | S351桂东寨前-流源 | 桂东寨前-流源 | S344桂东寨前-流源 | S351桂东寨前-流源 |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 8.012 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 |  |  | 5600 | 3808 | 3200 |  | 2400 |  |  | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 5600 | [5 empty] | 路面 | 8 | [6 empty] | 已完工 | [9 empty] | 5600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 已建成 | 已建成 | -3200 | 608 |  |  |  | #N/A
98 | 郴州 | 资兴市 | 资兴清江-滁口 | 资兴清江-滁口 | 资兴清江-滁口 |  | 资兴清江-滁口 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 其它 | 31.301 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 31.301; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 31.301; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]623号 | 湘交办函[2015]826号 | 23644.86 | 18387.293 | 6642 | 2020 | 17002.86 |  |  | 23644.86 | 6642.12 | 14187 | 3985.12 | 14187 |  |  | 3756.12 |  | 229 | 路基 |  | 9457.86 | 2657 | 路面 | 31.301 | [12 empty] | 23644.9 | 6642.12 | 0 |  | 6642.12 | 0 | [5 empty] | 6642.12 | 已建成 | 已建成 | 0.08 | 11745.293 |  |  |  | #N/A
99 | 郴州 | 资兴市 | 资兴兴宁-芋头坪 | 资兴兴宁-芋头坪 | 资兴兴宁-芋头坪 |  | 资兴兴宁-芋头坪 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 12.34 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.768; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12.768; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 郴发改批[2017]15号 | 郴交计基发[2017]171号 | 18381.78 | 13216.9427 | 2553.6 | 2020 | 15828.18 |  |  | 15074.346 | 2553.68 | [10 empty] | 2520 | 540 | 批复施工许可 |  | 10347.246 | 226.08 | 路基 |  | 2207.1 | 1787.6 | 路面 | 12.8 |  |  |  |  | 18381.8 | 540 | 2013.68 |  | 540 | 826 |  | 826 | 1102 |  |  | 2468 | 已建成 | 已建成 | -85.62 | 10663.3427 |  |  |  | #N/A
100 | 永州 | 江永县 | 江永桃川-小水 | 江永桃川-小水 | 江永桃川-小水 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 升级改造 | 其它 | 8.033 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.804; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 7.804; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]311号 | 永交发[2016]115号 | 6007.05 | 3724.4292 | 1951 |  | 4056.05 |  |  | 6007.05 | 1951 | 1991 | 0 | 1991 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 1990 | 1218.15 | 路基 |  | 2026.05 | 732.85 | 路面 | 7.804 | [8 empty] | 6007 | 1951 | 0 |  | 1951 | 0 | [5 empty] | 1951 | 已建成 | 已建成 | 0.05 | 1773.4292 |  |  |  | #N/A
101 | 永州 | 江华县 | S356江华县沱江-涔天河 | 江华县沱江-涔天河 | S239江华县沱江-涔天河 | S356江华县沱江-涔天河 | S356江华县沱江至涔天河 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 12.9828 | 12.639 | 10.449 | 2.19 |  |  |  | 2016 | 2018 | 湘发改基础[2015]343号 | 湘交办函[2015]652号 | 32213 | 17763.2227 | 7759 | 7668 | 24454 |  |  | 32213 | 7759 | 9726 | 2648 | 9726 | 2648 |  |  |  |  | 路基 |  | 9725.4 | 5111 | 路基 |  | 12761.6 | 0 | 路面 | 12.639 | [8 empty] | 32213 | 7759 | 0 |  | 7759 | 0 | [5 empty] | 7759 | 已建成 | 已建成 | 0 | 10004.2227 |  |  |  | #N/A
102 | 永州 | 冷水滩6km东安9km | 冷水滩珊瑚-东安井头圩改线 | 冷水滩珊瑚-东安井头圩改线 | 冷水滩珊瑚-东安井头圩 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 16.453 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15.41; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 15.41; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2014]1135号 | 湘交办函[2015]726号 | 42428 | 30875.57 | 3296 |  | 39132 |  |  | 42428 | 3296 | 25457 | 1978 | 25457 |  |  | 1849 |  | 129 | 路基 |  | 16971 | 1318 | 路面 | 15.41 | [12 empty] | 43682.4 | 3296 | 0 |  | 3296 | 0 | [5 empty] | 3296 | 已建成 | 已建成 | -1254.4 | 27579.57 |  |  |  | #N/A |  | 1.0296
103 | 怀化 | 溆浦县 | G241溆浦县水田垅-梁家坡 | G241溆浦县水田垅-梁家坡 | G241溆浦县水田垅-梁家坡 | G241溆浦县水田垅-梁家坡 | G241溆浦县水田垅-梁家坡 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 国道 | 6 | 5.675 | 5.0337 |  |  | 641.3 |  | 2016 | 2018 | 湘发改基础[2017]350号 | 怀交批[2017]47号 | 29262 | 19158.9263 | 8064 | 6867 | 21198 |  |  | 29262 | 8064 | 12600 | 0 | 12600 | [5 empty] | 路基 |  | 4200 | 3840 | 路基 |  | 12462 | 4224 | 路面 | 5.675 | [8 empty] | 29262 | 4838 | 3226 |  | 4838 | 3226 |  | 3226 |  |  |  | 8064 | 已建成 | 已建成 | 0 | 11094.9263 |  |  |  | #N/A
104 | 怀化 | 会同县 | G209会同绕城线 | G209会同绕城公路线 | G209会同绕城公路 | G209会同绕城线 | G209会同绕城线 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 9 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.239; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9.239; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]742号 | 湘交计统[2015]434号 | 13046 | 9114.5116 | 6396 | 6098 | 6650 |  |  | 13046 | 6396 | 7828 | 4006 | 7828 | 4006 |  |  |  |  | 路基 |  | 5218 | 2390 | 路面 | 9.239 | [12 empty] | 13046 | 6396 | 0 |  | 6396 | 0 | [5 empty] | 6396 | 已建成 | 已建成 | 0 | 2718.5116 |  |  |  | #N/A
105 | 怀化 | 新晃县 | G242新晃方家屯-兴隆 | G242新晃方家屯-兴隆 | G242新晃方家屯-兴隆 | G242新晃方家屯-兴隆 | G242新晃方家屯至兴隆 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 国道 | 12 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.042; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12.042; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]1076号 | 湘交计统[2015]22号 | 9687 | 7233.7825 | 5529 | 5529 | 4158 |  |  | 9687 | 5529 | 9687 | 5529 | 9687 | 5222 |  |  |  | 307 | 路面 | 12.042 | [17 empty] | 5529 | 0 |  | 5529 | 0 | [5 empty] | 5529 | 已建成 | 已建成 | 9687 | 1704.7825 |  |  |  | #N/A
106 | 怀化 | 洪江区、会同县 | 洪江区横岩至会同县堡子公路 | 洪江区横岩-会同堡子 | S556洪江区横岩-会同县堡子 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级 改造 | 省道 | 27 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 26.4; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 26.4; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2019 | 怀发改基础[2016]13号 | 怀市交批[2016]21号 | 12587.2251 | 9983.316 | 7920 |  | 4667.2251 |  |  | 12587.2251 | 7920 | 3777 | 0 | 3777 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 3777 | 4752 | 路基 |  | 5033.2251 | 3168 | 路面 | 26.4 | [8 empty] | 12587 | 5490 | 2430 |  | 5490 | 996 |  | 996 | 1434 |  |  | 7920 | 已建成 | 已建成 | 0.2251 | 2063.316 |  |  |  | #N/A
107 | 娄底 | 娄星区 | 娄底和家-洞新 | 娄底和家-洞新 | 娄底和家-洞新 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 改建 | 其它 | 9 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 9; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]1033号 | 湘交计统[2015]159号 | 12912 | 10980.9956 | 2507 |  | 10405 |  |  | 12912 | 2507 | 12912 | 2507 | 12912 |  |  | 2250 |  | 257 | 路面 | 9 | [16 empty] | 12912 | 2507 | 0 |  | 2507 | 0 | [5 empty] | 2507 | 已建成 | 已建成 | 0 | 8473.9956 |  |  |  | #N/A |  | 1
108 | 娄底 | 双峰县 | 双峰县青树坪至太平寺公路 | 双峰青树坪-太平寺 | S227双峰青树坪-太平寺 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 27 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 26.94; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 26.94; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2014]552号 | 湘交批[2016]210号、湘发改基础[2017]35号 | 17233 | 12233.12 | 9589 |  | 7644 |  |  | 17233 | 8313.4 | 7800 | 0 | 7800 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 7800 | 5657.4 | 路基 |  | 1633 | 2656 | 路基路面 | 23 | [8 empty] | 17233 | 13970 | -5656.6 |  | 13970 | -5657 |  | -5657 |  |  |  | 8313 | 已建成 | 已建成 | -1276 | 2644.12 |  |  |  | #N/A
109 | 娄底 | 双峰县 | 双峰县城-古塘(一期) | 双峰县城-古塘(一期) | 双峰县城-古塘（一期） |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改建 | 其它 | 26 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 26.2; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 26.378; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2019 | 娄发改审[2017]66号 | 娄交计[2017]175号 | 16534.02 | 10981.7516 | 6594.5 |  | 9939.52 |  |  | 16534 | 6595 | [14 empty] | 16534 | 6595 | 路面 | 26.2 | [8 empty] | 9907.7 | 6595 | 0 |  | 6595 | 0 | [5 empty] | 6595 | 已建成 | 已建成 | 6626.82 | 4387.2516 |  |  |  | #N/A
110 | 娄底 | 涟源市 | 湄江至七星公路 | 涟源七星-湄江 | 涟源七星-湄江 | S336涟源七星- 湄江 | 涟源七星-湄江 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 其它 | 10 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.008; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10.008; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 娄发改行审[2016]147号 | 娄交计[2016]189号 | 7598.4 | 4675.9475 | 3002.4 | 3500 | 4596 |  |  | 7598.4 | 3002.4 | 3000 | 0 | 3000 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 2000 | 1500 | 路基 |  | 2598.4 | 1502.4 | 路面 | 10.008 | [8 empty] | 7598 | 3002 | 0.4 |  | 3002 | 0 | [5 empty] | 3002 | 已建成 | 已建成 | 0 | 1673.5475 |  |  |  | #N/A
111 | 娄底 | 涟源市 | 涟源伏口至漆树 | 涟源伏口-漆树 | 涟源伏口-漆树 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 其它 | 18 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17.986; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 17.986; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 娄发改行审[2017]11号 | 娄交计[2017]58号 | 11124 | 8530.6023 | 5395.8 |  | 5728.2 |  |  | 11124 | 5397 | [10 empty] | 7587 | 3239 | 路基 |  | 3537 | 2158 | 路面 | 17.986 | [8 empty] | 11124 | 5397 | 0 |  | 5397 | 0 | [5 empty] | 5397 | 已建成 | 已建成 | 1.2 | 3134.8023 |  |  |  | #N/A
112 | 娄底 | 涟源市 | 涟源增加-桥头河 | 涟源增加-桥头河 | S323涟源增加-桥头河 | S329涟源增加 - 桥头河 |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 15 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14.885; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 14.885; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2017]1076号 | 娄交计函[2017]66号 | 11590 | 8741.132 | 6187.7 |  | 5402.3 |  |  | 13431 | 5600 | [10 empty] | 2318 | 1200 | 批复施工许可 |  | 5795 | 4400 | 路基 |  | 5318 |  | 路基路面 | 10 |  |  |  |  | 11245 | 2576 | 3024 |  | 2576 | 3024 |  | 3024 |  |  |  | 5600 | 已建成 | 已建成 | -242.7 | 2553.432 |  |  |  | #N/A
113 | 娄底 | 冷水江1km，新化11km | 冷水江郭家桥-新化石冲口 | 冷水江郭家桥-新化石冲口 | 冷水江郭家桥-新化石冲口 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 其它 | 12 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.396; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12.396; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2015]444号 | 湘交批[2016]85号 | 7515.53 | 5359.7293 | 3696 |  | 3819.53 |  |  | 7124.371 | 3695.8 | 3600 | 1116 | 3600 |  |  | 1116 |  |  | 批复施工许可 |  | 910 | 1101.6 | 路基 |  | 750.871 | 369.2 | 路基 |  | 1863.5 | 1109 | 路面 | 12.2 |  |  |  |  | 7237 | 2898 | 797.8 |  | 2898 | 327 |  | 327 | 471 |  |  | 3696 | 已建成 | 已建成 | 278.53 | 1663.7293 |  |  |  | #N/A
114 | 湘西 | 吉首市 | G209吉首市曙光至长沱公路 | 吉首长沱-曙光 | 吉首市长沱-曙光 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 其它 | 4.3 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.303; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 4.303; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 州发改基础[2017]78号 | 州交基建[2017]224号 | 16320.62 | 12082.0571 | 1290.9 |  | 15029.72 |  |  | 16320.62 | 1291 | [10 empty] | 9801.516 | 720 | 路基 |  | 6519.104 | 571 | 路面 | 4.303 | [8 empty] | 16329.7 | 1291 | 0 |  | 1291 | 0 | [5 empty] | 1291 | 已建成 | 已建成 | -8.98 | 10791.1571 |  |  |  | #N/A
115 | 湘西 | 凤凰县 | S259凤凰千工坪-云场坪 | 凤凰千工坪-云场坪 | S256、S320凤凰千工坪-云场坪 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 57.3 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 57.256; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 57.256; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2016]32号 | 湘交批[2016]122号 | 32770 | 25527.049 | 23359 |  | 9411 |  |  | 32770 | 23358.5 | 9900 | 2336 | 9900 |  |  |  |  | 2336 | 批复施工许可 |  | 6600 | 9343.5 | 路基 |  | 16270 | 11679 | 路面 | 57.256 | [8 empty] | 32770 | 14402 | 8956.5 |  | 14402 | 8957 |  | 8957 |  |  |  | 23359 | 已建成 | 已建成 | 0 | 2168.049 |  |  |  | #N/A
116 | 怀化 | 洪江区 | 洪江区萝卜湾大桥-桂花园加油站 | 洪江区萝卜湾大桥-桂花园加油站 | S334洪江区萝卜湾大桥-桂花园加油站 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 3 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.181; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3.181; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2017]219号 | 怀交批[2017]46号 | 3310.64 | 2541.619 | 1113.35 |  | 2197.29 |  |  | 2400 | 1113.35 | 1440 | 0 | 1440 | [5 empty] | 路基 |  | 960 | 630 | 路面 | 3 | 0 | 483.35 | 已完工 | [9 empty] | 3311 | 630 | 483.35 |  | 630 | 198 |  | 198 | 285 |  |  | 1113 | 年内建成 | 已建成 | -0.71 | 1428.269 |  |  |  | #N/A
117 | 邵阳 | 新邵县 | S334新邵县张家冲-罗桥 | 新邵县张家冲-罗桥 | S326新邵县张家冲-罗桥 | S334新邵县张家冲-罗桥 | S334新邵县张家冲至罗桥 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 省道 | 13 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.49; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 13.49; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2014]1947号 | 湘交计统[2014]504号 | 8970.56 | 5875.2309 | 5396 | 4722 | 3574.56 |  |  | 8970.56 | 5396 | 5382 | 4166 | 5382 | 4166 |  |  |  |  | 路基 |  | 3588.56 | 1230 | 路面 | 13.49 | [12 empty] | 16200 | 5396 | 0 |  | 5396 | 0 | [5 empty] | 5396 | 年内建成 | 年内建成 | -7229.44 | 479.2309 |  |  |  | #N/A
118 | 邵阳 | 新邵县 | 塘口—白水洞旅游专线公路 | 新邵县塘口-白水洞旅游公路 | 新邵县塘口-白水洞旅游公路 | 新邵县塘口-白水洞旅游专线 | 新邵县塘口-白水洞旅游公路 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 其它 | 12.083 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.083; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12.083; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 市发改基础[2016]352号 | 邵市交计统字[2016]237号 | 17070.0653 | 10621.5054 | 3625 | 4652 | 13445.0653 |  |  | 17319.1457 | 3625.33 | 4500 | 0 | 4500 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 4500 | 1980 | 路基 |  | 2949.0457 | 557.43 | 路基 |  | 5370.1 | 1087.9 | 路面 | 12.1 |  |  |  |  | 17070 | 3625 | 0.33 |  | 3625 | 0 | [5 empty] | 3625 | 年内建成 | 年内建成 | 0.0653 | 6996.5054 |  |  |  | #N/A
119 | 岳阳 | 华容县 | G353华容县松木桥-石伏工业园 | G353华容县松木桥-石伏工业园 | G353华容县松木桥-石伏工业园 | G353华容县松木桥-石伏工业园 | G353华容县松木桥-石伏工业园 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 7 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.219; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.133; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]746号 | 岳交规划[2017]244号 | 46420.1 | 28510.8057 | 3970.45 | 12839 | 42449.65 |  |  | 42920.13 | 3970.435 | [14 empty] | 13926.03 | 1191.135 | 路基 |  | 28994.1 | 2779.3 | 路面 | 7.1 | [5 empty] | 3970 | 0.435 | 8839 | 12809 | 0 |  |  |  | -8839 |  | 3970 | 年内建成 | 年内建成 | 46419.65 | 24540.3557 | 24540.3557 |  |  | #N/A
120 | 岳阳 | 平江县 | 浏阳市大洛至平江县安定 | 平江安定-浏阳大洛 | S202平江安定-浏阳大洛 |  | 平江安定-浏阳大洛(平江段) | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 21 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20.656; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 20.656; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2017]517号 | 湘交批[2017]134号 | 24380.55 | 15474.2871 | 8888 | 7230 | 15492.55 |  |  | 24380.55 | 8888 | [10 empty] | 4876.11 | 1426.14 | 批复施工许可 |  | 19504.44 | 7461.86 | 路面 | 20.656 | [8 empty] | 24381 | 6317 | 2571 |  | 6317 | 2571 |  | 2571 |  |  |  | 8888 | 年内建成 | 年内建成 | -0.45 | 6586.2871 |  |  |  | #N/A
121 | 岳阳 | 平江县 | 平江城关至童市 | 平江童市-城关 | S316平江童市-城关 | S317平江城关至童市 | 平江童市-城关 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 17 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17.668; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 17.668; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2017]518号 | 湘交批[2017]133号 | 18658 | 12959.8376 | 8472 | 6184 | 10186 |  |  | 18658 | 8472 | [10 empty] | 3060 | 1020 | 批复施工许可 |  | 15598 | 7452 | 路面 | 17.668 | [8 empty] | 18658 | 2288 | 6184 |  | 2288 | 6184 |  | 6184 |  |  |  | 8472 | 年内建成 | 年内建成 | 0 | 4487.8376 |  |  |  | #N/A
122 | 岳阳 | 汨罗市 | G536汨罗段改线工程 | G536汨罗段改线工程 | G536汨罗段改线工程 | G536汨罗段改线工程 | G536汨罗段改线工程 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 13 | 12.707 | 12.017 | 0.69 |  |  |  | 2015 | 2018 | 湘发改基础[2014]1032号 | 湘交办函[2014]495号 | 33371 | 23430.6736 | 6920 | 6920 | 26451 |  |  | 33371 | 6920 | 20220 | 5296 | 20220 | 5296 |  |  |  |  | 路基 |  | 1624 | 1624 | 路基 |  | 11527 | 0 | 路面 | 12.707 | [8 empty] | 36530 | 7311 | -391 |  | 7311 | 0 | [5 empty] | 7311 | 年内建成 | 年内建成 | -2768 | 16510.6736 |  |  |  | #N/A
123 | 常德 | 石门县 | 石门县彭家堰-岗市 | 石门县彭家堰-岗市 | S303石门县彭家堰-岗市 | S305石门三圣乡彭家堰至岗市 | 石门彭家堰至岗市公路 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 18 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17.797; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 17.797; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2017]184号 | 湘交批[2017]91号 | 18096 | 12385.7007 | 7119 | 6229 | 10977 |  |  | 19958 | 7119.3 | [10 empty] | 3150 | 1215 | 批复施工许可 |  | 9517.2 | 3768.3 | 路基 |  | 7290.8 | 2136 | 路面 | 17.8 |  |  |  |  | 18096 | 7119 | 0.3 |  | 7119 | -3229 |  | -3229 |  |  |  | 3890 | 年内建成 | 年内建成 | -3229 | 5266.7007 |  |  |  | #N/A
124 | 张家界 | 永定区 | G353永定区大庸坪-小河坎 | G353永定区大庸坪-小河坎 | G353永定区大庸坪-小河坎 | G353大庸坪-小河坎 | G353永定区大庸坪-小河坎 | 十三五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 改建 | 国道 | 2.2 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 2; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 2; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2018]129号 | 张交计字[2018]5号 | 10912 | 7838.336 | 1861 | 3200 | 9051 |  |  | 3586.8 | 1861 | [10 empty] | 2226.8 | 240 | 批复施工许可 | [5 empty] | 1360 | 1621 | 路面 | 2.3 |  |  |  |  | 10911.7 | 1861 | 0 | 700 | 2561 | 0 |  |  |  | -700 |  | 1861 | 年内建成 | 年内建成 | 0.3 | 5977.336 |  |  |  | #N/A
125 | 郴州 | 桂东县 | 桂东寒口坳-猴精石 | 桂东寒口坳-猴精石 | 桂东寒口坳-猴精石 | S352桂东寒口坳-猴精石 | 桂东县猴精石至寒口坳（大坪） | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 其它 | 27.634 | 27.6341 |  | 26.245 |  | 106.08 | 1283 | 2016 | 2018 | 湘发改基础[2016]492号 | 郴交计基发[2016]162号 | 31412.232 | 23959.3831 | 8290.224 | 9450 | 23122.008 |  |  | 31412.232 | 8290.224 | 9517 | 0 | 9517 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 9450 | 4860 | 路基 |  | 12445.232 | 3430.224 | 路面 | 27.6341 | [8 empty] | 31412.2 | 8290 | 0.224 |  | 8290 | 0 | [5 empty] | 8290 | 年内建成 | 年内建成 | -0.192 | 15669.1591 |  |  |  | #N/A
126 | 郴州 | 桂东县 | 桂东泥塘-石壁山 | 桂东泥塘-石壁山 | S561桂东泥塘-石壁山 | S201桂东泥塘-石壁山 | 桂东县泥塘至石壁山 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 29.951 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 29.951; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 29.951; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]491号 | 湘交批[2017]5号 | 22484 | 16852.0557 | 11396 | 10500 | 11088 |  |  | 22484 | 12726 | 6758 | 0 | 6758 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 10500 | 4500 | 路基 |  | 5226 | 8226 | 路面 | 29.951 | [8 empty] | 22484 | 11396 | 1330 |  | 11396 | 0 | [5 empty] | 11396 | 年内建成 | 年内建成 | 0 | 5456.0557 |  |  |  | #N/A
127 | 郴州 | 安仁县 | 安仁县城-火车站 | 安仁县城-火车站 | S211安仁县城-火车站 | 安仁县城-火车站 | 安仁县城至火车站 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 省道 | 5.649 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.649; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5.649; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]1179号 | 湘交办函[2015]410号 | 11014 | 6771.9259 | 3672 | 3672 | 7342 |  |  | 11558 | 3672 | 6935 | 3602 | 6935 | 3602 |  |  |  |  | 路基 |  | 4623 | 70 | 路面 | 5.649 | [12 empty] | 11014.3 | 3672 | 0 |  | 3672 | 0 | [5 empty] | 3672 | 年内建成 | 年内建成 | -0.3 | 3099.9259 |  |  |  | #N/A
128 | 怀化 | 会同县 | S343会同翁江-鲁冲 | 会同翁江-鲁冲 | S342会同县翁江-鲁冲 | S343会同翁江-鲁冲 | S343会同翁江至鲁冲 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 30 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30.038; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30.038; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]621号 | 湘交办函[2015]631号 | 25039 | 19896.5867 | 12645 | 10513 | 12394 |  |  | 30000 | 12645 | 18000 | 9770 | 18000 | 9770 |  |  |  |  | 路基 |  | 12000 | 2875 | 路面 | 30.038 | [12 empty] | 25039 | 12645 | 0 |  | 12645 | 0 | [5 empty] | 12645 | 年内建成 | 年内建成 | 0 | 7251.5867 |  |  |  | #N/A
129 | 怀化 | 新晃县 | G320新晃绕城公路 | G320新晃绕城公路 | G320新晃绕城公路 | G320新晃绕城公路 | G320新晃绕城公路 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.412; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.412; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]422号 | 湘交批[2016]139号 | 22377 | 16985.9817 | 5930 | 8153.2 | 16447 |  |  | 22377 | 5930 | 8400 | 593 | 8400 |  |  |  |  | 593 | 批复施工许可 |  | 8153 | 2965 | 路基 |  | 5824 | 2372 | 路面 | 7.412 | [8 empty] | 22377 | 5930 | 0 |  | 5930 | 0 | [5 empty] | 5930 | 年内建成 | 年内建成 | 0 | 11055.9817 |  |  |  | #N/A
130 | 湘西 | 古丈县 | G352古丈至罗依溪公路 | G352古丈-罗依溪公路 | G352罗依溪-古丈 | G352古丈-罗依溪公路 | G352古丈-罗依溪公路（一期） | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新改建 | 国道 | 6 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.16; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 6.16; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2016]804号 | 湘交批[2017]8号 | 73342 | 52403.7274 | 24878 | 14784 | 48464 |  |  | 55935.8 | 24878 | [10 empty] | 11975.1 | 738.84 | 批复施工许可 |  | 17361.7 | 16675.76 | 路基 |  | 23599 | 7463.4 | 路面 | 6.2 | 3000 |  |  |  | 63323 | 21401 | 3477 |  | 21401 | 3477 |  | 3477 |  |  |  | 24878 | 停工 | 停工 | 10019 | 27525.7274 | 10019 | 4676 |  | #N/A
131 | 株洲 | 茶陵县 | G356茶陵浣溪-太英 | G356茶陵浣溪-太英 | G356茶陵浣溪-太英 | G356茶陵浣溪-太英 | G356茶陵浣溪-太英 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 国道 | 6.511 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.511; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6.511; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]1022号 | 湘交批[2017]92号 | 5855 | 4331.1788 | 3628 | 3581 | 2227 |  |  | 6173.5 | 3627.6 | 1710 | 0 | 1710 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 1710 | 1620 | 路基 |  | 678.5 | 919.6 | 路基 |  | 1088 |  | 路基 |  | 987 | 1088 | 路面 | 7 | 4868 | 2177 | 362.6 |  | 2177 | 1451 | 1088 | 363 |  |  |  | 3628 | 在建 | 2020年完工 | 987 | 703.1788 | 703.1788 | 605 | 2020年完工 | #N/A | 4868
132 | 湘西 | 龙山县 | G353龙山狮子村至湘鄂情大桥（湘鄂界）公路 | G353龙山狮子村-湘鄂情大桥 | G353龙山狮子村至湘鄂情大桥公路 | G353龙山狮子村-湘鄂情大桥 | G353龙山狮子村-湘鄂情大桥 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.854; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.854; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2016]1021号 | 湘交批[2017]21号 | 24162 | 17714.6547 | 8392 | 9425 | 15770 |  |  | 29844.4 | 8392 | [10 empty] | 14582.4 | 4800 | 路基 |  |  |  | 路基 |  | 14262 | 3592 | 路面 | 7.9 | 1000 |  |  |  | 20900 | 5035 | 3357 |  | 5035 | 3357 |  | 3357 |  |  |  | 8392 | 停工 | 停工 | 3262 | 9322.6547 | 3262 | 1601 |  | #N/A | 21400
133 | 怀化 | 新晃县 | G242新晃县城-平伦坳 | G242新晃县城-平仑坳 | G242新晃县城-平仑坳 | G242新晃县城-平伦坳 | G242新晃县城-平仑坳 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级 改造 | 国道 | 49 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 48.297; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 48.297; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2017]001号 | 湘交批[2017]19号 | 38301 | 27177.3555 | 21734 | 26563 | 16567 |  |  | 35300 | 15214 | 13500 | 0 | 13500 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 13500 | 13770 | 路基 |  |  | 1444 | 路基 |  | 8200 |  | 路基 |  | 100 |  | 路基 |  | 23601 | 15214 | 0 |  | 15214 | 0 | [5 empty] | 15214 | 在建 | 2020年完成路基 | 8180 | 5443.3555 | 5443.3555 | 2722 | 2020年完成路基 | G242新晃县城-平伦坳 | 23601
134 | 岳阳 | 平江县 | G536平江县青冲至伍市 | G536青冲-伍市 | G536青冲-伍市 | G536青冲-伍市 | G536平江县青冲至伍市 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 13 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.006; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 13.006; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]174号 | 湘交批[2016]92号 | 12222.11 | 8203.1851 | 7084 | 5124 | 5138.11 |  |  | 12736 | 7084 | 7512 | 4250 | 7512 |  |  | 2341 |  | 1909 | 路基 |  | 5124 | 2834 | 路面 | 13.006 | [8 empty] | 100 |  |  |  | 10497 | 7084 | 0 |  | 7084 | 0 | [5 empty] | 7084 | 停工 | 停工 | 1725.11 | 1119.1851 | 1119.1851 | 4112 |  | G536平江县青冲至伍市 | 10897
135 | 株洲 | 醴陵市、芦淞区、云龙区、荷塘区 | 株洲云龙楠山铺-醴陵塘坊 | 株洲云龙楠山铺-醴陵塘坊 | S104响塘至塘坊 | S105株洲云龙楠山铺-醴陵塘坊 | 云龙楠山铺至醴陵塘坊 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 88.329 | 87.226 | 9.437 | 75.8764 |  | 1432.58 | 480 | 2016 | 2018 | 湘发改基础[2016]579号 | 湘交批[2017]12、13号 | 95179 | 62380.1655 | 30711 | 34268.5 | 64468 |  |  | 106485 | 30710.7 | 32310 | 0 | 32310 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 40000 | 16740 | 路基 |  |  |  | 路基 |  | 8000 | 4757.7 | 路基 |  | 26175 | 9213 | 路面 | 78 | 16004 | 18427 | 3070.7 |  | 18427 | 12284 | 9213 | 3071 |  |  |  | 30711 | 在建 | 2020年完工 | 79175 | 31669.1655 | 31669.1655 | 7034 | 2020年完工 | 株洲云龙楠山铺-醴陵塘坊 | 85008
136 | 郴州 | 临武县 | G234临武梓木-楚江 | G234临武梓木-楚江 | G234临武梓木-楚江 | G234临武梓木-楚江 | G234临武梓木-楚江 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新改建 | 国道 | 30.5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30.921; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30.921; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]747号 | 郴交计基发[2017]169号 | 38854.28 | 29022.7325 | 13914 | 17007 | 24940.28 |  |  | 51380.006 | 10821.645 | [10 empty] | 5320 | 1627.5 | 批复施工许可 |  | 21877.996 | 5948.145 | 路基 |  | 12528.01 |  | 路基 |  | 11654 | 3246 | 路面 | 31 | 27528 | 7575.5 | 0.145 |  | 7575.5 | 3099 | 3099 |  |  |  |  | 10674.5 | 在建 | 2020年完工 | 8086.78 | 15108.7325 | 8086.78 | 4988 | 2020年完工 | G234临武梓木-楚江 | 28183
137 | 湘西 | 保靖县 | 保靖夯沙至吉首德夯公路 | 保靖夯沙-吉首德夯 | 保靖夯沙至吉首德夯 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 其它 | 15 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 15; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2021 | 州发改基础〔2017〕391号 | 州交基建〔2017〕378号 | 19510 | 15014.7101 | 4318.2 |  | 15191.8 |  |  | 14382.5 | 2250 | 5655 | 0 | 5655 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 3769.5 | 2250 | 路基 |  |  |  | 批复施工许可 | [5 empty] | 4958 |  | 路面 | 14 | 14552 | 0 | 2250 |  | 0 | 1783 |  | 1783 |  | 454 | 13 | 2250 | 在建 | 2020年完工 | 2889.8 | 10696.5101 | 2889.8 | 1626 | 2020年完工 | 保靖夯沙至吉首德夯公路 | 16432
138 | 岳阳 | 临湘市 | 临湘鸭栏-长安 | 临湘鸭栏—长安 | S501临湘鸭栏—长安 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 24.5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 24.607; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 24.607; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]185号 | 湘交批[2017]169号 | 76571 | 55691.5806 | 13240 |  | 63331 |  |  | 76451.8 | 9268 | [10 empty] | 13305 | 1455.6 | 批复施工许可 |  | 24980.5 | 7812.4 | 路基 |  | 22971.3 |  | 路基 |  | 15195 |  | 路面 | 25 | 59056 | 5050 | 4218 |  | 5050 | 0 |  |  |  | 1450 | 2768 | 9268 | 在建 | 2020年完工 | 13543 | 42451.5806 | 13543 | 1892 | 2020年完工 | 临湘鸭栏-长安 | 61056 | 0.79738
139 | 长沙 | 宁乡县 | 岳宁大道凤凰山互通至南田坪公路 | 岳宁大道凤凰山互通-南田坪 | 岳宁大道凤凰山互通-南田坪 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 15 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 14; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 长发改审〔2017〕333号 | 长交批【2017】14号 | 133031 | 86568.57 | 3040 |  | 129991 |  |  | 55475.7 | 3040 | [14 empty] | 6300 | 840 | 批复施工许可 |  | 17121.7 | 1288 | 路基 |  | 32054 | 912 | 路面 | 15 | 100977.4 | 979 | 1149 |  | 979 | 845 |  | 845 |  | 215 | 89 | 2128 | 在建 | 2020年完工 | 31141.6 | 83528.57 | 31141.6 | 1000 | 2020年完工 | 岳宁大道凤凰山互通至南田坪公路 | 105277.4 | 0.79137
140 | 株洲 | 醴陵市、芦淞区 | S331醴陵市周家冲至芦淞区栗塘 | 醴陵屏山-芦淞区栗塘村 | S327醴陵周家冲至栗塘 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 14.171 | 14.171 | 13.857 |  |  | 314 |  | 2016 | 2021 | 湘发改基础[2016]137号 | 湘交批[2016]100号 | 69788 | 48431.2461 | 9468 |  | 60320 |  |  | 69788 | 9468 | 10000 | 947 | 10000 |  |  |  |  | 947 | 路基 |  | 24894 | 3787 | 路基 |  |  |  | 路基 | [5 empty] | 34894 | 4734 | 路面 | 14 | 60040 | 4734 | 0 |  | 4734 | 0 |  |  |  | 838 |  | 5572 | 在建 | 2020年完工 | 5852 | 38963.2461 | 5852 | 1824 | 2020年完工 | S331醴陵市周家冲至芦淞区栗塘 | 60040 | 0.86032
141 | 常德 | 西湖 | 三角堤至西湖镇公路 | 西湖三角堤-西湖镇 | 西湖三角堤-西湖镇 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.652; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 10.652; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 西发改投[2017]10号 |  | 7002 |  | 2130.4 |  | 4871.6 |  |  | 7997.6 | 639.12 | [10 empty] | 1540 | 495 | 批复施工许可 | [5 empty] | 2100.6 | 144.12 | 施工许可 |  | 4357 |  | 路面 | 11 |  | 0 | 639.12 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 拟新开工 | 2020年完工 | 4871.6 | -2130.4 |  | 2081 | 2020年完工 | 三角堤至西湖镇公路 | 4070 | 0.58126
142 | 常德 | 临澧县 | 临澧烽火-县城 | 临澧烽火-县城 | S517临澧烽火-县城 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 10 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.384; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 10.384; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 常发改基础[2017]625号 | 常发改基础[2018]196号 | 71740 | 50935.4 | 4153.6 |  | 67586.4 |  |  | 60810 | 4153.6 | [10 empty] | 7000 | 600 | 批复施工许可 |  | 14522 | 646.08 | 批复施工许可 |  | 28696 | 1661.52 | 路基 |  | 10592 | 1246 | 路面 | 10 | 61792 | 1338 | 1569.6 |  | 1338 | 0 |  |  |  | 499 | 1071 | 2908 | 在建 | 2020年完成路基 | 8702.4 | 46781.8 | 8702.4 | 1000 | 2020年完成路基 | 临澧烽火-县城 | 66106 | 0.92147
143 | 常德 | 贺家山 | 贺家山乐兴八队牌坊-加油站牌坊 | 贺家山乐兴八队牌坊-加油站牌坊 | S513贺家山乐兴八队牌坊-加油站牌坊 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 改建 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础〔2017〕1074 | 常交计统〔2018〕8号 | 7007 |  | 2400 |  | 4607 |  |  | 11912.1 | 1440 | [10 empty] | 4204.2 | 1440 | 路基 |  | 700.7 |  | 路基 |  | 4905.2 |  | 路基 |  | 2102 |  | 路面 | 8 |  | 331 | 1109 |  | 331 | 0 |  |  |  | 239 | 870 | 1440 | 在建 | 2020年完工 | 272 | 2505 | 272 | 218 | 2020年完工 | 贺家山乐兴八队牌坊-加油站牌坊 | 2000 | 0.28543
144 | 怀化 | 麻阳县 | S262麻阳县岩门-拖冲 | 麻阳县岩门-拖冲 | S254麻阳县岩门-拖冲 | S262麻阳县岩门-拖冲 | 麻阳县岩门-拖冲 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 44.5 | 43.956 |  | 43.44 |  | 516 |  | 2017 | 2019 | 湘发改基础[2017]830号 | 怀市交批[2017]50号 | 37496 | 27657 | 19002.2 | 15385 | 18493.8 |  |  | 46172.2 | 19002 | [10 empty] | 24990 | 11760 | 路基 |  | 1257.2 | 1542 | 路基 |  | 8847 |  | 路基 |  | 11078 | 5700 | 路面 | 44 | 22900 | 13302 | 0 |  | 13302 | 5700 | 5700 |  |  |  |  | 19002 | 在建 | 2020年完工 | 14595.8 | 8654.8 | 8654.8 | 4000 | 2020年完工 | S262麻阳县岩门-拖冲 | 26400
145 | 邵阳 | 武冈市 | S245武冈邓家铺至新宁狮子寨公路 | 武冈邓家铺—新宁狮子寨 | S243武冈邓家铺—新宁狮子寨 | S245武冈邓家铺—新宁狮子寨 | S245武冈邓家铺至新宁狮子寨公路 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级 改造 | 省道 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.918; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 7.918; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2014]1184号 | 湘交计统[2014]133号 | 5968.91 | 4565.0794 | 3167 | 2771 | 2801.91 |  |  | 6068.91 | 3167 | 3581 | 2446 | 3581 | 2446 |  |  |  |  | 路基 |  | 2387.91 | 721 | 路面 | 7.918 | [8 empty] | 100 |  |  |  | 5643.9 | 3167 | 0 |  | 3167 | 0 | [5 empty] | 3167 | 停工 | 停工 | 1425 | 3070 | 1425 | 1140 |  | S245武冈邓家铺至新宁狮子寨公路 | 5873.9
146 | 岳阳 | 岳阳楼区 | 岳阳楼牌坊-枣树 | 岳阳楼区牌坊-枣树 | 岳阳楼区牌坊-枣树 | S211岳阳楼牌坊-枣树 | S211岳阳楼牌坊至枣树 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级 改造 | 其它 | 13 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.887; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12.887; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 湘发改基础[2014]1031号 | 湘交计统[2015]8号 | 11688 | 7882 | 2577 | 2577 | 9111 |  |  | 12800 | 2577 | 7560 | 1949 | 7560 | 1949 |  |  |  |  | 路基 |  | 5040 | 628 | 路面 | 12.887 | [8 empty] | 200 |  |  |  | 5148 | 2577 | 0 |  | 2577 | 0 | [5 empty] | 2577 | 停工 | 停工 | 6540 | 5305 | 5305 | 4244 |  | #N/A | 5148
147 | 郴州 | 苏仙区 | G107苏仙区良田绕镇公路 | G107苏仙区良田绕镇 | G107苏仙区良田绕镇 |  | G107苏仙区良田绕镇 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 8.6 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.6; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 8.6; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]446号 | 湘交批[2016]107号 | 29814 | 22319.8379 | 7178 | 0 | 22636 |  |  | 27245.2 | 5743 | 18059 | 718 | 18059 |  |  |  |  | 718 | 批复施工许可 |  | 5792.2 | 5025 | 路基 |  |  |  | 路基 |  | 394 |  | 路基 |  | 3000 |  | 路面 |  | 24567 | 5743 | 0 |  | 5743 | 0 | [5 empty] | 5743 | 停工 | 停工 | 7879 | 15141.8379 | 7879 | 6303 |  | G107苏仙区良田绕镇公路 | 0
148 | 常德 | 安乡县 | G353县城至安障公路 | G353安乡县城-安障 | G353安乡县城-安障 | G353安乡县城-安障 | G353线安乡县城至安障 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 国道 | 10 | 9.365 |  | 9.259 |  | 106 |  | 2016 | 2018 | 湘发改基础[2015]1096号 | 湘交批[2016]215号 | 7307 | 5017.7491 | 3559 | 5000 | 3748 |  |  | 7407 | 3559 | 2100 | 0 | 2100 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 5000 | 3500 | 路基 |  | 207 | 59 | 路面 | 9.365 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 5606 | 3559 | 0 |  | 3559 | 0 | [5 empty] | 3559 | 停工 | 停工 | 1701 | 1458.7491 | 1458.7491 | 1400 |  | #N/A | 5756
149 | 邵阳 | 城步县 | 城步南山牧场至绥宁古龙岩公路 | 城步南山牧场-绥宁古龙岩 | （S251、S341）城步南山牧场-绥宁古龙岩 | S258、S348通道临口-南山牧场连接线 | 城步南山牧场-绥宁古龙岩 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改扩建 | 省道 | 48 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 47.624; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 47.624; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]354号 | 湘交批[2017]131号 | 38710 | 28228.892 | 19049 | 10001 | 19661 |  |  | 48109.9 | 13334.3 | [10 empty] | 7763.11 | 2898.36 | 批复施工许可 |  | 19333.89 | 10435.94 | 路基 |  | 14570.9 |  | 路基 |  | 6442 |  | 路基 |  | 24590.7 | 8198 | 5136.3 |  | 8198 | 5136 |  | 5136 |  |  |  | 13334 | 在建 | 2020年完成路基 | 8404.3 | 9179.892 | 8404.3 | 4503 | 2020年完成路基 | 城步南山牧场至绥宁古龙岩公路 | 25487.8
150 | 邵阳 | 隆回县、洞口县 | 隆回丁山-西洋江-洞口县城 | 隆回丁山-西洋江-洞口县城 | S334隆回丁山经西洋江至洞口县城 | S241、S339隆回丁山-西洋江-洞口县城 | 隆回县丁山经西洋江至洞口县城 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 58 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 59.506; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 59.506; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础 [2016]493号 | 湘交批[2017]6号 | 51795 | 36177.1046 | 25987 | 20300 | 25808 |  |  | 61253 | 18191 | 14100 | 0 | 14100 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 20300 | 11746 | 路基 |  | 1856.5 | 6445 | 路基 |  | 14637.5 |  | 路基 |  | 10359 |  |  |  | 22270 | 18191 | 0 |  | 18191 | 0 | [5 empty] | 18191 | 在建 | 2020年完成路基 | 21729 | 10190.1046 | 10190.1046 | 5480 | 2020年完成路基 | 隆回丁山-西洋江-洞口县城 | 26816
151 | 岳阳 | 平江县 | G106平江三合-长冲 |  | G106平江三合-长冲 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 国道 | 7 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 在做工可 |  | 21000 | 14910 | 5600 |  | 15400 |  |  | 15800 | 0 | [22 empty] | 15800 |  | 路基 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 拟新开工 | 2020年完成路基 | 8802 | 17188 | 8802 | 7042 | 2020年完成路基 | G106平江三合-长冲 | 7500 | 0.35714
152 | 湘西 | 保靖县 | 保靖县清水坪-秀山石堤 | 保靖县清水坪-石堤(湘渝界) | S318保靖县清水坪-石堤（湘渝界） |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.25; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 4.25; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]581号 | 州交基建【2017】321号 | 6080 | 4061.4807 | 1700 |  | 4380 |  |  | 6080 | 1700 | 3000 | 0 | 3000 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 3000 | 1920 | 路基 |  | 80 | -220 | 路面 | 4.25 | [8 empty] | 3150 | 0 | 1700 |  | 0 | 0 |  |  |  | 301 | 1399 | 1700 | 停工 | 停工 | 2930 | 2361.4807 | 2361.4807 | 1225 |  | #N/A
153 | 衡阳 | 衡山县 | 武广衡山西站-黄花坪 | 武广衡山西站-黄花坪 | 武广衡山西站-黄花坪 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 8.002 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 8; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础 [2014]1036号 | 湘交计统[2015]102号 | 28595 | 21197.8678 | 5515 |  | 23080 |  |  | 28595 | 5515 | 17157 | 3309 | 17157 |  |  | 960 |  | 2349 | 路基 |  | 11438 | 2206 | 路面 | 8 | [12 empty] | 26360 | 5515 | 0 |  | 5515 | 0 | [5 empty] | 5515 | 停工 | 停工 | 2587 | 15682.8678 | 2587 | 2070 |  | #N/A |  | 0.92184
154 | 衡阳 | 耒阳市 | 耒阳余庆-长坪 | 耒阳余庆-长坪 | S567耒阳余庆-长坪 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 30.206 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30.263; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30.263; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2017]285号 | 湘交批[2017]157号 | 25793 | 18658.8465 | 9079 |  | 16714 |  |  | 25793 | 9079 | [10 empty] | 5120 | 1585.9725 | 批复施工许可 |  | 20673 | 7493.0275 | 路面 | 30.263 | [8 empty] | 23020 | 1586 | 7493 |  | 1586 | 2007 |  | 2007 | 5486 |  |  | 9079 | 停工 | 停工 | 2773 | 9579.8465 | 2773 | 2218 |  | #N/A |  | 0.89249
155 | 湘潭 | 湘潭县 | 白石-马家堰 | 白石-马家堰 | S331湘潭县白石-马家堰 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 5.705 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.683; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.683; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2019 | 潭发改审[2017]103号 | 潭交函[2017]115号 | 7414 | 5056.15 | 1991 |  | 5423 |  |  | 6976.2 | 1991 | [14 empty] | 2224.2 | 540 | 批复施工许可 |  | 4752 | 1451 | 路面 | 5.7 |  |  |  |  | 3752 | 916 | 1075 |  | 916 | 441 |  | 441 | 634 |  |  | 1991 | 已建成 | 已建成 | 2297 | 3065.15 | 2297 | 1843 |  | #N/A |  | 0.50607
156 | 益阳 | 沅江市 | 黄茅洲大桥至赤山公路 | 沅江市黄茅洲大桥南-八形汊 | S220沅江市黄茅洲大桥南-八形汊 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改扩建 | 省道 | 17.641 | 17.641 |  | 17.4761 |  | 164.88 |  | 2017 | 2020 | 益发改基础[2017]262号 | 益交计统[2017]329号 | 20678.7 | 152474.9855 | 5737 |  | 14941.7 |  |  | 22050.09 | 4047.3955 | [10 empty] | 2900 | 861.165 | 批复施工许可 |  | 11575.09 | 3186.2305 | 路基 |  | 5575 |  | 路基 |  | 2000 |  | 路基 |  |  | 3449 | 598.3955 |  | 3449 | 0 |  |  |  | 106 | 492 | 4047 | 在建 | 2020年完成路基 | 7197 | 9511 | 7197 | 5757 | 2020年完成路基 | 黄茅洲大桥至赤山公路 | 16475 | 0.79671
157 | 益阳 | 南县 | 南县东河至茅草街 | 南县东河-茅草街 | S511南县东河-茅草街 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 37.977 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 38.65; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 38.65; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 益发改基础[2017]361号 | 益交计统【2018】37号 | 88785 | 73040.7963 | 15190 |  | 73595 |  |  | 67537 | 4512.24 | 7878 | 0 | 7878 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 7879 | 4512.24 | 路基 |  | 32780 |  | 路基 | [5 empty] | 19000 |  | 路面 |  | 51107 | 0 | 4512.24 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 停工 | 停工 | 25058 | 57850.7963 | 25058 | 18010 |  | 南县东河至茅草街 | 51107 | 0.57563
158 | 常德 | 桃源县 | 桃源火车站-龙潭段 | 桃源火车站-龙潭段 | S311桃源火车站-龙潭段 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 升级改造\新建 | 省道 | 32 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 32.316; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 32.316; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]520号 | 湘交批[2017]136号 | 93943.88 | 67375.7601 | 19783 |  | 74160.88 |  |  | 94643.84 | 19782.9 | [10 empty] | 13781.7 | 1920 | 批复施工许可 |  | 33190.24 | 4014.9 | 路基 |  | 46971.9 | 13848 | 路面 | 32.3 | 700 |  |  |  | 57527 | 10137 | 9645.9 |  | 10137 | 0 |  |  |  | 1708 |  | 11845 | 停工 | 停工 | 28478.88 | 47592.7601 | 28478.88 | 20575 |  | 桃源火车站-龙潭段 | 0 | 0
159 | 衡阳 | 衡东县 | 衡东杨林-高湖 | 衡东杨林-高湖 | 衡东杨林-高湖 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 11.569 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.711; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 10.711; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 衡发改工[2015]03号 | 衡市交计基字[2015]252号 | 7372 | 5381.56 | 2142.2 |  | 2142.2 |  |  | 7372 | 2141.8 | 4423 | 1388.28 | 4423 |  |  | 1388.28 |  |  | 路基 |  | 2949 | 925.52 | 路面 | 11.569 |  | -172 | 已完工 | [9 empty] | 4100 | 2314.28 | -172.48 |  | 2314.28 | 0 |  |  |  |  | -172 | 2142.28 | 停工 | 停工 | 3272 | 3068 | 3068 | 3000 |  | #N/A |  | 0.55616
160 | 怀化 | 洪江市 中方县 | 中方县新路河-洪江市硖州 | 中方县新路河-洪江市硖州 | S249中方县新路河-洪江市硖州 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 21.4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20.936; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 20.936; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]744号 | 怀市交批[2017]52号 | 18695 | 12968.8 | 8374.4 |  | 10320.6 |  | 1968 | 14086.5 | 3894.08 | [10 empty] | 11400 | 3552 | 路基 |  | 1686.5 | 342.08 | 路基 | [5 empty] | 1000 |  | 路基 |  | 9400 | 1500 | 4362.08 |  | 1500 | 0 |  |  |  | 772 |  | 2272 | 在建 | 2020年完成路基 | 3192.6 | 4594.4 | 3192.6 | 1659 | 2020年完成路基 | 中方县新路河-洪江市硖州 | 10800
161 | 张家界 | 武陵源段9.5公里 ,永定段4.5公里 | 武陵源插旗峪-分水岭 | 武陵源插旗峪-分水岭 | S521武陵源插旗峪-分水岭 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 升级改造 | 省道 | 14 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.899; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 13.899; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]200号 | 张交字[2016]212号 | 30899.5 | 21011.66 | 15262 |  | 26729.8 |  |  | 28934.15 | 15261.99 | 4200 | 0 | 4200 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 4200 | 2520 | 路基 |  | 13229.65 | 398.79 | 路基 |  | 7304.5 | 12343.2 | 路面 | 13.9 |  |  |  |  | 24795 | 8564 | 6697.99 |  | 8564 | 5745 |  | 5745 |  | 953 |  | 15262 | 已建成 | 已建成 | 6104.5 | 5749.66 | 5749.66 | 2978 |  | #N/A
162 | 娄底 | 新化县 | 琅塘镇至天门乡公路 | 新化琅塘-天门 | S240新化琅塘-天门 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 省道 | 22.335 | 20.174 |  | 18.264 |  |  | 1910 | 2016 | 2020 | 湘发改基础[2016]903 号 | 湘交批[2017]17号 | 31371 | 23908.7042 | 13261 |  | 18110 |  |  | 29059.7 | 9282.7 | 5760 | 0 | 5760 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 9925.5 | 7970 | 路基 |  | 6274.2 | 1312.7 | 路基 |  | 5500 |  | 路基 |  | 1600 |  | 路基 |  | 25260 | 8574 | 708.7 |  | 8574 | 0 |  |  |  | 125 | 584 | 9283 | 在建 | 2020年完成路基 | 1912 | 11591 | 1912 | 792 | 2020年完成路基 | 琅塘镇至天门乡公路 | 26560
163 | 常德 | 安乡县 | 安乡三岔河至黄山头公路 | 安乡新口（三岔河）-黄山头 | S512新口-黄山头 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造/新建 | 省道 | 22 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 27.109; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 27.109; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]519号 | 湘交批[2017]161号 | 23315 | 15519 | 8132.7 |  | 15182.3 |  |  | 18820.5 | -0.19 | [10 empty] | 3600 | 1170 | 批复施工许可 |  | 12720.5 | 1269.81 | 路基 |  |  | -2440 | 未开工 |  | 2500 |  | 路基 |  | 2355 | 1170 | -1170.19 |  | 1170 | 0 |  |  |  | 801 | -1971 | 0 | 在建 | 2020年完成路基 | 12827.3 | 7386.3 | 7386.3 | 1526 | 2020年完成路基 | 安乡三岔河至黄山头公路 | 3405 | 0.14604
164 | 郴州 | 嘉禾县 | S107嘉禾车头桥-石桥 | 嘉禾石桥-车头桥 | S219嘉禾石桥-车头桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 22.507 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 22.507; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 22.507; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2015]40号 | 湘交批[2016]17号 | 17715.53 | 12225.5203 | 6752 |  | 10963.53 |  |  | 14426.271 | 6752 | 6900 | 1688 | 6900 |  |  | 1688 |  |  | 批复施工许可 |  | 3729.318 | 2363.2 | 路基 |  | 1771.553 | 675.4 | 路基 |  | 2025.4 | 2025.4 | 路面 | 22.5 |  |  |  |  | 17710 | 5293 | 1459 |  | 5293 | 0 |  |  |  | 258 | 1201 | 6752 | 停工 | 停工 | 9015 | 5473.5203 | 5473.5203 | 2529 |  | #N/A |  | 0.99969
165 | 岳阳 | 汨罗市 | S210汨罗至杨桥公路 |  | S210汨罗至杨桥公路 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 省道 | 35 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 35; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 35; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 岳发改审〔2018〕52号 | 岳交规划〔2018〕282号 | 134987 | 95920 | 14415 |  | 84799 |  |  | 20000 | 0 | [22 empty] | 20000 |  | 施工许可 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 拟新开工 | 2020年完成部分路基 | 120572 | 81505 | 81505 | 15600 | 2020年完成施工许可 | S210汨罗至杨桥公路 | 8700 | 0.064451
166 | 永州 | 宁远县16km蓝山43km | 蓝山湘江源-宁远九嶷山 | 蓝山湘江源-宁远九嶷山 | S347蓝山湘江源-宁远九嶷山 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 升级改造 | 省道 | 50 | 58.61 |  | 10.46 | 48.15 |  |  | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2017]698号 | 永交发[2017]166号 | 47335.99 | 37248.7503 | 18771 |  | 26822.49 |  |  | 67418.993 | 6154.05 | [10 empty] | 9492.8 | 3077.025 | 批复施工许可 |  | 23642.193 | 3077.025 | 路基 |  | 21642 |  | 路基 |  | 12642 |  | 路基 |  | 11593 | 4492 | 1662.05 |  | 4492 | 0 |  |  |  | 1531 | 131 | 6154 | 在建 | 2020年完成路基 | 23125.99 | 18477.7503 | 18477.7503 | 3630 | 2020年完成路基 | 蓝山湘江源-宁远九嶷山 | 16793
167 | 张家界 | 永定区 | G241永定两岔-张清大桥 | G241永定两岔-张清大桥 | G241永定两岔-张清大桥 | G241永定两岔-张清大桥 | G241永定两岔-张清大桥 | 十三五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 改建 | 国道 | 10 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 10; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2018]128号 | 张交计字[2018]4号 | 36931 | 25999.424 | 9579 | 11000 | 27352 |  |  | 14186.2 | 9579 | [10 empty] | 7386.2 | 1200 | 批复施工许可 | [5 empty] | 6800 | 8379 | 路面 | 10.1 |  |  |  |  | 71463 | 3000 | 6579 | 8000 | 11000 | 0 |  |  |  | -1721 |  | 9279 | 在建 | 2020年完工 | -34832 | 16420.424 |  |  |  | #N/A
168 | 娄底 | 新化县 | S240新化县塘梅冲至黄泥坳 | 新化塘梅冲-黄泥坳 | S236新化塘梅冲-黄泥坳 | S240新化塘梅冲-黄泥坳 | S240新化县塘梅冲至黄泥坳 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 6 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.982; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5.982; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2015]1052号 | 湘交批[2016]124号 | 12503 | 8894.5945 | 3888 | 4187.4 | 8615 |  |  | 10360 | 3888 | 4680 | 389 | 4680 |  |  |  |  | 389 | 批复施工许可 |  | 4680 | 3000 | 路基 |  |  | 0 | 路基 | 5.982 | 0 | 0 | 路基 |  | 1000 | 499 | 路面 | 6 | 12503 | 3389 | 0 |  | 3389 | 499 | 499 |  |  |  |  | 3888 | 在建 | 2020年完工 | 0 | 5006.5945 |  |  |  | S240新化县塘梅冲至黄泥坳 | 12503
169 | 湘潭 | 雨湖区、湘潭县、湘乡市 | G320湘潭绕城线伏林大道-湘乡 | G320湘潭绕城线伏林大道-湘乡 | G320湘潭绕城线伏林大道-湘乡 | G320湘潭绕城线 | G320湘潭绕城线伏林大道-湘乡 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 52.529 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 52.529; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 52.529; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改投[2016]586号 | 潭交函[2016]75号 | 280110 | 214969 | 29150 | 0 | 250960 |  |  | 51666.5 | 8944.5 | [10 empty] | 42016.5 | 4372.5 | 批复施工许可 | [9 empty] | 9650 | 4572 | 路基 |  |  | 0 | 4372.5 |  | 0 | 8945 | 4572 | 4373 |  |  |  | 8945 | 在建 | 2020年完成路基 | 259905 | 185819 | 185819 |  | 2020年完成路基 | G320湘潭绕城线伏林大道-湘乡 | 115460
170 | 邵阳 | 隆回县 | 隆回大花-善缘亭 | 隆回大花-善缘亭 | S552隆回大花-善缘亭 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 20 | 24 | 9 | 15 |  |  |  | 2018 | 2020 | 市发改基础〔2018〕17号 |  | 39422 | 27989.62 | 9411.6 |  | 30010.4 |  |  | 28639.5 | 2823.48 | [14 empty] | 12319.5 | 2160 | 批复施工许可 |  | 12320 | 663.48 | 路基 |  | 4000 |  | 路基 |  |  | 1299 | 1524.48 |  | 1299 | 0 |  |  |  | 937 | 587 | 2823 | 在建 | 2020年完成路基 | 32833.4 | 18578.02 | 18578.02 |  | 2020年完成路基 | 隆回大花-善缘亭 | 34584.6
171 | 湘潭 | 雨湖区 | 伏林大道（含杨梅洲大桥） | 伏林大道（含杨梅洲大桥） | 伏林大道一期（湘潭北二环至岳塘区岚园路） | 伏林大道（含杨梅洲大桥） |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 10.524 | 17.9 | 16 |  |  | 1900 |  | 2017 | 2020 | 潭发改投[2015]478号、潭发改审[2017]105号 | 潭交函[2016]83号、潭住建函[2017]85号 | 116000 | 15582.48 | 3580 |  | 112420 |  |  | 28200 | 1506 | [10 empty] | 17400 | 1506 | 批复施工许可 |  | 5800 | 0 | 批复施工许可 | [5 empty] | 5000 |  | 路基 |  | 99943 | 0 | 1506 |  | 0 | 0 |  |  |  | 267 | 1239 | 1506 | 在建 | 2020年完成路基 | 13983 | 12002.48 | 12002.48 |  | 2020年完成路基 | #N/A | 99943 | 0.86158
172 | 永州 | 宁远37.342km道县5.252km | S234宁远柏家坪-道县柑子园 | 宁远柏家坪-道县柑子园 | S229宁远柏家坪-道县柑子园 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 升级改造 | 省道 | 45.1245 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 45.049; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 45.049; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2016]139号 | 湘交批[2016]236号 | 40724 | 28215.4103 | 16726 |  | 23998 |  |  | 36721.2 | 11708.8 | 12247 | 0 | 12247 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 12187.4 | 10035.6 | 路基 |  | 4072.8 | 1673.2 | 路基 |  | 5357 |  | 路基 |  | 2857 |  | 路基 |  | 33150 | 10805 | 903.8 |  | 10805 | 0 |  |  |  | 160 | 744 | 11709 | 在建 | 2020年完成路基 | 2557 | 11489.4103 | 2557 |  | 2020年完成路基 | S234宁远柏家坪-道县柑子园 | 35800 | 0.87909
173 | 常德 | 西洞庭 | S224鼎城区东北湾至崇河 | 西洞庭四号涵管-牛屎湖桥 | S224鼎城区东北湾-崇河 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 17 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 19.09; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 19.09; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]745号 | 常交发[2017]78号 | 65314.52 | 46373.3092 | 7636 |  | 57678.52 |  |  | 72972.41 | 5345 | [10 empty] | 9600 | 1020 | 批复施工许可 |  | 23057.26 | 1270.8 | 路基 |  | 20720.15 | 3054.2 | 路基 |  | 19595 |  | 路面 | 17 | 65314.5 | 3010 | 2335 |  | 3010 | 1897 |  | 1897 |  | 483 |  | 5390 | 在建 | 2020年完工 | -2245.98 | 38737.3092 |  |  | 2020年完工 | S224鼎城区东北湾至崇河 | 0 | 0
174 | 益阳 | 资阳区、赫山区 | G234资阳区长春至赫山区谢林港公路（含青龙洲资江大桥） | G234资阳区长春-赫山区谢林港 | G234资阳区长春-赫山区谢林港 | G234资阳区长春-赫山区谢林港 | G234资阳区长春-赫山区谢林港 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 19.1 | 19.1 | 17.434 |  |  | 1666 |  | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2017]318号 | 湘交批[2017]198号 | 165864 | 104182.8945 | 23290 | 38200 | 142574 |  |  | 107850.6 | 16303 | [10 empty] | 10200 | 2328.795 | 批复施工许可 |  | 56145.6 | 4658.205 | 路基 |  | 28000 | 9316 | 路基 |  | 13505 |  | 路基 |  | 92600 | 7640 | 8663 |  | 7640 | 8663 |  | 8663 |  |  |  | 16303 | 在建 | 2020年完成路基 | 66277 | 80892.8945 | 66277 |  | 2020年完成路基 | G234资阳区长春至赫山区谢林港公路（含青龙洲资江大桥） | 102600
175 | 永州 | 宁远县 | G537宁远仁和-冷水（蓝山界） | G537宁远仁和—冷水（蓝山界） | G537宁远仁和—冷水（蓝山界） | G537宁远仁和-冷水（蓝山界） | G537宁远仁和—冷水（蓝山界） | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改扩建 | 国道 | 18.965 | 19.008 | 18.651 |  |  | 357 |  | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2017]1072号 | 永交发[2017]195号 | 51630.17 | 38293.01 | 12561.5 | 19008 | 39068.67 |  |  | 44271.085 | 8793.444 | [10 empty] | 13650 | 2340 | 批复施工许可 |  | 12165.085 | 1428.444 | 路基 |  | 12265 |  | 路基 |  | 6191 | 5025 | 路基 |  | 31050 | 0 | 3768.444 |  | 0 | 8793 | 5025 | 3768 |  |  |  | 8793 | 在建 | 2020年完成路基 | 16811.67 | 25731.51 | 16811.67 |  | 2020年完成路基 | G537宁远仁和-冷水（蓝山界） | 34050
176 | 衡阳 | 祁东县 | 祁东金桥-风石堰 | 祁东金桥-风石堰 | 祁东金桥-风石堰 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改建 | 其它 | 30.676 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30.06; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30.06; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 衡发改审[2017]82号 | 衡市交规字[2017]326号 | 27363 | 18606.84 | 7515 |  | 19848 |  |  | 19640.6 | 2254.5 | [10 empty] | 4104.45 | 1578.15 | 批复施工许可 |  | 9577.05 | 676.35 | 批复施工许可 |  | 2954.1 |  | 路基 |  | 3005 |  | 路基 |  | 16200 | 1037 | 1217.5 |  | 1037 | -1037 |  | -1037 |  | 747 | -747 | 0 | 在建 | 2020年完成路基 | 3648 | 11091.84 | 3648 |  | 2020年完成路基 | #N/A | 16200
177 | 永州 | 江永县 | G538江永大地铺至永济亭（湘桂界） | G538江永大地铺-永济亭（湘桂界） | G538江永大地铺-永济亭（湘桂界） | G538回龙圩大地铺-永济亭（湘桂界） | G538江永大地铺-永济亭（湘桂界） | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 升级改造 | 国道 | 12.261 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.847; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 11.847; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]286号 | 湘交批[2017]189号 | 25528 | 18226.3 | 7108 | 11847 | 18420 |  |  | 19803.6 | 4976.4 | [10 empty] | 5240 | 1103.49 | 批复施工许可 |  | 7524 | 1028.91 | 路基 |  | 4009.6 |  | 路基 |  | 3030 | 2844 | 路基 |  | 14840 | 1103 | 1029.4 |  | 1103 | 3873 | 2844 | 1029 |  |  |  | 4976 | 在建 | 2020年完成路基 | 8556 | 11118.3 | 8556 |  | 2020年完成路基 | G538江永大地铺至永济亭（湘桂界） | 14910
178 | 郴州 | 汝城县 | S562汝城热水-三江口 | 汝城热水-三江口 | S562汝城热水-三江口 | S353汝城热水-三江口 |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 28.418 | 27.829 |  | 27.5669 |  | 262.08 |  | 2016 | 2020 | 湘发改基础[2017]242号 | 湘交批[2017]217号 | 37092 | 29362.771 | 12814 |  | 24278 |  |  | 37092.4 | 11943.8 | 6300 | 0 | 6300 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 5250 | 6000 | 路基 |  | 14414.4 | 2969.8 | 路基 | [5 empty] | 11128 | 2974 | 路面 | 28 | 37092 | 6000 | 2969.8 |  | 6000 | 2437 |  | 2437 |  | 621 |  | 9058 | 在建 | 2020年完工 | -3756 | 16548.771 |  |  | 2020年完工 | S562汝城热水-三江口 | 0
179 | 永州 | 道县 | S354道县上关-湘源温泉 | 道县上关-湘源温泉 | S347道县上关-湘源温泉 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 57.987 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 57.987; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 57.987; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2016]134号 | 湘交批[2016]182号 | 49945 | 35993.069 | 18911 |  | 31034 |  |  | 50393.5 | 13237.3 | 15170 | 1891 | 15170 |  |  |  |  | 1891 | 批复施工许可 |  | 14797 | 9455.6 | 路基 |  | 4994.5 | 1890.7 | 路基 |  | 9432 |  | 路基 |  | 6000 |  | 路基 |  | 26530 | 12217 | 1020.3 |  | 12217 | 0 |  |  |  | 181 | 839 | 13237 | 在建 | 2020年完成路基 | 17741 | 17082.069 | 17082.069 |  | 2020年完成路基 | S354道县上关-湘源温泉 | 31230 | 0.62529
180 | 永州 | 宁远县 | G357二广高速宁远东互通至天堂 | G357二广高速宁远东互通—天堂 | G357二广高速宁远东互通—天堂 | G357二广高速宁远东互通—天堂 | G357二广高速宁远东互通—天堂 | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 升级改造 | 国道 | 24.462 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 24.64; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 24.64; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]1073号 | 永交发[2017]194号 | 83146 | 29366.0891 | 21064.56 | 24640 | 62081.44 |  |  | 76553 | 10349.2 | [10 empty] | 12471.9 | 2188.98 | 批复施工许可 |  | 29101.1 | 2246.22 | 路基 |  | 21073 |  | 路基 |  | 13907 | 5914 | 路基 |  | 41500 | 0 | 4435.2 |  | 0 | 10349 | 5914 | 4435 |  |  |  | 10349 | 在建 | 2020年完成路基 | 30930.44 | 8301.5291 | 8301.5291 |  | 2020年完成路基 | G357二广高速宁远东互通至天堂 | 45800
181 | 湘西 | 花垣县 | 湘西里耶机场进场道路 | 湘西里耶机场进场道路 | 湘西里耶机场进场道路 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 其它 | 5.022 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.02; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5.02; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 州发改基础[2016]322号 | 州交计划[2017]257号 | 66795 | 52644.3812 | 1506 |  | 65289 |  |  | 55253.9 | 1054.2 | [10 empty] | 10033.65 | 225 | 批复施工许可 |  | 23363.85 | 226.8 | 路基 |  | 10497.4 | 602.4 | 路基 |  | 11359 |  | 路基 |  |  | 606 | 448.2 |  | 606 | 0 |  |  |  | 79 | 369 | 1054 | 在建 | 2020年完成路基 | 66343 | 51138.3812 | 51138.3812 |  | 2020年完成路基 | 湘西里耶机场进场道路 | 46398
182 | 永州 | 东安县 | 东安大庙口-紫花坪 | 东安大庙口-紫花坪 | S340东安大庙口-紫花坪 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 12.016 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.016; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12.016; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]186号 | 湘交批[2017]125号 | 10174 | 8284.0464 | 3605 |  | 6569 |  |  | 11763.8 | 2523 | [10 empty] | 2041 | 535.59 | 批复施工许可 |  | 5080.8 | 545.91 | 路基 |  | 2642 | 1441.5 | 路基 |  | 2000 |  | 路基 |  | 4680 | 1450 | 1073 |  | 1450 | 0 |  |  |  | 190 | 883 | 2523 | 在建 | 2020年完成路基 | 4412 | 4679.0464 | 4412 |  | 2020年完成路基 | 东安大庙口-紫花坪 | 4680 | 0.46
183 | 益阳 | 安化县 | S328安化东坪至渠江公路 | 安化东坪-渠江 | S238东坪至渠江公路 |  | 安化东坪-渠江 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 41.3388 | 41.339 |  | 32.6788 |  | 3195.2 | 5465 | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2017]42号 | 湘交批[2017]199号 | 92562 | 73814.8705 | 40152 |  | 52410 |  |  | 91065 | 12045.6 | [10 empty] | 14235 | 3228 | 批复施工许可 |  | 24037 | 8817.6 | 路基 |  | 34272 |  | 路基 |  | 18521 |  | 路基 |  | 46270 | 3228 | 8817.6 |  | 3228 | 0 |  |  |  | 4405 |  | 7633 | 在建 | 2020年完成路基 | 13773 | 33662.8705 | 13773 |  | 2020年完成路基 | S328安化东坪至渠江公路 | 48272
184 | 永州 | 蓝山县 | G537蓝山祠堂圩-岭脚 | G537蓝山祠堂圩—岭脚 | G537蓝山祠堂圩—岭脚 | G537蓝山祠堂圩-岭脚 | G537蓝山祠堂圩—岭脚 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改扩建 | 国道 | 26.719 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 26.805; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 26.805; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]957号 | 永交发[2017]193号 | 71095 | 49119.2719 | 14742.75 | 26805 | 56352.25 |  |  | 69398 | 10319.785 | [10 empty] | 13125 | 2062.5 | 批复施工许可 |  | 23993 | 2360.325 | 路基 |  | 16093 | 5896.96 | 路基 |  | 16187 |  | 路基 |  | 23025 | 4423 | 5896.785 |  | 4423 | 5897 |  | 5897 |  |  |  | 10320 | 在建 | 2020年完成路基 | 43647.25 | 34376.5219 | 34376.5219 |  | 2020年完成路基 | G537蓝山祠堂圩-岭脚 | 27025
185 | 长沙 | 浏阳市 | G319、S109浏阳集里-焦溪 | G319浏阳集里-蕉溪 | G319浏阳集里-蕉溪 | G319浏阳焦溪-集里 | G319浏阳集里-蕉溪 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 17.3 | 16.751 | 10.929 |  |  | 1144 | 4678 | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2016]499号 | 湘交批[2016]214号 | 229612.9 | 169369.0222 | 51584 | 30142 | 178028.9 |  |  | 117845.16 | 36108.4 | [10 empty] | 24441.95 | 7737.6 | 批复施工许可 |  | 67403.21 | 28370.8 | 路基 | [5 empty] | 26000 |  | 路基 |  | 71824.9 | 29292 | 6816.4 |  | 29292 | 6816 |  | 6816 |  |  |  | 36108 | 在建 | 2020年完成路基 | 142312 | 117785.0222 | 117785.0222 |  | 2020年完成路基 | G319、S109浏阳集里-焦溪 | 73924.9
186 | 常德 | 安乡县 | S231安乡黄山头至出口洲公路(夹夹至出口洲段) | 安乡黄山头-出口洲 | S223安乡黄山头-出口洲 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造/新建 | 省道 | 18 | 18.929 |  | 16.507 |  | 2422 |  | 2016 | 2020 | 湘发改基础[2015]1095号 | 湘交批[2016]108号、湘交批[2016]125号 | 37784.28 | 28928 | 12157 |  | 25627.28 |  |  | 39019.796 | 8509.7 | 11811 | 1113 | 11811 |  |  |  |  | 1113 | 批复施工许可 |  | 11811 | 5563.8 | 路基 |  | 2826.996 | 1832.9 | 路基 |  | 9024.8 |  | 路基 |  | 3546 |  | 路基 |  | 5275 | 7520 | 989.7 |  | 7520 | 0 |  |  |  | 175 | 815 | 8510 | 在建 | 2020年完成路基 | 28862.28 | 16771 | 16771 |  | 2020年完成路基 | S231安乡黄山头至出口洲公路(夹夹至出口洲段) | 3544.4 | 0.093806
187 | 张家界 | 永定区 | G241武陵源铁厂-永定两岔 | G241武陵源铁厂-永定两岔 | G241武陵源铁厂-永定两岔 | G241武陵源铁厂-永定两岔 | G241武陵源铁厂-永定两岔 | 十三五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 改建 | 国道 | 28 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 28; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 28; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2018]216号 |  | 148949 | 108526.7011 | 22400 | 0 | 126549 |  |  | 100532 | 41028 | [10 empty] | 16800 | 3360 | 批复施工许可 | [5 empty] | 31700 | 5659 | 路基路面 | 18 | 52032 | 32009 | 路基 |  | 37550 | 0 | 9019 |  | 0 | 41028 | 32009 | 9019 |  |  |  | 41028 | 在建 | 2020年完成路基 | 130027 | 86126.7011 | 86126.7011 |  | 2020年完成路基 | G241武陵源铁厂-永定两岔 | 81378
188 | 永州 | 零陵区 | 零陵区人民桥-涧岩头（周家大院） | 零陵区人民桥-涧岩头（周家大院） | 零陵区人民桥-何仙姑 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 其它 | 21.845 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 21.845; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 21.845; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 永发改工[2017]306号 | 永交发[2017]158号 | 28490.49 | 17869.9532 | 4369 |  | 24121.49 |  |  | 42113.343 | 1310.7 | [10 empty] | 3008.2 | 729 | 批复施工许可 |  | 16935.143 | 581.7 | 路基 |  | 13085 |  | 路基 |  | 9085 |  | 路基 |  | 7058 | 997 | 313.7 |  | 997 | 0 |  |  |  | 365 |  | 1362 | 在建 | 2020年完成路基 | 18425.49 | 13500.9532 | 13500.9532 |  | 2020年完成路基 | 零陵区人民桥-涧岩头（周家大院） | 7058 | 0.24773
189 | 邵阳 | 新邵县 | 新邵县雀塘-太芝庙 | 新邵县太芝庙-雀塘 | S232新邵县太芝庙-雀塘 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级 改造 | 省道 | 24.163 | 23.87 |  | 24.037 |  | 126.04 |  | 2018 | 2020 | 湘发改基础[2017]485号 | 邵市交计统[2017]231号 | 28720 | 17411 | 10144.152 |  | 18575.848 |  |  | 29088 | 3043.2456 | [14 empty] | 8616 | 3043.2456 | 批复施工许可 |  | 7616 |  | 路基 |  | 12856 |  | 路基 |  | 6727.8 | 1400 | 1643.2456 |  | 1400 | 0 |  |  |  | 1009 | 634 | 3043 | 在建 | 2020年完成路基 | 14891.048 | 7266.848 | 7266.848 |  | 2020年完成路基 | 新邵县雀塘-太芝庙 | 7477.8
190 | 永州 | 祁阳县 | S227（原S231）祁阳长虹至白竹塘公路 | 祁阳长虹—白竹塘 | S227祁阳长虹—白竹塘 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 16.4432 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15.5; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 15.5; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]45号 | 永交发〔2017〕204号 | 50047 | 36758.5578 | 6200 |  | 43847 |  |  | 35548.1 | 4658.7 | [10 empty] | 9300 | 930 | 批复施工许可 |  | 3617.1 | 930 | 批复施工许可 |  | 7017 | 2798.7 | 路基 |  | 15614 |  | 路基 |  | 11200 | 2143 | 2515.7 |  | 2143 | 0 |  |  |  | 445 | 2071 | 4659 | 在建 | 2020年完成路基 | 37306 | 30558.5578 | 30558.5578 |  | 2020年完成路基 | S227（原S231）祁阳长虹至白竹塘公路 | 11200 | 0.22379
191 | 常德 | 石门县 | G353石门火车站至新关樟木渡 | G353石门火车站至新关樟木渡 | G353石门火车站-新关樟木渡 |  | G353石门火车站至新关樟木渡 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 国道 | 14 | 22.147 | 15.5 | 6.647 |  |  |  | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2017]1017号 | 常交发[2017]91号 | 46626 | 26975.1531 | 15391.15 | 0 | 31234.85 |  |  | 58526 | 10773.805 | [10 empty] | 9325.2 | 2472 | 批复施工许可 |  | 13987.8 | 8301.805 | 路基 |  | 22713 |  | 路基 |  | 12500 |  | 路基 |  | 6500 | 0 | 10773.805 |  | 0 | 10774 |  | 10774 |  |  |  | 10774 | 在建 | 2020年完成路基 | 35508.85 | 11584.0031 | 11584.0031 |  | 2020年完成路基 | G353石门火车站至新关樟木渡 | 8739
192 | 湘潭 | 湘潭县 | 下摄司-易俗河-土桥(含下摄司大桥) | 下摄司-易俗河-土桥（含下摄司大桥） | S536湘潭下摄司-易俗河-土桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 24.306 | 22.178 | 6 | 14 |  | 2178 |  | 2017 | 2020 | 潭发改投[2016]595号 | 潭交函[2017]120号 | 370433 | 147205.2631 | 17448 |  | 352985 |  |  | 44252 | 12213.62 | [10 empty] | 4640 | 1776.12 | 批复施工许可 |  | 6960 | 0 | 批复施工许可 |  | 19800 | 10437.5 | 路基 |  | 12852 |  | 路基 |  |  | 5618 | 6595.62 |  | 5618 | 0 |  |  |  | 1168 |  | 6786 | 在建 | 2020年完成路基 | 359771 | 129757.2631 | 129757.2631 |  | 2020年完成路基 | #N/A | 47780 | 0.12898
193 | 湘西 | 永顺县 | 永顺龙寨至永顺县城公路 | 永顺龙寨-永顺县城 | S247永顺龙寨-永顺县城 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改造 | 省道 | 35 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 34.8; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 34.8; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]182号 | 州交基建[2017]297号 | 46693 | 36924.339 | 13920 |  | 32773 |  |  | 71484.1 | 4176 | [10 empty] | 7474.822 | 2250 | 批复施工许可 |  | 25210.278 | 1926 | 路基 |  | 28799 |  | 路基 |  | 10000 |  | 路基 |  | 3886 | 3136 | 1040 |  | 3136 | 0 |  |  |  | 1069 |  | 4205 | 在建 | 2020年完成路基 | 33092 | 23004.339 | 23004.339 |  | 2020年完成路基 | 永顺龙寨至永顺县城公路 | 3886
194 | 常德 | 澧县、临澧 | 沅澧城镇快速干线G207澧县张公庙至临澧太平 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207、G353常德沅澧快速干线 | G207澧县张公庙至临澧太平公路改建工程 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建/新建 | 国道 | 14.614 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14.614; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 14.614; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2016]939号 | 湘交批[2017]51号 | 84768 | 58572.5555 | 20681 | 20681 | 64087 |  |  | 104788 | 14476.7 | [10 empty] | 13500 | 1155 | 批复施工许可 |  | 28884 | 13321.7 | 路基 |  | 33066 |  | 路基 |  | 29338 |  | 路基 |  | 21025 | 8155 | 6321.7 |  | 8155 | 6322 |  | 6322 |  |  |  | 14477 | 在建 | 2020年完工 | 57539 | 37891.5555 | 37891.5555 |  | 2020年完工 | 沅澧城镇快速干线G207澧县张公庙至临澧太平 | 38019
195 | 张家界 | 慈利县 | G353慈利至张家界城区（慈利段） | G353慈利-张家界城区（慈利段） | G353慈利-张家界城区（慈利段） | G353慈利-张家界城区（一期） | G353慈利-张家界城区（慈利段） | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 国道 | 65 | 64 | 4.5 | 59.5 |  |  |  | 2017 | 2021 | 湘发改基础[2017]833号 | 张交计字[2018]9号 | 24179 | 16452 | 11165 | 0 | 5287 |  |  | 38517 | 21262.5 | [10 empty] | 10800 | 4556.25 | 批复施工许可 |  | 10800 | 4556.25 | 批复施工许可 | [5 empty] | 16917 | 12150 | 路基 |  | 5250 | 0 | 9112.5 |  | 0 | 21263 | 12150 | 9113 |  |  |  | 21263 | 在建 | 2020年完成路基 | 29027 | 5287 | 5287 |  | 2020年完成路基 | G353慈利至张家界城区（慈利段） | 6415
196 | 娄底 | 冷水江市 | S334冷水江井湾里-乙伍塘 | 冷水江井湾里(沪昆高铁) - 乙午塘 | S326冷水江井湾里(沪昆高铁) - 乙午塘 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 改建 | 省道 | 2.585 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 2.591; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 2.591; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2016]727号 | 湘交批[2016]234号 | 9144 | 5704.3758 | 1165 |  | 7979 |  |  | 5486.4 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 2486.4 | 699 | 路基 |  |  |  | 路基 | [6 empty] | -699 | 路基 |  | 4017 | 699 | 0 |  | 699 | 0 |  |  |  | 21 |  | 720 | 在建 | 2020年完成路基 | 4682 | 4539.3758 | 4539.3758 |  | 2020年完成路基 | S334冷水江井湾里-乙伍塘 | 4017 | 0.4393
197 | 益阳 | 高新区、赫山区、桃江县 | G234赫山区谢林港至桃江石洞公路 | G234赫山区谢林港-桃江石洞 | G234赫山区谢林港至桃江石洞段改建工程 | G234赫山区谢林港-桃江石洞 | G234赫山区谢林港-桃江石洞 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 国道 | 24.36 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 24.36; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 24.36; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 益发改基础[2017]835号 | 益交计统[2017]286号 | 31674.64 | 20131.48 | 8526 | 13398 | 23148.64 |  |  | 29172.548 | 5968.2 | [10 empty] | 9000 | 1271.025 | 批复施工许可 |  | 13172.248 | 4697.175 | 路基 |  | 665.3 |  | 路基 |  | 6335 |  | 路基 |  | 15372 | 1271 | 4697.2 |  | 1271 | 4697 |  | 4697 |  |  |  | 5968 | 在建 | 2020年完成路基 | 13744.64 | 11605.48 | 11605.48 |  | 2020年完成路基 | G234赫山区谢林港至桃江石洞公路 | 15372
198 | 娄底 | 冷水江市 | 禾青至石槽公路改建 | 冷水江禾青-石槽 | S235冷水江禾青-石槽 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 改建 | 省道 | 10.43 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.428; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10.428; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2016]502号 | 湘交批[2017]31号 | 6865 | 5349.3494 | 3650 |  | 3215 |  |  | 7580.5 | 2554.575 | [10 empty] | 1400 | 547.575 | 批复施工许可 |  | 3405.5 | 2007 | 路基 | [5 empty] | 2775 |  | 路基 |  | 2081 | 548 | 2006.575 |  | 548 | 0 |  |  |  | 355 | 1652 | 2555 | 在建 | 2020年完成路基 | 3689 | 1699.3494 | 1699.3494 |  | 2020年完成路基 | 禾青至石槽公路改建 | 2081 | 0.30313
199 | 娄底 | 新化、冷水江 | S238新化温塘至金湾 | 新化温塘-冷水江金湾 | S235新化温塘-冷水江金湾 | S238新化温塘-金湾 | 新化温塘-冷水江金湾 | 十三五 | 保留 | 一类 |  | 改建 | 省道 | 29.286 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 29.252; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 29.252; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2016]726号 | 湘交批[2017]10号 | 28387 | 17037.6756 | 10559 | 10238 | 17828 |  |  | 28870.9 | 7391.3 | 9300 | 0 | 9300 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 6200 | 6200 | 路基 |  | 4370.9 | 1191.3 | 路基 |  | 5000 |  | 路基 |  | 4000 |  | 路基 |  | 11042 | 6335 | 1056.3 |  | 6335 | 1056 |  | 1056 |  |  |  | 7391 | 在建 | 2020年完成路基 | 14177 | 6478.6756 | 6478.6756 |  | 2020年完成路基 | S238新化温塘至金湾 | 11242
200 | 湘西 | 凤凰县 | G354凤凰至大兴公路一期工程（凤凰至拉毫公路） | G354凤凰至大兴公路一期工程（凤凰至拉毫公路） | G354凤凰至大兴公路一期工程（凤凰至拉毫公路） | G354凤凰至大兴公路一期工程（凤凰至拉毫公路） | G354凤凰-大兴公路一期工程（凤凰至拉毫公路） | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级 改造 | 国道 | 15 | 15.449 | 14.154 |  |  | 1295 |  | 2017 | 2019 | 湘发改基础[2017]673号 | 湘交批[2017]204号 | 85838 | 61054.7235 | 11735 | 19635 | 74103 |  |  | 116743 | 8213.5 | [10 empty] | 9000 | 1800 | 批复施工许可 |  | 33919 | 1720.5 | 路基 |  | 40919 |  | 路基 |  | 32905 | 4693 | 路基 |  | 9100 | 1800 | 1720.5 |  | 1800 | 6414 | 4693 | 1721 |  |  |  | 8214 | 在建 | 2020年完成路基 | 73217 | 49319.7235 | 49319.7235 |  | 2020年完成路基 | G354凤凰至大兴公路一期工程（凤凰至拉毫公路） | 11100
201 | 怀化 | 靖州县 | S344靖州县响水坝-星子界 | 靖州县响水坝-星子界 | S578靖州县响水坝-星子界 | S344靖州县响水坝-星子界 | 靖州县响水坝-星子界 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 47 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 47.186; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 47.186; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]657号 | 湘交批[2017]7号 | 38335 | 29303.6525 | 19150 | 16515 | 19185 |  |  | 30500 | 13405 | 15000 | 0 | 15000 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 15000 | 12720 | 路基 |  |  |  | 路基 | [5 empty] | 500 | 685 | 路基 |  | 20700 | 12720 | 0 |  | 12720 | 685 | 685 |  |  |  |  | 13405 | 在建 | 2020年完成路基 | 11890 | 10153.6525 | 10153.6525 |  | 2020年完成路基 | #N/A | 20700
202 | 益阳 | 桃江县 | G207武潭镇区改线工程 | G207武潭镇区改线 | G207武潭镇区改线 |  | G207武潭镇区改线工程 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.992; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 3.992; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2017]832号 | 益交计统[2017]303号 | 22093.57 | 16199.7153 | 2195.6 |  | 19897.97 |  |  | 21093.865 | 1536.92 | [10 empty] | 4020 | 455.4 | 批复施工许可 |  | 7026.785 | 1081.52 | 路基 |  | 6628.08 |  | 路基 |  | 3419 |  | 路基 |  | 5700 | 455 | 1081.92 |  | 455 | 1082 |  | 1082 |  |  |  | 1537 | 在建 | 2020年完成路基 | 15734.97 | 14004.1153 | 14004.1153 |  | 2020年完成路基 | G207武潭镇区改线工程 | 12578
203 | 益阳 | 安化县 | G354安化烟溪段城改线工程 | G354安化烟溪改线 | G354安化烟溪改线 | G354安化烟溪改线 | G354安化烟溪改线 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 国道 | 5.32 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.629; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 4.629; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2018]127号 | 益交发〔2019〕13号 | 10861 | 7053 | 3150 | 0 | 7711 |  |  | 7602 | 2205 | [10 empty] | 1600 | 675 | 批复施工许可 |  | 2320 | 270 | 批复施工许可 | [5 empty] | 3682 | 1260 | 路基 |  |  | 0 | 945 |  | 0 | 2205 | 1260 | 945 |  |  |  | 2205 | 在建 | 2020年完成路基 | 9916 | 3903 | 3903 |  | 2020年完成路基 | G354安化烟溪段城改线工程 | 0
204 | 湘西 | 吉首市16.4公里凤凰县26.3公里 | G352吉首乾州至凤凰腊尔山公路 | G352吉首乾州-凤凰腊尔山 | G352吉首乾州至凤凰腊尔山 | G352吉首乾州-凤凰腊尔山 | G352吉首乾州-凤凰腊尔山 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 45.5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 42.744; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 42.744; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 |  |  | 51731.47 | 13541.2992 | 19234.8 | 0 | 32496.67 |  |  | 38472.735 | 13370.44 | [10 empty] | 7760 | 2700 | 批复施工许可 |  | 18105.735 | 3070.44 | 批复施工许可 | [5 empty] | 12607 | 7600 | 路基 |  | 1100 | 0 | 5770.44 |  | 0 | 13370 | 7600 | 5770 |  |  |  | 13370 | 在建 | 2020年完成路基 | 44766.67 | -5693.5008 |  |  | 2020年完成路基 | #N/A | 4100
205 | 常德 | 临澧县 | 临澧合口大桥至杉板卜家村 | 临澧合口大桥-杉板卜家村 | S233临澧合口大桥-石门高桥 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.115; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12.115; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 常发改基础[2018]35号 | 常交计统〔2018〕6号 | 15286 |  | 3634.5 |  | 11651.5 |  |  | 10916 | 1090.35 | [10 empty] | 1800 | 540 | 批复施工许可 |  | 3600 | 550.35 | 批复施工许可 | [5 empty] | 5516 |  | 路面 | 12 | 9770 | 0 | 1090.35 |  | 0 | 0 |  |  |  | 644 | 446 | 1090 | 在建 | 2020年完工 | 2971.5 | -3634.5 |  |  | 2020年完工 | 临澧合口大桥至杉板卜家村 | 14350 | 0.93877
206 | 郴州 | 嘉禾县 | G234嘉禾汉石-梓木圩 | G234嘉禾汉石-梓木 | G234嘉禾汉石-梓木 | G234嘉禾汉石-梓木 | G234嘉禾县汉石至梓木圩公路 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新改建 | 国道 | 23.82 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 24.31; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 24.31; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2017]319号 | 湘交批[2017]116号 | 23287 | 15688.6331 | 11309 | 11309 | 11978 |  |  | 24300.9 | 0.3 | [10 empty] | 4200 | 1207.5 | 批复施工许可 |  | 12100.9 | 6708.8 | 路基 |  |  | -7916 | 未开工 |  | 8000 |  | 施工许可 |  | 6500 | 6000 | -5999.7 |  | 6000 | 0 | [5 empty] | 6000 | 在建 | 拟新开工 | 11478 | 4379.6331 | 4379.6331 |  |  | G234嘉禾汉石-梓木圩 | 0
207 | 长沙 | 浏阳市 | G106浏阳绕城线 | G106浏阳绕城公路线 | G106浏阳绕城公路线 | G106浏阳绕城线 | G106线浏阳绕城公路 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 9 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.35; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 9.35; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2013]1539号 |  | 49876 | 35112.704 | 5142.5 | 9900 | 44733.5 |  |  | 29900 | 771.375 | [10 empty] | 9900 | 771.375 | 批复施工许可 | [9 empty] | 20000 |  | 桥梁、隧道 |  |  | 0 | 771.375 |  | 0 | 771 |  | 771 |  |  |  | 771 | 在建 | 拟新开工 | 45504.5 | 29970.204 | 29970.204 |  |  | G106浏阳绕城线 | 0
208 | 湘潭 | 湘潭县 | 武广高铁株洲站-沪昆高铁韶山站连接线（马景坳-七里铺） | 武广高铁株洲站-沪昆高铁韶山站连接线（马景坳-七里铺） | S325武广高铁株洲站-沪昆高铁韶山站连接线马景坳-七里铺段 | S330武广高铁株洲站-沪昆高铁韶山站连接线（马景坳-七里铺） | S330武广高铁株洲站至沪昆高铁韶山站连接线湘潭马景坳至七里铺段 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 13.64 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.64; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 13.64; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2012]416号 | 湘交批[2015]54号 | 54659.86 | 38137.7563 | 12685 | 11457.6 | 41974.86 |  |  | 54659.86 | 12685 | [10 empty] | 27329.93 | 5600 | 路基 |  | 27329.93 | 7085 | 路面 | 13.64 | [9 empty] | 11058 | 1627 |  | 11058 | 1627 |  | 1627 |  |  |  | 12685 | 在建 | 拟新开工 | 54659.86 | 25452.7563 | 25452.7563 |  |  | #N/A
209 | 衡阳 | 常宁市 | G234常宁新河-蒲竹 | G234常宁新河-蒲竹 | G234常宁新河-蒲竹 | G234常宁新河-蒲竹 | G234常宁新河-蒲竹 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 国道 | 56.647 | 57 | 28 | 29 |  |  |  | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2017]960号 | 湘路工建〔2019〕3号 | 169947 | 111581 | 25550 | 0 | 144397 |  |  | 24350 | 7665 | [10 empty] | 9540 | 3839.6325 | 批复施工许可 |  | 14310 | 3825.3675 | 批复施工许可 | [5 empty] | 500 |  |  |  |  | 0 | 7665 |  | 0 | 7665 |  | 7665 |  |  |  | 7665 | 在建 | 拟新开工 | 152062 | 86031 | 86031 |  |  | G234常宁新河-蒲竹 | 0
210 | 长沙 | 望城区 | S213桥驿-汨罗 | 桥驿-汨罗 | S210桥驿-汨罗 | S213汨罗高家坊-望城桥驿 |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 8; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 长发改审[2018]43号 | 长交批[2018]6号 | 52939 | 29042.26 | 2782 |  | 50157 |  |  | 37057 | 834.6 | [18 empty] | 10000 | 834.6 | 路基 |  | 27057 |  | 路基 |  | 4000 | 384 | 450.6 |  | 384 | 0 | [5 empty] | 384 | 在建 | 拟新开工 | 46541 | 26260.26 | 26260.26 |  | 2020年完成路基 | #N/A | 14000 | 0.26446
211 | 郴州 | 资兴市 | G240资兴高码-东江 | G240资兴高码-东江 | G240资兴高码-东江 | G240资兴高码-东江 | G240资兴高码-东江 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新改建 | 国道 | 7.8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.78; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.78; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2017]964号 | 郴交计基发[2017]202号 | 44914.47 | 33441.14 | 4279 | 12448 | 40635.47 |  |  | 31457.235 | 2994.3 | [10 empty] | 5400 | 742.5 | 批复施工许可 |  | 17057.235 | 2252.8 | 路基 |  |  | -2995 | 未开工 |  | 9000 | 2994 | 路基 |  | 25831.7 | 742.5 | -742.2 |  | 742.5 | 2252 | 2994 | -742 |  |  |  | 2994.5 | 在建 | 2020年完成路基 | 17798.27 | 29162.14 | 17798.27 |  | 2020年完成路基 | G240资兴高码-东江 | 25831.7
212 | 郴州 | 安仁县 | 攸县五丰至安仁县城公路（安仁段） | 攸县五丰-安仁县城 | 攸县五丰-安仁县城 | S209安仁县城-攸县五丰 | 攸县五丰-安仁县城（安仁段） | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新改建 | 其它 | 12.788 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.788; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 12.788; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 郴发改发[2016]273号 | 郴交计基发[2017]126号 | 40654.44 | 27708.1525 | 3836.4 | 9052 | 36818.04 |  |  | 32527.22 | 0.48 | [10 empty] | 4080 | 720 | 批复施工许可 |  | 16247.22 | 1965.48 | 路基 |  |  | -2685 | 未开工 |  | 12200 |  | 施工许可 |  | 6300 | 2303 | -2302.52 |  | 2303 | 0 | [5 empty] | 2303 | 在建 | 2020年完成部分路基 | 32821.04 | 23871.7525 | 23871.7525 |  | 2020年完成部分路基 | 攸县五丰至安仁县城公路（安仁段） | 9300
213 | 衡阳 | 祁东县 | G234祁东洪桥-归阳 | G234祁东洪桥-归阳 | G234祁东洪桥-归阳 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改建 | 国道 | 28.74 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 28.74; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 28.74; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础〔2018〕777号 |  | 91036 | 64635.56 | 17244 |  | 73792 |  |  | 25519.6 | 0.2 | [10 empty] | 7650 | 2700 | 批复施工许可 |  | 7869.6 | 2473.2 | 批复施工许可 |  |  | -5173 | 未开工 |  | 10000 |  |  |  | 10600 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 在建 | 拟新开工 | 63192 | 47391.56 | 47391.56 |  |  | #N/A | 10600
214 | 湘潭 | 九华区 | G320湘潭绕城线二期(红易路至芙蓉路段及湘江路至伏林大道段） | G320湘潭绕城线二期(红易路至芙蓉路段及湘江路至伏林大道段) | G320湘潭绕城线二期(红易路至芙蓉路段及湘江路至伏林大道段） | G320湘潭绕城线 | G320湘潭绕城二期工程红易路至芙蓉路段及湘江路至伏林大道段 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 国道 | 18.43 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 18.43; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 18.43; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]940号 | 湘交批[2016]70号 | 98757.26 | 54505 | 17594 | 27645 | 81163.26 |  |  | 101757.26 | 17594 | 32834 | 5278 | 32834 |  |  | 1382 |  | 3896 | 批复施工许可 |  | 50000 | 12316 | 路面 | 14 | 15923.26 | 0 | 路面 | 4.43 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | 76012 | 17594 | 0 |  | 17594 | 0 | [5 empty] | 17594 | 停工 | 停工 | 22745.26 | 36911 | 22745.26 |  |  | #N/A | 76012
215 | 岳阳 | 华容县 | 华容梅田湖大桥 | 华容梅田湖大桥 | S217华容梅田湖大桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 6 | 6.142 |  | 4.928 |  | 1214 |  | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2016]500号 | 湘交批[2017]188号 | 13056 | 8878.08 | 4938 |  | 8118 |  |  | 13156.2 | 4937.96 | [10 empty] | 2611.2 | 769.5 | 批复施工许可 |  | 6528 | 3324.66 | 路基 |  | 3917 | 843.8 | 路面 | 6 | 100 |  |  |  | 9869 | 2272 | 2665.96 |  | 2272 | 0 |  |  |  | 472 | 2194 | 4938 | 停工 | 停工 | 3187 | 3940.08 | 3187 |  |  | 华容梅田湖大桥 | 9919 | 0.75973
216 | 湘西 | 泸溪县 | 泸溪能滩至浦市 | 泸溪县能滩经兴隆场-浦市 | S554、S320泸溪县能滩-浦市 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 69.4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 69.412; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 69.412; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2016]658号 | 湘交批[2016]205号 | 79438 | 61245.6621 | 28332 |  | 51106 |  |  | 59594.6 | 28332.4 | 25200 | 0 | 25200 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 14519 | 14166 | 路基 |  | 15887.6 | 5666.4 | 路基 |  | 3988 | 8500 | 路面 | 69.4 |  |  |  |  | 80397.1 | 20682 | 7650.4 |  | 20682 | 7650 |  | 7650 |  |  |  | 28332 | 停工 | 停工 | -959.1 | 32913.6621 |  |  |  | 泸溪能滩至浦市 | 80397.1
217 | 邵阳 | 邵东县 | 邵东县两市镇至廉桥公路 | 邵东两市镇-潭邵高速廉桥连接线 | 邵东两市镇-潭邵高速廉桥连接线 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 新建 | 其它 | 12.4 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.81; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 11.81; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础 [2016]736号 | 邵市交计统【2018】12号 | 32751 | 16763.11 | 2950 |  | 29801 |  |  | 26251.6 | 2950 | 10800 | 0 | 10800 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 7200 | 1500 | 路基 |  | 1650.6 |  | 批复施工许可 |  | 6601 | 1450 | 路面 | 12 |  |  |  |  | 38950 | 1357 | 1593 |  | 1357 | 1593 |  | 1593 |  |  |  | 2950 | 停工 | 停工 | -6199 | 13813.11 |  |  |  | #N/A |  | 1.1893
218 | 衡阳 | 衡阳县 | 衡阳县界牌-西渡 | 衡阳县界牌-西渡 | S222、S333衡阳县界牌-西渡 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 47.268 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 47.268; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 47.268; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2016]879号 | 湘交批[2017]18号 | 50320 | 36807.13 | 18149 |  | 32171 |  |  | 50320 | 18149 | [10 empty] | 7500 | 2142 | 批复施工许可 |  | 42820 | 16007 | 路面 | 47.268 | [8 empty] | 50250 | 5873 | 12276 |  | 5873 | 3033 |  | 3033 | 9243 |  |  | 18149 | 停工 | 停工 | 70 | 18658.13 | 70 |  |  | #N/A |  | 0.99861
219 | 永州 | 新田县 | G234新田县城-土桥 | G234（原S228）新田县城-土桥 | G234新田县城-土桥 | G234（原S228）新田县城-土桥 | G234新田县城至土桥 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 国道 | 25.9632 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 25.541; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 25.541; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2016]580号 | 湘交批[2016]218号 | 22846 | 15875.5827 | 15151 | 13215 | 7695 |  |  | 22846 | 11493.2 | 7347 | 0 | 7347 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 13215 | 7134.75 | 路基 |  | 2284 | 4358.45 | 路面 | 25.541 | [8 empty] | 22715 | 11493 | 0.2 |  | 11493 | 0 | [5 empty] | 11493 | 停工 | 停工 | -3527 | 724.5827 |  |  |  | #N/A
220 | 湘西 | 吉首市 | 吉首张排-社塘坡 | 吉首张排-社塘坡 | 吉首张排至社塘坡 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 其它 | 22.6 | 22.524 | 11.183 | 10.372 |  | 969 |  | 2016 | 2020 | 湘发改基础[2016]501号 | 州交计统[2016]212号 | 73919 | 54895.6454 | 6757.2 |  | 67161.8 |  |  | 73919 | 6757.2 | 18750 | 0 | 18750 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 31250 | 6000 | 路基 |  | 23919 | 757.2 | 路面 | 22.524 | [8 empty] | 72800 | 6176 | 581.2 |  | 6176 | 0 |  |  |  | 103 | 478 | 6757 | 停工 | 停工 | 1118.8 | 48138.4454 | 1118.8 |  |  | #N/A
221 | 衡阳 | 祁东县 | G322祁东县城改线 | G322祁东县城改线 | G322祁东县城改线 | G322祁东县城改线 | G322祁东县城改线 | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 新建 | 国道 | 19.72 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 19.72; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 19.72; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2015]1093号 | 湘交批[2016]118号 | 51808 | 34866.4516 | 13384 | 19720 | 38424 |  |  | 37374 | 13384 | 14836 | 1338 | 14836 |  |  |  | 0 | 1338 | 批复施工许可 | 0 | 19720 | 12046 | 路基 |  |  |  | 路基 |  | 2718 |  | 路面 | 19.7 | 100 |  |  |  | 49090 | 13384 | 0 |  | 13384 | 0 | [5 empty] | 13384 | 停工 | 停工 | 2718 | 21482.4516 | 2718 |  |  | #N/A | 49090
222 | 岳阳 | 经开区 | 杭瑞高速金凤桥连接线 | 杭瑞高速金凤桥连接线 | 杭瑞高速金凤桥连接线 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.3; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5.3; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2013]116 | 岳交规划[2016]271号 | 15000 | 10214.6096 | 1060 |  | 13940 |  |  | 15000 | 1060 | 4500 | 318 | 4500 |  |  |  |  | 318 | 批复施工许可 |  | 10500 | 742 | 路面 | 5.3 | [12 empty] | 12574 | 1024.39 | 35.61 |  | 1024.39 | 0 | [5 empty] | 1024.39 | 停工 | 停工 | 2390.39 | 9154.6096 | 2390.39 |  |  | #N/A |  | 0.83827
223 | 湘西 | 保靖县 | 保靖迁陵-龙溪 | G209保靖迁陵-龙溪 | G209保靖迁陵-龙溪 |  | G209保靖迁陵-龙溪 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 11 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.576; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12.576; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2016]1024号 | 湘交批[2017]135号 | 31621 | 25123.3684 | 14640 | 11575 | 16981 |  |  | 31621 | 14640 | 5100 | 0 | 5100 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 5100 | 3360 | 路基 |  | 21421 | 11280 | 路面 | 12.576 | [8 empty] | 30400 | 3776 | 10864 |  | 3776 | 10864 |  | 10864 |  |  |  | 14640 | 停工 | 2020年完成路基 | 1221 | 10483.3684 | 1221 |  |  | #N/A
224 | 怀化 | 辰溪县 | 泸溪-辰溪公路辰溪段 | 泸溪-辰溪辰溪段 | S320泸溪-辰溪辰溪段 | S252、S336泸溪-辰溪公路辰溪段 | 泸溪白沙至辰溪公路（辰溪段） | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 18.3 | 17.588 |  | 16.1894 |  | 1398.64 |  | 2016 | 2018 | 湘发改基础[2017]352号 | 湘交批[2016]153号 | 28010 | 20779.4233 | 10637 | 5950 | 17373 |  |  | 19914 | 7446.1 | 5100 | 1064 | 5100 |  |  |  |  | 1064 | 批复施工许可 |  | 11706 | 5318.2 | 路基 |  | 2801 | 1063.9 | 路基 |  | 207 |  | 路基 |  | 100 |  |  |  | 24600 | 7446 | 0.1 |  | 7446 | 0 | [5 empty] | 7446 | 停工 | 停工 | 219 | 10142.4233 | 219 |  |  | #N/A
225 | 株洲 | 茶陵县 | S345茶陵和吕至攸县高和公路（茶陵段） | 茶陵和吕-攸县高和（茶陵段） | S337茶陵和吕至攸县高和 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 59.191 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 59.191; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 59.191; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2014]622号 | 湘交计统[2014]430号 | 57872.08 | 45185.0336 | 28361 |  | 29511.08 |  |  | 56381.556 | 28361 | 34723 | 10654.38 | 34723 |  |  | 10654.38 |  |  | 路基 |  | 5000 | 3526 | 路基 |  | 1787.456 | 5672.32 | 路基 |  | 14871.1 | 8508.3 | 路面 | 59.2 |  |  |  |  | 55872.1 | 25604.38 | 2756.62 |  | 25604.38 | 1130 |  | 1130 | 1627 |  |  | 28361.38 | 停工 | 停工 | 2000.36 | 16824.0336 | 2000.36 |  |  | #N/A
226 | 株洲 | 醴陵市 | S331醴陵屏山至黄沙 | 醴陵屏山-芦淞区栗塘村 | S327醴陵屏山至黄沙 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 10.717 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.717; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10.717; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2016]136号 | 湘交批[2017]71号 | 9351 | 5315.0283 | 3587 |  | 5764 |  |  | 7545.7 | 2510.9 | [14 empty] | 7545.7 | 2510.9 | 路基 | [9 empty] | 1500 | 0 | 2510.9 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 停工 | 停工 | 4264 | 1728.0283 | 1728.0283 |  |  | #N/A |  | 0.16041
227 | 湘潭 | 湘潭县 | 潭衡西线高速（S61岳临高速）晓南互通至G240湘青线连接线 | 潭衡西高速晓南互通-青山桥连接线 | 潭衡西线高速（S61岳临高速）晓南互通至G240湘青线连接线 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 6.783 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8.5; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 潭发改审[2017]94号 | 潭交函[2017]116号 | 8737 | 5780.67 | 1356 |  | 7381 |  |  | 11073 | 1356 | 2040 | 0 | 2040 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 4760 | 1020 | 路面 | 8.5 |  |  |  |  | 4273 | 336 | 路面 | 6.8 |  |  |  |  | 6523 | 624 | 732 |  | 624 | 300 |  | 300 |  | 76 | 356 | 1356 | 停工 | 停工 | 2214 | 4424.67 | 2214 |  |  | #N/A |  | 0.74659
228 | 益阳 | 南县 | S307南县三仙湖至思乐公路 | 南县三仙湖-思乐 | S307南县三仙湖-思乐 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 16.172 | 16.18 | 8.3 | 7.88 |  |  |  | 2018 | 2020 | 益发改基础〔2017〕360号 | 益交发〔2018〕314号 | 49498.84 | 43085.3448 | 5684 |  | 43814.84 |  |  | 12085 | 1870 | [18 empty] | 7800 | 1870 | 路基 |  | 4285 |  |  |  | 6900 | 1870 | 0 |  | 1870 | 0 | [5 empty] | 1870 | 停工 | 停工 | 38784.84 | 37401.3448 | 37401.3448 |  |  | #N/A | 7300 | 0.14748
229 | 长沙 | 宁乡县 | 宁乡市黄材至龙田公路 | 宁乡黄材-龙田 | 宁乡黄材-龙田 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 其它 | 30 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30.799; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30.799; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 长发改审〔2017〕307号 | 长交批【2018】2号 | 48198 | 28722.61 | 6159.8 |  | 42038.2 |  |  | 35398 | 6159.8 | [14 empty] | 7200 | 1800 | 批复施工许可 |  | 28198 | 4359.8 | 路面 | 30.799 |  |  |  |  | 48197.7 | 2834 | 3325.8 |  | 2834 | 1364 |  | 1364 | 1962 |  |  | 6160 | 停工 | 停工 | 0.5 | 22562.81 | 0.5 |  |  | #N/A |  | 0.99999
230 | 邵阳 | 大祥区 | 邵阳市戴家坪-罗市桥 | 邵阳市戴家坪-邵阳县罗市桥 | 邵阳市戴家坪至罗市桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 升级 改造 | 其它 | 18.9 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 18.9; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 18.9; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2014]1208号 | 湘交批[2017]85号 | 36398 | 21179.5132 | 5967 |  | 30431 |  |  | 25478.6 | 4176.9 | 3540 | 0 | 3540 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 2360 | 3325 | 路基 |  | 19578.6 | 851.9 | 路基 | [9 empty] | 18940.3 | 3325 | 851.9 |  | 3325 | 0 | [5 empty] | 3325 | 停工 | 停工 | 14815.7 | 15212.5132 | 14815.7 |  |  | #N/A |  | 0.52037
231 | 邵阳 | 邵阳县 | 邵阳县长阳铺-九公桥 | 邵阳县长阳铺-九公桥 | S550邵阳县九公桥-长阳铺 | S339邵阳县长阳铺-九公桥 | 邵阳县长阳铺-九公桥 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 25.831 | 25.22 |  | 24.556 |  | 664 |  | 2017 | 2020 | 湘发改基础 [2016]775号 | 湘交批[2017]11号 | 29008 | 9756.032 | 13858 | 8827 | 15150 |  |  | 20605.6 | 9700.6 | [10 empty] | 5129 | 1947.72 | 批复施工许可 |  | 15176.6 | 7752.88 | 路基 | [5 empty] | 300 |  |  |  | 2489 | 8315 | 1385.6 |  | 8315 | 0 | [5 empty] | 8315 | 停工 | 停工 | 20976 | -4101.968 |  |  |  | 邵阳县长阳铺-九公桥 | 2489
232 | 邵阳 | 邵阳县 | G356邵阳县罗城-黄豆园 | G356邵阳县罗城-黄豆园 | G356邵阳县罗城至黄豆园公路 | G356邵阳县罗城-黄豆园 | G356线邵阳县罗城至黄豆园 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 国道 | 18.56 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 19.233; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 19.233; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2016]346号 | 湘交批[2017]15号 | 18627 | 8505.728 | 12082 | 10450 | 6545 |  |  | 13138.9 | 8457.4 | [10 empty] | 9878 | 1342.2 | 批复施工许可 |  | 3160.9 | 7115.2 | 路基 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 3427 | 3878 | 4579.4 |  | 3878 | 0 | [5 empty] | 3878 | 停工 | 停工 | 6996 | -3576.272 |  |  |  | #N/A | 3427
233 | 岳阳 | 华容县 | 岳阳长江经济带沿江公路（华容段） | 长江经济带沿江公路（华容段） | S217长江经济带沿江公路 （华容段） | 岳阳长江经济带沿江公路（华容段） | 长江经济带沿江公路（华容段） | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 28.3 | 25.793 |  | 25.6881 |  | 104.92 |  | 2016 | 2019 | 湘发改基础[2016]1025号 | 湘交批[2017]16号 | 29538 | 20075.3495 | 8522 | 9646 | 21016 |  |  | 21176.6 | 5965.4 | 7560 | 0 | 7560 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 7560 | 3360 | 路基 |  | 5556.6 | 2605.4 | 路基 | [5 empty] | 500 |  |  |  | 13217 | 5965 | 0.4 |  | 5965 | 0 | [5 empty] | 5965 | 停工 | 停工 | 13764 | 11553.3495 | 11553.3495 |  |  | #N/A | 13269
234 | 常德 | 西湖 | 西湖果木队-黄泥湖 | 西湖果木队-黄泥湖 | S314西湖果木队-黄泥湖 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 5.5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.04; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 6.04; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2017]831号 | 常交发[2017]81号 | 26405 | 20919.6946 | 2416 |  | 23989 |  |  | 26105.5 | 724.8 | [10 empty] | 3850 | 330 | 批复施工许可 |  | 9352.5 | 394.8 | 路基 |  | 12903 |  | 路基 | [5 empty] | 300 | 512 | 212.8 |  | 512 | 0 | [5 empty] | 512 | 停工 | 停工 | 24201 | 18503.6946 | 18503.6946 |  |  | #N/A |  | 0.011361
235 | 常德 | 桃源县 | 桃源火车站-桃花源 | 桃源火车站-桃花源 | S238桃源火车站-桃花源 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 新建 | 省道 | 15 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15.3; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 15.3; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 53550 | 38020.5 | 6885 |  | 46665 |  |  | 8032.5 | 918 | [10 empty] | 8032.5 | 918 | 批复施工许可 | [14 empty] | 0 | 918 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 停工 | 停工 | 46665 | 31135.5 | 31135.5 |  |  | #N/A |  | 0
236 | 常德 | 桃源县 | 常张高速热市互通-黄石 | 常张高速热市互通-黄石 | S238常张高速热市互通-黄石 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 升级改造 | 省道 | 28 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 31.738; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 31.738; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2017]965号 | 常交发[2017]94号 | 44627.65 | 29729.72 | 10797.09 |  | 33830.56 |  |  | 31239.355 | 3239.127 | [10 empty] | 6500 | 1260 | 批复施工许可 |  | 24739.355 | 1979.127 | 路基 | [9 empty] | 8300 | 1260 | 1979.127 |  | 1260 | 0 | [5 empty] | 1260 | 停工 | 停工 | 26790.56 | 18932.63 | 18932.63 |  |  | #N/A |  | 0.18598
237 | 常德 | 桃源县 | 常吉高速公路杨家桥互通至桃花源金盘村 | 常吉高公路杨家桥互通-桃花源金盘村 | S238常吉高公路杨家桥互通-桃花源金盘村 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 升级改造 | 省道 | 18.5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17.145; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 17.145; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2017]834号 | 常交发[2017]77号 | 22382 | 14298.47 | 6457 |  | 15925 |  |  | 15667.4 | 1937.1 | [10 empty] | 4320 | 832.5 | 批复施工许可 |  | 11347.4 | 1104.6 | 路基 | [9 empty] | 8200 | 833 | 1104.1 |  | 833 | 0 | [5 empty] | 833 | 停工 | 停工 | 8558 | 7841.47 | 7841.47 |  |  | #N/A |  | 0.36637
238 | 张家界 | 慈利县 | 永定西溪坪至慈利溪口（慈利段） | 永定西溪坪-慈利溪口 | S520永定西溪坪-慈利溪口 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 16.219 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 16.219; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 16.219; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 慈发改投资[2016]321号 | 慈交计字[2017]7号 | 17270.0749 | 11741.6164 | 6487.6 |  | 10782.4749 |  |  | 12089.0524 | 4541.32 | [10 empty] | 3771 | 1260 | 批复施工许可 |  | 8318.0524 | 3281.32 | 路基 | [9 empty] | 6415 | 1260 | 3281.32 |  | 1260 | 0 | [5 empty] | 1260 | 停工 | 停工 | 5627.4749 | 5254.0164 | 5254.0164 |  |  | #N/A
239 | 常德 | 津市市 | 津市新洲--岳山 | 津市新洲-岳山 | S516津市新洲-岳山 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级 改造 | 省道 | 33 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 29.863; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 29.863; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2016]846号 | 湘交批[2017]28号 | 22867 | 14398.5898 | 8959 |  | 13908 |  |  | 23067 | 8959 | 4950 | 0 | 4950 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 9117.6 | 4140 | 路基 |  | 8799.4 | 4819 | 路面 | 29.863 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 8967.5 | 5263 | 3696 |  | 5263 | 0 |  |  |  | 654 | 784.61 | 6701.61 | 停工 | 停工 | 11642.11 | 5439.5898 | 5439.5898 |  |  | 津市新洲--岳山 | 8967.5 | 0.39216
240 | 常德 | 武陵区 | 武陵区李白溪-石公庙 | 武陵区李白溪-石公庙 | S314武陵区李白溪-石公庙 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 4.3 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 2.524; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 2.524; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2017]836号 | 常交发[2017]84号 | 7747 | 5085.3893 | 1009.6 |  | 6737.4 |  |  | 5747.5 | 706.72 | [10 empty] | 3500 | 300 | 批复施工许可 |  | 373.5 | 0 | 路基 |  | 1874 | 406.72 | 路基 | [5 empty] | 3000 | 487 | 219.72 |  | 487 | 0 |  |  |  | 39 | 181 | 707 | 停工 | 停工 | 4444.4 | 4075.7893 | 4075.7893 |  |  | #N/A |  | 0.38725
241 | 湘潭 | 韶山市、湘乡市 | G354韶山-月山-水府庙 | G354韶山-月山-水府庙 | G354、S226韶山-月山-水府庙 | G354、S328韶山-月山-水府庙 | G354、S328韶山至月山至水府庙 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 国道 | 54.357 | 54.201 |  | 53.357 |  | 844 |  | 2016 | 2018 | 湘发改基础[2015]638号 | 湘交办函[2015]750、751号 | 45318 | 31302 | 20395 | 22213 | 24923 |  |  | 46318 | 20395 | 16276 | 5066 | 16276 | 5066 |  |  |  |  | 批复施工许可 |  | 17147 | 15329 | 路基 |  | 11895 | 0 | 路面 | 54.201 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 17326 | 20395 | 0 |  | 20395 | 0 | [5 empty] | 20395 | 停工 | 停工 | 27992 | 10907 | 10907 |  |  | #N/A | 10
242 | 郴州 | 汝城县 | G357汝城永丰-集龙（丰州坳） | G357汝城永丰-集龙（丰州坳） | G357汝城永丰-集龙（丰州坳） | G357汝城永丰-集龙（丰州坳） | G357汝城永丰至集龙（丰州坳） | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 国道 | 29 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 28.725; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 28.725; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2015]637号 | 湘交批[2016]4号 | 28284.66 | 22195 | 12926 | 12926 | 15358.66 |  |  | 23027.728 | 12926 | 16971 | 12445 | 16971 | 12445 |  |  |  |  | 路基 |  | 5656.728 | 481 | 路基 |  |  |  | 路基 | [5 empty] | 400 |  |  |  | 1940 | 12926 | 0 |  | 12926 | 0 | [5 empty] | 12926 | 停工 | 停工 | 26344.66 | 9269 | 9269 |  |  | #N/A | 3930
243 | 株洲 | 攸县 | 攸县旅游环线延伸线新建工程 | 攸县酒埠江旅游公路环线延伸线 | 攸县酒埠江旅游公路环线延伸线 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 3.93 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.05; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3.05; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 株发改审[2017]144号 | 株交批[2017]222号 | 6968 | 5106.0864 | 610 |  | 6358 |  |  | 11845.6 | 610 | [10 empty] | 2400 | 900 | 路基 |  | 4568 | -290 | 路面 | 3.05 | 4877.6 |  | 路基 | [6 empty] | 84 | 526 |  | 84 | 0 |  |  |  | 93 | 433 | 610 | 停工 | 停工 | 6968 | 4496.0864 | 4496.0864 |  |  | #N/A |  | 0
244 | 株洲 | 茶陵县 | 路坳岭至严塘 | 茶陵路岭坳-严塘 | S204茶陵路岭坳-严塘 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 32.49 | 32.678 |  | 32.5298 |  | 148.24 |  | 2016 | 2020 | 株发改审[2017]148号 | 株交批[2017]226号 | 35390.78 | 22682.8795 | 13634.512 |  | 21756.268 |  |  | 43468.946 | 9544.1584 | 8910 | 0 | 8910 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 8910 | 6600 | 路基 |  | 7953.546 | 2944.1584 | 路基 |  | 17695.4 |  | 路基 | [6 empty] | 1882 | 7662.1584 |  | 1882 | 0 |  |  |  | 1357 |  | 3239 | 停工 | 停工 | 24995.268 | 9048.3675 | 9048.3675 |  |  | #N/A
245 | 郴州 | 永兴县 | S349永兴马田-三塘 | 永兴马田-三塘 | S345永兴马田-三塘 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 21.272 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 21; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 21; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2021 | 郴发改批〔2018〕2号 | 郴交计基发〔2018〕83号 | 18004 | 19741.87 | 7350 |  | 10654 |  |  | 9002 | 3150 | 5401 | 0 | 5401 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 3601 | 3150 | 路基 |  |  |  | 批复施工许可 | [9 empty] | 17554 | 0 | 3150 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 停工 | 停工 | -6900 | 12391.87 |  |  |  | #N/A |  | 0.97501
246 | 怀化 | 中方县 | 辰溪县龙头庵-中方县袁家 | 辰溪县龙头庵-中方县袁家 | S249辰溪县龙头庵-中方县袁家 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 30.5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 28.207; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 28.207; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2021 | 怀发改基础[2017]8号 | 怀市交批[2017]131号 | 22544.9 | 17650 | 11282.8 |  | 11262.1 |  |  | 24362.43 | 7897.96 | 7200 | 0 | 7200 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 7200 | 7200 | 路基 |  | 1381.43 | 697.96 | 路基 |  | 8581 |  | 路基 | [5 empty] | 10750 | 7521 | 376.96 |  | 7521 | 0 | [5 empty] | 7521 | 停工 | 停工 | 8033.1 | 6367.2 | 6367.2 |  |  | #N/A
247 | 怀化 | 中方县 | 中方县四角田-石宝 | 中方县四角田-石宝 | S553中方县四角田-石宝 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 16 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15.255; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 15.255; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 怀发改基础[2017]9号 | 怀市交批[2017]132号 | 14886.13 | 11604.5 | 6102 |  | 8784.13 |  |  | 16340.291 | 4271 | [10 empty] | 3000 | 960 | 批复施工许可 |  | 7420.291 | 870.6 | 路基 |  | 5920 | 2440.4 | 路基 | [5 empty] | 7150 | 2483 | 1788 |  | 2483 | 0 | [5 empty] | 2483 | 停工 | 停工 | 4117.13 | 5502.5 | 4117.13 |  |  | #N/A
248 | 怀化 | 通道县 | G209通道县绕城公路 | G209通道县绕城公路 | G209通道绕城公路 | G209通道县绕城公路 | G209通道县绕城公路 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 13 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.17; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12.17; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 湘发改基础[2017]355号 | 湘交批[2017]106号 | 12469 | 9669.6 | 7018 | 7018 | 5451 |  |  | 13030 | 5400 | [10 empty] | 9120 | 5400 | 路基 |  |  |  | 路基 |  | 3610 |  | 路基 |  | 300 |  |  |  | 7210 | 5400 | 0 |  | 5400 | 0 | [5 empty] | 5400 | 停工 | 停工 | 3641 | 2651.6 | 2651.6 |  |  | G209通道县绕城公路 | 7210
249 | 怀化 | 芷江县 中方县 | 中方-芷江 | 中方-芷江 | S555中方-芷江 |  | 中方-芷江 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 28.8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 29.038; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 29.038; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2017]351号 | 怀交批[2017]39号 | 156131 | 122162.3948 | 18874.7 | 2020 | 137256.3 |  |  | 80291.5 | 13212.29 | [10 empty] | 51000 | 12870 | 路基 |  | 27065.5 | 342.29 | 路基 |  | 1226 |  | 路基 |  | 1000 |  |  |  | 112590 | 12870 | 342.29 |  | 12870 | 0 | [5 empty] | 12870 | 停工 | 停工 | 37536.3 | 103287.6948 | 37536.3 |  |  | 中方-芷江 | 112590
250 | 娄底 | 娄星区、涟源 | 娄星区双江至七星公路 | 娄星区双江-涟源七星 | S543娄星区双江-涟源七星 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 改建 | 省道 | 16 | 15.52 |  | 15.223 |  |  | 297 | 2016 | 2021 | 娄发改行审[2017]53 | 娄交计[2017]211号 | 14077 | 10255.9137 | 6409.74 |  | 7667.26 |  |  | 9853.9 | 4486.818 | 4800 | 0 | 4800 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 3200 | 2800 | 路基 |  | 1853.9 | 1686.818 | 路基 | [9 empty] | 4980 | 2800 | 1686.818 |  | 2800 | 0 | [5 empty] | 2800 | 停工 | 停工 | 5487.26 | 3846.1737 | 3846.1737 |  |  | #N/A |  | 0.35377
251 | 湘西 | 吉首市 | 吉首寨阳至矮寨悬索桥公路 | 吉首寨阳-矮寨悬索桥 | 吉首寨阳至矮寨悬索桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 其它 | 12.3 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.288; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 12.288; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 州发改基础[2016]9号 | 州交计基[2016]93号 | 9577.19 | 7309.7801 | 3686.4 |  | 5890.79 |  |  | 9577.19 | 3686.4 | [10 empty] | 5746.2 | 2196 | 路基 |  | 3830.99 | 1490.4 | 路面 | 12.288 | [8 empty] | 9577.2 | 3686 | 0.4 |  | 3686 | 0 | [5 empty] | 3686 | 停工 | 停工 | -0.41 | 3623.3801 |  |  |  | #N/A
252 | 湘西 | 花垣县 | 黄土坪经金龙至排碧 | 花垣县黄土坪-芷耳-排碧 | 花垣县黄土坪经芷耳至排碧 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 其它 | 19.3 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 18.53; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 18.53; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 州发改基础[2016]340号 | 州交计划[2016]354号 | 17868.16 | 13122.8945 | 5559 |  | 12309.16 |  |  | 12507.712 | 3891.3 | [10 empty] | 7920 | 3600 | 路基 |  | 4587.712 | 291.3 | 路基 | [9 empty] | 9180 | 2527.25 | 1364.05 |  | 2527.25 | 0 | [5 empty] | 2527.25 | 停工 | 停工 | 5656.41 | 7563.8945 | 5656.41 |  |  | #N/A
253 | 湘西 | 花垣县 | 花垣吉卫螺丝懂经董马库-保靖夯沙 | 保靖夯沙-花垣吉卫（湘黔界） | S527保靖夯沙-花垣吉卫（湘黔界） |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级 改造 | 省道 | 42.988 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 42.988; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 42.988; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2016]847号 | 州交计划[2016]321号 | 35285.32 | 26172.129 | 12896 |  | 22389.32 |  |  | 43000 | 9750 | 23400 | 0 | 23400 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 15600 | 9750 | 路基 |  |  |  | 路基 | [5 empty] | 4000 |  |  |  | 23260 | 9750 | 0 |  | 9750 | 0 | [5 empty] | 9750 | 停工 | 停工 | 8879.32 | 13276.129 | 8879.32 |  |  | 花垣吉卫螺丝懂经董马库-保靖夯沙 | 23260
254 | 湘西 | 龙山县 | 里耶绕城公路 | 里耶绕城公路 | S256、S320里耶绕城公路 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 12 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 25000 | 17000 | 4800 |  | 20200 |  |  | 5000 | 0 | [10 empty] | 5000 | 720 | 批复施工许可 |  | 0 | -720 | 拟调规 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 停工 | 停工 | 20200 | 12200 | 12200 |  |  | #N/A
255 | 湘西 | 保靖县5公里吉首市10公里 | S262保靖夯沙-吉首 | 保靖夯沙-吉首 | S253保靖夯沙-吉首 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 13.7 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.685; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 13.685; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2015]965号 | 湘交计统[2015]398号 | 17344.48 | 13354.8943 | 7172 |  | 10172.48 |  |  | 17344 | 7172 | 10223 | 7172 | 5203 | 2151.6 | 5020 | 5020.4 |  |  | 路基 |  | 7121 | 0 | 路面 | 13.685 | [12 empty] | 16911 | 7172 | 0 |  | 7172 | 0 | [5 empty] | 7172 | 停工 | 停工 | 433.48 | 6182.8943 | 433.48 |  |  | #N/A
256 | 长沙 | 宁乡县 | S324线望城区格塘至宁乡县白马桥 | 望城区格塘-宁乡县白马桥 | S324望城区格塘-宁乡县白马桥 | 长沙市北横线 | S324线望城区格塘至宁乡县白马桥公路工程 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 24.14 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 24.134; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 24.134; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2016]344号 | 湘交批[2016]131号 | 118722.07 | 67992.8002 | 12442 | 23651.32 | 106280.07 |  |  | 66361.035 | 0.44 | [10 empty] | 47488.828 | 1448.04 | 批复施工许可 |  | 11872.207 | 7261.4 | 路基 |  |  | -8709 | 未开工 |  | 7000 |  | 路基 |  | 26000 | 7465 | -7464.56 |  | 7465 | 0 | [5 empty] | 7465 | 停工 | 停工 | 87745.07 | 55550.8002 | 55550.8002 |  |  | #N/A | 26000
257 | 邵阳 | 新邵县 | 新郡县小庙头至石背垅 | 新邵县小庙头-石背垅 | S235新邵县小庙头-石背垅 | S238新邵县城过境 |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 省道 | 11.9 | 12.2 | 7.32 | 4.88 |  |  |  | 2020 | 2022 | 湘发改基础[2017]486号 | 湘路工建[2017]242号 | 49925 | 34477.4383 | 6710 |  | 43215 |  |  | 12500 | 0 | [22 empty] | 12500 |  | 施工许可 |  | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 拟新开工 | 2020年完成部分路基 | 43015 | 27767.4383 | 27767.4383 |  | 2020年完成施工许可 | 新郡县小庙头至石背垅 | 2408.1
258 | 湘潭 | 湘乡市、韶山市 | G240沪昆高铁韶山站-湘乡连接线 | G240沪昆高铁韶山站-湘乡连接线 | G240沪昆高铁韶山南站-湘乡公路（韶山-乌石公路三期） | G240沪昆高铁韶山站-湘乡连接线 | G240沪昆高铁韶山站-湘乡连接线 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 9.044 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.044; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 9.044; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础〔2017〕963号 | 潭交函〔2018〕20号 | 28000 | 32659.29 | 6270 | 0 | 21730 |  |  | 2000 | 1492 | [22 empty] | 2000 | 1492 | 施工许可 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1492 | 1492 |  |  |  |  | 1492 | 拟新开工 | 2020年完成部分路基 | 23222 | 26389.29 | 23222 |  | 2020年完成施工许可 | G240沪昆高铁韶山站-湘乡连接线 | 0
259 | 湘潭 | 雨湖区 | 湘潭桐子坪-姜畲 | 湘潭桐子坪-姜畲 | S219湘潭桐子坪-姜畲 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.032; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9.032; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 潭发改审[2017]122号 |  | 7200 |  | 2710 |  | 4490 |  |  | 4320 | 0 | [14 empty] | 2160 | 813 | 批复施工许可 |  |  | -813 | 未开工 |  | 2160 |  | 施工许可 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 拟新开工 | 2020年完成部分路基 | 4490 | -2710 |  |  | 2020年完成施工许可 | #N/A | 500 | 0.069444
260 | 岳阳 | 平江县 | S201平江县加义-芦头林场 |  | S201平江县加义-芦头林场 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 省道 | 7.8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.8; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 7.8; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 在做工可 |  | 5616 | 4099.68 | 3120 |  | 2496 |  |  | 2487 | 0 | [22 empty] | 2487 |  | 路基 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 拟新开工 | 2020年完成路基 | 2496 | 979.68 | 979.68 |  | 2020年完成路基 | S201平江县加义-芦头林场 | 0 | 0
261 | 长沙 | 浏阳市 | G319浏阳天马山隧道 |  | G319浏阳天马山隧道 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  | 新改建 | 国道 | 3 | 3 |  | 2 |  |  | 1 | 2020 | 2022 |  |  | 16916 | 11502.88 | 3494 |  |  |  |  | 1000 | 0 | [22 empty] | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 拟新开工 | 拟新开工 | 13422 | 8008.88 | 8008.88 |  |  | G319浏阳天马山隧道 | 0 | 0
262 | 长沙 | 宁乡市 | S327宁乡伍家-五里堆 |  | S327宁乡伍家-五里堆 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 省道 | 21 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 21; 建设规模（公里）/（延米） 三级 公路: 21; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 在做工可 |  | 10500 | 7665 | 6300 |  | 4200 |  |  | 1000 | 0 | [22 empty] | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 拟新开工 | 拟新开工 | 4200 | 1365 | 1365 |  |  | S327宁乡伍家-五里堆 | 0 | 0
263 | 常德 | 石门县 | 石门柳家娅-黄连尖 | 石门柳家娅-黄连尖 | S302/S303石门柳家娅-官庄坪 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 一类 | 国贫 | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 45; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 45; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 石发改工〔2017〕18号 |  | 32000 |  | 18000 |  | 14000 |  |  | 45518 | 0 | [22 empty] | 45518 |  | 路基 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 拟新开工 | 拟新开工 | 14000 | -18000 |  |  |  | #N/A
264 | 岳阳 | 平江县 | S206、S313平江县过大洲、梅仙和余坪集镇段道路改建工程 |  | S206、S313平江县过大洲、梅仙和余坪集镇段道路改建工程 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  |  |  | 省道 | 6 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 6; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 在做工可 |  | 19800 | 14058 | 3900 |  | 15900 |  |  | 5561 | 0 | [22 empty] | 5561 |  | 路基 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 拟新开工 | 2020年完成路基 | 15900 | 10158 | 10158 |  | 2020年完成路基 | S206、S313平江县过大洲、梅仙和余坪集镇段道路改建工程 | 0 | 0
265 | 岳阳 | 平江县 | S316平江县长庆-童市 |  |  |  |  | 十三五 | 调增项目 | [22 empty] | 9480 | 0 | [22 empty] | 9480 |  | 施工许可 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 拟新开工 | 2020年完成路基 | 0 | 0 |  |  | 2020年完成路基 | S316平江县长庆-童市 | 0 | #DIV/0!
266 | 岳阳 | 岳阳楼区 | G353洞庭湖大桥至岳阳东站 | G353岳阳土马-岳阳东站-洞庭湖大桥 | G353洞庭湖大桥-岳阳东站 | G353云溪土马-洞庭湖大桥 | G353岳阳东站-洞庭湖大桥 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 15.941 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 16; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 16; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2021 | 岳港发改〔2017〕50号 | 岳港规划〔2017〕36号 | 139976 | 66880 | 8800 | 0 | 131176 |  |  | 20996 | 0 | [22 empty] | 20996 |  | 施工许可 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 拟新开工 | 2020年完成部分路基 | 131176 | 58080 | 58080 |  | 2020年完成施工许可 | G353洞庭湖大桥至岳阳东站 | 0
267 | 邵阳 | 北塔区 | 北塔区应安亭-陈家桥 | 北塔区应安亭-陈家桥 | 北塔区应安亭-陈家桥 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 二类 |  | 升级改造 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10 |  |  | 18000 |  | 2500 |  |  |  |  | 3000 | 0 | [22 empty] | 3000 |  | 路基 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 拟新开工 | 2020年完成路基 | 15500 | -2500 |  |  | 2020年完成路基 | 北塔区应安亭-陈家桥 | 1287.5 | 0.071528
268 | 益阳 | 沅江市 | 沅江市草尾至八形汊公路（含草尾大桥） | 沅江市草尾-八形汊 | 沅江市草尾-八形汊 |  |  | 十三五 | 预备项目 | 三类 |  | 改扩建 |  |  | 6.49 |  | 5.438 |  | 1052 |  | 2017 | 2019 | 益发改基础[2017]291号 | 益交计统〔2017〕350号 | 22069 |  | 1298 |  | 20771 |  |  | 15447.7 | 0 | [10 empty] | 6000 | 812.79 | 批复施工许可 |  | 620.7 | 0 | 批复施工许可 |  |  | -812.79 | 未开工 |  | 8827 |  | 路基 |  | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 拟新开工 | 2020年完成路基 | 15771 | -1298 |  |  | 2020年完成路基 | 沅江市草尾至八形汊公路（含草尾大桥） | 5000 | 0.22656
269 | 株洲 | 醴陵市 | G106醴陵城区绕城线（王仙-龙源冲） | G106醴陵城区绕城公路线（王仙-龙源冲） | G106醴陵城区绕城公路线 （王仙-龙源冲） | G106醴陵城区绕城线（王仙-龙源冲） | G106醴陵城区绕城公路线（王仙-龙源冲） | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 13.427 | 13.427 | 11.72 |  |  | 1707 |  | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2017]1091号 | 株交批[2017]223号 | 80363.9 | 52409.7239 | 19248.5 | 0 | 61115.4 |  |  | 96435.95 | 13473.55 | [10 empty] | 4320 | 997.5 | 批复施工许可 |  | 35861.95 | 4777.05 | 路基 | [5 empty] | 56254 | 7699 | 路基 |  |  | 0 | 5774.55 |  | 0 | 13473 | 7698 | 5775 |  |  |  | 13473 | 未开工 | 2020年完成路基 | 74588.4 | 33161.2239 | 33161.2239 |  | 2020年完成路基 | #N/A | 12566
270 | 衡阳 | 祁东县 | 祁东县太和堂-四明山 | 祁东县太和堂-四明山 | S575祁东县太和堂-四明山 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 14.074 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14.059; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 14.059; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 衡发改审[2017]81号 | 衡市交规字[1017]327号 | 12512 | 8508.16 | 3514.75 |  | 8997.25 |  |  | 15623.6 | 1054.425 | [10 empty] | 2502.4 | 527.2125 | 批复施工许可 |  | 5004.8 | 527.2125 | 批复施工许可 |  | 4058.4 |  | 路基 |  | 4058 |  | 路基 |  | 4700 | 485 | 569.425 |  | 485 | -485 |  | -485 |  |  |  | 0 | 未开工 | 2020年完成路基 | 4297.25 | 4993.41 | 4297.25 |  | 2020年完成路基 | 祁东县太和堂-四明山 | 0
271 | 邵阳 | 邵阳县 | 邵阳县黄豆园-黄亭市 | 邵阳县黄豆园-黄亭市 | S336邵阳县黄豆园-黄亭市 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 18 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 18.499; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 18.499; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2017]392号 | 邵市交计统[2017]306号 | 22037 | 14985.16 | 7399.6 |  | 14637.4 |  |  | 22446 | 5179.72 | [10 empty] | 4407.2 | 1108.92 | 批复施工许可 |  | 11018.7 | 4070.8 | 路基 |  | 3260.1 |  | 施工许可 |  | 3760 |  | 路基 |  | 3451 | 1021 | 4158.72 |  | 1021 | 0 | [5 empty] | 1021 | 未开工 | 2020年完成路基 | 12207.4 | 7585.56 | 7585.56 |  | 2020年完成路基 | 邵阳县黄豆园-黄亭市 | 3451
272 | 邵阳 | 新宁县 | 新宁县江口桥-黄皮坳 | 新宁县江口桥-黄皮坳 | S341新宁县江口桥-黄皮坳 | S348新宁县江口桥-黄皮坳 |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 53.26 | 56.277 |  | 54 |  | 707 | 1570 | 2019 | 2021 | 市发改基础[2017]383号 | 邵市交基建[2018]172号 | 74421.6 | 54702.014 | 21600 |  | 52821.6 |  |  | 67978.48 | 6480 | [10 empty] | 8000 | 4674.51 | 批复施工许可 |  | 14326.48 | 1805.49 | 批复施工许可 |  | 22326 |  | 路基 |  | 23326 |  | 路基 |  | 942.1 | 2981 | 3499 |  | 2981 | 0 | [5 empty] | 2981 | 未开工 | 2020年完成路基 | 54860.5 | 33102.014 | 33102.014 |  | 2020年完成路基 | 新宁县江口桥-黄皮坳 | 1182.1
273 | 张家界 | 永定区 | 永定教子垭-温塘（二期） | 永定教子垭-温塘（二期） | S303永定教子垭-温塘（二期） |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 张发改审批【2017】21号 |  | 10633 | 11227.65 | 3233.6 |  | 7399.4 |  |  | 20155.4 | 960 | [10 empty] | 1413.4 | 480 | 批复施工许可 |  | 2826.8 | 480 | 批复施工许可 |  | 4240.2 |  | 施工许可 |  | 11675 |  | 路基 |  |  | 0 | 960 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 2020年完成路基 | 7399.4 | 7994.05 | 7399.4 |  | 2020年完成路基 | 永定教子垭-温塘（二期） | 0
274 | 张家界 | 桑植县 | 桑植县长潭坪大桥 | 桑植县长潭坪大桥 | S524桑植县长潭坪大桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 1.34 | 1.4 |  | 1.1 |  | 322 |  | 2019 | 2021 | 张发改审批【2017】70号 | 湘路工建〔2018〕248号 | 9245 | 4246.456 | 1792.4 |  | 7452.6 |  |  | 10040 | 1075.44 | [10 empty] | 3240 | 1075.44 | 下部结构 |  | 540 |  | 路基 |  | 3780 |  | 路基 |  | 2480 |  | 路基 |  | 2705 | 247 | 828.44 |  | 247 | 0 | [5 empty] | 247 | 未开工 | 2020年完成路基 | 4994.6 | 2454.056 | 2454.056 |  | 2020年完成路基 | 桑植县长潭坪大桥 | 3692
275 | 益阳 | 安化县 | 安化龙塘-江南（含江南资江大桥） | 安化龙塘-江南（含江南资江大桥） | S236安化龙塘至江南（含江南资江大桥） |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 10.0344 | 10.034 |  | 9.1964 |  | 837.58 |  | 2019 | 2021 | 湘交发改[2017]1075号 | 益交计统[2017]344号 | 17280 | 13647.418 | 6000 |  | 11280 |  |  | 24192 | 2809.52 | [14 empty] | 12096 | 2809.52 | 路基 |  | 5184 |  | 路基 |  | 6912 |  | 路基 |  | 2650 | 828 | 1981.52 |  | 828 | 0 | [5 empty] | 828 | 未开工 | 2020年完成路基 | 9458 | 7647.418 | 7647.418 |  | 2020年完成路基 | 安化龙塘-江南（含江南资江大桥） | 3350
276 | 湘西 | 保靖县 | S262保靖迁陵至夯沙 | 保靖迁陵-夯沙 | S253保靖迁陵-夯沙 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新改建 | 省道 | 49 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 68; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 68; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 68000 | 46240 | 27200 |  | 40800 |  |  | 47600 | 8160 | [18 empty] | 20400 | 8160 | 施工许可 |  | 27200 |  | 路基 |  | 50 | 0 | 8160 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 2020年完成路基 | 40750 | 19040 | 19040 |  | 2020年完成路基 | S262保靖迁陵至夯沙 | 8550
277 | 岳阳 | 屈原管理区 | 屈原区推山咀码头-三州桥 | 屈原区三洲桥-推山咀码头 | 屈原区三洲桥-推山咀码头 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 其它 | 9 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.05; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 7.05; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 岳发改审[2017]56号 | 岳交规划[2017]321号 | 8756 | 7817.4129 | 1410 |  | 7346 |  |  | 6129.2 | 987 | [10 empty] | 5404.92 | 840 | 路基 |  | 724.28 | 147 | 路基 | [10 empty] | 0 | 987 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 拟新开工 | 7346 | 6407.4129 | 6407.4129 |  |  | #N/A |  | 0
278 | 岳阳 | 屈原管理区 | 屈原营田至磊石 | 屈原磊石-营田 | S210屈原磊石-营田 | S102屈原营田-磊石 |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 24 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20.1; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 20.1; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 岳发改审[2017]109号 |  | 16253 | 13126.9456 | 6030 |  | 10223 |  |  | 9495.148 | 4221 | [10 empty] | 4495.574 | 1080 | 批复施工许可 | [5 empty] | 4999.574 | 3141 | 路基 | [6 empty] | 0 | 4221 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 拟新开工 | 10223 | 7096.9456 | 7096.9456 |  |  | #N/A |  | 0
279 | 岳阳 | 岳阳县 | 岳阳县麻塘至黄沙街公路（麻塘至荣家湾段） | 岳阳县麻塘-黄沙街 | 岳阳县麻黄线（麻塘至荣家湾段） |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 其它 | 20 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20.3; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 20.3; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 工可批复〔2018〕2号 | 初设已评 | 93491 | 66378.61 | 4049 |  | 89442 |  |  | 38847.3 | 2400 | [10 empty] | 7200 | 1200 | 批复施工许可 |  | 3600 | 1200 | 批复施工许可 |  | 28047.3 |  | 路基 | [6 empty] | 0 | 2400 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 拟新开工 | 89442 | 62329.61 | 62329.61 |  | 拆成了两个项目 | #N/A |  | 0
280 | 岳阳 | 平江县 岳阳县 | S308平江县南江至岳阳县龙湾 | 岳阳县筻口-新开 | S308平江县南江至岳阳县龙湾 | S318岳阳县新开-筻口 |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 66.5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 66.534; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 66.534; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 岳发改[2017]112号 | 岳交规划[2017]273号 | 306537 | 209869.788 | 43253 |  | 263284 |  |  | 95980.55 | 12975.9 | [14 empty] | 45980.55 | 12975.9 | 批复施工许可 |  | 50000 |  | 路基 | [6 empty] | 5969 | 7006.9 |  | 5969 | 0 | [5 empty] | 5969 | 未开工 | 拟新开工 | 269253 | 166616.788 | 166616.788 |  |  | #N/A
281 | 常德 | 鼎城区 | 鼎城移堤-走马岗 | 鼎城移堤-走马岗 | S314鼎城移堤-走马岗 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 14 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14.06; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 14.06; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 湘发改基础[2017]962号 | 常交发[2017]82号 | 49210 | 44057.563 | 5624 |  | 43586 |  |  | 49210 | 1687.2 | [10 empty] | 9800 | 840 | 批复施工许可 |  | 14805 | 847.2 | 路基 |  | 24605 |  | 路基 | [6 empty] | 1230 | 457.2 |  | 1230 | 0 | [5 empty] | 1230 | 未开工 | 拟新开工 | 44816 | 38433.563 | 38433.563 |  |  | #N/A |  | 0
282 | 常德 | 鼎城区 | 鼎城大路陂-白洋湖 | 鼎城大路陂-白洋湖 | S314鼎城大路陂-白洋湖 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 省道 | 14 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.848; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 13.848; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 湘发改基础[2017]961号 | 常交发[2017]8号 | 48468 | 36094.2327 | 5539.2 |  | 42928.8 |  |  | 47468 | 1661.76 | [10 empty] | 9590 | 822 | 批复施工许可 |  | 14644 | 839.76 | 路基 |  | 23234 |  | 路基 | [5 empty] | 1000 | 1208 | 453.76 |  | 1208 | 0 | [5 empty] | 1208 | 未开工 | 拟新开工 | 43136.8 | 30555.0327 | 30555.0327 |  |  | #N/A |  | 0.020632
283 | 张家界 | 永定区 | 永定三家馆-鸭坪 | 永定三家馆-鸭坪 | 永定三家馆-鸭坪 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 改建 | 其它 | 7 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.249; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8.249; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 张发改投资[2017]12号 | 张交字[2017]160号 | 10716.13 | 6488.1892 | 2474.7 |  | 8241.43 |  |  | 7501.291 | 742.41 | [10 empty] | 1266.2 | 420 | 批复施工许可 |  | 6235.091 | 322.41 | 路基 | [10 empty] | 420 | 322.41 |  | 420 | 0 | [5 empty] | 420 | 未开工 | 拟新开工 | 8661.43 | 4013.4892 | 4013.4892 |  |  | #N/A
284 | 张家界 | 永定区 | 永定王家坪-张家界城区 | 永定王家坪-张家界城区 | S315永定王家坪-张家界城区 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 48 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 48; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 48; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 张发改审批[2017]16号 | 张交字[2017]212号 | 47583 | 33722 | 19880 |  | 27703 |  |  | 41951.2 | 5964 | [10 empty] | 5532.2 | 2880 | 批复施工许可 |  | 11064.4 | 2880 | 批复施工许可 |  | 25354.6 | 204 | 路基 | [5 empty] | 6242 | 2744 | 3220 |  | 2744 | -2744 |  | -2744 |  |  |  | 0 | 未开工 | 拟新开工 | 21461 | 13842 | 13842 |  |  | #N/A
285 | 张家界 | 永定区 | 桑植定家峪-永定大溶溪（二期） | 桑植定家峪-永定大溶溪（二期） | S246桑植定家峪-永定大溶溪（二期） |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 56 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 56; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 56; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 95188 | 64727.84 | 22400 |  | 72788 |  |  | 28556.4 | 6720 | [10 empty] | 14278.2 | 3360 | 批复施工许可 |  | 14278.2 | 3360 | 批复施工许可 | [10 empty] | 0 | 6720 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 拟新开工 | 72788 | 42327.84 | 42327.84 |  |  | #N/A
286 | 张家界 | 桑植县 | 桑植定家峪-永定区大溶溪(一期) | 桑植定家峪-永定区大溶溪(一期) | S246桑植定家峪-永定区大溶溪(一期) |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 19 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 19; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 19; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 张发改审批[2017]10号 |  | 19237 | 13081.16 | 7600 |  | 11637 |  |  | 11542.2 | 2280 | [10 empty] | 3847.4 | 1140 | 批复施工许可 |  | 7694.8 | 1140 | 批复施工许可 | [10 empty] | 0 | 2280 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 拟新开工 | 11637 | 5481.16 | 5481.16 |  |  | #N/A
287 | 张家界 | 桑植县 | 桑植县城-高铁站 | 桑植县城-高铁站 | S306桑植县城-高铁站 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.1; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 8; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 42970 | 30508.7 | 5200 |  | 37770 |  |  | 12891 | 1560 | [10 empty] | 8594 | 780 | 批复施工许可 |  | 4297 | 780 | 批复施工许可 | [10 empty] | 0 | 1560 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 拟新开工 | 37770 | 25308.7 | 25308.7 |  |  | #N/A
288 | 张家界 | 桑植县 | 桑植官地坪-瑞塔铺(二期) | 桑植官地坪-瑞塔铺(二期) | S524桑植官地坪-瑞塔铺(二期) |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 11 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 23000 | 15640 | 3600 |  | 19400 |  |  | 6900 | 1080 | [10 empty] | 4600 | 540 | 批复施工许可 |  | 2300 | 540 | 批复施工许可 | [10 empty] | 0 | 1080 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 拟新开工 | 19400 | 12040 | 12040 |  |  | #N/A
289 | 张家界 | 桑植县 | 武陵源中湖至桑植瑞塔铺 | 武陵源中湖至桑植瑞塔铺 | 武陵源中湖至桑植瑞塔铺 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 其它 | 15 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17.957; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 17.957; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 张发改投资[2017]13号 | 张交字[2017]159号 | 55495.46 | 41786.3045 | 5387.1 |  | 50108.36 |  |  | 38846.822 | 1616.13 | [10 empty] | 3897.8 | 801 | 批复施工许可 |  | 34949.022 | 815.13 | 路基 | [10 empty] | 801 | 815.13 |  | 801 | 0 | [5 empty] | 801 | 未开工 | 拟新开工 | 50909.36 | 36399.2045 | 36399.2045 |  |  | #N/A
290 | 郴州 | 汝城县 | 汝城水口-东江湖凉滩码头 | 汝城水口-东江湖凉滩码头 | 汝城水口-东江湖凉滩码头 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新改建 | 其它 | 22.173 | 21.063 |  |  | 20.7766 | 286.36 |  | 2020 | 2022 | 郴发改基础[2017]21号 | 郴发改基础[2017]211号 | 18626.4451 | 14094.0224 | 6232.992 |  | 12393.4531 |  |  | 13038.5116 | 4363.0944 | 4830 | 0 | 4830 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 3220 | 3450 | 路基 |  | 4988.5116 | 913.0944 | 路基 | [10 empty] | 3450 | 913.0944 |  | 3450 | 0 | [5 empty] | 3450 | 未开工 | 拟新开工 | 15843.4531 | 7861.0304 | 7861.0304 |  |  | #N/A
291 | 永州 | 冷水滩区 | 冷水滩花桥街经杨村甸至马坪公路 | 冷水滩杨村甸—马坪 | S575冷水滩杨村甸—马坪 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 39.5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 40; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 40; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 永发改[2017]477号 | 永交发[2017]211 | 56853 | 40223.3707 | 13675 |  | 43178 |  |  | 23775.9 | 4102.5 | [10 empty] | 4480 | 960 | 批复施工许可 |  | 2240 | 1440 | 批复施工许可 |  | 17055.9 | 1702.5 | 路基 | [6 empty] | 1887 | 2215.5 |  | 1887 | 0 | [5 empty] | 1887 | 未开工 | 拟新开工 | 45065 | 26548.3707 | 26548.3707 |  |  | #N/A |  | 0
292 | 永州 | 东安、零陵 | 东安监狱公路（AB门前G207改道） | 东安监狱公路（AB门前G207改道） | 东安监狱公路（AB门前G207改道） |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 其它 | 3.454 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 4; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 3200 | 2176 | 800 |  | 2400 |  |  | 960 | 0 | [14 empty] | 960 | 240 | 批复施工许可 |  |  | -240 | 未开工 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 拟新开工 | 2400 | 1376 | 1376 |  |  | #N/A |  | 0
293 | 永州 | 蓝山县 | 蓝山火市-毛俊水库 | 蓝山县城-毛俊水库 | S231火市-毛俊水库 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 8.624 | 8.38 |  | 8.07 |  | 310 |  | 2019 | 2022 | 蓝发改投[2017]8号 | 蓝交发[2017]99号 | 16852.86 | 11709.8746 | 3537 |  | 13315.86 |  |  | 6860 | 0 | [10 empty] | 1960 | 405 | 批复施工许可 |  | 4900 | 2071 | 路基 |  |  | -2476 | 未开工 | [5 empty] | 2060 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 拟新开工 | 11255.86 | 8172.8746 | 8172.8746 |  | 项目被拆分成S231火市-毛俊水库和S231蓝山县城-火市 | #N/A |  | 0.12223
294 | 永州 | 蓝山县 | S232、S107蓝山县城-火市 | 蓝山县城-毛俊水库 | S231蓝山县城-火市 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 升级改造 | 省道 | 14.41 | 14.098 | 13.8428 |  |  | 255.16 |  | 2020 | 2022 | 湘发改基础[2017]959号 | 永交发[2017]201号 | 44216 | 27250 | 5639.2 |  | 38576.8 |  |  | 22108 | 0 | [14 empty] | 22108 | 1691.76 | 路基 |  |  | -1691.76 | 未开工 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 拟新开工 | 38576.8 | 21610.8 | 21610.8 |  | 项目被拆分成S231火市-毛俊水库和S231蓝山县城-火市 | #N/A |  | 0
295 | 怀化 | 新晃县 | 新晃县省级工业园集中区连接线 | 新晃县省级工业园集中区连接线 | 新晃县省级工业园集中区连接线 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 其它 | 5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 4800 | 3264 | 1800 |  | 3000 |  |  | 3360 | 540 | [10 empty] | 960 | 270 | 批复施工许可 |  | 2400 | 270 | 路基 | [10 empty] | 0 | 540 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 拟新开工 | 3000 | 1464 | 1464 |  |  | #N/A
296 | 娄底 | 新化县 | 新化县城-洋溪南站 | 新化县城-洋溪南站 | S322新化县城-洋溪南站 | S332新化县城-洋溪南站 |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 省道 | 22 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 22; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 22; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 湘发改基础[2017]955号 | 娄交计函〔2018〕34号 | 93490 | 63224 | 14300 |  | 79190 |  |  | 10000 | 4290 | [14 empty] | 5000 | 4290 | 批复施工许可 |  | 5000 |  | 路基 | [6 empty] | 1973 | 2317 |  | 1973 | 0 | [5 empty] | 1973 | 未开工 | 拟新开工 | 81163 | 48924 | 48924 |  |  | #N/A
297 | 娄底 | 涟源市 | 涟源城区-沪昆高铁邵阳北站 | 涟源城区-沪昆高铁邵阳北站 | 涟源城区-沪昆高铁邵阳北站 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 其它 | 6 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.752; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.752; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 娄发改行审【2018】20号 | 娄交计函{2018}17号 | 4200 | 3141.7185 | 1725.6 |  | 2474.4 |  |  | 4200 | 540 | [14 empty] | 1260 | 540 | 批复施工许可 |  | 2940 |  | 路基 | [5 empty] | 1690 | 248 | 292 |  | 248 | 0 | [5 empty] | 248 | 未开工 | 拟新开工 | 1032.4 | 1416.1185 | 1032.4 |  |  | #N/A
298 | 湘西 | 凤凰县 | 凤凰乌巢河大桥 | 凤凰乌巢河大桥 | S256凤凰乌巢河大桥 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 省道 | 0.6 | 1.3 |  | 1 |  | 300 |  | 2020 | 2022 | 州发改基础（2018）187号 |  | 3000 | 2040 | 1660 |  | 1340 |  |  | 5100 | 996 | [10 empty] | 1800 | 996 | 路基 |  | 300 |  | 路基 | [5 empty] | 3000 |  |  |  |  | 0 | 996 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 拟新开工 | 1340 | 380 | 380 |  |  | 凤凰乌巢河大桥 | 300
299 | 湘西 | 保靖县 | 花垣吉卫螺丝懂经董马库-保靖夯沙（保靖段） | 保靖夯沙-花垣吉卫（湘黔界） | S527保靖夯沙-花垣吉卫（湘黔界） |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级 改造 | 省道 | 17 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 17; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 22347 | 15195.96 | 5160 |  | 17187 |  |  | 6704.1 | 1548 | [11 empty] | 0 | 路基 |  | 6704.1 | 1548 | 批复施工许可 | [10 empty] | 0 | 1548 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 拟新开工 | 17187 | 10035.96 | 10035.96 |  |  | #N/A
300 | 湘西 | 永顺县 | 永顺绕城线 | 永顺绕城公路线 | S247永顺绕城公路 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 省道 | 7.8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.81; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.81; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 湘发改基础[2017]353号 | 湘路工建函[2017]144号 | 37473 | 30421.9982 | 5076.5 |  | 32396.5 |  |  | 27850 | 3900 | 16710 | 0 | 16710 | [5 empty] | 批复施工许可 |  | 11140 | 3900 | 路基 |  |  |  | 路基 | [10 empty] | 0 | 3900 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 拟新开工 | 32396.5 | 25345.4982 | 25345.4982 |  |  | #N/A
301 | 长沙 | 浏阳市 | 大浏高速茶林互通-白沙（二期） | 大浏高速茶林互通-白沙（二期） | 大浏高速茶林互通-白沙（二期） | S202、S319大浏高速茶林互通-白沙（二期） | 大浏高速茶林互通至白沙公路 | 十三五 | 调减项目 | 三类 |  | 新建 |  | 部 | 17 |  | 10 | 7 |  |  | 2017 | 2020 | 湘发改基础[2012]661号 |  | 8200 |  | 5100 | 4970 | 3100 |  |  | 4865 | 0 | [10 empty] | 4865 | 765 | 批复施工许可 |  | 0 | -765 | 拟调规 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 未开工 | 3100 | -5100 |  |  | 省中期调减 | #N/A
302 | 衡阳 | 衡山县 | G240衡山长青-白果 | G240衡山长青-白果 | G240衡山长青-白果 | G240衡山长青-白果 | G240衡山长青-白果 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新改建 | 国道 | 8.39 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.39; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8.39; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 8361 | 2067.648 | 2937 | 0 | 5424 |  |  | 5508.3 | 881.1 | [14 empty] | 2508.3 | 881.1 | 批复施工许可 | [5 empty] | 3000 |  |  |  |  | 0 | 881.1 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 未开工 | 5424 | -869.352 |  |  |  | G240衡山长青-白果 | 0
303 | 衡阳 | 耒阳市 | 湘南监狱-耒阳市水东江道路 | 湘南监狱-耒阳市水东江道路 | 湘南监狱-耒阳市水东江道路 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 其它 | 10 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 8000 | 5440 | 2000 |  | 6000 |  |  | 8000 | 1200 | [10 empty] | 8000 | 1200 | 路面 | 10 | [13 empty] | 0 | 1200 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 未开工 | 6000 | 3440 | 3440 |  |  | #N/A |  | 0
304 | 衡阳 | 常宁市 | 常宁庙前-塔山 | 常宁庙前-塔山 | S343常宁弥泉-塔山 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改建 | 省道 | 29.98 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30.012; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30.012; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 衡发改审〔2017〕103号 |  | 25200 | 17136 | 9003.6 |  | 16196.4 |  |  | 5040 | 0 | [10 empty] | 5040 | 1350.54 | 批复施工许可 | [6 empty] | -1350.54 | 未开工 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 未开工 | 16196.4 | 8132.4 | 8132.4 |  |  | #N/A |  | 0
305 | 邵阳 | 绥宁县 | 绥宁鹅公经朝仪至寨市公路 | 绥宁鹅公-朝仪-寨市 | S251绥宁鹅公-寨市 | S258绥宁寨市-朝仪-鹅公 |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新改建 | 省道 | 36.8 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 36.685; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 36.685; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 市发改基础[2017]481号 |  | 43541 | 29607.88 | 14674 |  | 28867 |  |  | 9708.2472 | 0.1 | [10 empty] | 9708.2472 | 2201.1 | 批复施工许可 | [6 empty] | -2201 | 未开工 | [6 empty] | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 未开工 | 28867 | 14933.88 | 14933.88 |  |  | #N/A
306 | 邵阳 | 邵东县、双清区 | 邵阳市-邵东机场快线 | 邵阳市-邵东机场快线 | 邵阳市-邵东机场快线 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 |  | 新建 | 其它 | 20.4 | 21.026 | 19 |  |  | 2026 |  | 2020 | 2022 |  |  | 134166 | 95257.86 | 5256.5 |  | 128909.5 |  |  | 40249.8 | 1879.476 | [10 empty] | 20125 | 1879.476 | 批复施工许可 |  | 20124.8 | 0 | 批复施工许可 | [10 empty] | 0 | 1879.476 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 未开工 | 128909.5 | 90001.36 | 90001.36 |  |  | #N/A |  | 0
307 | 岳阳 | 岳阳楼区 | 岳阳洞庭湖大桥(G353)与沿湖大道(G240)交叉改建工程 | 岳阳洞庭湖大桥与沿湖大道交叉升级改造工程（G353、G240) | G353、G240岳阳洞庭湖大桥与沿湖大道交叉升级改造工程 |  | G353、G240岳阳洞庭湖大桥与沿湖大道交叉工程 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 2 | 1.681 |  | 0.024 |  | 1657 |  | 2017 | 2019 | 湘发改基础[2017]1078号 | 岳交规划[2017]306号 | 10847 | 8542 | 5965.2 |  | 4881.8 |  |  | 3239.1 | 0 | [10 empty] | 668.2 | 90 | 批复施工许可 |  | 2570.9 | 1700 | 批复施工许可 |  |  | -1790 | 未开工 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 未开工 | 4881.8 | 2576.8 | 2576.8 |  |  | #N/A
308 | 常德 | 石门县 | G241石门壶瓶山至磨市 | G241石门壶瓶山至磨市 | G241石门壶瓶山至磨市 |  | G241石门壶瓶山-磨市 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 国道 | 32 | 34.096 | 32.134 |  | 1.962 |  |  | 2018 | 2021 | 湘发改基础[2017]1077号 | 湘路工建[2017]273号 | 261541 | 217738.2446 | 27276.8 | 0 | 234264.2 |  |  | 39231.15 | 0.04 | [14 empty] | 39231.15 | 8183.04 | 批复施工许可 |  |  | -8183 | 未开工 | [6 empty] | 0 | 0.04 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 未开工 | 234264.2 | 190461.4446 | 190461.4446 |  |  | #N/A
309 | 张家界 | 永定区 | 永定西溪坪至慈利溪口（永定段） | 永定西溪坪-慈利溪口 | S520永定西溪坪-慈利溪口 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 11.161 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.161; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 11.161; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2021 | 张发改投资[2017]50号 |  | 9142 | 6216.56 | 4464.4 |  | 4677.6 |  |  | 2742.6 | 1339.32 | [14 empty] | 2742.6 | 1339.32 | 批复施工许可 | [10 empty] | 0 | 1339.32 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 未开工 | 4677.6 | 1752.16 | 1752.16 |  |  | #N/A
310 | 张家界 | 永定区 | G353慈利-张家界城区（永定段） | G353慈利-张家界城区（永定段） | G353慈利-张家界城区（永定段） | G353慈利-张家界城区（二期） | G353慈利-张家界城区（永定段） | 十三五 | 保留 | 一类 | 省贫 | 改建 | 国道 | 30.5 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30.5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30.5; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 43317 | 9820.8 | 13950 | 0 | 29367 |  |  | 6497.55 | 4185 | [14 empty] | 6497.55 | 4185 | 批复施工许可 | [10 empty] | 0 | 4185 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 未开工 | 29367 | -4129.2 |  |  |  | #N/A
311 | 张家界 | 慈利县 | G353慈利万福至甑山公路 | G353慈利万福-甄山 | G353慈利万福-甄山 | G353慈利万福-甄山 | G353慈利万福-甄山 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 国道 | 11.524 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.47; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 9.47; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 湘发改基础[2017]1210号 |  | 73220 | 39424 | 8056 | 0 | 65164 |  |  | 28000 | 2416.8 | [10 empty] | 8400 | 1208.4 | 批复施工许可 |  | 19600 | 1208.4 | 批复施工许可 | [10 empty] | 0 | 2416.8 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 未开工 | 65164 | 31368 | 31368 |  |  | #N/A
312 | 张家界 | 慈利县 | G241通津铺至石门泉坡 | G241石门泉坡-慈利通津铺 | G241石门泉坡-慈利通津铺 | G241石门泉坡-慈利通津铺 | G241石门泉坡-慈利通津铺 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 国道 | 31 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 31; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 31; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 30000 | 9820.8 | 13950 | 0 | 16050 |  |  | 4500 | 4185 | [14 empty] | 4500 | 4185 | 批复施工许可 | [10 empty] | 0 | 4185 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 未开工 | 16050 | -4129.2 |  |  |  | #N/A
313 | 张家界 | 慈利县 | 慈利岩泊渡至朝阳 | 慈利岩泊渡-朝阳 | S307慈利岩泊渡-朝阳 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 改建 | 省道 | 15 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 21; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 21; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 19000 | 12920 | 8400 |  | 10600 |  |  | 5700 | 2520 | [14 empty] | 5700 | 2520 | 批复施工许可 | [10 empty] | 0 | 2520 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 未开工 | 10600 | 4520 | 4520 |  |  | #N/A
314 | 益阳 | 赫山区 | G319菁华铺至益阳公路（一级） | G319宁乡菁华铺-益阳 | G319宁乡菁华铺-益阳 | G319益阳-宁乡菁华铺 |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 改扩建 | 国道 | 27.654 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 32; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 32; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 70000 | 49700 | 17600 |  | 52400 |  |  | 10500 | 0 | [10 empty] | 10500 | 2640 | 批复施工许可 | [6 empty] | -2640 | 未开工 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 未开工 | 52400 | 32100 | 32100 |  |  | #N/A |  | 0
315 | 郴州 | 苏仙区 | S207苏仙区白露塘-大奎上 | 苏仙区白露塘-大奎上 | S214苏仙区白露塘-大奎上 |  |  | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新改建 | 省道 | 24.28 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 23.36; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 23.36; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 湘发改基础[2015]941号 | 湘交批[2016]232号 | 32430 | 26034.5422 | 9607 |  | 22823 |  |  | 22701 | -0.05 | [10 empty] | 6486 | 1441.05 | 批复施工许可 |  | 16215 | 5283.9 | 路基 |  |  | -6725 | 未开工 | [6 empty] | 1441 | -1441.05 |  | 1441 | 0 | [5 empty] | 1441 | 未开工 | 未开工 | 24264 | 16427.5422 | 16427.5422 |  |  | #N/A |  | 0
316 | 永州 | 道县 | G357道县白马渡-李家园 | G357道县白马渡—李家园 | G357道县白马渡—李家园 | G357道县白马渡—李家园 | G357道县白马渡—李家园 | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新改建 | 国道 | 13.111 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 13; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 |  |  | 62179 | 24640 | 7150 | 0 | 55029 |  |  | 5250 | 0 | [14 empty] | 5250 | 2145 | 批复施工许可 |  |  | -2145 | 未开工 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 未开工 | 55029 | 17490 | 17490 |  |  | #N/A
317 | 怀化 | 沅陵县 | 沅陵县高砌头段改线工程 | 沅陵县高砌头段改线工程 | S525沅陵县高砌头段改线工程 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级 改造 | 省道 | 2 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 2400 | 1632 | 1200 |  | 1200 |  |  | 2400 | 0 | [10 empty] | 2400 | 720 | 路面 | 3 |  |  | 已完工 |  |  | -720 | 未开工 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 未开工 | 1200 | 432 | 432 |  |  | #N/A
318 | 怀化 | 沅陵县 | G241、S313沅陵县黄草尾-白田落仙处 | G241、S313沅陵县黄草尾-白田落仙处 | S318沅陵县黄草尾-白田落仙处 | G241、S313沅陵县黄草尾-白田落仙处 | S313沅陵县黄草尾-白田落仙处 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 省道 | 4.6 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 |  |  | 12000 | 2534.4 | 3600 | 0 | 8400 |  |  | 8400 | 0 | [10 empty] | 7200 | 2160 | 路基 |  | 1200 |  | 路基 |  |  | -2160 | 未开工 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 未开工 | 8400 | -1065.6 |  |  |  | #N/A
319 | 怀化 | 溆浦县 | 溆浦县桥江-思蒙 | 溆浦县桥江-思蒙 | S249溆浦县桥江-思蒙 | S243溆浦县卢峰-思蒙 |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 省道 | 24 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 23.4; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 23.4; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 湘发改基础[2017]748号 | 怀交批[2017]61号 | 37452 | 25307.706 | 9360 |  | 28092 |  |  | 15600 | 5760 | [10 empty] | 15600 | 5760 | 路基 |  |  |  | 批复施工许可 | [10 empty] | 0 | 5760 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 未开工 | 28092 | 15947.706 | 15947.706 |  | 拆分为花垣段和保靖段 | #N/A
320 | 怀化 | 新晃县 | 新晃县扶罗-凳寨 | 新晃县扶罗-凳寨 | S335新晃县扶罗-凳寨 | S341新晃县扶罗-凳寨 |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 38 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 36.99; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 36.99; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 怀发改基础[2017]7号 | 怀市交批[2017]50号 | 37308 | 24957.6447 | 14796 |  | 22512 |  |  | 26115.6 | 4438.8 | [10 empty] | 5400 | 2340 | 批复施工许可 |  | 20715.6 | 2098.8 | 路基 | [9 empty] | 11900 | 2340 | 2098.8 |  | 2340 | 0 | [5 empty] | 2340 | 未开工 | 未开工 | 12952 | 10161.6447 | 10161.6447 |  |  | #N/A
321 | 怀化 | 芷江县 | G320芷江绕城公路 | G320芷江绕城公路 | G320芷江绕城公路 |  | G320芷江绕城 | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 7 | 11 | 11 |  |  | 290 |  | 2017 | 2018 |  |  | 23600 | 16614.4 | 10018 |  | 13582 |  |  | 14160 | 6010.8 | [10 empty] | 14160 | 6010.8 | 路基 |  |  |  | 路基 | [10 empty] | 0 | 6010.8 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 未开工 | 13582 | 6596.4 | 6596.4 |  |  | #N/A
322 | 湘西 | 吉首市 | G209、G319吉首社塘坡至花垣排碧公路 | G319改线排碧-社塘坡（即武陵山至茶洞吉首段） | G319改线排碧至社塘坡（即武陵山至茶洞吉首段） | G319改线排碧-社塘坡（即武陵山-茶洞吉首段） | G319改线排碧-社塘坡（即武陵山至茶洞吉首段） | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 新建 | 国道 | 35 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 30; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 30; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 |  |  | 67500 | 9504 | 13500 | 0 | 54000 |  |  | 10125 | 0 | [10 empty] | 10125 | 2025 | 批复施工许可 |  | 0 |  |  |  |  | -2025 | 未开工 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 未开工 | 54000 | -3996 |  |  |  | #N/A
323 | 长沙 | 宁乡县 | G354宁乡段（宗师庙-道林-联湖塘） | G354宁乡段（宗师庙-道林-联湖塘） | G354宁乡段（宗师庙-道林-联湖塘） | G354宁乡段 | G354宁乡段（宗师庙-道林-联湖塘） | 十三五 | 保留 | 三类 |  | 新建 | 国道 | 22 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 15; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 |  |  | 32467 | 3696 | 5250 | 0 | 27217 |  |  | 1000 | 0 | [22 empty] | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 未开工 | 27217 | -1554 |  |  |  | G354宁乡段（宗师庙-道林-联湖塘） | 0
324 | 永州 | 新田县 | S345新田县田家-枧头 |  | S345新田县田家-枧头 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  | 国贫 |  | 省道 | 13 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 13; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 71000 | 48280 | 5200 |  |  |  |  | 0 | 5757 | [23 empty] | 5757 | 路基 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 5757 |  | 5757 | 未开工 | 未开工 | 71557 | 43080 | 43080 |  |  | #N/A | 2000
325 | 永州 | 新田县 | S345新田县宋家湾-二广高速宁远保安互通 |  | S345新田县宋家湾-二广高速宁远保安互通 |  |  | 十三五 | 调增项目 |  | 国贫 |  | 省道 | 18 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 18; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 18; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 |  |  | 45000 | 31950 | 29000 |  |  |  |  | 0 | 2950 | [23 empty] | 2950 | 路基 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2950 |  | 2950 | 未开工 | 未开工 | 18950 | 2950 | 2950 |  |  | #N/A | 2600
326 | 永州 | 新田县 | S229、S227新田关口至黄沙溪公路 | 新田关口—黄沙溪 | S229新田关口—黄沙溪 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 17.968 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17.968; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 17.968; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 永发改〔2017〕476号 | 永交发〔2017〕209号 | 48624 | 36249.9706 | 11679.2 |  | 36944.8 |  |  | 16960.5 | 0 | [10 empty] | 8260.5 | 1751.88 | 批复施工许可 | [6 empty] | -1751.88 | 未开工 |  | 8700 |  | 施工许可 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 2020年完成部分路基 | 36944.8 | 24570.7706 | 24570.7706 |  | 2020年完成施工许可 | S229、S227新田关口至黄沙溪公路 | 0
327 | 怀化 | 辰溪县 | 辰溪县伍家湾-辰溪 | 辰溪县伍家湾-辰溪 | S320辰溪县伍家湾-辰溪 |  |  | 十三五 | 保留 | 一类 | 国贫 | 升级改造 | 省道 | 26 | 25 |  | 25 |  |  | 850 | 2020 | 2022 | 怀发改基础[2017]14号 | 怀交批[2018]8号 | 39714 | 27005.52 | 13570 |  | 26144 |  |  | 17895 | -1 | [10 empty] | 3930 | 2035.5 | 批复施工许可 |  | 1965 | 2035.5 | 批复施工许可 |  |  | -4072 | 未开工 |  | 12000 |  | 施工许可 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 未开工 | 2020年完成部分路基 | 26144 | 13435.52 | 13435.52 |  | 2020年完成施工许可 | 辰溪县伍家湾-辰溪 | 0
328 | 永州 | 双牌县 | 双牌县漯屋至何家洞 | 双牌漯屋—何家洞 | S343双牌漯屋—何家洞 |  |  | 十三五 | 保留 | 二类 | 省贫 | 改建 | 省道 | 33.238 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 29.32; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 29.32; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 湘发改基础[2016]905号 | 湘交批[2017]171号 | 66670.59 | 51362.798 | 18339 |  | 48331.59 |  |  | 66670.413 | -0.3 | [10 empty] | 9493.2 | 1539.825 | 批复施工许可 |  | 37176.213 | 3961.875 | 路基 |  |  | -5502 | 未开工 |  | 20001 |  | 施工许可 |  | 14293 | 1540 | -1540.3 |  | 1540 | 0 | [5 empty] | 1540 | 未开工 | 2020年完成部分路基 | 35578.59 | 33023.798 | 33023.798 |  | 2020年完成部分路基 | 双牌县漯屋至何家洞 | 14293
Note on AB190: 作者: 2017年6月修改，钢结构桥

## 第四批国省道补助资金
附件
2020年车辆购置税收入补助地方资金（第四批）明细表
单位：万元
市州 | 项目名称 | 金额 | 备注
合计 |  | 43491
长沙市 | 小计 | 1295
| 岳宁大道凤凰山互通至南田坪公路 | 880
| S213桥驿-汨罗 | 415
湘潭市 | 下摄司-易俗河-土桥(含下摄司大桥) | 5428
岳阳市 | G106平江三合-长冲 | 2180
常德市 | 小计 | 4756
| 三角堤至西湖镇公路 | 400
| 临澧烽火-县城 | 4098
| 贺家山乐兴八队牌坊-加油站牌坊 | 258
张家界市 | 小计 | 1788
| 永定教子垭-温塘（二期） | 960
| 桑植县长潭坪大桥 | 828
益阳市 | 小计 | 10709
| 赫山区牌口-欧江岔 | 1450
| S328安化东坪至渠江公路 | 4413
| 安化龙塘-江南（含江南资江大桥） | 1982
益阳市 | 南县东河至茅草街 | 2864
郴州市 | 小计 | 1164
| G234临武梓木-楚江 | 779
| G107苏仙区良田绕镇公路 | 385
怀化市 | 小计 | 3932
| 中方-芷江 | 342
| 中方县新路河-洪江市硖州 | 3590
湘西土家族苗族自治州 | 小计 | 12239
| S262保靖迁陵至夯沙 | 8159
| 凤凰乌巢河大桥 | 996
| S313古丈罗依溪-沅陵凤滩（一期） | 3084