楠竹产业发展项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价□

项目名称：临湘市白石园国有林场楠竹产业发展建设项目

项目单位：临湘市白石园国有林场

主管部门：临湘市林业局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：临湘市林业局

报告日期：2022年12月21日

临湘市  林业局

| 一、项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 沈维斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13789031388 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 临湘市白石园国有林场 |  |  |  |  | 邮编 |  | 414300 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2022年4月起至2022年 12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 41.5 |  | 实际到位资金 （万元） | 40 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 40.1417 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  | 40 |  | 其中：中央财政 | 40 |  | 其中：中央财政 |  |  | 40 | 其中：中央财政 | 0 |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 0.1417 |  | 其它 |  |  | 其它 |  |  | 0.1417 | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 白石园楠竹发展基地 |  |  |  | 200000元 | 2022年5月11# |  |  |  |  |  |  |  |
| 白石园楠竹发展基地 |  |  |  | 120000元 | 2022年9月4# |  |  |  |  |  |  |  |
| 白石园楠竹发展基地 |  |  |  | 80000元 | 2022年11月18# |  |  |  |  |  |  |  |
| 白石园楠竹发展基地 |  |  |  | 1417元 | 2022年11月19# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 401417元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 进行竹林结构调整，林地清理，培植支撑木，竹林垦复，开竹节沟，科学施肥，号笋，采笋，留笋养竹，号竹，排水灌溉，适度控梢，采伐，竹蔸生态降解，有害生物防治。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 林地清理250亩，补植支撑木150亩，垦复250亩，挖竹节沟250亩，施肥250亩，号笋号竹250亩，适度控梢250亩，合理采伐250亩，综合防治250亩，林道养护3200平方米，隔离带在幼林抚育30亩，支撑森（大苗）150亩，肥料250亩，覆盖物50亩。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 2022年楠竹低改改造面积 |  |  | 250亩 |  | 250亩 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 完成及时率 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 成本标准 |  |  | 2.5元/M2 |  | 2.5元/M2 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 | 特色产业带动增加脱贫人口收入 |  |  | 3万元 |  | 3万元 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 受益群众人数 |  |  | 62人 |  | 62人 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 | 可持续发展生态林业 |  |  | 250亩 |  | 250亩 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 满意 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优良 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  | 单位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 沈维斌 |  |  | 场长 |  |  | 白石园林场 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科（股）室意见： 财政部门归口业务科（股）室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）： 周路平            联系电话：15274037589

白石园国有林场关于2022年财政专项扶贫资金 绩效评价分析报告 一、项目基本情况 1.项目单位基本情况。白石园林场始建于1958年，位于临湘市西部边陲, 地处临湘市、云溪区、岳阳市经济开发区三县（市、区）交界之地，属于公益性一类事业单位。林场总面积691.7公顷，其中毛竹200余公顷，占全场三分之一，目前为粗放式经营，竹产品效益低。 2.项目年度绩效目标。临湘市白石园国有林场楠竹产业发展示范基地建设项目，是湖南省老科学技术工作者协会林业分会鉴于我省目前制约竹林产业发展显现的“重取轻予”、经营粗放、单位产量低、以及竹林经营科研成果未被广泛推广应用等原因，决定用三年时间在临湘市白石园国有林场建设250亩毛竹丰产示范基地。 3.项目性质。项目的基本性质为公益性。主要是通过项目的实施，逐步优化竹林结构，改善竹林生态环境，建成具有生物多样性、生态环境良好、布局合理的健康可持续发展的楠竹丰产林。结合我场竹林资源特点，2022年预计建设250亩毛竹丰产林及笋用丰产林示范基地，以点带面，辐射周边，成功后推向全省。该项目由湖南省老科学技术工作者协会林业分会负责技术支撑，协助单位湖南省国有林场协会。 4.主要建设内容。林地清理、培植支撑木（含栽植）、垦复、挖竹节沟、施肥、号笋号竹、覆盖、适度控梢、合理采伐、病虫害防治及完善林道、隔离带、标示牌等辅助设施设备。 5.建设单位及地点。临湘市白石园国有林场。 二、项目资金使用及管理情况 1.项目资金实际使用情况。 根据湖南省财政厅文件湘财预[2022]257号《湖南省财政厅关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》，临湘市白石园国有林场2022年楠竹产业发展示范基地建设专项资金预算总投资41.5万元，通过市财政投资评审审核，采取竞争性谈判方式，最终确定合同固定总价为40.1417万元（其中：财政资金40万元，单位自筹资金0.1417万元）。我场按程序完成了政府采购手续，竣工验收合格后，通过评审结算，按合同金额40.1417万元全部支付完毕。 2. 项目资金管理情况。 林场按照《会计制度》以及《白石园国有林场政府采购内控制度》等相关制度要求进行专项资金管理，坚持预算投资，搞好厉行节约；严格执行财务审批制度，项目资金实行专款专用单独核算；确保项目资金的专项管理和使用规范到位。 三、项目组织实施情况 1.项目组织情况。林场成立了以单位党政主要领导负责项目建设的领导机构，确定项目负责人，技术负责人，在湖南省老科学技术工作者协会林业分会指导下开展项目建设工作。该项目单位预算通过申请投资评审后，采取竞争性谈判方式进行政府采购。工程完工后，林场组织联合验收小组，由主管部门及林场项目领导小组人员共同进行了实地察看，验收人员一致认为该项目按设计要求和合同完成，质量合格。 2.项目管理情况。明确目标和责任，把项目建设纳入全场目标管理考核。建立各级岗位责任制，将项目建设任务落实到领导和职工上。在施工过程中，技术人员技术服务和监督落实到施工现场，对项目建设技术全程跟踪指导，确保技术服务到位。严格施工标准，在规划设计和自查验收中严格操作规程，确保项目建设标准和质量。 四、项目主要绩效情况 1.产出效益指标。通过项目的实施，预计笋材两用毛竹丰产林每度可产竹材800公斤/亩以上，每度可采笋200公斤/亩以上；预计笋用毛竹丰产林每度可产竹材500公斤/亩以上，采笋1000公斤/亩以上。 2.经济效益指标。项目实施后，材用丰产示范林立竹度达到200株/亩以上，平均胸径10.0厘米以上，产量提高10%以上；笋材两用丰产示范林立竹度达到180～200株/亩，平均胸径9.0厘米以上，笋、材产量均提高10%以上；笋用丰产示范林立竹度达到160株/亩以上，平均胸径9.0厘米以上，竹笋产量提高30%以上。通过两至三年对基地竹林开展丰产林培育，预计每年产值5至10万元，为职工提供就业岗位，达到提高职工人均收入的目的。 3.社会效益指标。通过项目的实施，提高林农对科学经营竹林的认识，提高林农经营竹林的积极性，并通过辐射带动，对促进周边林农增收增效，推动竹产业精准扶贫和助力乡村振兴都将发挥重要作用。 4.可持续影响指标。通过项目的实施，形成的可复制、可借鉴的生产经营模式，可在全省大力推广，对推动培育我省千亿竹产业可持续发展发挥重要作用。 五、后期管理 2022年10月，省林业局、省老科协林业分会先后两次来场对该项目完成情况进行了实地查看，充分肯定了我场楠竹产业发展项目建设的完成情况，并提出了需要完善的工作要求，一致认为该项目能够按照技术要求实施，质量合格。 后期我场将严格按照楠竹产业发展项目建设作业设计要求，继续巩固项目建设成果，力争通过3年不间断改造，打造出一个立竹合理、抗灾力强、笋竹增产、林相整齐的毛竹示范基地。 临湘市白石园国有林场 2022年12月21日

林业项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | - 构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |

备注：可根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。