## 自评表
预算部门名称 |  |  | 临湘市血吸虫病预防控制中心
年度预算申请 (万元) |  |  |  | 年初预算数(万元) | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） |  |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 554.07 | 1013.87 | 1013.87 |  |  | 10 | 100.00% | 10.00
|  |  | 按收入性质分： | [5 empty] | 按支出性质分：
|  |  | 一般公共预算： | 850.96 |  |  |  |  | 其中:基本支出： | 626.87
|  |  | 政府性基金拨款： | 0
|  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款： | 0.0 |  |  |  |  | 项目支出： | 387.00
|  |  | 其他资金 | 162.91
年度总体目标 |  |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  |  | （一）重点工作:1、急性血吸虫病防控；2、病例报告与管理；3、疫情调查与处置；4、疫情达标；（二）基础性工作：1.查、灭钉螺全年完成查螺面2756.0622万平方米。其中垸内查螺 1636.0622 万平方米，垸外查螺 1120万平方米。采用氯硝柳胺等灭螺药物浸杀喷洒方法灭螺灭蚴,全年完成。药物灭螺灭蚴面积 670万平方米，其中垸内灭螺 65.66万平方米、垸外易感环境灭螺374.34万平方米、灭蚴230万平方米。2.查、治病人全年完成人群查病 62900人次(其中询检 53000人次，血清学检查 9600 人次，粪便检查 300 人次)、人群化疗(治病)2000人次:完成1067人次登记病人的追踪随访管理工作。对承担查、治病等血防组织工作的村委会进行补助；3.晚血病人治疗救助。完成晚血患者救助 100 人次。4.健康教育。开展“血吸虫病防治知识宣传周”等宣教活动，有针对性地面向重点地区、重点人群开展多种形式的健康教育。5.人员培训。完成 100 人次乡村医生、医生、教师等重点人员的培训任务,提高对血防工作的责任意识和防治知识水平。6、疫情监测。7、联防联控。8、家畜传染源从长效管理。9、重点人群传染源控制。10、推进“互联网+血防”技术。11、人才培养和应用研究。 | [5 empty] | 1、查螺灭螺。全年完成查螺3463.25万平方米，为全年任务的149.60%，完成药物灭螺500.73万平方米、灭蚴253.30万平方米，分别为年度任务的113.80%、110.13%。今年白码矶外洲复发有螺面积23.30万平方米。 2、急血防控。在重点堤段安装8个电子智能监控设备，设立8个急血防控哨卡（其中重点区域固定哨卡3个）。开展巡堤值守1440人次，劝阻1000人次避免接触疫水，入村到户摸底排查98083人次，其中排查出有接触疫水史1460人次，追踪化疗1460人次。累计发放防护膏2500支。各级医疗机构共登记管理、排查发热病人466人次，均已排除急血感染。全年全市急感病例零发生。 3、健教培训。全年刷写刷新固定宣传标语115条，为年度计划的115%，设立咨询台34个次，出动宣传车91台次，制作和维护宣传栏47个，发放宣传资料53050余份、发放自制环保宣传袋、宣传笔、宣传抽纸等宣传品12150个，悬挂横幅104条，悬挂张贴各类血防宣传（警示）标语181条（张），接受咨询5.41万人次。累计完成血防专业人员、疫区乡村医生和骨干教师等培训597人次。 4、救治管理。完成10000人次的疑似晚期人员的筛查检查工作，累计救治符合政策的晚期病人108人次。按照上级要求全面认真完成了1153人次现症登记病人的随访调查和建档立卡等各项工作。 5、疫情监测。全市完成流动人员监测查病225人次（其中主动监测195人，被动监测30人），无阳性病人，引进家畜监测查病145头次（其中牛85头，羊60只），结果均为阴性，查螺222.52万平方米，灭螺158.40万平方米、灭蚴98万平方米，宣教5300余人次。全年对白沙洲血防矮围拆除后共实施螺情监测调查共4次442.00万平方米 ，实施灭螺64.14万平方米、灭蚴28.00万平方米，人群查病153人次（其中血检52人次，无阳性），并按要求定期完成了监测数据的上报。 6、查病化疗。完成面上67954人次的人群查病工作（其中渔船民、探亲旅游等各类流动人员查病4964人次），为年度计划的108.03%，其中询检53647人次、血检13984人次（阳性6人次）、粪检323人次（无阳性），分别为全年计划的101.22%、145.67%、107.67%。化疗2274人次，（其中流动人员1499人次），为全年计划的113.70%。 7、联防联控。联防区共完成钉螺调查942.86万平方米，占全年计划的100%，药物灭螺182.54万平方米，，占全年计划的100.00%，药物灭蚴93万平方米，占全年计划的100.00%。实施人群查病25208人次、为全年计划的113.24%；治疗（化疗）883人次、为全年计划的154.91%；救治晚血14人次，中小学生上血防知识课18352人次，为全年计划的191.17%，发放各类宣传资料（宣传品）20600份，为全年计划的294.29 %。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 查螺灭螺 | 全年完成查螺3463.25平方米，为全年任149.60%，完成药物灭螺500.73万平方米、灭蚴253.30万平方米 | 全年完成查螺3463.25平方米，为全年任149.60%，完成药物灭螺500.73万平方米、灭蚴253.30万平方米 |  | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 健教培训 | 累计完成血防专业人员、疫区乡村医生和骨干教师等培训597人次。 | 累计完成血防专业人员、疫区乡村医生和骨干教师等培训597人次。 |  | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 查病化疗 | 完成面上67954人次的人群查病工作 | 完成面上67954人次的人群查病工作 |  | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 疑似完成晚期人员的筛查检查和晚期病人救治 | 血防防治工作，完成10000人次的疑似晚期人员的筛查检查工作，累计救治符合政策的晚期病人108人次 | 血防防治工作，完成10000人次的疑似晚期人员的筛查检查工作，累计救治符合政策的晚期病人108人次 |  | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 完成疫区内的血防宣传工作，完成区域内目标单位全覆盖 | 全年刷写刷新固定宣传标语115条，为年度计划的115%，设立咨询台34个次，出动宣传车91台次，制作和维护宣传栏47个，发放宣传资料53050余份、发放自制环保宣传袋、宣传笔、宣传抽纸等宣传品12150个，悬挂横幅104条，悬挂张贴各类血防宣传（警示）标语181条（张），接受咨询5.41万人次。累计完成血防专业人员、疫区乡村医生和骨干教师等培训597人次。 | 全年刷写刷新固定宣传标语115条，为年度计划的115%，设立咨询台34个次，出动宣传车91台次，制作和维护宣传栏47个，发放宣传资料53050余份、发放自制环保宣传袋、宣传笔、宣传抽纸等宣传品12150个，悬挂横幅104条，悬挂张贴各类血防宣传（警示）标语181条（张），接受咨询5.41万人次。累计完成血防专业人员、疫区乡村医生和骨干教师等培训597人次。 |  | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 完成疫区内查螺、灭螺面积指标 | 全年完成查螺3463.25万平方米，为全年任务的149.60%，完成药物灭螺500.73万平方米、灭蚴253.30万平方米，分别为年度任务的113.80%、110.13%。今年白码矶外洲复发有螺面积23.30万平方米。 | 全年完成查螺3463.25万平方米，为全年任务的149.60%，完成药物灭螺500.73万平方米、灭蚴253.30万平方米，分别为年度任务的113.80%、110.13%。今年白码矶外洲复发有螺面积23.30万平方米。 |  | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 急血防控 | 急血防控。全年全市急感病例零发生。 | 全年全市急感病例零发生 |  | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少疾病发生，减少药物投入、药物费用等 | 减少疾病损失和减少血防投入、药物费用及血防劳务用工等带来的经济效益 | 减少疾病损失和减少血防投入、药物费用及血防劳务用工等带来的经济效益 |  | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象及信息使用者满意度 | 服务对象及信息使用者中体满意度≥90% | ≥95% |  | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 良好 | 100 | 100 |  | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 良好 | 100 | 100 |  | 5 | 5
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100 | 100 |  | 5 | 5
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 100 | 100 |  | 5 | 3
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政补助资金 | 850.96万元 | 850.96万元 |  | 5 | 5
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 对社会发展的影响 | 无负面影响 | 无负面影响 |  | 5 | 5
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 无负面影响 | 无负面影响 |  | 5 | 5
Note on F3: 12133: 填
Note on I3: 12133: 一般公共预算+政府基金+非税+其他资金