临湘市2024年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称   临湘市科学技术协会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2025年 6 月 13 日

临湘市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 陈彩红 |  |  |  |  |  | 联络电话 |  |  |  |  | 15115013210 |  |  |  |
| 人员编制 |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 职能职责概述 |  |  | 市科协是属于中国共产党领导下的人民团体，是代表科技工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责：1、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。2、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。3、开展学术交流，活跃学术思想，评选优秀学术论文，促进科学和经济发展。4、捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年及社会其他成员的科学技术教育活动，提高全市人民的科学文化素。5、表彰奖励优秀科学技术工作者和科协工作先进集体、先进个人，向有关部门举荐人才。6、开展继续教育和科技培训工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要工作内容 |  |  | 促进科学技术的普及和推广，提高公民的科学文化素质，促进科学技术与经济的结合，促进经济发展和社会进步。开展科普宣传、学术交流、科技咨询、送科学技术下乡和青少年科普教育等科技志愿活动，继续加强科普信息员队伍建设，扩大科普信息传播覆盖面，发展和扶持科普教育基地和农村科技示范户，引进省、岳阳市级专家开展技术培训，进行现场技术指导，传播先进实用技术。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  |  | 2024年，临湘市科协在临湘市委、市政府坚强领导下和岳阳市科协精心指导下，临湘各级科协组织围绕“四服务一加强”职能定位，科学谋划，认真工作，并高质量完成了各项指标任务。我市被湖南省科协评为2024年全国科普日优秀组织单位。科普中国”APP注册人数达到2万多人，传播量近2千万，一直处在岳阳各县市区首位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 收入合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财政拨款 |  | 政府基金拨款 |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  |  | 其他收入 |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 173.35 |  |  |  |  | 169.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.93 |  |
| 1、局机关 | 173.35 |  |  |  |  | 169.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.93 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 支出合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  | 项目支出 |  | 当年 结余 |  | 累计 结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  |  |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 173.35 |  |  |  |  | 108.09 |  |  |  | 57.26 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 173.35 |  |  |  |  | 108.09 |  |  |  | 57.26 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  |  |  | 公务用车购置费 |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 0.68 |  |  | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 0.68 |  |  | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标1：注册科技志愿者，成立科技志愿者队，开展科技志愿活动； 目标2：开展科普信息化建设； 目标3：对接省、岳阳市级专家开展科技培训、科普讲座、青少年科普教育等活动； 目标4：开展科普示范基地创建工作； 目标5：表彰一批科技工作者； 目标6：印制一批科普资料、书籍； |  |  |  |  |  |  | 全面完成年初工作计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |  | 评价内容 |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  | 质量指标 |  | 指标1：达到示范标准 |  |  |  |  | 达到示范标准 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1：注册科技志愿者，成立科技志愿服务队，开展科技志愿活。 |  |  |  |  | 科技志愿服务队伍21支，发展科技志愿者1500多人，开展科技志愿活动268多场次。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：开展科普信息化建设，壮大科普信息员队伍、扩大科普信息传播覆盖。 |  |  |  |  | 注册科普中国信息员20000多人，传播量2千万余次，一直处在全国前列。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：对接省、岳阳市级专家开展科技培训、科普讲座、青少年科普教育等活动 |  |  |  |  | 邀请了国家社会工程师、心理咨询师胡龄兮教授相继在市五中、市八中开展了心理健康知识科普进校园讲座活动。邀请了国家一级创新方法培训师、国家创新创业导师黄献；中南大学硕士研究生，现任方欣科技大区负责人、资深售前方案专家刘春旭两位教授分别在企业创新、科创属性、惠企政策、财税人才培养等方面对园区企业管理人员、园区联企服务干部约200多人进行了授课培训。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标4：开展科普示范基地创建工作 |  |  |  |  | 成功创建了湖南省湖南省科普教育基地，新增了黄盖湖自然保护区管理中心、白石千车岭茶业有限公司等两家岳阳市级科普旅游教育基地。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标5：印制一批科普资料、书籍 |  |  |  |  | 印制《越问越聪明》、《科普中国千问千管家庭急救》2种科普书籍共12000册。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标6：实行全民科学素质大提升。 |  |  |  |  | 通过实施全民科学素质行动，确保“十四五”末全市公民具备科学素质达到了预期目标。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：2024.01－2024.12 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：控制在预期内 |  |  |  |  | 控制在预期内 |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  | 社会效益 |  | 指标1：注册科技志愿者，成立科技志愿服务队，开展科技志愿活动 指标2：开展科普信息化建设，壮大科普信息员队伍、扩大科普信息传播覆盖面 指标3：对接省、岳阳市级专家开展科技培训、科普讲座、青少年科普教育等活动 指标4：开展科普示范基地创建工作 指标5：印制一批科普资料、书籍 指标6：实行全民科学素质大提升。 |  |  |  |  | 全市科协组织体系得到加强、科普信息传播队伍实现全面覆盖、科技志愿者队伍不断扩大，科技志愿服务活动日益增多，公民的科学素质进一步提升、科技推广和科技成果转化力度加大，科技对经济的增长贡献不断增强。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 指标1： 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 指标1： 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 指标1：注册科技志愿者，成立科技志愿服务队，开展科技志愿活动 指标2：开展科普信息化建设，壮大科普信息员队伍、扩大科普信息传播覆盖面 指标3：对接省、岳阳市级专家开展科技培训、科普讲座、青少年科普教育等活动 指标4：开展科普示范基地创建工作 指标5：印制一批科普资料、书籍 指标6：实行全民科学素质大提升。 |  |  |  |  | 满意度100% |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 98分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 刘林霞 |  |  | 党组书记、主席 |  |  |  |  |  | 科学技术协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 郑 旭 |  |  | 党组成员、副主席 |  |  |  |  |  | 科学技术协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朱 砚 |  |  | 科普部长、出纳 |  |  |  |  |  | 科学技术协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈彩红 |  |  | 财务室、会计 |  |  |  |  |  | 科学技术协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：陈彩红                          联系电话：15115013210

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 市科协是属于中国共产党领导下的人民团体，是代表科技工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责：1、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。2、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。3、开展学术交流，活跃学术思想，评选优秀学术论文，促进科学和经济发展。4、捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年及社会其他成员的科学技术教育活动，提高全市人民的科学文化素。5、表彰奖励优秀科学技术工作者和科协工作先进集体、先进个人，向有关部门举荐人才。6、开展继续教育和科技培训工作。7、完成市委交办的其他工作任务。 2024年度财政拨款基本支出161.42元，其中:人员经费108.09万元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费53.33万元，用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等日常开支。项目支出8万元，用于创建科普基地、科技特色学校、科技活动室投入费用、相关阵地布置、科普书籍印刷、宣传迎检费用专项支出。“三公”经费支出情况。三公”经费支出合计0.68万元，其中公务接待费0.68万元，因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。严格控制“三公”经费的规模和比例，合理压缩“三公”经费支出，保持逐年递减趋势。 政府性基金预算收入支出决算情况 2024年度无政府性基金预算收业务 - 部门（单位）整体支出管理及使用情况 严格按规定要求管理和使用各项资金。所有资金的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。 三、部门（单位）专项组织实施情况 组织召开2024年“全国科技工作者日”座谈会，隆重庆祝“全国科技工作日“”。我们联合市发改局、岳阳市生态环境局临湘分局等相关部门开展2024年节能宣传周暨全国低碳日主题宣传活动，引导大家自觉践行绿色低碳的生产生活方式。开展了临湘市2024年“全国科技工作者日”主场暨科技服务进企业活动。邀请了国家一级创新方法培训师、国家创新创业导师黄献；中南大学硕士研究生，现任方欣科技大区负责人、资深售前方案专家刘春旭两位教授分别在企业创新、科创属性、惠企政策、财税人才培养等方面对园区企业管理人员、园区联企服务干部约200多人进行了授课培训。 9月11日，我们在市七中举办了临湘市2024年全国科普日活动启动仪式暨中科院老科学家科普演讲进校园活动。向师生们展示20余台科普设备，学生们在动手操作过程中，边观察科学现象、边学习科学原理，感受到科学的奥妙与科技的神奇，努力激发学生们的科学兴趣。临湘市科协被湖南省科协评为2024年全国科普日优秀组织单位。 开展了2024年全市科普信息传播能力提升竞赛活动；制定了年终考核讲评等激励措施。印制《越问越聪明 》、《科普中国千问千管家庭急救》2种科普书籍共1.2万册。成功创建为湖南省科普教育基地。2024年新增了黄盖湖自然保护区管理中心、白石千车岭茶业有限公司等两家岳阳市级科普旅游教育基地。目前我市拥有省级科普教育基地4所（五尖山国家森林公园、十三村食品科普教育基地、6501国防航空航天科普基地、绿野星辰科普研学基地），岳阳市科普旅游教育基地10所，临湘市科普教育基地19所。 2024年“全国科技工作者日”主场暨科技服务进企业活动。邀请了国家一级创新方法培训师、国家创新创业导师黄献；中南大学硕士研究生，现任方欣科技大区负责人、资深售前方案专家刘春旭两位教授分别在企业创新、科创属性、惠企政策、财税人才培养等方面对园区企业管理人员、园区联企服务干部约200多人进行了授课培训。 - 四、部门（单位）整体支出绩效情况 全市科协组织体系得到加强、科普信息传播队伍实现全面覆盖、科技志愿者队伍不断扩大，科技志愿服务活动日益增多，公民的科学素质进一步提升、科技推广和科技成果转化力度加大，科技对经济的增长贡献不断增强。 - 五、存在的主要问题 - 无 - 六、改进措施和有关建议 - 无

财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称                科普活动

项目单位              临湘市科学技术协会

主管部门             临湘市科学技术协会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2025年6 月 28 日

临湘市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 郑 旭 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13874035365 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2024年1 月起至 2024年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 43 |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 51 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 8 |  | 省财政 |  |  | 8 |  | 省财政 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 省财政 | 0 |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 市财政 | 0 |
| 县市区财政 |  | 43 |  | 县市区财政 |  |  | 43 |  | 县市区财政 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 县市区财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | - 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | - 一、开展科技志愿活动。成立科技志愿服务队伍21支，发展科技志愿者1500多人，开展科技志愿活动268多场次。 - 二、高效推进科普信息化工作。精心打造了集科普知识、互动交流、活动推广于一体的“临湘科普”信息化平台，为公众提供了便捷的科普资源获取渠道。目前我市“科普中国”APP注册人数达到2万多人，传播量近2千万，一直处在全国前列。 - 三、开展主题科普活动。开展“百名院士进校园，万名科技工作者上讲台”活动要求，“请专家授课、学校科技老师上讲台、科普大篷车进校园”等形式做到“百万”行动中小学全覆盖。在5月22日，我们联合市教体局、岳阳市青少年科技教育协会在市第七完小开展“科技助力 智惠临湘”科普进校园暨市第七完小校园科技节活动。5月23日，邀请了国家社会工程师、心理咨询师胡龄兮教授相继在市五中、市八中开展了心理健康知识科普进校园讲座活动。 - 四、开展科普示范基地创建工作。成功创建了湖南省湖南省科普教育基地，新增了黄盖湖自然保护区管理中心、白石千车岭茶业有限公司等两家岳阳市级科普旅游教育基地。 - 五、印制科普书籍。印制《越问越聪明 》、《科普中国千问千管家庭急救》2种科普书籍共1.2万册。 - 三、实行全民科学素质大提升。通过实施全民科学素质行动，确保“十四五”末全市公民具备科学素质达到了预期目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 圆满完成年度目标 |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  | 二级 指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标值 （目标） |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  | 数量 指标 |  | 指标1：注册科技志愿者，成立科技志愿服务队，开展科技志愿活。 |  |  |  |  |  | 按开展次数 |  |  |  | 科技志愿服务队伍21支，发展科技志愿者1500多人，开展科技志愿活动268多场次。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：开展科普信息化建设，壮大科普信息员队伍、扩大科普信息传播覆盖。 |  |  |  |  |  | 按传播量 |  |  |  | 注册科普中国信息员20000多人，传播量2千万余次，一直处在全国前列。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标3：对接省、岳阳市级专家开展科技培训、科普讲座、青少年科普教育等活动 |  |  |  |  |  | 按实际开展次数 |  |  |  | 邀请了国家社会工程师、心理咨询师胡龄兮教授相继在市五中、市八中开展了心理健康知识科普进校园讲座活动。邀请了国家一级创新方法培训师、国家创新创业导师黄献；中南大学硕士研究生，现任方欣科技大区负责人、资深售前方案专家刘春旭两位教授分别在企业创新、科创属性、惠企政策、财税人才培养等方面对园区企业管理人员、园区联企服务干部约200多人进行了授课培训。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标4：开展科普示范基地创建工作 |  |  |  |  |  | 按成功创建数 |  |  |  | 成功创建了湖南省湖南省科普教育基地，新增了黄盖湖自然保护区管理中心、白石千车岭茶业有限公司等两家岳阳市级科普旅游教育基地。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标5：印制一批科普资料、书籍 |  |  |  |  |  | 按实际印刷册数 |  |  |  | 印制《越问越聪明 》、《科普中国千问千管家庭急救》2种科普书籍共1.2万册。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标6：实行全民科学素质大提升。 |  |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  | 通过实施全民科学素质行动，确保“十四五”末全市公民具备科学素质达到了预期目标。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量 指标 |  | 指标1：达到示范标准 |  |  |  |  |  | 达到示范标准 |  |  |  | 达到示范标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效 指标 |  | 指标1：202401－2024.12 |  |  |  |  |  | 全年 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本 指标 |  | 指标1：控制在预算内 |  |  |  |  |  | 51万 |  |  |  | 51万 |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会 效益 指标 |  | 指标1：注册科技志愿者，成立科技志愿服务队，开展科技志愿活动 |  |  |  |  |  | 完成率100% |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：开展科普信息化建设，壮大科普信息员队伍、扩大科普信息传播覆盖面 |  |  |  |  |  | 覆盖率 98%以上 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标3：对接省、岳阳市级专家开展科技培训、科普讲座、青少年科普教育等活动 |  |  |  |  |  | 按实际开展次数 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标4：开展科普示范基地创建工作 |  |  |  |  |  | 完成率100% |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标5：印制一批科普资料、书籍 |  |  |  |  |  | 完成率100% |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标6：实行全民科学素质大提升。 |  |  |  |  |  | 不低于98%以上 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | 服务对象满意度不低于98%以上 |  |  |  |  |  | 不低于98%以上 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| 梅红军 |  |  | 党组书记、主席 |  |  |  |  | 科学技术协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 郑 旭 |  |  | 党组成员、副主席 |  |  |  |  | 科学技术协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朱 砚 |  |  | 科普部长、出纳 |  |  |  |  | 科学技术协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈彩红 |  |  | 财务室、会计 |  |  |  |  | 科学技术协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

- 五、评价报告综述（文字部分） - 项目基本概况 - 2024年科普经费主要用于基层科普行动计划、全民科学素质提升、创建科普基地等项目。 - （二）项目资金使用及管理情况 - 科普经费资金用于开展科普活动、资料印刷、科普基地建设等，圆满完成年度目标任务，专款专用，年终无资金结余。 - （三）项目组织实施情况 组织召开2024年“全国科技工作者日”座谈会，隆重庆祝“全国科技工作者日”。我们联合市发改局、岳阳市生态环境局临湘分局等相关部门开展2024年节能宣传周暨全国低碳日主题宣传活动，引导大家自觉践行绿色低碳的生产生活方式。开展了临湘市2024年“全国科技工作者日”主场暨科技服务进企业活动。邀请了国家一级创新方法培训师、国家创新创业导师黄献；中南大学硕士研究生，现任方欣科技大区负责人、资深售前方案专家刘春旭两位教授分别在企业创新、科创属性、惠企政策、财税人才培养等方面对园区企业管理人员、园区联企服务干部约200多人进行了授课培训。 9月11日，我们在市七中举办了临湘市2024年全国科普日活动启动仪式暨中科院老科学家科普演讲进校园活动。向师生们展示20余台科普设备，学生们在动手操作过程中，边观察科学现象、边学习科学原理，感受到科学的奥妙与科技的神奇，努力激发学生们的科学兴趣。临湘市科协被湖南省科协评为2024年全国科普日优秀组织单位。 - （四）综合评价情况及评价结论 - 好 - （五）项目主要绩效情况分析 - 圆满完成年度目标 - （六）主要经验及做法、存在问题和建议 - 无 - （七）附件