附件2

临湘市2024  年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称   临湘市文化旅游广电局         

评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2025年6月 11 日

临湘市财政局（制）

	一、部门（单位）基本概况

	联系人
	骆迎亚
	联络电话
	15873078775

	人员编制
	17
	实有人数
	17

	职能职责概述
	贯彻党和政府有关文化、旅游工作路线、方针、政策，研究制定全市文化和旅游工作政策，规章并监督执行;配合有关部门研究，制订全市经济政策，宏观调控，调整文化艺术经营和投资方向、规划;指导全市文化旅游设施建设，文化旅游管理体制改革;综合管理全市文学艺术，社会文化工作;负责管理文化市场、文物事业。



	年度主要工作内容
	临湘市坚持以“1376”和建设“七个岳阳”总体思路为指导，紧紧围绕“三区四市五个新格局”发展目标，认真贯彻、部署落实省、岳阳市各项工作任务，全力推进文旅产业高质量发展。

	年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩
	（一）基层文化稳打稳扎。

（二）文物保护稳步推进。

（三）业态融合稳健有力

（四）文旅消费稳进向好。

（五）市场监管稳定有序。



	二、部门（单位）收支情况

	年度收入情况（万元）

	机构名称
	收入合计
	其中：

	
	
	上年结转
	公共财政拨款
	政府基金拨款
	纳入专户管理的非税收入拨款
	其他收入

	局机关及二级机构汇总
	
	
	
	
	
	

	1、局机关
	782.87
	
	703.87
	
	
	79

	2、二级机构1
	
	
	
	
	
	

	3、二级机构2
	
	
	
	
	
	

	部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

	机构名称
	支出合计
	其中：
	结余

	
	
	基本支出
	其中：
	项目支出
	当年结余
	累计结余

	
	
	
	人员支出
	公用支出
	
	
	

	局机关及二级机构汇总
	
	
	
	
	
	
	

	1、局机关
	782.87
	362.49
	253.22
	109.28
	420.37
	
	

	2、二级机构1
	
	
	
	
	
	
	

	3、二级机构2
	
	
	
	
	
	
	

	机构名称
	三公经费

合计
	其中：

	
	
	公务接待费
	公务用车运维费
	公务用车购置费
	因公出国费

	局机关及二级机构汇总
	
	
	
	
	

	1、局机关
	2.21
	2.21
	
	
	

	2、二级机构1
	
	
	
	
	

	3、二级机构2
	
	
	
	
	

	机构名称
	固定资产

合计
	其中：
	其他

	
	
	在用固定资产
	出租固定资产
	

	局机关及二级机构汇总
	
	
	
	

	1、局机关
	
	41.34
	41.34
	

	2、二级机构1
	
	
	
	

	3、二级机构2
	
	
	
	

	三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
	预期目标
	实际完成

	
	目标1：创优质公共文化服务体系
目标2：创新型艺术精品

目标3：全面推进文旅融合
	（一）基层文化稳打稳扎。

（二）文物保护稳步推进。

（三）业态融合稳健有力

（四）文旅消费稳进向好。

（五）市场监管稳定有序。



	整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况
	评价内容
	绩效目标
	完成情况

	
	产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）
	质量指标
	指标1：服务人次覆盖面
	文化惠民惠及全市市民

	
	
	
	指标2：公共文化服务设施

维修
	对14个乡镇（街道）的重要公共文化场所进行维护

	
	
	
	指标3：旅游服务环境优化
	稳步推进

	
	
	数量指标
	指标1：公共文化服务
	“送戏下乡”80场，送书下乡3013册，“一元剧场”惠民演出活动6场。

	
	
	
	指标2：旅游宣传营销
	今年来，采取市场化模式举办油菜花节、龙虾节、桃花岛游园会、湘鄂边乡村休闲野钓赛等多场节会赛事，以及全国女子垂钓运动公开挑战赛、中华垂钓大赛“临湘浮标杯”湖南临湘选拔赛等4场垂钓国赛，活动期间吸引游客、钓友、网红、客商和市民到景区观景垂钓，有效的带动了当地零售业、餐饮业等的收入，炒热了临湘文旅市场，擦亮了“游钓临湘”品牌。目前，我市前三季度共接等游客637.16万人次，实现旅游总收入67.11亿元.

	
	
	时效指标
	指标1：资金拨付及时性
	2024年12月31日之前

	
	
	成本指标
	指标1：文化旅游工作经费
	782.87万元

	
	效益目标

（预期实现的效益）
	社会效益
	指标1：群众满意度
指标2：游客满意度
	基层文化稳打稳扎

文旅消费稳进向好

	
	
	生态效益
	指标1：文化惠民长效开展
指标2：文旅融合推进
	“送戏下乡”80场，送书下乡3013册，“一元剧场”惠民演出活动6场；举办油菜花节、龙虾节、桃花岛游园会、湘鄂边乡村休闲野钓赛等多场节会赛事，以及全国女子垂钓运动公开挑战赛、中华垂钓大赛“临湘浮标杯”湖南临湘选拔赛等4场垂钓国赛

	
	
	社会公众或服务对象满意度
	指标1：可持续发展效益

	我市前三季度共接等游客637.16万人次，实现旅游总收入67.11亿元.

	绩效自评综合得分
	98

	评价等次
	优秀

	四、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单  位
	签  字

	李艳
	局长
	文化旅游广电局
	李艳

	卢钰
	财务股长
	文化旅游广电局
	卢钰

	骆迎亚
	财务出纳
	文化旅游广电局
	骆迎亚

	评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

	部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                                     年    月    日

	财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                     年    月   日


填报人（签名）：    骆迎亚                      联系电话：15873078775

	2024年度临湘市文化旅游广电局

整体支出绩效自评报告

部门（单位）基本情况

1、职能职责

贯彻党和政府有关文化、旅游工作路线、方针、政策，研究制定全市文化和旅游工作政策，规章并监督执行;配合有关部门研究，制订全市经济政策，宏观调控，调整文化艺术经营和投资方向、规划;指导全市文化旅游设施建设，文化旅游管理体制改革;综合管理全市文学艺术，社会文化工作;负责管理文化市场、文物事业。

2、机构设置

内设9个职能股室（办公室、公共文化股、法规股、文化市场管理股、旅游行业管理股、旅游产业和市场开发股、文化产业股、财务股、政工人事股）。下设六个独立核算二级机构：文化馆、博物馆、图书馆、影剧院、花鼓戏剧团、文化市场综合执法大队。

二、一般公共预算支出情况

2024年度支出总计782.87万元。

（一）基本支出362.50万元，其中人员经费253.22万元，公用经费109.28万元。

（二）专项支出：420.37万元。

“四上”企业补助40万元，企业改制89.87万元，旅游宣传（含浮标节活动经费）53.12万元，公共文化服务体系建设86.86万元，“三资”改革经费30.52万元，文化站免费开放42万元，临湘塔项目58万元，美临项目20万元。1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：全年专项资金拨付及时，资金到位率100%，没有扣留、挪用的情况。

2、专项资金实际使用情况分析：专项资金实际使用严格按照上级指标文件要求，按资金性质和用途进行划拨和使用。

3、专项资金管理情况分析：严格落实前期项目申报制，中期专项资金使用监督制、后期绩效评价制，确保了每一笔专项资金用到实处。

三、政府性基金预算支出情况

无。
四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）基层文化稳打稳扎。

1、文化阵地建设。临湘市在2024年落实《湖南省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划》绩效评价中获得“优秀”荣誉；完成国家等级镇（街道）综合文化站评估定级工作，获特级综合文化站4个、一级综合文化站2个、二级综合文化站5个、三级综合文化站3个；白羊田综合文化站获岳阳市镇（街道）级“最美潇湘文化阵地”、坦渡镇大和村综合文化服务中心、江南镇儒溪社区综合文化服务中心、詹桥镇雁南村综合文化服务中心获岳阳市村（社区）级“最美潇湘文化阵地”。

2、文化惠民服务。举办“我们的中国梦·春到万家”、“湘当有味在临湘·欢欢喜喜过大年”、“乡音响起来”2024年临湘迎新春演唱会、临湘市2024春季村晚展示活动、草根文化旅游艺术节“临湘好声音”歌手大赛等系列活动；开展“送戏下乡”80场，送书下乡3013册，“一元剧场”惠民演出活动6场。创办了“青年夜校”培训班，为市民开展书法、美术、古筝、舞蹈、T台模特秀、旗袍秀等免费培训服务，培训学员5000多人次；开办暑期小学儿童托育托管示范班。同时，组织指导各镇村开展临湘花鼓戏、白羊田天狮舞、聂市十样锦、临湘地花鼓、长塘“驼老虎”等非遗项目展演；开展“到群众最需要的地方去”、“致最可爱的人”等文旅志愿者活动。
3、文艺作品创作。与知名乡友曾梦乔女士联合创作《一支浮标的约定》《一片竹林声声慢》《一方茶园白石香》《一山一水临湘情》四首独具临湘人文风情的音乐作品,并开展“临湘名片  童心唱响”活动，四首原唱歌曲在“中国好童声”全国演唱会、湖南电视台“名师有高徒”节目、嘉佳卡通卫视录制展演，在湖南电视台、芒果TV、腾讯视频、音乐平台、酷狗、QQ音乐等平台播出；花鼓小戏《打窝子》入选岳阳市“非遗戏曲”项目支持计划，大合唱《歌唱祖国》《我们走在大路上》在岳阳市庆祝中华人民共和国成立75周年大型群众合唱展演中获优秀展演奖。

4、非遗保护传承。积极开展国家级、省级非遗项目临湘花鼓戏、白羊田天狮舞、聂市十样锦等非遗文化进校园活动，在临湘市第三完全小学设立临湘花鼓戏传承基地；评定临湘童瑶、敖家拳、聂市布鞋制作技艺等10个项目为第三批县级非物质文化遗产代表性项目，开展临湘市非遗项目传承人培训班。

（二）文物保护稳步推进。

完成第四次全国文物普查临湘文物普查任务工作，发掘春秋时期文物青铜剑和青铜戈各一件，完成临湘塔防雷工程和聂市古建筑群2处古建筑修缮，完成省文物保护单位团湾雁峰关保护标志制作；完成《龙窖山遗址之朱楼坡青石工程抢险加固保护工程》和《临湘市博物馆可移动文物预防性保护项目》招投标工作，编制《龙窖山堆石墓群保护规划》呈报湖南省文物局进行评审；积极组织詹桥镇黄金堂古建筑群、羊楼司镇“田庄古建筑群”申报第十二批湖南省文物保护单位，聘请专职保护员加强龙窖山堆石墓群核心区域文物安全巡查。

（三）业态融合稳健有力

临湘市委、市人大、市政府、市政协专题部署、调研文旅工作，研讨文旅产业发展工作思路，坚持以钓具为引，以赛事为媒，以文旅为魂，推进文、旅、赛、产、城深度融合。

品牌创建。龙窖山风景名胜区荣获“中国最美乡村旅游休闲目的地”称号；十三村被授予第三批中华老字号企业；绿野星辰获评省级科普教育基地；响山生态园被评为第二批湖南文旅消费“新生代·新场景”拾野乡村；梅池村被评为湖南省“四个一百”民宿聚集区；临湘白石茶业、临湘市黄盖湖自然保护区管理中心被评为2024-2026年度岳阳市科普旅游教育基地。

项目建设。浮标小镇提升基础服务设施建设，启动国家工业旅游示范点创建工作；壁山旅游景区完成项目建设，已申报国家3A级旅游景区创建资料；大石坳仙境启动旅游基础设施建设，积极创建国家3A级旅游景区；尖山社区启动湖南省乡村旅游重点村创建工作。

招商引资。成功引进岳州印象文化旅游有限公司运营龙窖山村旅游项目；成功引进上海投资公司建设聂市古镇特色文化园，今年8月已开园营业；对外发布五尖山森林生态旅游区、龙窖山综合开发项目、壁山红色文化旅游基地、临湘桃林铅锌矿三产融合综合开发项目（一期）和响山生态园农旅项目招商信息。

线路推广。浮标小镇列入湖南省生活美学工艺之旅精品工业旅游路线，黄盖湖列入第十三届洞庭湖国际观鸟节观鸟点，推出“临湘浮标 游钓天下”游钓地图小程序，发布五条金秋垂钓大赛特别旅游路线。

（四）文旅消费稳进向好。

坚持产城文旅深度融合，努力把文化、产业、旅游等资源优势转化为产业发展优势。今年来，采取市场化模式举办油菜花节、龙虾节、桃花岛游园会、湘鄂边乡村休闲野钓赛等多场节会赛事，以及全国女子垂钓运动公开挑战赛、中华垂钓大赛“临湘浮标杯”湖南临湘选拔赛等4场垂钓国赛，活动期间吸引游客、钓友、网红、客商和市民到景区观景垂钓，有效的带动了当地零售业、餐饮业等的收入，炒热了临湘文旅市场，擦亮了“游钓临湘”品牌。目前，我市前三季度共接等游客637.16万人次，实现旅游总收入67.11亿元.（湖南旅游统计综合平台）
（五）市场监管稳定有序。

在元旦、春节、寒暑假、五一、中秋、国庆等重大节假日对全市网吧、KTV、电竞酒店、景区等文旅场所开展常规安全生产工作巡查；开展文化旅游市场暑期专项整治、文物保护、文化市场“利剑护蕾”专项整治、卫星电视广播地面接收设施专项整治、出版物市场专项整治等专项行动。开展“利剑护蕾”、“扫黄打非”、等行动。全市网吧设立未年人保护岗，并配合政法委、公安部门在全市网吧、KTV、星级酒店安装人脸识别系统。
七、存在的问题及原因分析

一是场馆运营成本高。建筑面积八万多平方米文化创意园已正式运营，是岳阳县市区首个多功能文化场馆，但因地方财力有限，场馆水电费、设施设备维修改造经费缺乏，严重制约了公共文化服务体系完善。

二是经费投入不足。文娱节目排演、艺术创作、图书购置、数字化建设等经费短缺，严重制约艺术作品输出。

三是人才队伍建设不优。文艺创作、旅游管理、宣传策划、非遗传承专业人才严重不足，文旅创意与产业难以实现有效联动，成为影响旅游产业健康发展的关键因素。

八、下一步改进措施

（一）着力实施文化服务。继续开展湖南省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划工作。文物保护工作和非遗保护传承工作，积极开展“送戏下乡”、“一元剧场”惠民演出。
（二）着力培育文旅新业态。继续围绕打造临湘旅游“三四五六”工程目标，做好龙窖山、五尖山、荆竹山、大云山文旅项目调研，指导国家4A级旅游景区五尖山国家森林公园的提升管理服务水平，指导壁山红色革命区、白石茶业、浮标小镇等景区提质升级，引导忠防大石坳、花桥村罗湾水寨等网红打卡规范基础设施建设。创新办好“江南油菜花节”、“浮标文化节”等临湘特色品牌活动，充分利用线上线下平台和媒体，优化宣传方式，激发文旅市场活力。

（三）着力打造赛事经济。坚持以赛赋能、以赛聚业、以赛提效，通过资源互补，小规模、高频次开展系列网红赛、竞技赛等赛事活动，打响游钓临湘的知名度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年部门整体支出在临湘市政务公开网上予以公开。
其他需要说明的情况

       无。



财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑   项目完成结果评价□

项目名称    公共文化服务体系运行保障经费                          
项目单位         临湘市文化旅游广电局         
主管部门             临湘市人民政府           

评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：2025年 6月 11 日

临湘市财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	李艳
	联系电话
	15842882354

	项目地址
	临湘市长安西路
	邮  编
	414300

	项目起止时间
	2024年   1月起至   2024 年   12 月止

	计划安排资金

（万元）
	
	实际到位资金

（万元）
	70
	实际支出

（万元）
	70
	结余（万元）
	

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县市区财政
	
	县市区财政
	70
	县市区财政
	70
	县市区财政
	

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	公共文化服务订刊费
	5166
	2024年1月5#
	

	湘鄂赣游钓线路推介会
	46180
	2024掉2月8#
	

	安全生产广告宣传
	2080
	2024掉2月8#
	

	禁毒资料宣传印制
	2235
	2024掉4月6#
	

	乡村振兴工作经费
	17630
	2024掉4月7#
	

	公共文化宣传资料印刷
	4761
	2024年5月5#
	

	乡村振兴工作经费
	8688
	2024掉6月5#
	

	农村文化阵地建设
	100000
	2024掉7月4#
	

	消费帮扶
	13620
	2024年8月6#
	

	乡村振兴
	13686
	2024年8月6#
	

	淡泊博物馆运营经费
	50000
	2024年9月7#
	

	乡村振兴
	18030
	2024年9月9#
	

	驻村帮扶
	100000
	2024年10月3#
	

	文旅宣传资料印刷
	2388
	2024年10月3#
	

	公共文化服务支出
	36530
	2024年12月5#
	

	文学创作支出
	30000
	2024年12月11#
	

	文旅工作宣传费
	12440
	2024年12月13#
	

	公共文化体系运行经费
	240000
	财政指标调剂
	村级公共文化服务建设

	支出合计
	703434
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	增加基层公共文化产品和服务供给，丰富群众精神文化生活，充分发挥文化凝聚人心、增进认同、化解矛盾、促进和谐的积极作用；统筹利用资源，促进共建共享，提升基层公共文化服务效能。为巩固基层文化阵地、全面建成小康社会奠定坚实基础。
	基层文化设备设施得到充分改善和利用，群众文化活动丰富多彩

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	指标1：服务人次覆盖面
	文化惠民惠及全市市民
	指标1：服务人次覆盖面

	
	
	
	指标2：公共文化服务设施

维修
	对14个乡镇（街道）的重要公共文化场所进行维护
	指标2：公共文化服务设施

维修

	
	
	质量指标
	指标1：公共文化服务
	“送戏下乡”80场，送书下乡3013册，“一元剧场”惠民演出活动6场。
	指标1：公共文化服务

	
	
	
	指标2：旅游宣传营销
	今年来，采取市场化模式举办油菜花节、龙虾节、桃花岛游园会、湘鄂边乡村休闲野钓赛等多场节会赛事，以及全国女子垂钓运动公开挑战赛、中华垂钓大赛“临湘浮标杯”湖南临湘选拔赛等4场垂钓国赛，活动期间吸引游客、钓友、网红、客商和市民到景区观景垂钓，有效的带动了当地零售业、餐饮业等的收入，炒热了临湘文旅市场，擦亮了“游钓临湘”品牌。目前，我市前三季度共接等游客637.16万人次，实现旅游总收入67.11亿元.
	指标2：旅游宣传营销

	
	
	时效指标
	年内完成
	年内完成
	2024年12月31日完成

	
	
	成本指标
	按预算数执行
	按预算数执行
	70万元

	
	
	社会效益

指标
	社会效益
	指标1：群众满意度
指标2：游客满意度
	基层文化稳打稳扎

文旅消费稳进向好

	
	
	
	生态效益
	指标1：文化惠民长效开展
指标2：文旅融合推进
	“送戏下乡”80场，送书下乡3013册，“一元剧场”惠民演出活动6场；举办油菜花节、龙虾节、桃花岛游园会、湘鄂边乡村休闲野钓赛等多场节会赛事，以及全国女子垂钓运动公开挑战赛、中华垂钓大赛“临湘浮标杯”湖南临湘选拔赛等4场垂钓国赛

	
	
	生态效益

指标
	社会公众或服务对象满意度
	指标1：可持续发展效益

	我市前三季度共接等游客637.16万人次，实现旅游总收入67.11亿元.

	
	
	
	社会效益
	指标1：群众满意度
指标2：游客满意度
	基层文化稳打稳扎

文旅消费稳进向好

	
	
	服务对象满意度

指标
	生态效益
	指标1：文化惠民长效开展
指标2：文旅融合推进
	“送戏下乡”80场，送书下乡3013册，“一元剧场”惠民演出活动6场；举办油菜花节、龙虾节、桃花岛游园会、湘鄂边乡村休闲野钓赛等多场节会赛事，以及全国女子垂钓运动公开挑战赛、中华垂钓大赛“临湘浮标杯”湖南临湘选拔赛等4场垂钓国赛

	
	
	
	社会公众或服务对象满意度
	指标1：可持续发展效益

	我市前三季度共接等游客637.16万人次，实现旅游总收入67.11亿元.

	绩效自评综合得分
	98分

	评价等次
	优秀

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	李艳
	局长
	文化旅游广电局
	李艳

	卢钰
	财务股长
	文化旅游广电局
	卢钰

	骆迎亚
	财务出纳
	文化旅游广电局
	骆迎亚

	评价组组长（签字）：         

                                                                     年   月   日

	项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                                   年   月   日

	主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                                    年   月   日

	财政部门归口业务股室意见：

                                     财政部门归口业务股室负责人（签章）：

                                                                    年   月   日


填报人（签名）：   骆迎亚              联系电话：15873078775
	五、评价报告综述（文字部分）

项目基本概况

根据《中华人民共和国公共服务保障法》的要求，2024年市财政下达我局公共文化服务体系运行保障经费70万元，我局将此项资金全部用于全市14个镇（街道）、161个村（社区）基本公共文化设施运行与维修。总执行金额70万元。
项目资金使用及管理情况

2024年，我局认真实施“公共文化服务体系运行保障”项目，严格实行专款专用，精准完成了资金投入、监管、按要求合理使用。
项目组织实施情况

资金到位后，我们认真制定工作方案，召开会议，对全市14个镇（街道）、161村（社区）实施文化民生工程，加强公共文化服务体系运行资金的统筹管理，有序推进了公共文化场馆免费开放，设施维修和设备更新、群众文化活动开展等各项工作，丰富了农村群众的精神文化生活，提升了农村公共文化服务水平，营造了良好的农村文化活动氛围，保障了基层群众基本文化权益，群众满意度逐年提升，工作成效较为显著。
综合评价情况及评价结论

  综合评价情况良好，评价结论为优秀。

项目主要绩效情况分析

按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分98分，所有项目均与批复下达相符。
主要经验及做法、存在问题和建议

自开展公共文化创建工作以来，我局一直全力开展此项工作并力争长效稳妥的继续推进，采用年度考核和资金奖补等方式充分调动各级文化基层单位的积极性。但由于市民日益增长的文化需求与当前的文化设备设备矛盾较突出，专项经费的不足成了制约工作开展的一大难题，尤其是当前专项经费从最初的150万压减至现在的70万元，经费缺口明显。建议市财政适当加大公共文化方面的资金投入，以满足广大市民的精神文化需求。
（七）附件

临湘市公共文化服务专项资金管理办法

第一章  总 则 

第一条 为推进专项资金管理改革，进一步完善全市公共文化服务体系经费保障和运行管理机制，市财政整合公共文化服务相关市级专项资金，统一设立了临湘市公共文化服务专项资金(以下简称专项资金)。为规范专项资金管理，提高资金使用效益，特制定本办法。 

第二条 专项资金由市财政设立，用于支持引导我市完善公共文化服务体系，丰富公共文化服务内容，更好地保障人民群众基本文化权益。 

第三条 专项资金来源：一是整合市财政设立的基层公共文化服务基础设施建设、文化惠民演出、群众文化活动开展、文艺创作、队伍建设、农家书屋建设、文化馆图书馆总分馆建设和运行、博物馆运行、文物保护和维修、非遗保护与传承、文化场馆免费开放等用于基本公共文化服务的专项资金。二是上级财政专项转移支付补助或奖励我市用于基本公共文化服务的专项资金。 

第四条 专项资金实行专项一般转移支付，根据各镇（街道）开展基本公共文化服务的需要和绩效考核结果进行分配。 

第五条 专项资金使用和管理坚持以下原则: 

（一）市级引导。市财政通过专项资金管理方式的改革，建立激励约束机制，保障市城区域和各镇（街道）健全公共文化服务体系经费机制，同时引导镇（街道）增加财政文化投入，加强和完善基本公共文化服务。

（二）镇（街道）保障。各镇（街道）办事处积极承担本辖区开展基本公共文化服务和落实经费保障。专项资金应当按规定用于基本公共文化服务的支出。

（三）突出重点。市级各公共文化单位和镇（街道）应当根据市有关部门确定的基本公共文化服务重点项目和实施计划，保障落实重点项目经费，按计划完成项目实施任务。 

第六条 专项资金管理和使用应当接受财政、审计等部门的监督检查。 

第七条 市级各公共文化单位和镇（街道）应当以绩效为导向，以资源共享、供需适应、管理协调、服务高效为目标，逐步完善公共文化服务体系。

（一）公共文化设施设备应当实现合理布局、资源共享、充分利用，提高使用效益; 

（二）政府提供的基本公共文化服务应当与群众的文化需求相适应，提高服务效果; 

（三）村（社区）公共服务设施应当实行统一管理和维护，节约管理成本、提高管理效率。 

第二章  支出范围 

第八条专项资金主要用于公共文化设施建设、运行、维护、管理和开展群众文化活动等支出。具体包括: 

公共文化设施建设。 

文化馆、图书馆、博物馆的建设和设备购置; 

文化馆图书馆总分馆制建设；
镇（街道）综合文化站的建设和设备购置;

4、村（社区）基层综合文化服务中心、文化礼堂、文化活动中心（室）、农家书屋建设和出版物补充更新，全国文化信息资源共享工程村级基层服务点平台和数字资源建设等。 

（二）公共文化设施免费开放、运行、维护和管理。 

指对前款所列各项公共文化设施的免费开放、日常运行维护所发生的支出、村级公共文化设施管理人员费用。

（三）开展群众文化活动。 

重大节假日文艺演出活动;

公益性群众文化活动；
大型群众文化活动；
文化交流及文艺、群文创作；
接待省市等上级文化下乡活动；
6、各类文艺协会活动

7、送戏下乡活动;

8、送书下乡活动; 

9、非遗项目和传承人的补助;

10、开展其他群众文化活动的补助。包括文化馆、博物馆、图书馆公益类培训、讲座、展览等，到村（社区）开展讲座、展览、文化走亲等活动的支出，以及对村（社区）优秀业余文化团队开展活动和购置器材的补助。 

（四）文物保护和维修专项资金。 

1、建筑类文物保养和修缮；

2、不可移动文物保护标志碑、界桩经常性维护项目，包括补损及调整。 

（五）保障特殊群体公共文化权益。 

主要用于组织开展未成年人、残疾人、农民工、农村留守妇女儿童等特殊群体的文化活动、文艺培训、图书阅览等基本公共文化权益保障项目支出。
（六）文化人才队伍建设。

用于直接从事公共文化服务的人才培养、村级公共文化设施管理人员和村级文艺骨干的培训，以及组建文化指导员、文化志愿者队伍等支出。 

（七）市委市政府决定，根据需要确定的其他基本公共文化服务项目。包括文化示范工程创建、群众文化活动品牌培育等支出。 

第三章  监督检查 

第九条 专项资金不得用于支付各种罚款、捐款、赞助、投资等支出，不得用于发放编制内在职人员和离退休人员的基本工资，不得用于偿还债务，不得用于国家规定禁止列入的其他支出。 

第十条 各镇（街道）应当建立专项资金监督检查和绩效评价机制，并针对发现的问题及时采取措施，健全完善相关管理制度。 

第十一条 各镇（街道）年终应当上报以下材料: 

（一）上一年度基本公共文化服务工作总结。总结材料应当包括上一年度工作完成情况、资金使用管理情况、工作创新情况、存在问题和有关建议、下一步工作计划、其他需要总结或说明的情况等内容。 

（二）按照年度考核细则要求上报其他相关材料。

（三）镇（街道）对村（社区）文化管理员管理考核办法文件。 

（四）镇（街道）对村（社区）文化建设考核文件。 

对不按规定上报所需材料的，经审核可以取消其获得当年度专项资金补助和奖励的资格。 

第十二条 对于违反本办法规定截留、挪用专项资金或者报送虚假材料骗取专项资金的行为，依照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)等法律法规追究相关人员责任，并对发生上述行为的镇（街道）收回或相应扣减专项资金。

第四章  附则 

第十三条 本办法由临湘市文化旅游广电局负责解释。

第十四条 本办法自2019年1月1日起施行。




财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价☑   项目完成结果评价□
项目名称         影剧院改革遗留问题处理          
项目单位          临湘市文化旅游广电局          
主管部门              临湘市人民政府            
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   
   报告日期：2025年6月11日
                 临湘市财政局（制）
	一、项 目 基 本 概 况

	项目起止时间
	2024年 1月起至   2024年  12月止

	项目负责人
	李艳
	联系电话
	15842882354

	项目地址
	临湘市长安西路
	邮  编
	414300

	计划安排资金
（万元）
	
	实际到位资金
（万元）
	45
	实际支出
（万元）
	45
	结余（万元）
	

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县市区财政
	
	县市区财政
	45
	县市区财政
	45
	县市区财政
	0

	其它
	
	其它
	
	其它
	0
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	影剧院改制经费
	450000
	2024.12.11#
	拨影剧院遗留工作经费

	支出合计
	450000
	
	

	三、项目绩效自评情况

	预  期 目 标

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	按照市政府工作要求完成影剧院破产改制期间剧场维护及过渡人员费用
	各项工作顺利完成

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级
指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	影院人员及场所维护
	影院人员及场所维护
	完成影剧院人员7人的安置及场所维护

	
	
	质量指标
	严格落实人员安置政
	人员安置政
	改置人员全部上岗，五险一金缴费正常进行

	
	
	时效指标
	2024年年底完成
	年内完成
	2024年年底完成

	
	
	成本指标
	严格控制建设成本，如质如量完成建设任务
	按预算数执行
	45万元

	
	项目效益指标
	经济效益
指标
	便利、快捷、功能齐全
	影剧院运行良好
	影院运行良好，已实行企业化管理

	
	
	社会效益
指标
	群众满意度
	群众满意度
	社会影响较好，对群众日常休闲没有产生任何影响

	
	
	服务对象满意度
指标
	基层民众充分享受完善的基层综合性文化服务设施设备
	社会整体评价
	社会整体评价良好

	绩效自评综合得分
	96

	评价等次
	优秀

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	李艳
	局长
	文化旅游广电局
	

	卢钰
	财务股长
	文化旅游广电局
	

	骆迎亚
	财务出纳
	文化旅游广电局
	

	评价组组长（签字）：         
                                              
                                                                     年   月   日

	项目单位意见：
项目单位负责人（签章）：
                                                                   年   月   日

	主管部门意见：
                                                主管部门负责人（签章）：
                                                                    年   月   日

	财政部门归口业务股室意见：
                                     财政部门归口业务股室负责人（签章）：
                                                                    年   月   日


填报人（签名）： 骆迎亚                 联系电话：15873078775
	五、评价报告综述（文字部分）
（一）项目基本概况 ：影剧院改制期间，影院运行维护及过渡人员的安置经费。
（二）项目资金使用及管理情况：严格按预算资金使用途径执行。没有挤占和挪用情况。 
（三）项目组织实施情况：按照劳动局核定工作工资标准足额缴纳各类保险缴费
（四）综合评价情况及评价结论： 综合评价情况良好，评价结论为优秀。
（五）项目主要绩效情况分析：按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分95分，所有项目均与批复下达相符。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议：无
（七）附件  ：无



- 15 -


