财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型： 项目实施过程评价口项目完成结果评价□

项目名称本经办机构及乡镇人员经费、基金管理稽核经费

项目单位   临湘社会保险服务中心

主管部门临湘市人力资源和社会保障局

评价方式：部门(单位)绩效自评

评价机构：部门(单位)评价组

报告日期：2025年 6月10日

临湘市财政局(制)

| 一、项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 方桔 |  |  | 联系电话 | 18274135788 |  |  |  |
| 项目地址 | 社保中心 |  |  | 邮编 | 414300 |  |  |  |
| 项目起止时间 | 2024年1月起至 2024年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 (万元) | 147 | 实际到位资金 (万元) | 147 | 实际支出 (万元) |  | 147 | 结余(万元) | 0 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财 政 |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 147 | 县市区财政 | 147 | 县市区财政 |  | 147 | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  | 备注 |  |
| 本经办机构及乡镇人员工作经费 |  | 42 | 2024年全年明细 |  |  |  |  |  |
| 基金管理稽核经费 |  | 105 | 2024年全年明细 |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  | 147 |  |  |  |  |  |  |

| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成 |
|  | 贯彻落实全市企、事业单位、城乡居民社会养老保险的政策，负责对社会养老保险基本政策的宣传和具体实施、执行基本养老金领取标准和退休费社会化发放。 |  |  |  | 养老保险参保总人数276490人（其中企业41288人、机关事业11616人、城乡居民223586人）。待遇领取人员人120538（其中企业44910人、机关事业6285人、城乡居民69343人）。 养老保险基金收入58219.04万元（其中企业养老保险26991.5万元，城居保11409.26万元，机关事业养老保险19818.28万元），职业年金收入7107.49万元. 养老金按时足额发放，发放率、及时率均达到100%，今年共发放离退休人员养老金195875.25万元，其中企业发放140705.5万元，事业发放40973.87万元，城乡居民发放14195.88万元,职业年金上解7375.53万元。 |
| 项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标(目 标)值 | 实际完成值 |
|  | 项目产出 指标 | 数量指标 | 指标1:事业养老保险征缴 | 19818万元 | 19818.28万元 |
|  |  |  | 指标2:企业养老保险征缴 | 26991万元 | 26991.5万元 |
|  |  |  | 指标3;城乡居民养老保险征缴 | 11409万元 | 11409.26万元 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：参保率 | 100% | 符合条件的未参保的人员参保率98% |
|  |  |  | 指标2：待遇发放 | 100% | 待遇发放率100% |
|  |  | 时效指标 | 指标2:上解时间 | 每月25日前归集上解职业年金。 | 每月25日前归集上解职业年金。 |
|  |  |  | 指标3：基金征缴时间 | 基金征缴12月31日前完成。 | 基金征缴12月31日前完成。 |
|  |  | 成本指标 |  |  | 控制预算在147万元以内 |
|  | 项目效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  | 群众满意度98%以上 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度 指标 |  |  |  |

| 绩效自评综合得分 |  | 98 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等次 |  | 优 |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职称/职务 |  | 单位 | 签字 |
| 王胜军 | 副主任/评级组长 |  | 社会保险服务中心 |  |
| 钱美娜 | 股长/项目负责人 |  | 社会保险服务中心 |  |
| 评价组组长(签字) 年月日 |  |  |  |  |
| 项目单位意见 项目单位负责人(签章) 年月日 |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人(签章): 年月日 |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人(签章) 年月日 |  |  |  |  |

填报人(签名):方桔

联系电话：

18274135788

五、评价报告综述(文字部分) - 项目基本概况 项目一：基金管理稽核经费105万元，主要用于对退休人员死亡时间稽核所产生的交通费、伙食费。 项目二：本级经办机构及乡镇工作经费42万元，主要用于乡镇代办人员经费及经办机构工作经费等方面。 - 项目资金使用及管理情况 拨乡镇工作经费93.77万元，差旅费3.66万元，办公费7.42万元，印刷费13.96万元，公务接待费6.51万元，劳务费8.02万元，其他商品和服务支出13.66万元。 - 项目组织实施情况 为加强单位资金使用效率，落实好财务管理制度，我中心制定了内控管理制度、财务管理制度，严格把控资金使用。严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。 (四)综合评价情况及评价结论 (五)项目主要绩效情况分析 (六)主要经验及做法、存在问题和建议 (七)附件