## 新增蓄水能力6000万方
重点民生实事项目完成进度情况
表 号：实事1表
项目名称：新增蓄水能力6000万方（小型病险水库除险加固项目） 2025年11月 有效期至：2026年1月
县市区名称 | 计划实施项目个数 | 1-本月实际完成项目个数 | 1-本月完成验收项目个数 | 计划新增蓄水能力（万方） | 1-本月实际完成新增蓄水能力（万方） | 完成率（%） | 计划投资 （万元） | 完成投资 （万元） | 完成率（%）
岳阳市合计 | 59 | 16 | 16 | 725 | 217 | 29.93% | 13304 | 3080 | 23.15%
岳阳楼区 | 11 |  |  | 52 |  | 0% | 1750 |  | 0%
君山区
云溪区
屈原区 | 1 |  |  | 67 |  | 0% | 350 |  | 0%
汨罗市 | 10 |  |  | 44 |  | 0% | 1820 |  | 0%
平江县 | 17 |  |  | 336 |  | 0% | 5744 |  | 0%
湘阴县 | 3 |  |  | 5 |  | 0% | 420 |  | 0%
临湘市 | 16 | 16 | 16 | 217 | 217 | 100% | 3080 | 3080 | 100%
华容县
岳阳县 | 1 |  |  | 4 |  | 0% | 140 |  | 0%

## 新增蓄水能力3500万方
重点民生实事项目完成进度情况
表 号：实事1表
项目名称：新增蓄水能力3500万方（农村小水源蓄水能力恢复和山上经济作物灌溉水源保障能力提升项目） 2025年11月 有效期至：2026年1月
县市区名称 | 计划实施项目个数 | 1-本月实际完成项目个数 | 1-本月完成验收项目个数 | 计划新增蓄水能力（万方） | 1-本月实际完成新增蓄水能力（万方） | 完成率（%） | 计划投资 （万元） | 完成投资 （万元） | 完成率（%）
岳阳市 | 1785 | 243 | 243 | 285 | 52.23 | 18.33% | 3570 | 486 | 13.61%
岳阳楼区 | 56 |  |  | 8.6 |  | 0% | 112 |  | 0%
君山区 | 31 |  |  | 4 |  | 0% | 62 |  | 0%
云溪区 | 30 |  |  | 3 |  | 0% | 60 |  | 0%
屈原区 | 27 |  |  | 2 |  | 0% | 54 |  | 0%
汨罗市 | 341 |  |  | 55.6 |  | 0% | 682 |  | 0%
平江县 | 268 |  |  | 46 |  | 0% | 536 |  | 0%
湘阴县 | 239 |  |  | 29 |  | 0% | 478 |  | 0%
临湘市 | 243 | 243 | 243 | 52.2 | 52.23 | 100.1% | 486 | 486 | 100%
华容县 | 125 |  |  | 29 |  | 0% | 250 |  | 0%
岳阳县 | 425 |  |  | 55.6 |  | 0% | 850 |  | 0%

## 恢复和改善灌溉面积68万亩
重点民生实事项目完成进度情况
表 号：实事1表
项目名称：恢复和改善灌溉面积68万亩（大中型灌区续建配套与现代化改造项目） 2025年11月 有效期至：2026年1月
县市区名称 | 计划实施项目 | 1-本月实际完成项目 | 1-本月完成验收项目 | 计划恢复和改善灌溉面积（万亩）） | 1-本月实际完成恢复和改善灌溉面积（万亩） | 完成率（%） | 计划投资（万元） | 完成投资（万元） | 完成率（%）
岳阳市 | 1 |  | 1 | 10 | 0.5 | 5% | 14594 | 730 | 5.002%
君山区
汨罗市 |  |  |  | 2.5 |  | 0% | 3649 |  | 0%
平江县
湘阴县
临湘市 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | 730 | 730 | 100%
华容县
岳阳县 |  |  |  | 6 |  | 0% | 8756 |  | 0%
岳阳楼区 | 1 |  |  | 1 |  | 0% | 1459 |  | 0%

## 恢复和改善灌溉面积12万亩
重点民生实事项目完成进度情况
表 号：实事1表
项目名称：恢复和改善灌溉面积12万亩（“中梗阻”渠道畅通项目） 2025年11月 有效期至：2026年1月
县市区名称 | 计划实施渠道长度（公里） | 1-本月实际完成渠道长度（公里） | 1-本月完成验收渠道长度（公里） | 计划恢复和改善灌溉面积（万亩）） | 1-本月实际完成恢复和改善灌溉面积（万亩） | 完成率（%） | 计划投资（万元） | 完成投资（万元） | 完成率（%）
岳阳市 | 56 | 8 | 8 | 0.7 | 0.08 | 11.43% | 1120 | 160 | 14.29%
君山区 | 2 |  |  | 0.01 |  | 0% | 40 |  | 0%
汨罗市 | 11 |  |  | 0.16 |  | 0% | 220 |  | 0%
平江县 | 7 |  |  | 0.08 |  | 0% | 140 |  | 0%
湘阴县 | 8 |  |  | 0.13 |  | 0% | 160 |  | 0%
临湘市 | 8 | 8 | 8 | 0.08 | 0.08 | 100% | 160 | 160 | 100%
华容县 | 7 |  |  | 0.08 |  | 0% | 140 |  | 0%
岳阳县 | 13 |  |  | 0.16 |  | 0% | 260 |  | 0%
岳阳楼区