## Sheet1
临湘市2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目入库计划表
单位：(盖章)
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村 数(个) | 受益户 数(户 ) | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱 贫村数 (个) | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数(户) | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)
1 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 白羊田镇 | 各村社区 | 2026年白羊田镇公益岗位奖补 | 新建 | 白羊田镇 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 白羊田镇 | 奖补脱贫户、监测户公益性岗位 | 33.696 | 32.4 | 1.296 | 7 | 54 | 169 | 2 | 56 | 173 | 帮助脱贫户、监测户就近就地就业，促进受益户稳定增收，防范返贫致贫风险。 | 提供就业机会，促进农户自主致富，提高经济收入。
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 白羊田镇 | 各村社区 | 2026年白羊田镇产业奖补 | 新建 | 白羊田镇 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 白羊田镇 | 对有劳动能力，发展意愿的脱贫户、监测户依照标准直接进行奖补 | 15 | 15 | 0 | 7 | 200 | 603 | 2 | 200 | 603 | 对全镇417户中符合有劳动能力，发展意愿条件的脱贫户、监测户依照标准直接进行奖补，提高农户种养殖热情，增加经济收入。 | 以发放奖补的形式鼓励农户们进一步发展产业，解决在产业发展上的问题，达到收入增长的目的。
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 白羊田镇 | 白羊田社区 | 2026年白羊田社区甘家组通组道路升级改造 | 改建 | 甘家组 | 2026.6.1 | 2026.8.1 | 白羊田社区 | 社区甘家组通组道路升级改造，全长700米，宽6米 | 25.5 | 21.5 | 4 | 2 | 34 | 89 | 1 | 3 | 3 | 社区甘家组通组道路升级改造，道路使用年限更长，居民出行更便利 | 改善农户出行交通便利性，激发群众发展生产积极性，促进增产增收
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 白羊田镇 | 万利村 | 2026年白羊田镇万利村村主干道改道.修桥 | 新建 | 万利村部至政府 | 2026.1.1 | 2026.6.1 | 万利村 | 800米长。宽10米 | 260 | 200 | 60 | 1 | 315 | 726 | 0 | 33 | 89 | 完善基础设施，降低老百姓出行安全隐患，推进产业发展，提高集体经济收入 | 改善了生产生活条件，方便了村民出行，增强民众幸福感，激发群众发展生产的积极性。
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农田灌溉保障设施建设 | 白羊田镇 | 八百村 | 2026年八百村丁冲组干渠维修 | 改建 | 丁冲组 | 2026.5.7 | 2026.6.7 | 八百村村民委员会 | 改建干渠476.1米衬砌硬化 | 13.3 | 11 | 2.3 | 1 | 36 | 108 | 1 | 6 | 10 | 解决100亩农田灌溉问题 | 改善农业生产条件，保障群众农业灌溉，激发群众发展生产的积极性，促进增收
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 白羊田镇 | 方山村 | 2026年方山村夏家组水圳维修 | 改建 | 方山村夏家组 | 2026.5.1 | 2026.5.30 | 方山村民委员会 | 改建水圳500米，硬化和做U型槽 | 8.5 | 8 | 0.5 | 1 | 56 | 212 | 1 | 2 | 8 | 解决108亩农田灌溉问题 | 改善农业生产条件，保障群众农业灌溉，激发群众发展生产的积极性，促进增收。
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 白羊田镇 | 双泉村 | 2026年双泉村油茶种植 | 新建 | 老屋黎家、金章组、付陈组、新屋黎家 | 2026.3.12 | 2026.11.12 | 双泉村 | 2000亩油茶种植 | 260 | 230 | 30 | 1 | 365 | 965 | 1 | 6 | 18 | 完成2000亩的油茶种植，带动脱贫户和监测户养植业，激发生产热情，进一步提升农户收入，巩固脱贫攻坚成果。 | 带动脱贫户和监测户发展养植业，激发生产热情，进一步提升农户收入，巩固脱贫攻坚成果。
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 白羊田镇 | 双泉村 | 2026年双泉村村部至民生服务中心道路拓宽 | 改建 | 新屋组村部-民生服务中心 | 2026.4.12 | 2026.12.12 | 双泉村 | 村部至民生服务中心400米道路拓宽 | 80 | 50 | 30 | 1 | 420 | 1260 | 1 | 10 | 30 | 完成公路拓宽400米，为村民的出行和农作提供更多的便利。 | 改善村民生产生活条件，为出行和农作提供更多便利，提高生活质量，助力乡村振兴。
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 白羊田镇 | 西山村 | 2026年西山村大田至詹桥镇云山村群建道路已拓宽部份硬化 | 新建 | 大田至詹桥镇云山村群建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 西山村 | 长3000米，宽1.5米硬化 | 46 | 20 | 26 | 1 | 1011 | 3113 | 1 | 72 | 180 | 完成大田至詹桥镇云山村群建道路已拓宽部份长3000米，宽1.5米硬化 | 改善了生产生活条件，方便了村民出行，增强民众幸福感，激发群众发展生产的积极性。
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 白羊田镇 | 合盘村 | 2026年合盘村杨家组通组道路硬化 | 新建 | 杨家组 | 2026.1 | 2026.7 | 合盘村 | 合盘村杨家组通组公路硬化长600米，宽3.5米 | 20 | 15 | 5 | 1 | 29 | 80 | 1 | 3 | 11 | 完成杨家组通组公路硬化长600米，宽3.5米，使村民出行更便利 | 改善农户出行交通便利性，激发群众发展生产积极性，促进增产增收
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 白羊田镇 | 西山村 | 2026年西山村星园农家风情合作社新建果园，观光农业 | 新建 | 周屋组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 西山村 | 50亩 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1011 | 3113 | 1 | 72 | 180 | 完成星园农家风情合作社新建果园50亩建设 | 发展合作社产业带动周边群众及脱贫户、监测户就业，提高村民生活水平，同时可增加村级集体经济收入，促进村级事业发展。
12 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 白羊田镇 | 西山村 | 2026年西山村星园农家风情合作社新建钓鱼台，仓库，晒场 | 新建 | 周屋组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 西山村 | 修建200个钓鱼台，仓库，晒场等共2000平方 | 100 | 60 | 40 | 1 | 1011 | 3113 | 1 | 72 | 180 | 完成星园农家风情合作社新建200个钓鱼台，仓库，晒场等2000平方 | 发展合作社产业带动周边群众及脱贫户、监测户就业，提高村民生活水平，同时可增加村级集体经济收入，促进村级事业发展。
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄盖镇 | 广坪村 | 黄盖镇广坪村2026年机耕路维修 | 维修 | 广坪村 | 2026.3 | 2026.9 | 广坪村 | 9000米 | 55 | 35 | 20 | 1 | 377 | 1147 | 0 | 13 | 27 | 通过完成广坪村机耕路维修9000米，改善村民生产条件，为农作和出行提供便利。 | 改善广坪村民生产生活条件，为出行和农作提供更多便利，提高致富创收热情。
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄盖镇 | 广坪村 | 黄盖镇广坪村2026年沟渠清淤 | 清淤 | 广坪村 | 2026.3 | 2026.1 | 广坪村 | 8500米 | 50 | 35 | 15 | 1 | 280 | 821 | 0 | 13 | 27 | 完成广坪村沟渠8500米清淤，增强渠道排灌能力，改善水利条件，提高农业综合生产能力。 | 通过渠道清淤项目，增强农田引排功能、改善水利条件，提高农业综合生产能力，为农户增加收入，助力乡村振兴。
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄盖镇 | 合兴村 | 黄盖镇合兴村2026年机耕路维修 | 维修 | 合兴村 | 2026.3 | 2026.7 | 合兴村 | 3000米 | 30 | 20 | 10 | 1 | 57 | 155 | 0 | 12 | 36 | 通过完成合兴村机耕路维修3000米，改善村民生产条件，为农作和出行提供便利。 | 改善合兴村民生产生活条件，为出行和农作提供更多便利，提高致富创收热情。
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄盖镇 | 合兴村 | 黄盖镇合兴村2026年沟渠清於 | 维修 | 合兴村 | 2026.2 | 2026.5 | 合兴村 | 3000米 | 25 | 20 | 5 | 1 | 87 | 293 | 0 | 11 | 31 | 完成合兴村沟渠3000米清淤，增强渠道排灌能力，改善水利条件，提高农业综合生产能力。 | 通过渠道清淤项目，增强农田引排功能、改善水利条件，提高农业综合生产能力，为农户增加收入，助力乡村振兴。
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄盖镇 | 黄盖湖村 | 黄盖镇黄盖湖村2026年道路白改黑建设 | 修缮 | 黄盖湖村 | 2026.06 | 2026.07 | 黄盖湖村 | 3000米 | 80 | 50 | 30 | 1 | 57 | 177 | 0 | 10 | 27 | 完成黄盖湖村组级道路3000米白改黑，改善村民生产生活条件。 | 改善黄盖湖村村民生产生活条件，为出行和农作物提供更多便利，提高致富创收热情。
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄盖镇 | 黄盖湖村 | 黄盖镇黄盖湖村2026年沟渠清淤 | 修缮 | 黄盖湖村 | 2026.02 | 2026.04 | 黄盖湖村 | 3500米 | 20 | 10 | 10 | 1 | 73 | 203 | 0 | 9 | 26 | 完成黄盖湖村沟渠3500米清淤，增强渠道排灌能力，改善水利条件，提高农业综合生产能力。 | 通过渠道清淤项目，增强农田引排功能、改善水利条件，提高农业综合生产能力，为农户增加收入，助力乡村振兴。
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄盖镇 | 黄盖湖村 | 黄盖镇黄盖湖村2026年机耕路维修 | 修缮 | 黄盖湖村 | 2026.03 | 2026.06 | 黄盖湖村 | 2800米 | 20 | 15 | 5 | 1 | 32 | 70 | 0 | 9 | 27 | 通过完成黄盖湖村耕路维修2800米，改善村民生产条件，为农作和出行提供便利。 | 改善黄盖湖村村民生产生活条件，为出行和农作提供更多便利，提高致富创收热情。
20 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 黄盖镇 | 团山社区 | 黄盖镇团山社区2026年下水道疏通维护 | 维修 | 团山社区 | 2026.3 | 2026.6 | 团山社区 | 4000米 | 30 | 20 | 10 | 1 | 180 | 507 | 0 | 5 | 10 | 通过完成下水道约4000米疏通维护，提高辖区居民生活环境质量，提供出行便利。 | 增加居民幸福感，提升居民产业发展热情，带动生产。
21 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 黄盖镇 | / | 黄盖镇2026年公益岗位奖补 | 新建 | 黄盖镇 | 2026.1 | 2026.12 | 黄盖镇 | 提供公益性岗位给脱贫户、监测户 | 40 | 40 | 0 | 4 | 40 | 120 | 0 | 40 | 120 | 为脱贫户、监测户提供就业机会，稳定增收，减少返贫致贫风险。 | 提供就业机会，促进农户自主致富，提高经济收入。
22 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 黄盖镇 | / | 黄盖镇2026年庭院经济奖补 | 新建 | 黄盖镇 | 2026.5 | 2026.12 | 黄盖镇 | 对积极发展种养殖业的脱贫户及监测户依照标准进行奖补 | 15 | 15 | 0 | 4 | 66 | 174 | 0 | 66 | 174 | 对全镇发展产业的农户按标准进行奖补，提高农户种养殖热情，增加经济收入。 | 鼓励农户们进一步发展产业，解决在产业发展上的问题，达到收入增长的目的。
23 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 黄盖镇 | / | 黄盖镇2026年庭院经济补短板 | 新建 | 黄盖镇 | 2026.5 | 2026.12 | 黄盖镇 | 对全镇脱贫户、监测户进行补短板 | 15 | 15 | 0 | 4 | 66 | 174 | 0 | 66 | 174 | 对全镇发展产业的脱贫人口补短板，提高种养热情，带动增收。 | 鼓励农户们进一步发展产业，解决在产业发展上的问题，达到收入增长的目的。
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄盖镇 | / | 黄盖镇2026年以工代赈项目 | 维修 | 黄盖镇 | 2026.5 | 2026.9 | 黄盖镇 | 完成广坪村、合兴村、黄盖湖村机耕路维修6400米 | 321.5 | 321.5 | 0 | 4 | 879 | 2385 | 0 | 47 | 135 | 对全镇约6400米机耕路进行维修，打通农业生产最后一公里，助力产业发展。 | 为农业生产提供便利，带动用户产业发展，促进增收。
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄盖镇 | / | 黄盖镇2026年机埠维修 | 维修 | 黄盖镇 | 2026.3 | 2026.6 | 黄盖镇 | 完成全镇天鹅电排、犀角电排、勤俭电排等维修 | 30 | 20 | 10 | 4 | 857 | 3256 | 0 | 17 | 52 | 通过完成天鹅电排、犀角电排、勤俭电排等维修，改善村民生产条件，为农作提供便利。 | 改善辖区村民生产生活条件，为农作提供更多便利，提高致富创收热情。
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄盖镇 | / | 黄盖镇2026年中心沟清淤及机耕路新建 | 新建 | 黄盖镇 | 2026.2 | 2026.7 | 黄盖镇 | 完成黄盖镇中心沟7000米清淤，及机耕路新建 | 150 | 100 | 50 | 3 | 756 | 2089 | 0 | 35 | 105 | 通过完成中心沟清淤、机耕路新建，打通农业生产最后一公里。 | 改善镇辖区农业生产条件，促进农业增产增收。
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桃林镇 | 旧李村 | 旧李村六秀组公路硬化 | 改建 | 旧李村六秀组 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 旧李村 | 长1500米宽3.5米厚0.2米 | 55 | 35 | 20 | 1 | 121 | 406 | 1 | 3 | 13 | 发展集体经济，增加脱贫户及居民收入，提高居民生活幸福指数。 | 可提供部分居民及脱贫户的就业机会，方便村民出行
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桃林镇 | 旧李村 | 旧李村马岭组公路硬化 | 改建 | 旧李村马岭组 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 旧李村 | 长450米宽3.5米厚0.2米 | 19 | 10 | 9 | 1 | 29 | 148 | 1 | 1 | 5 | 方便村民出行，使村民们增产增收， 促进经济发展，改善村民生活质量 | 改善了交通条件，使村民们出行 更加顺畅、安全、快捷，促使经济发展
29 | 产业发展 | 配套基础设施 | 农田水利建设 | 桃林镇 | 旧李村 | 旧李村潘家水库维修 | 改建 | 旧李村潘家组 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 旧李村 | 长50米高20米宽10 | 10 | 8 | 2 | 1 | 121 | 406 | 1 | 3 | 13 | 发展集体经济，增加脱贫户及居民收入，提高居民生活幸福指数。 | 可提供居民及脱贫户的生活用水及农田灌溉
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 秀美屋场建设 | 桃林镇 | 旧李村 | 旧李村石桥组秀美屋场建设 | 新建 | 旧李村石桥组 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 旧李村 | 草坪硬化300平方 组级路白改黑长150米宽4米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 38 | 208 | 1 | 1 | 4 | 提高村民生活质量，改善村容村貌。 | 改善了交通条件，使村民们出行 更加顺畅、安全、快捷，促使经济发展
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 桃林镇 | 中畈村 | 程家组公路维修驳堪 | 驳堪 | 程家组 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 中畈村 | 30米公路维修驳堪 | 8 | 5 | 3 | 1 | 20 | 98 |  | 2 | 6 | 方便村民出行，提高群众幸福生活指数 | 方便群众出行
32 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利 设施建设 | 桃林镇 | 中畈村 | 庄家组山塘维修 | 维修 | 庄家组门前塘 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 中畈村 | 整塘清淤、清运、驳墈 | 7 | 4 | 3 | 1 | 31 | 157 |  | 1 | 3 | 方便村民农田和植灌溉 | 增收增产
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桃林镇 | 清泉社区 | 清泉社区口上杨家道路维修硬化 | 改建 | 清泉社区口上杨家 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 清泉社区 | 宽4.5米，长120米，厚度0.20米 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 102 | 560 |  | 6 | 17 | 目标1：方便村民出行，目标2：促进乡村振兴的经济发展 | 方便村民出行，促进经济发展
34 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利 设施建设 | 桃林镇 | 清泉社区 | 清泉社区马塘组塘加固维修 | 改建 | 清泉社区马塘组 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 清泉社区 | 清泉社区马塘组塘加深加宽加固，长120米，宽1.5米，高2.5米。 | 15 | 15 | 0 |  | 76 | 264 |  | 6 | 17 | 提供蓄水能力和灌溉效率，保障农业生产，改善农村生活条件，增加村民收入等。 | 提高农作物产量与质量，为农业丰收奠定坚实基础
35 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 桃林镇 | 白石村 | 白石村墩上组堰坝维修 | 维修 | 白石村墩敖组 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 白石村 | 长10米宽2米，高2米 山塘清淤扫障，塘堤整修，塘管新建，塘底泥石加固 | 8 | 6 | 2 | 1 | 40 | 153 |  | 5 | 11 | 解决附近村民们的生活生产及农田灌溉问题，提高了灌溉利用率，增加了农作物产量致使村民们增产增收。 | 解决了村民们的农田耕种时的灌溉问题，提高了村民们的耕种条件。
36 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 桃林镇 | 白石村 | 白石村洞川组堰坝维修 | 维修 | 白石村洞川组 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 白石村 | 长20米宽2米，高3米 山塘清淤扫障，塘堤整修，塘管新建，塘底泥石加固 | 9 | 7 | 2 | 1 | 52 | 182 |  | 1 | 6 | 解决附近村民们的生活生产及农田灌溉问题，提高了灌溉利用率，增加了农作物产量致使村民们增产增收。 | 解决了村民们的农田耕种时的灌溉问题，提高了村民们的耕种条件。
37 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 桃林镇 | 白石村 | 白石村肖家组桃树湾堰坝维修 | 维修 | 白石村肖家组 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 白石村 | 长20米宽2米高3米 山塘清淤扫障，塘堤整修，塘管新建，塘底泥石加固 | 9 | 7 | 2 | 1 | 58 | 228 |  | 3 | 8 | 解决附近村民们的生活生产及农田灌溉问题，提高了灌溉利用率，增加了农作物产量致使村民们增产增收。 | 解决了村民们的农田耕种时的灌溉问题，提高了村民们的耕种条件。
38 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 桃林镇 | 白石村 | 白石村向湾堰坝维修 | 维修 | 白石村新屋组 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 白石村 | 长10米，宽2米，高2米 山塘清淤扫障，塘堤整修，塘管新建，塘底泥石加固 | 8 | 6 | 2 | 1 | 46 | 209 |  | 3 | 8 | 解决附近村民们的生活生产及农田灌溉问题，提高了灌溉利用率，增加了农作物产量致使村民们增产增收。 | 解决了村民们的农田耕种时的灌溉问题，提高了村民们的耕种条件。
39 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 桃林镇 | 月山村 | 月山村欧阳片水库维修 | 维修 | 月山村 | 2026-02-01 | 2026-10-01 | 月山村 | 维修及清淤15立方米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 212 | 586 |  | 7 | 20 | 目标1：维护稳定脱贫 目标2：解决脱贫户种植问题 | 目标1：维护稳定脱贫 目标2：解决脱贫户种植问题
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桃林镇 | 月山村 | 月山村村级公路拓宽 | 改建 | 月山村谈家至陈家 | 2026-01-01 | 2026-11-01 | 月山村 | 月山村村级公路拓宽长420公里，宽1.5米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 533 | 2420 |  | 10 | 27 | 1、发展集体经济2、增加脱贫户及居民收入，提高居民生活幸福指数。 | 可提供部分居民及脱贫户的就业机会，方便村民出行
41 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 桃林镇 | 三合村 | 丰一组桐梓坡山塘整修 | 维修 | 三合村丰一组 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 三合村 | 山塘清淤扫障，塘堤整修，塘管新建，塘底泥石加固， | 6 | 5 | 1 | 1 | 30 | 130 |  | 0 | 0 | 解决附近村民们的生产及农田灌溉问题，提高了灌溉利用率，增加了农作物产量致使村民们增产增收 | 解决了村民们的农田耕种时的灌溉问题，提高了村民们的耕种条件
42 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 桃林镇 | 三合村 | 丰二组新头坡山塘整修 | 维修 | 三合村丰二组 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 三合村 | 山塘清淤扫障，塘堤整修，塘管新建，塘底泥石加固 | 6 | 5 | 1 | 1 | 28 | 120 |  | 1 | 4 | 解决附近村民们的生产及农田灌溉问题，提高了灌溉利用率，增加了农作物产量致使村民们增产增收 | 解决了村民们的农田耕种时的灌溉问题，提高了村民们的耕种条件
43 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 桃林镇 | 三合村 | 罗家组樟树冲山塘整修 | 维修 | 三合村罗家组 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 三合村 | 山塘清淤扫障，塘堤整修，塘管新建，塘底泥石加固 | 5 | 5 | 0 | 1 | 70 | 320 |  | 1 | 3 | 解决附近村民们的生产及农田灌溉问题，提高了灌溉利用率，增加了农作物产量致使村民们增产增收 | 解决了村民们的农田耕种时的灌溉问题，提高了村民们的耕种条件
44 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃林镇 | 苎麻社区 | 2026年福寿山茶园补苗及抚育 | 新栽 | 苎麻社区福寿山 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 苎麻社区 | 福寿山200亩茶园补苗及抚育 | 15 | 15 | 0 | 1 | 342 | 1400 |  | 16 | 42 | 1、发展集体经济2、增加脱贫户及居民收入，提高居民生活幸福指数。 | 可提供部分居民及脱贫户的就业机会
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 桃林镇 | 苎麻社区 | 福寿山马头岭产业路硬化800米工程 | 新建 | 苎麻社区福寿山 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 苎麻社区 | 800米产业路硬化 | 30 | 30 | 0 | 1 | 342 | 1400 |  | 16 | 42 | 1、推动发展集体经济2、增加脱贫户及居民收入，提高居民生活幸福指数。 | 可提供部分居民及脱贫户的就业机会，为社区居民休闲旅游提供便利
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 桃林镇 | 苎麻社区 | 福寿山明皇峰产业路硬化1000米 | 新建 | 苎麻社区福寿山 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 苎麻社区 | 1000米产业路硬化 | 40 | 40 | 0 | 1 | 342 | 1400 |  | 16 | 42 | 1、发展集体经济2、增加脱贫户及居民收入，提高居民生活幸福指数。 | 可提供部分居民及脱贫户的就业机会，为社区居民休闲旅游提供便利
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 桃林镇 | 苎麻社区 | 福寿山小石塘公路硬化工程 | 新建 | 苎麻社区福寿山 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 苎麻社区 | 150米产业路硬化 | 6 | 6 | 0 | 1 | 342 | 1400 |  | 16 | 42 | 1、发展集体经济2、增加脱贫户及居民收入，提高居民生活幸福指数。 | 可提供部分居民及脱贫户的就业机会，为社区居民休闲旅游提供便利
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 桃林镇 | 苎麻社区 | 福寿山茶叶生产基地操坪硬化及白改黑工程 | 新建 | 苎麻社区福寿山 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 苎麻社区 | 600平方米硬化及白改黑 | 8 | 8 | 0 | 1 | 342 | 1400 |  | 16 | 42 | 1、发展集体经济2、增加脱贫户及居民收入，提高居民生活幸福指数。 | 可提供部分居民及脱贫户的就业机会，为社区居民休闲旅游提供便利
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 桃林镇 | 苎麻社区 | 茶园产业路路肩土回填工程 | 新建 | 苎麻社区福寿山 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 苎麻社区 | 4.383公里产业路路肩土回填 | 10 | 10 | 0 | 1 | 342 | 1400 |  | 16 | 42 | 1、发展集体经济2、增加脱贫户及居民收入，提高居民生活幸福指数。 | 可提供部分居民及脱贫户的就业机会，为社区居民休闲旅游提供便利
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桃林镇 | 苎麻社区 | 石洞二桥附属工程建设项目 | 修缮加固 | 苎麻社区福寿山 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 苎麻社区 | 50米驳岸及护栏 | 5 | 5 | 0 | 1 | 342 | 1400 |  | 16 | 42 | 方便居民出行及耕种，提高居民生活幸福指数。 | 为居民出行及耕种提供方便。
51 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 桃林镇 | 骆坪村 | 农田沟渠修复整治项目 | 维修 | 骆坪村 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 骆坪村 | 沟渠清淤扫障，沟渠整修维修。 | 12 | 10 | 2 | 1 | 500 | 2109 |  | 10 | 24 | 解决附近村民们的生产及农田灌溉问题，提高了灌溉利用率，增加了农作物产量致使村民们增产增收 | 解决了村民们的农田耕种时的灌溉问题，提高了村民们的耕种条件
52 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 桃林镇 | 骆坪村 | 落庄组门口塘清淤维护 | 维修 | 骆坪村落庄组 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 骆坪村 | 山塘清淤扫障，塘堤整修，塘管新建，塘底泥石加固。 | 7 | 5 | 2 | 1 | 30 | 127 |  | 1 | 2 | 解决附近村民们的生产及农田灌溉问题，提高了灌溉利用率，增加了农作物产量致使村民们增产增收 | 解决了村民们的农田耕种时的灌溉问题，提高了村民们的耕种条件
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路路基改造扩建 | 桃林镇 | 骆坪村 | 油鞠至长塘东湖庙道路改造扩建 | 新建 | 骆坪村油鞠组至长塘东湖庙 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 骆坪村 | 长350米，宽4.5米，道路路基扩建。 | 17 | 14 | 3 | 1 | 136 | 538 |  | 3 | 8 | 解决附近村民们的出行便利，提高了村民的幸福指数 | 方便群众种植出行，提高了种植条件。
54 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 桃林镇 | 源冲村 | 源冲村方家水库整修 | 维修 | 源冲村方家片 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 源冲村 | 堤坝加固30米、管道换新19个，次口整修 | 6.6 | 5 | 1.6 | 1 | 85 | 364 | 1 | 5 | 11 | 恢复和提高其蓄水能力和灌溉效率，确保农田在干旱季节也能得到充足灌溉，从而提高农作物产量与质量，为农业丰收奠定坚实基础。 | 保障农业生产，改善农田耕种条件，增加村民收入。
55 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 桃林镇 | 源冲村 | 源冲村张家新塘维修 | 维修 | 源冲村张家片 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 源冲村 | 堤坝加固32米、管道换新17个 | 6.8 | 5 | 1.8 | 1 | 55 | 243 | 1 | 1 | 3 | 恢复和提高其蓄水能力和灌溉效率，确保农田在干旱季节也能得到充足灌溉，从而提高农作物产量与质量，为农业丰收奠定坚实基础。 | 保障农业生产，改善农田耕种条件，增加村民收入。
56 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 桃林镇 | 源冲村 | 源冲村方家石壁塘维修 | 维修 | 源冲村方家片 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 源冲村 | 堤坝加固22米、管道换新13个 | 4.8 | 4 | 0.8 | 1 | 33 | 135 | 1 | 3 | 7 | 恢复和提高其蓄水能力和灌溉效率，确保农田在干旱季节也能得到充足灌溉，从而提高农作物产量与质量，为农业丰收奠定坚实基础。 | 保障农业生产，改善农田耕种条件，增加村民收入。
57 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 桃林镇 | 源冲村 | 源冲村菜石组虾形塘维修 | 维修 | 源冲村菜石组 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 源冲村 | 堤坝加固35米、管道换新15个，次口整修 | 6.3 | 5 | 1.3 | 1 | 40 | 172 | 1 | 3 | 10 | 恢复和提高其蓄水能力和灌溉效率，确保农田在干旱季节也能得到充足灌溉，从而提高农作物产量与质量，为农业丰收奠定坚实基础。 | 保障农业生产，改善农田耕种条件，增加村民收入。
58 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 桃林镇 | 源冲村 | 源冲村大坳组甘坡塘维修 | 维修 | 源冲村大坳组 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 源冲村 | 堤坝加固30米、管道换新16个，次口整修 | 6.2 | 5 | 1.2 | 1 | 32 | 136 | 1 | 3 | 9 | 恢复和提高其蓄水能力和灌溉效率，确保农田在干旱季节也能得到充足灌溉，从而提高农作物产量与质量，为农业丰收奠定坚实基础。 | 保障农业生产，改善农田耕种条件，增加村民收入。
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桃林镇 | 横铺村 | 横铺村上畈至金山公路驳坎 | 新建 | 上畈组至金山组 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 横铺村 | 长50米、底宽1.8-1.2米，面宽1.5米 | 8.5 | 6 | 2.5 | 1 | 116 | 532 |  | 5 | 14 | 目标1：方便村民出行，使村民们增产增收；目标2：促进经济发展；目标3：改善村民生活质量。 | 改善了交通条件，使村民们出行更加顺畅、安全、快捷，促进经济发展。
60 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 桃林镇 | 横铺村 | 横铺村上畈至金山河港驳坎 | 新建 | 横铺村上畈组至金山组 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 横铺村 | 长100米，高3米 | 9.5 | 6 | 3.5 | 1 | 116 | 532 |  | 5 | 14 | 解决附近村民们的生活生产及农田灌溉问题，提高了灌溉利用率，增加了农作物产量致使村民们增产增收。 | 解决了村民们的农田耕种时的灌溉问题，提高了村民们的耕种条件。
61 | 产业发展 | 生产项目 | 种养殖业基地 | 桃林镇 | 桃林镇 | 桃林镇2026年发展庭院经济奖补 | 新建 | 桃林镇 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 桃林镇人民政府 | 辖区18个村相关监测户及脱贫户三有人员产业发展奖补 | 42 | 42 | 0 | 18 | 398 | 1194 | 18 | 398 | 1194 | 目标1：帮助脱贫户及监测户发展产业； 目标2：带动产业发展，帮助脱贫户及监测户 创收。 | 帮助脱贫户及监测户发展产业带动产业发展，帮助脱贫户及监测户创收。
62 | 就业项目 | 公益性岗位 | 就业帮扶 | 桃林镇 | 桃林镇 | 桃林镇2026年公益性岗位 | 新建 | 桃林镇 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 桃林镇人民政府 | 辖区18个村社区60个公益性岗位 | 36 | 36 | 0 | 18 | 60 | 240 | 3 | 60 | 240 | 目标1：帮助桃林镇辖区脱贫户及监测户解决就业； 目标2：巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接 | 帮助桃林镇辖区脱贫户及监测户解决就业；巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桃林镇 | 大畈村 | 大畈村对门组至刘家组村级公路硬化 | 提质 | 大畈村对门组至刘家组 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 大畈村 | 全长400多米 | 13 | 10 | 3 | 1 | 93 | 419 |  | 4 | 6 | 改善交通条件，提高了行车安全性，改善了环境质量和村容村貌，方便村民出行，促进经济发展。 | 提高了运输效率，提高了村民生活水痘，确保了安全出行环境。
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桃林镇 | 畈上村 | 畈上村畈屋片公路拓宽及硬化 | 新建 | 畈一、二、三、四组 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 畈上村 | 长1200米，宽1.5米拓宽及硬化 | 6.5 | 5 | 1.5 | 1 | 116 | 633 |  | 8 | 24 | 方便村民出行，保障了通行安全与效率，提升村庄宜居度。 | 可提供部分居民及脱贫户的就业机会，方便村民出行
65 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施 | 桃林镇 | 畈上村 | 畈上村山下片水圳硬化 | 新建 | 山下东、山下组 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 畈上村 | 长约1000米 | 13.3 | 8 | 5.3 | 1 | 54 | 281 |  | 2 | 6 | 减少水资源浪费，改善灌溉条件，方便村民们农田耕种，促进农业发展，美化环境。 | 改善耕种条件，完善基础设施，保障农业生产。
66 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 桃林镇 | 坪上村 | 坪上村咀上组屋场湾塘维修、清淤 | 维修、清淤 | 坪上村 | 2026-02-01 | 2026-10-01 | 坪上村 | 维修及清淤 | 8 | 6 | 2 | 1 | 102 | 392 |  | 3 | 9 | 目标1：维护稳定脱贫目标2：解决脱贫户种植问题 | 目标1：维护稳定脱贫目标2：解决脱贫户种植问题
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桃林镇 | 东湖村 | 东湖村杜家组连接横铺村主干道硬化工程 | 新建 | 杜家组至横铺段 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 东湖村 | 全长400米，宽3米 | 18 | 10 | 8 | 1 | 165 | 743 |  | 7 | 28 | 方便人们出行，减少交通事故，保障人民生命财产安全，改善人居环境，提高人们的生活水平。 | 改善交通安全，提高环境质量，改善人居环境，促进经济发展。
68 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 桃林镇 | 东湖村 | 东湖村杨家冲水库至周家冲水库及大棚管道连接 | 维修 | 东湖村杨家冲至周家冲 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 东湖村 | 全长1200米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 78 | 291 |  | 5 | 21 | 解决附近村民们的生活生产及农田灌溉问题，提高了灌溉利用率，增加了农作物产量致使村民们增产增收。 | 解决了村民们的农田耕种时的灌溉问题，提高了村民们的耕种条件。
69 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农村水利设施建设 | 桃林镇 | 坪头村 | 坪头村泥头组陈家冲水库维修 | 维修 | 坪头村泥头组 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 坪头村 | 长49米宽5米，高15米水库清淤扫障，塘堤整修，塘管新建，塘底泥石加固 | 7 | 5 | 2 | 1 | 25 | 102 |  | 1 | 2 | 解决附近村民们的生活生产及农田灌溉问题，提高了灌溉利用率，增加了农作物产量致使村民们增产增收。 | 解决了村民们的农田耕种时的灌溉问题，提高了村民们的耕种条件。
70 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 桃林镇 | 坪头村 | 坪头村崔家组大冲塘维修 | 维修 | 坪头村崔家组 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 坪头村 | 长67米加宽4米，加高2米山塘清淤扫障，塘堤整修，塘管新建，塘底泥石加固 | 5 | 4 | 1 | 1 | 82 | 389 |  | 3 | 6 | 解决附近村民们的生活生产及农田灌溉问题，提高了灌溉利用率，增加了农作物产量致使村民们增产增收。 | 解决了村民们的农田耕种时的灌溉问题，提高了村民们的耕种条件。
71 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施 | 桃林镇 | 金盆村 | 金盆村老屋组李树坡塘维修 | 维修 | 金盆村老屋组 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 金盆村 | 清淤、堤坝加固，塘管换新 | 6.8 | 6 | 0.8 | 1 | 52 | 164 |  | 1 | 5 | 防止水土流失，扩大蓄水容量，提高灌溉能力，保障农业用水，促进农业增产和农民增收。 | 改善村民们的耕种条件，保障农业生产，促进农业增收。
72 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施 | 桃林镇 | 金盆村 | 金盆村金一组公路拓宽及附属水圳改造 | 新建 | 金盆村金盆片区 | 2026-04-01 | 2025-06-01 | 金盆村 | 公路加宽2米，水圳护坡硬化，加盖板涵 | 6 | 5 | 1 | 1 | 135 | 1843 |  | 1 | 2 | 便利村民人出行，防止水土流失，提高灌溉能力，保障农业用水，促进农业增产和农民增收。 | 方便村民出行，改善村民们的耕种条件，保障农业生产，促进农业增收。
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桃林镇 | 治水村 | 治水村龙大组组级公路拓宽 | 新建 | 治水村龙大组 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 治水村 | 长500 米，拓宽1米 | 21.6 | 15 | 6.6 | 1 | 36 | 126 | 1 | 8 | 23 | 减少交通隐患，方便群众的交通出行，改善村容村貌，提升村民们的幸福感，促进乡村振兴发展。 | 改善出行条件，促进经济发展，推动乡村振兴。
74 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施 | 桃林镇 | 治水村 | 治水村羊西组山塘维修 | 维修 | 治水村羊西组 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 治水村 | 堤坝加固，塘管换新 | 5.5 | 5 | 0.5 | 1 | 36 | 126 | 1 | 8 | 23 | 防止水土流失，扩大蓄水容量，提高灌溉能力，保障农业用水，促进农业增产和农民增收。 | 改善村民们的耕种条件，保障农业生产，促进农业增收。
75 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施 | 桃林镇 | 治水村 | 治水村虎型组虎型塘维修 | 维修 | 治水村 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 治水村 | 清淤堤坝加固，塘管换新 | 5.8 | 5 | 0.8 | 1 | 36 | 126 | 1 | 8 | 23 | 防止水土流失，扩大蓄水容量，提高灌溉能力，保障农业用水，促进农业增产和农民增收。 | 改善村民们的耕种条件，保障农业生产，促进农业增收。
76 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施 | 桃林镇 | 治水村 | 治水村花申组敖家塘维修 | 维修 | 治水村花申组 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 治水村 | 堤坝加固、清淤 | 5.6 | 5 | 0.6 | 1 | 36 | 126 | 1 | 8 | 23 | 防止水土流失，扩大蓄水容量，提高灌溉能力，保障农业用水，促进农业增产和农民增收。 | 改善村民们的耕种条件，保障农业生产，促进农业增收。
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桃林镇 | 钟杨村 | 钟杨村杨家组公路拓宽及硬化 | 新建 | 钟杨村杨家组 | 2026-05-01 | 2025-06-01 | 钟杨村 | 长150米，宽1.5米拓宽及硬化 | 6.8 | 5 | 1.8 | 1 | 92 | 378 | 1 | 2 | 6 | 方便村民出行，保障了通行安全与效率，提升村庄宜居度。 | 可提供部分居民及脱贫户的就业机会，方便村民出行
78 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 劳动奖补 | 羊楼司镇 | 羊楼司镇 | 羊楼司镇庭院经济产业奖补2026 | 新建 | 羊楼司镇 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 临湘市羊楼司镇 | 脱贫户及监测户发展庭院经济 | 40 | 40 | 0 | 20 | 10101 | 50114 | 3 | 370 | 1123 | 改善困难群众的生产生活，增加村民收入和带动村级集体经济事业发展。 | 通过产业奖补部分重点产业发展对象，激发各村（社区）群众发展生产和村（社区）发展集体产业的的积极性，同时也能改善困难群众的生产生活，增加村民收入和带动村级集体经济事业发展。
79 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 羊楼司镇 | 羊楼司镇 | 羊楼司镇公益性岗位2026 | 新建 | 羊楼司镇 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 临湘市羊楼司镇 | 脱贫户及监测户 | 45 | 40 | 5 | 20 | 10101 | 50114 | 3 | 370 | 1123 | 为部分有劳力的脱贫户及监测户设岗增收 | 通过设立岗位激发脱贫对象劳动激情，增加收入
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 羊楼司镇 | 三港村 | 三港村产业道路硬化 | 新建 | 三港村 | 2026-03-01 | 2026-08-01 | 三港村 | 三港村道路硬化全长2680米、宽1.5米； | 48 | 40 | 8 | 1 | 205 | 1360 | 1 | 4 | 15 | 项目建设完成后将有效完善村级道路交通网络，改善村民交通条件，提高群众生产生活水平，降低生活出行、农产品运输等 生产成本，为三港村发展村集体经济，生态农庄旅旅游业、农副产品的销售 | 通过项目建设完成后将有效完善村级道路交通网络，改善村民交 通条件，提高群众生产生活水平，降低生活出行、农产品运输等 生产成本，为三港村发展村集体经济，生态农庄旅旅游业、农副产品的销售，优先就近安排脱贫户务工务劳，提高农户打工收入，预计项目受益群众205户，其中脱贫户4户
81 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 羊楼司镇 | 石壁村 | 石壁村再生稻基地建设2026 | 新建 | 石壁村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 石壁村 | 再生稻种植100亩 | 5 | 4 | 1 | 1 | 834 | 3261 | 0 | 20 | 60 | 再生稻种植100亩增加脱贫户及村民收入 | 再生稻种植100亩增加脱贫户及村民收入
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、 旅游路建 | 羊楼司镇 | 石壁村 | 机耕路机耕桥维修及拓宽硬化 | 新建 | 石壁村 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 石壁村 | 机耕路机耕桥 维修及硬化300㎡ | 15 | 14 | 1 | 1 | 834 | 3261 | 0 | 20 | 60 | 提升交通便利、 增加就业机会、 促进社会进步 | 提升交通便利、 增加就业机会、 促进社会进步
83 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 羊楼司镇 | 石壁村 | 石壁村小型农田水利提升工程2026 | 新建 | 石壁村 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 石壁村 | 山塘整修清淤 | 14 | 13 | 1 | 1 | 834 | 3261 | 0 | 20 | 60 | 提高供水能力、 改善灌溉条件、 防洪减灾 | 提高供水能力、 改善灌溉条件、 防洪减灾
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、 旅游路建 | 羊楼司镇 | 石壁村 | 石壁村产业路拓宽硬化2026 | 新建 | 石壁村 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 石壁村 | 产业路拓宽硬化宽1.5米，长1.5公里 | 19.5 | 18 | 1.5 | 1 | 834 | 3261 | 0 | 20 | 60 | 提升交通便利、 增加就业机会、 促进社会进步 | 提升交通便利、 增加就业机会、 促进社会进步
85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 羊楼司镇 | 石壁村 | 产业路拓宽硬化 | 新建 | 石壁村新冲片 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 羊楼司镇石壁村 | 2公里，1.5米宽道路扩宽硬化 | 40 | 30 | 10 | 1 | 210 | 800 | 1 | 20 | 60 | 提升交通便利、 增加就业机会、 促进社会进步 | 提升交通便利、 增加就业机会、 促进社会进步
86 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 羊楼司镇 | 石壁村 | 双季稻区山塘修复加固 | 新建 | 石壁村石壁片 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 羊楼司镇石壁村 | 三口山塘提升加固，更新底管，立子管 | 15 | 10 | 5 | 1 | 300 | 1500 | 1 | 20 | 60 | 提高供水能力、 改善灌溉条件、 防洪减灾 | 提高供水能力、 改善灌溉条件、 防洪减灾
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 羊楼司镇 | 和平村 | 和平村产业道路硬化 | 新建 | 和平村 | 2026-03-16 | 2026-07-16 | 和平村 | 和平村道路硬化全长500米、宽4.5米； | 30 | 23 | 7 | 1 | 206 | 1684 | 1 | 9 | 28 | 改善困难群众的生产生活，增加村民收入和带动村级集体经济事业发展。 | 通过产业奖补部分重点产业发展对象，激发各村（社区）群众发展生产和村（社区）发展集体产业的的积极性，同时也能改善困难群众的生产生活，增加村民收入和带动村级集体经济事业发展。
88 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 羊楼司镇 | 和平村 | 和平村灌溉渠道2026 | 新建 | 和平村 | 2026-02-18 | 2026-05-18 | 和平村 | 350米 | 15 | 6 | 9 | 1 | 68 | 686 | 1 | 2 | 8 | 为部分有劳力的脱贫户及监测户设岗增收 | 通过设立岗位激发脱贫对象劳动激情，增加收入
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 羊楼司镇 | 梅池村 | 梅池村产业道路拓宽提质改造 | 新建 | 梅池村 | 2026-03-01 | 2026-08-01 | 梅池村 | 梅池村道路拓宽硬化全长3260米、宽4.5米； | 428 | 160 | 268 | 1 | 52 | 460 | 0 | 2 | 7 | 项目建设完成后将有效完善村级道路交通网络，改善村民交通条件，提高群众生产生活水平，降低生活出行、农产品运输等 生产成本，为梅池村发展村集体经济，生态农庄旅旅游业、农副产品的销售 | 通过项目建设完成后将有效完善村级道路交通网络，改善村民交 通条件，提高群众生产生活水平，降低生活出行、农产品运输等 生产成本，为梅池村发展村集体经济，生态农庄旅旅游业、农副产品的销售，优先就近安排脱贫户务工务劳，提高农户打工收入，预计项目受益群众52户，其中脱贫户2户
90 | 乡村建设行动 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路 | 羊楼司镇 | 梅池村 | 梅池村乡村旅游开发建设项目【一期】 | 基础设施 | 梅池村 | 2026-03-01 | 2026-12-30 | 梅池村 | 产业发展旅游附属场所及设施 | 380 | 360 | 20 | 1 | 289 | 1098 | 0 | 16 | 55 | 在村内建设产业旅游场所及附属设施宜居宜业宜游 | 发展壮大集体经济，提高村民经济收入。
91 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 羊楼司镇 | 梧桐铺社区 | 梧桐铺社区小型农田水利提升工程2026 | 新建 | 梧桐铺社区 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 梧桐铺社区 | 山塘整修清淤 | 10 | 8 | 2 | 1 | 138 | 542 | 0 | 2 | 5 | 提高供水能力、 改善灌溉条件、 防洪减灾 | 提高供水能力、 改善灌溉条件、 防洪减灾
92 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 羊楼司镇 | 如斯村 | 如斯村白石组山塘整修 | 改建 | 如斯村 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 临湘市羊楼司镇 | 清淤2600立方米，筑坝1200立方米。 | 12 | 5 | 7 | 1 | 32 | 132 | 1 | 1 | 2 | 解决60亩水田灌溉问题。 | 解决困难群众的水田灌溉问题及生产生活用水问题，增加群众收入。
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 羊楼司镇 | 明星村 | 明星村斗岭组道路硬化 | 新建 | 羊楼司镇 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 临湘市羊楼司镇 | 公路全长1000米，宽3.5米。 | 50 | 40 | 10 | 1 | 32 | 137 | 1 | 4户 | 13人 | 改善脱贫户的生产生活条件，方便村民出行。 | 改善村民出行条件，促进集体经济发展，同时为脱贫户提供就业岗位，增加脱贫人口收入
94 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 羊楼司镇 | 明星村 | 明星村斗岭组河道护砌 | 新建 | 羊楼司镇 | 2026-09-02 | 2026-11-02 | 临湘市羊楼司镇 | 长20米，宽1.5米，高3.5米 | 20 | 15 | 10 | 1 | 32 | 137 | 1 | 4户 | 13人 | 改善脱贫户的生产生活条件，方便村民出行。 | 改善村民出行条件，促进集体经济发展，同时为脱贫户提供就业岗位，增加脱贫人口收入
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 羊楼司镇 | 明星村 | 明星村豆泥组公路硬化 | 新建 | 羊楼司镇 | 2026-06-03 | 2026-09-03 | 临湘市羊楼司镇 | 公路全长2000米，宽3.5米。 | 100 | 60 | 40 | 1 | 20 | 81 | 1 | 7户 | 21人 | 改善脱贫户的生产生活条件，方便村民出行。 | 改善村民出行条件，促进集体经济发展，同时为脱贫户提供就业岗位，增加脱贫人口收入
96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 羊楼司镇 | 新屋村 | 新屋村修建机耕路、机耕 桥 | 新建 | 新屋村 | 2026-03-01 | 2026-07-01 | 新屋村 | 修建机耕路长500米、机耕桥2座 | 10 | 8 | 2 | 1 | 233 | 1680 | 1 | 16 | 40 | 完善村级道路交通网络，改善村民交通条件，提高农产品运输等生产成本 | 优先就近安排脱贫户务工务劳，提高农户打工收入
97 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 羊楼司镇 | 新屋村 | 新屋村沟渠护砌 | 新建 | 新屋村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 新屋村 | 新屋村沟渠护砌2.5公里 | 58 | 50 | 8 | 1 | 286 | 1862 | 1 | 12 | 36 | 农田灌溉保障提升，带动粮食、经济作物增产，农民种植收益增加。 | 优先就近安排脱贫户务工务劳，带动农民致富与乡村发展
98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 羊楼司镇 | 柘庄村 | 道路硬化 | 新建 | 柘庄村王家组至鹿岭组 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 柘庄村 | 全长600米，宽1.5米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 35 | 160 | 0 | 1 | 5 | 改善脱贫户的生产生活条件，方便村民出行。 | 改善村民出行条件，促进村集体经济发展，同时为脱贫户提供就业岗位，增加脱贫人口收入。
99 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 羊楼司镇 | 柘庄村 | 柘庄村黄精种植 | 新建 | 许家垅组 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 柘庄村 | 黄精种植60亩 | 7 | 5 | 2 | 1 | 59户 | 230 | 0 | 1 | 2 | 促进集体经济发展，同时为脱贫户提供就业岗位，增加脱贫人口收入 | 促进集体经济发展，同时为脱贫户提供就业岗位，增加脱贫人口收入
100 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 羊楼司镇 | 雅团村 | 雅团村沟渠疏浚2026 | 修建 | 雅团村 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 羊楼司镇雅团村 | 全长1800米，宽1米 | 4 | 3 | 1 | 1 | 39 | 196 | 0 | 4户 | 9人 | 提高农田灌溉和农田排水效益 | 确保粮食生产得到保障
101 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 羊楼司镇 | 文白社区 | 文白社区棉花种植2026 | 新建 | 羊楼司镇 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 临湘市羊楼司镇 | 棉花种植80亩 | 15 | 10 | 5 |  | 28 | 127 |  | 3户 | 9人 | 促进集体经济发展，同时为脱贫户提供就业岗位，增加脱贫人口收入 | 促进集体经济发展，同时为脱贫户提供就业岗位，增加脱贫人口收入
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 羊楼司镇 | 文白社区 | 文白社区富民路挖沟清淤 | 新建 | 羊楼司镇 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 临湘市羊楼司镇 | 挖沟清淤230米 | 8 | 5 | 3 |  | 24 | 105 | 0 | 2 | 5 | 确保辖区部分居民方便出行，改善人居环境 | 确保辖区部分居民方便出行，改善人居环境
103 | 乡村建设行动 | 基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 羊楼司镇 | 金鸡社区 | 金鸡社区小型农田水利提升工程2026 | 新建 | 金鸡社区 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 金鸡社区 | 张沈两组沟渠疏浚砌护 | 12 | 8 | 4 | 1 | 48 | 205 | 0 | 2 | 4 | 提高供水能力、 改善灌溉条件、 防洪减灾 | 提高供水能力、 改善灌溉条件、 防洪减灾
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型机耕道建设 | 羊楼司镇 | 金鸡社区 | 龙形组机耕道延伸项目 | 新建 | 龙形组 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 金鸡社区 | 全长800米，宽4.5米 | 4.2 | 3 | 1.2 | 2 | 41 | 223 | 0 | 3 | 9 | 降低生活，出行、农产品运输等生产成本，提供群众生产生活水平。 | 项目建设完成后将有效改善村民生产生活成本，预计受益群众41户223人。
105 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 羊楼司镇 | 黄沙村 | 黄沙村石必组至坝头组路灯 | 新建 | 黄沙村 | 2026-02-01 | 2026-08-01 | 临湘市羊楼司镇 | 公路全长3500米，路灯75盏。 | 17.5 | 7 | 10.5 | 1 | 150 | 560 | 1 | 5户 | 18人 | 改善脱贫户的生产生活条件，方便村民出行。 | 改善村民出行条件，促进集体经济发展，同时为脱贫户提供就业岗位，增加脱贫人口收入
106 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 羊楼司镇 | 黄沙村 | 黄沙村花屋组河堤护砌2026 | 新建 | 黄沙村 | 2026-02-01 | 2026-11-01 | 临湘市羊楼司镇 | 长70米，宽1米 | 23 | 10 | 13 | 1 | 51 | 260 | 1 | 4户 | 11人 | 提高供水能力、 改善灌溉条件、 防洪减灾 | 提高供水能力、 改善灌溉条件、 防洪减灾
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 羊楼司镇 | 黄沙村 | 花屋组桥梁改造 | 新建 | 黄沙村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 临湘市羊楼司镇 | 桥长6米，宽3.5米 | 15 | 5 | 10 | 1 | 20 | 145 | 1 | 3户 | 8人 | 改善脱贫户的生产生活条件，方便村民出行。 | 改善村民出行条件，促进集体经济发展，同时为脱贫户提供就业岗位，增加脱贫人口收入
108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 羊楼司镇 | 桃树村 | 桃树村产业道路硬化 | 新建 | 桃树村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 桃树村 | 桃树村道路硬化全长2200米、宽4.5米； | 115 | 60 | 55 | 1 | 213 | 892 | 1 | 14 | 40 | 项目建设完成后将有效完善村级道路交通网络，改善村民交通条件，提高群众生产生活水平，降低生活出行、农产品运输等 生产成本，为桃树村发展村集体经济，生态农庄旅旅游业、农副产品的销售 | 通过项目建设完成后将有效完善村级道路交通网络，改善村民交 通条件，提高群众生产生活水平，降低生活出行、农产品运输等 生产成本，为三港村发展村集体经济，生态农庄旅旅游业、农副产品的销售，优先就近安排脱贫户务工务劳，提高农户打工收入，预计项目受益群众213户，其中脱贫户14户
109 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 羊楼司镇 | 黄金村 | 黄金村海元组山塘整修 | 新建 | 黄金村 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 黄金村 | 山塘清淤1.5亩，塘堤加固60立方米 | 4 | 3 | 1 | 1 | 55 | 216 | 0 | 3 | 13 | 该项目实施能增加蓄水3500立方米，有效解决农田灌溉，增加粮食产量。 | 解决困难群众的水田灌溉180亩及生产生活用水问题，增加群众收入。
110 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 羊楼司镇 | 黄金村 | 黄金村贺家组新修沟渠 | 新建 | 黄金村 | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 黄金村 | 新修T型沟渠300米 | 6 | 5 | 1 | 1 | 32 | 140 | 0 | 1 | 2 | 该项目实施能解决农民水田灌溉问题，增加粮食产量。 | 解决困难群众的水田灌溉65亩，增加粮食产量，提高群众收入。
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 羊楼司镇 | 双山村 | 双山村铁家组桥整修 | 改建 | 铁家组 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 双山村 | 桥长11米，宽7米整修，钢筋混凝土浇筑40m³，涂刷渗透型阻锈剂+修补砂浆60㎡ | 35 | 30 | 5 | 1 | 19 | 70 | 1 | 2 | 7 | 完成桥面加宽整修内容，消除安全隐患，满足现行交通荷载要求。 | 方便农户竹木产品运输，减少成本，增加收入。
112 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 羊楼司镇 | 友爱村 | 友爱村河道护堤2026 | 冲毁修复 | 临湘市羊楼司镇友爱村台上组、下湾台、大屋组 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 临湘市羊楼司镇友爱村 | 河道护堤长320米，宽1.3米，高2.5米 | 41 | 30 | 11 | 1 | 306 | 1380 | 0 | 9 | 28 | 河道护堤修复320米，减少洪涝灾害，确保辖区居民生命财产安全 | 河道护堤修复320米，减少洪涝灾害，确保辖区居民生命财产安全
113 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 羊楼司镇 | 龙窖山村 | 龙窖山村河道护堤2026 | 冲毁修复 | 羊楼司镇龙窖山村张家组 | 2026-03-01 | 2026-08-01 | 龙窖山村 | 长120米,宽1.2米，高1.5米 | 11 | 10 | 1 | 1 | 130 | 510 | 0 | 6 | 18 | 河道护堤修复120米，减少洪涝灾害，确保辖区居民生命财产安全，解决脱贫人口与监测户劳动就业。 | 河道护堤修复120米，减少洪涝灾害，确保辖区居民生命财产安全
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 羊楼司镇 | 尖山社区 | 尖山社区道路提质改造 | 新建 | 尖山社区 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 尖山社区 | 道路提质改造 | 96 | 90 | 6 | 1 | 1173 | 5754 | 1 | 55 | 176 | 通过此项目实施排除了交通安全隐患，方便了居民出行，提升了集镇整体形象。 | 通过此项目实施排除了交通安全隐患，方便了居民出行，提升了集镇整体形象。
115 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 羊楼司镇 | 尖山社区 | 尖山社区竹情安置小区基础设施维护2026 | 基础设施维护 | 尖山社区 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 尖山社区 | 竹情安置小区所有基础设施 | 45 | 40 | 5 | 4 | 510 | 2136 | 0 | 55 | 176 | 通过此项目实施给安置在这里的灾民脱贫户一个基础设施完善舒适的人居环境，让他们能够搬得出住得稳 | 通过此项目实施给安置在这里的灾民脱贫户一个基础设施完善舒适的人居环境，让他们能够搬得出住得稳
116 | 产业发展 | 生产项目 | 全区域 | 羊楼司镇 | 尖山社区 | 尖山社区乡村旅游开发建设项目（一期) | 新建 | 尖山社区 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 尖山社区 | 产业发展旅游附属场所及设施建设 | 286 | 280 | 6 | 1 | 1173 | 5754 | 1 | 55 | 176 | 在社区内建设产业旅游场所及附属设施宜居宜业宜游 | 发展壮大集体经济，提高居民经济收入.
117 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 羊楼司镇 | 中洲社区 | 中洲社区产业道路硬化 | 新建 | 中洲社区 | 2026-05-15 | 2026-08-15 | 中洲社区村 | 中洲社区道路硬化全长500米、宽4.5米； | 30 | 26 | 4 | 1 | 385 | 2714 | 0 | 4 | 11 | 改善困难群众的生产生活，增加村民收入和带动村级集体经济事业发展。 | 通过产业奖补部分重点产业发展对象，激发各村（社区）群众发展生产和村（社区）发展集体产业的的积极性，同时也能改善困难群众的生产生活，增加村民收入和带动村级集体经济事业发展。
118 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 羊楼司镇 | 中洲社区 | 中洲社区河道护堤 | 新建 | 中洲社区 | 2026-05-15 | 2026-08-15 | 中洲社区村 | 河道护堤长500米，宽1.3米，高2.5米 | 64 | 60 | 4 | 1 | 385 | 2714 | 0 | 4 | 11 | 河道护堤500米，减少洪涝灾害，确保辖区居民生命财产安全 | 河道护堤500米，减少洪涝灾害，确保辖区居民生命财产安全
119 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 忠防镇 | 忠防镇 | 忠防镇2026年庭院经济补短板资金 | 新建 | 忠防镇 | 2026.1 | 2026.12 | 忠防镇 | 忠防镇2026年庭院经济奖补资金 | 15 | 12.88 | 2.12 | 11 | 86 | 248 | 1 | 10 | 14 | 利于脱贫户自力更生，利用鼓励种养增加收入保障脱贫成效，奖补金额补贴种养支。 | 利于脱贫户自力更生，利用鼓励种养增加收入保障脱贫成效，奖补金额补贴种养支出。
120 | 就业项目 | 公益性岗位奖补 | 公益性岗位奖补 | 忠防镇 | 忠防镇 | 忠防镇2026年公益岗位补贴 | 新建 | 忠防镇 | 2026.1 | 2026.12 | 忠防镇 | 公益岗位奖补 | 15 | 15 | 0 | 11 | 35 | 35 | 1 | 35 | 35 | 用于鼓励脱贫户监测户自力更生，做保洁员等公益性岗位奖补，保证收入问题。 | 用于鼓励脱贫户监测户自力更生，做保洁员等公益性岗位奖补，保证收入问题。
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村水利建设 | 忠防镇 | 忠防镇 | 忠防镇2026年度镇域内沟渠修整 | 改建 | 忠防镇 | 2026.1 | 2026.12 | 忠防镇 | 镇域集镇片区沟渠修整 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 162 | 0 | 2 | 5 | 保障村民生产用水，提高农业生产。 | 保障脱贫户和周边群众的生产用水、增加脱贫户和周边群众的农业收入，群众满意度100%
122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设 | 忠防镇 | 忠防镇 | 忠防镇2026年度镇域公路修整 | 改建 | 忠防镇 | 2026.1 | 2026.12 | 忠防镇 | 镇域集镇片区公路修改造 | 50 | 50 | 0 | 1 | 45 | 143 | 0 | 3 | 8 | 保障居民出行安全，节省出行时间 | 保障脱贫户脱贫户和周边群众的出行安全、增加脱贫户和周边群众的生活收入，群众满意度100%
123 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 型 农村供水保障设施建设 | 忠防镇 | 忠防镇 | 忠防镇2026年度镇域自来水管网建设 | 新建 | 忠防镇 | 2026.1 | 2026.12 | 忠防镇 | 镇域自来水管网建设 | 100 | 80 | 20 | 6 | 518 | 1380 | 1 | 5 | 11 | 解决村民饮水困难问题，提高村民生产生活 | 保障脱贫户和周边群众的安全饮水问题、增加脱贫户和周边群众的农业收入，群众满意度100%
124 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 乡村建设行动 | 忠防镇 | 忠防社区 | 忠防镇养老院食堂建设 | 改建 | 忠防镇 | 2026.1 | 2026.12 | 忠防镇 | 食堂建设150平方米，一层楼 | 100 | 100 | 0 | 11 | 50 | 102 | 1 | 3 | 6 | 解决养老院饮食安全，提高群众满意度 | 保障脱贫户和周边群众的饮食安全、增加脱贫户和周边群众的成就感，群众满意度100%
125 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村水利建设 | 忠防镇 | 木形村 | 谢垅组道路硬化 | 新建 | 木形村 | 2026.3 | 2026.12 | 木形村 | 谢垅组1.3公里道路硬化 | 80 | 80 | 0 | 1 | 40 | 194 | 0 | 3 | 6 | 解决村民出行困难问题，提高村民生产生活 | 保障脱贫户和周边群众的安全出行、增加脱贫户和周边群众的农业收入，群众满意度100%
126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村水利建设 | 忠防镇 | 木形村 | 村自来水管网入户 | 新建 | 木形村 | 2026.1 | 2026.3 | 木形村 | 自来水管网户入460户，长度4000米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 460 | 2146 | 0 | 4 | 10 | 解决村民饮水困难问题，提高村民生产生活 | 保障脱贫户和周边群众的安全饮水问题、增加脱贫户和周边群众的农业收入，群众满意度100%
127 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村水利建设 | 忠防镇 | 木形村 | 村沟渠疏浚 | 修整 | 木形村 | 2026.1 | 2026.4 | 木形村 | 村沟渠疏浚 | 15 | 15 | 0 | 1 | 120 | 423 | 0 | 6 | 16 | 解决村民农田水利用水问题，提高村民生产收益 | 保障脱贫户和周边群众的农田水利用水问题、增加脱贫户和周边群众的农业收入，群众满意度100%
128 | 乡村建设形动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村水利建设 | 忠防镇 | 新田村 | 忠防镇新田村港河道清淤、护坡工程 | 改建 | 新田村 | 2026.1. | 2026.7 | 新田村委会 | 护坡受灾长度约200米，高度约4余米 | 28 | 28 | 0 | 1 | 159 | 852 | 0 | 12 | 27 | 完善基础设施，提高群众出行安全 | 保障脱贫户和周边群众的生产用水、增加脱贫户和周边群众的农业收入，群众满意度100%
129 | 乡村建设形动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村水利建设 | 忠防镇 | 雁峰村 | 忠防镇雁峰村中雁片水质提升改造 | 改建 | 雁峰村 | 2026.3 | 2026.12 | 雁峰村委会 | 净化水池200立方米、主网管5000米、排污池2个 | 80 | 80 | 0 | 1 | 420 | 1100 | 0 | 4 | 13 | 解决村民饮水困难问题，提高村民生产生活 | 保障脱贫户和周边群众的安全饮水问题、增加脱贫户和周边群众的农业收入，群众满意度100%
130 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村水利建设 | 忠防镇 | 汀畈社区 | 忠防镇汀畈社区石渔冲沟渠修整 | 改建 | 汀畈社区 | 2026.1 | 2026.12 | 汀畈社区 | 2600米沟渠改建 | 28 | 28 | 0 | 1 | 126 | 480 | 0 | 50 | 50 | 保障村民生产用水，提高农业生产。 | 保障脱贫户和周边群众的生产用水、增加脱贫户和周边群众的农业收入，群众满意度100%
131 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村水利建设 | 忠防镇 | 汀畈社区 | 忠防镇汀畈社区冲口组水塘清淤 | 改建 | 汀畈社区 | 2026.1 | 2026.12 | 汀畈社区 | 水塘清淤3000方 | 7 | 7 | 0 | 1 | 50 | 195 | 0 | 20 | 20 | 保障村民生产用水，提高农业生产。 | 保障脱贫户和周边群众的生产用水、增加脱贫户和周边群众的农业收入，群众满意度100%
132 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村基础设施建设 | 忠防镇 | 汀畈社区 | 忠防镇汀畈社区元冲组组级公路改造 | 改建 | 汀畈社区 | 2026.1 | 2026.12 | 汀畈社区 | 元冲组组级公路改造100米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 45 | 196 | 0 | 20 | 20 | 保障居民安全出行，完善基础设施建设。 | 保障脱贫户和周边群众的安全出行、增加脱贫户和周边群众的农业收入，群众满意度100%
133 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村水利建设 | 忠防镇 | 汀畈社区 | 忠防镇汀畈社区金坑组沟渠修整 | 改建 | 汀畈社区 | 2026.1 | 2026.12 | 汀畈社区 | 金坑组1300米沟渠改建 | 16 | 16 | 0 | 1 | 52 | 216 | 0 | 30 | 30 | 保障村民生产用水，提高农业生产。 | 保障脱贫户和周边群众的生产用水、增加脱贫户和周边群众的农业收入，群众满意度100%
134 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村供水保障设施建设 | 忠防镇 | 沙坪村 | 忠防镇沙坪村上屋、余家水渠整修 | 整修 | 上屋组、余家组 | 2026.2.10 | 2026.4.10 | 沙坪村 | 全长800米 | 20 | 8 | 12 | 1 | 118 | 415 | 0 | 3 | 5 | 构建美丽宜居新农村，提高农户幸福感。利于脱贫户和周边群众产业生产用水。 | 利于脱贫户和周边群众生产用水，群众满意度100%
135 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村供水保障设施建设 | 忠防镇 | 沙坪村 | 忠防镇 沙坪村 自来水 改造工程 | 新建 | 汀畈路- 沙坪路 | 2026.9 | 2026.11 | 沙坪村 | 全长1000米 | 30 | 15 | 15 | 1 | 265 | 815 | 0 | 6 | 8 | 构建美丽宜居新农村，提高农户幸福感。利于脱贫户和周边群众产业生产用水。 | 利于脱贫户和周边群众生产用水，群众满意度100%
136 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路保障设施建设 | 忠防镇 | 沙坪村 | 忠防镇 沙坪村团山桥改造工程 | 新建 | 青山咀- 团山路 | 2026.1 | 2026.2 | 沙坪村 | 全长10米、宽6米 | 40 | 25 | 15 | 1 | 290 | 766 | 0 | 8 | 12 | 利于脱贫户和周边群众出行方便，群众满意度100% | 利于脱贫户和周边群众出行方便，群众满意度100%
137 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路保障设施建设 | 忠防镇 | 双港村 | 忠防镇双港村小畈组公路地址改造 | 改建 | 小畈组 | 2026.5 | 2026.11 | 双港村 | 全长500米 | 12 | 10 | 2 | 1 | 110 | 550 | 0 | 6 | 20 | 解决村民出行困难问题，提高村民生产生活 | 保障脱贫户和周边群众的安全出行、增加脱贫户和周边群众的农业收入，群众满意度100%
138 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村供水保障设施建设 | 忠防镇 | 双港村 | 忠防镇双港村朱峦组水渠新建 | 新建 | 朱峦组 | 2026.5 | 2026.11 | 双港村 | 全长350米 | 10 | 8 | 2 | 1 | 48 | 230 | 0 | 3 | 7 | 保障村民生产用水，提高农业生产。 | 保障脱贫户和周边群众的生产用水、增加脱贫户和周边群众的农业收入，群众满意度100%
139 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设 | 忠防镇 | 渔潭村 | 忠防镇渔潭村穴井组路拓宽 | 改建 | 渔潭村 | 2026.5 | 2026.8 | 渔潭村村委会 | 道路拓宽长2.2公里4.5m宽 | 150 | 130 | 20 | 1 | 62 | 320 | 0 | 1 | 1 | 完善基础设施，提高群众出行安全 | 保障脱贫户和村民安全出行，减少交通事故，提高了生活质量，增加了脱贫户及村民的生活收入，群众满意度100%。
140 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设 | 忠防镇 | 忠防社区 | 忠防镇忠防社区香柚基地道路扩建 | 新建 | 忠防社区 | 2026.9 | 2026.1 | 忠防社区 | 道路扩建全长760米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 40 | 122 | 0 | 3 | 5 | 解决村民出行困难问题，提高村民生产生活 | 保障脱贫户和周边群众的安全出行、增加脱贫户和周边群众的农业收入，群众满意度100%
141 | 乡村建设形动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村桥梁建设 | 忠防镇 | 马家洞村 | 马家洞村杨家冲桥梁建设 | 新建 | 马家洞村 | 2026年 | 2026年 | 马家洞村委会 | 新建桥梁 | 30 | 20 | 10 | 1 | 368 | 1100 | 1 | 30 | 90 | 完善基础设施，提高群众出行安全 | 保障脱贫户和村民安全出行，减少交通事故，提高了生活质量，增加了脱贫户及村民的生活收入，群众满意度100%。
142 | 乡村建设形动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村公路建设 | 忠防镇 | 马家洞村 | 马家洞村寄木尖公路建设 | 新建 | 马家洞村 | 2026年 | 2026年 | 马家洞村委会 | 公路维修改造 | 30 | 20 | 10 | 1 | 468 | 1500 | 1 | 78 | 208 | 完善基础设施，提高群众出行安全 | 保障脱贫户和村民安全出行，减少交通事故，提高了生活质量，增加了脱贫户及村民的生活收入，群众满意度100%。
143 | 乡村建设形动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村公路建设 | 忠防镇 | 马家洞村 | 马家洞村洪坑公路建设 | 维修 | 马家洞村 | 2026年 | 2026年 | 马家洞村委会 | 公路维修改造 | 30 | 20 | 10 | 1 | 468 | 1500 | 1 | 78 | 208 | 完善基础设施，提高群众出行安全 | 保障脱贫户和村民安全出行，减少交通事故，提高了生活质量，增加了脱贫户及村民的生活收入，群众满意度100%。
144 | 乡村建设形动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村公路护坡建设 | 忠防镇 | 马家洞村 | 马家洞村公路护坡建设 | 维修 | 马家洞村 | 2026年 | 2026年 | 马家洞村委会 | 公路维修改造 | 30 | 20 | 10 | 1 | 468 | 1500 | 1 | 78 | 208 | 完善基础设施，提高群众出行安全 | 保障脱贫户和村民安全出行，减少交通事故，提高了生活质量，增加了脱贫户及村民的生活收入，群众满意度100%。
145 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村供水保障设施建设 | 忠防镇 | 邱坪社区 | 忠防镇邱坪社区便山组组石垅冲农田灌溉管网铺设 | 新建 | 便山组石垅冲 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 邱坪社区 | 全长1000 | 7 | 7 | 0 | 1 | 78 | 256 | 0 | 3 | 7 | 构建美丽宜居新农村，提高农户幸福感。利于脱贫户和周边群众产业生产用水。 | 利于脱贫户和周边群众生产用水，群众满意度100%
146 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村供水保障设施建设 | 忠防镇 | 邱坪社区 | 忠防镇邱坪社区便山组石垅冲农田灌溉蓄水池建设 | 新建 | 便山组石垅冲 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 邱坪社区 | 300m³ | 6 | 6 | 0 | 1 | 78 | 256 | 0 | 3 | 7 | 构建美丽宜居新农村，提高农户幸福感。利于脱贫户和周边群众产业生产用水。 | 利于脱贫户和周边群众生产用水，群众满意度100%
147 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村桥梁建设 | 忠防镇 | 响山村 | 忠防镇响山村申畈组桥梁建设 | 改建 | 申畈组 | 2026.2 | 2026.5 | 响山村 | 桥梁修建全长20m | 35 | 30 | 5 | 1 | 90 | 400 | 0 | 6 | 12 | 完善基础设施，提高群众出行安全 | 保障脱贫户和村民安全出行，减少交通事故，提高了生活质量，增加了脱贫户及村民的生活收入，群众满意度100%。
148 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村桥梁建设 | 忠防镇 | 响山村 | 忠防镇响山村小石组桥梁建设 | 新建 | 小石组 | 2026.6 | 2026.9 | 响山村 | 全长30m | 45 | 40 | 5 | 1 | 90 | 400 | 0 | 6 | 12 | 完善基础设施，提高群众出行安全 | 保障脱贫户和村民安全出行，减少交通事故，提高了生活质量，增加了脱贫户及村民的生活收入，群众满意度100%。
149 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村公路建设 | 忠防镇 | 响山村 | 忠防镇响山村陆家组公路硬化 | 新建 | 六家组 | 2026.3 | 2026.4 | 响山村 | 公路硬化全长950m | 70 | 65 | 5 | 1 | 100 | 480 | 0 | 6 | 12 | 解决村民出行困难问题，提高村民生产生活 | 保障脱贫户和周边群众的安全出行、增加脱贫户和周边群众的农业收入，群众满意度100%
150 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 农村文化活动广场建设 | 忠防镇 | 响山村 | 忠防镇响山村蛇龙组活动广场建设 | 新建 | 蛇龙组 | 2026.1 | 2026.3 | 响山村 | 活动广场建设400㎡ | 5 | 4 | 1 | 1 | 32 | 200 | 0 | 2 | 5 | 建成标准化活动广场，完善配套设施，满足群众休闲健身、文化活动需求；提升乡村公共服务水平，改善人居环境，增强群众幸福感获得感。 | 保障脱贫户和村民安全出行，提高了生活质量，增加了脱贫户及村民的生活收入，群众满意度100%。
151 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 忠防镇 | 响山村 | 忠防镇响山村大石组人居环境提质 | 改建 | 大石组 | 2026.1 | 2026.6 | 响山村 | 人居环境整治 | 200 | 200 | 0 | 1 | 90 | 400 | 0 | 3 | 11 | 改善村容村貌，优化人居环境，提升群众居住舒适度与满意度；完善基础设施，健全管护机制，推动环境治理常态化长效化。 | 提高了脱贫户和村民生活质量，增加了生活收入，群众满意度100%；引导群众参与环境管护，激发主体意识，共享治理成效。
152 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村公路建设 | 忠防镇 | 响山村 | 忠防镇响山村道路安全防护设施建设 | 新建 | 响山村 | 2026.2 | 2026.4 | 响山村 | 道路安全防护设施建设全长1300m | 15 | 13 | 2 | 1 | 100 | 480 | 0 | 6 | 12 | 完善基础设施，提高群众出行安全 | 保障脱贫户和村民安全出行，减少交通事故，提高了生活质量，增加了脱贫户及村民的生活收入，群众满意度100%。
153 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色休闲旅游 | 忠防镇 | 马家洞村 | 忠防镇马家洞村“一线天”景点建设 | 新建 | 马家洞村 | 2026.1 | 2026.12 | 马家洞村 | 铺设石板林间小道1000米，小溪砌墈修缮100米，安装攀爬链150米，安装护栏200米。 | 35 | 30 | 5 | 1 | 298 | 860 | 1 | 78 | 206 | 直接带动村民就业，村民人均旅游相关增收；实现自然景观与乡村肌振兴有机融合 | 景点经营收益归村集体，用于村庄基础设施升级和民生保障；助力农户土特产、手工艺品的销售，增加了脱贫户及村民的生活收入，群众满意度100%。
154 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村水利建设 | 忠防镇 | 马家洞村 | 忠防镇马家洞村马港片河道清淤、护坡工程 | 改建 | 马家洞村 | 2026.1. | 2026.12 | 马家洞村 | 河道清污500米，护坡长200米，高度约4余米 | 16 | 15 | 1 | 1 | 198 | 520 | 1 | 78 | 206 | 完善基础设施，提高群众出行安全 | 保障脱贫户和周边群众的生产用水、增加脱贫户和周边群众的农业收入，群众满意度100%
155 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设 | 忠防镇 | 汀畈社区 | 忠防镇汀畈社区七房组公路硬化 | 改建 | 汀畈社区 | 2026.1 | 2026.12 | 汀畈社区 | 公路全长300米 | 11 | 11 | 0 | 1 | 45 | 158 | 0 | 51 | 51 | 解决村民出行困难问题，提高村民生产生活 | 保障脱贫户和周边群众的安全出行、增加脱贫户和周边群众的农业收入，群众满意度100%
156 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色休闲旅游 | 忠防镇 | 汀畈社区 | 忠防镇汀畈社区雅珠冲公园建设 | 新建 | 汀畈社区 | 2026.1 | 2026.12 | 汀畈社区 | 场地硬化1000㎡、健身设施配套 | 30 | 30 | 0 | 1 | 168 | 426 | 0 | 186 | 186 | 建成标准化活动广场，完善配套设施，满足群众休闲健身、文化活动需求；提升乡村公共服务水平，改善人居环境，增强群众幸福感获得感。 | 保障脱贫户和村民安全出行，提高了生活质量，增加了脱贫户及村民的生活收入，群众满意度100%。
157 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村供水保障设施建设 | 忠防镇 | 汀畈社区 | 忠防镇汀畈社区长岭片饮水工程 | 新建 | 汀畈社区 | 2026.1 | 2026.12 | 汀畈社区 | 长岭片区78户居民饮水工程建设 | 24 | 24 | 0 | 1 | 78 | 226 | 0 | 89 | 89 | 构建美丽宜居新农村，提高农户幸福感。利于脱贫户和周边群众产业生产用水。 | 利于脱贫户和周边群众生产用水，群众满意度100%
158 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 忠防镇 | 邱坪社区 | 忠防镇邱坪社区李家拢组油茶种植 | 新建 | 邱坪社区 | 2026.3 | 2026.12 | 邱坪社区 | 邱坪社区李家拢组油茶种植90亩 | 17 | 17 | 0 | 1 | 36 | 203 | 0 | 4 | 10 | 构建“种植标准化、”的产业格局，实现产量品质双提升、经济生态双丰收，助力产业高质量发展与乡村振兴。 | 提高了脱贫户和村民生活质量，增加了生活收入，群众满意度100%；引导群众参与环境管护，激发主体意识，共享治理成效。
159 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设 | 忠防镇 | 邱坪社区 | 忠防镇邱坪社区地坡组路基拓宽 | 新建 | 邱坪社区 | 2026.3 | 2026.12 | 邱坪社区 | 邱坪社区地坡组路基拓宽大约1500米 | 19 | 19 | 0 | 2 | 26 | 104 | 0 | 2 | 6 | 解决居民出行困难问题，提高居民生产生活 | 保障脱贫户和村民安全出行，提高了生活质量，增加了脱贫户及村民的生活收入，群众满意度100%。
160 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村供水保障设施建设 | 忠防镇 | 雁峰村 | 忠防镇雁峰村排形灌溉水渠拓宽 | 改建 | 雁峰村 | 2026.3 | 2026.12 | 雁峰村 | 雁峰村排形灌溉水渠拓宽大约1200米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 86 | 325 | 0 | 4 | 5 | 完善基础设施，提高群众生产生活水平 | 保障脱贫户和周边群众的安全出行、增加脱贫户和周边群众的农业收入，群众满意度100%
161 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设 | 忠防镇 | 雁峰村 | 忠防镇雁峰村排形机耕道建设 | 新建 | 雁峰村 | 2026.3 | 2026.12 | 雁峰村 | 雁峰村排形机耕道建设500米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 86 | 325 | 0 | 4 | 5 | 完善基础设施，提高群众生产生活水平 | 保障脱贫户和周边群众的安全出行、增加脱贫户和周边群众的农业收入，群众满意度100%
162 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设 | 忠防镇 | 雁峰村 | 忠防镇雁峰村桥头组道路硬化 | 新建 | 雁峰村 | 2026.3 | 2026.12 | 雁峰村 | 雁峰村桥头组道路硬化600米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 25 | 96 | 0 | 2 | 3 | 解决村民出行困难问题，提高村民生产生活 | 保障脱贫户和村民安全出行，提高了生活质量，增加了脱贫户及村民的生活收入，群众满意度100%。
163 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设 | 忠防镇 | 平安社区 | 忠防镇平安社区四、五、六、七、九组道路硬化 | 新建 | 平安社区 | 2026.3 | 2026.12 | 平安社区 | 平安社区四、五、六、七、九组道路硬化全长2500米 | 70 | 70 | 0 | 1 | 143 | 566 | 0 | 0 | 0 | 解决村民出行困难问题，提高村民生产生活 | 保障脱贫户和村民安全出行，提高了生活质量，增加了脱贫户及村民的生活收入，群众满意度100%。
164 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村供水保障设施建设 | 忠防镇 | 双港村 | 忠防镇双港村小畈河道护坡清淤 | 改建 | 双港村 | 2026.1 | 2026.12 | 双港村 | 全长500米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 200 | 500 | 0 | 2 | 3 | 完善基础设施，提高群众生产生活水平 | 保障脱贫户和周边群众的安全出行、增加脱贫户和周边群众的农业收入，群众满意度100%
165 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村供水保障设施建设 | 忠防镇 | 双港村 | 忠防镇坳上河道护坡 | 新建 | 双港村 | 2026.1 | 2026.12 | 双港村 | 全长450米 | 35 | 35 | 0 | 1 | 200 | 500 | 0 | 2 | 3 | 完善基础设施，提高群众生产生活水平 | 保障脱贫户和周边群众的安全出行、增加脱贫户和周边群众的农业收入，群众满意度100%
166 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村供水保障设施建设 | 忠防镇 | 双港村 | 忠防镇陈家组河道护坡 | 新建 | 双港村 | 2026.1 | 2026.12 | 双港村 | 全长300米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 200 | 500 | 0 | 2 | 3 | 完善基础设施，提高群众生产生活水平 | 保障脱贫户和周边群众的安全出行、增加脱贫户和周边群众的农业收入，群众满意度100%
167 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 长安街道 | 长安街道 | 长安街道2026年庭院经济发展项目 | 新建 | 5个村（社区） | 2026.03.01 | 2026.07.01 | 长安街道 | 长安街道101户脱贫户及监测户发展庭院经济 | 9 | 5.8 | 3.2 | 5 | 101 | 276 | 1 | 101 | 276 | 长安街道100户脱贫户及监测户发展庭院经济 | 通过发展庭院经济，帮助脱贫户及监测户提高经济收入，巩固脱贫成效。
168 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 长安街道 | 长安街道 | 长安街道2026年公益性岗位 | 新建 | 5个村（社区） | 2026.01.01 | 2026.12.30 | 长安街道 | 公益性岗位奖补人数35人 | 21.5 | 21.5 | 0 | 5 | 35 | 35 | 1 | 35 | 35 | 公益性岗位奖补人数27人 | 通过公益性岗位，解决脱贫户及监测户就业问题，增加其收入。
169 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长安街道 | 杨田村 | 杨田村罗家组组级公路硬化 | 新建 | 杨田村罗家组 | 2026.6.1 | 2026.7.1 | 杨田村 | 道路硬化（铺油）300米，宽4米。 | 7 | 6 | 1 | 1 | 55 | 258 | 1 | 31 | 31 | 道路硬化（铺油）长300米，宽4米。 | 改善罗家组的群众生产生活条件，方便出行
170 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长安街道 | 杨田村 | 杨田村上屋组至中屋组组级公路硬化 | 新建 | 杨田村上屋组至中屋组 | 2026.9.1 | 2026.10.1 | 杨田村 | 道路硬化（铺油）300米，宽3.5米。 | 8 | 6 | 2 | 1 | 158 | 568 | 1 | 31 | 31 | 道路硬化（铺油）300米，宽3.5米。 | 改善上屋组至中屋组群众生产生活条件，方便出行
171 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长安街道 | 杨田村 | 杨田村余木冲至张何组水渠清淤 | 新建 | 杨田村余木冲至张何组 | 2026.11.1 | 2026.12.1 | 杨田村 | 水渠清淤1200米 | 9 | 6 | 3 | 1 | 128 | 398 | 1 | 31 | 31 | 水渠清淤1200米 | 通过水渠清淤，改善周边农田灌溉用水问题，利于粮食增产。
172 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长安街道 | 杨田村 | 杨田村立地组组级公路硬化 | 新建 | 杨田村立地组 | 2026.7.1 | 2026.8.1 | 杨田村 | 道路硬化（铺油）长350米，宽4米。 | 15 | 8 | 7 | 1 | 27 | 142 | 1 | 16 | 31 | 道路硬化（铺油）长350米，宽4米。 | 改善立地组的群众生产生活条件，方便出行
173 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长安街道 | 杨田村 | 杨田村张沈组至曾家冲水库道路硬化 | 新建 | 张沈组、易家组 | 2026.09.30 | 2026.10.30 | 杨田村 | 张沈组至曾家冲水库防汛防火道路拓宽硬化500米 | 35 | 10 | 25 | 1 | 198 | 430 | 1 | 16 | 33 | 解决村民出行难同时为防汛防火提供有利保障 | 改善村民出行及应急条件，降低农产品运输成本。
174 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长安街道 | 荆竹山村 | 荆竹山村蔡家塘水库下游灌溉水渠詹家组段维修 | 新建 | 荆竹山村詹家组 | 2026.10.01 | 2026.11.01 | 荆竹山村 | 渠道清淤100方，硬化渠道内的底板及两边加固350米。 | 8 | 6 | 2 | 1 | 83 | 428 | 0 | 9 | 14 | 渠道清淤100方，硬化渠道内的底板及两边加固350米。 | 通过渠道维修加固，保证周边农田灌溉用水问题，利于粮食增产，老百姓增收。
175 | 乡村建设项目 | 农村基础设施项目 | 农村道路桥梁建设 | 长安街道 | 荆竹山村 | 荆竹山村雷家组段主路危桥拆除重建 | 拆除重建 | 荆竹山村雷家组 | 2026.3.1 | 2026.10.30 | 荆竹山村 | 拆除重建危桥，长6.9米宽8米。 | 8 | 6 | 2 | 1 | 268 | 1218 | 0 | 4 | 6 | 拆除重建危桥，长6.9米宽8米。 | 通过危桥拆除重建，保证群众的安全出行。(主公路）
176 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施项目 | 长安街道 | 集庄社区 | 长安街道集庄社区水渠建设 | 扩建 | 集庄社区 | 2026.3.01 | 2026.3.31 | 集庄社区 | 渠道扩建1000米 | 20 | 15 | 5 | 1 | 40 | 190 | 0 | 2 | 8 | 渠道扩建1000米 | 通过渠道扩建，，解决周边农田灌溉用水问题，有利于粮食增产，增加老百姓收入。
177 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长安街道 | 集庄社区 | 集庄社区茶园组到山脚组组级公路硬化白改黑 | 新建 | 集庄社区茶园组到山脚组 | 2026.6.1 | 2026.7.1 | 集庄社区 | 道路硬化（铺油）1.1公里，宽4米。 | 30 | 20 | 10 | 1 | 55 | 258 | 0 | 2 | 8 | 道路硬化（铺油）长1100米，宽4米。 | 改善罗家组的群众生产生活条件，方便出行
178 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长安街道 | 集庄社区 | 集庄社区山塘清淤 | 新建 | 集庄社区 | 2026.11.01 | 2026.11.30 | 集庄社区 | 山塘清淤2000方 | 10 | 8 | 2 | 1 | 23 | 168 | 0 | 2 | 8 | 山塘清淤2000方 | 通过山塘清淤，改善周边农田灌溉用水问题，利于粮食增产。
179 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长安街道 | 集庄社区 | 集庄社区管咀组危桥维修 | 扩建 | 集庄社区管咀组 | 2026.9.01 | 2026.9.30 | 集庄社区管咀组 | 危桥改造长25米，宽4米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 35 | 221 | 0 | 5 | 18 | 危桥改造长25米，宽4米 | 集庄社区管咀组危桥维修，解决群众出行安全问题
180 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 农村道路建设 | 长安街道 | 麻塘社区 | 麻塘社区丙祥组组级公路硬化 | 新建 | 麻塘社区丙祥组 | 2026.08.01 | 2026.10.01 | 麻塘社区 | 道路硬化长400米，宽3米 | 15 | 8 | 7 | 1 | 43 | 168 | 0 | 5 | 10 | 道路硬化长400米，宽3米 | 改善丙祥组的群众生产生活条件，方便出行
181 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长安街道 | 麻塘社区 | 麻塘社区周家组铁路塘清淤 | 新建 | 麻塘社区周家组 | 2026.11.01 | 2026.11.30 | 麻塘社区 | 山塘清淤2700方 | 8 | 6 | 2 | 1 | 23 | 168 | 0 | 2 | 8 | 山塘清淤2700方 | 通过山塘清淤，改善周边农田灌溉用水问题，利于粮食增产。
182 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长安街道 | 路口铺村 | 路口铺村新屋二组至张房冲水库公路硬化 | 新建 | 路口铺村新屋二组至张房冲水库 | 2026.8.1 | 2026.9.1 | 路口铺村 | 道路硬300米，宽3.5米。 | 10 | 7 | 3 | 5 | 158 | 635 | 0 | 2 | 8 | 路硬300米，宽3.5米。 | 改善新屋二组的群众生产生活条件，方便出行
183 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长安街道 | 路口铺村 | 路口铺村六合组至龙门组组级道路硬化 | 新建 | 路口铺村六合组至龙门组 | 2026.9.1 | 2026.10.1 | 路口铺村 | 道路硬200米，宽3.5米。 | 7 | 5 | 2 | 2 | 67 | 255 | 0 | 4 | 18 | 路硬200米，宽3.5米。 | 改善六合组至龙门组的群众生产生活条件，方便出行
184 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长安街道 | 路口铺村 | 路口铺村徐家组至采石场组级道路硬化 | 新建 | 路口铺村徐家组至采石场 | 2026.10.1 | 2026.11.1 | 路口铺村 | 道路硬300米，宽3.5米。 | 10 | 7 | 3 | 5 | 78 | 278 | 0 | 3 | 12 | 路硬300米，宽3.5米。 | 改善徐家组、铺上组、采石场的群众生产生活条件，方便出行
185 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长安街道 | 路口铺村 | 路口铺村虎形山塘清淤维修 | 新建 | 路口铺村虎形组 | 2026.11.1 | 2026.12.1 | 路口铺村 | 山塘清淤10亩 | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 161 | 0 | 3 | 11 | 山塘清淤10亩 | 通过山塘清淤，改善周边农田灌溉用水问题，利于粮食增产。
186 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 红旗村 | 红旗村捕捞队山塘护坡整修 | 改建 | 红旗村捕捞队 | 20260801 | 20261201 | 红旗村 | 护坡长90米，高3米，清淤4000立方 | 8 | 7 | 1 | 1 | 40 | 160 | 0 | 7 | 17 | 提升蓄水、防洪、灌溉能力，减少农业经济损失，保障农业生产用水 | 农户获得稳定的发展环境和收入
187 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 红旗村 | 红旗村天申贩组山塘整修 | 改建 | 红旗村天申贩组 | 20260801 | 20261201 | 红旗村 | 高3米，清淤4000立方 | 8 | 7 | 1 | 1 | 30 | 92 | 0 | 7 | 17 | 提升蓄水、防洪、灌溉能力，减少农业经济损失，保障农业生产用水 | 农户获得稳定的发展环境和收入
188 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 红旗村 | 红旗村雷家垄组山塘整修 | 改建 | 红旗村雷家垄组 | 20260801 | 20261101 | 红旗村 | 高2米，清淤3000立方 | 8 | 7 | 1 | 1 | 40 | 120 | 0 | 6 | 14 | 提升蓄水、防洪、灌溉能力，减少农业经济损失，保障农业生产用水 | 农户获得稳定的发展环境和收入
189 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 红旗村 | 红旗村燕路坡组山塘整修 | 改建 | 红旗村燕路坡组 | 20260802 | 20261201 | 红旗村 | 高3米，清淤3600立方 | 7 | 6 | 1 | 1 | 35 | 110 | 0 | 6 | 12 | 提升蓄水、防洪、灌溉能力，减少农业经济损失，保障农业生产用水 | 农户获得稳定的发展环境和收入
190 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 红旗村 | 红旗村张家组山塘整修 | 改建 | 红旗村张家组 | 20260803 | 20261201 | 红旗村 | 高3米，清淤4000立方 | 8 | 7 | 1 | 1 | 30 | 97 | 0 | 6 | 11 | 提升蓄水、防洪、灌溉能力，减少农业经济损失，保障农业生产用水 | 农户获得稳定的发展环境和收入
191 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 红旗村 | 红旗村梅力组山塘整修 | 改建 | 红旗村梅力组 | 20260804 | 20261101 | 红旗村 | 高3米，清淤3600立方 | 7 | 6 | 1 | 1 | 30 | 76 | 0 | 8 | 17 | 提升蓄水、防洪、灌溉能力，减少农业经济损失，保障农业生产用水 | 农户获得稳定的发展环境和收入
192 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 坦渡镇 | 晓阳村 | 晓阳村美丽屋场建设 | 新建 | 晓阳村杜庄组、晓阳组、芦花组 | 20260101 | 20260601 | 晓阳村 | 多功能晒谷坪硬化共2500㎡，生活用水塘整修3口 | 78.65 | 68.76 | 9.89 | 1 | 197 | 776 | 0 | 11 | 30 | 完善基础设施，改善生活生产用水问题，增加群众收入，提升群众生活满意度 | 改善水利条件及农村环境，提高作物产量及群众生活质量，使农户增收400-600元
193 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 坦渡镇 | 晓阳村 | 晓阳村屋场种植果树打造范基地 | 新建 | 晓阳村全村区域 | 20260101 | 20260601 | 晓阳村 | 全村区域桃树、李树、甘桔树共1980棵，打造示范小菜园2处 | 18.75 | 14.94 | 3.81 | 1 | 506 | 2176 | 0 | 22 | 61 | 优化农村环境，增加群众收入，提升群众生活满意度 | 改善生态环境，提升农村形象，解决群众就业，增加收入800-1000元
194 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 坦渡镇 | 晓阳村 | 晓阳村扩建板栗基地 | 扩建 | 晓阳村杜庄组、沙湾组 | 20260101 | 20260601 | 晓阳村 | 扩建板栗基地65亩，栽种板栗树2600株 | 33.5 | 16.3 | 17.2 | 1 | 113 | 402 | 0 | 10 | 31 | 解决脱贫户与监测户就近就业，土地流转等从而增加收入 | 使得脱贫户增加收入400-600元，从而巩固脱贫成效
195 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 晓阳村 | 晓阳村邱家塘整修 | 改建 | 晓阳村邹家组 | 20260301 | 20260801 | 晓阳村 | 山塘清淤2500立方，堤坝护砌35米，安装排水管15米。 | 12.5 | 5 | 7.5 | 1 | 90 | 396 | 0 | 10 | 31 | 完善基础设施，解决农户及脱贫户水田灌溉困难，增加脱贫户收入，提高经济效益 | 改善水利条件，提高作物产量，使农户增收400-600元
196 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 坦渡镇 | 晓阳村 | 晓阳村自来水管网改造 | 改建 | 晓阳村晓阳畈片区 | 20260301 | 20260501 | 晓阳村 | 水管网改造600米 | 5.4 | 5 | 0.4 | 1 | 116 | 444 | 0 | 10 | 22 | 解决群众饮水困难问题，让群众饮水质量与供水有保障 | 解决群众及脱贫户饮水困难问题，提高生产生活质量。
197 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 坦渡镇 | 大和村 | 大和水库溢洪道至大和林场公路硬化 | 新建 | 大和村观音塘组 | 20260301 | 20260601 | 大和村 | 公路硬化长800米，宽2.5米 | 20 | 15 | 5 | 1 | 20 | 80 | 1 | 8 | 18 | 完善基础设施，解决群众出行难问题 | 使脱贫户增收500元左右
198 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 坦渡镇 | 大和村 | 大和村群众供水增压及水塔一座 | 新建 | 大和村大和岭、刘冲、坳上组 | 20260301 | 20260601 | 大和村 | 三处增压点，10方水塔 | 10 | 8 | 2 | 1 | 30 | 120 | 1 | 7 | 19 | 解决群众与脱贫户饮水困难问题 | 解决脱贫户饮水问题，使脱贫户增收500左右
199 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 坦渡镇 | 长岭社区 | 长岭社区杨家庄组公路硬化 | 新建 | 长岭社区杨家庄组 | 20260401 | 20260501 | 长岭社区 | 公路长200米、宽3米、厚20公分 | 4.1 | 3 | 1.1 | 1 | 86 | 243 | 0 | 20 | 41 | 完善基础设施，解决脱贫户和农户出行难的问题，减少农副产品销售的运输成本，从而巩固脱贫成果。 | 减少运输成本，方便出行，使脱贫户增收800元左右
200 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 长岭社区 | 长岭社区岭上组山塘清淤 | 改建 | 长岭社区上岭组 | 20260701 | 20260801 | 长岭社区 | 清淤20000立方米 | 8.7 | 5 | 3.7 | 1 | 57 | 206 | 0 | 20 | 41 | 改建基础设施，有效改善脱贫户和居民水体质量，提升山塘的蓄水能力以及河道防洪排涝作用，从而巩固脱贫成果。 | 使脱贫户增收800元左右
201 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 坦渡镇 | 长岭社区 | 长岭社区永昌街自来水管网安装 | 改建 | 长岭社区永昌街 | 20260301 | 20260901 | 长岭社区 | 管网安装500米 | 13.2 | 10 | 3.2 | 1 | 168 | 416 | 0 | 20 | 41 | 改善社区人居环境、保障居民饮水安全、从而巩固脱贫成果 | 解决居民与脱贫户饮水困难问题，提高生产生活质量
202 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 联合村 | 联合村上朱垅山塘清淤 | 改建 | 联合村 余家组 | 20260501 | 20261001 | 联合村 | 山塘清淤30000立方米 | 20 | 16 | 4 | 1 | 98 | 487 | 1 | 18 | 44 | 完善基础设施，改善农户生产生活条件，增加农户收入 | 脱贫户、农户增加收入500-800元
203 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 联合村 | 联合村皂角组同梓塘山塘清淤 | 改建 | 联合村 皂角组 | 20260501 | 20261001 | 联合村 | 山塘清淤9000立方米 | 12 | 10 | 2 | 1 | 63 | 305 | 1 | 13 | 31 | 完善基础设施，改善农户生产生活条件，增加农户收入 | 脱贫户、农户增加收入500-801元
204 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 联合村 | 联合村下垅组细塘清淤 | 改建 | 联合村 下垅组 | 20260501 | 20261001 | 联合村 | 山塘清淤6000立方米 | 8 | 7 | 1 | 1 | 31 | 172 | 1 | 10 | 24 | 完善基础设施，改善农户生产生活条件，增加农户收入 | 脱贫户、农户增加收入500-802元
205 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 联合村 | 联合村沟渠维修 | 改建 | 联合村 百万上屋组 | 20260912 | 20261231 | 联合村 | 沟渠清淤1200米 | 46 | 37 | 9 | 1 | 39 | 195 | 1 | 13 | 39 | 完善基础设施，改善农户生产生活条件，增加农户收入 | 脱贫户、农户增加收入500-800元
206 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 联合村 | 联合村宏法院山塘清淤 | 改建 | 联合村 铺路组 | 20260101 | 20261231 | 联合村 | 山塘清淤50000立方米 | 40 | 32 | 8 | 1 | 72 | 360 | 1 | 23 | 73 | 完善基础设施，改善农户生产生活条件，增加农户收入 | 脱贫户、农户增加收入500-801元
207 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 灯明村 | 灯明村下屋组排灌渠硬化 | 改建 | 灯明村下屋组 | 20260301 | 20260401 | 灯明村 | 渠道长800米、高0.7米 | 18 | 10 | 8 | 1 | 45 | 218 | 0 | 10 | 18 | 完善基础设施，解决脱贫户水田灌溉困难，增加脱贫户收入，提高经济效益。 | 改善水利条件，提高作物产量，使农户增收300-500元
208 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 灯明村 | 灯明村贺家组山塘清淤 | 改建 | 灯明村贺家组 | 20260901 | 20261001 | 灯明村 | 山塘清淤1800.9立方、护砌90立方 | 7.5 | 5 | 2.5 | 1 | 58 | 485 | 0 | 14 | 21 | 完善基础设施，解决脱贫户水田灌溉困难，增加脱贫户收入，提高经济效益。 | 改善水利条件，提高作物产量，使农户增收300-500元
209 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 坦渡镇 | 灯明村 | 灯明村自来水管网安装 | 改建 | 灯明村谈家组、凉亭组、岭上组、新屋组 | 20260401 | 20260614 | 灯明村 | 管网安装3000米 | 30 | 10 | 20 | 1 | 98 | 976 | 0 | 16 | 38 | 解决村民饮水困难问题，让群众饮水质量与供水有保障 | 解决村民与脱贫户饮水困难问题，提高生产生活质量
210 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 农胜村 | 农胜村江家组渠道硬化、整修 | 改建 | 农胜村江家组 | 20260501 | 20260601 | 农胜村 | 渠道整修硬化长600米、宽0.5米、高0.6米 | 4 | 3 | 1 | 1 | 67 | 237 | 0 | 12 | 37 | 完善基础设施，解决农户及脱贫户水田灌溉困难，增加脱贫户收入，提高经济效益。 | 改善水利条件，提高作物产量，使农户增收800-1000元
211 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 农胜村 | 农胜村孟家组渠道硬化、整修 | 改建 | 农胜村孟家组 | 20260401 | 20260501 | 农胜村 | 渠道整修硬化长900米、宽0.5米、高0.6米 | 6 | 4 | 2 | 1 | 54 | 225 | 0 | 12 | 37 | 完善基础设施，解决农户及脱贫户水田灌溉困难，增加脱贫户收入，提高经济效益 | 改善水利条件，提高作物产量，使农户增收800-1000元
212 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 农胜村 | 农胜村大庄组渠道硬化、整修 | 改建 | 农胜村大庄组 | 20260601 | 20260701 | 农胜村 | 渠道整修硬化长1200米、宽0.5米、高0.6米 | 7 | 5 | 2 | 1 | 72 | 269 | 0 | 12 | 37 | 完善基础设施，解决农户及脱贫户水田灌溉困难，增加脱贫户收入，提高经济效益 | 改善水利条件，提高作物产量，使农户增收800-1000元
213 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 新湖村 | 新湖村翁家垅山塘清淤整修 | 改建 | 新湖村洪垅组 | 20260301 | 20260601 | 新湖村 | 山塘清淤整修4000立方米，护坡140米，高4米 | 5.75 | 5 | 0.75 | 1 | 40 | 196 | 1 | 8 | 30 | 改建基础设施，有效改善脱贫户和居民水体质量，提升山塘的蓄水能力 | 使脱贫户增收800元左右
214 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 坦渡镇 | 定湖村 | 定湖村农科组公路硬化 | 新建 | 定湖村农科组 | 20260320 | 20260325 | 定湖村 | 公路长100米，宽3.5米，厚0.2米 | 3.8 | 3 | 0.8 | 1 | 58 | 253 | 0 | 8 | 32 | 解决农户出行难问题，减少运输成本，从而为脱贫户增收 | 使脱贫户增收800元以上
215 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 定湖村 | 定湖村傅家坡机埠建设 | 新建 | 定湖村傅家坡组 | 20260410 | 20260501 | 定湖村 | 新建机埠1座，10平方，30千瓦 | 15 | 10 | 5 | 1 | 79 | 386 | 0 | 10 | 38 | 解决农户农田灌溉问题，从而为脱贫户增产增收 | 使脱贫户增收800元以上
216 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 定湖村 | 定湖村岭上组山塘清淤 | 改建 | 定湖村岭上组 | 20260410 | 20260420 | 定湖村 | 山塘5亩，清淤1米，共清淤3335立方米 | 4.1 | 3 | 1.1 | 1 | 32 | 143 | 0 | 9 | 35 | 解决农户农业生产用水问题，使老百姓增产增收 | 使脱贫户增收800元以上
217 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 桐梓铺社区 | 桐梓铺社区柴家组山塘清淤 | 改建 | 桐梓铺社区柴家组 | 20260301 | 20260401 | 桐梓铺社区 | 山塘清淤2000m³ | 5.8 | 5 | 0.8 | 1 | 117 | 379 | 1 | 12 | 39 | 完善基础建设，解决脱贫户和农户水田灌溉困难，提髙经济效益増收 | 改善水利条件，提高农作物产量，为脱贫户和农户增收400-600元左右
218 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 桐梓铺社区 | 桐梓铺社区头龙山排洪渠护砌硬化 | 改建 | 桐梓铺社区头龙山 | 20260401 | 20260501 | 桐梓铺社区 | 渠道护砌硬化500米 | 14 | 8 | 6 | 1 | 118 | 438 | 1 | 6 | 20 | 改善山区雨季排水畅通，为脱贫户降低因山洪水灾导致的损失 | 改善水利条件，提高农作物产量，为脱贫户和农户增收400-600元左右
219 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 坦渡镇 | 桐梓铺社区 | 桐梓铺社区头龙片区自来水管网安装 | 改建 | 桐梓铺社区头龙片 | 20260301 | 20261201 | 桐梓铺社区 | 网管安装600米 | 60 | 10 | 50 | 1 | 118 | 438 | 1 | 6 | 20 | 解决居民饮水困难问题，让群众饮水质量与供水有保障 | 解决村民与脱贫户困难问题，提高生产生活质量
220 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 坦渡镇 | 桐梓铺社区 | 桐梓铺社区分布式光伏发电 | 新建 | 桐梓铺社区 | 20260301 | 20261201 | 桐梓铺社区 | 100千瓦 | 62 | 10 | 52 | 1 | 593 | 1687 | 1 | 21 | 68 | 完善基础建设，壮大村集体经济收入。 | 带动脱贫人口增收，提供公益性岗位。
221 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 万峰村 | 万峰村牛角坡横冲山塘改建 | 改建 | 万峰村石壁组 | 20260301 | 20261201 | 万峰村 | 山塘改建5000立方米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 42 | 186 | 0 | 9 | 30 | 保证蓄水能力，解决农户生产生活用水问题，使群众增产增收 | 改善水利条件，提高农作物产量，为脱贫户和农户增收300-500左右
222 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 坦渡镇 | 万峰村 | 万峰村岩冲组自来水管网安装 | 改建 | 万峰村岩冲组 | 20260301 | 20261001 | 万峰村 | 管网安装3000米 | 20 | 10 | 10 | 1 | 38 | 124 | 0 | 7 | 21 | 解决村民饮水困难问题，让群众饮水质量与供水有保障。 | 解决村民与脱贫户饮水困难问题，提高生产生活质量
223 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利建设设施 | 坦渡镇 | 坦渡村 | 坦渡村汪庄组山塘清淤 | 改建 | 坦渡村汪庄组 | 20260320 | 20260610 | 坦渡村 | 山塘清淤660平方 | 3.02 | 2 | 1.02 | 1 | 68 | 179 | 0 | 8 | 24 | 完善基础建设，解决脱贫户和农户水田灌溉困难，提高经济效益增收 | 改善水利条件，提高农作物产量，为脱贫户和农户增收300-500元左右
224 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 坦渡镇 | 坦渡村 | 坦渡村汪庄组公路硬化 | 新建 | 坦渡村汪庄组 | 20260511 | 20261030 | 坦渡村 | 公路硬化长300米、宽3米 | 9.9 | 8 | 1.9 | 1 | 181 | 535 | 0 | 11 | 34 | 减少农户脱贫户产品运输成本，消除道路安全隐患 | 减少运输成本，方便出行，使农户、脱贫户增收400元左右
225 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 坦渡镇 | 坦渡村 | 坦渡村胡湾组、坦二组危桥修建 | 修建 | 坦渡村胡湾组、坦二组 | 20260420 | 20261020 | 坦渡村 | 长19米、宽3米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 117 | 413 | 0 | 9 | 22 | 解决农户与脱贫户出行难题，给脱贫户带来进行效益 | 使脱贫户增收400元左右
226 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 坦渡镇 | 韩桥村 | 韩桥村香柚基地扩建 | 扩建 | 韩桥村米铺组、老屋组、朝门组 | 20261001 | 20261231 | 韩桥村 | 香柚种植20亩 | 9.2 | 8 | 1.2 | 1 | 148 | 462 | 0 | 32 | 71 | 解决脱贫户与监测户就近就业，土地流转等从而增加收入 | 使得脱贫户增加收入400-600元，从而巩固脱贫成效
227 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坦渡镇 | 韩桥村 | 韩桥村山塘整修 | 改建 | 韩桥村米铺、王坡、杨花、茶山组 | 20260401 | 20260430 | 韩桥村 | 5口山塘，清淤2800立方米 | 9 | 8 | 1 | 1 | 42 | 205 | 0 | 8 | 35 | 完善基础建设，解决脱贫户和农户水田灌溉困难，提高经济效益增收 | 使脱贫户增收800元左右
228 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 坦渡镇 |  | 坦渡镇庭院经济发展 | 新建 | 坦渡镇 | 20260101 | 20261231 | 坦渡镇人民政府 | 脱贫户与监测户330户发展产业 | 58 | 58 | 0 | 13 | 290 | 760 | 3 | 290 | 760 | 直接帮扶，提升脱贫户与监测户增加产业收入。 | 让每户监测户与脱贫户增加产业收入1000元以上，从而巩固脱贫成效。
229 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 詹桥镇 | 水泉村 | 2026年水泉村七湾组道路加宽硬化500米 | 新建 | 七湾祖、 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 水泉村 | 产业路硬化、加宽 | 40 |  |  | 1 | 50 | 280 | 1 | 11 | 20 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
230 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 詹桥镇 | 水泉村 | 2026年水泉村七湾组道路白改黑防1500米 | 新建 | 七湾组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 水泉村 | 七湾组白改黑1500米 | 30 |  |  | 1 | 326 | 766 | 1 | 11 | 20 | 基础设施改造，提高防汛功能和群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
231 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 詹桥镇 | 水泉村 | 2026年水泉村七湾组至詹桥港产业路硬化、水渠维修1000米 | 新建 | 七湾祖、塘畈祖 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 水泉村 | 产业路硬化、水渠维修1000米 | 30 |  |  | 1 | 326 | 766 | 1 | 11 | 37 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
232 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 詹桥镇 | 水泉村 | 2026年水泉村车珑水库防汛公路硬化 | 新建 | 何堰祖 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 水泉村 | 车珑水库防汛公路硬化1000米 | 30 |  |  | 1 | 326 | 766 | 1 | 11 | 37 | 基础设施改造，提高防汛功能和群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
233 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 詹桥镇 | 跳石村 | 2026年詹桥镇跳石村张家组中药材种植 | 新建 | 张家组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 跳石村 | 16亩 | 16 |  |  | 1 | 541 | 1775 | 1 | 36 | 111 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
234 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 詹桥镇 | 贺畈社区 | 2026年贺畈社区塘冲组道路拓宽，及维修 | 新建 | 贺畈社区塘冲组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 贺畈社区 | 道路拓宽、维修 | 80 |  |  | 1 | 50 | 180 | 1 | 2 | 6 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
235 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 詹桥镇 | 贺畈社区 | 2026年贺畈社区芦洞组道路拓宽，及硬化 | 新建 | 贺畈社区芦洞组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 贺畈社区 | 道路拓宽，及硬化 | 20 |  |  | 1 | 40 | 120 | 1 | 3 | 8 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
236 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 詹桥镇 | 贺畈社区 | 2026年贺畈社区里咀组道路拓宽，及硬化 | 新建 | 贺畈社区里咀组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 贺畈社区 | 道路拓宽，及硬化 | 30 |  |  | 1 | 30 | 130 | 1 | 3 | 8 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
237 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 詹桥镇 | 贺畈社区 | 2026年贺畈社区里丙竹组道路维修 | 新建 | 贺畈社区里丙竹组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 贺畈社区 | 道路维修 | 10 |  |  | 1 | 10 | 80 | 1 | 2 | 8 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
238 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 詹桥镇 | 贺畈社区 | 2026年贺畈社区闵山组道路拓宽，及硬化 | 新建 | 贺畈社区闵山组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 贺畈社区 | 道路拓宽，及硬化 | 15 |  |  | 1 | 15 | 100 | 1 | 2 | 10 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
239 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 詹桥镇 | 贺畈社区 | 2026年贺畈社区罗家组向家湾道路拓宽，及硬化 | 新建 | 贺畈社区罗家组向家湾 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 贺畈社区 | 道路拓宽，及硬化 | 5 |  |  | 1 | 7 | 35 | 1 | 1 | 4 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
240 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村饮水改造 | 詹桥镇 | 长浩村 | 最木岭兴屋组饮水工程改造 | 新建 | 兴屋组、上屋组、下屋组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 长浩村 | 蓄水池60m³,饮水管1500米 | 15 |  |  | 1 | 84 | 264 | 1 | 12 | 50 | 为了方便群众出行和安全，基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
241 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 詹桥镇 | 沙团村 | 2026年詹桥镇沙团村路灯安装 | 新建 | 坟湾桥至沙坡组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 沙团村 | 路灯安装 | 20 |  |  | 1 | 150 | 600 | 1 | 13 | 54 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
242 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 詹桥镇 | 印石村 | 2026年詹桥镇印石村村级公路整修 | 新建 | 印石村印石片 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 印石村 | 公路整修1000米 | 25 |  |  | 1 | 602 | 1826 | 1 | 32 | 112 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
243 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 詹桥镇 | 印石村 | 2026年詹桥镇印石村东干渠维修 | 新建 | 印石村 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 印石村 | 东干渠维修200米 | 7 |  |  | 1 | 230 | 659 | 1 | 32 | 112 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
244 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 詹桥镇 | 云山村 | 2026年詹桥镇云山村大云山生态停车场建设 | 新建 | 云山村茅岭组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 云山村 | 停车场建设 | 15 |  |  | 1 | 30 | 90 | 1 | 2 | 6 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
245 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 詹桥镇 | 沙团村 | 2026年詹桥镇沙团村高岭片公路拓宽硬化 | 新建 | 坟湾桥至高岭老村部 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 沙团村 | 公路拓宽硬化长约2700米，宽约2.5米 | 80 |  |  | 1 | 175 | 786 | 1 | 13 | 52 | 基础设施改造，方便村民出行，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
246 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 詹桥镇 | 沙团村 | 2026年詹桥镇沙团村条屋环组路拓宽 | 新建 | 沙团村条屋组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 沙团村 | 环组路拓宽约90米 | 15 |  |  | 1 | 38 | 164 | 1 | 3 | 8 | 基础设施改造，方便村民出行，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
247 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 詹桥镇 | 沙团村 | 2026年詹桥镇沙团村生姜种植 | 新建 | 沙团村付家组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 沙团村 | 生姜种植50亩 | 16 |  |  | 1 | 1376 | 5020 | 1 | 72 | 233 | 发展集体经济，带动群众发展产业，增加群众及贫困户收入，巩固脱贫成果 | 种植基地+农户就业相结合
248 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 詹桥镇 | 印石村 | 2026年詹桥镇印石村渠道整修 | 新建 | 印石村凤形岭组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 印石村 | 渠道整修700米 | 21 |  |  | 1 | 140 | 465 | 1 | 6 | 19 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
249 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 詹桥镇 | 水泉村 | 2026年詹桥镇水泉村七湾组至詹桥港产业路硬化、水渠维修1000米 | 新建 | 七湾祖、塘畈祖 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 水泉村 | 产业路硬化、水渠维修1000米 | 30 |  |  | 1 | 326 | 766 | 1 | 11 | 37 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
250 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 詹桥镇 | 水泉村 | 2026年詹桥镇水泉村车珑水库防汛公路硬化 | 新建 | 何堰祖 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 水泉村 | 车珑水库防汛公路硬化1000米 | 30 |  |  | 1 | 326 | 766 | 1 | 11 | 37 | 基础设施改造，提高防汛功能和群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
251 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 詹桥镇 | 泰和社区 | 2026年詹桥镇泰和社区新屋组/老屋组/下屋组公路拓宽 | 新建 | 新屋组/老屋组/下屋组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 泰和社区 | 公路拓宽1020米 | 90 |  |  | 1 | 103 | 375 | 1 | 21 | 56 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
252 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 詹桥镇 | 泰和社区 | 2026年詹桥镇泰和社区村部至费家组产业路 | 新建 | 费家组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 泰和社区 | 新建900米 | 80 |  |  | 1 | 364 | 2207 | 1 | 35 | 89 | 发展集体经济，带动群众发展产业，增加群众及贫困户收入，巩固脱贫成果 | 种植基地+农户就业相结合
253 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 詹桥镇 | 分水村 | 2026年詹桥镇分水村学龙组至易家龙组道路拓宽、水沟维修、白改黑1500米 | 新建 | 分水村学龙组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 分水村 | 道路拓宽、水沟维修、白改黑1500米 | 200 |  |  | 1 | 326 | 1082 | 1 | 12 | 45 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
254 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 詹桥镇 | 分水村 | 2026年詹桥镇分水村陈东组组级路拓宽及硬化 | 新建 | 陈东组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 分水村 | 道路拓宽及硬化200米 | 15 |  |  | 1 | 72 | 212 | 1 | 7 | 25 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
255 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 詹桥镇 | 分水村 | 2026年詹桥镇分水村淘米山山塘维修 | 新建 | 老屋组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 分水村 | 清淤2000立方，清基扫障200米 | 8 |  |  | 1 | 69 | 134 | 1 | 11 | 30 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
256 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 詹桥镇 | 分水村 | 2026年詹桥镇分水村斗水垄山塘维修 | 新建 | 闵家组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 分水村 | 清淤2000立方，堤坝维修100米，清基扫障200米 | 10 |  |  | 1 | 32 | 89 | 1 | 6 | 23 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
257 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 詹桥镇 | 雁南村 | 2026年詹桥镇雁南村上杨畈组至姚垅组、中央亭组组砌港磡、机耕路硬化水沟维修约1000米 | 新建 | 雁南村上杨畈组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 雁南村 | 砌港磡、机耕路硬化 水沟维修1000米 | 130 |  |  | 1 | 286 | 862 | 1 | 15 | 48 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
258 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 詹桥镇 | 雁南村 | 2026年詹桥镇雁南村魏一魏二组级路拓宽及硬化 | 新建 | 魏家组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 雁南村 | 道路拓宽、砌田磡及硬化约180米 | 12 |  |  | 1 | 97 | 412 | 1 | 12 | 32 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
259 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 詹桥镇 | 跳石村 | 2026年詹桥镇跳石村陆家组公路硬化 | 新建 | 陆一组、陆二组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 跳石村 | 路长150米，宽3.5米 | 7 |  |  | 1 | 541 | 1775 | 1 | 36 | 111 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
260 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 詹桥镇 | 贺畈社区 | 2026年詹桥镇贺畈社区塘冲组道路拓宽，及维修 | 新建 | 贺畈社区塘冲组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 贺畈社区 | 道路拓宽、维修 | 80 |  |  | 1 | 50 | 180 | 1 | 2 | 6 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
261 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 詹桥镇 | 贺畈社区 | 2026年詹桥镇贺畈社区芦洞组道路拓宽，及硬化 | 新建 | 贺畈社区芦洞组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 贺畈社区 | 道路拓宽及硬化 | 20 |  |  | 1 | 40 | 120 | 1 | 3 | 8 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
262 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 詹桥镇 | 壁山村 | 2026年詹桥镇陈家组至庙坡组河港砌磡 | 新建 | 陈家组至庙坡组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 壁山村 | 河港砌磡80米 | 13 |  |  | 1 | 48 | 160 | 1 | 16 | 32 | 为了方便群众出行和安全，基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
263 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 詹桥镇 | 壁山村 | 2026年詹桥镇壁山村新建低氟茶园30亩 | 新建 | 塘冲组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 壁山村 | 新建茶园30亩 | 20 |  |  | 1 | 48 | 160 | 1 | 16 | 32 | 此项目实施，通过帮助发展产业，改变住户生活质量，提升脱贫户脱贫质量，进一步巩固脱贫成果 | 基础设施+农户保障相结合
264 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 詹桥镇 | 壁山村 | 2026年詹桥镇壁山村豆制品加工小作坊建设 | 新建 | 陈家组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 壁山村 | 新建豆制品加工小作坊 | 20 |  |  | 1 | 48 | 160 | 1 | 16 | 32 | 此项目实施，通过帮助发展产业，改变住户生活质量，提升脱贫户脱贫质量，进一步巩固脱贫成果 | 基础设施+农户保障相结合
265 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 詹桥镇 | 长浩村 | 2026年詹桥镇长浩村王畈机耕路整修硬化 | 新建 | 光明组、元山组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 长浩村 | 路面硬化600米 | 25 |  |  | 1 | 55 | 162 | 1 | 15 | 53 | 为了方便群众出行和安全，基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
266 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 詹桥镇 | 三界村 | 2026年詹桥镇三界村河港砌坎 | 新建 | 油铺组 | 2026-08-08 | 2026-09-01 | 三界村 | 河港砌坎80米 | 7.28 |  |  | 1 | 50 | 286 | 1 | 5 | 14 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
267 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 詹桥镇 | 余湾村 | 2026年詹桥镇余湾村戴冲组药材基地 | 新建 | 余湾村戴冲组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 余湾村 | 药材种植30亩 | 25 |  |  | 1 | 50 | 125 | 1 | 35 | 85 | 发展集体经济，带动群众发展产业，增加群众及贫困户收入，巩固脱贫成果 | 种植基地+农户就业相结合
268 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 詹桥镇 | 余湾村 | 2026年詹桥镇余湾村杜鹃花种植基地 | 新建 | 余湾村高畈组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 余湾村 | 杜鹃花种植50亩 | 30 |  |  | 1 | 520 | 2227 | 1 | 35 | 85 | 发展集体经济，改善村容村貌、带动旅游观光、增加群众及贫困户收入，巩固脱贫成果 | 种植基地+农户就业相结合
269 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 詹桥镇 | 詹桥社区 | 2026年詹桥镇詹桥社区道路拓宽、硬化 | 新建 | 庄屋组至五房组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 詹桥社区 | 道路拓宽、硬化800米 | 52 |  |  | 1 | 100 | 320 | 1 | 10 | 5 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
270 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 詹桥镇 | 詹桥社区 | 2026年詹桥镇詹桥社区水塘整修 | 新建 | 上屋组 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 詹桥社区 | 水塘清淤约750m³，塘内砌磡110m³ | 8 |  |  | 1 | 30 | 110 | 1 | 6 | 5 | 基础设施改造，提高脱贫户和其他群众生产生活条件 | 基础设施+农户保障相结合
271 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 詹桥镇 |  | 2026年詹桥镇河港治理 | 新建 | 詹桥镇 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 詹桥镇 | 河港治理400米 | 18 |  |  | 14 | 734 | 2305 | 5 | 643 | 1991 | 此项目实施提高农户生活质量，提升脱贫户脱贫质量，进一步巩固脱贫成果 | 基础设施+农户保障相结合
272 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 其他 | 詹桥镇 |  | 2026年詹桥镇产业奖补 | 新建 | 詹桥镇 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 詹桥镇 | 带动全镇脱贫人口发展产业，提高脱贫人口收入 | 70 |  |  | 14 | 708 | 2121 | 14 | 708 | 2121 | 带动全镇脱贫人口发展产业，提高脱贫人口收入，受益贫困人口708户2121人 | 产业奖补+农户就业相结合
273 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 詹桥镇 |  | 2026年詹桥镇公益岗位 | 新建 | 詹桥镇 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 詹桥镇 | 鼓励聘用 脱贫户务工 | 20 |  |  | 14 | 50 | 104 | 4 | 35 | 87 | 为群众及脱贫户提供就业机会，带动增收致富 | 公益岗位+农户就业相结合
274 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 詹桥镇 |  | 2026年詹桥镇易地搬迁安置点基础设施建设 | 新建 | 詹桥镇易地搬迁安置点 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 詹桥镇易地搬迁安置点 | 安置点80户居民基础设施 | 50 |  |  | 12 | 80 | 274 | 4 | 80 | 274 | 此项目实施，通过安置点基础设施建设，提高住户生活质量，提升脱贫户脱贫质量，进一步巩固脱贫成果 | 基础设施+农户保障相结合
275 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 詹桥镇 |  | 2026年詹桥镇易地搬迁安置点产业发展 | 新建 | 詹桥镇易地搬迁安置点 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 詹桥镇易地搬迁安置点 | 扶贫车间产业配套，安置点80户居民 | 30 |  |  | 12 | 80 | 274 | 4 | 80 | 274 | 此项目实施，通过帮助发展产业，改变住户生活质量，提升脱贫户脱贫质量，进一步巩固脱贫成果 | 产业发展+农户就业相结合
276 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 詹桥镇 |  | 2026年詹桥镇庭院经济 | 新建 | 詹桥镇 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 詹桥镇 | 带动全镇脱贫人口发展庭院经济，提高脱贫人口收入 | 70.8 |  |  | 14 | 708 | 2121 | 14 | 708 | 2121 | 带动全镇脱贫人口发展庭院经济，提高脱贫人口收入，受益两有人员354户1061人 | 庭院经济+农户就业相结合
277 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 詹桥镇 |  | 2026年詹桥镇自来水改造工程 | 新建 | 詹桥镇 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 詹桥镇 | 铺设PE200mm管道6.8千米，乡泉自来水公司取水在线计量设备更新和维护 | 105 |  |  | 14 | 651 | 1989 | 4 | 651 | 1989 | 此项目实施提高农户生活质量，提升脱贫户脱贫质量，进一步巩固脱贫成果 | 基础设施+农户保障相结合
278 | 农村产业发展 | 农村产业发展 | 农村产业发展 | 五里牌街道 | 新庄社区 | 新庄社区油茶养护 | 产业发展 | 新庄社区 | 2026.5.15 | 2026.6.15 | 新庄社区 | 油茶养护150亩 | 13 | 8 | 5 | 1 | 355 | 1850 | 1 | 355 | 1850 | 提高村集体经济收入 | 提高村集体经济收入
279 | 乡村建设行动 | 农村水利建设 | 配套基础设施 | 五里牌街道 | 新庄社区 | 新庄社区主干公路白改黑 | 基础建设 | 新庄社区 | 2026.7.1 | 2026.9.1 | 新庄社区 | 白改黑1.5公里 | 80 | 60 | 20 | 1 | 355 | 1850 | 1 | 11 | 21 | 此路白改黑好之后可以提高农民的出行质量。 | 此路白改黑好之后可以提高农民的出行质量。
280 | 乡村建设行动 | 农村水利建设 | 配套基础设施 | 五里牌街道 | 新庄社区 | 新庄社区山塘清淤 | 基础建设 | 新庄社区 | 2026.11.1 | 2026.12.31 | 新庄社区 | 山塘清淤 | 12 | 10 | 2 | 1 | 56 | 521 | 1 | 4 | 10 | 此山塘清淤好之后可方便居民农田灌溉 | 此山塘清淤好之后可方便居民农田灌溉，提高群众满意度
281 | 乡村建设行动 | 农村水利建设 | 配套基础设施 | 五里牌街道 | 新庄社区 | 新庄社区月形组水渠修建 | 基础建设 | 新庄社区 | 2026.9.1 | 2026.10.1 | 新庄社区 | 月形组水渠修建 | 8 | 6 | 2 | 1 | 100 | 850 | 1 | 5 | 11 | 此水渠修建好之后可以提高居民的农田灌溉。 | 此水渠修建好之后可以提高居民的农田灌溉。
282 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 配套基础设施 | 五里牌街道 | 千针村 | 千针村兴望组公路白改黑 | 基础建设 | 千针村兴望组 | 2026年8月1日 | 2026年12月30日 | 五里牌街道千针村 | 路基整修、公路铺设沥青 | 12 | 5 | 7 | 1 | 77 | 312 | 1 | 3 | 5 | 解决农户交通出行 | 解决农户交通出行，保障村民生产生活。
283 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 配套基础设施 | 五里牌街道 | 千针村 | 千针村坪水、桥头组沟渠修建 | 基础建设 | 千针村坪水、桥头组 | 2026年8月2日 | 2026年12月30日 | 五里牌街道千针村 | 新修沟渠330米 | 10 | 5 | 5 | 1 | 55 | 234 | 1 | 3 | 9 | 可保证55户居民的农田能够及时得到灌溉 | 解决农户增产增收，提高居民生活质量，达到居民满意度。
284 | 乡村建设行动 | 农村水利建设 | 配套基础设施 | 五里牌街道 | 千针村 | 千针村安全饮水项目 | 基础建设 | 千针村老千、红台、红茶、墩上、林场组 | 2026年8月3日 | 2026年12月30日 | 五里牌街道千针村 | 千针村老千、红台、红茶、墩上、林场5个组 | 30 | 20 | 10 | 1 | 84 | 402 | 1 | 2 | 6 | 可保证84户居民的安全饮水问题 | 提高居民的生活质量，达到居民的满意度，提高居民的幸福指数。
285 | 农村基础建设 | 农村水利建设 | 配套基础设施 | 五里牌街道 | 花桥村 | 花桥村三曲组山塘整修 | 基础建设 | 三曲组 | 2026.10.5 | 2026.10.30 | 花桥村 | 清淤、挡土墙、排水管道、溢洪道整改 | 8 | 4 | 4 |  | 35 | 145 |  | 3 | 5 | 解决村民农田灌溉 | 山塘通过整治整改解决35户145人的粮食生产用水
286 | 农村基础建设 | 农村水利建设 | 配套基础设施 | 五里牌街道 | 花桥村 | 花桥村湾罗组老屋组山塘整修 | 基础建设 | 湾罗组、老屋组 | 2026.10.10 | 2026.11.30 | 花桥村 | 清淤、水污分离设施、挡土墙、排水排污管道 | 30 | 10 | 20 |  | 58 | 175 |  | 2 | 5 | 解决农田灌溉 | 山塘通过整治整改解决68户245人的粮食生产用水
287 | 农村基础建设 | 农村水利建设 | 配套基础设施 | 五里牌街道 | 花桥村 | 花桥村安全饮水项目 | 基础建设 | 花桥村 | 2026.9.2 | 2026.11.10 | 花桥村 | 新建五个30立方米的蓄水、饮水池，新建水塔5个，铺埋安装供给水水管6000米 | 35 | 20 | 15 |  | 48 | 215 |  | 5 | 7 | 解决村民安全饮水问题 | 此项目实施后可保证98户420人的安全饮水问题，提高村民的生活质量及幸福指数。
288 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 配套基础设施 | 五里牌街道 | 火炬村 | 火炬村汪家组山塘整修 | 基础建设 | 火炬村汪家组 | 2026.11.10 | 2026.11.30 | 五里牌街道火炬村 | 山塘整修、清淤、扩容 | 10 | 5 | 5 | 1 | 57 | 254 | 1 | 6 | 15 | 解决农田灌溉 | 山塘通过整治整改解决57户254人的粮食生产用水
289 | 农村基础设施 | 农村交通建设 | 配套基础设施 | 五里牌街道 | 松峰村 | 松峰村公路修护 | 基础建设 | 松峰村 | 2026年1月1日 | 2026年12年31日 | 松 峰 村 | 5公里 | 60 | 20 | 40 | 1 | 903 | 4500 | 1 | 68 | 205 | 解决村民行车行人交通问题 | 可保障村民安全出行，及生产生活。
290 | 农村基础设施 | 农村水利建设 | 配套基础设施 | 五里牌街道 | 松峰村 | 松峰村安全饮水项目 | 基础建设 | 戴家组 晏屋组 新冲组 彭冲组 泉井组 | 2026年1月1日 | 2026年12年31日 | 松 峰 村 | 4000米 | 30 | 10 | 20 | 1 | 903 | 4500 | 1 | 68 | 205 | 解决村民饮水问题 | 可保障村民安全饮水，及旱季缺水。
291 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 五里牌街道 | 松峰村 | 松峰村金盆柚培植管护 | 产业发展 | 小垅组 张家组 | 2026年1月1日 | 2026年12年31日 | 松 峰 村 | 120亩 | 30 | 10 | 20 | 1 | 903 | 4500 | 1 | 68 | 205 | 此项目实施后可为我村集体经济增收，解决我村部分经济缺口问题。 | 解决部分脱贫户与监测户就业问题，提高居民经济收入，达到居民满意度，提高居民的幸福指数
292 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 五里牌街道 | 松峰村 | 松峰村黄精培植管护 | 产业发展 | 老屋组 安坡组 | 2026年1月1日 | 2026年12年31日 | 松 峰 村 | 200亩 | 40 | 20 | 20 | 1 | 903 | 4500 | 1 | 68 | 205 | 此项目实施后可为我村集体经济增收，解决我村部分经济缺口问题。 | 解决部分脱贫户与监测户就业问题，提高居民经济收入，达到居民满意度，提高居民的幸福指数
293 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 五里牌街道 | 松峰村 | 松峰村瓜娄培植管护 | 产业发展 | 小垅组 | 2026年1月1日 | 2026年12年31日 | 松 峰 村 | 25亩 | 15 | 8 | 7 | 1 | 903 | 4500 | 1 | 68 | 205 | 此项目实施后可为我村集体经济增收，解决我村部分经济缺口问题。 | 解决部分脱贫户与监测户就业问题，提高居民经济收入，达到居民满意度，提高居民的幸福指数
294 | 乡村建设行动 | 农村水利建设 | 配套基础设施 | 五里牌街道 | 楠木村 | 楠木村长春组安全饮水工程 | 基础建设 | 楠木村长春组 | 2026.1 | 2026.7 | 楠木村 | 长春组段饮水工程主管铺设400米 | 12 | 8 | 4 | 1 | 78 | 289 |  | 4 | 10 | 此项目实施后可保证78户居民的安全饮水问题。 | 此项目可保证78户居民的安全饮水问题，提高居民的生活质量，达到居民满意度，提高居民的幸福指数。
295 | 乡村建设行动 | 农村水利建设 | 配套基础设施 | 五里牌街道 | 楠木村 | 楠木村梅树组安全饮水工程 | 基础建设 | 楠木村梅树组 | 2026.1 | 2026.7 | 楠木村 | 梅树组段饮水工程主管铺设300米 | 8 | 5 | 3 | 1 | 45 | 154 |  | 4 | 10 | 此项目实施后可保证45户居民的安全饮水问题。 | 此项目可保证45户居民的安全饮水问题，提高居民的生活质量，达到居民满意度，提高居民的幸福指数。
296 | 乡村建设行动 | 农村水利建设 | 配套基础设施 | 五里牌街道 | 楠木村 | 楠木村羊木组安全饮水工程 | 基础建设 | 楠木村羊木组、王门组 | 2026.1 | 2026.7 | 楠木村 | 羊木组、王门组段山泉饮水工程主管铺设500米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 51 | 196 |  | 4 | 10 | 此项目实施后可保证51户居民的安全饮水问题。 | 此项目可保证51户居民的安全饮水问题，提高居民的生活质量，达到居民满意度，提高居民的幸福指数。
297 | 农 村 基 础 建 设 | 农 村 道 路 建 设 | 配 套 基 础 设 施 | 五里牌街道 | 鸿鹤社区 | 鸿鹤社区陆合组公路拓宽 | 基础建设 | 陆合组 | 2026.1 | 2026.7 | 鸿鹤社区 | 公路拓宽及维修0.6公里 | 20 | 15 | 5 | 1 | 106 | 395 |  | 3 | 6 | 此路改建好之后可以提高农民的出行及生产需求，达到农民平安出行的满意度。 | 此路改建好后可以提升村民的出行安全系数，生产需求，达到村民平安出行的满意度，使村民的农产品更便利，从而提高村民收入。
298 | 农 村 基 础 建 设 | 农 村 水 利 建 设 | 配 套 基 础 设 施 | 五里牌街道 | 鸿鹤社区 | 鸿鹤社区安全饮水 | 基础建设 | 陆合组 | 2026.1 | 2026.7 | 鸿鹤社区 | 3000米 | 18 | 15 | 3 | 1 | 106 | 395 |  | 3 | 6 | 解决村民饮水问题 | 可保障村民安全饮水，及旱季缺水。
299 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 配套基础设施 | 五里牌街道 | 新球社区 | 新球社区咀上到陈家公路硬化 | 基础建设 | 咀上到陈家公路硬化 | 2026.11.11 | 2026.11.31 | 五里牌街道新球社区 | 1公里 | 20 | 10 | 10 | 2 | 40 | 160 | 1 | 3 | 3 | 解决农户交通出行 | 解决农户交通出行，保障村民生产生活。
300 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 配套基础设施 | 五里牌街道 | 新球社区 | 新球社区邹家组山塘整修 | 基础建设 | 邹家组山塘整修 | 2026.11.11 | 2026.11.31 | 五里牌街道新球社区 | 清於约3000立方，堤坝翻修约30米 | 6 | 5 | 1 | 1 | 30 | 190 | 1 | 2 | 2 | 解决农田灌溉 | 改善村民灌溉用水，保障村民耕种生产
301 | 农村基础设施 | 农村交通建设 | 配套基础设施 | 五里牌街道 | 许畈村 | 许畈村公路维修 | 基础建设 | 许畈村（菜家组、棋盘组） | 2026年3月1日 | 2026年3月30日 | 许畈 村 | 1.2公里 | 10 | 4 | 6 | 1 | 489 | 2215 | 1 | 21 | 56 | 解决村民行车行人交通问题 | 可保障村民安全出行，及生产生活。
302 | 农村基础设施 | 农村交通建设 | 配套基础设施 | 五里牌街道 | 许畈村 | 许畈村公路拓宽 | 基础建设 | 许畈村柳山组 | 2026年9月1日 | 2026年9月30日 | 许畈 村 | 1.5公里 | 30 | 5 | 25 | 1 | 489 | 2215 | 1 | 6 | 14 | 解决村民行车行人交通问题 | 可保障村民安全出行，及生产生活。
303 | 农村基础建设 | 农村基础建设 | 配套基础设施 | 五里牌街道 | 烟冲村 | 烟冲村大畈机械路建设 | 基础建设 | 烟冲村徐家组 | 2026.3 | 2026.4 | 烟冲村 | 机械路建设4公里 | 16 | 10 | 6 | 1 | 126 | 648 |  | 3 | 13 | 此处改建好之后可以保障农民的出行安全部，提高出行质量。 | 此处改建好之后可以保障农民的出行安全，提高出行质量。
304 | 农村基础建设 | 农村基础建设 | 配套基础设施 | 五里牌街道 | 烟冲村 | 烟冲村胡老组小港整修 | 基础建设 | 烟冲村胡老组 | 2026.2 | 2026.3 | 烟冲村 | 胡垅小港整修1公里 | 8 | 7 | 1 | 1 | 54 | 248 |  | 3 | 13 | 此处改建好之后可以保障农民的耕作生产安全，提高产出。 | 此处改建好之后可以保障农民的耕作生产安全，提高产出。
305 | 农村产业发展 | 农村产业发展 | 农村产业发展 | 五里牌街道 | 五里牌街道 | 五里牌街道庭院经济 | 产业发展 | 五里牌街道 | 2026.01 | 2026.12 |  | 对在家发展种养业的245户脱贫户及监测户进行奖补 | 40 | 40 |  | 10 | 247 | 650 | 10 | 247 | 670 | 鼓励全街道脱贫户和监测户通过发展种养业，提高收入。 | 此项目以生产物资或现金奖励的形式，鼓励全街道脱贫户和监测户通过发展种养业，提高经济收入，降低贫困发生率0.5%。
306 | 公益岗位 | 公益岗位 | 公益岗位 | 五里牌街道 | 五里牌街道 | 五里牌街道公益岗位 | 就业 | 五里牌街道 | 2026.01 | 2026.12 |  | 公益岗位 | 30 | 30 |  | 10 | 247 | 650 | 10 | 50 | 50 | 符合条件的脱贫户和监测户全覆盖。 | 加快推进巩固脱贫成果与乡村振兴战略的有效衔接，改善农村人居环境，稳定脱贫户及监测户家庭经济收入。
307 | 农村基础设施 | 农村水利建设 | 配套基础设施 | 五里牌街道 | 许畈村 | 山塘整修 | 基础建设 | 柳上组 | 2026年9月1日 | 2026年9月30日 | 许畈 村 | 山塘整修、清淤、扩容 | 10 | 6 | 4 | 1 | 247 | 684 | 1 | 6 | 19 | 解决农田灌溉 | 山塘通过整治整改解决247户684人的粮食生产用水
308 | 农村基础设施 | 农村水利建设 | 配套基础设施 | 五里牌街道 | 许畈村 | 安全饮水 | 基础建设 | 百六组 | 2026年3月1日 | 2026年3月30日 | 许畈 村 | 新建一个24立方米的蓄水池，铺埋安装供给水水管1500米 | 6 | 3 | 3 | 1 | 64 | 228 | 1 | 4 | 11 | 解决村民安全饮水问题 | 此项目实施后可保证64户228人的安全饮水问题，提高村民的生活质量及幸福指数。
309 | 农村基础设施 | 农村交通建设 | 配套基础设施 | 五里牌街道 | 楠木村 | 欣溪村至荆竹村修复性养护工程 | 基础建设 | 楠木村牛塘组至朝门组 | 2026年1月1日 | 2026年12月30日 | 楠木村 | 6.81公里 | 180 | 50 | 120 | 1 | 987 | 4185 | 1 | 23 | 63 | 解决村民行车行人交通问题 | 可保障村民安全出行，及生产生活。
310 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 何洞村 | 朱家屋场水库维修 | 改建 | 对门组 | 2026.05.01 | 2026.05.10 | 何洞村委会 | 清淤500立方、打衬砌420平方、30水管130米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 82 | 357 | 1 | 3 | 8 | 东风水库维修，为村贫困户以及广大群众创造了更好、更便利的灌溉条件。方便群众生产生活群众满意度100% | 东风水库维修，为村贫困户以及广大群众创造了更好、更便利的灌溉条件。方便群众生产生活群众满意度100%
311 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型桥梁建设 | 长塘镇 | 何洞村 | 向裕组危桥改造 | 改建 | 向裕组 | 2026.03.01 | 2026.05.01 | 何洞村委会 | 桥长22米、宽5米、高7米 | 65 | 55 | 10 | 1 | 155 | 792 | 1 | 5 | 12 | 危桥改造，为村贫困户以及广大群众创造了更好、更便利的出行条件，改善人居环境，群众满意度100% | 危桥改造，为村贫困户以及广大群众创造了更好、更便利的出行条件，改善人居环境，群众满意度100%
312 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 何洞村 | 长向道路维修 | 改建 | 吴家组至向裕组 | 2026.3.1 | 2026.12.1 | 何洞村委会 | 长约4500米、宽6米、厚0.4米 | 450 | 270 | 180 | 1 | 609户 | 2651 | 1 | 27 | 65 | 吴家组至向裕组道路维修，为何洞村脱贫户以及广大群众出行方便，改善人居环境，群众满意度100%。 | 吴家组至向裕组道路维修，为何洞村脱贫户以及广大群众出行方便，改善人居环境，群众满意度100%。
313 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 柳厂村 | 柳湾塘维修 | 维修 | 栖柳山 | 2026.2.1 | 2026.7.30 | 柳厂村委会 | 取淤泥：2500立方，塘堤修复及周边维护等 | 9 | 6 | 3 | 1 | 20 | 95 | 0 | 3 | 13 | 山塘维修，可改善一般群众与脱贫户的生产生活用水，有利于农田灌溉，粮食种植提升经济效益，促进巩固脱贫成效，长久受益群众满意度100% | 改善一般群众与脱贫户的生产生活用水，有利于农田灌溉，粮食种植提升经济效益，
314 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 柳厂村 | 荷花路拓宽 | 拓宽 | 车轮片 | 2026.2.1 | 2026.7.30 | 柳厂村委会 | 长560米，宽2米，厚0.2米。 | 15 | 10 | 5 | 1 | 320 | 1600 | 0 | 6 | 27 | 道路拓宽，可改善一般群众与脱贫户的运输与出行，生产耕种，提升经济效益，促进巩固脱贫成效，长久受益群众满意度100% | 方便一般群众与脱贫户的运输与出行
315 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 马安村 | 村主干道至张家组水渠建设 | 新建 | 马安村村干道至张家组 | 2026.1.1 | 2026.12.20 | 马安村 | 全长500米，现浇水泥浇灌，底宽30、高宽40、面宽50 | 11 | 7 | 4 | 1 | 134 | 680 | 0 | 5 | 15 | 马安村村主干道至张家组水渠建设，便利群众农田用水灌溉以及洪涝时田水及时泄洪，改善生产生活条件。 | 改善了部分群众与脱贫户的经济收入，提高经济效益，长久收益群众满意度100％
316 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 马安村 | 元门组至游港河水渠整修 | 改建 | 马安村元门组至游港河 | 2026.1.1 | 2026.12.20 | 马安村 | 全长1000米，清淤整修 | 8 | 4 | 4 | 1 | 110 | 550 | 0 | 3 | 9 | 元门组至游港河水渠整修，便于政府大楼排水管排水以及便于群众农田用水灌溉。 | 改善政府大楼排水以及部分群众与脱贫户的经济收入，提高经济效益，长久收益群众满意度100％
317 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 长塘镇 | 马安村 | 马安村自来水安装 | 新建 | 马安村 | 2026.1.1 | 2026.12.20 | 马安村 | 马安村任家组等10个组安装自来水。预计使用160管道有2100米、110管道有2300米、90管道有2350米、50管道有5530米、32管道有5100米。 | 70 | 30 | 40 | 1 | 374 | 1970 | 1 | 12 | 28 | 马安村任家组等10个组安装自来水，通过新建供水管网，实现农村供水资源的互通共享，提高供水资源，满足农村群众生活用水需求。 | 改善马安村任家组等10个组的供水需求，实现农村供水资源的互通资源，提高经济效益，长久收益群众满意度100％
318 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 托坝社区 | 托柳公路拓宽 | 新建 | 托坝社区塘东组、塘西组 | 2026.04.1 | 2026.12.30 | 托坝社区 | 宽0.5米 长1500米 | 12 | 10 | 2 | 1 | 280 | 700 | 0 | 3 | 4 | 道路拓宽，为塘东塘西脱贫户以及广大群众创造了更好、更便利的道路条件，改善人居环境，使群众满意度100% | 道路拓宽，降低农业运输成本、为农业机械化提供便利。
319 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 托坝社区 | 狮子山道路硬化 | 新建 | 托坝社区彭家组 | 2026.04.1 | 2026.12.30 | 托坝社区 | 宽3.5米 长200米 | 9 | 5 | 4 | 1 | 368 | 1300 | 0 | 10 | 30 | 道路硬化，为托坝社区周家片9个小组脱贫户以及广大群众创造了更好、更便利的道路条件，改善人居环境，方便农业运输、机械便利，使群众满意度100% | 道路硬化，为托坝社区周家片9个小组脱贫户以及广大群众创造了更好、更便利的道路条件，方便农业运输、机械便利，降低成本。
320 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 长塘镇 | 石田村 | 路灯安装 | 新建 | 105县道石田村路段 | 2026.10.6 | 2026.11.6 | 石田村 | 安装LED路灯约50只 | 10 | 8 | 2 | 1 | 350 | 2000 | 0 | 5 | 17 | 方便老百姓及脱贫户夜间出行，提升交通安全保障，通过美化亮化环境及村形象。 | 改善了老百姓及脱贫户夜间出行，提升交通安全保障，通过美化亮化环境及村形象，长久受益村民满意度100%。
321 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 石田村 | 水渠维修 | 维修 | 周冲水库至犁头港 | 2026.10.6 | 2026.12.6 | 石田村 | 长约1000米、宽2米、高1米水泥硬化 | 10 | 10 | 0 | 1 | 230 | 650 | 1 | 4 | 13 | 完成维修水圳约1000米，完善村基础水利设施建设，为脱贫户提供更好的生活条件。提升脱贫户自我发展的能力，方便群众农田水利灌溉及生产生活雨水排放，提高生活质量。 | 解决400亩灌溉用水及附近生活雨水排放问题。
322 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 石田村 | 水库维修 | 维修 | 周冲水库 | 2026.10.6 | 2026.12.6 | 石田村 | 水库堤坝长约500米、底宽13米、面宽6米、高4米。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 300 | 800人 | 1 | 4 | 13 | 完成水库维修约500米，完善村基础水利设施建设，为脱贫户提供更好的生活条件。提升脱贫户自我发展的能力，方便群众农田水利灌溉。 | 解决600亩农田灌溉用水，提高生活质量。
323 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 水圳村 | 庙冲水库 机耕路硬化 | 改建 | 细屋组 | 2026.07.01 | 2026.11.31 | 水圳洞村委会 | 300M*3M*0.2M | 15 | 10 | 5 | 1 | 135 | 626 | 0 | 5 | 13 | 改善一般群众与脱贫户的运输与出行，生产耕种，提升经济效益，促进巩固脱贫成效，长久受益群众满意度100% | 改善一般群众与脱贫户的运输与出行，生产耕种，提升经济效益，促进巩固脱贫成效，长久受益群众满意度100%
324 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 水圳村 | 畈屋片产业路硬化 | 改建 | 细屋组 | 2026.07.01 | 2026.11.31 | 水圳洞村委会 | 400M*5M*0.2M | 15 | 10 | 5 | 1 | 135 | 626 | 0 | 5 | 13 | 改善一般群众与脱贫户的运输与出行，生产耕种，提升经济效益，促进巩固脱贫成效，长久受益群众满意度100% | 改善一般群众与脱贫户的运输与出行，生产耕种，提升经济效益，促进巩固脱贫成效，长久受益群众满意度100%
325 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 长塘社区 | 道路拓宽 | 新建 | 陈岭组 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 长塘社区 | 长700米、宽1.5米。 | 12 | 7 | 5 | 1 | 45 | 161 | 0 | 4 | 8 | 道路拓宽，为陈岭组脱贫户以及广大群众创造了更好、更便利的道路条件，改善人居环境。群众满意度100% | 为脱贫户8人带来便利的道路条件。
326 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 长塘镇 | 长塘社区 | 2026年度马蒂种植 | 新建 | 长塘社区 | 2026.9.1 | 2026.12.31 | 长塘社区 | 马蒂种植100亩 | 15 | 10 | 5 | 1 | 18 | 72 | 0 | 4 | 8 | 完成我社区马蒂种植，带动增加产值30万，带动群众18人就业，其中贫困劳动力3人。受益建档贫困户4户8人，群众满意度99% | 带动18人就业。
327 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 长塘社区 | 山脚组道路提质 | 改建 | 长塘社区 | 2026.06 | 2026.09 | 长塘社区 | 道路提质 | 33 | 15 | 18 | 1 | 60 | 203 | 1 | 3 | 7 | 道路提质，为山脚组和汪家组脱贫户以及广大群众创造了更好、更便利的道路条件，改善人居环境。群众满意度100% | 带动10人就业
328 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 古洞村 | 荷塘驳岸清淤 | 新建 | 李朝一组 | 2026.04.1 | 2026.12.30 | 古洞村 | 长50米、高2.5米 | 12 | 10 | 2 | 1 | 295 | 960 | 1 | 5 | 16 | 荷塘驳岸清淤，为胡万片脱贫户以及广大群众创造了更好、更便利的道路条件，改善人居环境，使群众满意度100% | 荷塘驳岸，为李朝小组脱贫户以及广大群众创造了更好、更便利条件，促进脱贫成效、利于灌溉基本农田、利于山洪排泄。
329 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 长塘镇 | 古洞村 | 养殖场养鸡 | 新建 | 姜冲组 | 2026.04.1 | 2026.12.30 | 古洞村 | 养鸡3000只 | 20 | 15 | 5 | 1 | 368 | 2056 | 1 | 9 | 17 | 养鸡场，为古洞村脱贫户以及广大群众带来脱贫成效、群众满意度100% | 利用光伏板下养鸡、为古洞村脱贫户以及集体经济提升收入。
330 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 古洞村 | 道路白改黑 | 新建 | 中洲组-陈段组 | 2026.04.1 | 2026.12.30 | 古洞村 | 长 1.5公里 | 30 | 20 | 10 | 1 | 135 | 650 | 1 | 9 | 17 | 为胡万片脱贫户以及广大群众创造了更好、更便利的道路条件，改善人居环境，使群众满意度100% | 为脱贫户以及广大群众创造了更好、更便利条件，促进脱贫成效。
331 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 古洞村 | 水渠道路驳岸 | 新建 | 上屋组 | 2026.04.1 | 2026.12.30 | 古洞村 | 长50米 | 15 | 12 | 3 | 1 | 89 | 230 | 1 | 3 | 6 | 为古洞片脱贫户以及广大群众创造了更好、更便利的道路条件，改善人居环境，使群众满意度100% | 渠道驳岸，为上屋组脱贫户以及广大群众创造了更好、更便利条件，促进脱贫成效、利于灌溉基本农田、利于山洪排泄。
332 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 古洞村 | 水渠维修 | 改建 | 曹冲组 | 2026.04.1 | 2026.12.30 | 古洞村 | 长200米 | 8 | 7 | 1 | 1 | 123 | 404 | 1 | 5 | 16 | 水渠维修清淤，为曹冲组脱贫户以及广大群众创造了更好、更便利的道路条件，改善人居环境，使群众满意度100% | 水渠维修，为曹冲小组脱贫户以及广大群众创造了更好、更便利条件，促进脱贫成效、利于灌溉基本农田、利于山洪排泄。
333 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 长塘镇 | 长塘镇 | 长塘镇石田马安自来水管网提质改造 | 新建 | 马安村、石田村 | 2026.1.1 | 2026.5.30 | 长塘镇人民政府 | 主管5.6千米、支管12千米 | 300 | 70 | 230 | 3 | 800 | 4000 | 0 | 44 | 146 | 改善一般群众和监测户脱贫户饮水质量，保障饮水安全 | 保障饮水安全
334 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 长塘镇 | 长塘镇 | 石田港综合治理 | 改建 | 石田村 | 2026.1.1 | 2026.4.30 | 长塘镇人民政府 | 1500km河道疏浚，堤防加固修复 | 40 | 20 | 20 | 1 | 350 | 2000 | 0 | 5 | 17 | 改善一般群众与脱贫户的运输与出行，生产耕种，提升经济效益，促进巩固脱贫成效，长久受益群众满意度100% | 改善一般群众与脱贫户的运输与出行，生产耕种，提升经济效益，促进巩固脱贫成效，长久受益群众满意度100%
335 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 长塘镇 | 长塘镇 | 犁头港综合治理 | 改建 | 古洞村 | 2026.1.1 | 2026.4.30 | 长塘镇人民政府 | 1000m堤防建设，1000m河道清淤疏浚 | 50 | 20 | 30 | 1 | 350 | 2000 | 1 | 26 | 26 | 改善一般群众与脱贫户的运输与出行，生产耕种，提升经济效益，促进巩固脱贫成效，长久受益群众满意度100% | 改善一般群众与脱贫户的运输与出行，生产耕种，提升经济效益，促进巩固脱贫成效，长久受益群众满意度100%
336 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 长塘镇 | 长塘社区隧洞重建 | 改建 | 长塘社区 | 2026.9.1 | 2026.12.1 | 长塘镇人民政府 | 200m隧洞个重建，高1.8m，宽1.5m | 40 | 20 | 20 | 1 | 45 | 161 | 0 | 4 | 8 | 改善一般群众与脱贫户的运输与出行，生产耕种，提升经济效益，促进巩固脱贫成效，长久受益群众满意度100% | 改善一般群众与脱贫户的运输与出行，生产耕种，提升经济效益，促进巩固脱贫成效，长久受益群众满意度100%
337 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 长塘镇 | 长塘镇 | 长塘镇2026年庭院经济发展 | 新建 | 长塘镇 | 2026.1.1 | 2025.12.31 | 长塘镇人民政府 | 猪仔100头，鸡2500只 | 18 | 18 | 0 | 8 | 150 | 410 | 8 | 150 | 410 | 提升脱贫户生活质量，巩固脱贫攻坚成果，提高脱贫户收入 | 带动脱贫户发展产业，增加收入
338 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 长塘镇 | 长塘镇 | 长塘镇公益岗位 | 新建 | 长塘镇 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 长塘镇人民政府 | 35人 | 20 | 20 | 0 | 8 | 35 | 35 | 8 | 35 | 35 | 提升脱贫户生活质量，巩固脱贫攻坚成果，提高脱贫户收入 | 带动脱贫户35人就业
339 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 长塘镇 | 水圳村山塘维修 | 新建 | 水圳村 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 长塘镇人民政府 | 山塘维修一口 | 40 | 20 | 20 | 3 | 800 | 4000 | 8 | 35 | 35 | 山塘维修清淤，为脱贫户以及广大群众创造了更好、更便利的道路条件，改善人居环境，使群众满意度100% | 山塘维修，为脱贫户以及广大群众创造了更好、更便利条件，促进脱贫成效、利于灌溉基本农田、利于山洪排泄。
340 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 长塘镇 | 谢家排洪沟 | 新建 | 石田村 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 长塘镇人民政府 | 800米新建 | 40 | 20 | 20 | 3 | 800 | 4000 | 8 | 35 | 35 | 山塘维修清淤，为脱贫户以及广大群众创造了更好、更便利的道路条件，改善人居环境，使群众满意度100% | 山塘维修，为脱贫户以及广大群众创造了更好、更便利条件，促进脱贫成效、利于灌溉基本农田、利于山洪排泄。
341 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 长塘镇 | 长塘镇 | 自来水管网扩建 | 新建 | 石田至自来水厂 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 长塘镇人民政府 | 1.5公里 | 50 | 30 | 20 | 3 | 800 | 4000 | 8 | 35 | 35 | 改善一般群众和监测户脱贫户饮水质量，保障饮水安全 | 改善一般群众和监测户脱贫户饮水质量，保障饮水安全
342 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 谷花社区 | 江南镇谷花社区烈士陵园道路硬化 | 新建 | 谷花社区10组 | 2026/ 6/1 | 2026/ 6/30 | 谷花社区 | 烈士陵园两边道路硬化200米 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1120 | 4450 | 0 | 28 | 81 | 1、方便农户出行 2、提升农户生产运输效率3、促进乡村旅游发展 | 通过完善烈士陵园道路基础设施建设，打造红色基地，助力乡村旅游发展,提高农户收入
343 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 谷花社区 | 江南镇谷花社区11组道路硬化 | 新建 | 谷花社区11组 | 2026/ 6/1 | 2026/ 6/30 | 谷花社区 | 谷花11组连接S208省道五百米渠道路硬化400米 | 18 | 5 | 13 | 1 | 1120 | 4450 | 0 | 28 | 81 | 1、方便农户出行 2、提升农户生产运输效率3、促进乡村振兴 | 通过道路基础设施建设，方便农户出行，提高农户生产运输效率。
344 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 谷花社区 | 江南镇谷花社区粮店路至7组道路维修硬化 | 新建 | 谷花社区七组 | 2026/ 6/1 | 2026/ 7/1 | 谷花社区 | 道路维修硬化300米 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1120 | 4450 | 0 | 28 | 81 | 通过道路基础建设，方便农户出行，有利于农户生产建设 | 后续管护联结
345 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 江南镇 | 灯塔村 | 江南镇灯塔村砂石铺路2026 | 维修 | 灯塔村答丈、 10、13、孙洲7组 | 2026/ 6/1 | 2026/ 6/30 | 灯塔村 | 灯塔答丈、 10、13、孙洲7组砂石铺路2300米 | 8.225 | 8 | 0.225 | 1 | 412 | 2543 | 0 | 30 | 82 | 1、方便农户和农用机械 2、提升农户生产运输效率3、促进乡村振兴 | 通过农村机耕路建设，方便农户和农用机械耕作，提高农户生产运输效率。
346 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江南镇 | 灯塔村 | 江南镇灯塔村抗旱渠清淤及涵洞桥修复 | 维修 | 灯塔村 | 2026/1 /1 | 2026/ 1/31 | 灯塔村 | 灯塔村沟渠清淤2250米,涵洞桥修复1座 | 9.5 | 9 | 0.5 | 1 | 412 | 2543 | 0 | 30 | 82 | 1、方便村民农田耕种 2、使农户增产 3、促进乡村振兴发展。 | 通过清淤及涵桥修复，方便群众灌溉抗旱，增加农户种养积极性扩大农业生产。
347 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 江南镇 | 长江村 | 江南镇长江村2、3、4、13组机耕路护坡 | 维修 | 长江村2、3、4、13组 | 2026/ 2/1 | 2026/ 12/1 | 长江村 | 长江村2、3、4、13组机耕路护坡2000米。 | 10 | 8 | 2 | 1 | 550 | 2489 | 0 | 23 | 66 | 1、维护稳定脱贫 2、方便脱贫户及监测户等劳动力农业种养殖，可以提高脱贫户平均收入，降低贫困发生率。 | 方便农户田间劳作，提高农作物产量，增加农户创收。
348 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 长江村 | 江南镇长江村14组机耕路维修 | 维修 | 长江村14组 | 20260801 | 20260901 | 长江村 | 砂石铺垫2000米 | 8 | 5 | 3 | 1 | 14 | 67 | 0 | 8 | 8 | 1、方便老百姓出行；2、提升农业生产积极性；3、促进乡村振兴 | 通过机耕路维修，方便农户安全生产，有利于提高农户生产建设效率
349 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 莼湖社区 | 江南镇莼湖社区化农组生活区道路维修 | 维修 | 莼湖社区化农组 | 2026/ 5/1 | 2026/ 5/31 | 莼湖社区 | 莼湖社区化农组420平方米破损水泥路面进行修补 | 6.3 | 6 | 0.3 | 1 | 79 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1、方便农户出行 2、提升农户生产运输效率3、促进乡村振兴 | 化农组生活区院内外水泥地坪年久失修，路面多处破损，坑洼不平，其进入社区门口尤为严重，给过往车辆及行人带来不便，已存在安全隐患，将院内外约420平方米地坪进行进行维修，让小区居民出行及生活环境得到改善。
350 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江南镇 | 丁坊村 | 丁坊村各组山塘清淤、沟渠疏浚 | 改建 | 丁坊村 | 2026/ 5/8 | 2026/ 10/10 | 丁坊村 | 丁坊村各组道山塘清淤30亩、沟渠疏浚1500 | 15 | 12 | 3 | 1 | 460 | 1518 | 0 | 34 | 60 | 丁坊村各组灌溉山塘进行清淤扩容约30亩，对各组1500米沟渠进行清淤 | 通过有效改善脱贫户和监测户农业发展的水利条件，有效调动农业生产积极性，帮助脱贫户和监测户增产增收
351 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 江南镇 | 丁坊村 | 丁坊村艾叶种植基地打造 | 新建 | 丁坊村大屋组、岭上组 | 2026/1月 | 2026-03-01 | 丁坊村 | 艾叶种植80亩 | 18 | 15 | 3 | 1 | 445 | 1957 | 0 | 34 | 70 | 建成丁坊村艾草种植基地1个；带动农户参与艾草种植或务工 | 优先雇佣本地脱贫户参与清淤施工，增加其劳务收入；带动村集体经济发展，带动农户增收
352 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 江南镇 | 丁坊村 | 连接道路硬化设施建设 | 新建 | 丁坊村坳上组 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 丁坊村 | 910米 | 45 | 40 | 5 | 1 | 120 | 535 | 0 | 25 | 54 | 硬化长910米、宽3.5米的连接道路 | 通过实施本道路硬化项目，完成既定路段的路面硬化及配套设施建设，改善辖区内道路交通通行条件，提升村民幸福感、获得感，夯实乡村振兴发展基础，项目质量达标且管护到位，长期发挥效益
353 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江南镇 | 丁坊村 | 湾屋组截水坝修建 | 新建 | 丁坊村 | 2026/ 3/8 | 2026/ 4/10 | 丁坊村 | 丁坊村湾屋组截水坝修建 | 8.5 | 7 | 1.5 | 1 | 120 | 535 | 0 | 12 | 12 | 新修宽4米、高3米的灌溉截水闸 | 通过有效改善脱贫户和监测户农业发展的水利条件，有效调动农业生产积极性，帮助脱贫户和监测户增产增收。
354 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 江南镇 | 丁坊村 | 连接道路硬化设施建设 | 新建 | 丁坊村上屋组 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 丁坊村 | 615米 | 30.4 | 25 | 5.4 | 1 | 285 | 1535 | 0 | 30 | 65 | 硬化长615米、宽3米的连接道路 | 通过实施本道路硬化项目，完成既定路段的路面硬化及配套设施建设，改善辖区内道路交通通行条件，提升村民幸福感、获得感，夯实乡村振兴发展基础，项目质量达标且管护到位，长期发挥效益
355 | 产业发展 | 生产项目 | 生产项目 | 江南镇 | 丁坊村 | 丁坊村耕地抛荒整治 | 改建 | 丁坊村 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 丁坊村 | 30 | 6 | 5 | 1 | 1 | 382 | 11658 | 0 | 30 | 65 | 整治抛荒耕地30亩 | 通过实施抛荒耕地整治，抛荒地复耕复种，恢复耕地生产功能，带动农户参与种植、增加收入，提升耕地利用率和产出率
356 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江南镇 | 东冶村 | 江南镇东冶村新桥组、罗家组山塘清淤 | 维修 | 东冶村新桥组、罗家组 | 2026/ 1/1 | 2026/ 1/31 | 东冶村 | 东冶村新桥组、罗家组山塘清淤17亩 | 7 | 5 | 2 | 1 | 423 | 2100 | 0 | 26 | 70 | 1、提升山塘蓄水能力 2、保障农田灌溉、提高粮食产量 | 优先雇佣本地脱贫户参与清淤施工，增加其劳务收入；清淤后山塘用于灌溉，促进农业增产，带动农户增收
357 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江南镇 | 东冶村 | 江南镇东冶村新湖组、东河组沟渠清淤 | 维修 | 东冶村新湖组、东河组 | 2026/ 1/1 | 2026/ 1/31 | 东冶村 | 东冶村新湖组、东河组沟渠清淤3800米 | 8 | 5 | 3 | 1 | 423 | 2100 | 0 | 26 | 70 | 1、提升沟渠输水能力 2、保障农田灌溉、提高粮食产量 | 优先组织本地脱贫户参与沟渠改造施工，增加其劳务收入；沟渠改造后保障农田灌溉，促进农作物增产，带动农户增收
358 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 江南镇 | 东冶村 | 东冶村艾叶种植基地打造 | 新建 | 东冶村田乡组 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 东冶村 | 艾叶种植100亩 | 20 | 15 | 5 | 1 | 445 | 1957 | 0 | 26 | 70 | 建成东冶村艾草种植基地1个； 带动农户参与艾草种植或务工 | 优先雇佣本地脱贫户参与清淤施工，增加其劳务收入；带动村集体经济发展，带动农户增收
359 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江南镇 | 东冶村 | 大屋组山塘清淤 | 改建 | 大屋组 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 东冶村 | 山塘清淤5亩 | 3 | 2 | 1 | 1 | 445 | 1957 | 0 | 26 | 70 | 提升山塘蓄水能力，保障农田灌溉 | 优先雇佣本地脱贫户参与清淤施工，增加其劳务收入；清淤后山塘用于灌溉，促进农业增产，带动农户增收
360 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 江南镇 | 江南村 | 江南村13组桥梁维修 | 维修 | 江南村13组 | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 江南村 | 13组桥梁维修1座，桥两边护坡 | 5 | 3 | 2 | 1 | 121 | 508 | 0 | 5 | 15 | 1、方便农户出行 2、提升农户生产运输效率3、促进乡村振兴 | 通过实施维修桥梁项目，改善辖区内农户、农具的出行效率，提升村民幸福感、获得感，夯实乡村振兴发展基础，项目质量达标且管护到位，长期发挥效益
361 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 江南镇 | 江南村 | 江南镇江南村3、5、6组机耕路维修 | 维 修 | 江 南 村3、5、6组 | 2026/ 4/1 | 2026/ 4/30 | 江 南 村 | 江南村3、5、6、组机耕路维修3500米 | 14 | 7 | 7 | 1 | 201 | 783 | 0 | 5 | 15 | 1、促进集体经济发展和建设 2、解决粮食生产条件 3、促进乡村振兴产业发展 | 通过机耕路维修，方便农机与农户运输，增加农户种养积极性，使其增产增收。
362 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 牛湖村 | 江南镇牛湖村3组道路硬化 | 新建 | 牛湖村3组 | 2026/ 5/1 | 2026/ 5/31 | 牛湖村 | 牛湖村3组道路硬化长约400米,宽约3米 | 15 | 5 | 10 | 1 | 38 | 152 | 0 | 1 | 2 | 1、方便农户出行 2、提升农户生产运输效率3、促进乡村振兴 | 通过道路基础设施建设，方便农户出行，提高农户生产运输效率。
363 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江南镇 | 牛湖村 | 江南镇牛湖村14组沟渠清淤 | 维修 | 牛湖村14组 | 2026/ 1/1 | 2026/ 1/31 | 牛湖村 | 牛湖村14组沟渠清淤长800米，宽9米 | 8.8 | 5 | 3.8 | 1 | 128 | 526 | 0 | 5 | 10 | 1、提升沟渠输水能力 2、保障农田灌溉、提高粮食产量 | 通过有效改善脱贫户和监测户农业发展的水利条件，有效调动农业生产积极性，帮助脱贫户和监测户增产增收。
364 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 儒溪社区 | 江南镇儒溪社区丁家咀道路硬化 | 新建 | 儒溪社区丁家咀 | 2026/ 4/1 | 2026/ 6/30 | 儒溪社区 | 儒溪社区丁家咀道路硬化长约200米，宽约3.5米 | 8.4 | 6 | 2.4 | 1 | 69 | 258 | 0 | 1 | 1 | 1、方便农户出行 2、提升农户生产运输效率3、促进乡村振兴 | 通过道路基础设施建设，方便农户出行，提高农户生产运输效率。
365 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 江南镇 | 儒溪社区 | 江南镇儒溪社区牛角海文旅 | 新建 | 儒溪社区 | 2026/ 3/1 | 2026/ 10/30 | 儒溪社区 | 冶湖周边旅游设施打造 | 100 | 80 | 20 | 1 | 876 | 4268 | 0 | 27户 | 58人 | 建设太空仓10个，绿化面积5亩，打造钓鱼基地380亩。房屋改造600平方。 | 提升农村旅游
366 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 石岭村 | 江南镇石岭村道路硬化 | 新建 | 石岭村 | 2026/ 1/1 | 2026/ 6/30 | 石岭村 | 石岭村道路硬化长120米，宽3.5米 | 20 | 5 | 15 | 1 | 25 | 105 | 0 | 5 | 22 | 1、方便农户出行 2、提升农户生产运输效率3、促进乡村振兴 | 优先雇佣本地脱贫户参与道路施工，增加其劳务收入；道路建设好后，带动农户增收
367 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 江南镇 | 石岭村 | 江南镇石岭村小脚湖垂钓基地 | 新建 | 石岭村 | 2026/ 6/1 | 2026/ 12/30 | 石岭村 | 石岭村小脚湖垂钓基地搭建钢架钓台100个及附属设施 | 7 | 5 | 2 | 1 | 268 | 1150 | 0 | 17 | 52 | 1、促进集体经济建设 2、发展村集体经济产业，增加村民经济产业收入 3、促进乡村振兴产业发展 | 通过小脚湖垂钓基地建设，带动乡村旅游和集体经济发展
368 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 集体经济产业建设 | 江南镇 | 石岭村 | 江南镇石岭村粽叶基地粽叶抚育 | 维护 | 石岭村 | 2026/ 1/1 | 2026/ 6/30 | 石岭村 | 160亩粽叶基地杂草清理，粽叶苗精准施肥 | 7 | 5 | 2 | 1 | 268 | 1180 | 0 | 17 | 52 | 目标1：促进经济建设 目标2：发展经济增加村民务工收入 目标3：促进乡村振兴产业发展 | 优先雇佣本地脱贫户参与项目施工，增加其劳务收入；粽叶基地建设好后，带动农户增收
369 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 集体经济产业建设 | 江南镇 | 石岭村 | 江南镇石岭村夹河堤坝加固 | 维修 | 江南镇石岭村 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 石岭村 | 约650米养殖堤坝加宽加高 | 19.58 | 10 | 9.58 | 1 | 268 | 1180 | 0 | 17 | 52 | 目标1：促进集体经济建设 目标2：发展村集体经济产业，增加村民经济产业收入 目标3：促进乡村振兴产业发展 | 优先组织本地脱贫户参与项目施工与务工增加其劳务收入，促进农户增收
370 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 新洲村 | 江南镇新洲村砂石路硬化 | 维修 | 新洲村 | 2026/ 4/1 | 2026/ 12/30 | 新洲村 | 新洲村新洲片6.7.8.9.10组、晓洲片5.6.7.8.9组共计5000米长 | 30 | 20 | 10 | 1 | 150 | 470 | 0 | 24 | 47 | 1、方便农户出行 2、提升农户生产运输效率3、促进乡村振兴 | 在项目建设过程中，优先聘用当地农户参与施工，增加附近农户劳务收入，建设好后，带动农户增产增收
371 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 新洲村 | 江南镇新洲村晓洲5组桥梁维修加固 | 维修 | 新洲村 | 2026/ 4/1 | 2026/ 12/30 | 新洲村 | 晓洲片五组桥梁长7米，宽5米 | 7 | 5 | 2 | 1 | 15 | 56 | 0 | 7 | 27 | 1、方便农户出行 2、提升农户生产运输效率3、促进乡村振兴 | 在项目建设过程中，优先聘用当地农户参与施工，增加附近农户劳务收入，建设好后，带动农户增产增收
372 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 江南镇 | 新洲村 | 江南镇新洲村秸秆回收利用地基平整 | 新建 | 新洲村 | 2026/ 4/1 | 2026/ 12/30 | 新洲村 | 新洲片16组地基平整3500㎡ | 8 | 5 | 3 | 1 | 1300 | 4892 | 0 | 39 | 95 | 1、促进秸秆综合利用工作推进 2、促进乡村振兴发展 | 在项目建设过程中，优先聘用当地农户参与施工，增加附近农户劳务收入，建设好后，带动农户增收
373 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 江南镇 | 新洲村 | 江南镇新洲村秸秆回收利用地面硬化 | 新建 | 新洲村 | 2026/ 4/1 | 2026/ 12/30 | 新洲村 | 新洲片6组地面硬化3000㎡ | 36 | 25 | 11 | 1 | 1300 | 4892 | 0 | 39 | 95 | 1、促进秸秆综合利用工作推进 2、促进乡村振兴发展 | 在项目建设过程中，优先聘用当地农户参与施工，增加附近农户劳务收入，建设好后，带动农户增收
374 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 新洲村 | 江南镇新洲村破损路面维修 | 维修 | 新洲村 | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 新洲村 | S208至晓洲7组破损水泥路维修700米，S208至晓洲8组破损水泥路维修500米。总长1200米 | 18 | 12 | 6 | 1 | 15 | 56 | 0 | 7 | 27 | 1、方便农户出行 2、提升农户生产运输效率 3、促进乡村振兴 | 在项目建设过程中，优先聘用当地农户参与施工，增加附近农户劳务收入，建设好后，带动农户增产增收
375 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 江南镇 | 鸭 栏 村 | 江南镇鸭栏村农业晒场 | 新建 | 鸭栏村14组 | 2026.1.1 | 2026.1.31 | 鸭 栏 村 | 农业晒场长100米，占地面积总共7000平米硬化3000平米 | 55 | 40 | 15 | 1 | 874 | 3607 | 0 | 26 | 56 | 完成农业晒场硬化3000平米，项目完成及时率和项目验收合格率均需要达到100%，受益脱贫人口满意度达到100%。改善脱贫户和监测户生活环境，提高生活质量，提升幸褔指数。 | 在项目建设过程中，优先聘用当地农户参与施工，增加附近农户劳务收入，建设好后，带动农户增收
376 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 鸭 栏 村 | 江南镇鸭栏村16组道路加宽 | 新建 | 鸭栏村16组 | 2026.1.1 | 2026.1.31 | 鸭 栏 村 | 道路全长900米，加宽2.5米，共2250平米 | 26 | 20 | 6 | 1 | 874 | 3607 | 0 | 26 | 56 | 完成道路加宽2250平米，项目完成及时率和项目验收合格率均需要达到100%，受益脱贫人口满意度达到100%。改善脱贫户和监测户生产条件，提高生活质量，提升幸褔指数 | 通过道路基础设施建设，方便农户出行，提高农户生产运输效率，推动当地旅游业发展。
377 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 鸭 栏 村 | 江南镇鸭栏村16组道路硬化 | 新建 | 鸭栏村16组 | 2026.1.1 | 2026.1.31 | 鸭 栏 村 | 道路全长520米，宽4米，硬化2080平米 | 24 | 20 | 4 | 1 | 874 | 3607 | 0 | 26 | 56 | 完成道路硬化2080平米，项目完成及时率和项目验收合格率均需要达到100%，受益脱贫人口满意度达到100%。改善脱贫户和监测户生产条件，提高生活质量，提升幸褔指数 | 通过道路基础设施建设，方便农户出行，提高农户生产运输效率，推动当地旅游业发展。
378 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 鸭 栏 村 | 江南镇鸭栏村19组道路硬化 | 新建 | 鸭栏村19组 | 2026.1.1 | 2026.1.31 | 鸭 栏 村 | 道路全长600米，宽4米，硬化2400平米 | 27.6 | 20 | 7.6 | 1 | 874 | 3607 | 0 | 26 | 56 | 完成道路硬化2400平米，项目完成及时率和项目验收合格率均需要达到100%，受益脱贫人口满意度达到100%。改善脱贫户和监测户生产条件，提高生活质量，提升幸褔指数 | 通过道路基础设施建设，方便农户出行，提高农户生产运输效率，推动当地旅游业发展。
379 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 洋溪村 | 江南镇洋溪村下团湖道路硬化400米 | 新建 | 洋溪村 | 2026/ 6/1 | 2026/ 7/30 | 洋溪村 | 洋溪村下团湖道路硬化400米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 9 | 28 | 1 | 1 | 3 | 1、方便农户出行 2、提升农户生产运输效率3、促进乡村振兴 | 通过道路基础设施建设，方便农户出行，提高农户生产运输效率。
380 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 洋溪村 | 江南镇洋溪村杨大屋组道路硬化400米 | 新建 | 洋溪村 | 2026/ 8/1 | 2026/ 9/30 | 洋溪村 | 洋溪村杨大屋组道路硬化400米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 10 | 35 | 1 | 3 | 3 | 1、方便农户出行 2、提升农户生产运输效率3、促进乡村振兴 | 通过道路基础设施建设，方便农户出行，提高农户生产运输效率。
381 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 洋溪村 | 江南镇洋溪村野猪咀组道路拓宽1.5米硬化2000米 | 新建 | 洋溪村 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 洋溪村 | 洋溪村野猪咀组道路拓宽1.5米硬化2000米 | 25 | 20 | 5 | 1 | 10 | 36 | 1 | 5 | 15 | 通过道路硬化，方便农户出行，有利于农户生产建设 | 通过道路基础设施建设，方便农户出行，提高农户生产运输效率。
382 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 盛塘村 | 江南镇盛塘村1组桥重建 | 维 修 | 盛塘村1组 | 2026/ 10/1 | 2026/ 11/30 | 盛塘村 | 盛塘村1组桥长18米,宽3.5米 | 12.5 | 7 | 5.5 | 1 | 53 | 235 | 0 | 2 | 2 | 1、方便农户出行 2、提升农户生产运输效率3、促进乡村振兴 | 通过道路基础设施建设，方便农户出行，提高农户生产运输效率。
383 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 盛塘村 | 江南镇盛塘村14组桥重建 | 维修 | 盛塘村14组 | 2026/ 10/1 | 2026/ 11/30 | 盛塘村 | 盛塘村14组桥长15米,宽3.5米 | 11.5 | 7 | 4.5 | 1 | 75 | 356 | 0 | 4 | 8 | 1、方便农户出行 2、提升农户生产运输效率 3、促进乡村振兴 | 通过道路基础设施建设，方便农户出行，提高农户生产运输效率。
384 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 盛塘村 | 江南镇盛塘村道路建设 | 新建 | 盛塘村13组至20组 | 2026-11-01 | 2026/ 11/30 | 盛塘村 | 道路建设长1500米，宽3.5米 | 89.2 | 50 | 39.2 | 1 | 174 | 887 | 0 | 8 | 18 | 1、方便农户出行 2、提升农户生产运输效率3、促进乡村振兴 | 通过道路基础设施建设，方便农户出行，提高农户生产运输效率。
385 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 盛塘村 | 江南镇盛塘村道路拓宽 | 新建 | 盛塘村10组、13组至16组 | 2026-12-01 | 2026/ 12/30 | 盛塘村 | 道路长3000米，拓宽1米 | 65.8 | 40 | 25.8 | 1 | 163 | 785 | 0 | 10 | 19 | 1、方便农户出行 2、提升农户生产运输效率3、促进乡村振兴 | 通过道路基础设施建设，方便农户出行，提高农户生产运输效率。
386 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 江南镇 | 江南镇 | 江南镇公益性岗位2026 | 新建 | 江南镇 | 2026/ 1/1 | 2026/ 5/31 | 江南镇 | 脱贫户及监测户380户994人 | 37.6 | 37.6 | 0 | 13 | 58 | 58 | 1 | 58 | 58 | 为部分有劳力的脱贫户及监测户设岗增收 | 通过设立岗位激发脱贫对象劳动热情，增加收入
387 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 江南镇 | 江南镇 | 江南镇庭院经济产业奖补2026 | 新建 | 江南镇 | 2026/ 1/1 | 2026/ 5/31 | 江南镇 | 脱贫户及监测户380户994人 | 50 | 50 | 0 | 13 | 250 | 830 | 1 | 250 | 830 | 改善困难群众的生产生活，增加村民收入和带动村级集体经济事业发展。 | 通过产业奖补部分重点产业发展对象，激发各村（社区）群众发展生产和村（社区）发展集体产业的的积极性，同时也能改善困难群众的生产生活，增加村民收入和带动村级集体经济事业发展。
388 | 产业发展 | 粮食生产 | 种植 | 相关镇（街道） | 相关村（社区） | 粮食生产 | 新建 | 临湘市 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 临湘市农业农村局 | 1.全力稳定粮油播种面积。永久基本农田重点用于粮油生产特别是水稻、棉花、大豆和油料作物生产，已划定的水稻生产功能区、已建成的高标准农田要优先种植双季稻。2.大力推广农业生产机械技术。持续推进水稻机插机抛秧作业，优化集成稻油轮作及其他“水稻+”、“棉花+”、大豆玉米复合种植等技术模式。实施绿色高产高效行动和主体单产提升行动，落实绿色防控、统防统治、配方施肥、节水灌溉等关键技术措施。3.在双季稻主产区建立功能齐全、设施完善、技术先进的基地完成早稻集中育秧任务。4.以双季稻种植、扩面、轮作等补助提升农民种植积极性；以防灾减灾、病虫害绿色防控等资金保障农业生产安全。 | 7100 | 7100 |  | 155 | 3689 | 10847 | 26 | 2951 | 9537 | 一是扛稳粮食安全政治责任，积极建设粮食高产示范片，全力稳定粮油播种面积。二是大力推进高标准农田建设，推广单产提升关键技术。三是落实最严格的耕地保护制度，加大撂荒耕地恢复治理力度，有序推进统筹利用。四是加强农业生产全过程服务，增强村合作社经济、带动村民共同富裕的创新路径；持续推动设施农业发展，聚焦水稻集中育秧设施建设。五是更新一批先进适用的智能农机设备，加快科技成果大面积推广应用，确保全年15 万亩机插机抛秧作业补贴任务顺利完成。六是鼓励、促进脱贫户种植的积极性，增加脱贫户种植收益，防止返贫风险。 | 建设和维护双季稻种植示范片内农田灌概沟渠，农用机耕路等；通过有偿或无偿为种植户（贫困种植户）提供己育好的水稻秧苗，保障大田秧苗的数量、质量，减少无技术，无人工育不好秧的风险。提供优良，高产的水稻秧苗，推广合理密植、侧深施肥等技术确保粮食产量的增加，种植收益的增加。“育秧+蔬果”的复合种植模式，实现秧苗高质量培育，蔬菜水果季节性均衡供应，坚持“一棚多用、农棚农用”，积极推动资源整合，利用空闲季节，采用代育、租赁等经营形式发展油菜、蔬菜和其他作物生产，实现全周年综合利用，提升育秧设施综合效益。让村民转变为产业工人或创业者。
389 | 乡村建设行动 | 基础设施 | 基础设施 | 14个乡镇 | 相关各村（社区）涉农小三场 | 农村村民自建桥梁摸排整改项目 | 改建、维修 | 临湘市各镇（街道）相关村、组 | 2026-01-01 | 2028-04-01 | 项目建设相关村（社区） | 小修保养 加固维修 拆除重建 | 6918 | 6918 | 0 | 147 | 80000 | 240000 | 26 | 35 | 145 | 基本清除全市自建桥安全隐患 | 持续提升农村公共基础设施完备度，进一步增强农民获得感、幸福感、安全感
390 | 产业发展 | 基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 14个乡镇 | 黄盖湖村、三界村、贺畈社区、灯塔村、板桥村、如斯村、文白社区、梧桐铺社区、联合村、杨田村等 | 临湘市2026年小型农业水利设施建设 | 改建 | 临湘市各镇（街道）相关村、组 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 项目建设相关村（社区） | 山塘清淤300口，山上经济作物山塘清淤30处。 | 1650 | 660 | 990 | 103 | 800 | 2200 | 5 | 35 | 145 | 提高山塘蓄水能力 | 改善实施村灌溉条件、提高农产品种植产量
391 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 聂市镇 | 马垅村 | 村主干道、乘石路（马垅段）拓宽 | 新建 | 马垅村 | 2026-01-10 | 2025-03-31 | 马垅村 | 村主干道2.3公里，拓宽1米；乘石路（马垅段）拓宽1.5公里，拓宽1.5米 | 70 | 50 | 20 | 1 | 753 | 3164 | 1 | 42 | 130 | 此路拓宽后，增大了该路通行能力，方便群众出行，为本村经济发展提供更好交通条件。 | 此路拓宽后，增大了该路通行能力，方便群众出行，为本村经济发展提供更好交通条件。
392 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 聂市镇 | 马垅村 | 樟桂组山塘清淤 | 新建 | 马垅村 | 2026-01-10 | 2026-03-31 | 马垅村 | 樟桂组山塘清淤4000立方米，堤坡加高、加宽 | 5 | 4 | 1 | 1 | 35 | 156 | 1 | 6 | 20 | 该项目涉及农户35户156人；其中脱贫户6户20人；加强基础建设，增加蓄水量，解决灌溉用水，为产业发展提供条件，增加群众收入。 | 带动农户、脱贫户发展产业，巩固脱贫成果。
393 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 聂市镇 | 马垅村 | 塘下玉米基地建设 | 新建 | 马垅村 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 马垅村 | 开发塘下玉米基地建设150亩 | 6 | 5 | 1 | 1 | 42 | 183 | 1 | 5 | 13 | 该项目涉及农户42户183人；其中脱贫户5户13人；新增耕地150亩，方便脱贫劳动力和一般群众，就近就业增加群众收入，壮大村集体经济。 | 带动农户、脱贫户发展产业，巩固脱贫成果，壮大村集体经济。
394 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 聂市镇 | 官田村 | 万太组至石壁公路硬化 | 新建 | 聂市镇官田村 | 2026-01-10 | 2026-06-10 | 官田村 | 公路硬化长380米、宽3.5米、厚0.2米 | 20 | 15 | 5 | 1 | 560 | 2100 | 1 | 64 | 184 | 方便群众出行，改善农村产业发展条件增加农民收入，该项目涉及农户560户2100人，其中脱贫户64户184人。 | 加强基础建设，为产业发展提供条件，巩固脱贫成果。
395 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 聂市镇 | 官田村 | 万太组鳌鱼塘排灌渠建设 | 新建 | 聂市镇官田村 | 2026年 | 2026年 | 官田村 | 排灌渠新建，长203米 | 8 | 5 | 3 | 1 | 56 | 210 | 1 | 6 | 14 | 该项目涉及农户56户210人；其中脱贫户6户14人；加强基础建设，为产业发展提供条件，增加群众收入。 | 带动农户及脱贫户稻田灌溉及增产增收。
396 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 聂市镇 | 汤畈村 | 叶家组公路拓宽、硬化 | 新建 | 汤畈村 | 2026年3月20日 | 2026年4月20日 | 汤畈村 | 全长1500米，拓宽1.5米； | 30 | 25 | 5 | 1 | 89 | 534 |  | 4 | 7 | 此路拓宽后，增大了该路通行能力，方便群众出行，为本村经济发展提供更好交通条件。 | 此路拓宽后，增大了该路通行能力，方便群众出行，为本村经济发展提供更好交通条件。
397 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 聂市镇 | 汤畈村 | 汤畈组门前山塘改造 | 新建 | 汤畈村 | 2026年11月10日 | 2026年12月10日 | 汤畈村 | 山塘整修，堤坝加高、加宽，打驳岸 | 10 | 7 | 3 | 1 | 30 | 189 |  | 3 | 6 | 该项目涉及农户30户189人，其中脱贫户3户6人，加强基础设施，增加蓄水量，为产业发展提供条件 | 带动农户、脱贫户发展产业，巩固脱贫成果
398 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 聂市镇 | 汤畈村 | 乘石路（汤畈段）拓宽硬化 | 新建 | 汤畈村 | 2026-01-20 | 2026-03-31 | 汤畈村 | 全长3.5公里，拓宽1.5米； | 68.25 | 50 | 18.25 | 1 | 769 | 2323 |  | 31 | 79 | 此路拓宽后，增大了该路通行能力，方便群众出行，为本村经济发展提供更好交通条件。 | 此路拓宽后，增大了该路通行能力，方便群众出行，为本村经济发展提供更好交通条件。
399 | 乡村 建设 行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 聂市镇 | 乘岭社区 | 乘黄路至白羊组道路拓宽项目 | 新建 | 乘岭社区 | 2026-01-10 | 2026-02-25 | 乘岭社区 | 乘黄路至白羊组600米道路拓宽1米 | 9 | 6 | 3 | 1 | 25 | 96 |  | 3 | 8 | 加强乡村建设，改善脱贫户及居民周边环境，巩固脱贫成果。 | 方便居民出行，带动产业发展生产。
400 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 聂市镇 | 三和村 | 茶冲至汪畈公路拓宽 | 新建 | 三和村 | 2026-01-10 | 2026-04-20 | 三和村 | 拓宽1米长2公里 | 60 | 40 | 20 | 1 | 380 | 1510 | 1 | 10 | 32 | 便于脱贫劳动力和群众出行方便该项目涉及农户380户1510人，其中脱贫户10户32人 | 此路拓宽后，增大了该路通行能力，方便群众出行，为本村经济发展提供更好交通条件。
401 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 聂市镇 | 三和村 | 蔡冲组公路硬化 | 新建 | 三和村 | 2026-02-02 | 2026-05-20 | 三和村 | 道路硬化3.5米宽1公里长 | 48 | 40 | 8 | 1 | 260 | 1020 | 1 | 4 | 12 | 便如脱贫劳动力和群众出行方便该项目涉及农户260户1020人，其中脱贫户4户12人 | 此路硬化后，增大了该路通行能力，方便群众出行，为本村经济发展提供更好交通条件。
402 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 聂市镇 | 三和村 | 其石坡桥新建 | 新建 | 岭上组 | 2026.8 | 2026.11 | 三和村 | 其石坡桥新建长20米，宽5米 | 98 | 78 | 20 | 1 | 340 | 1280 | 1 | 9 | 31 | 便如脱贫劳动力和群众出行方便该项目涉及农户340户1280人，其中脱贫户9户31人 | 巩固脱贫攻坚成果，发展壮大村集体建设
403 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 聂市镇 | 黄盖村 | 红坳组、余家组、钟坳组山塘改造 | 新建 | 聂市镇黄盖村 | 2026-03-02 | 2026-04-30 | 黄盖村 | 山塘整修，堤坡加高、加宽 | 7 | 5 | 2 | 1 | 75 | 515 | 1 | 3 | 7 | 该项目涉及农户45户155人；其中脱贫户3户7人；加强基础建设，增加蓄水量，解决灌溉用水，为产业发展提供条件，增加群众收入。 | 带动农户、脱贫户发展产业，巩固脱贫成果。
404 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 聂市镇 | 黄盖村 | 朱家组至方冲组路基扩宽 | 新建 | 聂市镇黄盖村 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 黄盖村 | 道路路基拓宽长600米里，宽3米米 | 4 | 3 | 1 | 1 | 93 | 365 | 1 | 4 | 8 | 改善居民周边生活环境，方便居民出行；该项目涉及居民93户365人，其中脱贫户4户8人。 | 发展村集体建设方便居民出行，提高生活质量，巩固脱贫成果。
405 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 聂市镇 | 黄盖村 | 高桥垸大堤加固 | 新建 | 聂市镇黄盖村 | 2025-01-01 | 2026-02-01 | 黄盖村 | 大堤整修，堤坡加高、加宽 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 84 | 331 | 1 | 3 | 11 | 加强基础建设，增加蓄水量，提高防洪能力，解决灌溉用水，为产业发展提供条件，防止洪水泛滥。该项目涉及居民164户560人，其中监测户3户11人。 | 提高防汛功能，保障居民安全，巩固脱贫成果。
406 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 聂市镇 | 源潭社区 | 府前街、金狮巷抵污水厂道路提质改造 | 新建 | 源潭社区 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 源潭社区 | 长230米,宽4.5米道路提质改造 | 8.2 | 5 | 3.2 | 1 | 28 | 115 |  | 6 | 15 | 该道路提质改造后，增大了该路通行能力，方便群众出行，为本社区经济发展提供更好交通条件。 | 该道路拓宽后，增大了该路通行能力，方便居民出行，为本社区经济发展提供更好交通条件。
407 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 聂市镇 | 朱圣村 | 燕屋组公路拓宽及硬化 | 新建 | 燕屋组 | 2026-01-10 | 2026-06-30 | 朱圣村 | 公路拓宽1.5米，长230米，厚0.2米，路基整理 | 7 | 7 | 0 | 1 | 10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 该项目涉及农户10户53人；加强基础建设，方便群众出行及发展生产。 | 带动农户，发展产业，巩固脱贫成果。
408 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 聂市镇 | 朱圣村 | 六合组罗家山塘 | 新建 | 六合组 | 2026年 | 2026年 | 朱圣村 | 山塘整修，清淤1800立方，堤坝平面整理150平方，埋管15米。 | 3 | 2 | 1 | 1 | 32 | 131 | 0 | 0 | 0 | 该项目涉及农户32户131人；加强基础建设，为农田灌溉提供条件，增加群众收入。 | 带动农户发展产业，巩固脱贫成果。
409 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 聂市镇 | 同德村 | 银畈组至下竹组公路硬化 | 新建 | 聂市镇同德村 | 2026 | 2026 | 同德村 | 银畈组至下竹组公路硬化长600米、宽3.5米、厚0.2米 | 25 | 15 | 10 | 1 | 527 | 2081 | 1 | 32 | 125 | 方便群众出行，改善农村产业发展条件增加农民收入，该项目涉及农户527户2081人，其中脱贫户32户125人。 | 加强基础建设，为产业发展提供条件，巩固脱贫成果。
410 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 聂市镇 | 同德村 | 昔家组组级路面砂石铺设工程 | 新建 | 同德村 | 2026年3月20日 | 2026年5月20日 | 同德村 | 全长1450米砂石铺设 | 15 | 10 | 5 | 1 | 69 | 356 | 1 | 6 | 21 | 昔家组组级路面砂石铺设，方便附近村民的出行和为本村经济发展提供更好交通条件，稳固脱贫成效。该项目涉及农户69户356人，其中脱贫户6户21人。 | 加强基础建设，为产业发展提供条件方便村组之间村民物质运输和交通出行，巩固脱贫成果。
411 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 聂市镇 | 同德村 | 昔家组、新屋组山塘整修工程 | 新建 | 同德村 | 2026年3月18日 | 2026年4月18日 | 同德村 | 山塘整修，堤坝加高、加宽，山塘周围杂草清理 | 9 | 6 | 3 | 1 | 77 | 156 | 1 | 3 | 10 | 该项目涉及农户77户156人，其中脱贫户3户10人，加强基础设施，增加蓄水量，为产业发展提供条件 | 带动农户、脱贫户发展产业，巩固脱贫成果
412 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 聂市镇 | 凤形村 | 凤形村两座山塘整修（芹冲丁家冲山塘、檀树组瓦一坡山塘） | 山塘维修 | 芹冲组、檀树组 | 2026-02-01 | 2026/6月 | 凤形村 | 芹冲丁家冲山塘、檀树组瓦一坡山塘两座山塘清淤整修及埋设涵管 | 6 | 4 | 2 | 1 | 77 | 248 | 1 | 4 | 15 | 山塘清淤整修及埋设涵管能有效解决3个组的稻田灌溉，提高贫困户增产增收。该项目涉及农户77户248人；其中脱贫户4户15人 | 带动农户及脱贫户稻田灌溉及增产增收。
413 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 聂市镇 | 凤形村 | 东岳水库堤下至凤形乔山组河道清淤疏通 | 新建 | 聂市镇凤形村 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 凤形村 | 清淤疏通长2.5公里 | 10 | 8 | 2 | 1 | 244 | 665 | 1 | 14 | 43 | 加强基础建设，解决农业生产灌溉问题，减轻暴雨季节撇洪水流，防止水灾发生。该项目涉及农户244户665人，其中脱贫户14户43人 | 带动农户、脱贫户展产业，巩固脱贫成果。
414 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 聂市镇 | 凤形村 | 芹冲丁家冲、檀树组瓦一坡山塘维修 | 山塘维修 | 凤形村两座山塘整修（芹冲丁家冲山塘、檀树组瓦一坡山塘） | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 凤形村 | 两座山塘维修 | 6 | 4 | 2 | 1 | 77 | 248 | 1 | 4 | 15 | 山塘清淤整修及埋设涵管能有效解决3个组的稻田灌溉，提高贫困户增产增收。该项目涉及农户77户248人；其中脱贫户4户15人 | 带动农户及脱贫户稻田灌溉及增产增收。
415 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 聂市镇 | 乘风村 | 红星组杨山咀抗旱机埠 | 新建 | 红星组 | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 乘风村 | 红星组杨山咀抗旱机埠、更新电动机、水泵、启动器等 | 9.8 | 5 | 4.8 | 1 | 81 | 268 | 1 | 4 | 12 | 加强基础建设，为产业发展提供条件，增加群众收入。 | 带动农户、脱贫户展产业，巩固脱贫成果。
416 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 聂市镇 | 乘风村 | 红星组排水渠建设 | 新建 | 红星组 | 2026-02-02 | 2026-05-30 | 乘风村 | 新建排水渠180米 | 10 | 5 | 5 | 1 | 81 | 268 | 1 | 4 | 12 | 加强基础建设，为产业发展提供条件，增加群众收入。 | 带动农户、脱贫户展产业，巩固脱贫成果。
417 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 聂市镇 | 红士村 | 红士村七座山塘整修 | 新建 | 红士村王沙、谢门、月形、张义、梨树、正六、下王组 | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 红士村 | 红士村王沙、谢门、月形、张义、梨树、正六、下王组山塘清淤、堤坝加宽加固、埋设函馆 | 18 | 10 | 8 | 1 | 126 | 504 | 1 | 9 | 31 | 加强乡村建设，改善脱贫户及居民农业生产发展，巩固脱贫成果。 | 加强基础设施建设，改善基本农田水利设施
418 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 聂市镇 | 红士村 | 谌畈组至村部道路提质改造 | 新建 | 聂市镇红士 | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 红士村 | 谌畈组至村部道路提质改造长500米、宽7米 | 30 | 0 | 0 | 1 | 50 | 65 | 1 | 2 | 7 | 此路提质改造后，增大了该路通行能力，美化村庄，方便群众出行，为本村经济发展提供更好交通条件。 | 加强基础建设，为产业发展提供条件，巩固脱贫成果。
419 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 聂市镇 | 长源村 | 谢家组道路拓宽 | 新建 | 长源村谢家组 | 2026.2 | 2026.5 | 长源村 | 谢家组道路拓宽1米，长600米 | 48 | 40 | 8 | 1 | 180 | 500 | 0 | 8 | 24 | 方便脱贫劳动力和群众出行方便该项目涉及农户180户500人，其中脱贫户8户24人 | 此路硬化后，增大了该路通行能力，方便群众出行，为本村经济发展提供更好交通条件。
420 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 聂市镇 | 长源村 | 长源组、魏坳组道路硬化1000米 | 新建 | 长源村长源组、魏坳组 | 2026.2 | 2026.6 | 长源村 | 道路硬化1000米 | 50 | 41 | 9 | 1 | 200 | 600 | 0 | 10 | 30 | 方便如脱贫劳动力和群众出行方便该项目涉及农户200户600人，其中脱贫户10户30 | 此路硬化后，增大了该路通行能力，方便群众出行，为本村经济发展提供更好交通条件。
421 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 聂市镇 | 长源村 | 周湾组沟渠修复1000米 | 新建 | 长源村周湾组 | 2026.2 | 2026.5 | 长源村 | 沟渠修复1000米 | 10 | 5 | 5 | 1 | 90 | 300 | 1 | 3 | 10 | 加强基础建设，为产业发展提供条件，增加群众收入。 | 加强基础设施建设，改善基本农田水利设施
422 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 聂市镇 | 权桥村 | 权家组山塘整修 | 新建 | 权家组 | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 权桥村 | 山塘清淤、整修埋设涵管工程 | 8 | 8 | 0 | 1 | 36 | 138 | 1 | 4 | 10 | 山塘清淤整修及埋设涵管能有效解决3个组的稻田灌溉，提高贫困户增产增收。该项目涉及农户36户138人；其中脱贫户4户10人 | 带动农户及脱贫户稻田灌溉及增产增收
423 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 聂市镇 | 权桥村 | 上柏组山塘整修 | 新建 | 上柏组 | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 权桥村 | 山塘清淤、整修埋设涵管工程 | 3 | 2 | 1 | 1 | 46 | 226 | 1 | 1 | 3 | 山塘清淤整修及埋设涵管能有效解决2个组的稻田灌溉，提高贫困户增产增收。该项目涉及农户46户226人；其中脱贫户1户3人 | 带动农户及脱贫户稻田灌溉及增产增收
424 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 聂市镇 | 同合村 | 向家组金家垄塘及兰草组董家冲塘清淤整修工程 | 新建 | 向家组、兰草组 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 同合村 | 山塘清淤、整修，堤坝加固、埋设涵管 | 8 | 6 | 2 | 1 | 32 | 147 | 1 | 3 | 9 | 改善水利基础设施，确保350多亩水稻种植粮食生产安全；该项目涉及居民32户147人，其中脱贫户3户9人。 | 改善水利灌溉条件，提高防汛抗旱功能，巩固脱贫成果。
425 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 聂市镇 | 同合村 | 分水组季冲塘及青山组何家垄塘清淤整修工程 | 新建 | 分水组、兰草组 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 同合村 | 山塘清淤、整修，堤坝加固、埋设涵管 | 12 | 10 | 2 | 1 | 55 | 189 | 1 | 6 | 21 | 改善水利基础设施，确保400多亩水稻种植粮食生产安全；该项目涉及居民55户147人，其中脱贫户6户21人 | 改善水利灌溉条件，提高防汛抗旱功能，巩固脱贫成果。
426 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 聂市镇 | 同合村 | 毛家组毛家冲上塘及兰草组门前塘清淤整修工程 | 新建 | 毛家组、兰草组 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 同合村 | 山塘清淤、整修，堤坝加固、埋设涵管 | 10 | 8 | 2 | 1 | 39 | 116 | 1 | 3 | 12 | 改善水利基础设施，确保400多亩水稻种植粮食生产安全；该项目涉及居民39户116人，其中脱贫户3户12人 | 改善水利灌溉条件，提高防汛抗旱功能，巩固脱贫成果。
427 | 乡村建设行动 | 基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 聂市镇 | 同合村 | 同合村大石组至白果树公路拓宽土建工程 | 新建 | 大石组至排楼组 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 同合村 | 全长2800米，拓宽至5米， | 30 | 25 | 5 | 1 | 215 | 752 | 1 | 13 | 47 | 此路打通后将能有效改善聂坳片4个组交通运输环境，能有效解决村民出行方便及助力乡村振兴集体经济发展，该项目涉及农户215户，752人，其中脱贫户113户47人 | 壮大村集体经济，解决脱贫户及农户就业，巩固脱贫成果。
428 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 山塘维修 | 聂市镇 | 新安村 | 贺庄组山塘维修 | 山塘维修 | 贺庄组 | 2026-04-01 | 2025/5月 | 新安村 | 贺庄组山塘维修，整修堤坝加固、埋设涵管 | 5 | 4 | 1 | 1 | 154 | 366 | 1 | 3 | 11 | 山塘清淤整修及埋设涵管能有效解决3个组的稻田灌溉，提高贫困户增产增收。该项目涉及农户154户366人；其中脱贫户3户11人 | 带动农户及脱贫户稻田灌溉及增产增收。
429 | 产业发展 | 生产项目 |  | 聂市镇 |  | 2026年聂市镇庭院经济奖补 | 新建 | 聂市镇 | 2026年 | 2026年 | 聂市镇 | 2026年聂市镇庭院经济奖补 | 60 | 60 |  | 17 | 645 | 1878 | 4 | 245 | 764 | 全镇范围内实施庭院经济奖补，受益脱贫户及监测户脱贫户645户1878人 | 全镇范围内实施庭院经济奖补，支持鼓励产业发展，提高脱贫人口及监测户收入，巩固脱贫成果。
430 | 就业 项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 聂市镇 |  | 2026年聂市镇公益性岗位 | 新建 | 聂市镇 | 2026年 | 2026年 | 聂市镇 | 聂市镇公益性岗位 | 70 | 70 | 0 | 17 | 645 | 1878 | 4 | 245 | 764 | 全镇范围内实施公益性岗位，受益脱贫户及监测户脱贫户645户1878人 | 全镇范围内实施公益性岗位，解决脱贫人口及监测户就业难问题，巩固脱贫成果。
431 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 聂市镇 | 沿河社区 | 山墈组山塘整修、清淤、埋管 | 新建 | 山墈组 | 45901 | 45931 | 沿河社区 | 山塘整修清淤1360立方，埋管26米 | 5.3 | 4 | 1.3 | 1 | 54 | 224 | 1 | 5 | 15 | 该项目涉及农户54户224人；其中脱贫户5户15人；加强基础建设，为产业发展提供条件，增加群众收入。 | 带动农户及脱贫户稻田灌溉及增产增收。
432 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种养殖 | 云湖街道 | 云湖街道办事处 | 云湖街道2026年庭院经济产业奖补 | 产业发展 | 云湖各村（社区） | 2026.1 | 2026.12 | 云湖街道办事处 | 为云湖街道5个村（社区）139户475人提供庭院经济物质奖补 | 35 |  |  | 5 | 396 | 1105 | 5 | 396 | 1105 | 给大约139户、475人提供产业奖补 | 促进脱贫户、监测户产业增收，巩固脱贫成果
433 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 云湖街道 | 云湖街道办事处 | 云湖街道2026年公益性岗位 | 就业项目 | 云湖各村（社区） | 2026.1 | 2026.12 | 云湖街道办事处 | 为云湖街道5个村（社区）及云湖安置小区提供公益性岗位42户152人 | 30 |  |  | 5 | 45 | 128 | 5 | 45 | 128 | 给5个村社区提供公益性岗位42个受益150人以上 | 促进脱贫户监测户稳定就业，提供收入，巩固脱贫成果
434 | 乡村建设行动 | 农村 基础 设施 | 基础设施建设 | 云湖街道 | 云湖易地搬迁安置小区 | 新能源汽车生态停车、充电设备设施建设 | 修建 | 云湖安置小区 | 2026.3 | 2026.12 | 云湖易地搬迁安置小区 | 新建新能源汽车生态停车、充电设备设施建设20个 | 20 |  |  | 1 | 167 | 630 | 1 | 167 | 630 | 提升居民满意度 | 提升居民满意度
435 | 产业发展项目 | 种养殖基地 | 种植业基地 | 云湖街道 | 云湖集中安置小区 | 粮油生产基地 | 产业发展 | 王禾社区 | 2026.3 | 2026.12 | 云湖集中安置小区 | 70.1亩水田种植 | 9 |  |  | 1 | 167 | 630 | 1 | 167 | 630 | 种植水田70亩，受益600人以上 | 巩固脱贫成果，减少小区住户生活成本，降低返贫几率。
436 | 产业发展项目 | 农村 基础 设施 | 基础设施建设 | 云湖街道 | 云湖易地搬迁安置小区 | 安置小区安全设施、设备建设及其维修管护基金 | 修建 | 云湖安置小区 | 2026.3 | 2026.12 | 云湖易地搬迁安置小区 | 安置小区公共基础设施设备、安全设施设备等维修与更换 | 20 |  |  | 1 | 167 | 630 | 1 | 167 | 630 | 为安置小区居民消防安全及公共设施设备维修管护提供保障。 | 为安置小区居民消防安全及公共设施设备维修管护提供保障。
437 | 乡村建设行动 | 农村 基础 设施 | 基础设施建设 | 云湖街道 | 云湖集中安置小区 | 安置小区住房楼栋墙面开裂渗水维修 | 修建 | 云湖安置小区 | 2026.3 | 2026.12 | 云湖集中安置小区 | 安置小区部分墙面开裂渗水维修 | 20 |  |  | 1 | 167 | 630 | 1 | 167 | 630 | 为安置小区居公共设施设备维修管护提供保障。 | 为安置小区居公共设施设备维修管护提供保障。
438 | 乡村 建设 行动 | 农村 基础 设施 | 农村道路建设 | 云湖街道 | 三联村 | 蔡李组至大岭公路维修拓宽 | 修建 | 蔡李组 | 2026.3 | 2026.12 | 三联村 | 蔡李组至大岭公路1500米 | 16 |  |  | 1 | 123 | 650 | 1 | 10 | 49 | 蔡李组至大岭公路1500米宽4.5米 | 方便群众出行，带动产业发展
439 | 乡村 建设 行动 | 农村 基础 设施 | 农村水利建设 | 云湖街道 | 三联村 | 新塘组至苦竹组水渠整修 | 修建 | 新塘毛坪组 | 2026.3 | 2026.12 | 三联村 | 新塘组至苦竹组渠道3100米 | 10 |  |  | 1 | 106 | 578 | 1 | 9 | 42 | 新塘组至苦竹组渠道3100米 | 解决新塘组八屋组村民种田用水问题，为村民增产增收
440 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 云湖街道 | 三联村 | 大刘组至曾二组公路白改黑 | 修建 | 大刘组 | 2026.3 | 2026.12 | 三联村 | 路基平整、路面白改黑800米宽4.5米 | 27 |  |  | 1 | 360 | 1520 | 1 | 8 | 36 | 路基平整、路面白改黑800米 | 降低农户日常成本，保障群众出行安全
441 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 云湖街道 | 三联村 | 组级公路白改黑 | 修建 | 曾一组、八屋组、新塘组、毛坪组 | 2026.3 | 2026.12 | 三联村 | 曾一组、八屋组、新塘组、毛坪组组级公路路基平整、路面白改黑1500米宽4.5米 | 48 |  |  | 1 | 220 | 931 | 1 | 5 | 22 | 路基平整、路面白改黑1500米 | 降低农户日常成本，保障群众出行安全
442 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 云湖街道 | 三联村 | 易家组至老屋组公路白改黑 | 修建 | 易家组至老屋组 | 2026.3 | 2026.12 | 三联村 | 路基平整、路面白改黑550米宽4.5米 | 19 |  |  | 1 | 86 | 633 | 1 | 5 | 20 | 路基平整、路面白改黑350米 | 改善村民日常出行条件，保障防汛工作开展和群众安全。
443 | 乡村 建设 行动 | 农村 基础 设施 | 农村桥梁建设 | 云湖街道 | 大岭村 | 大同王港便民桥 | 修建 | 同德组 | 2026.3 | 2026.12 | 大岭村 | 钢筋结构桥梁长18米，宽5米 | 25 |  |  | 2 | 200 | 800 | 2 | 15 | 110 | 长忠公路桥下联通两村 | 方便群众出行，保证两村来往交通安全
444 | 乡村 建设 行动 | 农村 基础 设施 | 农村道路建设 | 云湖街道 | 大岭村 | 赵家片道路拓宽 | 修建 | 赵家片 | 2026.3 | 2026.12 | 大岭村 | 道路拓宽长1.6公里，加宽0.6米，路面硬化白改黑，打驳岸300米 | 60 |  |  | 1 | 300 | 1200 | 1 | 9 | 45 | 赵家片道路拓宽 | 保证群众学生出行安全。
445 | 乡村 建设 行动 | 农村 基础 设施 | 农村道路建设 | 云湖街道 | 大岭村 | 小垅组山塘维修 | 修建 | 小垅组 | 2026.3 | 2026.12 | 大岭村 | 山塘清淤、修溢洪道、固堤，埋设卧管 | 12 |  |  | 1 | 22 | 130 | 1 | 4 | 11 | 便民安全出行 | 保证该片区居民交通出行安全
446 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 云湖街道 | 大岭村 | 共享菜园 | 新建 | 同德组 | 2026.3 | 2026.12 | 大岭村 | 面积5亩平整。铺设地沟板长116米，及排水沟长240米、山塘清淤运泥 | 28 |  |  | 1 | 41 | 277 | 1 | 2 | 6 | 带通周边居民增产征收，提高土地使用率 | 带动周边居民就业增收
447 | 乡村建设行动 | 农村 基础 设施 | 农村道路建设 | 云湖街道 | 板桥村 | 村级主公路白改黑项目（部分路段） | 新建 | 全村范围 | 2026.1 | 2026.1 | 板桥村 | 道路白改黑4500米 | 60 |  |  | 1 | 840 | 4500 | 1 | 67 | 219 | 村级主路白改黑，铺沥青路面，方便脱贫户及村民出行，为乡村振兴提供交通便利，打下基础。 | 带动农户就业和产业发展，促进稳定增收，降低日常出行成本
448 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业基地 | 云湖街道 | 板桥村 | 油茶基地 | 修建 | 白鹤组、港贝组 | 2026.2 | 2026.11 | 板桥村 | 抚育茶树126亩 | 4 |  |  | 1 | 550 | 1760 | 1 | 10 | 32 | 油茶苗完成抚育，提高茶株品质，延长植株效益时长；带动脱贫户监测户就业创收，巩固脱贫攻坚成果 | 带动产业发展，促进稳定增收，效益分红制
449 | 乡村建设行动 | 农村 基础 设施 | 其他 | 云湖街道 | 板桥村 | 自生组至新屋组段港磡护坡工程 | 新建 | 新屋组、东头一组、西头一组、付市组、自生组 | 2026.3 | 2026.7 | 板桥村 | 新屋组、东头一组、西头一组、付市组、自生组护坡300米、机械道连通100米 | 35 |  |  | 1 | 125 | 586 | 1 | 12 | 45 | 修整自生组至新屋组灌溉水系，提升附近农户的农业种养产量，提高农户和脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果 | 带动农户就业，促进产业稳定增收
450 | 乡村 建设 行动 | 农村 基础 设施 | 农村道路建设 | 云湖街道 | 板桥村 | 狄一、二组到后屋组道路拓宽硬化（部分路段） | 新建 | 狄一、狄二组、后屋组、西头二组 | 2026.2 | 2026.7 | 板桥村 | 道路200米 | 10 |  |  | 1 | 85 | 362 | 1 | 12 | 42 | 拓宽道路，方便狄一、狄二组、后屋组及周边小组村民和脱贫户、监测户出行，为村民出入创收提供交通便利 | 带动农户就业
451 | 乡村建设行动 | 农村 基础 设施 | 农村道路建设 | 云湖街道 | 板桥村 | 村级主公路道路拓宽项目（部分路段） | 新建 | 全村范围 | 2026.5 | 2026.11 | 板桥村 | 道路拓宽100米 | 12 |  |  | 1 | 586 | 1865 | 1 | 42 | 146 | 村级主路白改黑，铺沥青路面，方便脱贫户及村民出行，为乡村振兴提供交通便利，打下基础。 | 带动农户就业和产业发展，促进稳定增收，降低日常出行成本
452 | 乡村 建设 行动 | 农村 基础 设施 | 农村道路建设 | 云湖街道 | 飞跃社区 | 张万组水毁道路维修硬化 | 修建 | 张万组 | 2026.6 | 2026.11 | 飞跃社区 | 张万组水毁道路维修、硬化长150米宽3米 | 8 |  |  | 1 | 420 | 785 | 1 | 19 | 58 | 张万组水毁道路维修、硬化长150米宽3米 | 方便群众出行，带动产业发展
453 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 云湖街道 | 飞跃社区 | 姚冲灌溉堰维修 | 修建 | 姚冲组 | 2026.3 | 2025.12 | 飞跃社区 | 打驳岸，做灌溉水沟，长20米、宽1米、高1.5米 | 3 |  |  | 1 | 130 | 550 | 1 | 0 | 0 | 打驳岸，做灌溉水沟，长20米、宽1米、高1.5米，能引水灌溉下游农田 | 保障农田灌排安全，促进产业稳定增收
454 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 云湖街道 | 飞跃社区 | 姚冲组中屋段港坎维修 | 修建 | 姚冲组 | 2026.4 | 2025.12 | 飞跃社区 | 港道清淤，打驳岸，长100米，宽2米，高2.5米 | 10 |  |  | 1 | 160 | 720 | 1 | 0 | 0 | 港道清淤，打驳岸，长100米，宽2米，高2.5米 | 保障农田灌排安全，促进产业稳定增收
455 | 乡村 建设 行动 | 农村 基础 设施 | 农村道路建设 | 云湖街道 | 飞跃社区 | 挨山组农业生产灌溉渠维修 | 修建 | 挨山组 | 2026.5 | 2026.12 | 飞跃社区 | 挨山组农业灌溉渠维修、驳岸长200米，宽0.6米，高0.5米，管道10米 | 5 |  |  | 1 | 105 | 386 | 1 | 19 | 58 | 挨山组农业生产灌溉渠维修、驳岸长200米，宽0.6米，高0.5米，管道10米 | 保障灌溉渠下游农户水田灌溉安全，降低农户生产成本，促进农户稳定增收
456 | 乡村 建设 行动 | 农村 基础 设施 | 农村道路建设 | 云湖街道 | 王禾社区 | 新建组至港下组公路拓宽 | 改建 | 新建、易家、港下组 | 2026.3 | 2026.12 | 王禾社区 | 新建组至港下组公路800米 | 60 |  |  | 1 | 136 | 630 |  | 4 | 16 | 新建组至港下组公路硬化 | 方便群众出行，带动产业发展
457 | 乡村 建设 行动 | 农村 基础 设施 | 农村道路建设 | 云湖街道 | 王禾社区 | 郭陈冲水库防汛路拓宽硬化 | 改建 | 张赵组 | 2026.3 | 2026.12 | 王禾社区 | 张赵组至郭陈冲水库500米 | 20 |  |  | 1 | 85 | 340 |  | 8 | 30 | 张赵组至郭陈冲水库长500米宽3米 | 方便群众出行，带动产业发展
458 | 乡村 建设 行动 | 农村 基础 设施 | 农村道路建设 | 云湖街道 | 王禾社区 | 郭陈组沟渠清淤 | 水渠疏通 | 郭陈组 | 2026.3 | 2026.12 | 王禾社区 | 郭陈组沟渠清淤300米 | 3 |  |  | 1 | 35 | 122 |  | 6 | 26 | 带动产业发展，促进产业稳定增收 | 带动产业发展，促进产业稳定增收
459 | 乡村 建设 行动 | 农村 基础 设施 | 农村道路建设 | 云湖街道 | 王禾社区 | 大屋蒋家农田灌溉水渠疏通 | 水渠疏通 | 大屋蒋家 | 2026.3 | 2026.12 | 王禾社区 | 大屋蒋家农田灌溉水渠疏通400米 | 4 |  |  | 1 | 50 | 162 |  | 3 | 7 | 带动产业发展，促进产业稳定增收 | 带动产业发展，促进产业稳定增收
460 | 乡村 建设 行动 | 农村 基础 设施 | 农村道路建设 | 云湖街道 | 王禾社区 | 三塘组抛荒整治 | 土地复耕 | 三塘组 | 2026.3 | 2026.12 | 王禾社区 | 三塘组抛荒整治20亩 | 4 |  |  | 1 | 30 | 112 |  | 5 | 15 | 带动产业发展，促进产业稳定增收 | 带动产业发展，促进产业稳定增收
461 | 产业发展 | 生产项目 | 少数民族发展 | 桃林镇、聂市镇、坦渡镇、五里街道 | 旧里村、朱圣村、马垅村、农胜村、万峰村、新球社区 | 临湘市茶园低氟改造项目 | 新建、改建 | 临湘市各镇（街道）相关村、组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 项目建设相关村（社区） | 新建、改建低氟茶园255亩 | 140 | 100 | 40 | 6 | 294 | 724 | 2 | 71 | 153 | 带动周边群众就业，保障低氟黑毛茶原料供应稳定 | 基地+农户，劳务用工、保底收购、茶产业和旅游等相结合
462 | 基础设施建设 | 国有林场改革与发展 | 基础设施建设 | 临湘市白石园国有林场 |  | 临湘市白石园国有林场2026年省级财政国有林场改革与发展支持秀美林场建设项目 | 新建 | 临湘市白石园国有林场 | 2026.1 | 2026.12 | 临湘市白石园国有林场 | 黄家冲水库至场部：长 400 米，平均宽 2.5 米，平均深 2.5 米的饮水沟两旁进行驳岸，水沟清理。 | 69.45 | 50 | 19.45 |  | 30 | 86 |  |  |  | 黄家冲水库至场部：长 400 米，平均宽 2.5 米，平均深 2.5 米的饮水沟两旁进行驳岸，水沟清理。 | 带动就业务工
463 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 药菇山国有林场 |  | 临湘市药菇山国有林场2026年欠发达国有林场产业发展项目 | 种植 | 临湘市药菇山国有林场 | 2026年1月 | 2026年12月 | 临湘市药菇山国有林场 | 临湘市药菇山国有林场杨树坪林班内培育杜仲、黄柏、桂皮树等名贵中药材80亩 | 75 | 60 | 15 |  | 65 | 118 |  |  |  | 促进林场经济发展，提高林场林地资源利用率；有效地保护了林场的生态环境，建成具有区域特色的种植基地；形成现代药材生产集约化产业体系，推进乡村振兴发挥重要的社会效益。 | 雇用林场周边部分社会劳动力清理林地、挖坑等工序。
464 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 临湘市荆竹山国有林场 |  | 临湘市荆竹山国有林场2026年欠发达国有林场产业发展项目 | 新建 | 临湘市荆竹山国有林场 | 2026.1 | 2026.1 | 临湘市荆竹山国有林场 | 建设面积30亩。包含：林地清理，山坡依地势整成台阶形种植苗木地, 苗木地种植垄整形,人工细平整，埋设涵管，修建蓄水池，荫棚、土质边沟，机房，抽水设备，喷灌系统， 运输道路及排水沟，电缆、围栏等。木荷，枫香，马褂木，樟树，闽楠，枫香，赤皮青冈，红椿，红榉等 | 85 | 60 | 25 |  | 26 | 80 |  |  |  | 新建种苗繁育基地30亩及附属设施建设，逐步建立林场种苗繁育产业基地，满足林场可持续发展的需要 | 带动生产、就业务工
Note on U317: Administrator: 冯望古3人 冯涌泉4人 冯金四2人 冯文良3人 冯元会3人 冯新海5人 柳平全2人 冯克祥1人
Note on V320: Administrator: 邓进军5人，吕小毛2人，谭满珍1人，李龙4人，冯田辉3人
Note on V321: Administrator: 葛七平4人，吕义祥2人，吕玉华3人
Note on U323: Administrator: 柳文1人 柳立飞2人 吴保全1人
Note on U324: Administrator: 周新文3人 周圣飞4人 姜亚光4人 周建魁2人 周幸伏4人 周湘生2人 周加良3人 易升兰3人 周全心3人 彭勇2人
Note on U333: Administrator: 毛八元6人、易文强3人、易志安2人、易文辉4人、吴文娥1人
Note on U337: Administrator: 毛八元6人、易文强3人、易志安2人、易文辉4人、吴文娥1人