詹政发〔2022〕5号

关于印发《詹桥镇2022年在全镇农村人口中开展收入和务工情况排查整改工作方案》的通   知

各村（社区）：

为贯彻落实省乡村振兴局《关于组织对人均收入低于6500元的脱贫户和监测户进行入户核查的通知》、岳阳市乡村振兴局《关于在全市农村人口中开展收入和务工情况排查的通知》、临湘市《2022年在全市农村人口中开展收入和务工情况排查整改工作方案》文件精神，现印发《詹桥镇2022年在全镇农村人口中开展收入和务工情况排查整改工作方案》，请你们按方案要求抓好落实。

詹桥镇人民政府

2022年2月14日

詹桥镇2022年在全镇农村人口中开展收入和务工情况排查整改工作方案

为深入贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重要论述，根据省、岳阳市、临湘市乡村振兴局相关文件精神，全面摸清我镇农村人口中低收入人群的收入和务工情况，切实巩固脱贫攻坚成果,决定在全镇范围内开展农村人口中低收入人群的收入和务工情况排查，特制定本工作方案。

一、排查时间

2月12日——2月21日

二、排查范围

对全镇所有农村人口进行全覆盖排查（对外出务工、整户不在家的农户，可采取电话、视频调查等形式开展排查），特别是监测家庭人均收入低于6500元的监测户和脱贫户。对于收入确实低于6500元/人的一般农户家庭，按照实事求是、应纳尽纳的原则进行纳入。不设置规模，杜绝体外循环。

三、排查对象

- 以家庭为单位，以脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发

- 严重困难户、脱贫户为重点，同时关注大病重病户、负担较重的慢性患者、重度残疾人、失能老年人口和整户无劳动能力等特殊群体的家庭，重点对照岳阳市乡村振兴局1月19日下发人均纯收入低于6500元的人员名单逐户进行核查，对符合监测对象条件的要按程序进行纳入，并进一步做好针对性帮扶。

四、排查内容

排查其收入支出状况、“两不愁三保障”及饮水安全状况、务工就业、产业帮扶情况等。

五、工作步骤

（一）组织培训。2月15日前，镇乡村振兴办组织对驻村工作队员和村（社区）乡村振兴专干进行业务培训。

（二）排查方式。开展核查、督查相结合的方式。

2月15日起，村（社区）乡村振兴专干、驻村工作队员负责本辖区范围内的农村人口核查工作。镇政府坚持“谁排查、谁签字、谁负责”的原则，将本辖区重点对象核查工作任务到人。镇乡村振兴办对排查情况进行督查。2月中旬，临湘市乡村振兴局将对排查情况进行专项督查，对排查工作不力的村（社区）进行通报，督查结果将作为年度考核中日常工作评价的重要依据；2月下旬，岳阳市乡村振兴局将对排查情况进行专项督查，对排查工作不力的乡镇进行通报，督查结果将作为年度考核中日常工作评价的重要依据。

- （三）督查小组。

- 组  长：戴庆焱

- 成  员：刘  凯、李雯轩

（四）建立台帐。各村（社区）要对排查发现的问题，进行汇总，并建立相关台帐，于2月21日前上报镇乡村振兴办。

（五）集中整改。坚持问题排查和整改同步进行，边查边改，所有问题在2月28日前按要求全部清零。

附件1：临湘市2022年农村人口收入和务工情况排查表（一般农户）

附件2：临湘市2022年农村人口收入和务工情况排查表（脱贫户、监测户、特殊困难群体）

附件3：临湘市2022年农村人口收入和务工情况问题汇总表

附件1

| 临湘市2022年农村人口收入和务工情况排查表（一般农户） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 詹桥 乡镇 村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 联系电话 | 排查内容 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 收入是否达标 | 住房安全有无保障 | 饮水安全有无保障 | 2022年居民医保是否应保尽保 | 有无义务教育阶段学生失学、辍学 | 产业就业帮扶情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1、收入达标：指家庭人均纯收入超过6500元。

排查人员签名：

附件2

临湘市2022年农村人口收入和务工情况排查表

（脱贫户、监测户、特殊困难群体）

詹桥  乡镇          村         户主姓名：                 家庭人口数：    人            联系电话：

户类型： 脱贫户              监测户      	  特殊困难群体

| 排查内容 | 排查情况 |
| --- | --- |
| 收入是否达标 |  |
| 教育保障方面 |  |
| 医疗卫生保障方面 |  |
| 住房保障方面 |  |
| 饮水安全保障方面 |  |
| 产业帮扶方面 |  |
| 就业帮扶方面 |  |

排查人员签名：

| 附件3 2022年农村人口收入和就业情况问题汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 联系电话 | 家庭人口数 | 户类型 | 问题类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 收入未达标 | 饮水安全无保障 |  | 住房安全无保障 |  | 义务教育阶段学生失学、辍学 |  | 2022年居民医保未应纳尽纳 | 产业就业帮扶不到位 |  | 其他 |
| 01 | 詹桥镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |